от 27.07.2016 №1155-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города от 14.08.2015 №1344-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки администрации города Нижневартовска Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре"

В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска внести изменение в распоряжение администрации города от 14.08.2015 №1344-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки администрации города Нижневартовска Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре", изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 27.07.2016 №1155-р

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**по устранению замечаний по результатам плановой выездной проверки**

**администрации города Нижневартовска**

**Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **выполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Проведение работы по подготовке и подаче кассационных жалоб на решения суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об оставлении в силе предписаний Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 29.08.2016 | юридическое управление  администрации города  (А.А. Крутовцов) |
| 2. | Инвентаризация существующей системы ливневой канализации города | III квартал 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  (С.А. Афанасьев) |
| 3. | Постановка на учет безхозяйных участков ливневой канализации с целью признания на них права муниципальной собственности | II квартал 2018 года | департамент  муниципальной  собственности  и земельных ресурсов  администрации города  (В.В. Тихонов);  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города  (С.А. Афанасьев) |
| 4. | Направление заявки в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на включение мероприятия по строительству объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" в Адресную инвестиционную программу автономного округа на 2017-2019 годы в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | III квартал 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  (С.А. Афанасьев);  управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков) |
| 5. | Подготовка документов для получения положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на строительство объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" на предмет эффективности использования бюджетных средств и планирование на 2017 год расходов на проектирование объекта | IV квартал 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города  (С.А. Афанасьев);  управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков);  муниципальное казенное  учреждение "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 6. | Проверка инвестиционного проекта на строительство объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" и выдача заключения на предмет эффективности использования бюджетных средств | в течение 10 дней после получения документов | отдел координации  строительного комплекса  администрации города  (В.В. Захаров) |
| 7. | Внесение изменений в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в части включения в программу мероприятий по проектированию объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" | I квартал 2017 года | отдел координации  строительного комплекса  администрации города  (В.В. Захаров) |
| 8. | Подготовка и утверждение задания на проектирование объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" | I квартал 2017 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 9. | Осуществление закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по проектированию объекта "Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска" | I квартал 2017 года | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 10. | Оформление в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта реки Рязанский Еган в пользование для сброса сточных вод от выпуска сточных вод, находящегося в районе автодороги Нижневартовск - Мегион (предписание об устранении нарушений от 01.06.2015 №175-ВН/39) | IV квартал 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  (С.А. Афанасьев);  управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков) |
| 11. | Оформление в установленном порядке решений о предоставлении водных объектов реки Обь и реки Рязанский Еган в пользование для сброса сточных вод от всех выпусков сточных вод на территории города Нижневартовска, выявленных по результатам инвентаризации существующей системы ливневой канализации города | III квартал 2018 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  (С.А. Афанасьев);  управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков) |
| 12. | Разработка программы проведения лабораторных исследований ливневых вод. Разработка рекомендаций по оздоровлению обстановки в городе Нижневартовске в соответствии с генеральным планом города Нижневартовска (предписание об устранении нарушений от 01.06.2015 №180-ВН/39) | 2017 год\* | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  (С.А. Афанасьев);  управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков) |
| 13. | Разработка проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты реки Обь и реки Рязанский Еган от выпусков сточных вод на территории города Нижневартовска. Оформление нормативов допустимого сброса и разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект реки Обь и реки Рязанский Еган (предписания об устранении нарушений от 01.06.2015 №176-ВН/39, от 01.06.2015 №177-ВН/39, от 01.06.2015 №178-ВН/39, от 01.06.2015 №179-ВН/39) | 2018 год\* | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  (С.А. Афанасьев);  управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков) |

\*При принятии решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета города.