**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 июня 2019 года |  | №26 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов  Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. | | |
| Приглашенные: 11 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об изменении ответственных лиц за реализацию национальных проектов в администрации города Нижневартовске.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.
4. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города,

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Ракитского Алексея Алексеевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» и «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  2. Руководителю проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) актуализировать управленческие документы по проекту (паспорт, календарный план) в части сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проекта, обеспечив утверждение запроса на изменение в проекте согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762 (с изменениями от 18.01.2019 №18).

**Срок – 10.07.2019.**

* 1. Директору департамента образования администрации города Игошину Э.В. обеспечить направление писем в адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о переносе сроков по проектам «Общеобразовательная школа на 1 125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п.

**Срок – 31.07.2019.**

* 1. Информацию о ходе реализации проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  2. Руководителю проекта «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» (Князев Е.П.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для закрытия проекта.

**Срок – 20.07.2019.**

* 1. Информацию о ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  2. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  3. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне», «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске», «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1,2 этап)», «Освещение проезда к микрорайонам 3П,4П,5П г. Нижневартовска» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
  4. Отметить невозможность реализации проектов «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» и «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона» в связи с отсутствием финансирования.
  5. Руководителям проектов «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне» (Силецкий И.П.) и «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона» (Бабич А.Ю.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для досрочного закрытия проектов.

**Срок – 15.07.2019.**

**2. Об изменении ответственных лиц за реализацию национальных проектов в администрации города Нижневартовске**.

**СЛУШАЛИ:**

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. В связи со структурными изменениями в администрации города заменить ответственное лицо за реализацию национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» в муниципальном образовании с исполняющего обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города Арзаева М.А. на заместителя главы города по экономике и финансам Кощенко Д.А.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Учитывая пункты 1.9., 1.10. настоящего протокола снять с контроля пункт 2.6. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 28.03.2019 №23.
  2. Структурным подразделениям администрации города обеспечить исполнение протокольного поручения, предусмотренного пунктом 4.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.05.2019 №25 не позднее даты заседания Проектного комитета в июле 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций

департамента строительства администрации город

Попович Наталья Александровна, тел. (3466) 42-20-19

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 20.06.2019 №26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 20 июня 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов   Василий Владимирович   1. Ситников   Виктор Петрович | –  – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города  заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Коротаев   Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Шилова   Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | 1. Багишева   Ильяна Алимагамедовна | – | директор департамента экономики администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Игошин   Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города | | 1. Князев   Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города | | 1. Воликовская   Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Гребнева   Яна Валерьевна | – | заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города | | 1. Ракитский   Алексей Алексеевич | – | заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | 1. Котова   Оксана Владимировна | – | заместитель директора департамента общественных коммуникаций администрации города | | 1. Букреева   Марина Юрьевна | – | заместитель управляющего делами администрации города | | 1. Ивахненко   Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | 1. Попкова   Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | 19. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 1. Сидоров   Сергей Савватьевич | – | советник директора по информационным технологиям муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска» | | | |