от 01.07.2016 №1004-р

О плане мероприятий ("дорожной карте") развития сети опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, в городе Нижневартовске на 2016-2018 годы

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=783E80AC54E1FF663B10219168A2E886F1A4C271DB5DFBAA2B1F522180g3X3M) от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.04.2016 №205-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") развития сети опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2018 годы":

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") развития сети опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития, в городе Нижневартовске на 2016-2018 годы согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова) обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директора департамента образования администрации города О.П. Козлову.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

о от 01.07.2016 №1004-р

**План**

**мероприятий ("дорожная карта") развития сети опорных образовательных центров,**

**обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития,**

**в городе Нижневартовске на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Ожидаемый результат** |
| **I. Организационно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1.1. | Организация работы по развитию сети опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития | департамент  образования  администрации  города | до  01.04.2017 | функционирование опорных образовательных центров (не менее 2), обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития |
| **II. Организационно-методическое обеспечение** | | | | |
| 2.1. | Распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования ("Сертификат дополнительного образования") для обеспечения возможности получения детьми, имеющими особенности развития, услуг дополнительного образования в негосударственных образовательных организациях | департамент  образования  администрации  города | до  01.03.2017 | увеличение охвата детей, имеющих особенности развития, получающих услуги дополнительного образования в негосударственных образовательных организациях, до 1% от общего количества в возрасте от 5 до 18 лет |
| **III. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Организация проведения курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития | департамент  образования  администрации  города | 2016-2018  годы | повышение квалификации не менее 20% педагогических работников, являющихся работниками опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими особенности развития |
| **IV. Обеспечение информационной поддержки** | | | | |
| 4.1. | Организация работы по созданию информационного образовательного раздела для родителей, воспитывающих детей, имеющих особенности развития, на официальных сайтах образовательных организаций | департамент  образования  администрации  города | до 15.09.2016 | повышение открытости данных о предоставлении услуг психолого-педагогической помощи для родителей, воспитывающих детей, имеющих особенности развития, в том числе через официальные сайты образовательных организаций |
| 4.2. | Организация работы по консультированию семей, воспитывающих детей, имеющих особенности развития, в форме "Мобильный педагог" или "Онлайн-консультация", через сетевой ресурс "Школеги" по вопросам обучения и воспитания | департамент  образования  администрации  города | до 15.09.2016 | консультирование семей, воспитывающих детей, имеющих особенности развития, не менее 20 консультаций в течение учебного года |