**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 октября 2018 года |  | №18 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | заместитель главы города по строительству |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 6 человек. | | |
| Приглашенные: 7 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проектной инициативы «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
2. **О рассмотрении проектной инициативы «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей».**

**СЛУШАЛИ:**

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Принять проектную инициативу и принять решение о запуске проекта.
  2. Назначить руководителем проекта «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» заместителя директора департамента образования администрации города Торопова Юрия Юрьевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.
  3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Освещение территории 1 микрорайона города (Освещение 1 микрорайона города)», «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)», «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)», «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)», «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара Рябиновый)», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)», «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий)», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля)», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Изменить наименование проекта «Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (75 лет Победы)» на «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне».

2.3. Заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаеву Максиму Александровичу и директору департамента по социальной политике администрации города Князеву Евгению Петровичу подготовить и направить на рассмотрение в муниципальный проектный офис проектные инициативы, направленные на подготовку и организацию проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Срок: 31 декабря 2018 года.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Создание детского технопарка «Кванториум»в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению.
  2. Руководителям структурных подразделений администрации города подготовить распорядительные документы о назначении ответственных должностных лиц за ввод данных в информационную систему управления проектами (ИСУП), а также замещающих лиц на период отсутствия основных, с последующим предоставлением копий в муниципальный проектный офис.

Срок: 30 ноября 2018 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета | В.П. Ситников |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 18.10.2018 №18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 18 октября 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Ситников   Виктор Петрович | – | заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам | | 1. Князев   Евгений Петрович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Букреева   Марина Юрьевна | – | исполняющий обязанности управляющего делами администрации города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич |  | начальник юридического управления администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Игошин   Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города | | 1. Котов   Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города | | 1. Ракитский   Алексей Алексеевич | – | начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города | | 10. Ивахненко  Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 11. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 12. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 13. Гулов  Виктор Александрович | – | заместитель директора по строительству муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | | |