от 07.12.2016 №1777

О подготовке и проведении новогодних праздников

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона            от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальной программой "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 29.07.2013 №1540:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке и проведению новогодних праздников      согласно приложению 1;

- план временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам города, прилегающим к площади Нефтяников, в период проведения новогодних мероприятий на территории новогоднего городка          согласно приложению 2.

2. Управлению культуры администрации города организовать проведение театрализованных и игровых мероприятий с учетом температурного режима    до -28°С.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации       города организовать обустройство новогоднего городка на площади Нефтяников.

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску обеспечить дежурство, охрану, общественный порядок и перекрытие движения автотранспортных средств на территории новогоднего городка на площади Нефтяников и в местах проведения праздничных мероприятий.

5. Управлению по потребительскому рынку администрации города        организовать торговое обслуживание на территории новогоднего городка         на площади Нефтяников в круглосуточном режиме согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с управлением культуры администрации города.

6. Ответственным исполнителям, согласно приложению 1, в срок до 10 января 2017 года представить информацию о выполнении праздничных мероприятий в управление культуры администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 07.12.2016 №1777

Мероприятия

по подготовке и проведению новогодних праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по обустройству новогоднего городка на площади Нефтяников (согласно утвержденному эскизу) | к 23.12.2016 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Организация работы по: - установке вагончика для охраны новогоднего городка на площади Нефтяников; - энергоснабжению вагончика для охраны новогоднего городка на площади Нефтяников | 15.12.2016; 15.12.2016- 22.01.2017 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3. | Обеспечение дежурства, охраны и общественного порядка на площади Нефтяников в период обустройства новогоднего городка и проведения праздничных мероприятий | 10.12.2016- 22.01.2017 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| 4. | Перекрытие движения автотранспортных средств на территории новогоднего городка на площади Нефтяников | 24.12.2016; с 31.12.2016 на 01.01.2017; 03.01.2017; 06.01.2017 | отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| 5. | Информационное сопровождение в средствах массовой информации новогодних мероприятий, организованных структурными подразделениями администрации города | 18.12.2016- 10.01.2017 | управление по информационной политике администрации города |
| 6. | Организация работ по содержанию и очистке от снега территории новогоднего городка на площади Нефтяников | 23.12.2016- 22.01.2017 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 7. | Проведение праздничного концерта "Новогодний подарок" | 27.12.2016 | управление культуры администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" |
| 8. | Организация торгового обслуживания на территории новогоднего городка на площади Нефтяников: - объекты мелкорозничной торговли, общественного питания и местной промышленности; - торговый павильон общественного питания | 24.12.2016-22.01.2017; с 24.12.2016 до проведения народного гулянья "Проводы зимы" | управление по потребительскому рынку администрации города |
| 9. | Озвучивание представлений на площади Нефтяников | 24.12.2016; 01.12.2016; 03.01.2017; 06.01.2017 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" |
| 10. | Проведение театрализованных представлений и игровых программ на площади Нефтяников: - открытие новогоднего городка; - новогоднее театрализованное представление; - игровые программы | 24.12.2016 в 14.00 час.; 01.01.2017 в 02.00 час.; 03.01.2017 в 14.00 час.; 06.01.2017 в 14.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" |
| 11. | Проведение спортивных состязаний на площади Нефтяников | 24.12.2016 в 14.00 час.; 06.01.2017 в 14.00 час. | управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 12. | Выделение пригласительных билетов для детей льготной категории населения: - на новогодний спектакль (250 чел.); - на театрализованный новогодний спектакль (300 чел.); - на театрализованное игровое представление (250 чел.); - на театрализованное игровое представление (100 чел.) | 24.12.2016- 06.01.2017 | муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"; муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"; муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 07.12.2016 №1777

ПЛАН

временного ограничения движения транспортных средств

по автомобильным дорогам города, прилегающим к площади

Нефтяников, в период проведения новогодних мероприятий на территории  новогоднего городка

| Время | Места перекрытия |
| --- | --- |
| 24 декабря 2016 года |
| с 12.00 час. до 17.00 час. | проспект Победы (левая сторона площади Нефтяников) от улицы Омской до улицы Ленина |
| в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года |
| с 23.00 час. до 03.00 час. | проспект Победы (левая сторона площади Нефтяников) от улицы Омской до улицы Ленина |
| 3 января 2017 года |
| с 12.00 час. до 16.00 час. | проспект Победы (левая сторона площади Нефтяников) от улицы Омской до улицы Ленина |
| 6 января 2017 года |
| с 12.00 час. до 17.00 час. | проспект Победы (левая сторона площади Нефтяников) от улицы Омской до улицы Ленина |