от 30.12.2015 №2362

Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в городе Нижневартовске, на 2016-2018 годы

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы":

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в городе Нижневартовске, на 2016-2018 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову, директора департамента образования администрации города О.П. Козлову, начальника управления культуры администрации города Я.В. Гребневу, начальника управления по физической культуре и спорту администрации города О.А. Третьяка.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к постановлению

администрации города

от 30.12.2015 №2362

**Комплекс мер,**

**направленных на создание условий для развития**

**дополнительного образования детей в городе Нижневартовске, на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **реализации** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на развитие дополнительного образования детей** | | | |
| 1.1. | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нижневартовске" по дополнительному образованию детей | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 1.2. | Создание и организация работы городского тьюторского центра для методического обеспечения педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | январь  2016 года | департамент образования администрации города;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
| 1.3. | Создание и организация работы городского тьюторского центра для методического обеспечения педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности | январь  2016 года | департамент образования администрации города;  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" |
| 1.4. | Организация и проведение городской научно-практической конференции для педагогов образовательных организаций "Развитие инженерного мышления у обучающихся - основа повышения качества дополнительного образования детей" | ежегодно,  ноябрь | департамент образования администрации города;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
| **II. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 2.1. | Проведение Слета научных обществ обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Нижневартовска | ежегодно,  апрель-май | департамент образования администрации города;  муниципальные образовательные организации |
| 2.2. | Проведение школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии, информатике | ежегодно,  октябрь-декабрь | департамент образования администрации города;  муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.3. | Участие в научной конференции молодых исследователей "Шаг в будущее" | ежегодно,  ноябрь | департамент образования администрации города;  муниципальные общеобразовательные организации |
| 2.4. | Организация и проведение научно-практической конференции для обучающихся общеобразовательных организаций по формированию основ технического мышления | ежегодно,  апрель | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот";  муниципальное бюджетное учреждение "Центр технических и прикладных видов спорта "Юность Самотлора" |
| 2.5. | Организация и проведение профильных и специализированных смен в каникулярный период по техническому творчеству и робототехнике на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 2.6. | Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, художественных промыслов в организациях дополнительного образования | ежегодно | управление культуры администрации города |
| 2.7. | Выявление, обобщение и распространение практики использования дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности | ежегодно | департамент образования администрации города |
| 2.8. | Использование единой системы учета контингента организаций дополнительного образования, в том числе личных достижений | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города |
| 2.9. | Организация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, промышленных предприятий и бизнес-структур в рамках плана проведения предпрофильных мероприятий, в том числе в сфере научно-технического творчества и в области робототехники | ежегодно | департамент образования администрации города;  муниципальные образовательные организации |
| 2.10. | Проведение оценки доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством их предоставления | ежегодно,  начиная  с 2017 года | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города |
| 2.11. | Разработка и апробация модели независимой оценки качества дополнительного образования детей | 2017 год | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города |
| **III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей** | | | |
| 3.1. | Создание городского опорного ресурсного центра в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей" на базе учреждения дополнительного образования | 2016-2017  годы | департамент образования администрации города;  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот";  федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижневартовский государственный гуманитарный университет" (по согласованию) |
| 3.2. | Организация работы спортивных секций технической направленности на базе учреждения дополнительного образования | ежегодно | управление по физической культуре и спорту администрации города;  муниципальное бюджетное учреждение "Центр технических и прикладных видов спорта "Юность Самотлора" |
| 3.3. | Открытие кружков робототехники и инженерной культуры на базе учреждения дополнительного образования | ежегодно | департамент образования администрации города;  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" |
| 3.4. | Увеличение количества кружков технического творчества в общеобразовательных организациях | ежегодно, сентябрь | департамент образования администрации города;  муниципальные общеобразовательные организации |
| 3.5. | Проведение мониторинга состояния и использования в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования цифровых технологий, элементов техносферы (цифровые лаборатории, оборудование по робототехнике и т.п.) | ежегодно | департамент образования администрации города;  муниципальные образовательные организации |
| **IV. Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей** | | | |
| 4.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования | ежегодно | департамент образования администрации города |
| 4.2. | Организация проведения кадровой школы для педагогов образовательных организаций, организаций дополнительного образования, специалистов учреждений сферы образования, молодежной политики, культуры, спорта с приглашением внешних экспертов | сентябрь-декабрь  2016 года | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по социальной и молодежной политике администрации города |
| 4.3. | Разработка предложений о создании условий для развития добровольческой деятельности в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2016 год | управление по социальной и молодежной политике администрации города |
| **V. Расширение доступа частных организаций**  **дополнительного образования к предоставлению услуг дополнительного образования.**  **Развитие государственно-частного партнерства в системе дополнительного образования** | | | |
| 5.1. | Ведение реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дополнительному образованию детей | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города |
| 5.2. | Анализ исходного состояния услуг сферы дополнительного образования негосударственного сектора | январь  2016 года | департамент образования администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города |
| 5.3. | Разработка модели государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | 2016-2017  годы | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  департамент финансов администрации города |
| 5.4. | Заключение соглашений с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей | 2016-2018  годы | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города |
| 5.5. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере дополнительного образования детей, путем предоставления льгот и преференций и оказания финансовой поддержки | 2016-2018  годы | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города |
| 5.6. | Распространение опыта и внедрение в практику работы модели государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | 2018 год | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города |
| **VI. Поддержка проектов развития дополнительного образования детей** | | | |
| 6.1. | Проведение олимпиад и иных конкурсных, тестовых мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города |
| **VII. Информационная поддержка реализации Комплекса мер,**  **направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей** | | | |
| 7.1. | Размещение материалов по дополнительному образованию детей на портале системы образования города Нижневартовска, на сайтах управления культуры администрации города и управления по физической культуре и спорту администрации города, сайтах образовательных организаций | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города |
| 7.2. | Информирование общественности о направлениях работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных программ, в средствах массовой информации | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города;  управление по информационной политике администрации города |
| 7.3. | Подготовка и трансляция телепередач о деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей | ежеквар-тально | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по информационной политике администрации города |
| 7.4. | Проведение городского фестиваля "Планета успеха" с целью популяризации объединений и организаций дополнительного образования | ежегодно,  сентябрь | департамент образования администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление по социальной и молодежной политике администрации города;  управление по потребительскому рынку администрации города;  муниципальные образовательные организации;  подростковые клубы по месту жительства |
| **VIII. Управление реализацией Комплекса мер,**  **направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей** | | | |
| 8.1. | Анализ реализуемых направлений в организациях дополнительного образования | ежегодно,  январь | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города |
| 8.2. | Мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в городе Нижневартовске, на 2016-2018 годы | ежегодно,  один раз  в год | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города |
| 8.3. | Рассмотрение вопросов на заседаниях Координационного совета по развитию социальной сферы при администрации города Нижневартовска | ежегодно,  два раза  в год | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города |
| 8.4. | Участие педагогов и специалистов сфер образования, молодежной политики, культуры, спорта в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях для специалистов системы дополнительного образования детей по вопросам развития дополнительного образования детей | ежегодно | департамент образования администрации города;  управление по физической культуре и спорту администрации города;  управление культуры администрации города;  управление по социальной и молодежной политике администрации города |