**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 мая 2018 года |  | №13 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 6 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
3. Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. О внесении изменений в муниципальные проекты.
5. О реализации мероприятия «Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» методом проектного управления.
6. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

1.1. Гребневу Яну Валерьевну – начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

1.2. Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города.

1.3. Князева Евгения Петровича – директора департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Изменить наименование проекта «Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» на наименование проекта «Создание средней общеобразовательной школы на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска».
  3. Внести изменение в пункт 2.4. протокола Проектного комитета от 28.12.2017 №8, заменив руководителя проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» с заместителя директора департамента образования администрации города Князева Евгения Петровича на заместителя директора департамента образования администрации города Котова Дмитрия Анатольевича.

1. **О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на федеральных приоритетных проектах и на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

1. **Об исполнении администрацией города Нижневартовска протокольных решений заседаний Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Во исполнение пункта 1.10. протокола Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.03.2018 №27 структурным подразделениям администрации города (департаменту жилищно-коммунального хозяйства, департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов, управлению архитектуры и градостроительства), муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска» направить проектные инициативы в муниципальный проектный офис для рассмотрения их в качестве муниципальных проектов, направленных на выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Срок: до 15 июня 2018 года.

1. **О внесении изменений в муниципальные проекты.**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектные инициативы по следующим мероприятиям:

1. Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне).
2. Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне).
3. Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана).

Срок: до 26 июня 2018 года.

1. **О реализации мероприятия «Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» методом проектного управления.**

**СЛУШАЛИ:**

Ситникова Виктора Петровича - заместителя главы города по строительству.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска» подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу «Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне».

Срок: до 26 июня 2018 года.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну - начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

6.1. Информацию принять к сведению.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
| СОГЛАСОВАНО:  Заместитель главы города  по строительству | В.П. Ситников |

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.05.2018 №13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 30 мая 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов Василий Владимирович 2. Ситников   Виктор Петрович | –  – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города  заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович Наталья Александровна 2. Воликовская   Ирина Олеговна | –  – | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города  исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Шилова Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Кощенко Дмитрий Александрович 2. Лукаш   Николай Владимирович | –  – | заместитель главы города, курирующий бюджет и финансы  заместитель главы города, в ведении которого находятся вопросы законности, правопорядка, безопасности и муниципального контроля | | 1. Игошин   Эдмонд Валерьевич | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Крутовцов Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | 1. Морозова  Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Князев   Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города | | 1. Гребнева   Яна Валерьевна   1. Ракитский   Алексей Алексеевич   1. Силецкий   Иван Петрович | –  –  – | начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города  начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города  директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 1. Ивахненко   Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 1. Котов   Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города | |  |  |  |   Протокол вела:  начальник отдела организации проектной деятельности  управления инвестиций администрации города  Ивахненко Виктория Владимировна,  тел. (3466) 42-37-88 | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |