от 22.07.2015 №1376

О подготовке и проведении туристского слета "Турслет поколений"

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение муниципальной программы "Развитие культуры города Нижневартовска на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением администрации города от [29.07.2013 №1540](http://site/adm/doc/post/2013/7/29/1540.html):

1. Организовать проведение туристского слета "Турслет поколений" (далее - туристский слет) с 29 по 30 августа 2015 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению туристского слета согласно приложению.

3. Ответственным исполнителям, согласно приложению, обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению туристского слета.

4. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) обеспечить освещение мероприятий туристского слета в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к постановлению

администрации города

от 22.07.2015 №1376

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**туристского слета "Турслет поколений"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Разработка программы мероприятий туристского слета "Турслет поколений" (далее – туристский слет) | до 01.08.2015 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева) |
| 2. | Обеспечение организации и проведения туристского форума | 29.08.2015 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева);  муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова);  управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк) |
| 3. | Организация и проведение туристских соревнований и конкурсов | 29.08.2015 | департамент образования администрации города (О.П. Козлова);  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" (Ф.М. Кадров) |
| 4. | Обеспечение транспортного сопровождения участников туристского слета | 29.08.2015 | управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк);  муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" (В.В. Стрельцов) |
| 5. | Организация и проведение торжественного открытия туристского слета и церемонии награждения | 29.08.2015 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева);  муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова) |
| 6. | Организация выставки, посвященной 50-летию Самотлорского месторождения нефти | 29.08.2015 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева);  муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (Л.Е. Ковалева) |
| 7. | Организация выставки-ярмарки в рамках проведения Года сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру | 29.08.2015 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева);  муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" (Н.В. Горина) |
| 8. | Обеспечение информационного сопровождения туристского слета | 29.08.2015 | пресс-служба администрации города (Н.В. Ложева) |