Приложение 1 к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)**

**по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Информация об исполнении** |
| 1. **Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,**   **в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | |
| 1.1. | Имущественная поддержка в виде предоставления имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | Администрацией города оказывается имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.  В 2018 году имущественная поддержка оказана:   1. Путем предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений площадью   4 990,1 кв.м и движимого имущества в количестве 17 единиц 11 социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно:  - Частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери»;  - Региональной общественной организации ХМАО-Югры «Замещающая семья»;  - Региональной общественной организации ХМАО-Югры «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом»;  - Общественной организации «Нижневартовское городское общество слепых»;  - Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья»;  - Нижневартовской общественной организации «Матери против наркотиков»;  - Нижневартовской общественной организации «Инвалиды Чернобыля»;  - Фонду инвалидов войны в Афганистане города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа;  - Общественной организации инвалидов города Нижневартовска;  - Региональному Благотворительному фонду помощи детям «Лучик света»;  - Местной Нижневартовской районной благотворительной общественной организации социальной адаптации граждан «Надежда».  Муниципальное имущество предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в порядке, предусмотренном постановлением администрации города от 05.05.2015 №872 «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, а также о порядке и условиях предоставления во владение и (или) в пользование включенного в перечень муниципального имущества».  Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 22.09.2015 №1582-р.  Порядок и Перечень размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - www.n-vartovsk.ru.  2. Путем предоставления в аренду муниципальных помещений площадью 771,6 кв.м 9 социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно:  - Региональному некоммерческому благотворительному фонду местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ»;  - Автономной некоммерческой организации Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Перспектива»;  - Региональной общественной организации «Интеграция»;  - Региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев» ХМАО-Югры;  - местной общественной организации «Союз морских пехотинцев г. Нижневартовска»;  - автономной некоммерческой организации «Центр адаптивной помощи детям «Жизнь без границ»;  **-** Ханты-Мансийскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;  - региональному отделению по ХМАО-Югре Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;  - межрегиональной общественной организации спортсменов-инвалидов и детей-сирот-инвалидов.  При этом размер арендной платы за 1 кв.м площади помещений в месяц составил от 41,4 руб. до 179,4 руб. |
| 1.2. | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Сформирован перечень услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт в который вошли 9 видов услуг.  Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 23.05.2017 №804-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 13.10.2017 №1591-р, 07.02.2018 №113-р, 14.12.2018 №1674-р).  В 2018 году:  в сфере образования 7 услуг:  - реализация дополнительных общеобразовательных программ;  - присмотр и уход;  - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;  - реализация дополнительных общеобразовательных программ;  - услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  - психолого-медико-педагогическое обследование детей;  - услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией - оператором системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования.  в сфере культуры 1 услуга: организация культурно-массовых мероприятий.  в сфере физической культуры и спорта 1 услуга: организация и проведение спортивных мероприятий.  Анализ количества услуг, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам в сфере образования, показывает динамику. На начало 2017 года было передано 3 услуги, в 2018 году – передано 6 услуг.  В 2018 году в сфере культуры и спорта количество переданных услуг сохранено на уровне 2017 года.  Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Поставщикам услуг в социальной сфере](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) |
| 1. **Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,**   **в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** | | |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | В 2018 году для некоммерческих организаций города Нижневартовска организованы и проведены, как самостоятельно муниципальным образованием, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа, следующие мероприятия:  - 24.01.2018 муниципальный этап окружного Гражданского форума ,посвященного Году гражданского согласия в ХМАО-Югре. Работа форума проходила на трех тематических площадках, где участники, гражданские активисты представляли свою социально значимую идею или проект. Общее количество проектов, представленных на форуме - 14 шт. Общее количество участников форума более 200 человек, представители около 45 НКО;  - 26.01.2018 рабочее совещание директора департамента образования с частными предпринимателями по вопросам развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ были отработаны вопросы предпринимателей по реализации программы дошкольного образования;  - 05.02.2018 семинар по социальному проектированию;  - с 05.02. по 11.02.3018 индивидуальное консультирование некоммерческих организаций, образованных по национально-культурному признаку, религиозных организаций, казачьих обществ по вопросу подготовки проектов на конкурс Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Количество НКО, получивших консультации -6 ед.. По итогам окружного конкурса выделена субсидия на реализацию проекта «Югра глазами детей семей мигрантов (мультипликация – как средство адаптации детей семей мигрантов к российской истории и культуре)» Нижневартовской городской общественной организации- Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь»;  - в феврале - марте 2018 года практические занятия в рамках школы социального проектирования для потенциальных участников конкурсов на получение финансовой поддержки (грантов, субсидий). Мероприятия проведены на базе МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», количество участников составило 50 человек.  - 12.03.2018установочная сессия по подаче заявок на конкурс Президентских грантов для НКО, а также индивидуальные консультации для участников конкурса. Количество участников 26 человек - представители 21 НКО. По итогам 1-го конкурса грантов Президента РФ субсидии получили 2-е СОНКО г.Нижневартовска: некоммерческое партнерство «Агентство социальных технологий», проект «Фестиваль уличного искусства (StreetArt) «Арт-Квартал»;общественная организация Татарская национально-культурная автономия г. Нижневартовска «Мирас», проект «Интерактивный музей «Тетрадь из Моабита. Последний подвиг Мусы Джалиля»;  - 29-30.03.2018 Гражданский форум общественного согласия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г.Ханты-Мансийске. Делегация из волонтеров и активистов общественных организаций от г.Нижневартовска, которые представляли опыт работы МО составила 30 человек;  - 30.03.2018 года на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» проведен семинар «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования» (на заседании РМЦ «Коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере образования»). Количество участников – 12 человек, в том числе 7 руководителей и специалистов негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования;  - 12.04.2018 городской семинар на тему «НКО – исполнители и поставщики услуг в социальной сфере». Количество участников- 17 представителей НКО;  - 25.04.2018 городской семинар на тему «Юридические и финансовые аспекты деятельности НКО». Количество участников – 34 представителя НКО;  - 18.05.2018 консультация для НКО по вопросу оформления заявок на городской конкурс общественно значимых проектов СО НКО. Количество участников мероприятия - представители 23 некоммерческих организаций;  - 01.08.2018 установочный семинар для НКО города по вопросу подачи заявок на второй конкурс Президентских грантов 2018 года с участием специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Количество участников семинара - 50 человек;  - 13.08.2018 консультация для НКО - потенциальных участников второго конкурса Президентских грантов 2018 года, по вопросу оформления и подачи заявок. Количество участников 13 чел.;  - 28-29.08.2018 организовано участие представителей НКО в региональном семинаре «Проект – основа деятельности общественного объединения», количество участников 16 чел. (8 НКО);  - 30.08.2018 индивидуальное консультирование участников второго конкурса Президентских грантов по вопросу оформления и подачи заявок (6 НКО) экспертом Фонда Президентских грантов Котовой Ж.А. Всего на 2-й конкурс грантов Президента РФ поданы 34 заявки от НКО г.Нижневартовска, из которых 4 организации стали обладателями грантов.  - 11.09.2018 городской семинар на тему «Вопросы финансовой отчетности СОНКО», количество участников 18 организаций/чел.;  - 19.09.2018 рабочее совещание директора департамента образования с частными предпринимателями по вопросам обеспечения безопасности воспитанников, в рамках реализации проектов и услуг, вопросам взаимодействия предпринимателей с департаментом образования администрации города;  - 14.11.2018 расширенное совещание с социально-ориентированными некоммерческими организациями (Федерациями по видам спорта) по вопросу формирования календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Нижневартовска на 2019 год. Все предложения некоммерческих организаций по включению мероприятий в календарный план на 2019 год учтены;  - 15.11.2018 рабочая встреча с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по вопросу апробации системы персонифицированного финансирования сертификата летнего отдыха в городе Нижневартовске в 2019 году;  - 17-18.11.2018 курсы повышения квалификации для НКО на тему «Социальное проектирование и социальное предпринимательство». Количество участников получивших удостоверения государственного образца 25 чел.;  - 30.11.2018-02.12.2018 участие в Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60 параллели» в г. Ханты-Мансийске. Делегация гражданских активистов и волонтеров, представивших опыт реализации социально значимых инициатив от г. Нижневартовска составила 29 человек;  - 19.12.2018 Форум некоммерческих организаций и добровольческих объединений города Нижневартовска «ДОБРО – основа гражданского согласия».  В рамках форума организованы 3 тематические площадки «Фандрайзинг: стратегия поиска ресурсов для НКО», «Культурное наследие как ресурс устойчивого развития общества», «Добровольческая деятельность как фундамент гражданского согласия в обществе». Общее количество участников составило более 150 чел.  Фондом поддержки предпринимательства Югры в г.Нижневартовске проведены мероприятия для субъектов социального предпринимательства:  - День открытых дверей Школы социального предпринимательства (01.03.2018 – приняло участие 68 субъектов);  - VI Школа социального предпринимательства, сессии 1-6 (с 16 марта 2018 года по 03 июня 2018 года – приняло участие 255 субъектов);  - Защита социальных проектов слушателей VI Школы социального предпринимательства (20.06.2018 – приняло участие 24 субъектов).  Управлением по развитию промышленности и предпринимательства администрации города в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:  - 12.04.2018 круглый стол «Оказание услуг СО НКО в социальной сфере: проблемы и перспективы»;  - 18.04.2018 круглый стол «Направления деятельности органов местного самоуправления по развитию социальных предприятий» в рамках «Школы социального предпринимательства»;  - 20.04.2018 семинар «Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процедурах оценки регулирующего воздействия, новые возможности получения государственных и муниципальных услуг, реформирование контрольно-надзорной деятельности»;  - 23.05.2018 пресс-тур на объекты малого и среднего бизнеса, воспользовавшиеся формами поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, знакомство с предпринимателями и их деятельностью (совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры);  - 14.06.2018 круглый стол «Обеспечение доступа социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг. Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях» (совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры);  - 14.06.2018 круглый стол на тему «Все, что нужно знать о мерах поддержки реализации социальных проектов» (48 участников), публичная защита социальных проектов выпускников Школы социального предпринимательства (24 проекта);  - 21.06.2018 семинар «Защита персональных данных в предпринимательстве. Защита детей от нежелательной информации в СМИ» (проведен в режиме ВКС совместно с управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО);  - 31.08.2018 круглый стол «Социальная ответственность малого бизнеса. НКО. Корпоративная ответственность, как элемент продвижения брэнда. Возможные варианты корпоративного волонтерства»;  - 31.08.2018 Форум представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, молодежных объединений города Нижневартовска и муниципальных образований восточной зоны Югры «Время новых возможностей».  С 04 по 15 июня 2018 года 2 представителя органов местного самоуправления прошли дистанционные курсы повышения квалификации по теме: «Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению».  Всего за 2018 год было проведено 17 образовательных мероприятий, в том числе 2 курса повышения квалификации, 10 семинаров, 5 форумов.  Общее количество участников образовательных мероприятиях от некоммерческих организаций за 2018 год составило более 700 человек. |
| 2.2. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | С целью информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающим населению услуги в социальной сфере, деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.  Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).  Разработана форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество». На портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>), которая связана с сайтами подведомственных образовательных организаций. В социальной сети в «Контакте» создана группа «НКО в городе Нижневартовске».  Для оказания информационной поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность в городе Нижневартовске, утверждены Порядок и Медиаплан мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2018 год.  На основании приказа департамента образования администрации города от 29.08.2017 №471 «Об утверждении состава ресурсных методических центров, городских методических и профессиональных общественных объединений педагогических работников, их руководителей и кураторов на 2017-2018 учебный год» в состав ресурсных методических центров (далее РМЦ) по актуальным направлениям развития системы образования включен РМЦ «Некоммерческая организация в системе образования». Мероприятия ресурсного методического центра: организация семинаров по теме: «Организация информационного сопровождения негосударственного сектора в сфере образования по направлению «Проведение информационной кампании», разъясняющей порядок получения бюджетных средств негосударственными образовательными организациями» и «Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей , в рамках системы персонифицированного финансирования»; размещение информации о деятельности на портале системы в разделе «Деятельность» – «Поддержка негосударственного сектора», работа рабочих групп по вопросам организации взаимодействия негосударственного сектора в сфере образования с муниципальными образовательными учреждениями (по запросу).  В 2018 году проведено 27 индивидуальных и групповых консультаций , среди которых:  - 30.03.2018 на базе МАУ «Центр развития образования» г. Нижневартовска проведено заседание ресурсного методического центра «Некоммерческая организация в системе образования» по теме «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования».  - 18.12.2018 выездная консультация по организации воспитательно-образовательной среды в квартире, где планируется открытие семейного детского сада с предпринимателем Немцовым А.Д.; в организации работы семейной дошкольной группы при МАДОУ г. Нижневартосвка детский сад №37 «Дружная семейка». С индивидуальными предпринимателями проведены 7 консультаций по определению организационно-правовой формы учреждения для оказания услуг в сфере дополнительного образования и получения лицензии), в том числе: 2 консультации по применению нормативно-правовых актов в части реализации дошкольного образования и 2 консультации по открытию семейной дошкольной группы («билдинг-сад семейный»);  - 12.09.2018 консультация по вопросу получения лицензии на образовательную деятельность детского центра "Умничка" предпринимателя Аминовой Ю. Р.;  Специалистами департамента образования администрации города в течении года осуществлялось сопровождение 3 индивидуальных предпринимателей и 2 некоммерческих организаций в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования:  - ИП Колесниковой Л. С., руководителя школы скорочтения и развития интеллекта для детей в возрасте от 4 до 12 лет;  - ИП Фроловой В. В., руководителя детского центра «Аура» (спортивно-оздоровительная гимнастика);  - ИП Кафаровой С. Р., руководителя школы-студии «Academy Royal»;  - местной молодежной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов города Нижневартовска «Десант Памяти»;  - Региональной общественной молодежной организации Авиационный спортивный клуб «Крылья Самотлора» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Консультирование ИП Хазова Е.В. по вопросу сертификации программы в системе ПФДО.  Департаментом по социальной политике администрации города в 2018 году оказана консультационная помощь вновь созданным некоммерческим организациям по вопросу участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из бюджетов различного уровней:  Управлением физической культуры и спорта проведено 8 консультаций, в том числе для:  - Региональной спортивной общественной организации «Федерация танцевального спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;  - местной общественной организации «Федерация рукопашного боя г. Нижневартовска»;  - АНО Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер»;  - общественной организации «Нижневартовская городская Федерация художественной гимнастики»;  - местной общественной организации «Федерация спортивной аэробики города Нижневартовска»;  - местной общественной организации г. Нижневартовска «Федерация спортивной акробатики»;  - спортивной общественной организации «Федерация УШУ города Нижневартовска»;  - общественному учреждению «Волейбольный клуб «Самотлор» города Нижневартовска», по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.  Управлением культуры проведено 28 консультаций, в том числе:  - Некоммерческому партнерству "Клуб любителей мотоциклов "Легион 86";  - Комитету Нижневартовской территориальной профсоюзной организации работников культуры;  - Региональной ассоциации русской культуры «Славяне Сибири»;  - Нижневартовской городской общественной организации «Центр коренных народов Севера «ТОР-НАЙ;  - Нижневартовской городской общественной организации Культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь»;  - АНО «Центр реализации культурных программ «Югра-кос (звезда)».  Управлением по социальной и молодежной политике в ежедневном режиме оказывается консультационная поддержка (по телефону и в ходе личного приема) некоммерческим организациям по всем направлениям их деятельности, вопросам участия в конкурсах, получения грантовой поддержки всех уровней и др.  Общее количество организаций, обратившихся за консультациями – более 100, количество устных обращений – более 750.  Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей организаций доводиться информация о предстоящих мероприятиях ,конкурсах, форумах, грантах городского, регионального, всероссийского значения.  Методическая, консультационная поддержка посредством проведения форумов, консультаций, семинаров, личных приемов, встреч в отчетном периоде оказана более 1 200 чел., представителям более 120 социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей. |
| 2.3. | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации г.Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» в рубриках:  - «Достижения субъектов малого и среднего предпринимательства» размещены информационные материалы, характеризующие деятельность и достижения социального предпринимательства;  - «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» размещена информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».  В печатных средствах массовой информации размещена информация о деятельности субъектов социального предпринимательства города Нижневартовска (в газете «Варта» №16(7096) от 31.01.2018, стр.7) об итогах городского конкурса «Предприниматель года – 2017» («Варта» №102 от 02.06.2018, 2-я полоса) и об итогах пятнадцатого городского конкурса «Лучший товар года – 2018» в рамках мероприятий, посвященного празднования Дня города Нижневартовска (в газете «Местное время» №34 от 31.03.2018, 8-я полоса) .  В печатном средстве массовой информации (в газете «Самотлор - Экспресс» №49 14.12.2018) размещена информация о новых направлениях поддержки потенциально перспективного сегмента бизнеса в Нижневартовске, об инновационном предпринимательстве. В печатном средстве массовой информации (в газете «Варта» №205 от 02.11.2018, 8-я полоса) размещена информация об итогах выставки «Услуги социального предпринимательства».  Изданы информационные буклеты о поддержке малого и среднего предпринимательства на территории г.Нижневартовска в количестве 2000 штук |
| 2.4. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017 о сотрудничестве администрации города, совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры в 2018 году проведены следующие образовательные мероприятия:  1. День открытых дверей Школы социального предпринимательства (01.03.2018 – приняло участие 68 субъектов)  2. VI Школа социального предпринимательства, сессии 1-6 (с 16 марта 2018 года по 03 июня 2018 года – приняло участие 255 субъектов);  3. Защита социальных проектов слушателей VI Школы социального предпринимательства (20.06.2018 – приняло участие 24 субъектов);  Управлением по развитию промышленности и предпринимательства администрации города в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:  -12.04.2018 круглый стол «Оказание услуг СО НКО в социальной сфере: проблемы и перспективы»;  -18.04.2018 круглый стол «Направления деятельности органов местного самоуправления по развитию социальных предприятий» в рамках «Школы социального предпринимательства»;  -20.04.2018 семинар «Участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процедурах оценки регулирующего воздействия, новые возможности получения государственных и муниципальных услуг, реформирование контрольно-надзорной деятельности»;  -23.05.2018 пресс-тур на объекты малого и среднего бизнеса, воспользовавшихся формами поддержки организаций, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, знакомство с предпринимателями и их деятельностью, в рамках празднования Дня Российского предпринимательства (совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры);  -14.06.2018 круглый стол «Обеспечение доступа социально ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг. Реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях», совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры;  -21.06.2018 семинар «Защита персональных данных в предпринимательстве. Защита детей от нежелательной информации в СМИ», проведен в режиме ВКС совместно с управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО;  -31.08.2018 круглый стол «Социальная ответственность малого бизнеса. НКО. Корпоративная ответственность, как элемент продвижения брэнда. Возможные варианты корпоративного волонтерства»;  -31.08.2018 Форум представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, молодежных объединений города Нижневартовска и муниципальных образований восточной зоны Югры «Время новых возможностей»;  24.10.2018 День открытых дверей в Школе социального предпринимательства |
| 1. **Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг**   **в приоритетных секторах социальной сферы** | | |
| 3.1. Образование и культура | | |
| 3.1.1. | Обеспечение возможности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | Мероприятия по привлечению представителей негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере осуществляются :  - при реализации дошкольного образования осуществляются во исполнение распоряжения администрации города от 17.09.2014 №1626-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нижневартовске»,  - при реализации дополнительного образования детей осуществляются во исполнение постановления администрации города от 30.12.2015 №2362 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в городе Нижневартовске, на 2016-2018 годы».  В 1 квартале 2018 года состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывались вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования.  30.03.2018 на базе муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Центр развития образования» проведено заседание ресурсного методического центра «Некоммерческая организация в системе образования». В работе круглого стола по теме «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования» приняли участие 7 представителей негосударственного сектора, предоставляющего услуги в сфере дополнительного образования города.  19.09.2018 на базе МБОУ «СШ № 12» была организована встреча руководителей негосударственных(немуниципальных) организаций с директором департамента образования администрации города Э.В. Игошиным по вопросам реализации программ дополнительного и дошкольного образования. Присутствовало 12 чел./руководителей .  15.11.2018 на базе МБОУ «СШ №34» состоялась встреча специалистов департамента образования города с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по вопросу апробации системы персонифицированного финансирования сертификата летнего отдыха в городе Нижневартовске в 2019 году.  Присутствовало 5 индивидуальных предпринимателей, в том числе руководитель негосударственной организации.  С целью создания условий для развития конкуренции в сфере культуры по дополнительному образованию, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам ,развития образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных учреждениях, первом полугодии 2018 года департаментом по социальной политике администрации города переданы финансовые средства в объеме 1 млн. 750  тыс. руб. 45 коп. из муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" на организацию работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей (Сертификат дополнительного образования).  Финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется департаментом образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. |
|  |  |  |
| 3.1.2. | Участие в апробировании внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | С целью апробирования и внедрения эффективных практик , на основании постановления администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" (с изм.) продолжено бюджетное финансирование негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного образования (сертификат дошкольника):  - ИП Мустафина Олеся Вадимовна (английский детский сад «Sun School», «Happy kids»);  - ИП Куприенко Наталья Владимировна (детский центр "Непоседы");  - ИП Карпенко Светлана Владимировна (частный детский сад «Озорник»);  - ООО "Кроха.РУ" (центр дневного времяпрепровождения «Сад для Крошки»);  - ООО "Планета" (центр образовательной деятельности «Планета»). |
| 3.1.3. | Участие в апробации внедрения эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2018-2019 годов размещен на сайте: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>.  Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>.  Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/>). |
| 3.1.4. | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования | Проведены консультации с жителем города А. Д. Немцовым по вопросам организации работы семейной дошкольной группы, с целью создания условий для открытия и функционирования при МАДОУ г. Нижневартосвка детский сад №37 «Дружная семейка»: 2 консультации по применению нормативно-правовых актов в части реализации дошкольного образования и 2 – по открытию семейной дошкольной группы («билдинг-сад семейный»).  Специалистами департамента образования администрации города проведено 27 консультаций с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в сфере дополнительного образования и получения лицензии. Осуществлялось сопровождение 3 индивидуальных предпринимателей в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования:  - ИП Колесниковой Л.С., руководителя школы скорочтения и развития интеллекта для детей в возрасте от 4 до 12 лет;  - ИП Фроловой В.В., руководителя детского центра «Аура» (спортивно-оздоровительная гимнастика);  - И.П. Кафаровой С.Р., руководителя школы-студии «Academy Royal».  Проведена консультация предпринимателя Аминовой Ю.Р. по вопросу получения лицензии на образовательную деятельность детского центра "Умничка".  Проведено 1 заседание ресурсного методического центра «Некоммерческая организация в системе образования».  Проведены 2 встречи руководителей негосударственного сектора с директором департамента образования администрации города Э.В. Игошиным по вопросам реализации программ дополнительного и дошкольного образования. |
| 3.1.5. | Размещение информации о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 3.1.6. | Рассмотрение вопросов участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг сферы образования на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители, представители общественности) | 26.01.2018 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента образования администрации города, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений отрабатывались вопросы предпринимателей по реализации программы дошкольного образования.  30.03.2018 на базе муниципального АУ «Центр развития образования» проведено заседание ресурсно- методического центра на тему: «Коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере образования».  19.09.2018 проведена встреча руководителей негосударственного сектора с директором департамента образования администрации города Э. В. Игошиным, по вопросам, возникающим у предпринимателей по реализации программ дополнительного и дошкольного образования.  В работе круглого стола по теме «Услуги дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования» приняли участие 7 представителей негосударственного сектора, предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования города.  18.12.2018 проведена консультация (выездная) по вопросам организации образовательного пространства с предпринимателем Немцовым А.Д., где планируется открытие семейного детского сада |
| 3.1.7. | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | Представители НКО, осуществляющие деятельность в сфере культуры и туризма, приняли участие в мероприятиях и семинарах « Школа социального предпринимательства» , организованных Фондом поддержки предпринимательства Югры в городе Нижневартовске:  - 01.03.2018 «День открытых дверей» Фонда поддержки предпринимательства Югры в городе Нижневартовске;  - 16-17.03.2018 IV-я сессия «Школа социального предпринимательства».  Порядок передачи субсидий некоммерческим организациям для реализации творческих проектов в сфере культуры и туризма утвержден постановлением администрации города от 10.03.2017 №337.  Субсидии из бюджета города через конкурсную процедуру для некоммерческих организаций направлены на реализацию творческих проектов:  в сфере народного творчества:  - организация мероприятия Региональной ассоциацией Русской культуры «Славяне Сибири» для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, и их семей. Мероприятие прошло в августе 2018 года в БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»;  - Фестиваль стрит-арта "АртСреда"- Некоммерческое партнерство «Агентство социальных технологий. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Самотлорские ночи».  в сфере внутреннего туризма:  - 02.09.2018 «Турслет Поколений» на территории туристической базы «Радуга» , в котором приняли участие 70 человек (60 членов общественных организаций ветеранов г. Нижневартовска, 10 волонтеров из числа молодежных объединений).  В сфере культурыобщий объем субсидий на 2018 год не изменился и составил 720,0 тыс. рублей (11.25 %) от бюджета сферы культуры.  Количество потребителей, воспользовавшихся услугами негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культура в 2018 году увеличилось на 23,7% (в 2017 году охват участников в реализации 5 проектов составил 415 человек, за 2018 года 1750 человек). |
| 3.2. Физическая культура и спорт | | |
| 3.2.1. | Участие во внедрении эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | За 2018 год было проведено 3 мероприятия с представителями общественных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, с приглашением представителей региональных Федераций по видам спорта, с целью обучения и обмена опытом в данном направлении деятельности. Осуществляется консультирование лиц, заинтересованных в открытии общественных организаций (федераций по видам спорта), по вопросам регистрации в Минюсте РФ и прохождения государственной аккредитации.  С целью внедрения эффективных практик при взаимодействии с представителями общественных организаций были организованы открытые тренировки по различным направлениям фитнеса (Grit Cardio, Body Combat, Zumba Fitness для всех категорий граждан), мастер-классы по Workout с Региональной общественной организацией ХМАО – Югры «Workout Клуб «Простые парни» и уличные тренировки с общественной организацией «Здоровая Нация».  На основании постановления администрации города от 11.09.2018 №1205 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий в городе Нижневартовске", предоставлены субсидии следующим организациям:  - Ав тономной некоммерческой организации Детско-юношеский клуб дзюдо и самбо «Лидер» на проведение «Открытого чемпионата и первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченное «Всероссийскому дню самбо»;  - Общественной организации «Нижневартовская городская Федерация художественной гимнастики» на проведение «Открытого первенства города Нижневартовска по художественной гимнастике»;  - Местной общественной организации «Федерация спортивной аэробики города Нижневартовска» на проведение «Открытого первенства города Нижневартовска по спортивной аэробике»;  - Местной общественной организации г. Нижневартовска «Федерация спортивной акробатики» на проведение «Открытого первенства города Нижневартовска по спортивной акробатике». |
| 1. Информационно-методическое обеспечение | | |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе[Главная](http://www.n-vartovsk.ru/)/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) размещается и системно актуализируется информация в рубриках:  - Нормативно-правовая база;  - [Информационно-методические материалы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3586);  - [Конкурсы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3517);  - [Поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3585);  - [Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3588);  - [Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3587);  - [Информация для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3827);  - [Полезные ссылки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3518);  - Обратная связь.  - [Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3700).  За отчетный период рубрика имеет около 2 тыс. просмотров. |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | В отчетном периоде в СМИ размещено 66 информационных материалов:  - «Местное время» 16.01.2018 о работе общественной организации социальной адаптации "Надежда" - предотвращение криминализации молодежной среды;  - «Варта» 20.01.2018 о субсидиях для НКО;  - «Местное время» 24.01.2018 об оказании помощи, предоставлении субсидий общественным организациям национальной и религиозной направленности;  - «Местное время» 24.01.2018 о развитии инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО;  - «Варта» 31.01.2018 о социальном предпринимательстве;  - «Местное время» 06.03.2018 о наборе в Школу социального предпринимательства;  - «Варта» 16.03.2018 общественным организациям помогает портал "Югражданин.РФ";  - «Местное время» 22.03.2018 о работе по трудоустройству людей с ограниченными возможностями, оказание услуги НКО;  - «Местное время» 03.04.2018 о проведении финального этапа Гражданского форума общественного согласия в котором приняли участие представители СОНКО города Нижневартовска;  - «Местное время» 03.04.2018 о деятельности фонда "ЧиЖ" – социально ориентированной организации города Нижневартовска;  - «Варта» 08.04.2018 о заседании Координационного совета, Межнационального совета старейшин и Молодежного актива города;  - «Местное время» 12.04.2018 о социально-ориентированных НКО, в том числе о передаче услуг надомного обслуживания;  - «Варта» 05.05.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО;  - «Местное время» 05.05.2018 о третьей сессии Школы социального предпринимательства;  - «Местное время» 05.05.2018 о соглашении между Фондом поддержки предпринимательства и Сбербанком;  - «Варта» 15.05.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО;  - «Варта» 17.05.2018 о лучших муниципалитетах по взаимодействию с народными дружинами;  - «Варта» 19.05.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО в сфере культуры и туризма (начало приема заявок на конкурс);  - «Варта» 23.05.2018 о земельных участках;  - «Варта» 29.05.2018 о деятельности общественной организации «Молодая семья»;  - «Местное время» 29.05.2018 о 15-летнем юбилее общественной организации «Истоки памяти»;  - «Варта» 19.06.2018 о конкурсе социально значимых проектов СОНКО в сфере культуры и туризма (окончание приема заявок на конкурс);  - ТРК «Самотлор» 21.06.2018 о защите социальных проектов;  - «Варта» 23.06.2018 о проектах Школы социального предпринимательства;  - «Местное время» 29.06.2018 о государственной поддержке НКО;  - «Местное время» 09.08.2018 о старте приема заявок на конкурс социальной рекламы;  - «Варта» 10.08.2018 о конкурсе социальных проектов;  - «Варта» 18.08.2018 о проекте серебряных волонтеров НГГ о "Ветеран" "Бабушка на час";  - «Местное время» 21.08.2018 о приеме заявок на второй конкурс президентских грантов 2018 года;  - «Местное время» 21.08.2018 о 9 съезде НКО страны;   |  | | --- | | - «Местное время» 25.08.2018 о новых видах государственной поддержки СОНКО;  - «Варта» 08.09.2018 о проведении семинара для СОНКО 11.09.2018;  - ТК «Мегаполис» 13.09.2018 о фестивале казачьих игр; |   - «Варта» 14.09.2018 о количестве НКО;   |  | | --- | | - «Местное время» 15.09.2018 о развитии города, в том числе о деятельности НКО;  - «Местное время» 15.09.2018 о приеме заявок от НКО на конкурс по предоставлению грантов президента; |   - ТРК «Самотлор» 19.09.2018 о работе общественных организаций города;  - сайт ОМС 24.09.2018 о подведении итогов конкурса социальных проектов;  - «Местное время» 25.09.2018 о приеме заявок, в том числе от НКО, для участия в школе социального предпринимательства;  - «Местное время» 27.09.2018 о работе ОО "Страна без наркотиков. Югра";  - «Варта» 13.10.2018 о выставке "Услуги социального предпринимательства";  - «Варта» 19.10.2018 о Дне открытых дверей в Школе социального предпринимательства;  - «Варта» 19.10.2018 о выставке "Услуги социального предпринимательства";  - «Местное время» 20.10.2018 Югра возглавила рейтинг Минэкономразвития РФ по поддержке НКО;  - «Местное время» 23.10.2018 мнение атамана городского казачьего общества;  - ТК «Мегаполис» 30.10.2018 о проведении выставки (социальный бизнес);  - ТРК «Самотлор» 01.11.2018 о национальных общественных организациях в ЦНК;  - «Местное время» 06.11.2018 о социальном бизнесе;  - ТК «Мегаполис» 06.11.2018 о приеме заявок от НКО на конкурс социальных проектов;  - «Местное время» 10.11.2018 о конкурсе "Лучший социальный проект - 2018";  - медиа-холдинг «ЮМГ» 12.11.2018 об общественном объединении (день армянской культуры);  - ТК «ТНТ-Нижневартовск» 14.11.2018 о празднике День башкирской культуры башкирского объединения;  - «Местное время» 13.11.2018 о проектах - победителях конкурса грантов президента РФ;  - «Варта» 14.11.2018 о социальном бизнесе;  - ТК «ТНТ-Нижневартовск» 14.11.2018 об общественной организации таджиков;  - ТК «Мегаполис» 19.11.2018 о проведении мероприятий для представителей НКО;  - «Местное время» 01.12.2018 об образовательной программе Управление проектами НКО;  - ТК «ТНТ-Нижневартовск» 03.12.2018 о празднике казачьего общества;  - «Местное время» 04.12.2018 о новой грантовой системе;  - ТРК «Самотлор» 05.12.2018 о заседании Координационного совета;  - «Варта» 07.12.2018 о празднике в Всемирный день инвалидов, организатор РОО Свежий ветер;  - «Местное время» 11.12.2018 о премьере благотворительного представления;  - ТК «Мегаполис» 11.12.2018 о празднике народов ханты и манси;  - ТРК «Самотлор» 13.12.2018 о поисковых отрядах;  - ТК «Мегаполис» 13.12.2018 о поисковых отрядах;  - ТРК «Самотлор» 13.12.2018 о Форуме некоммерческих организаций и добровольческих объединений города Нижневартовска «Добро – основа гражданского согласия».  Информация о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере города Нижневартовска размещена на официальных сайтах и информационных стендах муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.  Порядки передачи субсидий некоммерческим организациям для реализации социальных услуг размещены на официальном сайте органов местного самоуправления, на информационных стендах муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города.  Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, культуры и спорта, осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/), на портале системы образования города в рубрике «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>). |
| 4.3 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказанию населению услуг в социальной сфере на заседаниях Общественной палаты города Нижневартовска | Вопросы участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере рассмотрены на заседании Общественной палаты города Нижневартовска 19.12.2017г.  Очередное рассмотрение вопроса на заседании Общественной палаты города перенесено  на 1 квартал 2019 года. |

Приложение 2 к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты")  
по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017 - 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя | Ед . изм. | 20 18 год |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | % | 0,71 |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы при предоставлении имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 83 |
| 3. | Количество информационных материалов о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | ед. | 66 |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | % | 100 |
| 5. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, посещающих негосударственные дошкольные организации, реализующие программы дошкольного образования и (или) оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории города Нижневартовска | % | 0,7 |
| 6. | Доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования, реализующих программы дошкольного образования и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста, от общего количества муниципальных образовательных организаций | % | 14 |
| 7. | Доля негосударственных дошкольных образовательных организаций, получающих субсидии из бюджета автономного округа, от общего количества негосударственных дошкольных образовательных организаций, обратившихся за получением субсидии из бюджета автономного округа | % | 100 |
| 8. | Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом, охваченных некоммерческими организациями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры и спорта | чел. | 1 602 |
| 9. | Количество некоммерческих организаций, получающих грантовую поддержку из бюджета автономного округа на реализацию социально значимых проектов | ед. | 16 |
| 10. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку из местного бюджета | ед. | 77 |
| 11. | Количество жителей города, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 6 300 |
| 12. | Количество проектов в сфере культуры, реализуемых некоммерческими организациями | ед. | 7 |
| 13. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги населению в сфере культуры и искусства | ед. | 3 |