**от 22.08.2014 №1659**

**О подготовке и проведении туристического слета-форума "Турслет поколений"**

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение муниципальной **программы "Развитие культуры города Нижневартовска на 2014 - 2016 годы",** утвержденной постановлением администрации города от [29.07.2013 №1540](http://site/adm/doc/post/2013/7/29/1540.html):

1. Организовать проведение туристического слета-форума "Турслет поколений" (далее – туристический слет) с 30 по 31 августа 2014 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению туристического слета согласно приложению.

3. Ответственным исполнителям, согласно приложению, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению туристического слета.

4. Рекомендовать:

- Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев) обеспечить общественный правопорядок в месте проведения туристического слета;

- Федеральному государственному казенному учреждению "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (В.Г. Хворых) обеспечить противопожарную безопасность в месте проведения туристического слета.

5. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) обеспечить освещение мероприятий туристического слета в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.

**Глава администрации города А.А. Бадина**

Приложение к постановлению

администрации города

**от 22.08.2014 №1659**

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**туристического слета-форума "Турслет поколений"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование мероприятия | **Срок**  **проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Разработка программы мероприятий туристического слета-форума "Турслет поколений" (далее - туристический слет) | до 25.08.2014 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева) |
| 2. | Обеспечение условий для проведения туристического слета | 30.08 - 31.08.2014 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" (Ф.М. Кадров);  муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" (В.В. Стрельцов);  муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 3. | Предоставление дежурного микроавтобуса | 30.08 - 31.08.2014 | управляющий делами администрации города Т.В. Воронова |
| 4. | Подготовка концертной программы и обеспечение выступления творческих коллективов | 30.08.2014 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 5. | Обеспечение информационного сопровождения туристического слета | 30.08 - 31.08.2014 | пресс-служба администрации города (Н.В. Ложева) |
| 6. | Обеспечение работы службы спасения на воде в месте проведения туристического слета | 30.08 -  31.08.2014 | муниципальное казенное учреждение [города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"](http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=61) (С.Э. Лопырев) |
| 7. | Обеспечение озвучивания туристического слета | 30.08 - 31.08.2014 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 8. | Обеспечение организации и проведения форума "Добровольческое движение: опыт и перспективы" | 30.08.2014 | управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк) |