**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 октября 2020 года |  |  №42 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 6 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О рассмотрении проектной инициативы «Новогодний Нижневартовск 2021».**
2. **О закрытии проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».**
3. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
4. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
5. **О рассмотрении проектной инициативы «Новогодний Нижневартовск 2021».**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Принять проектную инициативу «Новогодний Нижневартовск 2021» и принять решение о запуске проекта.

1.2. Назначить руководителем проекта «Новогодний Нижневартовск 2021» заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ляха Сергея Александровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаева Максима Александровича.

1.3. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

1. **О закрытии проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».**

**СЛУШАЛИ:**

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», закрыть проект.

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.3. Руководителю проектов «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» и «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы по проектам в части переноса сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проектов, обеспечив утверждение запросов на изменение в проектах согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.6. Руководителю проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» и «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» (Павлык А.В.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для закрытия проектов.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2.3.протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.07.2020 №40.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2.3.протокола заседания Проектного комитета администрации города от 02.09.2020 №41.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.10.2020 №42

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 29 октября 2020 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города |
| 1. Ситников

Виктор Петрович | –  | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города  |
| 1. Попович

Наталья Александровна1. Воликовская

Ирина Олеговна | –– | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации городазаместитель главы города, директор департамета по социальной политике администрации города  |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Морозова

 Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
|  |  |  |
| 1. Крутовцов

Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Клец

 Максим Витальевич1. Котов

 Дмитрий Анатольевич1. Чеботарев

 Станислав Васильевич1. Ивахненко

Виктория Владимировна16. Силецкий Иван Петрович1. Мулюкова

 Ольга Александровна | –––––– | председатель Думы городаисполняющий обязанности директора департамента образования администрации городазаместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации городаначальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации городадиректор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»начальник отдела координации деятельности СМИ управления по взаимодействию со средствами массовой информации департамента общественных коммуникаций администрации города |

 |