от 17.08.2015 №1345-р

Об утверждении Плана мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"

В целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории города Нижневартовска, реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №426-п:

1. Утвердить План мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" согласно приложению.

2. Должностным лицам, ответственным за выполнение утвержденного Плана мероприятий, докладывать в письменной форме главе администрации города о результатах выполнения мероприятий в установленные сроки.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 17.05.2013 №790-р "Об утверждении Плана мероприятий по эксплуатации и рекультивации действующего объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления".

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города С.А. Левкина.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 17.08.2015 №1345-р

**План мероприятий**

**по эксплуатации и рекультивации действующего объекта**

**"Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Разработка комплексного проекта внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска | III квартал 2015 года | управление архитектуры  и градостроительства  администрации города  (В.Ю. Прокофьев) |
| 2. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска | сентябрь-декабрь 2015 года | управление архитектуры  и градостроительства  администрации города  (В.Ю. Прокофьев) |
| 3. | Утверждение внесения изменений в генеральный план города Нижневартовска (вынесение вопроса на заседание Думы города для принятия соответствующего решения) | декабрь 2015 года | управление архитектуры  и градостроительства  администрации города  (В.Ю. Прокофьев) |
| 4. | Постановка земельного участка, на котором расположен объект "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления", на кадастровый учет. Внесение изменений в кадастровый паспорт земельного участка в части категории земель | январь 2016 года | департамент муниципальной собственности и земельных  ресурсов администрации  города  (В.В. Тихонов) |
| 5. | Внесение изменений в свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, на котором расположен объект "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | февраль 2016 года | департамент муниципальной собственности и земельных  ресурсов администрации  города  (В.В. Тихонов) |
| 6. | Внесение изменений в муниципальную программу "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" в части включения в программу мероприятия по разработке проектно-сметной документации по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" (вынесение вопроса на заседание Думы города для принятия соответствующего решения) | октябрь 2015 года\* | отдел координации  строительного комплекса  администрации города  (В.В. Захаров) |
| 7. | Подготовка и утверждение технического (технологического) задания на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | декабрь 2015 года\* | управление  по природопользованию  и экологии  администрации города  (А.А. Туниеков) |
| 8. | Сбор исходных данных, подготовка и утверждение задания на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | январь-февраль 2016 года\* | муниципальное казенное  учреждение "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 9. | Подготовка заявки и конкурсной документации на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | май 2016 года\* | муниципальное казенное  учреждение "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 10. | Проведение процедуры определения подрядчика на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | июнь-июль 2016 года\* | управление муниципальных закупок администрации города  (М.А. Ильина) |
| 11. | Заключение муниципального контракта на разработку проекта рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | август 2016 года\* | муниципальное казенное  учреждение "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 12. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, проведение государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | с даты заключения  контракта,  август 2016 года –  июнь 2017 года\* | муниципальное казенное учреждение "Управление  капитального строительства города Нижневартовска"  (В.М. Захаров) |
| 13. | Проведение мероприятий по рекультивации объекта "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления" | 2019-2025 годы | определяется муниципальным контрактом |

\*При принятии решения о выделении дополнительного финансирования из бюджета города.