**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения распоряжения администрации города от 16.02.2017 №148-р «О плане мероприятий («дорожной карте»)**

**по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)**

**к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы»**

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Вид документа** | **Информация об исполнении** |
| **I. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере** |
| 1.1 | Анализ муниципальных правовых актов, регулирующих участие негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе некоммерческих организаций и субъектов социального предпринимательства, в социальной сфере услуг, на предмет выявления и устранения административных барьеров | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | на период реализации "дорожной карты" | муниципальный правовой акт | Постановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма»;Решение Думы города Нижневартовска от 07.02.2020 №574 «О внесении изменений приложение к решению Думы города от 16.03.2012 №198 "Об установлении дополнительных видов деятельности некоммерческих организаций в целях признания их социально ориентированными некоммерческими организациями"; Постановление администрации города от 28.02.2020 №165 «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.08.2018 №1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» (с изменениями от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218, 29.05.2019 №410, 31.10.2019 №893);Распоряжение администрации города от 27.03.2020 №330-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 10.11.2017 №1752-р "О рабочей группе по выработке механизмов расширения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы" (с изменениями от 07.09.2018 №1238-р, 28.06.2019 №826-р)»;Постановление администрации города от 03.03.2020 №176 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администрации города от 10.05.2018 №660 "О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям города Нижневартовска на реализацию общественно значимых проектов» (с изменениями от 20.05.2019 №374, 29.08.2019 №720) |
| 1.2 | Совершенствование ведомственных мероприятий по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | ежегодно | информационная справка о ведомственных мероприятиях по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | В сфере физической культуры и спорта объем средств, запланированных к передаче 1 000 тыс. рублей Запланировано к передаче 3 услуги:- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» конкурсная процедура на предоставление субсидий из бюджета города на сумму 1 млн. руб. некоммерческим организациям на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения запланирована на 2 квартал 2020 года (апрель-май). Заключение соглашения на передачу субсидий запланировано на 2-3 квартал 2020 года. Денежные средства будут освоены до конца 2020 года.В сфере культуры объем средств, запланированных к передаче составляет 5 260,00 тыс. руб.Запланирована к передаче 1 услуга:- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.Приказами департамента по социальной политике: от 24.03.2020 №201/42-П «Об отмене городского конкурса по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массового мероприятия «Рэп-фестиваль для молодежи», от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий», конкурсы были отменены.В сфере молодежной политики объем средств, запланированных к передаче 810 тыс. руб.На 2020 год запланирована передача 4 услуг:- Организация отдыха детей и молодежи;-Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;- Организация экскурсионных программ;- Оказание туристско-информационных услуг.  В сфере образования из бюджета муниципального образования на осуществление деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) в сфере негосударственным организациям, в том числе СОНКО, планируется передача средств в объеме – 13,1 млн. рублей (через механизмы персонифицированного финансирования (сертификаты) Запланировано к передаче 7 услуг:-реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ;- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;- реализация образовательных программ дошкольного образования;- реализация основных общеобразовательных программ;- осуществление присмотра и ухода за детьми;- организация питания обучающихся.В сфере опеки и попечительства некоммерческим организациям запланирована к передаче 1 услуга:- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.В рамках муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" запланировано 12 840 тыс.руб., в том числе 7 500 тыс. руб. на оказание финансовой поддержки СО НКО на конкурсной основе на реализацию общественно значимых проектов.В 1 квартале 2020 г. объявлен городской конкурс общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Прием заявок осуществлялся с 05.05 по 05.03 2020 г. Итоги конкурса будут подведены во втором квартале 2020 года. |
| 1.3 | Формирование перечня услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2017;01.04.2018;01.04.2019;01.04.2020 | муниципальный правовой акт | Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, утвержден распоряжением администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 13.10.2017 №1591-р, от 07.02.2018 №113-р).Перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям в сферах: образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, опека и попечительство составляет 16 видов услуг (2019 год – 16 видов).Перечень услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Нормативно-правовая](file:///C%3A%5CUsers%5CStrelcovaII%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%B7%D0%B0%202018%5C%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F) база / Муниципальные НПА (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gonpb/gomnpa/) |
| 1.4 | Формирование и ведение единого реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | постоянно | информационные материалы | Реестр поставщиков услуг размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города в рубрике [Главная](http://www.n-vartovsk.ru/) / [Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан / [Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) / [Поставщикам услуг в социальной сфере](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/>).Количество поставщиков (государственных (муниципальных), негосударственных (немуниципальных), включенных в реестры (перечни) поставщиков, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере, в муниципальном образовании стабильно увеличивается и составляет 209 поставщиков (2019 год – 204 поставщика) |
| 1.5 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2017;01.04.2019 | муниципальный правовой акт | Распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 13.10.2017 №1591-р, от 07.02.2018 №113-р).В сфере физической культуры и спортаПостановление администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма».В сфере культурыПриказ Департамента культуры ХМАО-Югры "Об утверждении стандартов услуг, предоставляемых некоммерческими организациями" от 11.08.2017 №09-ОД-257/01-09В сфере образования:Постановление администрации города от 01.02.2018 №119 «Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске» (с изменениями от 17.12.2018 №1448-п) |
| 1.6 | Утверждение порядка определения объема и стоимости услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 01.04.2019;01.04.2020 | муниципальный правовой акт | В сфере физической культуры и спорта стоимость услуг, которые переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в сфере спорта определена приказами департамента по социальной политике:- от 20.03.2020 №186/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение открытого первенства города Нижневартовска по самбо, приуроченного Всероссийскому дню самбо»;- от 20.03.2020 №187/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Сила Самотлора»;- от 20.03.2020 №188/42-П «О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурного мероприятия «Фестиваль спортивной борьбы»;- от 20.03.2020 №189/42-П "О проведении городского конкурса проектов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия среди различных групп населения».В сфере образования:Постановление администрации города от 21.10.2019 №867 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования".Постановление администрации города от 27.08.2018 №1166 "О порядке определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере общего и дополнительного образования".Постановление администрации города 06.09.2018 №1196 "О порядке определения объема и предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием".Постановление администрации города от 03.06.2019 №421 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2019 год".Постановление администрации города от 11.06.2019 №450 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей на 2019 год".Постановление администрации города от 05.05.2017 №673 "Об утверждении порядка предоставления субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования".Постановление администрации города от 05.05.2017 №674 "Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" |
| 1.7 | Имущественная поддержка на льготных условиях негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, путем предоставления муниципального имущества во временное владение и (или) пользование | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | договор аренды; договор безвозмездного пользования | Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», оказывается путем предоставления муниципального имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.За отчетный период:1. Путем предоставления в безвозмездное пользование 35 социально ориентированным некоммерческим организациям 40 нежилых помещений площадью 9 540,95 кв.м.;2. Путем предоставления в аренду 14 нежилых помещений площадью 1 334,7 кв.м. 14 социально ориентированным некоммерческим организациям.При этом размер арендной платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц составил от 41,4 руб. до 179,4 руб.;3. Путем предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъект), осуществляющим социальное предпринимательство:- 40 Субъектам 48 нежилых помещений площадью 8 897,1 кв.м из Перечня муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р;- 15 Субъектам 21 нежилого помещения общей площадью 3 004,1 кв.м с применением льготного коэффициента при расчете арендной платы - 0,1 |
| **II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| 2.1. | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников муниципальных учреждений, добровольцев негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | план обучающих мероприятий для представителей некоммерческих организаций |  Всего за 1 квартал 2020 год было проведено 20 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 274 человека / из которых 130 представители НКО.Среди образовательных мероприятий:- 12.01.2020 Семинар «Подготовка проектов на конкурс грантов Губернатора 2020 года» (А.Лисин – эксперт региональных грантовых конкурсов, руководитель Ресурсного центра НКО).  Приняли участие 18 человек (13 НКО);- 01.02.2020 семинар-тренинг «Защита персональных данных» (АНО ДПО «НПУЦ» педагога Синьеквич В.М.. 6 человек получили сертификаты.В период с 13.01.2020 – 06.03.2020 АНО ДПО «НПУЦ» для руководителей некоммерческих организаций проведены курсы повышения квалификации по теме: «Правовые основы деятельности НКО» удостоверения государственного образца за 72 часа обучения получили 4 человека /3 НКО.- 06.02.2020 семинар для руководителей организаций и авторов проектов по участию в ежегодном городском конкурсе общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Приняли участие 28 человек (22 НКО);- 14.02.2020 семинар «Новые аспекты в юридической и финансовой деятельности СО НКО». Ведущий Зубцова Л.П.Финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени, финансовый координатор Уральской сети Ресурсных Центров для СО НКО.  Приняли участие 30 человек (16 НКО). - 07.03.2020 семинар «Подготовка проектов на конкурс Фонда Президентских Грантов в 2020 году» (Сапичев – руководитель Ресурсного центра НКО. Приняли участие 30 человек (16 НКО);- 14.03.2020 цикл просветительских мероприятий и консультаций для НКО по вопросам участия во втором конкурсе 2020 года на предоставление грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 23 человека (13 НКО);- 15.03.2020 Индивидуальные консультации по участию НКО в конкурсе грантов Президента РФ. Организатор Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Приняли участие 15 человек (15 НКО).С 14 по 15 марта 2020 года в Нижневартовске прошел форум молодежных проектов образовательной платформы по подготовке молодежи к грантовым конкурсам «Проектный лекторий» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Участниками события стала молодежь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в возрасте от 18 до 30 лет в количестве 60 человек, 15 из которых представляли молодежные организации г.Нижневартовска.**Иные мероприятия:**Совместно с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для физических лиц и социальных предпринимателей проведены 3 образовательных мероприятий. Общее количество участников образовательных мероприятиях составило 75 человек:- «Час с Фондом развития Югры»;- «Меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;- «Инструменты управления в бизнесе». Информация о мероприятиях размещается на сайте**:**<http://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--p1ai/activity/>План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2018-2019 годов размещен на сайте: <https://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> Повышение квалификации муниципальных служащих администрации города запланировано до конца года |
| 2.2 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационные материалы | С целью информационной поддержки деятельность поставщиков услуг социальной сферы освещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.Для обеспечения навигационной доступности разделов, посвященных деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, на главной странице официального сайта размещена баннер-ссылка, ведущая в рубрику «Гражданское общество» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).Действует форма обратной связи для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижневартовска с поставщиками и получателями услуг в социальной сфере в виде рубрики «Обратная связь» в разделе «Гражданское общество».На портале системы образования города Нижневартовска создана вкладка «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>), которая связана с сайтами подведомственных образовательных организаций.В социальных сетях в «Контакте», «Viber» созданы группы «НКО Нижневартовска» где дублируется официальная и размещается дополнительно полезная информация.Ведомственными специалистами информационно-консультационная работа осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте, проведением консультаций. Посредством телефонной связи и массовой рассылки по электронной почте до руководителей НКО систематически доводится информация о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы.В сфере физической культуры и спорта за отчетный период индивидуальная поддержка была оказана представителям 60 НКО.В сфере культуры за отчетный период поддержка была оказана представителям 4 НКО. Управлением социальной и молодежной политики в ежедневном режиме оказывается консультационная поддержка (по телефону и в ходе личного приема) физических лиц и негосударственных организаций по вопросам создания и регистрации НКО, по участию в конкурсах грантовой поддержки всех уровней и др. В отчетном периоде оказана консультационная помощь более 200 представителям некоммерческих организаций.Подготовлены письма поддержки более 50 СО НКО- участникам конкурсов Президентских грантов, грантов Губернатора ХМАО-Югры. В сфере образования консультационная помощь оказана: 2 консультации по вопросам организации персонифицированного финансирования дополнительного образования;8 консультаций по вопросам открытия лагерей с дневным пребыванием детей;5 консультаций по вопросам открытия групп кратковременного пребывания детей (присмотр и уход);2 консультаций с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере (Т.И. Васильева, О.Н. Толстолесова, ИП Колесникова Л.С., Перегонцева А.В., Горчаков Е.П.).В управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города информационно-консультационную поддержку получили 285 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в социальной сфере.В Нижневартовском филиале Фонда поддержки предпринимательства Югры консультационно информационную помощь получили более 1 000 человек. |
| 2.3  | Информирование о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере, в том числе о мероприятиях, проведенных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационно-методические материалы | С целью информирования всех заинтересованных лиц о деятельности администрации города в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информация размещена на официальном сайте администрации города Нижневартовска в разделе «Информация для бизнеса» подразделе «Предпринимательство» (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/>) в рубриках:- «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» размещается информация о субъектах социального предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»;- «Информация для малого и среднего предпринимательства» размещается информация о встречах, круглых столах, семинарах и других мероприятиях, проводимых с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием социальных предприятий |
| 2.4 | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства | управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018 | муниципальный контракт | В рамках соглашения от 11.04.2017 №95-2017 о сотрудничестве администрации города с Нижневартовским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры для субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере, проводятся образовательные мероприятия.В 1 квартале 2020 года информационно-консультационную поддержку по вопросам оказания финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» получили 285 субъектов малого и среднего предпринимательства (потенциальные поставщики услуг) различных сфер деятельности |
| 2.5 | Актуализация перечня муниципального имущества, необходимого для реализации мер по имущественной поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | перечень муниципального имущества на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | 1. Актуализированный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование, утвержден распоряжением администрации города от 26.12.2018 №1730-р (с изменениями от 06.08.2019), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для граждан» / «Гражданское общество»);2. Актуализированный Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержден распоряжением администрации города от 30.10.2019 №1401-р, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска - [www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru) («Информация для бизнеса» / «Предпринимательство») |
| 2.6 | Организация обучения муниципальных служащих по программе "Государственное и муниципальное управление" в части расширения знаний по вопросам взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка | В 1 квартале 2020 года обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации города по указанной программе не проводилось. |
| **III. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы** |
| **3.1. Образование и молодежная политика** |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в реализации мер по развитию образовательной и творческой среды в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, оказывающих образовательные услуги, в том числе в рамках сотрудничества с муниципальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города | Мероприятия по привлечению представителей негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере:- в 1 квартале 2020 года состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы развития предпринимательства в сфере дошкольного образования. Совместно с ведущими руководителями муниципальных ДОУ отрабатывали вопросы, возникающие у предпринимателей по реализации программы дошкольного образования;Предусмотрено финансовое обеспечение услуг, оказываемых за счет средств сертификата дополнительного образования, осуществляется департаментом образования в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске |
| 3.1.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, реализующих образовательные программы, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | В соответствии с распоряжением администрации города от 29.01.2016 №96-р «Об определении уполномоченного органа по предоставлению сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» на отчетную дату в департаменте образования администрации города Нижневартовска зарегистрировано 37 сертификатов дошкольника на воспитанников, посещающих частные детские сады, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.В соответствии с постановлением администрации города от 01.02.2018 №119 "Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в г. Нижневартовске. в департаменте образования администрации города Нижневартовска за I квартал 2020 года выдано 7 314 сертификатов дополнительного образования НКО |
| 3.1.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, для детей с ограниченными возможностями, на основе представленных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методических рекомендаций | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования | План организационно-методических семинаров и иных мероприятий для негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования, направленных на повышение качества разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ на период 2019-2020 годов размещен на сайте: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>.Индивидуальным предпринимателям предложены для изучения методические рекомендации для социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, желающих включиться в реестр поставщиков социальных услуг, разработанные Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения статуса исполнителя общественно полезных услуг размещены на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora/23-deyatelnost/558-normativnye-dokumenty-regionalnye-federalnye-munitsipalnye-normativno-pravovye-akty>.Информация для поддержки представителей негосударственного сектора, оказывающих услуги в социальной сфере, представлена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Территориальная медико- психолого-педагогическая комиссия» (<http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/ko/ddoag_ddzag/tpmpk/>) |
| 3.1.4 | Оказание консультационной и информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | Специалистами департамента образования администрации города проведено13 консультаций с представителями некоммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями по оказанию услуг в сфере дополнительного образования, сертификата летнего отдыха и получения лицензии. Осуществлялось сопровождение 1 индивидуального предпринимателя в получении лицензии на образовательную деятельность в сфере дополнительного образования, в том числе выездных, с предпринимателями, желающими открыть частные детские сады. На портале системы образования в направлении «дошкольное образование» разрабатывается раздел «В помощь негосударственным организациям, в том числе СО НКО» |
| 3.1.5 | Размещение информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, на портале системы образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования | Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих услуги в сфере образования, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 3.1.6 | Рассмотрение на заседаниях участников образовательных отношений (руководители образовательных организаций, педагоги, родители (законные представители), представители общественности) вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования | департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | протоколы заседаний участников образовательных отношений  | 11.02.2020 состоялось рабочее совещание с частными предпринимателями при директоре департамента, на котором рассматривались вопросы с введения сертификата летнего отдыха для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей |
| 3.1.7 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | реестр СО НКО, оказывающих услуги в сфере культуры и туризма | Оказана методическая поддержка в разработке проектов:Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»; Автономной некоммерческой организации развития молодежных инициатив «АртСреда» |
| 3.1.8 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей | департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | При активном взаимодействии внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ.Среди которых: - «Программа профилактики противоправного поведения подростков через привлечение их к волонтерской деятельности и взаимодействию с детьми-инвалидами» -Благотворительный фонд помощи нуждающимся «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»;- «Создание условий для получения дополнительного образования в области Театра и Кино для детей из неблагополучных семей и детей с ОВЗ (аутизм, РАС, умс) -Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "РЕСПУБЛИКА КИНО" |
| 3.1.9 | Внедрение эффективных практик поддержки создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финанс-ния негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе СО НКО, в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления детей | Разработан порядок организации работы по персонифицированному финансированию организации отдыха детей города Нижневартовска, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями, на 2020 год.Запланировано увеличение количество негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере организации отдыха детей, количество программ летнего отдыха детей, организованного негосударственными (немуниципальными) организациями и внедрение в практику проектов победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ.Среди которых: - «Летний инклюзивный театральный лагерь» Некоммерческое партнерство "Координационный центр социальных проектов" |
| 3.2. Культура |
| 3.2.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры (информационно-консультационная, образовательная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За I квартал 2020 года проведено 8 консультаций по вопросу разработки проектов и участие в конкурсе на предоставление субсидий:Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию культуры, искусства и спорта»;Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»; Автономной некоммерческой организации развития молодежных инициатив «АртСреда»;Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-Кос (звезда)» |
| 3.2.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | муниципальный правовой акт | Во исполнение приказа департамента по социальной политике от 25.03.2020 №203/42-П «Об отмене городских конкурсов по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий» конкурсы отменены |
| 3.2.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Активно и эффективно внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ.Среди которых проекты: - «Древняя история реки Вах: межэтнические процессы в контексте археологического наследия» - Автономная некоммерческая историко-культурная научная организация "СИБИРСКОЕ НАСЛЕДИЕ";- "Память вне времени", создание мультимедийной версии экспозиционно-выставочного зала» и «Создание документального фильма «Взрослеть можно по-разному» -Нижневартовская территориальная профсоюзная организация работников культуры (ПРОСВЕТ) |
| **3.3. Физическая культура и спорт** |
| 3.3.1 | Содействие участию негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта (информационно-консультационная и методическая поддержка) | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | реестр негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта;информационная справка о негосударственных (немуниципальных) организациях, получивших методическую, консультационную и информационную поддержку | За отчетный период было проведено 4 консультации по вопросам предоставления услуг в сфере физической культуры, по осуществлению грантовой поддержки, предоставления субсидий.Информационно-консультационная поддержка также осуществлялась посредством телефонной связи, массовой рассылки по электронной почте с целью информирования о предстоящих мероприятиях, конкурсах, форумах, встречах и других формах совместной работы (за отчетный период поддержка была оказана представителям 60 негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям) |
| 3.3.2 | Проведение конкурса на предоставление субсидии негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | муниципальный правовой акт | В целях реализации в 2020 году постановления администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» конкурсная процедура на предоставление субсидий из бюджета города на сумму 1 млн. руб. некоммерческим организациям на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения запланирована на 2 квартал 2020 года (апрель-май). Заключение соглашения на передачу субсидий запланировано на 3 квартал 2020 года  |
| 3.3.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информационная справка об итогах внедрения эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере физической культуры и спорта | Реализация проектов в сфере физической культуры и спорта на субсидии из бюджета города запланирована на II – IV квартал 2020 года.Активно внедряются практики деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, победителей конкурсов грант Губернатора ХМАО- Югры и грант Президента РФ.Среди которых проекты: - «Чемпионат Нижневартовской ночной лиги любителей волейбола среди команд города Нижневартовска» - Местная общественная организация "Федерация волейбола г. Нижневартовска;- «Школьная футбольная лига»- Местная общественная организация «Нижневартовская футбольная федерация»Нижневартовск единственный город в округе, где общеобразовательные организации активно включились в реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» и направили заявки на присвоение статуса сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность России»Наличие поддержки негосударственного сектора повлекло увеличение количества негосударственных (немуниципальных) поставщиков в сфере физической культуры и спорта - 67 единиц (увеличение на 8 % по сравнению с показателем за 2019 год). |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение**
 |
| 4.1. | Обновление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска информации о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | На официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе[Главная](http://www.n-vartovsk.ru/)/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) размещается и системно актуализируется информация в рубриках:- Нормативно-правовая база;- [Информационно-методические материалы для НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3586);- [Конкурсы](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3517) для НКО;- [Поставщикам услуг в социальной сфере](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3585); - [Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав НКО), предоставляемого СО НКО](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3700) во владение и (или) в пользование;- [Муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3588);- [Реестр некоммерческих организаций города Нижневартовска](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3587);- Новости для НКО;- [Полезные ссылки](https://portal.n-vartovsk.ru/work/work/edit.php?R_ID=3518);- Отчеты;- Лучшие практики НКО;- Обратная связь.За отчетный период рубрика имеет более 600 просмотров.Информация о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах, представлена на портале системы образования города Нижневартовска в разделе «Поддержка негосударственного сектора»: <http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora> |
| 4.2. | Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | департамент общественных коммуникаций администрации города;департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информационные материалы на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | В целях информирования негосударственных организаций, а также информирования населения о возможности получения социальных услуг в некоммерческих организациях наравне с муниципальными учреждениями, формирования позитивного имиджа некоммерческих организаций за отчетный период объем информационных материалов составил 35 едениц.На сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) в разделе «Новости» размещено 10 информационных материалов. Данные материалы дублировались в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»: 16.01.2020 - «Победа центра коренных народов севера «Тор-Най» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_culture/337227.html;27.01.2020 - «Сдача расчета по страховым взносам» - https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/gomm/337993.html;04.02.2020 - «Уважаемые руководители некоммерческих организаций города Нижневартовска! - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/338729.html/;14.02.2020 - «Вниманию некоммерческих организаций!» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/bvk/338719.html;14.02.2020 - «Армянский праздник «Трндез» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/otdykhaem\_vsey\_semey/339695.html;19.02.2020 - «В Нижневартовске работают консультационные пункты адаптации мигрантов» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/iz\_zhizni\_goroda/340020.html;20.02.2020 - «Молодежь Югры научат выигрывать гранты» - https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/news\_molodezh/340252.html;27.02.2020 - «Праздник весны «Мэрцишор» https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide\_news/otdykhaem\_vsey\_semey/340871.html;28.02.2020 - «Югорчан приглашают стать волонтерами конституции» - <https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bvk/340931.html>;10.03.2020 - «Городской семейный праздник «Благовест» - <https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/otdykhaem_vsey_semey/352960.html>Вышло 25 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, среди которых информация о: - проведении конкурсов общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;- деятельности администрации города по поддержке и развитию НКО;- мероприятиях, организованных некоммерческими организациями города Нижневартовска;- значимых датах для общественных организаций города;- деятельности волонтерских (добровольческих) организаций.Информационные материалы выходили в эфире телеканалов «Самотлор», опубликованы в газетах «Варта» и «Местное время».В мессенджерах Viber и WhatsApp размещено более 100 материалов.Информация о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере города Нижневартовска размещена на официальных сайтах и информационных стендах муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта. Информирование населения о деятельности администрации города по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, культуры и спорта, осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/), на портале системы образования города в рубрике «Поддержка негосударственного сектора» (<http://edu-nv.ru/podderzhka-negosudarstvennogo-sektora>) |
| 4.3 | Рассмотрение на заседаниях общественной палаты города Нижневартовска вопросов участия негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании населению услуг в социальной сфере | департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2017;25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | план работы общественной палаты города Нижневартовска;информационные материалы | Рассмотрение на заседании Общественной палаты города Нижневартовска вопроса «О поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске» запланировано на 3 квартал 2020 года  |
| 4.4 | Проведение регулярных исследований (независимого мониторинга и общественной экспертизы):- вовлеченности граждан в общественно значимую деятельность и уровня доверия к социально ориентированным некоммерческим организациям со стороны власти, граждан, бизнеса;- востребованности и доступности услуг, оказываемых жителям города Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Во 2 квартале 2020 года запланировано социологическое исследование «Востребованность и доступность услуг, оказываемых жителям Нижневартовска государственными и муниципальными учреждениями города» Информация размещается на официальном сайте ОМС (<https://www.nvartovsk.ru/inf/civilsociety/gopsu/325364.html>) |
| 4.5 | Проведение информационной кампании по освещению программы "Гражданское общество", "дорожной карты" по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, наставников успешных практик, получателей муниципальной поддержки и субсидий, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | департамент по социальной политике администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города | постоянно | медиаплан;информационные материалы;формы социальной рекламы | В целях информирования населения о программе «Гражданское общество», о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, о получателях субсидий и грантов, деятельности по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества публично размещаются информационные материалы: - об обучении социальных предпринимателей, их деятельности, развитии социального предпринимательства;- о взаимодействии НКО и волонтеров с лечебными учреждениями при оказании паллиативной помощи;- о проектах НКО, реализуемых на территории города;- о проведении выездного заседания по вопросам поддержки НКО;- о проведении конкурса общественно значимых проектов;- об участии НКО в социокультурной адаптации мигрантов;- об итогах конкурса президентских грантов.Информационные материалы размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления ([www.n-vartovsk.ru](http://www.n-vartovsk.ru)), дублируются в группах «Официальный Нижневартовск» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», выходят в эфирах телеканала «Самотлор», публикуются в газетах «Варта» и «Местное время» |
| 4.6 | Проведение Дня открытых дверей в органах местного самоуправления муниципального образования для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | департамент по социальной политике администрации города;департамент образования администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города;управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации города;департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; | ежегодно | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Проведение Дня открытых дверей для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций запланировано в 4 квартале 2020 года.Согласно пункту 3.51 раздела 3 приложения 1 к распоряжению администрации города Нижневартовска от 23.10.2019 №1365-р «Об утверждении положений о департаменте экономического развития администрации города и его структурных подразделениях», управление по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города, в рамках своей компетенции, на постоянной основе проводит прием граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц. В целях обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, выявления наиболее актуальных вопросов жителей города, фактов коррупционной направленности, информирования населения города о деятельности администрации города, в соответствии с распоряжениями администрации города руководители администрации города регулярно проводят «прямой провод» с жителями города и выездные общественные приемные |
| 4.7 | Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по поддержке негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере | департамент образования администрации города;департамент по социальной политике администрации города | до 25.12.2019;25.12.2020 | методические материалы; сборник лучших практик негосударственных (коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Материалы о лучших практиках взаимодействия с негосударственными (немуниципальными) организациями в 2020 году регулярно обновляются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/.) Опыт и «лучшие практики» по итогам 2019 года по направлениям в 1 квартале 2020года представлены в профильные окружные департаменты для публикации и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. По итогам 2019 года издана брошюра «Лучшие практики НКО города Нижневартовска в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации» в количестве 100 штук |
| 4.8 | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | департамент по социальной политике администрации города;департамент общественных коммуникаций администрации города | до 25.12.2018;25.12.2019;25.12.2020 | информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | Итоги реализации мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в 2020 году будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/) (<https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/>).Успешный опыт негосударственных (немуниципальных) организаций по направлениям деятельности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в результате многочисленных образовательных мероприятий оформляется в социально значимые проекты.В 1 квартале 2020 года 46 проектов были представлены на грант Губернатора, грант Президента. По итогам конкурсов победителями признаны 14 проектов на сумму 11,7 мл.руб.: грант Губернатора - 8 проектов на сумму 4,2 мл.руб.; грант Президента - 6 проектов на сумму 7,5 мл.руб.).Информация о победителях конкурсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике Главная/[Информация](http://www.n-vartovsk.ru/inf/) для граждан/[Гражданское общество](http://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/)/Лучшие практики НКО (https://www.n-vartovsk.ru/inf/civilsociety/bp\_nko/)  |

Приложение 2 к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты")
по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017 - 2020 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п |  Наименование целевого показателя | Ед . изм. | 1 кв.2020 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля средств бюджета города, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города, выделяемых на предоставление услуг (работ), потенциально возможных к передаче | % | 0 |
| 2. | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | % | 81,21 |
| 3. | Объем информационных материалов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчество, работу институтов гражданского общества | ед. | 35 |
| 4. | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | % | 100 |
| 5. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | % | 1 |
| 6. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета города Нижневартовска некоммерческим, в том числе социально ориентированным, организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов, реализацию социально значимых инициатив, проектов) | млн. руб. |  1,5 |
| 7. | Доля переданных услуг (работ) на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем количестве услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальным образованием, потенциально возможных к передаче | % | 31 |
| 8. | Доля негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере | % | 57 |