Отчет о реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск

на период до 2035 года» за 2018 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (далее - Программа) была утверждена решением Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №81 (с изменениями от 06.12.2018 №417).

Целью Программы являлось разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов, в соответствии                с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Нижневартовск.

Программа разработана в отношении 5 систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение.

Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции данных систем.

Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в отношении действующих и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

При разработке Программы учитывались показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

Программа является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

В рамках программы были разработаны и утверждены схемы электроснабжения и газоснабжения.

Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.

Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования до 2035 года.

Общий объем средств, запланированный на весь период реализации мероприятий по развитию систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках Программы составил 33 416,72 млн. рублей, в том числе на 2018 год – 1 173,99 млн. рублей из них за счет:

- амортизационных отчислений – 148,71 млн.рублей;

- платы за подключение              -  102,40 млн.рублей;

- бюджетных средств                   -    64,03 млн.рублей;

- средства частных инвесторов   - 858,85  млн.рублей.

В таблице 1 отражен отчет о ходе реализации программных мероприятий за 2018 год.

Так за отчетный год из запланированных программных мероприятий на общую сумму 1 173,99 млн. рублей выполнено мероприятий на 917,27 млн. рублей, в том числе:

- на системе теплоснабжения – 183,24 млн. рублей (из запланированных 341,48 млн. рублей);

- на системе водоснабжения – запланированные мероприятия на сумму 21,50 млн.руб. не выполнены, в связи с отсутствием средств частных инвесторов;

- на системе водоотведения - запланированные мероприятия на сумму 29,00 млн.руб. не выполнены, в связи с отсутствием средств частных инвесторов;

- на системе газоснабжения - 15,82 млн. рублей (из запланированных 8,39 млн. рублей);

- на системе электроснабжения – 718,21 млн. рублей (из запланированных 773,62 млн. рублей).

Программные мероприятия выполнялись в основном за счет 3 (трех) источников финансирования:

- амортизационных отчислений – 42,72 млн. рублей (из запланированных 148,71 млн. рублей);

- бюджетные средства – 156,33 млн. рублей (из запланированных 64,02 млн. рублей);

- средств частного инвестора – 718,22 млн. рублей (из запланированных 858,85 млн. рублей).

Так за счет амортизационных отчислений были выполнены следующие мероприятия:

- На объектах теплоснабжения за счет амортизационных отчислений на сумму 26,89 млн. руб. и бюджетных средств на сумму 156,35 выполнен:

- капитальный ремонт (замена) тепловых сетей (магистральных и внутриквартальных) 5 участков магистральных тепловых сетей (контуры котельных №1 и 3А) и 6 участков в квартале Северный, квартале Ленина, 8А мкр., 14 мкр. мкр. 2П.

- На объектах газоснабжения за счет амортизационных отчислений на сумму 15,82 млн. рублей:

- замена участков газопроводов высокого и среднего давления общей протяженностью 830м.; ремонт и изоляции задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления.

- На объектах электроснабжения за счет средств инвестора на сумму – 718,22 млн. рублей выполнены следующие мероприятия:

- строительство распределительных сетей 10, 6, 0,4кВ;

- строительство сетей 10/0,4кВ для электроснабжения кварталов 17П, 16П, 3П, 4П, 6П, 13П, 15П, 8П-К-10, 9П, К-7, К-8, К-9

- строительство БКТП 9/12 с КЛ-10кВ для электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр;

- внедрение системы удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и «Эгида» для ПС110кВ НВЭС.

Реализация большей части запланированных мероприятий перенесена на 2020 годы, в связи с отсутствием средств частных инвесторов на развитие систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов уличного освещения.

Анализ показателей эффективности реализации Программы за 2018 год показал следующее.

Фактическая величина новых нагрузок за 2018 год составила:

-  электрических -  2 МВт (по плану 2,0 МВт.);

-  по теплоснабжению – 0 Гкал/час (по плану 0 Гкал/час.);

- по водоснабжению и водоотведению – 367,4м.куб/час и 320,49м.куб./час (по плану 367,4 м.куб/час. и 320,49 м.куб./час соответственно), увеличение произошло за счет строительства новых домов;

- по газоснабжению  «+26,1 млн.м3 (по плану – 2,5 млн.м3.), так как объем транспортировки газа по газораспределительным сетям зависит от температуры наружного воздуха в отопительный период (при этом 90% газа транспортируется для котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».

Доля ресурсов, поставляемого с применением приборов учета:

- электрической энергии – 100% (по плану 100%);

- теплоснабжения – 89% (по плану 76%);

- водоснабжения – 95% (по плану 86%);

- газоснабжения  - 100% (по плану 100%).

Данный показатель достигнут по всем ресурсам.

Качество и надежность поставки – число инцидентов на сетях:

- электрических – 24 ед. (по плану 26 ед.);

- теплоснабжения – 237 ед. (по плану 210 ед) (связано с износом сетей, порядка 65%);

- водоснабжения – 17 ед. (по плану 3 ед.) (увеличение инцидентов связано с деформацией сетей в результате резких перепадов температур в осенне-зимний период, а также в связи с передачей на баланс ветхих бесхозяйных сетей);

- водоотведения – 1205 ед. (по плану 1100 ед.) (увеличение засоров связано с отсутствием нормативного уклона на коллекторах).

Учитывая, что реализация программных мероприятий значительной частью зависит от вложения средств частных инвесторов ожидаемая эффективность Программы достигнута не по всем показателям.

Так из 39 показателей достигнут эффект по 27 показателям по ряду причин, перечисленных выше.

Таблица  2

Отчет о ходе реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования город Нижневартовск на период до 2035 года

за 2018 год

тыс. рублей

| № п/п | Основные мероприятия программы | План по программе на 2018 год | Уточненный план по бюджету на 2018 год | Объем финансирования на 2018 год | Кассовое исполнение за 2018 год | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | Бюджет города | Другие источники |  | Бюджет города | Другие источники |  | Бюджет города | Другие источники |  | Бюджет города | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |
| Теплоснабжение |
| 1.1. | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Строительство новой котельной В-5.1 по 1 варианту развития (Застройка кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) | 114 800,00 | 0 | 114 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства частных инвесторов |
|  | Итого по строительству источников теплоснабжения | 114 800,00 | 0 | 114 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства частных инвесторов |
| . | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Реконструкция котельной 3А | 6 867,27 | 0 | 6 867,27 | перенос на 2020 год | амортизационные отчисления |
|  | Итого по модернизации источников теплоснабжения | 6 867,27 | 0 | 6 867,27 | перенос на 2020 год | амортизационные отчисления |
|  | Развитие сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Строительство сетей теплоснабжения (Территория кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) | 56 846,00 | 56 846,00 | 0 | 114 706,70 | 114 706,70 | 0 | 114 706,56 | 114 706,56 | 0 | 114 706,56 | 114 706,56 | 0 | Бюджетные средства |
| 1.1.25. | Строительство сетей теплоснабжения (территория застройки в районе оз. Комсомольское) | 7 178,00 | 7 178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные средства |
|  | Итого по строительству сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей | 64 024,00 | 64 024,00 | 0 | 114 706,70 | 114 706,70 | 0 | 114 706,56 | 114 706,56 | 0 | 114 706,56 | 114 706,56 | 0 | Бюджетные средства |
| 1.1.42. | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города) | 133 457,00 | 0 | 133 457,00 | 64 745,40 | 40 678,48 | 24 066,92 | 61 641,82 | 38 056,25 | 23 585,57 | 68 517,56 | 41 624,50 | 26 893,07 | амортизационные отчисления |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов | 133 457,00 | 0 | 133 457,00 | 64 745,40 | 40 678,48 | 24 066,92 | 61 641,82 | 38 056,25 | 23 585,57 | 68 517,57 | 41 624,50 | 26 893,07 | бюджетные средства амортизационные отчисления |
| 1.1.43. | Демонтаж тепловых сетей | 22 327,00 | 0 | 22 327,00 | Перенос на 2020 год | средства частных инвесторов |
|  | Итого по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу тепловых сетей | 22 327,00 | 0 | 22 327,00 | Перенос на 2020 год | средства частных инвесторов |
|  | ВСЕГО по системе теплоснабжения, в том числе: | 341 475,27 | 64 024 | 277 451,27 | 179 452,10 | 155 385,18 | 24 066,92 | 176 348,38 | 152 762,81 | 23 585,57 | 183 224,12 | 156 331,06 | 26 893,06 |  |
|  | амортизационные отчисления | 140 324,27 | 0 | 140 324,27 | 24 066,92 | 0 | 24 066,92 | 23 585,57 | 0 | 23 585,57 | 26 893,06 | 0 | 26 893,06 |  |
|  | бюджетные средства | 64 024,00 | 64 024,00 | 0 | 155 385,18 | 155 385,18 | 0 | 152 762,81 | 152 762,81 | 0 | 156 331,06 | 156 331,06 | 0 |  |
|  | средства частных инвесторов | 137 127,00 | 0 | 137 127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства | 17 000,00 | 0 | 17 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства частных инвесторов |
| 2.1.8. | Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов | 4 500,00 | 0 | 4 500,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
|  | Итого по строительству | 21 500,00 | 0 | 21 500,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
|  | ВСЕГО по системе водоснабжения | 21 500,00 | 0 | 21 500,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
| 3. Водоотведение |
| 3.1. | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства | 17 000,00 | 0 | 17 000,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
| 3.1.3. | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства | 17 000,00 | 0 | 17 000,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
| 3.1.11. | Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск | 12 000,00 | 0 | 12 000, 00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
|  | Итого по строительству | 29 000,00 | 0 | 29 000,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
|  | ВСЕГО по системе водоотведения | 29 000,00 | 0 | 29 000,00 | Перенос на 2020 год в связи с отсутствием средств частных инвесторов | средства частных инвесторов |
| 4. Газоснабжение |
| 4.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Замена участка газопровода высокого давления Ø530×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=530м) | 4 743.60 | 0 | 4 743,60 | 13 014,81 | 0 | 13 014,81 | 13 014,81 | 0 | 13 014,81 | 13 014,81 | 0 | 13 014,81 | амортизационные отчисления |
| 4.2.3 | Ремонт изоляции газопровода среднего давления Ø325 мм (L=300м) | 2 784,80 | 0 | 2 784,80 | 2 130,00 | 0 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0 | 2 130,00 | амортизационные отчисления |
| 4.2.4 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений | 861,40 | 0 | 861,40 | 680,00 | 0 | 680,00 | 680,00 | 0 | 680,00 | 680,00 | 0 | 680,00 | амортизационные отчисления |
|  | ВСЕГО по системе газоснабжения | 8 389,80 | 0 | 8 389,80 | 15 824,81 | 0 | 15 824,81 | 15 824,81 | 0 | 15 824,81 | 15 824,81 | 0 | 15 824,81 | амортизационные отчисления |
| 5. Электроснабжение |
| АО "Городские электрические сети" |
| 5.1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Замена существующих объектов со строительством новых объектов (реконструкция) | 362 600,00 | 0 | 362 600,00 | 362 600,00 | 0 | 362 600,00 | 356177,62 | 0 | 356177,62 | 356177,62 | 0 | 356177,62 | средства частного инвестора |
| 5.1.16. | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г, Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 33 900,00 | 0 | 33 900,00 | 33 900,0 | 0 | 33 900,00 | 21 156,53 | 0 | 21 156,53 | 21 156,53 | 0 | 21 156,53 | средства частного инвестора |
| 5.1.19. | Строительство сетей электроснабжения объектов тех.присо-единения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 30 000,00 | 4 633,07 | 0 | 4 633,07 | 4 633,07 | 0 | 4 633,07 | средства частного инвестора |
| 5.1.20 | Строительство сетей электроснабжения объектов тех.присо-динения, энергопринимающих устрой-ств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 2 215,15 | 0 | 2 215,15 | 2 215,15 | 0 | 2 215,15 | средства частного инвестора |
| 5.1.21. | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 20 000,00 | 0 | 20 000.00 | 20 000,00 | 0 | 20 000.00 | 60 129,40 | 0 | 60 129,40 | 60 129,40 | 0 | 60 129,40 | средства частного инвестора |
| 5.1.22 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 36 758,76 | 0 | 36 758,76 | 36 758,76 | 0 | 36 758,76 | средства частного инвестора |
| 5.1.39. | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П, 3П, 7П, 6П, 13П, 15П, 8П-К-10, 9П, К-7, К-8, К-9 | 9 500,00 | 0 | 9 500.00 | 9 500,00 | 0 | 9 500.00 | 10 271,45 | 0 | 10 271,45 | 10 271,45 | 0 | 10 271,45 | средства частного инвестора |
| 5.1.41. | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | 22 300,00 | 0 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0 | 22 300,00 | 25 394,64 | 0 | 25 394,64 | 25 394,64 | 0 | 25 394,64 | средства частного инвестора |
| 5.1.54. | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств (АСДУ, АСУ) и др. | 100 200,00 | 0 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0 | 100 200,00 | 175 739,67 | 0 | 175 739,67 | 175 739,67 | 0 | 175 739,67 | средства частного инвестора |
|  | Итого по строительству объектов электроснабжения ОА «Горэлектросеть» | 608 500,00 | 0 | 608 500.00 | 608 500,00 | 0 | 608 500.00 | 692 476,29 | 0 | 692 476,29 | 692 476,29 | 0 | 692 476,29 | средства частного инвестора |
| 5.2 | АО «Тюменьэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) | 102 400,00 | 0 | 102 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» |
| 5.2.2. | Система удаленного доступа к микропро-цессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская"; "Ватинская";"Таежная"; Центральная"; "Истоминская"; "Дельта") | 10 949,30 | 0 | 10 949,30 | 11 397,09 | 0 | 11 397,09 | 13 448,58 | 0 | 13 448,58 | 11 397,09 | 0 | 11 397,09 | инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» |
| 5.2.4. | Реконструкция на-сосной, оператор-ной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-на-копительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | 37 426,70 | 0 | 37 426,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» |
|  | Итого по АО «Тюменьэнеро» НВЭС, в том числе: | 150 776,00 | 0 | 150 776,00 | 11 397,09 | 0 | 11 397,09 | 13 448,58 | 0 | 13 448,58 | 11 397,09 | 0 | 11 397,09 | инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» |
|  | плата за подключение | 102 400,00 | 0 | 102 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | средства частных инвесторов | 48 376,00 | 0 | 48 376,00 | 11 397,09 | 0 | 11 397,09 | 13 448,58 | 0 | 13 448,58 | 11 397,09 | 0 | 11 397,09 |  |
| 5.3. | ЗАО "Городское освещение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 6 913,43 | 0 | 6 913,43 | 6 913,43 | 0 | 6 913,43 | 6 913,43 | 0 | 6 913,43 | 6 913,43 | 0 | 6 913,43 | средства частных инвесторов |
| 5.3.3. и 5.3.4. | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 4 282,52 | 0 | 4 282,52 | 4 282,52 | 0 | 4 282,52 | 4 282,52 | 0 | 4 282,52 | 4 282,52 | 0 | 4 282,52 | средства частных инвесторов |
|  | Итого по строительству объектов уличного освещения | 11 195,95 | 0 | 11 195,95 | 11 195,95 | 0 | 11 195,95 | 11 195,95 | 0 | 11 195,95 | 11 195,95 | 0 | 11 195,95 | средства частных инвесторов |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.23. | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) | 1 582,20 | 0 | 1 582,20 | 1 582,20 | 0 | 1 582,20 | 1 582,20 | 0 | 1 582,20 | 1 582,20 | 0 | 1 582,20 | средства частных инвесторов |
| 5.3.24. | Замена голых проводов ВЛ на СИП | 1 570,00 | 0 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0 | 1 570,00 | 1 570,00 | 0 | 1 570,00 | средства частных инвесторов |
|  | Итого по реконструкция и модернизация объектов уличного освещения | 3 152,20 | 0 | 3 152,20 | 3 152,20 | 0 | 3 152,20 | 3 152,20 | 0 | 3 152,20 | 3 152,20 | 0 | 3 152,20 | средства частных инвесторов |
|  | Итого по ЗАО "Городское освещение" | 14 348,15 | 0 | 14 348,15 | 14 348,15 | 0 | 14 348,15 | 14 348,15 | 0 | 14 348,15 | 14 348,15 | 0 | 14 348,15 | средства частных инвесторов |
|  | ВСЕГО по системе электроснабжения | 773 624,15 | 0 | 773 624,15 | 634 245,15 | 0 | 634 245,15 | 720 273,02 | 0 | 720 273,02 | 718 221,53 | 0 | 718 221,53 | средства частных инвесторов |
| Итого по Программе, в том числе за счет | 1 173 989,22 | 64 024,00 | 1 109 965,22 | 829 522,06 | 155 385,18 | 674 136,88 | 912 446,21 | 152 762,81 | 759 683,40 | 917 270,46 | 156 331,06 | 760 939,40 |  |
| - амортизационных отчислений | 148 714,07 | 0 | 148 714,07 | 39 891,73 |  |  | 39 410,38 | 0 | 39 410,38 | 42 717,87 | 0 | 42 717,87 |  |
| - прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - платы за подключение | 102 400,00 | 0 | 102 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - бюджетные средства | 64 024,00 | 64 024,00 | 0 | 155 385,18 | 155 385,18 | 0 | 152 762,81 | 152 762,81 | 0 | 156 331,06 | 156 331,06 | 0 |  |
| - средства частных инвесторов | 858 851,15 | 0 | 858 851,15 | 634 245,15 | 0 | 634 245,15 | 720 273,02 | 0 | 720 273,02 | 718 221,53 | 0 | 718 221,53 |  |

Таблица 3

Анализ показателей эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры за 2017 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | 2018 | Отклонение от плана +/ - | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина новых нагрузок | МВт | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | тыс.кВт×ч/м2 | 0,180 | 0,174 | 0,075 | - 0,099 |  |
| 1.1.3 | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | тыс.кВт×ч/м2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0 |  |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 26 | 26 | 24 | - 2 |  |
| 1.3.2 | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс.кВт×час | 10,3 | 13,3 | 14,3 | + 1,17 | Увеличилась суммарная мощность потребления электроэнергии |
| 1.3.3 | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс.кВт×час | 0,4 | 0,4 | 0,6 | + 0,2 |  |
| 1.4 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нормативные потери | % | 9,19 | 9,17 | 9,17 | 0 |  |
| 1.4.2 | Фактические потери | % | 8,4 | 8,17 | 7,82 | - 0,35 |  |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 30,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Удельный годовой расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,24 | 0,27 | 0,2 | - 0,07 |  |
| 2.1.3 | Удельный годовой расход тепловой энергии в МКД | Гкал/м2 | 0,237 | 0,198 | 0,25 | - 0,052 |  |
| 2.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 74 | 76 | 89,7 | + 13,7 |  |
| 2.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число повреждений на тепловых сетях | ед. | 234 | 210 | 237 | +27 |  |
| 2.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 155,48 | 155,4 | 153,53 | -1,87 |  |
| 2.4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт×ч/ Гкал | 30,11 | 30,11 | 27,01 | -3,1 |  |
| 2.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Нормативные потери в сетях | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0 |  |
| 2.5.2 | Фактические потери в сетях | % | 13,0 | 13,0 | 15,84 | +2,84 |  |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 367,4 | 367,4 | 0 | увеличение произошло за счет строительства новых домов, |
| 3.1.2 | Удельный годовой расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 5,0 | 5,0 | 3,0 | - 2,0 | по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился ввиду того, что на объектах муниципальных учреждений установлены приборы учета воды |
| 3.1.3 | Удельный годовой расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |  |
| 3.1.4 | Удельный годовой расход холодной воды в МКД | м3/ житель | 32 | 32 | 31,8 | -0,2 |  |
| 3.1.5 | Удельный годовой расход горячей воды в МКД | м3/ житель | 21 | 21 | 21 | 0 |  |
| 3.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 86 | 95 | +9 | Увеличение произошло в связи с вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с установленными приборами учета воды |
| 3.2.2 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 86 | 95 | +9 |  |
| 3.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. | 3 | 3 | 17 | +14 | увеличение инцидентов связано с деформацией сетей в результате резких перепадов температур в осенне-зимний период, а также в связи с передачей на баланс ветхих бесхозяйных сетей |
| 3.3.2 | Количество аварий на 1 км сетей холодного водоснабжения | ед./км | 0,007 | 0,007 | 0,037 | +0,03 |  |
| 3.3.3. | Количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед. | 24 | 24 | 22 | -2 |  |
| 3.3.4. | Удельное количество аварий на 1 км. Сети горячего водоснабжения | ед./км | 0,44 | 0,44 | 0,42 | -0,02 |  |
| 3.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт×ч/м3 | 1,13 | 1,1 | 0,84 | -0,26 | снижение удельного расхода электрической энергии связано с реализацией программы по энергосбережению и вводом в эксплуатацию нового водозабора на реке Вах с энергоэффективным оборудованием и оптимальной производственной схемой |
| 3.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | нормативные потери | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0 |  |
| 3.5.2 | фактические потери | % | 11,4 | 11,3 | 8,8 | -2,5 |  |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0 | 320,49 | 320,49 | 0 | увеличение по сравнению с 2017 годом произошло за счет ввода новых многоквартирных домов |
| 4.2 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Число засоров на канализационных коллекторах | ед. | 1138 | 1100 | 1205 | +105 | увеличение связано с отсутствием нормативного уклона на коллекторах |
| 4.2.2 | Число порывов на канализационных коллекторах | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 4.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт×ч/м3 | 1,06 | 1,0 | 1,04 | +0,04 | увеличение расхода связано с необходимостью увеличения работы оборудования на канализационно-очистных сооружениях в целях улучшения качества очистки сточных вод |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | 7,4 | -2,5 | +26,1 | +23,6 | объем транспортировки газа по газораспределительным сетям зависит от температуры наружного воздуха в отопительный период (при этом 90% газа транспортируется для котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение») |
| 5.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 | установка ИПУ газа в квартирах, расположенных в газифицированных МКД- 1, 2 микрорайонов не обязательна, т.к. максимальный объем потребления абонента составляет менее 2м3/час (ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 5.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 97 | 100 | 100 | 0 |  |