**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 мая 2019 года |  | №25 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города  |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 6 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О закрытии проекта «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.
4. Разное.
5. **О закрытии проекта «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Ракитского Алексея Алексеевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города, руководителя проектов «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» и «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске»,

Гребневу Яну Валерьевну – заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города, администратора проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Закрыть проект «Создание трехмерной модели города Нижневартовска» ввиду включения создания трехмерной модели города в состав проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска».
	2. Информацию о ходе реализации проекта «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
	3. Изменить наименование проекта «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» на «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска».
	4. Информацию о ходе реализации проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

**2. Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах.**

**СЛУШАЛИ:**

Волчанину Надежду Геннадьевну – заместителя главы города по социальной и молодежной политике (портфели проектов «Образование», «Демография», «Культура»),

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»),

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам (портфели проектов «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»),

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города (портфель проектов «Экология»),

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города (портфель проектов «Жилье и городская среда»).

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанных на национальных проектах, принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5., 1.6. и 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 28.03.2019 №23.

**4. Разное.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о деятельности муниципального проектного офиса принять к сведению.
	2. Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить в муниципальный проектный офис.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Заместитель директора департамента,

начальник управления инвестиций

департамента строительства администрации город

Попович Наталья Александровна, тел. (3466) 42-20-19

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 30.05.2019 №25

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 30 мая 2019 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович1. Ситников

Виктор Петрович | –– | глава города, председатель Проектного комитета администрации городазаместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. Попович

Наталья Александровна | –  | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам  |
| 1. Волчанина

Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике  |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Шилова

Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Морозова

Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города |
| 1. Крутовцов Александр Алексеевич
 | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Игошин

 Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города |
| 1. Воликовская

 Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1. Гребнева

 Яна Валерьевна | – | заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| 1. Ракитский

Алексей Алексеевич | – | заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города |
| 1. Ивахненко

Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города |
| 16. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |