**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 марта 2018 года |  | №11 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 5 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
3. Итоги работы круглого стола от 21.03.2018 по теме: «Состояние проектного управления в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в контексте взаимодействия муниципального и регионального уровней управления».

4. О премировании по результатам реализации муниципального проекта «Внедрение защищенного документооборота и конвейерной обработки финансовых документов».

**1. О реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

1.1. Гребнева Яна Валерьевна – начальник управления культуры администрации города.

1.2. Букреева Марина Юрьевна – исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города.

1.3. Пшенцов Николай Анатольевич – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

1.4. Воликовская Ирина Олеговна – заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

1.5. Князев Евгений Петрович – директор департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Информацию принять к сведению. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.02.2018 №10 до 30 апреля 2018 года.
  3. Информацию принять к сведению. Руководителю проектов рассмотреть вопрос перераспределения финансирования по проектам. Подготовить изменения в управленческие документы по проектам.
  4. Информацию принять к сведению. Подготовить, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в срок до 30.05.2018.
  5. Информацию принять к сведению. Подготовить, согласовать и утвердить управленческие документы по предварительно одобренной проектной инициативе в срок до 02.07.2018.

1. **Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталья Александровна - начальник управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию принять к сведению, отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса.

**3. Итоги работы круглого стола от 21.03.2018 по теме: «Состояние проектного управления в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в контексте взаимодействия муниципального и регионального уровней управления».**

**СЛУШАЛИ:**

Ситников Виктор Петрович - заместитель главы города по строительству.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить на рассмотрение в муниципальный проектный офис.

Срок: до 30 июня 2018 года.

1. **О премировании по результатам реализации муниципального проекта «Внедрение защищенного документооборота и конвейерной обработки финансовых документов».**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталья Александровна - начальник управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению. Рассмотреть вопрос создания положения о мотивации участников проектной деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.03.2018 №11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 28 марта 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов Василий Владимирович 2. Ситников   Виктор Петрович | –  – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города  заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович Наталья Александровна 2. Ефремов   Сергей Иванович | –  – | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города  исполняющий обязанности заместителя главы города, в ведении которого находятся вопросы законности, правопорядка, безопасности, муниципального контроля, природопользования, экологии и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска | | 1. Шилова Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Кощенко Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города, курирующий бюджет и финансы | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна   1. Рябых   Елена Владимировна | –  – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике  заместитель главы города по экономике | | 1. Крутовцов Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | 1. Морозова  Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Князев   Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города | | 1. Воликовская  Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Букреева   Марина Юрьевна | – | исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города | | 1. Пшенцов   Николай Анатольевич | – | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 1. Гребнева  Яна Валерьевна | – | начальник управления культуры администрации города | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |