от 16.04.2015 №533-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.02.2015 №54-рп "О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", разделом V Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 №10, постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 "Об утверждении Положения о работе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, оценки готовности муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2015-2016 годов в части готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, готовности жилого фонда, а также готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 1;

- план организационных мероприятий для подготовки городских объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 2;

- состав комиссии по оценке готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 3;

- состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 4;

- состав комиссии по оценке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 5;

- состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 6;

- состав комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению 7.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации города:

- от 14.05.2010 №624-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов";

- от 26.05.2011 №750-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов";

- от 24.10.2011 №1675-р "О создании комиссии по оценке готовности муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2011-2012 годов";

- от 31.05.2012 №824-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов";

- от 11.10.2012 №1698-р "О внесении изменений в приложения 3, 4 к распоряжению администрации города от 31.05.2012 №824-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов";

- от 17.06.2013 №1008-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов";

- от 17.10.2013 №1892-р "О внесении изменений в распоряжение администрации города от 17.06.2013 №1008-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов";

- от 24.10.2013 №1949-р "О внесении изменений в приложение 3 к распоряжению администрации города от 17.06.2013 №1008-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов" (с изменениями от 17.10.2013 №1892-р)";

- от 04.06.2014 №945-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов";

- от 15.09.2014 №1609-р "О внесении изменений в распоряжение администрации города от 04.06.2014 №945-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов".

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева, заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.

Исполняющий обязанности

главы администрации города С.А. Левкин

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы**

**муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед.**  **изм.** | | | **Кол-во,**  **объем** | | **Финансовые средства**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| **бюджет**  **автономного**  **округа** | | | **местный**  **бюджет** | **средства**  **предприятия** | | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** |
| **I. Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении):** | **км** | | | **2,115** | | **1 839,400** | | | **62 313,966** | **5 568,486** | | **69 721,852** | июнь-  сентябрь | С.Н. Шалапа |
| **1.1.** | **Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе:** | **км** | | | **0,195** | |  | | | **6 866,552** | **5 568,486** | | **12 435,038** |
| 1.1.1. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения | км | | | 0,117 | |  | | |  | 5 568,486 | | 5 568,486 |
| 1.1.2. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | | | 0,078 | |  | | | 6 866,552 |  | | 6 866,552 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ВК-22 до УТ-17 по ул. Мира (ввод и выход КТС-33, узел прохода через неподвижные опоры НО-1, 2, 3), контур котельной №1 | км | | | 0,016 | |  | | | 1 603,543 |  | | 1 603,543 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-21А через НО-4 через УТ-20А до УТ-20 по ул. Мира (ввод и выход УТ-20А) от точки врезки УТ-20А в сторону ТК-1, контур котельной №ЗА | км | | | 0,038 | |  | | | 3 237,164 |  | | 3 237,164 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от неподвижной опоры НО-17 через УТ-75 до УТ-62 по ул. 60 лет Октября (ввод и выход УТ-75, выход с УТ-75 в сторону ТК-1 квартала Прибрежный-II), контур котельной №5 | км | | | 0,024 | |  | | | 2 025,845 |  | | 2 025,845 |
| **1.2.** | **Внутриквартальных тепловых сетей, в том числе:** | **км** | | | **1,92** | | **1 839,400** | | | **55 447,414** |  | | **57 286,814** |
| капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-5 точки врезки до ТК-35 пос. Магистральный | км | | | 0,044 | |  | | | 1 516,232 |  | | 1 516,232 |
| капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-11 точки врезки до ТК-13 пос. Магистральный | км | | | 0,04 | |  | | | 1 374,738 |  | | 1 374,738 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ЦТП-6/1 до ТК-30, 6 мкр. | км | | | 0,137 | |  | | | 5 620,732 |  | | 5 620,732 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-30 до ТК-29, 6 мкр. | км | | | 0,077 | |  | | | 3 167,188 |  | | 3 167,188 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-29 до жилого дома №21 по ул. Мира, 6 мкр. | км | | | 0,074 | |  | | | 2 275,825 |  | | 2 275,825 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ЦТП-10Б/4 через ТК-10, ТК-11, ТК-14, ТК-15, ТК-20 до жилого дома №48 по ул. Северной, 10Б мкр. | км | | | 0,379 | |  | | | 12 886,550 |  | | 12 886,550 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-2 до ТК-8, 14 мкр. | км | | | 0,13 | |  | | | 3 966,611 |  | | 3 966,611 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-1 до школы №27 по ул. Дружбы Народов, 22А и к хозпостройке, 16А мкр. | км | | | 0,08 | |  | | | 1 054,580 |  | | 1 054,580 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ЦТП 16А/1 через ТК-1 до ТК-2, 16А мкр. | км | | | 0,053 | |  | | | 1 605,926 |  | | 1 605,926 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-2 до жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов, 16А мкр. | км | | | 0,025 | |  | | | 862,648 |  | | 862,648 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-1 до жилого дома №22/1 по ул. Дружбы Народов, 16А мкр. | км | | | 0,06 | |  | | | 1 830,155 |  | | 1 830,155 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №70 по ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-II | км | | | 0,044 | |  | | | 1 341,909 |  | | 1 341,909 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-3 до жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной, квартал Северный | км | | | 0,064 | |  | | | 1 948,081 |  | | 1 948,081 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной до жилого дома №49/1 по ул. Интернациональной, квартал Северный | км | | | 0,077 | |  | | | 2 352,400 |  | | 2 352,400 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ЦТП-10А/1 через ТК-3 до детского сада №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А), квартал Северный | км | | | 0,062 | |  | | | 912,545 |  | | 912,545 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ЦТП-10Б/2 через ТК-2, ТК-3, ТК-4 до жилого дома №19 по ул. Интернациональной, 10Б мкр. | км | | | 0,035 | |  | | | 1 065,931 |  | | 1 065,931 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-46 через ТК-47 до жилого дома №37А по ул. Интернациональной (участок от ТК-46 до ТК-47), 10А мкр. | км | | | 0,069 | |  | | | 2 119,608 |  | | 2 119,608 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-5 через ТК-6 до пединститута (ул. Ленина, 56), от ТК-6 до пединститута (ул. Ленина, 56), 16А мкр. | км | | | 0,073 | | 1 839,400 | | | 96,820 |  | | 1 936,220 |
| капитальный ремонт обратного трубопровода ТС от ТК-1 через ТК-12, ТК-2 до ЦТП-13/3, 13 мкр. | км | | | 0,202 | |  | | | 3 467,776 |  | | 3 467,776 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от жилого дома №84 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №90 по ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-II | км | | | 0,056 | |  | | | 1 711,309 |  | | 1 711,309 |
| капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-2 до ТК-3 в сторону ДК "Октябрь" (ул. 60 лет Октября, 11/2), городской парк | км | | | 0,139 | |  | | | 4 269,850 |  | | 4 269,850 |
| **2.** | **Капитальный ремонт внутриквартальных ветхих сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении), в том числе:** | **км** | | | **1,195** | |  | | | **30 020,574** |  | | **30 020,574** |
| 2.1. | Трубопроводов ГВ от ЦТП-6/1 до ТК-30 (сшитый полиэтилен), 6 мкр. | км | | | 0,137 | |  | | | 3 916,634 |  | | **3 916,634** |
| 2.2. | Трубопроводов ГВ от ТК-30 до ТК-29 (сшитый полиэтилен), 6 мкр. | км | | | 0,077 | |  | | | 2 206,958 |  | | **2 206,958** |
| 2.3. | Трубопроводов ГВ от ТК-29 до жилого дома №21 по ул. Мира (сшитый полиэтилен), 6 мкр. | км | | | 0,074 | |  | | | 2 129,571 |  | | 2 129,571 |
| 2.4. | Трубопроводов ГВ от ЦТП-10Б/4 через ТК-10, ТК-11, ТК-14, ТК-15, ТК-20 до жилого дома №48 по ул. Северной (сшитый полиэтилен), 10Б мкр. | км | | | 0,34 | |  | | | 9 006,793 |  | | 9 006,793 |
| 2.5. | Трубопроводов ГВ от ТК-2 до ТК-8 (сшитый полиэтилен), 14 мкр. | км | | | 0,168 | |  | | | 5 130,560 |  | | 5 130,560 |
| 2.6. | Трубопроводов ГВ от ТК-1 до школы №27 (ул. Дружбы Народов, 22А) (сшитый полиэтилен), 16А мкр. | км | | | 0,065 | |  | | | 865,054 |  | | 865,054 |
| 2.7. | Трубопроводов ГВ от ЦТП-16А/1 через ТК-1 до ТК-2 (сшитый полиэтилен), 16А мкр. | км | | | 0,026 | |  | | | 736,608 |  | | 736,608 |
| 2.8. | Трубопроводов ГВ от ТК-2 до жилого дома №22/3 по ул. Дружбы Народов (сшитый полиэтилен), 16А мкр. | км | | | 0,01 | |  | | | 292,350 |  | | 292,350 |
| 2.9. | Трубопроводов ГВ от ТК-1 до жилого дома №22/1 по ул. Дружбы Народов (сшитый полиэтилен), 16А мкр. | км | | | 0,06 | |  | | | 1 191,834 |  | | 1 191,834 |
| 2.10. | Трубопроводов ГВ от жилого дома №72 по ул. 60 лет Октября до жилого дома №70 по ул. 60 лет Октября (сшитый полиэтилен), квартал Прибрежный-II | км | | | 0,04 | |  | | | 806,312 |  | | 806,312 |
| 2.11. | Трубопроводов ГВ от ТК-3 до жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной (сшитый полиэтилен), квартал Северный | км | | | 0,064 | |  | | | 1 396,421 |  | | 1 396,421 |
| 2.12. | Трубопроводов ГВ от жилого дома №49/2 по ул. Интернациональной до жилого дома №49/1 по ул. Интернациональной (сшитый полиэтилен), квартал Северный | км | | | 0,077 | |  | | | 1 545,065 |  | | 1 545,065 |
| 2.13. | Трубопроводов ГВ от ЦТП-10А/1 через ТК-3 до детского сада №78 "Серебряное копытце" (ул. Интернациональная, 49А) (сшитый полиэтилен), квартал Северный | км | | | 0,057 | |  | | | 796,414 |  | | 796,414 |
| **3.** | **Замена внутриквартальных ветхих инженерных сетей, в том числе:** | **км** | | | **1,23** | |  | | |  | **25 946,147** | | **25 946,147** |
| 3.1. | Тепловых сетей | км | | | 0,581 | |  | | |  | 11 700,590 | | 11 700,590 |
| 3.2. | Сетей горячего водоснабжения | км | | | 0,649 | |  | | |  | 14 245,557 | | 14 245,557 |
|  | **Итого** | **км** | | | **4,54** | | **1 839,400** | | | **92 334,540** | **31 514,633** | | **125 688,573** |
| **4.** | **Выполнение ППР сетей теплоснабжения** | **км** | | | **301,92** | |  | | |  |  | |  |
| **5.** | **Резерв (аварийно-восстановительные работы после испытаний, замена собственными силами)** | **км** | | | **1,5** | |  | | |  | **11 800,000** | | **11 800,000** |
| **6.** | **Подготовка котельных, всего, в том числе:** | **ед.** | | | **8** | |  | | |  | **13 459,840** | | **13 459,840** |
| 6.1. | Текущий ремонт котлов | ед. | | | 17 | |  | | |  | 266,520 | | 266,519 |
| 6.2. | Текущий ремонт сетевых насосов | ед. | | | 32 | |  | | |  | 857,430 | | 857,430 |
| **7.** | **Подготовка центральных тепловых пунктов** | **ед.** | | | **82** | |  | | |  | **5 428,000** | | **5 428,000** |
|  | **Всего** | **км** | | | **6,04** | | **1 839,400** | | | **92 334,540** | **62 202,473** | | **156 376,413** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Котельное оборудование** |  | | |  | |  | | |  | **100,000** | | **100,000** | август | Е.М. Кулик |
| 1.1. | Зачистка дымогарных труб, газоходов котлов "ТТ-100" - 1 ед., "КВГ-4,0-115 Н" - 2 ед. Очистка барабанов от накипи | шт. | | | 4 | |  | | |  | 80,000 | | 80,000 |
| 1.2. | Очистка дымоходов котлов и зольных шахт-отстойников | ед. | | | 4 | |  | | |  | 20,000 | | 20,000 |
| 1.3. | Готовность котлов к пробному пуску | шт. | | | 4 | |  | | |  |  | |  |
| **2.** | **Трубопроводы и запорная арматура** |  | | |  | |  | | |  | **53,000** | | **53,000** |
| 2.1. | Очистка грязевиков обратных трубопроводов в котельной | шт. | | | 2 | |  | | |  | 3,000 | | 3,000 |
| 2.2. | Замена и ремонт запорной арматуры, монометров, клапанов на трубопроводах внутреннего контура котельной | шт. | | | по факту | |  | | |  | 50,000 | | 50,000 | июль |
| **3.** | **Насосы** |  | | |  | |  | | |  | **71,000** | | **71,000** |
| 3.1. | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов внешнего контура "Д-320-50" | шт. | | | 4 | |  | | |  | 30,000 | | 30,000 |
| 3.2. | Ремонт и техническое обслуживание подпиточных насосов внешнего контура "К-80-50-200" | шт. | | | 4 | |  | | |  | 10,000 | | 10,000 |
| 3.3. | Ревизия, ремонт, замена изношенных деталей топливных насосов CKm 50-BP. Замена (очистка) фильтров тонкой очистки нефти | шт. | | | 3 | |  | | |  | 10,000 | | 10,000 |
| 3.4. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов внутреннего контура котельной "Wilo CronoLine IL" 150/220-11/4 | шт. | | | 3 | |  | | |  | 15,000 | | 15,000 | август |
| 3.5. | Техническое обслуживание подпиточных насосов внутреннего контура котельной "MVI 203" | шт. | | | 2 | |  | | |  | 6,000 | | 6,000 |
| **4.** | **Нефтяное хозяйство** |  | | |  | |  | | |  | **90,000** | | **90,000** |
| 4.1. | Очистка расходной нефтяной емкости и фильтра-отстойника внутри котельной | шт. | | | 2 | |  | | |  | 20,000 | | 20,000 |
| 4.2. | Очистка уличных расходных емкостей от парафина, песка. Откачка и вывоз шлама из емкостей | шт. | | | 2 | |  | | |  | 60,000 | | 60,000 |
| 4.3. | Ремонт (обмуровка) защитной ванны вокруг нефтяных емкостей | м | | | 40 | |  | | |  | 10,000 | | 10,000 |
| **5.** | **Скважины** |  | | |  | |  | | |  | **200,000** | | **200,000** |
| 5.1. | Ремонт артскважин (прокачка колонны скважин). Замена глубинных насосов "ЭЦВ-6-10-80" | шт. | | | 2 | |  | | |  | 200,000 | | 200,000 |
| **6.** | **Комплекс ХВО** |  | | |  | |  | | |  | **80,000** | | **80,000** |
| 6.1. | Обслуживание комплекса ХВО (замена загрузки фильтров) | комп-  лекс | | | 1 | |  | | |  | 80,000 | | 80,000 |
| **7.** | **Электрооборудование** |  | | |  | |  | | |  | **30,000** | | **30,000** |
| 7.1. | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования электрощитовой 0,4 кВ котельной | шт. | | | 1 | |  | | |  | 30,000 | | 30,000 |
| **8.** | **Горелки** |  | | |  | |  | | |  | **90,000** | | **90,000** |
| 8.1. | Пуско-наладочные работы, настройка и регулировка горелок "Oilon" | шт. | | | 4 | |  | | |  | 90,000 | | 90,000 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **714,000** | | **714,000** |  |  |
| **Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение ППР сетей теплоснабжения | км | | | 2,7 | |  | | |  | 400,000 | | 400,000 | июнь | А.С. Тихонов |
| 2. | Выполнение ППР котельной | шт. | | | 1 | |  | | |  | 150,000 | | 150,000 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **550,000** | | **550,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу I** |  | | |  | | **1 839,400** | | | **92 334,540** | **63 466,473** | | **157 640,413** |  |  |
| **II. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Реконструкция инженерных сетей, в том числе:** | **км** | | | **2,33** | |  | | |  | **14 153,015** | | **14 153,015** | октябрь | А.Н. Боков |
| 1.1. | Внутриквартальных: | км | | | 2,33 | |  | | |  | 14 153,015 | | 14 153,015 |
| сетей холодного водоснабжения 5 западного микрорайона | км | | | 2,33 | |  | | |  | 14 153,015 | | 14 153,015 |
| **2.** | **Капитальный ремонт магистральных инженерных сетей, в том числе:** | **км** | | | **2,901** | |  | | | **75 800,000** |  | | **75 800,000** |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт (замена) водовода ф 600 по ул. Нефтяников от ВК-У5/11 до ВК/ПГ-5 по ул. Пионерской с подключением зданий Больничного комплекса | км | | | 1,655 | |  | | | 33 074,995 |  | | 33 074,995 | сентябрь |
| 2.2. | Капитальный ремонт (замена) участка водовода от ВК по ул. 60 лет Октября до ВК-ГО/1 по ул. 6П (участок от ВК/ПГ-6 до ВК-ГО/1) | км | | | 0,263 | |  | | | 5 738,238 |  | | 5 738,238 | июль |
| 2.3. | Капитальный ремонт (замена) самотечного коллектора по ул. Дружбы Народов от ул. Мира до ГКНС-2 | км | | | 0,801 | |  | | | 30 200,907 |  | | 30 200,907 | сентябрь |
| 2.4. | Капитальный ремонт (замена) самотечного коллектора ф 1000 по ул. 6П от ул. Индустриальной | км | | | 0,182 | |  | | | 6 785,860 |  | | 6 785,860 | август |
|  | **Всего, в том числе:** | **км** | | | **5,231** | |  | | | **75 800,000** | **14 153,015** | | **89 953,015** |  |
| **водоснабжение** | **км** | | | **4,248** | |  | | | **38 813,233** | **14 153,015** | | **52 966,248** |
| **водоотведение** | **км** | | | **0,983** | |  | | | **36 986,767** |  | | **36 986,767** |
| **3.** | **Выполнение ППР трубопроводов холодного водоснабжения** | **км** | | | **437,6** | |  | | |  |  | |  | сентябрь |
| **4.** | **Выполнение ППР канализационных трубопроводов** | **км** | | | **270,1** | |  | | |  |  | |  | октябрь |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт водовода, замена запорной арматуры | км | | | 0,9 | |  | | |  | 350,000 | | 350,000 | август | Е.М. Кулик |
| 2. | Восстановительный ремонт изоляции сетей водоснабжения | км | | | 0,05 | |  | | |  | 30,000 | | 30,000 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **380,000** | | **380,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу II** |  | | |  | |  | | | **75 800,000** | **14 533,015** | | **90 333,015** |  |  |
| **III. Газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Реконструкция газопровода** |  | | |  | |  | | |  |  | |  | июнь-  ноябрь | В.Е. Никандров |
|  | Протяженность газовых сетей | км | | | 75,256 | |  | | |  |  | |  |
| 1.1. | Замена участка газопровода высокого давления d = 530×8 мм по ул. 5П от ПК7+20 до ПК8+20 | км | | | 0,1 | |  | | |  | 2 670,000 | | 2 670,000 |
| 1.2. | Ремонт изоляции газопроводов высокого давления d = 530 мм и d = 720 мм, среднего давления d = 325 мм | км | | | 0,1 | |  | | |  | 1 720,000 | | 1 720,000 |
| **2.** | **Реконструкция и капитальный ремонт ГРПБ, ГРП** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 2.1. | Ремонт, ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления | шт. | | | 124 | |  | | |  | 600,000 | | 600,000 |
|  | **Всего** | **км** | | | **0,1** | |  | | |  | **4 990,000** | | **4 990,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу III** |  | | |  | |  | | |  | **4 990,000** | | **4 990,000** |  |  |
| **IV. Жилищный фонд** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | | |  | |  | | |  |  | |  | июнь-  август | В.В. Смиренко |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | | | 654 | |  | | |  | 104,680 | | 104,680 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | | | 1 644 | |  | | |  | 194,830 | | 194,830 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | | | 22 | |  | | |  | 9,420 | | 9,420 |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | | | 380 | |  | | |  | 12,780 | | 12,780 |
| 1.5. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | | 176 | |  | | |  | 232,500 | | 232,500 |
| 1.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | | | 223 | |  | | |  | 97,590 | | 97,590 |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | | 355 | |  | | |  | 95,930 | | 95,930 |
| 1.8. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | | 534 | |  | | |  | 91,530 | | 91,530 |
| 1.9. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | | | 118 | |  | | |  | 22,000 | | 22,000 |
| 1.10. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | | 865 | |  | | |  | 29,580 | | 29,580 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | | 439 | |  | | |  | 270,870 | | 270,870 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | | 439 | |  | | |  | 863,660 | | 863,660 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **2 025,370** | | **2 025,370** |  |  |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | | |  | |  | | |  |  | |  | июнь-август | Д.Н. Дадеркин |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | | | 580,43 | |  | | |  | 107,690 | | 107,690 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | | | 2 229 | |  | | |  | 299,830 | | 299,830 |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | | 40 | |  | | |  | 125,590 | | 125,590 |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | | | 18 | |  | | |  | 7,100 | | 7,100 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | | 252,5 | |  | | |  | 77,150 | | 77,150 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | | 545 | |  | | |  | 36,650 | | 36,650 |
| 1.7. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | | | 121 | |  | | |  | 4,170 | | 4,1700 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | | 265 | |  | | |  | 23,950 | | 23,950 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | | 367 | |  | | |  | 576,590 | | 576,590 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | | 367 | |  | | |  | 1 525,560 | | 1 525,560 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **2 784,280** | | **2 784,280** |  |  |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | | |  | |  | | |  |  | |  | июнь-август | У.Н. Усманов |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | | | 180 | |  | | |  | 11,620 | | 11,620 |
| 1.2. | Утепление фасадов | кв.м | | | 120 | |  | | |  | 53,570 | | 53,570 |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | | 10 | |  | | |  | 65,890 | | 65,890 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных клетках | кв.м | | | 13,4 | |  | | |  | 4,270 | | 4,270 |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | | 126 | |  | | |  | 7,590 | | 7,590 |
| 1.6. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | | 18,27 | |  | | |  | 2,950 | | 2,950 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | | 138 | |  | | |  | 2,860 | | 2,860 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | | 251 | |  | | |  | 172,970 | | 172,970 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **321,720** | | **321,720** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Стройдеталь-Инвест"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | | |  | |  | | |  |  | |  | апрель-сентябрь | Ф.С. Борисенко |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | | | 102 | |  | | |  | 162,300 | | 162,300 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | | | 58 | |  | | |  | 172,400 | | 172,400 |
| 1.3. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | | | 43 | |  | | |  | 122,600 | | 122,600 |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | | 30 | |  | | |  | 175,200 | | 175,200 |
| 1.5. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | | | 7 | |  | | |  | 86,800 | | 86,800 |
| 1.6. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | | 50 | |  | | |  | 32,400 | | 32,400 |
| 1.7. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | | 43 | |  | | |  | 35,100 | | 35,100 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | | 42 | |  | | |  | 59,700 | | 59,700 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | | 22 | |  | | |  | 384,600 | | 384,600 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | | 22 | |  | | |  | 432,600 | | 432,600 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | | |  | **1 663,700** | | **1 663,700** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | апрель-сентябрь | А.А. Ханалиев |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | | | 30 | |  | |  | | 10,000 | | 10,000 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | | | 40 | |  | |  | | 99,000 | | 99,000 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | | | 15 | |  | |  | | 12,700 | | 12,700 |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | | | 205 | |  | |  | | 108,700 | | 108,700 |
| 1.5. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | | 64 | |  | |  | | 105,600 | | 105,600 |
| 1.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | | | 60 | |  | |  | | 39,300 | | 39,300 |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | | 38 | |  | |  | | 82,000 | | 82,000 |
| 1.8. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | | 344 | |  | |  | | 75,600 | | 75,600 |
| 1.9. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | | | 58 | |  | |  | | 16,800 | | 16,800 |
| 1.10. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | | 75 | |  | |  | | 48,700 | | 48,700 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | | 11 | |  | |  | | 772,000 | | 772,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | | 11 | |  | |  | | 533,500 | | 533,500 |
|  | **Всего** |  | | |  | |  | |  | | **1 903,900** | | **1 903,900** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "СВ"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | |  | | |  | |  | |  | |  | июнь-август | С.В. Бурмантов |
| 1.1. | Ремонт швов фасада (текущий ремонт) | п.м | | 50 | | |  | |  | | 5,000 | | 5,000 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | 15 | | |  | |  | | 3,000 | | 3,000 |
| 1.3. | Электромонтажные работы |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1.4. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | 1 | | |  | |  | | 10,000 | | 10,000 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | 1 | | |  | |  | | 10,000 | | 10,000 |
|  | **Всего** |  | |  | | |  | |  | | **28,000** | | **28,000** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК - Ладья"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | |  | | |  | |  | |  | |  | июнь-август | Р.А. Чайковский |
| 1.1. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | | 5 | | |  | |  | | 3,000 | | 3,000 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | | 38 | | |  | |  | | 22,000 | | 22,000 |
| 1.3. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | | 100 | | |  | |  | | 45,000 | | 45,000 |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | 19 | | |  | |  | | 1,500 | | 1,500 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | 30 | | |  | |  | | 6,000 | | 6,000 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | 180 | | |  | |  | | 14,000 | | 14,000 |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | | 15 | | |  | |  | | 5,000 | | 5,000 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | 240 | | |  | |  | | 20,000 | | 20,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | | 25 | | |  | |  | | 65,000 | | 65,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | 25 | | |  | |  | | 130,000 | | 130,000 |
|  | **Всего** |  | |  | | |  | |  | | **311,500** | | **311,500** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  | |  | | |  | |  | |  | |  | июнь-  август | О.В. Сукманова |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | | 6 | | |  | |  | | 1,000 | | 1,000 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | | 140 | | |  | |  | | 41,860 | | 41,860 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | | 12 | | |  | |  | | 0,800 | | 0,800 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | | 24 | | |  | |  | | 5,530 | | 5,530 |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | | 62 | | |  | |  | | 5,080 | | 5,080 |
| 1.6. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | | 28 | | |  | |  | | 6,810 | | 6,810 |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | | 80 | | |  | |  | | 5,000 | | 5,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | дом | | 15 | | |  | |  | | 46,150 | | 46,150 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | | 15 | | |  | |  | | 90,000 | | 90,000 |
|  | **Всего** |  | |  | | |  | |  | | **202,230** | | **202,230** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | август | Р.Н. Хакимов |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | п.м | 126 | | | |  | |  | | 38,710 | | 38,710 |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 826 | | | |  | |  | | 247,800 | | 247,800 |
| 1.3. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 150 | | | |  | |  | | 47,250 | | 47,250 |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 140 | | | |  | |  | | 28,760 | | 28,760 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 110 | | | |  | |  | | 35,700 | | 35,700 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 270 | | | |  | |  | | 40,500 | | 40,500 |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 64 | | | |  | |  | | 33,400 | | 33,400 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 138 | | | |  | |  | | 76,140 | | 76,140 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 17 | | | |  | |  | | 79,330 | | 79,330 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 17 | | | |  | |  | | 75,140 | | 75,140 |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **702,730** | | **702,730** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Общежитие"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | | август-сентябрь | Е.А. Спиридонов |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 23,200 | 23,200 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | | | |  | |  | | 28,200 | 28,200 | |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **51,400** | **51,400** | |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Сосна"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | | |  | |  | |  |  | | июнь-август | В.И. Швалева |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 20 | | | |  | |  | | 10,000 | 10,000 | |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 15 | | | |  | |  | | 7,000 | 7,000 | |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 4 | | | |  | |  | | 2,000 | 2,000 | |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 4 | | | |  | |  | | 30,000 | 30,000 | |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 20 | | | |  | |  | | 10,000 | 10,000 | |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 6 | | | |  | |  | | 2,000 | 2,000 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 4,000 | 4,000 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | | | |  | |  | | 10,000 | 10,000 | |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **75,000** | **75,000** | |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Кедр"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | | |  | |  | |  |  | | май-август | В.А. Бурмич |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 8 | | | |  | |  | | 6,500 | 6,500 | |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 6 | | | |  | |  | | 12,500 | 12,500 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 17,600 | 17,600 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | | | |  | |  | | 28,360 | 28,360 | |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **64,960** | **64,960** | |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Маяк"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | | май-  сентябрь | Н.П. Раннева |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 10,000 | 10,000 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | | | |  | |  | | 80,000 | 80,000 | |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **90,000** | **90,000** | |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Единение"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | | июнь-сентябрь | А.П. Шпартак |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 7,000 | 7,000 | |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 | | | |  | |  | | 12,000 | 12,000 | |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **19,000** | **19,000** | |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Ладья"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | | |  | |  | |  |  | | август | А.В. Меньшенин |
| 1.1. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 10 | | | |  | |  | | 10,000 | 10,000 | |
| 1.2. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 16 | | | |  | |  | | 20,000 | 20,000 | |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 5 | | | |  | |  | | 11,000 | 11,000 | |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 5 | | | |  | |  | | 5,000 | 5,000 | |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 10 | | | |  | |  | | 5,000 | 5,000 | |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 4,000 | 4,000 | |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  |  | |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | | | |  | |  | | 10,000 | 10,000 | |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **65,000** | **65,000** | |  |  |
| **Жилищный кооператив "Мир"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | | |  | |  | |  | |  | август-сентябрь | Е.Н. Наумова |
| 1.1. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 20 | | | |  | |  | | 20,000 | | 20,000 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и на лестничных площадках | кв.м | 20 | | | |  | |  | | 15,000 | | 15,000 |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 6 | | | |  | |  | | 12,000 | | 12,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  | |  | | 10,000 | | 10,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  | |  | |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | | | |  | |  | | 50,000 | | 50,000 |
|  | **Всего** |  |  | | | |  | |  | | **107,000** | | **107,000** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Молодежный"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | | |  |  | | |  | |  | июнь-август | Э.В. Забиянов |
| 1.1. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 6 | | | |  |  | | | 12,000 | | 12,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 | | | |  |  | | | 50,000 | | 50,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | | |  |  | | |  | |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 1 | | | |  |  | | | 80,000 | | 80,000 |
|  | **Всего** |  |  | | | |  |  | | | **142,000** | | **142,000** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  | | |  | |  | | |  | |  | август | Е.М. Кулик |
| 1.1. | Текущий ремонт кровли жилых домов №5, 6. Ремонт слуховых окон. Замена конька кровли | кв.м | 300 | | |  | |  | | | 150,000 | | 150,000 |
| 1.2. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей жилых домов №2, 3, 5, 6 | шт. | 6 | | |  | |  | | | 25,000 | | 25,000 |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях жилых домов №1-7 | шт. | 20 | | |  | |  | | | 10,000 | | 10,000 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол мест общего пользования жилых домов №1-7 | шт. | 30 | | |  | |  | | | 15,000 | | 15,000 |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях, подъездах жилых домов №1-7 | кв.м | 30 | | |  | |  | | | 10,000 | | 10,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание КТПН-6/0,4 кВ (2\*630 кВА) "Жилой поселок ООО "КарьерАСтрой" | объект | 1 | | |  | |  | | | 30,000 | | 30,000 |
| 2.2. | Ревизия отходящих от ПС 6/0,4 кВ кабельных и воздушных линий электропередач | км | 0,6 | | |  | |  | | | 30,000 | | 30,000 |
| 2.3. | Ревизия вводных РП - 0,4 кВт каждого жилого дома | шт. | 7 | | |  | |  | | | 50,000 | | 50,000 |
| 2.4. | Техническое обслуживание общеквартирных электрических щитов в жилых домах №1-7 | шт. | 60 | | |  | |  | | | 60,000 | | 60,000 |
| 2.5. | Ревизия мачт уличного освещения в жилом поселке | шт. | 6 | | |  | |  | | | 20,000 | | 20,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 3.1. | Очистка канализационной системы жилого поселка | дом | 7 | | |  | |  | | | 150,000 | | 150,000 |
| 3.2. | Очистка грязевиков на вводах жилых домов №1-7 | шт. | 7 | | |  | |  | | | 20,000 | | 20,000 |
| 3.3. | Ремонт внутренней разводки системы теплоснабжения и водовода подвальных помещений жилых домов. Замена запорной арматуры | дом | 7 | | |  | |  | | | 140,000 | | 140,000 |
|  | **Всего** |  |  | | |  | |  | | | **710,000** | | **710,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу IV** | **дом/**  **кв.м** | **1 163/**  **5 097,02** | | |  | |  | | | **11 267,790** | | **11 267,790** |  |  |
| **V. Объекты социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка объектов департамента образования администрации города | объект | 90 | | |  | |  | | |  | |  | август | О.П. Козлова |
| 2. | Подготовка объектов управления культуры администрации города | объект | 29 | | |  | |  | | |  | |  | июль-август | И.В. Чунарева;  О.Р. Попов |
| 3. | Подготовка объектов управления по физической культуре и спорту администрации города | объект | 19 | | |  | |  | | |  | |  | сентябрь | В.А. Титов |
| 4. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская больница" | объект | 3 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-сентябрь | Е.Е. Сорокина |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №1" | объект | 1 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | В.В. Гриднев; Л.И. Петрицкая;  В.Н. Нестеров |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №2" | объект | 4 | | |  | |  | | |  | |  | май-сентябрь | Л.В. Журавель;  А.Б. Громский;  И.А. Мосинцова |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | объект | 8 | | |  | |  | | |  | |  | август | И.А. Ревков |
| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-сентябрь | М.Я. Опочинский |
| 9. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 | | |  | |  | | |  | |  | август | П.И. Степанов |
| 10. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" (филиал в городе Нижневартовске) | объект | 1 | | |  | |  | | |  | |  | август-сентябрь | В.А. Пимаков |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | объект | 3 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | начальник  АХО |
| 12. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | объект | 9 | | |  | |  | | |  | |  | сентябрь | Л.А. Мерец |
| 13. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" (филиал в городе Нижневартовске) | объект | 1 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-сентябрь | Н.Ю. Соловьева |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | объект | 5 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | Т.К. Маркевич |
| 15. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский психоневрологический диспансер" | объект | 4 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | Л.В. Вустяк |
| 16. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | объект | 2 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | Н.А. Рашкулевич |
| 17. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | объект | 1 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | С.Н. Ермошин |
| 18. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | объект | 1 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | Н.Н. Лысенко;  И.В. Чернова |
| 19. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский перинатальный центр" | объект | 1 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | А.С. Безбородов |
| 20. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | объект | 2 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-август | Т.Г. Тараненко |
| 21. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | объект | 20 | | |  | |  | | |  | |  | июнь-сентябрь | В.В. Шарай |
|  | **Всего по объектам социальной сферы** | **объект** | **225** | | |  | |  | | |  | |  |  |  |
| **VI. Электроснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Публичное акционерное общество "Городские электрические сети"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Организационные мероприятия** |  |  | | |  | |  | | | **1 280,000** | | **1 280,000** | в соответствии  с графиком | С.И. Ковбаса |
| 1.1. | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт. | 40 | | |  | |  | | | 1 280,000 | | 1 280,000 |
| **2.** | **Текущий ремонт** |  |  | | |  | |  | | | **9 726,000** | | **9 726,000** | апрель-сентябрь | начальники  сетевых  районов  №1, 2, 3 |
| 2.1. | ПС 35/6/10 кВ | шт. | 10 | | |  | |  | | | 1 200,000 | | 1 200,000 |
| 2.2. | РП, РПЖ | шт. | 20 | | |  | |  | | | 1 700,000 | | 1 700,000 |
| 2.3. | ТП, БКТП-6/10/0,4, кВ | шт. | 126 | | |  | |  | | | 2 800,000 | | 2 800,000 |
| 2.4. | КТПН-6/10/0,4 кВ | шт. | 96 | | |  | |  | | | 1 726,000 | | 1 726,000 |
| 2.5. | ВЛ-6/10 кВ | км | 11,87 | | |  | |  | | | 200,000 | | 200,000 |
| 2.6. | ВЛ-0,4 кВ | км | 5,18 | | |  | |  | | | 100,000 | | 100,000 |
| 2.7. | Ремонт строительной части РП, ТП (фундамент, двери, отмостка, фасад, полы) |  |  | | |  | |  | | | 2 000,000 | | 2 000,000 |
| **3.** | **Капитальный ремонт оборудования** | **шт.** | **26** | | |  | |  | | | **33 926,000** | | **33 926,000** |  |
| 3.1. | ПС-35/6 кВ "Литейная" | шт. | 1 | | |  | |  | | | 4 309,000 | | 4 309,000 | июнь |
| 3.2. | ПС-35/6 кВ "Дивный" | шт. | 1 | | |  | |  | | | 4 575,000 | | 4 575,000 | июль |
| 3.3. | РПП-12 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 897,000 | | 897,000 | апрель |
| 3.4. | РПЖ-6 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 1 046,000 | | 1 046,000 | май |
| 3.5. | РП-29 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 2 990,000 | | 2 990,000 | август |
| 3.6. | РП-3Х | шт. | 1 | | |  | |  | | | 2 248,000 | | 2 248,000 |
| 3.7. | Трансформаторные подстанции капитального исполнения: 5/3, 6/7, 7/4, 9/1, 9/3, 9/19, 12/1, 13/7, 15/2, 15/3, 15/6, 15/7 | шт. | 12 | | |  | |  | | | 11 491,000 | | 11 491,000 | апрель-сентябрь |
| 3.8. | Комплектные трансформаторные подстанции: 116/з, 132/з, 72/з, 165/з, 166/з, 249/з, 6/х, 44/х | шт. | 8 | | |  | |  | | | 6 370,000 | | 6 370,000 |
| **4.** | **Капитальный ремонт воздушных линий, в том числе:** | **км** | **12,72** | | |  | |  | | | **7 617,000** | | **7 617,000** |  |
| 4.1. | ВЛ-10 кВ РП-3/х ф. 6, 5 до ТП-63/Х | км | 1,5 | | |  | |  | | | 496,000 | | 496,000 | май |
| 4.2. | ВЛ-10 кВ РП-29 ф. 3 | км | 0,13 | | |  | |  | | | 314,000 | | 314,000 | август |
| 4.3. | ВЛ-10 кВ РП-29 ф. 4 | км | 1,16 | | |  | |  | | | 1 344,000 | | 1 344,000 |
| 4.4. | ВЛ-10 кВ ф. 5, 6 РП-Совхоз | км | 0,28 | | |  | |  | | | 461,000 | | 461,000 | апрель |
| 4.5. | ВЛ-6 кВ ГПП-1 фидер АТК-2 | км | 0,48 | | |  | |  | | | 619,000 | | 619,000 | июль |
| 4.6. | ВЛ-6 кВ фидер 15, 16 РПП-1 | км | 1,49 | | |  | |  | | | 340,000 | | 340,000 | май |
| 4.7. | ВЛ-6 кВ фидер 13 РПП-4 | км | 1,32 | | |  | |  | | | 470,000 | | 470,000 |
| 4.8. | ВЛ-0,4 кВ (11 фидеров) | км | 6,39 | | |  | |  | | | 3 573,000 | | 3 573,000 | апрель-октябрь |
| **5.** | **Восстановление поврежденных кабельных линий:** | **шт.** | **20** | | |  | |  | | | **2 000,000** | | **2 000,000** |  |
| 5.1. | КЛ-10 кВ | шт. | 10 | | |  | |  | | | 1 000,000 | | 1 000,000 | апрель-октябрь |
| 5.2. | КЛ-0,4 кВ | шт. | 10 | | |  | |  | | | 1 000,000 | | 1 000,000 |
| **6.** | **Реконструкция ТП, РП, всего, в том числе:** | **шт.** | **12** | | |  | |  | | | **41 211,000** | | **41 211,000** |  | С.К. Сидельников |
| 6.1. | Реконструкция РПЖ-1А с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, уст. АЧР, ЧАПВ, инв. №130.05.1008.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 8 793,000 | | 8 793,000 | июль-сентябрь |
| 6.2. | Реконструкция ТП-14/1 с установкой ячеек КСО-366, УКРМ, заменой РУ-10/0,4 кВ, инв. №014.064001.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 3 933,000 | | 3 933,000 |
| 6.3. | Реконструкция ТП-1/4 с установкой УКРМ, заменой оборудования в РУ-0,4 кВ, инв. №001.051004.00 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 3 975,000 | | 3 975,000 |
| 6.4. | Реконструкция ТП-16/11 с установкой УКРМ, заменой оборудования РУ-10 кВ, РПС-16 шт. в РУ-0,4 кВ, старая часть, инв. №016.066001.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 2 668,000 | | 2 668,000 |
| 6.5. | Реконструкция ТП-16/8 с заменой оборудования РУ-0,4 кВ, с установкой УКРМ, инв. №016.066106.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 1 636,000 | | 1 636,000 |
| 6.6. | Реконструкция ТП-7/1 с установкой УКРМ, инв. №007.057002.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 3 237,000 | | 3 237,000 | апрель-июнь |
| 6.7. | Реконструкция ТП-2/7 с установкой УКРМ, РПС-16 шт. в РУ-0,4 кВ, инв. №002.052011.00 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 3 173,000 | | 3 173,000 |
| 6.8. | Реконструкция ТП-2/6 с установкой УКРМ, старая часть, инв. №002.052010.00 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 3 514,000 | | 3 514,000 |
| 6.9. | Реконструкция ТП-9/17 с установкой УКРМ, заменой оборудования РУ-10 кВ, РПС 16 шт. в РУ-0,4 кВ старая часть, инв. №009.059004.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 4 324,000 | | 4 324,000 |
| 6.10. | Реконструкция ТП-13/6 с заменой оборудования РУ-10 кВ, с установкой РПС 10 шт. в РУ-0,4 кВ, установка УКРМ, инв. №013.063006.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 3 858,000 | | 3 858,000 | июль-сентябрь |
| 6.11. | Реконструкция ТП-5/7 с установкой УКРМ, заменой оборудования РУ-10 кВ, старая часть, инв. №005.055006.01 | шт. | 1 | | |  | |  | | | 2 100,000 | | 2 100,000 | апрель-июнь |
| **7.** | **Реконструкция электросетей 6/10/0,4 кВ, в том числе:** | **км** | **730** | | |  | |  | | | **3 747,000** | | **3 747,000** |  |
| 7.1. | Реконструкция (перекладка) КЛ-10 кВ от ТП-14/1 до ТП-14/2, инв. №014.044006.01 | м | 1х310 м | | |  | |  | | | 1 605,000 | | 1 605,000 | июль-сентябрь |
| 7.2. | Реконструкция (перекладка) КЛ-10 кВ от ТП-14/4 до ТП-14/5, инв. №014.044004.01 | м | 2х210 м | | |  | |  | | | 2 142,000 | | 2 142,000 |
|  | **Всего** |  |  | | |  | |  | | | **99 507,000** | | **99 507,000** |  |  |
|  | **Всего по разделу VI** |  |  | | |  | |  | | | **99 507,000** | | **99 507,000** |  |  |
| **VII. Другие предприятия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение расходных материалов и спецодежды |  |  | | |  | |  | | | 11 262,766 | | 11 262,766 | июнь-октябрь | Е.А. Скварко |
| 2. | Технические мероприятия |  |  | | |  | |  | | | 244,000 | | 244,000 | июнь-сентябрь | В.И. Гончаров |
| 3. | Ремонт сезонной техники |  |  | | |  | |  | | | 6 193,000 | | 6 193,000 | июнь-октябрь | И.М. Кульпин,  В.Н. Смелков |
|  | **Всего** |  |  | | |  | |  | | | **17 699,766** | | **17 699,766** |  |  |
|  | **ВСЕГО по мероприятиям** |  |  | | | **1 839,400** | | **168 134,540** | | | **211 464,044** | | **381 437,984** |  |  |
|  | **Резерв материально-технических ресурсов муниципального образования город Нижневартовск** |  |  | | |  | | **8 927,830** | | | **19 307,560** | | **28 235,390** |  |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**План организационных мероприятий**

**для подготовки городских объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы**

**муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в период  подготовки  к осенне-зимнему периоду  2015-2016 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливно-потребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | весь  отопительный  период | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2016 году топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | II – III кварталы 2015 года | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить постоянную работоспособность резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | до 1 сентября  2015 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 5. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 28 августа  2015 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснаб-жающих, жилищно-коммунальных и ресурсо-снабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение  2015 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию), открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа  2015 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | ежедекадно,  июнь-ноябрь  2015 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов: |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября  2015 года |
| 9.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября  2015 года |
| 9.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября  2015 года |
| 10. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября  2015 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 10 сентября  2015 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска; департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов в соответствии с Правилами с представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 ноября  2015 года –  теплоснабжающие и теплосетевые организации;  до 15 ноября  2015 года –  муниципальное образование;  до 15 ноября  2015 года –  субъекты  электроэнергетики | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 13. | Представить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября  2015 года –  потребители  тепловой  энергии;  до 1 ноября  2015 года -  теплоснабжающие и теплосетевые организации;  до 15 ноября  2015 года -  муниципальное образование  и субъекты  электроэнергетики | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности электрических установок,**

**теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

|  |
| --- |
| Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии |
| Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии |

**Члены комиссии:**

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Генеральный директор публичного акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе**

**в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

|  |
| --- |
| Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии |
| Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии |

**Члены комиссии:**

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "СВ" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственности "Управляющая компания МЖК - Ладья" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Общежитие" (по согласованию)

Директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Директор общества с ограниченной ответственностью "Стройдеталь-Инвест" (по согласованию)

Директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" (по согласованию)

Директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис" (по согласованию)

Директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал" (по согласованию)

Директор открытого акционерного общества "Управляющая компания №1" (по согласованию)

Директор открытого акционерного общества "Управляющая компания №2" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Председатель правления товарищества собственников жилья "Ладья" (по согласованию)

Председатель правления товарищества собственников жилья "Маяк" (по согласованию)

Председатель правления товарищества собственников жилья "Молодежный" (по согласованию)

Председатель правления товарищества собственников жилья "Сосна" (по согласованию)

Управляющий делами жилищного кооператива "Мир" (по согласованию)

Управляющий делами товарищества собственников жилья "Единение" (по согласованию)

Управляющий делами товарищества собственников жилья "Кедр" (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности предприятий**

**жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

Заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт управления по обеспечению работы руководства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Директор департамента образования администрации города

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Начальник управления культуры администрации города

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению

администрации города

от 16.04.2015 №533-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики**

**к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов**

Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Главный специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор публичного акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)