**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 апреля 2019 года |  | №24 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города  |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |
| Приглашенные: 3 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. Об исполнении решений Проектного комитета.
2. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Ракитского Алексея Алексеевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о ходе реализации проектов «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019», «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации», «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей», «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне», «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

**2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Юшко Галину Сергеевну – исполняющего обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска от 27.02.2019 №22.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  | В.В. Тихонов |
| Исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета  | Г.С. Юшко  |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города | В.П. Ситников |

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной

деятельности управления инвестиций департамента

строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.04.2019 №24

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 29 апреля 2019 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Тихонов

Василий Владимирович1. Ситников

Василий Владимирович | –– | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации городазаместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. Юшко

Галина Сергеевна | –  | исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 1. Коротаев

Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам  |
| 1. Князев

Евгений Петрович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике  |
| 1. Ефремов

Сергей Иванович | – | исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 1. Аксенова

 Марина Михайловна | – | исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города |
| 1. Арзаев

 Максим Александрович | – | исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Игошин

 Эдмонд Валерьевич | – | директор департамента образования администрации города |
| 1. Ракитский

 Алексей Алексеевич | – | заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города |
| 13. Силецкий Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |