Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от _____________ № ____

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексная программа социальной поддержки и

социальной помощи для отдельных категорий граждан

в городе Нижневартовске на 2013 - 2015 годы»

Основными целями муниципальной программы «Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013 - 2015 годы» (далее – муниципальная программа) являются:

- усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Нижневартовска, создание благоприятных условий для реализации их интеллектуальных, культурных, духовно-нравственных потребностей, повышение их роли в общественной жизни города и региона;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация отдельных государственных полномочий, переданных городу Нижневартовску;

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Для достижения целей осуществлялась реализация следующих задач.

Задача 1. Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной помощи и социальной поддержки из средств бюджета города

Для выполнения основных мероприятий задачи из средств бюджета города направлены денежные средства в сумме 211 751,7 тыс. руб., в том числе:

1. Оказана социальная поддержка гражданам из числа неработающих пенсионеров и ветеранов ВОВ в виде единовременных социальных выплат:

| Год | Граждане из числа неработающих пенсионеров |  | Ветераны Великой Отечественной войны |  | Общая сумму затрат (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (чел.) | Сумма выплат в год (тыс. руб.) | Количество (чел.) | Сумма выплат в год (тыс. руб.) |  |
| 2013 | 31 991 | 2,0 | 735 | 2,5 | 63 850 |
| 2014 | 32 362 | 2,0 | 631 | 2,5 | 64 551,7 |
| 2015 | 33 240 | 2,0 | 571 | 3,0 | 66 358 |
| Всего сумма расходов бюджета города |  |  |  |  | 194 759,7 |

2. Выплачена единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации:

| Год | Количество граждан (чел.) | Общая сумму затрат (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 244 | 3 422,3 |
| 2014 | 183 | 2 791,3 |
| 2015 | 311 | 4 553,3 |
| Всего сумма расходов бюджета города |  | 10 946,9 |

Получателями социальной помощи в виде единовременной материальной выплаты стали следующие категории граждан:

| Категория граждан | Количество/чел., в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| неработающие пенсионеры | 64 | 61 | 120 |
| ветераны ВОВ | 11 | 4 | 14 |
| инвалиды | 81 | 73 | 71 |
| неполные семьи | 32 | 19 | 37 |
| многодетные семьи | 10 | 7 | 9 |
| семьи с детьми-инвалидами | 5 | 5 | 10 |
| в связи с пожаром | 23 | 11 | 23 |
| другие | 18 | 3 | 27 |

3. Оказана социальная поддержка одному гражданину из числа бывших совершеннолетних узников фашистских концлагерей в виде возмещения расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму 31,3 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013 год – 12,7 тыс. руб.;

- 2014 год – 12,8 тыс. руб.;

- 2015 год – 5,8 тыс. руб.

4. Оказана социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске.

Данная мера социальной поддержки предусмотрена по муниципальной программе с 2014 года и за период 2014-2015 годов оказана:

- 93 гражданам из числа многодетных семей на общую сумму 22,7 тыс.

- 77 инвалидам на общую сумму 266,1 тыс. руб.

| Год | Граждане из числа многодетных семей |  | Инвалиды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (чел.) | Сумма выплат (тыс. руб.) | Количество (чел.) | Сумма выплат (тыс. руб.) |
| 2014 | 17 | 0,6 | 14 | 0 |
| 2015 | 76 | 22,1 | 63 | 266,1 |
| Итого | 93 | 22,7 | 77 | 266,1 |

5. Выплачена единовременная материальная помощь 229 гражданам, пострадавшим от наводнения, на общую сумму 5 725 тыс. руб.

Исполнение по задаче 1 муниципальной программы за 2013-2015 годы составило 100%.

Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни

В целях создания условий для социальной интеграции отдельных категорий граждан в социальную, культурную и общественную жизнь из бюджета города направлено 6 730 тыс. руб., кассовые расходы составили 6 612,1 тыс.руб., исполнение 98,2%, что обусловлено экономией денежных средств.

В рамках реализации задачи 2 муниципальной программы:

Путем возмещения затрат по проезду и проживанию, обеспечено участие 47 представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в региональных и всероссийских мероприятиях, направленных на межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество, обмен опытом общественных организаций отдельных категорий граждан.

Муниципальными учреждениями физической культуры и спорта ежегодно проводились городская спартакиада по шести видам спорта среди детей с ограниченными возможностями, соревнования по четырем видам спорта среди граждан, имеющих инвалидность, шахматно-шашечный турнир среди инвалидов по зрению; соревнование среди семей представителей отдельных категорий граждан "Мама, папа, я - спортивная семья". Общее количество участников спортивных мероприятий за период реализации муниципальной программы составило 1 404 человека.

Муниципальными учреждениями культуры ежегодно проводились конкурсы художественного творчества инвалидов "Я радость нахожу в друзьях", фестивали художественного творчества детей с ограниченными возможностями "Солнце для всех", мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам. Для представителей общественных организаций отдельных категорий граждан организованы праздничные гостиные (культурно-просветительские, творческие вечера отдыха и общения).

В рамках проекта «Школа социальной адаптации инвалидов» организовано проведение разноплановых мероприятий: беседы, информационные часы, кинопоказы, обучение слепых и слабовидящих людей основам компьютерной грамотности, рельефно-точечному шрифту по системе Брайля.  Для людей с ограниченными возможностями здоровья организованы встречи в клубе «Ворон  Кутха, варган, и Ко» (вечера отдыха, обсуждения исторических событий, литературных явлений, политико-социальных сторон жизни, явлений в сфере культуры и образования).

Для организации мероприятий в рамках проекта «Школа социальной адаптации инвалидов» приобретены специальная бумага для письма и печати по Брайлю, флеш-карты для записи инвалидам по зрению аудиокниг в специальном формате I.KF, переплетная система для переплета брошюр РТШ Брайль, сканер для оцифровки печатных документов с последующим преобразованием в аудио и рельефно-точечный вариант.

Произведены единовременные социальные выплаты родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан (инвалиды, многодетные семьи, замещающие семьи) на приобретение новогодних детских подарков, в том числе:

- в 2013 году 1 419 чел.  на сумму 567,6 тыс.рублей;

- в 2014 году 1 500 чел.  на сумму 1 086,6 тыс.рублей;

- в 2015 году  1 000 чел. на сумму 1 082,4 тыс. рублей.

Задача 3. Формирование системы дополнительных мер социальной помощи и социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Для реализации основных мероприятий данной задачи  муниципальной программы  направлены денежные средства в сумме 603,0 тыс. рублей, в том числе:

- 218,0 тыс. руб. - на приобретение мебели, бытовой техники, электрооборудования и другого бытового и кухонного инвентаря для 12 вновь созданных приемных семей.

- 385 тыс. руб. – на приобретение мебели, инвентаря  для 55 приемных детей, передаваемых в приемные семьи.

Задача 4. Методическое, нормативно-правовое и информационное обеспечение пропаганды и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В рамках поставленной задачи муниципальной программы на реализацию основных мероприятий выделено 567,6 тыс. рублей, в том числе:

- изданы и распространены среди семей 20 920 шт. информационно-методических материалов по семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на сумму 188,6 тыс. рублей;

- опубликованы статьи в объеме 9 печатных полос в городской газете «Варта», освещающие вопросы социального сиротства, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства на реализацию данного мероприятия составили 379,0 тыс. рублей.

Задача 5. Предоставление дополнительных гарантий и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

На обеспечение дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям выделено 881 136,7 тыс. рублей, из них:

- 39 925,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 841 211,5 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

- на обеспечение меры социальной поддержки по предоставлению пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства, при передаче в приемную семью) в сумме 7 153,4 тыс. руб. Данные меры социальной поддержки предоставлены 241 гражданину, принявшему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- на  предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям – 672 401,3 тыс. руб.

- на обеспечение меры социальной поддержки имеющим право на предоставление помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений –  201 310,7 тыс. руб., в том числе:

- 32 771,8 тыс. руб.  - средства федерального бюджета;

- 168 538,9 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа.

Жилые помещения предоставлены 58 гражданам.

- на обеспечение меры социальной поддержки имеющим право на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, - 271,3 тыс. рублей. Данную меру социальной поддержки получил 21 заявитель.

Задача 6. Предоставление мер социальной поддержки

на приобретение жилых помещений в собственность граждан

На выполнение основных мероприятий данной задачи выделено 36 907,8 тыс. руб., из них:

- 30 789,9 тыс. руб.- средства федерального бюджета;

- 6 117,9 тыс. руб. - средства бюджета автономного округа.

Денежные средства направлены на:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» -23 445,3 тыс. рублей. Получили субсидию и приобрели жилые помещения 32 гражданина указанной категории;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" – 13 462,4 тыс. рублей. Жилыми помещениями обеспечены 7 граждан указанной категории.

Всего на выполнение задач  муниципальной программы направлено 1 168 931,8 тыс. руб., в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 70 935,9 тыс. руб.;

- бюджета автономного округа – 875 075,5 тыс. руб.;

- бюджета города - 222 920,4 тыс.руб.,

Освоено 1 137 578,9 тыс. руб. (таблица 1), в том числе:

- федеральный бюджет – 70 715,1 тыс. руб.;

- бюджет автономного округа – 847 329,4 тыс. руб.;

- бюджет города – 219 534,4 тыс. руб.

Экономия в сумме 31 352,9 тыс. руб. сложилась по следующим причинам:

– в сумме  3 247,7 тыс. руб. - социальная поддержка неработающим пенсионерам в виде единовременной социальной выплаты, многодетным семьям и инвалидам в виде возмещения расходов на оплату услуг физкультурно-спортивной направленности, социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также пострадавшим в результате наводнения, в виде единовременной материальной выплаты носят заявительный характер, и зависят от количества поступивших обращений граждан;

- в сумме 54,5 тыс. руб. - по фактическим затратам на проезд и проживание представителей общественных организаций отдельных категорий граждан для участия в региональных и всероссийских мероприятиях;

- в сумме 63,4 тыс. руб. - по фактически произведенным выплатам на приобретение новогодних детских подарков родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан;

- в сумме 20,4 тыс. руб. - в связи с экономией по проведенным котировкам на оказание услуг по изданию информационно-методических материалов по семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и освещению в средствах массовой информации проблем социального сиротства;

- 27 962,3 тыс. руб. - в связи с передачей отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечителей родителей, лицам из их числа, в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат»;

- в сумме 4,6 тыс. руб. – в связи с экономией, сложившейся в результате фактических затрат на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В отчетном периоде мерами социальной поддержки охвачено большее количество граждан, прекративших трудовую деятельность по возрасту или по нетрудоспособности, а также предоставлены меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проведение основных мероприятий позволило достичь следующих значений показателей эффективности реализации муниципальной программы (таблица 2):

1. Увеличение численности граждан из числа неработающих пенсионеров, обеспеченных мерой социальной поддержки в виде социальной выплаты, на 1 940 человек или до 33 240 человек, что на 840 человек больше ожидаемого результата;

2. Увеличение количества граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ, получивших социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, на 100 человек или до 215 человек, что на 52 человека выше ожидаемого значения показателя;

3. Увеличение количества общественных объединений граждан льготной категорий на 4 единицы или до 21 единицы, что выше ожидаемого показателя на 1 единицу;

4. Численность отдельной категории граждан, участвующих в культурно – досуговых и интеллектуальных мероприятиях муниципальной программы, составила 8 тыс. человек, что соответствует ожидаемому результату;

5. Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов, составило 641 человек, что на 60 человек меньше планового показателя и обусловлено увеличением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на другие формы семейного жизнеустройства – усыновление и приемная семья (увеличение приемных семей на 22 единицы);

6. Увеличение количества детей, воспитывающихся в приемных семьях, на 97 человек или до 174 человек, что на 84 человека выше ожидаемого результата;

7. Увеличение количества приемных семей на 22 единицы или до 38 приемных семей, что на 14 семей выше ожидаемого результата;

8. Увеличение численности получателей единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на 105 человек или до 241 человека, что на 73 человека выше ожидаемого результата;

9. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, получателей мер социальной поддержки на 88 человек или до 1134 человек, что на 40 человек меньше ожидаемого показателя и обусловлено уменьшением количества детей, передаваемых на воспитание в семьи опекунов, усыновителей, приемные семьи.

10. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа получателей жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на 47 человек или до 58 детей, что на 22 человека выше ожидаемого результата;

11. Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, получателей ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 13 человек или до 21 человека, что на 9 человек выше ожидаемого результата;

12. Увеличение граждан, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, на 5 человек или до 7 человек, что выше ожидаемого результата на 1 человека;

13. Число граждан, улучшивших жилищные условия, из числа инвалидов и участников боевых действий составило 32 человека, что на 10 человек ниже ожидаемого результата и связано с поздним поступлением бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидий для приобретения жилых помещений в собственность.

14. Количество граждан из многодетных семей, получающих услуги                 физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере  физической  культуры и спорта в городе Нижневартовске, составило 93 человека, что на 52 человека меньше ожидаемого результата и обусловлено началом предоставления услуг физкультурно-спортивной направленности для многодетных семей с последующим возмещением расходов из бюджета города  с третьего квартала 2015 года, и исключительно по личному обращению граждан.

15..Количество инвалидов, получающих услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями   в сфере  физической  культуры и спорта в городе Нижневартовске, составляет 77, что на 50 человек выше ожидаемого результата.

Эффективность реализации  муниципальной программы достигнута по 13 из 15 показателей,  недостижение  по 2  показателям обусловлено объективными причинами.

Таблица 1

Анализ объёмов финансирования

основных мероприятий муниципальной программы

"Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи

для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013 - 2015 годы"

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014год |  | 2015 год |  |
|  |  |  | Плановое значение |  | Фактическое значение |  | отклонение |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |
|  |  |  |  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1.Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной помощи и социальной поддержки из средств бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Социальная поддержка для неработающих пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны в виде единовременных социальных выплат | бюджет города | 195 250 |  | 194 759,7 |  | -490,3 | -0,3 | 63 850 | 63 850 | 64 900 | 64 551,7 | 66 500 | 66 358 |
| 1.2 | Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации, в виде единовременной материальной выплаты | бюджет города | 11 587,5 |  | 10 946,9 |  | -640,6 | -5,5 | 3 456,5 | 3 422,3 | 3 576 | 2 971,3 | 4 555 | 4 553,3 |
| 1.3 | Социальная поддержка для граждан из числа бывших совершеннолетних узников фашистских концлагерей в виде возмещения расходов на оплату занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг | бюджет города | 32,9 |  | 31,3 |  | -1,6 | -4,9 | 12,9 | 12,7 | 14 | 12,8 | 6 | 5,8 |
| 1.4 | Социальная поддержка многодетных семей в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта города Нижневартовска | бюджет города | 169 |  | 22,7 |  | -146,3 | -86,6 | - | - | 140 | 0,6 | 29 | 22,1 |
| 1.5 | Социальная поддержка инвалидов в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта города Нижневартовска | бюджет города | 460 |  | 266,1 |  | -193,8 | -42,1 | - | - | 160 | 0 | 300 | 266,1 |
| 1.6. | Социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты гражданам, пострадавшим от наводнения | бюджет города | 7 500 |  | 5 725 |  | -1 775 | -23,7 | - | - | - | - | 7 500 | 5 725 |
|  | Итого по задаче 1 | бюджет города | 214 999,4 |  | 211 751,7 |  | -3 247,7 | -1,5 | 67 319,4 | 67 285,0 | 68 790 | 67 536,4 | 78 890 | 76 930,3 |
| Задача 2. Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение участия представителей города, относящихся к отдельным категориям граждан, в региональных и всероссийских мероприятиях | бюджет города | 450 |  | 395,5 |  | -54,5 | -12,1 | 150 | 112,6 | 150 | 138,7 | 150 | 144,2 |
| 2.2 | Организация и проведение спортивных мероприятий для отдельных категорий граждан: - городская спартакиада по шести видам спорта среди детей с ограниченными возможностями; - соревнования по четырем видам спорта среди граждан, имеющих инвалидность; - шахматно-шашечный турнир среди инвалидов по зрению; - соревнования среди семей - представителей отдельных категорий граждан "Мама, папа, я - спортивная семья" | бюджет города | 240 |  | 240 |  | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.3 | Организация и проведение городских конкурсов и фестивалей художественного творчества: - конкурс художественного творчества инвалидов "Я радость нахожу в друзьях"; - фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями "Солнце для всех" | бюджет города | 600 300 300 |  | 600 300 300 |  | - - - | - - - | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 |
| 2.4 | Организация "Школы социальной адаптации инвалидов" | бюджет города | 210 |  | 210 |  | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам: - мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда (27 января); - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля); - акция "Чтобы помнили…", посвященная памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля); - мероприятия, посвященные Международному дню семьи (15 мая); - мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября); - мероприятия, посвященные Международному дню слепых (13 ноября); - мероприятия, посвященные Международному дню матери (последнее воскресенье ноября); - мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря) | бюджет города | 1 230 90 90 150 210 120 210 150 210 |  | 1 230 90 90 150 210 120 210 150 210 |  | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 410 30 30 50 70 40 70 50 70 | 410 30 30 50 70 40 70 50 70 | 410 30 30 50 70 40 70 50 70 | 410 30 30 50 70 40 70 50 70 | 410 30 30 50 70 40 70 50 70 | 410 30 30 50 70 40 70 50 70 |
| 2.6 | Организация деятельности праздничных гостиных (культурно - просветительские, творческие вечера отдыха и общения представителей отдельных категорий граждан) | бюджет города | 1 200 |  | 1 200 |  | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.7 | Организация Новогодней елки для детей отдельной категории граждан; единовременная социальная выплата родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей на приобретение новогодних детских подарков | бюджет города | 2 800 |  | 2 736,6 |  | -63,4 | -2,3 | 600 | 567,6 | 1 100 | 1 086,6 | 1 100 | 1 082,4 |
|  | Итого по задаче 2 | бюджет города | 6 730 |  | 6 612,1 |  | -117 ,9 | -1,8 | 1 910 | 1 840,2 | 2 410 | 2 385,3 | 2 410 | 2 386,6 |
| Задача 3. Формирование системы дополнительных мер социальной помощи и социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование жилого помещения для вновь созданных приемных семей (приобретение мебели, бытовой техники, электрооборудования и другого бытового и кухонного инвентаря) | бюджет города | 218 |  | 218 |  | - | - | 138 | 138 | 80 | 80 | - | - |
| 3.2 | Приобретение мебели, инвентаря для приемных детей, вновь передаваемых в приемную семью | бюджет города | 385 |  | 385 |  | - | - | 154 | 154 | 231 | 231 | - | - |
|  | Итого по задаче 3 | бюджет города | 603 |  | 603 |  | - | - | 292 | 292 | 311 | 311 | - | - |
| Задача 4. Методическое, нормативно-правовое и информационное обеспечение пропаганды и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Издание и распространение среди семей города информационно - методических материалов по семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет города | 194,2 |  | 188,6 |  | -5,6 | -2,9 | 59 | 59 | 85,2 | 79,6 | 50 | 50 |
| 4.2 | Освещение в средствах массовой информации проблем социального сиротства, вопросов развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет города | 393,8 |  | 379 |  | -14,8 | -3,8 | 90 | 90 | 203,8 | 189 | 100 | 100 |
|  | Итого по задаче 4 | бюджет города | 588 |  | 567,6 |  | -20,4 | -3,5 | 149 | 149 | 289 | 268,6 | 150 | 150 |
| Задача 5. Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (при усыновлении (удочерении), установлении опеки или попечительства, передаче в приемную семью) | федеральный бюджет |  | 7 153,4 |  | 7 153,4 | - | - | - | - | 2 748,1 | 2 748,1 | 4 405,3 | 4 405,3 |
| 5.2 | Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | бюджет автономного округа |  | 672 885,6 |  | 672 401,4 | -484,2 | -0,1 | - | - | 415 958,1 | 415 956,8 | 256 927,5 | 256 444,5 |
| 5.3 | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | всего |  | 228 669,3 |  | 201 310,7 | -27 358,6 | -12 | - | - | 121 114,3 | 119 188 | 107 555 | 82 122,7 |
|  |  | федеральный бюджета |  | 32 988 |  | 32 771,8 | -216,2 | -0,7 | - | - | 32 771,8 | 32 555,6 | 216,2 | 216,2 |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 195 681,3 |  | 168 538,9 | -27 142,4 | -13,9 | - | - | 88 342,5 | 86 632,4 | 107 338,8 | 81 906,5 |
| 5.4 | Предоставление ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | бюджет автономного округа |  | 390,7 |  | 271,3 | -119,4 | -30,6 | - | - | 206 | 166,6 | 184 | 104,7 |
|  | Итого по задаче 5 | всего |  | 909 099 |  | 881 136,8 | -27 962,3 | -3,1 | - | - | 540 026,5 | 538 059,6 | 369 071,8 | 343 077,2 |
|  |  | федеральный бюджета |  | 40 141,4 |  | 39 925,2 | -216,2 | -0,5 | - | - | 35 519,9 | 35 303,7 | 4 621,5 | 4 621,5 |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 868 957,6 |  | 841 211,6 | -27 746,1 | -3,2 | - | - | 504 506,6 | 502 755,8 | 364 450,3 | 338 455,7 |
| Задача 6. Предоставление мер социальной поддержки на приобретение жилых помещений в собственность граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | федеральный бюджет |  | 23 449,9 |  | 23 445,3 | -4,5 | -0,02 | - | - | 10 097,9 | 10 093,4 | 13 352 | 13 352 |
| 6.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | всего |  | 13 462,5 |  | 13 462,4 | - | - | - | - | 9 588,8 | 9 588,7 | 3 873,7 | 3 873,7 |
|  |  | федеральный бюджета |  | 7 344,6 |  | 7 344,5 | 0,1 | - | - | - | 7 344,6 | 7 344,5 | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 6 117,9 |  | 6 117,9 | - | - | - | - | 2 244,2 | 2 244,2 | 3 873,7 | 3 873,7 |
|  | Итого по задаче 6 | всего |  | 36 912,4 |  | 36 907,7 | -4,7 | -0,02 | - | - | 19 686,7 | 19 682 | 17 225,7 | 17 225,7 |
|  |  | федеральный бюджета |  | 30 794,5 |  | 30 789,8 | -4,7 | -0,02 | - | - | 17 442,5 | 17 437,8 | 13 352 | 13 352 |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 6 117,9 |  | 6 117,9 | - | - | - | - | 2 244,2 | 2 244,2 | 3 873,7 | 3 873,7 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | всего |  | 1168931,8 |  | 1137578,9 | -31 352,9 | -2,7 | 69 670,4 | 69 566,2 | 631 513,2 | 628 242,9 | 467 747,5 | 439 769,8 |
|  |  | федеральный бюджета |  | 70 935,9 |  | 70 715 | -220,9 | -0,3 | - | - | 52 962,4 | 52 741,6 | 17 973,5 | 17 973,5 |
|  |  | бюджет автономного округа |  | 875 075,5 |  | 847 329,5 | -27 746,1 | -3,2 | - | - | 506 750,8 | 505 000,0 | 368 324 | 342 329,4 |
|  |  | бюджет города |  | 222 920,4 |  | 219 534,4 | -3 386 | -1,5 | 69 670,4 | 69 566,2 | 71 800 | 70 501,3 | 81 450 | 79 466,9 |

Таблица 2

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

"Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи

для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013 - 2015 годы"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результат реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  | Результат реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  | Результат реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  | Результат реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  |
|  |  |  | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Увеличение численности граждан из числа неработающих пенсионеров, обеспеченных мерой социальной поддержки в виде социальной выплаты | чел. | на 1110 (32400) | на 1940 (33240) | +840 | +2,6 | на 100 (31400) | на 691 (31991) | +591 | +1,9 | на 800 (32200) | на 962 (32362) | +162 | +0,5 | на 210 (32410) | на 1040 (33240) | +830 | +2,6 |
| 2. | Увеличение количества граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, ветеранов ВОВ, получивших социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией | чел. | на 58 (163) | на 100 (215) | +52 | +31,9 | на 23 (128) | на 51 (156) | +28 | +21,9 | на 10 (138) | на 10 (138) | - | - | на 25 (163) | на 67 (205) | +42 | +25,8 |
| 3. | Увеличение количества общественных объединений граждан льготной категории | ед. | на 3 (20) | на 4 (21) | +1 | +5 | на 1 (18) | на 3 (20) | +2 | +11,1 | на 1 (19) | на 3 (20) | +1 | +5,3 | на 1 (20) | на 2 (21) | +1 | +5 |
| 4. | Увеличение численности отдельной категории граждан, участвующих в культурно-досуговых и интеллектуальных мероприятиях Программы | чел. | на 2 (8) | на 2 (8) | - | - | на 0,5 (6,5) | на 0,5 (6,5) | - | - | на 0,5 (7) | на 0,5 (7) | - | - | на 1 (8) | на 1 (8) | - | - |
| 5. | Увеличение количества детей, воспитывающихся в семьях опекунов | чел. | на 30 (701) | на -30 (641) | -60 | -8,6 | на 10 (681) | на 19 (690) | +9 | +1,3 | на 10 (691) | 0 (682) | -9 | -1,3 | на 10 (701) | на -50 (641) | -60 | -8,6 |
| 6. | Увеличение количества детей, воспитывающихся в приемных семьях | чел. | на 13 (90) | на 97 (174) | +84 | +93,3 | на 3 (80) | на 27 (104) | +24 | +30 | на 5 (85) | на 64 (141) | +56 | +65,9 | на 5 (90) | на 89 (174) | +84 | + 93,3 |
| 7. | Увеличение количества приемных семей | ед. | на 8 (24) | на 22 (38) | +14 | +58,3 | на 2 (18) | на 8 (24) | +6 | +33,3 | на 2 (20) | на 15 (32) | +12 | +60 | на 4 (24) | на 18 (38) | +14 | +58,3 |
| 8. | Увеличение численности получателей единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | чел. | на 32 (168) | на 105 (241) | +73 | +43,5 | - | - | - | - | на 15 (151) | на 27 (163) | +12 | +7,9 | на 17 (168) | на 90 (241) | +73 | +43,5 |
| 9. | Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, получателей мер социальной поддержки | чел. | на 128 (1174) | на 88 (1134) | -40 | -3,4 | - | - | - | - | на 53 (1099) | на 53 (1099) | - | - | на 75 (1134) | на 35 (1134) | - | - |
| 10. | Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа получателей жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | на 25 (36) | на 47 (58) | +22 | +61,1 | - | - | - | - | на 24 (35) | на 68 (79) | +44 | в 1,3 раза | на 1 (36) | на 23 (58) | +22 | 61,1 |
| 11. | Увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, получателей ежемесячной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | на 12 ( - ) | на 13 (21) | +21 | - | - | - | - | - | на 8 | на 21 | +13 | в 1,6 раза | на 4 (12) | на 13 (21) | +9 | +75 |
| 12. | Увеличение граждан улучшивших жилищные условия из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | чел. | на 4 (6) | на 5 (7) | +1 | +16,7 | - | - | - | - | на 3 (5) | на 3 (5) | - | - | на 1 (6) | на 2 (7) | +1 | +16,7 |
| 13. | Увеличение граждан улучшивших жилищные условия из числа инвалидов и участников боевых действий | чел. | на 9 (42) | на -10 (32) | -10 | -23,8 | - | - | - | - | на 4 (37) | на -23 (18) | -19 | -51,4 | на 5 (42) | на -19 (18) | -24 | -57,1 |
| 14. | Количество граждан из многодетных семей, получающих услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске | чел. | 145 | 93 | -52 | -35,9 | - | - | - | - | 135 | 17 | -118 | -87,4 | 10 | 76 | +66 | +660 |
| 15 | Количество инвалидов, получающих услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске | чел. | 27 | 77 | +50 | +185,2 | - | - | - | - | 13 | 14 | +1 | +7,7 | 14 | 63 | +49 | +350 |