от 17.05.2017 №732

О подготовке и проведении XLII        фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2017"

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона        от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного                  самоуправления в Российской Федерации", учитывая сложившуюся в городе Нижневартовске традицию:

1. Провести с 9 по 12 июня 2017 года XLII фестиваль искусств, труда         и спорта "Самотлорские ночи - 2017" (далее - фестиваль).

2. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке и проведению фестиваля согласно приложению 2.

3. Руководителям структурных подразделений администрации города         и организаций города согласно приложению 2:

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению           фестиваля;

- в срок до 14 июня 2017 года представить информацию о выполнении мероприятий фестиваля в управление культуры администрации города.

4. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города (С.И. Ефремов) совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев, по согласованию) обеспечить общественный порядок и антитеррористическую безопасность в местах проведения фестиваля.

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации          города (М.А. Коротаев) обеспечить организационные мероприятия по временному ограничению движения транспортных средств по автомобильным дорогам города в дни проведения фестиваля.

6. Управлению по потребительскому рынку администрации города               (И.А. Багишева) организовать торговое обслуживание в местах проведения           мероприятий фестиваля согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с управлением культуры администрации города.

7. Заместителю главы города по строительству В.П. Ситникову совместно с управлением архитектуры и градостроительства администрации города          (В.Ю. Прокофьев) обеспечить организационные мероприятия по праздничному оформлению города с использованием юбилейной символики города в дни проведения фестиваля.

8. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить информационное сопровождение мероприятий фестиваля в средствах массовой информации.

9. Председателю организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля Н.Г. Волчаниной по итогам проведения фестиваля отметить участников фестиваля Благодарственным письмом за активную работу.

10. Признать утратившим силу распоряжение администрации города               от 24.03.2016 №392-р "О создании оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 45-летию города Нижневартовска".

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 17.05.2017 №732

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XLII фестиваля искусств, труда и спорта

"Самотлорские ночи - 2017"

| Волчанина Н.Г. | - | заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Воронова Т.В. | - | управляющий делами администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Гребнева Я.В. | - | начальник управления культуры администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Багишева И.А. | - | начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| Блажко А.Н. | - | председатель Общественной молодежной палаты города Нижневартовска, заместитель председателя Общественного совета работающей молодежи города Нижневартовска (по согласованию) |
| Бурухина Т.В. | - | начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Вовк О.Г. | - | начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города |
| Высоцкий С.Р. | - | заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Гаврилова О.В. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| Горина Н.В. | - | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" |
| Ефремов С.И. | - | начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| Князева Е.А. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" |
| Козлова О.П. | - | директор департамента образования администрации города |
| Коротаев М.А. | - | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Проскуряков В.Л. | - | директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" |
| Рыжиков Е.В. | - | временно исполняющий обязанности начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Селиванова С.В. | - | начальник управления по информационной политике администрации города |
| Сочилин В.В. | - | депутат Думы города, председатель делового совета по предпринимательству в сфере туризма при Торгово-промышленной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) |
| Татаренков В.Л. | - | директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| Третьяк О.А. | - | начальник управления по физической культуре и спорту администрации города |
| Хворых В.Г. | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (по согласованию) |
| Чабанец Л.П. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 17.05.2017 №732

План

мероприятий по подготовке и проведению XLII фестиваля искусств, труда и спорта

"Самотлорские ночи - 2017"

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать: - план мероприятий фестиваля; - сценарии мероприятий фестиваля | до 17.05.2017; до 02.06.2017 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева) |
| 2. | Подготовить концертные программы и обеспечить выступление творческих коллективов учреждений культуры и образовательных организаций в репетициях и мероприятиях фестиваля согласно сценарным планам | 19.05-12.06.2017 | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); департамент образования администрации города (О.П. Козлова); образовательные организации; муниципальные бюджетные учреждения: "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); муниципальные автономные учреждения дополнительного образования города Нижневартовска: "Детская школа искусств №1" (И.В. Чижевская); "Детская школа искусств №2" (Н.В. Горина); "Детская школа искусств №3" (С.В. Очирова) |
| 3. | Обеспечить информационное сопровождение мероприятий фестиваля в средствах массовой информации | 24.05-12.06.2017 | управление по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) |
| 4. | Обеспечить озвучивание репетиций и мероприятий фестиваля: | 07.06-12.06.2017; | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); |
|  | - на стадионе "Центральный"; | 09.06.2017; | управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк); |
|  | - на озере Комсомольское; - на улице Дружбы Народов; | 11.06.2017; 12.06.2017; | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); |
|  | - в амфитеатре (набережная реки Обь) | 10.06-12.06.2017 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 5. | Установить сценические площадки в местах проведения фестиваля: |  |  |
|  | - на стадионе "Центральный"; | 07.06.2017; | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); |
|  | - на набережной реки Обь; | 10.06-12.06.2017; | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); муниципальные автономные учреждения дополнительного образования города Нижневартовска: "Детская школа искусств №2" (Н.В. Горина); "Детская школа искусств №3" (С.В. Очирова); |
|  | - на улице Дружбы Народов | 12.06.2017 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 6. | Произвести очистку территорий в местах проведения фестиваля: | 08.06-12.06.2017 |  |
|  | - озеро Комсомольское; - площадь Нефтяников; - памятник воинам-интернационалистам; - улица Дружбы Народов; - набережная реки Обь; - парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы; |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков); |
|  | - площадь Дворца культуры "Октябрь"; |  | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); |
|  | - стадион "Центральный"; |  | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева" (О.И. Евсин); |
|  | - площадь Дворца искусств |  | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 7. | Организовать установку биотуалетов в местах проведения мероприятий фестиваля | 09.06-12.06.2017 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 8. | Установить зрительские трибуны на озере Комсомольское | 11.06.2017 | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 9. | Обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проведения мероприятий фестиваля | 09.06-12.06.2017 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев, по согласованию); отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Е.В. Рыжиков, по согласованию) |
| 10. | Обеспечить работу службы спасения на воде в местах проведения мероприятий фестиваля: - озеро Комсомольское; - набережная реки Обь | 09.06-12.06.2017 | муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (В.Л. Татаренков) |
| 11. | Обеспечить дежурство пожарной машины во время проведения церемонии открытия фестиваля на стадионе "Центральный" | 09.06.2017 | Федеральное государственное казенное учреждение "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (В.Г. Хворых, по согласованию) |
| 12. | Организовать торговое обслуживание в местах проведения мероприятий фестиваля согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с управлением культуры администрации города | 09.06-12.06.2017 | управление по потребительскому рынку администрации города (И.А. Багишева) |
| 13. | Обеспечить изготовление пропусков на автотранспорт, обслуживающий мероприятия фестиваля | 01.06.2017 | отдел транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Т.В. Бурухина); отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Е.В. Рыжиков, по согласованию) |
| 14. | Организовать работу контролеров на торжественной церемонии открытия фестиваля (стадион "Центральный") | 09.06.2017 | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 15. | Обеспечить перевозку творческих коллективов автобусами по графику управления культуры администрации города | июнь 2017 года | муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |
| 16. | Предоставить стадион "Центральный" с работой всех технических служб для проведения репетиций и мероприятий фестиваля | 07.06-09.06.2017 | управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк); муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева" (О.И. Евсин) |