от 03.06.2016 №805-р

О внесении изменения в распоряжение          администрации города от 21.09.2010 №1241-р                 "О заключении договора аренды с открытым акционерным обществом "Городские электрические сети" (с изменениями от 27.09.2012 №1615-р)

В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании письма публичного акционерного общества "Городские электрические сети" от 02.11.2015 №01-05-1409:

1. Внести изменение в распоряжение администрации города от 21.09.2010 №1241-р "О заключении договора аренды с открытым акционерным обществом "Городские электрические сети" (с изменениями от 27.09.2012 №1615-р),       изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города                 от 01.07.2013 №1159-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 21.09.2010 №1241-р "О заключении договора аренды с открытым акционерным обществом "Городские электрические сети" (с изменениями от 27.09.2012 №1615-р)".

3. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (В.В. Тихонов) заключить с публичным акционерным обществом "Городские электрические сети" дополнительное соглашение                   к договору аренды муниципального имущества с инвестиционными условиями от 21.09.2010 №51-и в соответствии с пунктом 1 распоряжения.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 03.06.2016 №805-р

Перечень

объектов электроснабжения города Нижневартовска для строительства и реконструкции в 2011-2017 годах

| № п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Полная стоимость строительства | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт года 2011 | факт года 2012 | факт года 2013 | план года 2014 | факт года 2014 | план года 2015 | план года 2016 | план года 2017 | итого |  |
|  |  | МВА/км | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
|  | ВСЕГО |  | 1 002 161 | 162 688 | 140 760 | 282 217 | 249 849 | 249 849 | 166 647 | - | - | 1 002 161 |  |
| 1. | Восточный планировочный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство кабельного выхода 10 кВ, 2-цепная ВЛ-10 кВ, кабельные ввода 10 кВ от ПС-220/110/10 кВ "Эмтор" до РПЖ-17, РПЖ-19, РПЖ-21/3, кабельный выход 10 кВ от ПС-220/110/10 кВ "Эмтор" | КЛ - 6*1 км; ВЛ - 1*3 км; КЛ - 6*0,1 км; КЛ - 6*0,1 км | 75 098 | 74 733 | 365 |  |  |  |  |  |  | 75 098 | объект введен |
| 1.2. | Строительство РПЖ-19 (стр.) для электроснабжения кварталов 19, 20, 21 ВПР г. Нижневартовска | 1*2*0,63 МВА | 29 658 | 29 658 |  |  |  |  |  |  |  | 29 658 | объект введен |
| 1.3. | Квартал 20, внешнее электроснабжение жилых домов №1, №2, №3, №3а. Строительство ТП-10/0,4 кВ, прокладка КЛ-10 кВ | 3*2*0,63 МВА; 2*0,7 км | 32 731 | 32 731 |  |  |  |  |  |  |  | 32 731 | объект введен |
| 1.4. | Электроснабжение квартала 23, 24 ВПР г. Нижневартовска. Строительство РПЖ-23 (стр.) 10/0,4 кВ с кабельным вводом 10 кВ | 1*2*1,0 МВА; 6*0,25 км | 32 215 |  |  | 32 215 |  |  |  |  |  | 32 215 | объект введен |
| 1.5. | Электроснабжение квартала 23, 24 ВПР г. Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4 кВ, прокладка КЛ-10 кВ | 2*2*1 МВА; 6*2*0,63МВ; 2*2*0,4 МВА; 2*2,48 км; 1*0,57 км | 100 929 |  |  | 48 374 | 52 555 | 52 555 |  |  |  | 100 929 | ввод 2013 года: ТП-24/1; ТП-24/2; ТП-23/1, ТП-23К; ТП-23/3; КЛ-10кВ. Ввод 2014 года: ТП-23/4; ТП-23/5; ТП-24/3; ТП-24/4, ТП-24/5; КЛ-10кВ |
| 1.6. | Строительство кабельного выхода 10 кВ от яч. 106, 206 П/С 110/35/10 кВ "Колмаковская" | 6*0,215 | 5 996 |  | 206 | 5 790 |  |  |  |  |  | 5 996 | объект введен |
| 2. | Микрорайоны 9, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Электроснабжение 9 мкр. г. Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4 кВ, прокладка КЛ-10 кВ | 1*2,786 км; 1*0,64км; 2х2*0,63; 2*2*1 | 47 995 |  | 36 220 |  | 11 775 | 11 775 |  |  |  | 47 995 | ввод 2012 года: ТП-19 (стр.) с КЛ-10кВ. Ввод 2014 года: ТП-20 (стр) с КЛ-10кВ |
| 3. | Квартал "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ПС-35/10 "Юбилейная" | 1*2*16 МВА | 118 629 | 1 422 | 53 848 | 63 359 |  |  |  |  |  | 118 629 | объект введен |
| 3.2. | Сети 35 кВ от ПС-35/10 "Котельная 3а" до ПС-35/10 "Юбилейная" | 1*18,327 | 152 435 | 186 | 9 036 | 103 399 | 39 814 | 39 814 |  |  |  | 152 435 | объект введен в 2013 году. В 2014 году оплата дебиторской задолженности |
| 3.3. | Сети 35 кВ от ПС-110/35/10 кВ ГПП-9А до ПС-35/10 "Котельная 3а" | 1*0,794 | 15 625 | 68 | 571 | 14 986 |  |  |  |  |  | 15 625 | объект введен |
| 3.4. | Прокладка 6КЛ-10 кВ от ПС-35/10 кВ "Юбилейная" до РПЖ-29 (стр.) | 6*1 км | 13 718 |  | 484 | 529 | 12 705 | 12 705 |  |  |  | 13 718 |  |
| 3.5. | Прокладка 3КЛ-10 кВ от ТП-6 (стр.) до РПЖ-29 (стр.) | 3*0,37 | 3 770 |  | 218 | 3 552 |  |  |  |  |  | 3 770 | объект введен |
| 3.6. | Электроснабжение квартала "Центральный" г. Нижневартовска. Строительство ТП-28 (стр.), ТП-27 (стр.), прокладка КЛ-10 кВ | 2*0,185; 2*0,074; 2*2*1 | 19 459 |  |  | 304 | 19 155 | 19 155 |  |  |  | 19 459 |  |
| 3.7. | Электроснабжение квартала "Центральный" г. Нижневартовска. Строительство КЛ-10 кВ до ТП-24 (стр.) | 2*0,3 км | 3 684 |  |  |  |  |  | 3 684 |  |  | 3 684 |  |
| 3.8. | Электроснабжение квартала "Центральный" г. Нижневартовска. Строительство ТП-24 (стр.) 10/0,4 кВ | 1*2*1 МВА | 8 423 |  |  |  |  |  | 8 423 |  |  | 8 423 |  |
| 4. | Разгрузка ПС "Индустриальная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция п/с 35/6 кВ. Котельная с переводом на напряжение 35/10 кВ с установкой УКРМ | 1*2*10 МВА | 108 599 |  |  | 26 | 101 537 | 101 537 | 7 036 |  |  | 108 599 | строительство 2014 года. В 2015 году оплата дебиторской задолженности |
| 4.2. | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ "Котельная" до РПЖ-1А | 6*0,1 км | 480 |  |  |  | 480 | 480 |  |  |  | 480 |  |
| 4.3. | Строительство 4КЛ-6 кВ от ПС 35/6 "Литейная" до ПТВМ-1А | 4*1 км | 11 856 |  |  | 30 | 11 826 | 11 826 |  |  |  | 11 856 |  |
| 5. | Прочие объекты жилья и соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ТП и сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ 2 микрорайона - 3 очередь строительства в составе ЭСК "Электрические сети 10, 0,4 кВ, ТП 2 мкр." | 7,5 км | 23 890 | 23 890 |  |  |  |  |  |  |  | 23 890 |  |
| 5.2. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. Электроснабжение района озера Комсомольское. Строительство ТП 10/0,4, прокладка 2КЛ-10 кВ | 2*1,25 км; 1*2*0,63 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство объекта перенесено на 2019-2020 годы |
| 5.3. | Электроснабжение прибрежной зоны г. Нижневартовска для Мечети. Строительство БКТП-П2 10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ | 1*2*0,63 МВА; 2*0,5 км | 18 477 |  | 223 | 57 | 2 | 2 | 18 194 |  |  | 18 477 |  |
| 5.4. | Строительство РП-Дагестан | 1*2*1 МВА | 31 274 |  | 31 274 |  |  |  |  |  |  | 31 274 |  |
| 5.5. | Инженерное обеспечение и благоустройство жилых домов по ул. Ханты-Мансийской (16 мкр.). БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ до БКТП-10/0,4 кВ в 16 микрорайоне | 1*2*0,63 МВА; 2*0,4 км | 8 935 |  | 8 315 | 620 |  |  |  |  |  | 8 935 | объект введен |
| 5.6. | Электроснабжение 10В микрорайона, первый этап | 1*2*0,63 МВА; 4*0,1 км | 8 975 |  |  | 8 975 |  |  |  |  |  | 8 975 | объект введен |
| 5.7. | Дополнительные объекты, необходимые для решения текущих задач электроснабжения |  | 129 310 |  |  |  |  |  | 129 310 |  |  | 129 310 |  |
| 5.7.1. | Электроснабжение квартала 25 ВПР г. Нижневартовска, прокладка КЛ-10 кВ от ГПП-9А до РПЖ-25 (стр.) | 6*1,8 км | 29 065 |  |  |  |  |  | 29 065 |  |  | 29 065 |  |
| 5.7.2. | Электроснабжение квартала 25 ВПР г. Нижневартовска, строительство РПЖ-25 (стр.) 10/0,4 кВ в ВПР | 1*2*0,63 МВА | 27 824 |  |  |  |  |  | 27 824 |  |  | 27 824 |  |
| 5.7.3. | Строительство 2-цепной распред. ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от ПС 110/10 кВ Южная до РПП-Дагестан | 6*3,4км | 32 728 |  |  |  |  |  | 32 728 |  |  | 32 728 |  |
| 5.7.4. | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска. ТП-21/3 с КЛ-10кВ | 1*2*1МВА | 8 932 |  |  |  |  |  | 8 932 |  |  | 8 932 |  |
| 5.7.5. | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение кварталов В-1.2-В-1.6. Строительство ТП-22/6 (стр.) 10/0,4 кВ с КЛ-10кВ | 1*2*1МВА; 2*0,563км; 0,286 | 17 416 |  |  |  |  |  | 17 416 |  |  | 17 416 |  |
| 5.7.6. | Электроснабжение кварталов 23,24 ВПР г. Нижневартовска, прокладка КЛ-10 кВ от ГПП-9А до РПЖ-23 (стр.) | 1*2*1МВА; 2*0,563км; 0,286 | 13 345 |  |  |  |  |  | 13 345 |  |  | 13 345 |  |