от 15.06.2016 №872-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2016 №112-рп "О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", разделом V Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 №10, постановлением администрации города от 30.04.2014 №818 "Об утверждении Положения о работе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду", в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, оценки готовности муниципального образования город Нижневартовск к отопительному периоду 2016-2017 годов в части готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, готовности жилого фонда, а также готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период:

1. Утвердить:

- мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 1;

- план организационных мероприятий для подготовки городских объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 2;

- состав комиссии по оценке готовности электрических установок, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 3;

- состав комиссии по оценке готовности жилого фонда (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 4;

- состав комиссии по оценке готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 5;

- состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 6;

- состав комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города от 16.04.2015 №533-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов".

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства С.А. Афанасьева, заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.

Глава администрации города А.А. Бадина

|  |
| --- |
| Приложение 1 к распоряжениюадминистрации городаот 15.06.2016 №872-р**Мероприятия****по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования** **город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов** |
| **№****п/п** | **Наименование работ** | **Ед.****изм.** | **Кол-во,****объем** | **Финансовые средства (тыс. руб.)** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| **местный****бюджет** | **средства****предприятия** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **I. Теплоснабжение** |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"** |
| **1.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исполнении):** | **км** | **2,736** | **86 399,140** | **69 939,279** | **156 338,419** | июнь-сентябрь | С.Н. Шалапа |
| **1.1.** | **Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе:** | **км** | **1,216** | **63 430,140** | **36 562,406** | **99 992,546** |
| 1.1.1. | Магистральных ветхих сетей теплоснабжения | км | 0,426 |  | 36 562,406 | 36 562,406 |
| 1.1.2. | Магистральных сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,790 | 63 430,140 |  | 63 430,140 |
|  | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ65-УТ65-1 до УТ65-4 по ул. Ленина (от УТ-65 до Н-22 (неподвижная опора)), контур котельной №3А | км | 0,340 | 25 898,000 |  | 25 898,000 |
|  | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ20’ (УТ20-1)-УТ20-УТ21А до Н.О.4 по ул. Мира (вход, выход УТ-20; проход Н.О. – 3 шт.; проход под ул. Дзержинского), контур котельной №ЗА | км | 0,090 | 7 370,000 |  | 7 370,000 | май-октябрь | С.Н. Шалапа |
|  | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-21-УТ-22 до УТ-67 по ул. Мира (проход Н.О. – 4 шт.; вход, выход компенсаторов – 2 шт.; вход в УТ-67; от УТ-21 до УТ-22), контур котельной №ЗА | км | 0,360 | 30 162,140 |  | 30 162,140 |
| **1.2.** | **Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе:** | **км** | **1,520** | **22 969,000** | **33 376,873** | **56 345,873** |
| 1.2.1. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения | км | 1,160 |  | 33 376,873 | 33 376,873 |
| 1.2.2. | Внутриквартальных ветхих сетей теплоснабжения, в том числе: | км | 0,360 | 22 969,000 |  | 22 969,000 |
|  | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от ЦТП-78 (10А/4)–ТК42–ТК41 до ТК40 (от ТК40 до ТК41), 10А мкр. | км | 0,050 | 1 230,000 |  | 1 230,000 |
|  | Капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК1–ТК2 до ЦТП-77 (10А/3) (от ТК-1 до ТК-2), 10А мкр. | км | 0,310 | 21 739,000 |  | 21 739,000 |
| **2.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения (в двухтрубном исполнении), в том числе:** | **км** | **0,056** |  | **647,151** | **647,151** |
| 2.1. | Капитальный ремонт внутриквартальных ветхих сетей горячего водоснабжения | км | 0,056 |  | 647,151 | 647,151 |
| **3.** | **Замена внутриквартальных ветхих инженерных сетей (в двухтрубном исполнении), в том числе:** | **км** | **3,165** |  | **69 237,140** | **69 237,140** |
| 3.1. | Сетей теплоснабжения | км | 1,673 |  | 40 672,080 | 40 672,080 |
| 3.2. | Сетей горячего водоснабжения | км | 1,492 |  | 28 565,060 | 28 565,060 |
|  | **Итого** | **км** | **5,957** | **86 399,140** | **139 823,570** | **226 222,710** |
| 4. | Выполнение ППР сетей теплоснабжения | км | 300,420 |  |  |  |
| 5. | Резерв (аварийно-восстановительные работы после испытаний, замена собственными силами) | км | 1,000 |  | 11 800,000 | 11 800,000 |
| 6. | Подготовка котельных, всего, в том числе: | ед. | 8 |  | 58 906,760 | 58 906,760 |
| 6.1. | Текущий ремонт котлов | ед. | 16 |  | 264,780 | 264,780 |
| 6.2. | Текущий ремонт сетевых насосов | ед. | 32 |  | 857,43 | 857,430 |
| 7. | Подготовка центральных тепловых пунктов | ед. | 81 |  | 3 976,600 | 3 976,600 |
|  | **Всего** | **км** | **5,957** | **86 399,140** | **214 506,930** | **300 906,070** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** |
| **1.** | **Котельное оборудование** |  |  |  | **100,00** | **100,00** |  |  |
| 1.1. | Зачистка дымогарных труб, газоходов котлов "ТТ-100" - 2 ед., "КВГ- 4,0-115 Н" - 2 ед. Очистка барабанов от накипи | шт. | 4 |  | 80,000 | 80,000 | август | А.В. Тюгаев,В.В. Носатый |
| 1.2. | Очистка дымоходов котлов и зольных шахт-отстойников | ед. | 4 |  | 20,000 | 20,000 |
| 1.3. | Готовность котлов к пробному пуску | шт. | 4 |  | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Трубопроводы и запорная арматура** |  |  |  | **53,000** | **53,000** |
| 2.1. | Очистка грязевиков обратных трубопроводов в котельной | шт. | 2 |  | 3,000 | 3,000 |
| 2.2. | Замена и ремонт запорной арматуры, манометров, клапанов на трубопроводах внутреннего контура котельной | шт. | по факту |  | 50,000 | 50,000 | июль |
| **3.** | **Насосы:** |  |  |  | **71,000** | **71,000** |
| 3.1. | Ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов внешнего контура "Д-320-50" | шт. | 4 |  | 30,000 | 30,000 |
| 3.2. | Ремонт и техническое обслуживание подпиточных насосов внешнего контура "К-80-50-200" | шт. | 4 |  | 10,000 | 10,000 |
| 3.3. | Ревизия, ремонт, замена изношенных деталей топливных насосов CKm 50-BP. Замена (очистка) фильтров тонкой очистки нефти | шт. | 3 |  | 10,000 | 10,000 |
| 3.4. | Техническое обслуживание циркуляционных насосов внутреннего контура котельной "Wilo CronoLine IL" 150/220-11/4 | шт. | 3 |  | 15,000 | 15,000 | август |
| 3.5. | Техническое обслуживание подпиточных насосов внутреннего контура котельной "MVI 203" | шт. | 2 |  | 6,000 | 6,000 |
| **4.** | **Нефтяное хозяйство** |  |  |  | **90,000** | **90,000** |
| 4.1. | Очистка расходной нефтяной емкости и фильтра-отстойника внутри котельной | шт. | 2 |  | 20,000 | 20,000 |
| 4.2. | Очистка уличных расходных емкостей от парафина, песка. Откачка и вывоз шлама из емкостей | шт. | 4 |  | 60,000 | 60,000 |
| 4.3. | Ремонт (обмуровка) защитной ванны вокруг нефтяных емкостей | м | 40 |  | 10,000 | 10,000 |
| **5.** | **Комплекс ХВО:** |  |  |  | **80,000** | **80,000** |
| 5.1. | Обслуживание комплекса ХВО (замена загрузки фильтров) | комп-лекс | 1 |  | 80,000 | 80,000 |
| **6.** | **Электрооборудование** |  |  |  | **30,000** | **30,000** |
| 6.1. | Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования электрощитовой 0,4 кВ котельной | шт. | 1 |  | 30,000 | 30,000 |
| **7.** | **Горелки** |  |  |  | **90,000** | **90,000** |
| 7.1. | Пуско-наладочные работы, настройка и регулировка горелок "Oilon" | шт. | 4 |  | 90,000 | 90,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **514,000** | **514,000** |
| **Закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь"** |
| 1. | Выполнение ППР сетей теплоснабжения | км | 3,026 |  | 400,000 | 400,000 | июнь | А.С. Тихонов |
| 2. | Выполнение ППР котельной | шт. | 1 |  | 150,000 | 150,000 | июнь |  |
|  | **Всего** |  |  |  | **550,000** | **550,000** |  |
|  | **Итого по разделу I** |  |  | **86 399,140** | **215 570,930** | **301 970,070** |  |  |
| **II. Водоснабжение и водоотведение** |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"** |
| **1.** | **Реконструкция инженерных сетей, в том числе:** | **км** | **2,537** |  | **15 604,941** | **15 604,941** | август | Е.Н. Семенова,А.Б. Гарифуллин,Г.А. Савватеев |
|  | Реконструкция внутриквартальных сетей холодного водоснабжения 11 микрорайона | км | 2,537 |  | 15 604,941 | 15 604,941 |
| **2.** | **Капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе:** | **км** | **1,766** | **63 646,580** | **1 543,817** | **65 190,397** |  |
| **2.1.** | **Капитальный ремонт внутриквартальных инженерных сетей:** | **км** | **0,374** | **2 938,952** | **1 543,817** | **4 482,769** | сентябрь |
|  | Капитальный ремонт (замена) участка сетей холодного водоснабжения квартала "Прибрежный - 1" с подключением ЦТП-1/5 | км | 0,374 | 2 938,952 | 1 543,817 | 4 482,769 |
| **2.2.** | **Капитальный ремонт магистральных инженерных сетей:** | **км** | **1,392** | **60 707,628** |  | **60 707,628** |  |
|  | Капитальный ремонт (замена) водовода по ул. Ханты-Мансийской от ул. Ленина до ул. 60 лет Октября | км | 0,875 | 31 220,571 |  | 31 220,571 | октябрь |
|  | Капитальный ремонт участка самотечного коллектора от КК-У2/80 до КК-У1П/26 по ул. Менделеева | км | 0,517 | 29 487,057 |  | 29 487,057 | октябрь |
|  | **Всего, в том числе:** | **км** | **4,303** | **63 646,580** | **17 148,758** | **80 795,338** |  |
|  | водоснабжение | км | 3,786 | 34 159,523 | 17 148,758 | 51 308,281 |
|  | водоотведение | км | 0,517 | 29 487,057 |  | 29 487,057 |
| **3.** | **Выполнение ППР трубопроводов холодного водоснабжения** | **км** | **443,400** |  |  |  | октябрь |
| **4.** | **Выполнение ППР канализационных трубопроводов** | **км** | **276,800** |  |  |  | октябрь |
|  | **Всего** |  |  | **63 646,580** | **17 148,758** | **80 795,338** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой"** |
| **1.** | **Ремонт водовода, замена запорной арматуры** | **км** | **0,900** |  | **200,000** | **200,000** | август | В.В. Носатый |
| **2.** | **Восстановительный ремонт изоляции сетей водоснабжения** | **км** | **0,050** |  | **30,000** | **30,000** | сентябрь |
|  | **Всего** |  |  |  | **230,000** | **230,000** |
|  | **Итого по разделу II** |  |  | **63 646,580** | **17 378,758** | **81 025,338** |  |  |
| **III. Газоснабжение** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз"** |
| **1.** | **Реконструкция газопровода** |  |  |  |  |  | июнь-ноябрь | А.Я. Кожухов,И.Г. Бачев |
|  | протяженность газовых сетей | км | 58,270 |  |  |  |
| 1.1. | Замена участка газопровода среднего давления d = 325×8 мм по ул. 5П от ПК6+20 до ПК7+70 | км | 0,150 |  | 3 787,480 | 3 787,480 |
| 1.2. | Ремонт изоляции газопроводов высокого давления d = 530 мм и среднего давления d = 325 мм | км | 0,300 |  | 2 242,000 | 2 242,000 | июнь-ноябрь | А.Я. Кожухов,И.Г. Бачев |
| **2.** | **Реконструкция и капитальный ремонт ГРПБ, ГРП** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт, ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давления | шт. | 126 |  | 743,400 | 743,400 |
| 2.2. | Замена задвижек | шт. | 2 |  | 519,310 | 519,310 |
|  | **Всего** |  |  |  | **7 292,190** | **7 292,190** |
|  | **Итого по разделу III** |  |  |  | **7 292,190** | **7 292,190** |  |  |
| **IV. Жилищный фонд** |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **920,230** | **920,230** | июнь-август | Л.А. Захарова |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 746,000 |  | 89,560 | 89,560 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | 2100,000 |  | 387,000 | 387,000 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 6,000 |  | 2,600 | 2,600 |
| 1.4. | Ремонт и смена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 99 |  | 155,760 | 155,760 |
| 1.5. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 150,000 |  | 71,460 | 71,460 |
| 1.6. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 287,000 |  | 77,360 | 77,360 |
| 1.7. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 472 |  | 61,010 | 61,010 |
| 1.8. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | п.м | 250,000 |  | 50,000 | 50,000 |
| 1.9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 372,000 |  | 25,480 | 25,480 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 420 |  | 314,990 | 314,990 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 420 |  | 501,970 | 501,970 |
|  | **Всего** |  |  |  | **1 737,190** | **1 737,190** |
| **Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **380,780** | **380,780** | июнь-август | Д.Н. Дадеркин |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 100,000 |  | 7,500 | 7,500 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | 2 704,500 |  | 235,092 | 235,092 |
| 1.3. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 25 |  | 64,475 | 64,475 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 136,490 |  | 35,166 | 35,166 | июнь-август | Д.Н. Дадеркин |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 488 |  | 27,089 | 27,089 |
| 1.6. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 169,600 |  | 11,458 | 11,458 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **619,323** | **619,323** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 367 |  | 619,323 | 619,323 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **490,549** | **490,549** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 367 |  | 490,549 | 490,549 |
|  | **Всего** |  |  |  | **1 490,652** | **1 490,652** |  |  |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **81,650** | **81,650** | июнь-август | У.Н. Усманов |
| 1.1. | Частичный ремонт и утепление фасадов и цоколя | кв.м | 54,000 |  | 40,860 | 40,860 |
| 1.2. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 7 |  | 27,981 | 27,981 |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных клетках | кв.м | 13,416 |  | 3,883 | 3,883 |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 114 |  | 5,588 | 5,588 |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных, подвальных помещениях, в подъездах | кв.м | 103,89 |  | 3,338 | 3,338 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **6,610** | **6,610** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 145 |  | 6,610 | 6,610 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **58,946** | **58,946** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализация в жилищном фонде | дом | 197 |  | 58,946 | 58,946 |
|  | **Всего** |  |  |  | **147,206** | **147,206** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Пирс"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **47,355** | **47,355** | июнь-август | А.Н. Шипицкий |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | п.м | 120,000 |  | 36,000 | 36,000 |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 18,500 |  | 0,588 | 0,588 |
| 1.3. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 22 |  | 5,060 | 5,060 |
| 1.4. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 49 |  | 4,018 | 4,018 |
| 1.5. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 27 |  | 1,689 | 1,689 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **9,800** | **9,800** | июнь-август | А.Н. Шипицкий |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 17 |  | 9,800 | 9,800 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **22,800** | **22,800** |
|  | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 17 |  | 22,800 | 22,800 |
|  | **Всего** |  |  |  | **79,955** | **79,955** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище-Сервис"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **420,240** | **420,240** | август | А.В. Кириченко |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 25,000 |  | 8,380 | 8,380 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | 25,000 |  | 6,200 | 6,200 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 30,000 |  | 25,500 | 25,500 |
| 1.4. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 215,000 |  | 113,950 | 113,950 |
| 1.5. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 115 |  | 189,750 | 189,750 |
| 1.6. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 55,000 |  | 36,030 | 36,030 |
| 1.7. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 52,000 |  | 11,130 | 11,130 |
| 1.8. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 80 |  | 17,600 | 17,600 |
| 1.9. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 18,000 |  | 11,700 | 11,700 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **500,000** | **500,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 10 |  | 500,000 | 500,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **450,000** | **450,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 10 |  | 450,000 | 450,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **1 370,240** | **1 370,240** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МЖК - Ладья"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **176,300** | **176,300** | июнь-август | Р.А. Чайковский |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | п.м | 55,000 |  | 31,900 | 31,900 |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 120,000 |  | 54,000 | 54,000 |
| 1.3. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 24 |  | 18,000 | 18,000 |
| 1.4. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 45,000 |  | 42,300 | 42,300 |
| 1.5. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 220 |  | 17,600 | 17,600 |
| 1.6. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 22,000 |  | 7,700 | 7,700 |
| 1.7. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 320,000 |  | 4,800 | 4,800 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **112,200** | **112,200** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 34 |  | 112,200 | 112,200 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **207,400** | **207,400** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 34 |  | 207,400 | 207,400 |
|  | **Всего** |  |  |  | **495,900** | **495,900** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **98,410** | **98,410** | июнь-август | Г.Ф. Валиев |
| 1.1. | Утепление чердачных перекрытий | кв.м | 6,000 |  | 1,000 | 1,000 |
| 1.2. | Ремонт швов фасада | п.м | 190,000 |  | 57,000 | 57,000 |
| 1.3. | Частичный ремонт и утепление фасадов | кв.м | 12,000 |  | 1,200 | 1,200 |
| 1.4. | Частичный ремонт цоколя | кв.м | 550,000 |  | 17,460 | 17,460 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 20,000 |  | 4,600 | 4,600 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 64 |  | 5,250 | 5,250 |
| 1.7. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 23 |  | 6,900 | 6,900 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 80,000 |  | 5,000 | 5,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **49,230** | **49,230** |
| 2.1. | Проведение ППР силового электрооборудования, ВРУ этажных щитков и мест общего пользования | дом | 16 |  | 49,230 | 49,230 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **96,000** | **96,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления, водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 16 |  | 96,000 | 96,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **243,640** | **243,640** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **609,060** | **609,060** | август | Р.Н. Хакимов |
| 1.1. | Ремонт швов фасада | п.м | 140,000 |  | 43,000 | 43,000 |
| 1.2. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 917,000 |  | 275,300 | 275,300 |
| 1.3. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 166 |  | 52,500 | 52,500 |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п.м | 155,500 |  | 31,950 | 31,950 |
| 1.5. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 122,000 |  | 39,600 | 39,600 |
| 1.6. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 300 |  | 45,000 | 45,000 |
| 1.7. | Утепление вентиляционных каналов | кв.м | 71,000 |  | 37,110 | 37,110 |
| 1.8. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 153,000 |  | 84,600 | 84,600 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **88,140** | **88,140** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 19 |  | 88,140 | 88,140 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **83,480** | **83,480** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации в жилищном фонде | дом | 19 |  | 83,480 | 83,480 |
|  | **Всего** |  |  |  | **780,680** | **780,680** |
| **Товарищество собственников жилья "Сосна"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **8,000** | **8,000** | июнь-август | А.Н. Бекренева |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 6,000 |  | 2,000 | 2,000 |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 6 |  | 6,000 | 6,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **10,000** | **10,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 10,000 | 10,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **50,000** | **50,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 50,000 | 50,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **68,000** | **68,000** |
| **Товарищество собственников жилья "Кедр"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **18,500** | **18,500** | май-август | В.А. Бурмич |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 4,500 |  | 6,000 | 6,000 |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 4 |  | 12,500 | 12,500 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **17,600** | **17,600** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 17,600 | 17,600 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **28,360** | **28,360** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 28,360 | 28,360 |
|  | **Всего** |  |  |  | **64,460** | **64,460** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Маяк"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **2,000** | **2,000** | август | С.В. Евтеев |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 2 |  | 1,000 | 1,000 |
| 1.2. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 2 |  | 1,000 | 1,000 |
| 2. | Электромонтажные работы |  |  |  | 10,000 | 10,000 |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 10,000 | 10,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **14,000** | **14,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 14,000 | 14,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **26,000** | **26,000** |
| **Товарищество собственников жилья "Единение"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **10,000** | **10,000** | июнь-сентябрь | А.П. Шпартак |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 10,000 | 10,000 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **12,000** | **12,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 12,000 | 12,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **22,000** | **22,000** |
| **Товарищество собственников жилья "Ладья"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **35,000** | **35,000** | август | А.В. Меньшенин |
| 1.1. | Частичный ремонт штукатурки фасадов и цоколя | кв.м | 5 |  | 5,00 | 5,00 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 10 |  | 20,00 | 20,00 |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 5 |  | 10,00 | 10,00 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **25,000** | **25,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 25,00 | 25,00 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **20,000** | **20,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 20,00 | 20,00 |
|  | **Всего** |  |  |  | **80,00** | **80,00** |
| **Жилищный кооператив "Мир"** |
| **1.** | **Плановый текущий ремонт** |  |  |  | **10,000** | **10,000** | август | Е.Н. Наумова |
| 1.1. | Ремонт и замена тамбурных, входных и подвальных дверей, чердачных люков, выходов на крышу | шт. | 3 |  | 3,000 | 3,000 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол в тамбурах и лестничных площадках | кв.м | 10,000 |  | 4,000 | 4,000 | август | Е.Н. Наумова |
| 1.3. | Установка доводчиков и пружин на входных дверях | шт. | 3 |  | 3,000 | 3,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **15,000** | **15,000** |
| 2.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 15,000 | 15,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **120,000** | **120,000** |
| 3.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 120,000 | 120,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **145,000** | **145,000** |  |  |
| **Товарищество собственников жилья "Молодежный"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **50,000** | **50,000** | июнь-август | Э.В. Забиянов |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 50,000 | 50,000 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **80,000** | **80,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 80,000 | 80,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **130,000** | **130,000** |
| **Общество с ограниченной ответственностью "КарьерАСтрой"** |
| **1.** | **Ремонтно-строительные работы** |  |  |  | **10,000** | **10,000** | август | В.В. Носатый |
| 1.1. | Изоляция трубопроводов в подвальных помещениях, подъездах | кв.м | 30,000 |  | 10,000 | 10,000 |
| **2.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **190,000** | **190,000** |
| 2.1. | Ревизия КТПН-6/0,4 кВ (2×630 кВА) "Жил. поселок ООО "КарьерАСтрой" | шт. | 1 |  | 30,000 | 30,000 |
| 2.2. | Ревизия отходящих от подстанции 6/0,4 кВ кабельных и воздушных линий электропередач | м | 600,000 |  | 30,000 | 30,000 |
| 2.3. | Ревизия вводных РП-0,4 кВ в жилых домах | шт. | 7 |  | 50,000 | 50,000 |
| 2.4. | Техническое обслуживание общеквартирных электрических щитов в жилых домах | шт. | 60 |  | 60,000 | 60,000 |
| 2.5. | Ревизия мачт уличного освещения в поселке | шт. | 6 |  | 20,000 | 20,000 |
| **3.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **690,000** | **690,000** |
| 3.1. | Очистка канализационной системы поселка | дом | 7 |  | 150,000 | 150,000 |
| 3.2. | Ремонт магистральных тепловых сетей и водопровода, замена запорной арматуры | м | 900,000 |  | 350,00 | 350,00 |
| 3.3. | Очистка грязевиков на вводах жилых домов | шт. | 7 |  | 20,000 | 20,000 |
| 3.4. | Восстановительный ремонт изоляции сетей теплоснабжения поселка | м | 50,000 |  | 30,000 | 30,000 |
| 3.5. | Ремонт внутренней разводки системы теплоснабжения и водовода подвальных помещений жилых домов. Замена запорной арматуры | дом | 7 |  | 140,000 | 140,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **890,000** | **890,000** |  |  |
| **Общество с ограниченной ответственностью "СВ"** |
| **1.** | **Электромонтажные работы** |  |  |  | **5,000** | **5,000** | август | С.В. Савельев |
| 1.1. | Подготовка электрооборудования, в том числе коммунального и фасадного освещения | дом | 1 |  | 5,000 | 5,000 |
| **2.** | **Сантехнические работы** |  |  |  | **5,000** | **5,000** |
| 2.1. | Подготовка системы отопления (в том числе ремонт, регулировка и испытание), водоснабжения и канализации | дом | 1 |  | 5,000 | 5,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **10,000** | **10,000** |
|  | **Итого по разделу IV** | **д./****кв.м** | **1095/****5152,99** |  | **7 780,93** | **7 780,93** |  |  |
| **V. Объекты социальной сферы** |
| 1. | Подготовка объектов департамента образования администрации города Нижневартовска | объект | 107 |  |  |  | август | О.П. Козлова |
| 2. | Подготовка объектов управления культуры администрации города Нижневартовска | объект | 29 |  |  |  | июль-август | И.В. Чунарева,О.Р. Попов |
| 3. | Подготовка объектов управления по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | объект | 20 |  |  |  | сентябрь | В.А. Титов |
| 4. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская больница" | объект | 3 |  |  |  | июнь-сентябрь | Е.Е. Сорокина,Т.В. Хабибуллина |
| 5. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая больница" | объект | 1 |  |  |  | май-август | Н.Н. Лысенко,И.В. Чернова,Е.А. Бочков,А.В. Нечепуренко |
| 6. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная больница №2" | объект | 6 |  |  |  | сентябрь,октябрь | Л.В. Журавель,И.А. Мосинцова,В.Ф. Прошкин |
| 7. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская поликлиника" | объект | 8 |  |  |  | июнь-август | К.А. Черепанова |
| 8. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | сентябрь | М.Я. Опочинский |
| 9. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника" | объект | 2 |  |  |  | август | П.И. Степанов,Т.Н. Каспорович |
| 10. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" филиал в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | август,сентябрь | В.А. Пимаков |
| 11. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи" | объект | 3 |  |  |  | июнь-август | А.П. Пузаков |
| 12. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" | объект | 9 |  |  |  | сентябрь | Л.А. Мерец |
| 13. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" филиал в городе Нижневартовске | объект | 1 |  |  |  | июнь-сентябрь | Н.Ю. Соловьева |
| 14. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" | объект | 5 |  |  |  | июнь-август | А.А. Боярских |
| 15. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница" | объект | 3 |  |  |  | июнь-август | Л.В. Вустяк,О.И. Капралов |
| 16. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский противотуберкулезный диспансер" | объект | 1 |  |  |  | май-сентябрь | Н.А. Рашкулевич |
| 17. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский онкологический диспансер" | объект | 1 |  |  |  | июнь-август | С.Н. Ермошин |
| 18. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" | объект | 1 |  |  |  | май-август | Н.Н. Лысенко,И.В. Чернова,Е.А. Бочков,А.В. Нечепуренко |
| 19. | Подготовка объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр" | объект | 3 |  |  |  | сентябрь | А.С. Безбородов,В.И. Павлов |
| 20. | Подготовка объектов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Станция переливания крови" | объект | 2 |  |  |  | август | Е.Ю. Тимирова |
| 21. | Подготовка объектов муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | объект | 5 |  |  |  | сентябрь | А.Ф. Калимуллина |
|  | **Всего по объектам социальной сферы** | **объект** | **213** |  |  |  |  |  |
| **VI. Электроснабжение** |
| **Публичное акционерное общество "Городские электрические сети"** |
| **1.** | **Организационные мероприятия** | **шт.** | **38** |  | **1 314,000** | **1 314,000** | в соответствиис графиком | С.И. Ковбаса, начальникисетевых районов №1, 2, 3 |
| 1.1. | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт. | 38 |  | 1 314,000 | 1 314,000 |
| **2.** | **Текущий ремонт** |  |  |  | **7 321,000** | **7 321,000** | апрель-сентябрь | начальникисетевых районов №1, 2, 3 |
| 2.1. | ПС 35/6(10) кВ | шт. | 11 |  |  |  |
| 2.2. | РП, РПЖ | шт. | 21 |  |  |  |
| 2.3. | ТП, БКТП-6/10/0,4 кВ | шт. | 139 |  |  |  |
| 2.4. | КТПН-6/10/0,4 кВ | шт. | 104 |  |  |  |
| 2.5. | ВЛ-6/10 кВ | км | 10,470 |  |  |  |
| 2.6. | ВЛ-0,4 кВ | км | 9,120 |  |  |  |
| **3.** | **Капитальный ремонт оборудования** | **шт.** | **15** |  | **22 420,000** | **22 420,000** |  | начальникисетевых районов №1, 2, 3 |
| 3.1. | ПС-35/10 кВ "Тепловая" | шт. | 1 |  | 8 990,000 | 8 990,000 | июнь-июль |
| 3.2. | РПЖ-13 | шт. | 1 |  | 1 377,000 | 1 377,000 | июнь |
| 3.3. | РПЖ-9 | шт. | 1 |  | 1 269,000 | 1 269,000 | июль |
| 3.4. | РПЖ-11 | шт. | 1 |  | 1 195,000 | 1 195,000 | сентябрь |
| 3.5. | Трансформаторные подстанции капитального исполнения: 4/4, 7/6, 9/8, 9/9, 9/16, 10а/6, 10а/10, 10в/5, 10г/3, 10г/4 | шт. | 10 |  | 6 812,000 | 6 812,000 | март-сентябрь |
| 3.6. | Комплектные трансформаторные подстанции: 323/з | шт. | 1 |  | 715,000 | 715,000 | июнь |
| 3.7. | Ремонт строительной части РП, ТП (фундамент, двери, отмостка, фасад, полы) | - | - |  | 2 062,000 | 2 062,000 | апрель-сентябрь |
| **4.** | **Капитальный ремонт воздушных линий, в том числе:** | **км** | **28,080** |  | **18 329,000** | **18 329,000** |  | начальникисетевых районов №1, 2, 3 |
| 4.1. | ВЛ-10 кВ РП-СТПС, ф. 12 | км | 2,420 |  | 1 549,000 | 1 549,000 | июль |
| 4.2. | ВЛ-6 кВ ПС - "Био", ф. 7, 14 | км | 4,626 |  | 806,000 | 806,000 | май |
| 4.3. | ВЛ-6 кВ, ф. 107,216 ПС - "Стройиндустриальная" | км | 11,218 |  | 2 325,000 | 2 325,000 | май |
| 4.4. | ВЛ-6 кВ ПС - "Энергонефть", ф. 14 | км | 1,297 |  | 1 625,000 | 1 625,000 | март |
| 4.5. | ВЛ-6 кВ ПС - "Энергонефть", ф. 17 | км | 0,820 |  | 1 641,000 | 1 641,000 | апрель |
| 4.6. | ВЛ-6 кВ ПС - "Татра", ф. 14 | км | 0,790 |  | 1 754,000 | 1 754,000 | май |
| 4.7. | ВЛ-10 кВ ГПП-4 РПП-2С | км | 0,720 |  | 269,000 | 269,000 | апрель |
| 4.8. | Кабельная эстакада, инв. №130.030029.01 | км |  |  | 1 536,000 | 1 536,000 | март-июнь |
| 4.9. | ВЛ-0,4 кВ (15 фидеров) | км | 6,189 |  | 6 824,000 | 6 824,000 | май-август |
| **5.** | **Восстановление поврежденных кабельных линий:** | **шт.** | **20** |  | **2 000,000** | **2 000,000** | апрель-октябрь | начальникисетевых районов №1, 2, 3 |
| 5.1. | КЛ-10 кВ | шт. | 10 |  | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 5.2. | КЛ-0,4 кВ | шт. | 10 |  | 1 000,000 | 1 000,000 |
| **6.** | **Реконструкция ТП, РП всего, в том числе:** | **шт.** | **6** |  | **28 241,000** | **28 241,000** | март-сентябрь | С.К. Сидельников |
| 6.1. | Реконструкция ТП-10Б/2, инв. №102.060205.01 | шт. | 1 |  | 2 792,000 | 2 792,000 |
| 6.2. | Реконструкция ТП-10Б/3, инв. №102.060204.01 | шт. | 1 |  | 2 900,000 | 2 900,000 |
| 6.3. | Реконструкция ТП-3/9, инв. №003.053009.15 | шт. | 1 |  | 2 434,000 | 2 434,000 |
| 6.4. | Реконструкция ТП-11/1 с заменой трансформаторов на 2×630 кВА, оборудования РУ-10/0,4 кВ, инв. №011.061002.01 | шт. | 1 |  | 4 890,000 | 4 890,000 |
| 6.5. | Реконструкция ТП-10А/2, инв. №101.060104.01 | шт. | 1 |  | 4 761,000 | 4 761,000 |
| 6.6. | Реконструкция РПП-5, инв. №111.080033.15 | шт. | 1 |  | 10 464,000 | 10 464,000 |
| **7.** | **Реконструкция электрических сетей 6/10/0,4 кВ:** | **км** | **3,166** |  | **14 444,000** | **14 444,000** | апрель-сентябрь |
| 7.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ от РПЖ-6 до ТП-9/3(49) в рассечку ввод в РП-29 (стр.), инв. №015.045018.01 | км | 2х0,25 |  | 1 895,000 | 1 895,000 |
| 7.2. | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 16 ПС-35/6 "Энергонефть", инв. №014.044004.01 | км | 1х0,5 |  | 3 911,000 | 3 911,000 |
| 7.3. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-11/3 до ж.д. №16 по ул. Интернациональной, инв. №011.041065.01 | км | 2х0,08 |  | 981,000 | 981,000 |
| 7.4. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/7 до ж.д. №36 по ул. Мира, инв. №005.035060.01 до ж.д. №5 по Комсомольскому бульвару, инв. №005.035072.01 | км | 2х0,18;2х0,105 |  | 3 203,000 | 3 203,000 |
| 7.5. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-12/3 до ж.д. №64 по ул. Мира, инв. №011.041065.01 до ж.д. №64А по ул. Мира, инв. №012.042044.01 | км | 2х0,23;2х0,102 |  | 3 459,000 | 3 459,000 |
| 7.6. | Реконструкция (перекладка) КЛ-0,4 кВ от ТП-5/7 до ж.д. №36А по ул. Мира, инв. №005.035078.01 | км | 2х0,1 |  | 631,000 | 631,000 |
| 7.7. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-9/10 до оп. 7, ф. 16, РПЖ-7, инв. №009.039022.01 с продлением до БКТП-23 (стр.), кв. Центральный | км | 2х0,286 |  | 364,000 | 364,000 |
|  | **Всего** |  |  |  | **94 069,000** | **94 069,000** |  |  |
|  | **Итого по разделу VI** |  |  |  | **94 069,000** | **94 069,000** |  |  |
| **VII. Другие предприятия** |
| **Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"** |
| 1.1. | Приобретение расходных материалов и спецодежды |  |  |  | 11 372,380 | 11 372,380 | июнь-октябрь | Е.А. Скварко |
| 1.2. | Технические мероприятия |  |  |  | 735,000 | 735,000 | июнь-сентябрь | А.В. Голунко |
| 1.3. | Ремонт сезонной техники |  |  |  | 6 000,000 | 6 000,000 | июнь-октябрь | Т.В. Мыглан,В.Н. Смелков |
|  | **Всего** |  |  |  | **18 107,380** | **18 107,380** |  |  |
|  | **Итого по разделу VII** |  |  |  | **18 107,380** | **18 107,380** |  |  |
|  | **ВСЕГО по мероприятиям** |  |  | **150 045,720** | **360 199,188** | **510 244,908** |  |  |
|  | **Резерв материально-технических ресурсов муниципального образования город Нижневартовск** |  |  | **8 927,830** | **19 307,560** | **28 235,390** |  |  |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 15.06.2016 №872-р

**План**

**организационных мероприятий для подготовки городских объектов**

**жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования**

**город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности с использованием современных инновационных технологий со сроком службы 30 и более лет | в период подготовкик осенне-зимнему периоду2016-2017 годов | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливно-потребляющих установках в объеме трехсуточного запаса | до 1 октября 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 3. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2017 году топлива (газ, нефть) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск | до 30 сентября 2016 года | муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| 5. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 30 августа 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 6. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения | в течение 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 7. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 28 августа 2016 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 8. | Представлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования город Нижневартовск к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | ежедекадно,июнь-ноябрь 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9. | Оценить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов: |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"; общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 9.1. | Для объектов теплоснабжения | до 1 сентября 2016 года |
| 9.2. | Для объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики | до 1 ноября 2016 года |
| 9.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии) | до 1 сентября 2016 года |
| 10. | Провести корректировку схемы аварийного оповещения и оперативного взаимодействия между службами энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Нижневартовск в случаях возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября 2016 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности к отопительному периоду на каждый многоквартирный жилой дом, на каждый объект социальной сферы в соответствии с Правилами оценки готовности (далее - Правила) с представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 15 сентября 2016 года | объекты здравоохранения города Нижневартовска (по согласованию); департамент образования администрации города; управление культуры администрации города; управление по физической культуре и спорту администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"; открытое акционерное общество "Управляющая компания №1" (по согласованию); открытое акционерное общество "Управляющая компания №2" (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"; управляющие компании (по согласованию); товарищества собственников жилья (по согласованию); жилищный кооператив (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов и актов готовности объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в соответствии с Правилами с представлением их в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 1 ноября 2016 года - теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъекты электроэнергетики; до 15 ноября 2016 года - муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Теплоснабжение"; муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Горводоканал"; публичное акционерное общество "Городские электрические сети" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию); закрытое акционерное общество "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию) |
| 13. | Представить копии паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | до 15 сентября 2016 года - потребители тепловой энергии; до 1 ноября 2016 года -теплоснабжающие и теплосетевые организации, субъектыэлектроэнергетики;до 15 ноября 2016 года -муниципальное образование | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Приложение 3 к распоряжению

администрации города

от 15.06.2016 №872-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности электрических установок,**

**теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей**

**тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Генеральный директор публичного акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 4 к распоряжению

администрации города

от 15.06.2016 №872-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**жилого фонда (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор закрытого акционерного общества "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственности "Управляющая компания МЖК - Ладья" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "СВ" (по согласованию)

Директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квартал" (по согласованию)

Директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" (по согласованию)

Директор общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Жилище - Сервис" (по согласованию)

Директор открытого акционерного общества "Управляющая компания №1" (по согласованию)

Директор открытого акционерного общества "Управляющая компания №2" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Председатель правления товарищества собственников жилья "Ладья" (по согласованию)

Председатель правления товарищества собственников жилья "Маяк" (по согласованию)

Председатель правления товарищества собственников жилья "Молодежный" (по согласованию)

Председатель правления товарищества собственников жилья "Сосна" (по согласованию)

Управляющий делами жилищного кооператива "Мир" (по согласованию)

Управляющий делами товарищества собственников жилья "Единение" (по согласованию)

Управляющий делами товарищества собственников жилья "Кедр" (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 5 к распоряжению

администрации города

от 15.06.2016 №872-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности предприятий**

**жилищно-коммунального хозяйства (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор закрытого акционерного общества "Нижневартовскстройдеталь" (по согласованию)

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КарьерАвтоСтрой" (по согласованию)

Директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

Директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" (по согласованию)

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 6 к распоряжению

администрации города

от 15.06.2016 №872-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности**

**объектов социальной сферы (потребителей тепловой энергии)**

**к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

Заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт управления по обеспечению работы руководства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Директор департамента образования администрации города

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Начальник управления культуры администрации города

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

Приложение 7 к распоряжению

администрации города

от 15.06.2016 №872-р

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке готовности субъектов электроэнергетики**

**к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

Заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, председатель комиссии

Директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, заместитель председателя комиссии

Ведущий специалист отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Генеральный директор публичного акционерного общества "Городские электрические сети" (по согласованию)

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Горводоканал"

Директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Теплоснабжение"

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Представитель отдела энергетического надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)