**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 февраля 2019 года |  | №22 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. | | |
| Приглашенные: 2 человека. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проектных инициатив:
   1. «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».
   2. «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
2. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О рассмотрении проектных инициатив:**

* 1. **«XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019».**
  2. **«Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».**

**СЛУШАЛИ:**

Гребневу Яну Валерьевну – заместителя директора департамента, начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Принять проектную инициативу и принять решение о запуске проекта.
  2. Назначить руководителем проектов «XLIV фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2019» и «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» директора департамента по социальной политике администрации города Князева Евгения Петровича. Назначить куратором проектов заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.
  3. Руководителю проектов подготовить и согласовать с куратором проектов управленческие документы по принятым проектным инициативам.

**2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 18.10.2018 №18.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

Протокол вела:

специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации города

Попкова Яна Андреевна

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 27.02.2019 №22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 27 февраля 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов Василий Владимирович 2. Ситников   Виктор Петрович | –  – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города  заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Шилова   Татьяна Александровна   1. Коротаев   Максим Александрович | –  – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города  заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Морозова  Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | 1. Аксенова   Марина Михайловна | – | исполняющий обязанности начальника юридического управления администрации города | | 1. Багишева   Ильяна Алимагамедовна | – | начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 12. Князев  Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города | | 1. Гребнева   Яна Валерьевна | – | Заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города | | | |