от 09.04.2019 №250

О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения         о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации              на период до 2024 года", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 №226-п "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации                и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития", в целях совершенствования управления муниципальными программами города Нижневартовска:

1. Утвердить:

1.1. Модельную муниципальную программу города Нижневартовска           согласно приложению 1.

1.2. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации согласно приложению 2.

2. Установить, что:

- при формировании муниципальных программ города Нижневартовска            в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- при разработке муниципальных программ города Нижневартовска                        в различных сферах социально-экономического развития допускается вариативность используемых в модельной муниципальной программе города Нижневартовска механизмов достижения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, содержащихся в правовых актах, указанных           в разделе I модельной муниципальной программы города Нижневартовска;

- в целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления ответственными исполнителями муниципальных программ города Нижневартовска осуществляется разработка публичных деклараций о результатах реализации мероприятий муниципальных программ города Нижневартовска по форме и в порядке, установленными распоряжением администрации города.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 24.09.2018 №1241 "О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации                и проведения оценки эффективности их реализации в соответствии с национальными целями развития";

- от 01.11.2018 №1335 "О внесении изменений в приложения 1-3 к постановлению администрации города от 24.09.2018 №1241 "О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации           в соответствии с национальными целями развития";

- от 30.01.2019 №52 "О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 №1241 "О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации в соответствии                 с национальными целями развития" (с изменениями от 01.11.2018 №1335)".

4. Структурным подразделениям администрации города - ответственным исполнителям муниципальных программ города Нижневартовска в срок                   до 1 июня 2019 года обеспечить приведение муниципальных программ города Нижневартовска в соответствие с настоящим постановлением.

5. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителей главы города, управляющего делами администрации города по курируемым направлениям деятельности.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 09.04.2019 №250

Модельная муниципальная программа

города Нижневартовска

I. Общие положения

1.1. Модельная муниципальная программа города Нижневартовска             (далее - Модельная муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской              Федерации), в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стратегии            социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского    автономного округа - Югры и города Нижневартовска.

1.2. Модельная муниципальная программа представляет собой совокупность обязательных требований к структуре муниципальных программ города Нижневартовска (далее - муниципальные программы), их содержанию, механизмам реализации мероприятий муниципальных программ.

Применение Модельной муниципальной программы осуществляется             исходя из принципов:

- приоритетности целей социально-экономического развития и определения измеримых результатов реализации мероприятий муниципальных программ;

- единообразия структуры муниципальных программ;

- открытости деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ;

- взаимодействия органов местного самоуправления, экспертного сообщества и институтов гражданского общества.

II. Структура Модельной муниципальной программы

Паспорт

муниципальной программы

_________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы1 |  |
| Соисполнители муниципальной программы2 |  |
| Цели муниципальной программы3 |  |
| Задачи муниципальной программы4 |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и (или) основные мероприятия муниципальной программы5 |  |
| Портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, параметры их финансового обспечения6 |  |
| Целевые показатели муниципальной программы7 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы8 |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы9 |  |

_________________

1Указывается структурное подразделение администрации города, определенное ответственным за реализацию муниципальной программы.

2Указывается перечень структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, участвующих в разработке и реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) (при наличии).

3Формулировка цели должна быть краткой и ясной, должна быть направлена на решение задач, отраженных в документах стратегического планирования, и соответствовать следующим свойствам:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не должно быть нечетких формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеряемость (должна существовать возможность оценки достижения цели).

4Задачи должны определять конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы в рамках достижения цели.

5Указывается перечень подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы, которые планируется реализовать для решения задач муниципальной программы              и достижения поставленных целей.

6Указывается перечень портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе            на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской  Федерации, и общий объем финансирования по каждому портфелю проектов (проекту) в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой (при наличии).

7Целевые показатели муниципальной программы отражаются в динамике, при этом                 в таблице "Целевые показатели муниципальной программы" формулировки наименований показателей не должны указывать на динамику. В случае, если при расчете показателя его значение на момент разработки муниципальной программы принимается за базовое (100%)              с дальнейшим определением прироста по годам реализации муниципальной программы,                    а также при запланированном сохранении значений показателя на одном уровне в течение всего срока реализации муниципальной программы требования, указанные в предыдущем предложении, на такие показатели не распространяются.

8Указывается срок, в течение которого планируется реализовать муниципальную программу. Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при принятии              решения о ее разработке в зависимости от планируемых целей и задач, ожидаемых результатов и ресурсного потенциала городского бюджета с учетом целей социально-экономического развития города, отраженных в документах стратегического планирования, на обеспечение которых направлена муниципальная программа. Рекомендуется устанавливать сроки реализации муниципальной программы таким образом, чтобы они совпадали с началом и окончанием календарных лет.

9Указывается общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, без распределения по источникам финансирования.

Раздел 1.

О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности,

развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственных исполнителей муниципальных программ отражается информация о мерах, направленных на:

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого               и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Раздел 2.

Механизм реализации муниципальной программы

Отражается информация об использовании следующих методов и форм управления муниципальной программой:

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей, ключевые функции ответственного исполнителя, посредством которых он планирует обеспечить исполнение основных мероприятий и достижение целей   муниципальной программы.

2.2. Внедрение и применение технологий бережливого производства, направленных на совершенствование системы муниципального управления (при наличии).

2.3. Принципы проектного управления (при наличии).

2.4. Инициативное бюджетирование (при наличии).

В муниципальной программе в соответствии с ее целями и задачами            может быть предусмотрено:

- получение межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа согласно закону о бюджете автономного округа и требованиям Бюджетного    кодекса Российской Федерации;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,                в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1 "Целевые показатели муниципальной программы"

Содержит показатели, характеризующие эффективность реализации               основных мероприятий муниципальной программы, с указанием методики             их расчета и (или) источника данных.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также должны:

- отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем                  и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации                   муниципальной программы в целом;

- быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации.

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя1 | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы2 | Значение показателя по годам3 |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

_________________

1Указывается наименование целевого показателя, приводится единица его измерения                      (в скобках либо через запятую). Приводится методика расчета показателя и (или) ссылка           на Указ Президента Российской Федерации или иной правовой акт, которым установлен данный показатель.

2Отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы  либо на год, предшествующий разработке (в случае отсутствия данных на год разработки).

3Заполняется значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года),  за отчетный год либо нарастающим итогом за период реализации муниципальной программы.

4Заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату" либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год  реализации муниципальной программы, если "за отчетный год", то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы.

Таблица 2 "Распределение финансовых ресурсов

муниципальной программы"

Содержит подпрограммы и (или) основные мероприятия муниципальной программы, которые планируется реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, с указанием объемов               их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач.

Основные мероприятия муниципальной программы не могут дублироваться в других муниципальных программах.

Расходы муниципальной программы формируются в зависимости от ресурсного потенциала бюджета города.

По основным мероприятиям, предусматривающим строительство                         и реконструкцию, информация о распределении объемов финансирования предоставляется по объектам капитального строительства (социальным объектам недвижимого имущества, планируемым к приобретению).

Объем финансирования муниципальной программы включает расходы          на реализацию портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1* |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
| Задача N |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N* |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 1) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче N |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме N* |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |

_________________

*Заполняется при наличии подпрограмм.

Таблица 3 "Мероприятия,

реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных,

федеральных и региональных проектов Российской Федерации"

(заполняется в случае наличия портфелей проектов и проектов города)

Содержит информацию о портфелях проектов и проектах города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями распоряжения администрации города от 29.11.2016 №1783-р "О системе управления проектной деятельностью             в администрации города Нижневартовска", в том числе по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации.

Таблица 3

Мероприятия,

реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов

Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта1 | Наименование проекта или мероприятия2 | Номер основного мероприятия3 | Цели4 | Срок реализации5 | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел I. Портфели проектов (проекты) города, основанные на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проектов (проект) 1 | проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | проект N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по портфелю проектов (проекту) 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
| N. | Портфель проектов (проект) N | проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | проект N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по портфелю проектов (проекту) N |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
| Раздел II. Портфели проектов (проекты) города (указывается перечень портфелей проектов (проектов) города, не основанных на национальных, федеральных и региональных проектах Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проектов (проект) 1 | проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |

|  |  | проект N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по портфелю проектов (проекту) 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
| N. | Портфель проектов (проект) N | проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | проект N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие N (номер показателя из таблицы 1) |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по портфелю проектов (проекту) N |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |

- _________________

- 1Указываются полные наименования портфелей проектов (проектов) города в соответствии    с утвержденными управленческими документами. В случае если реализация портфелей проектов (проектов) города осуществляется в составе мероприятий нескольких муниципальных программ, то сведения о таких портфелях проектов (проектах) указываются в соответствующих муниципальных программах, при этом в графах 2 и 3 перед наименованием портфеля проектов (проекта) соответственно указываются слова "Реализация отдельных мероприятий портфеля проектов" или "Реализация отдельных мероприятий проекта". Указываются портфели проектов (проекты) города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, а также портфели проектов (проекты) города, не включенные в состав национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации. Основанием для включения портфелей проектов (проектов) города в муниципальную программу является наличие паспортов портфелей проектов (проектов) города, утвержденных в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города, утвержденным распоряжением администрации     города, иными правовыми актами по проектной деятельности.

- 2Указываются наименования проектов, входящих в состав портфелей проектов города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в соответствии с утвержденными управленческими документами. Указываются сведения о мероприятиях портфеля проектов города, предполагающих их финансирование, в соответствии с утвержденным реестром компонентов портфеля проектов. Устанавливается связь проектов и мероприятий портфеля проектов города с целевыми показателями муниципальной программы путем включения номера показателя из таблицы 1.              По проектам, не входящим с состав портфелей проектов города, строки не заполняются.

- 3Указываются номера основных мероприятий муниципальной программы из таблицы 2, включающих мероприятия, осуществляемые при реализации проекта или мероприятия портфеля проектов города.

- 4Для проектов указываются слова "Согласно паспорту проекта", для мероприятий портфелей проектов строка не заполняется.

- 5Для проектов приводится срок реализации в соответствии с утвержденным паспортом проекта в формате "месяц год", для мероприятий портфелей проектов строка не заполняется.

- 6Указывается информация о финансовом обеспечении по годам в разрезе источников финансирования по каждому проекту и мероприятию портфеля проектов города. Информация             об объемах финансирования портфелей проектов (проектов) города должна соответствовать утвержденным управленческим документам.

Таблица 4 "Перечень возможных рисков

при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению"

Приводятся риски (негативные факторы), которые могут оказать влияние на результативность планируемых мероприятий муниципальной программы.

Предусматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

Таблица 4

Перечень возможных рисков

при реализации муниципальной программы

и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска1 | Меры по преодолению рисков2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- _________________

1Указываются риски и неблагоприятные внешние факторы, влияющие на достижение целей муниципальной программы.

2Указываются меры по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков в ходе реализации муниципальной программы, а также приводятся             меры правового регулирования либо мероприятия, направленные на предотвращение их возникновения или минимизацию негативного их влияния в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы путем своевременного их обнаружения, мониторинга             и устранения.

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от 09.04.2019 №250

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ

города Нижневартовска,

их формирования, утверждения, реализации

I. Общие положения

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2018 №226-п           "О модельной государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с национальными целями развития" и определяет общие положения, принципы формирования муниципальных программ города Нижневартовска (далее - муниципальные программы), полномочия органов местного самоуправления города Нижневартовска при принятии решения               о разработке, формировании, реализации и корректировке муниципальных программ, управление и контроль их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития    города;

- цель муниципальной программы - состояние экономики, социальной сферы города, которое определяют участники стратегического планирования             в качестве ориентира своей деятельности, характеризуется количественными            и (или) качественными показателями посредством реализации муниципальной программы;

- задача муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени              и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития города;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс основных мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в муниципальной программе;

- основное мероприятие - группировка конкретных мероприятий, имеющих общее целевое назначение, направленных на решение соответствующей задачи и сформированных в соответствии с кодами бюджетной классификации;

- ожидаемый результат муниципальной программы - количественно           выраженная характеристика состояния (изменение состояния) социально-экономического развития города, которая отражает реализацию муниципальной программы (достижения цели или решения задачи);

- принципы реализации муниципальной программы - система инструментов и методов, с помощью которых выполняются планируемые мероприятия для достижения поставленных целей социально-экономического развития города;

- участники муниципальной программы - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации города, определенное ответственным за реализацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации города, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, участвующие в разработке и реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска.

1.3. Формирование муниципальной программы осуществляется исходя         из следующих принципов:

- принцип преемственности и непрерывности означает, что разработку                 и реализацию муниципальной программы осуществляют участники муниципальной программы последовательно с учетом результатов реализации ранее действующих муниципальных программ;

- принцип сбалансированности означает согласованность и сбалансированность муниципальной программы по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации;

- принцип результативности и эффективности означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития города должен основываться на необходимости достижения заданных результатов            с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальной программой;

- принцип ответственности участников муниципальной программы означает, что они несут ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальную программу, осуществления мероприятий по достижению целей и за результативность и эффективность решения             задач социально-экономического развития города в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижневартовска;

- принцип открытости означает, что муниципальная программа подлежит официальному опубликованию и общественному обсуждению;

- принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач социально-экономического развития города участники муниципальной программы должны исходить из возможности их достижения в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

- принцип ресурсной обеспеченности означает, что при формировании проекта муниципальной программы должны быть определены источники               ресурсного обеспечения ее мероприятий;

- принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей социально-экономического развития города с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки;

- принцип соответствия показателей целям означает, что показатели,              содержащиеся в муниципальной программе и дополнительно вводимые при           ее корректировке, должны соответствовать достижению целей муниципальной программы;

- программно-целевой принцип означает определение приоритетов                   и целей социально-экономического развития города, разработку взаимоувязанной по целям, срокам реализации муниципальной программы и определение объемов и источников ее финансирования.

II. Полномочия органов местного самоуправления

и функции участников муниципальных программ

при формировании и реализации муниципальных программ

2.1. Решение о разработке муниципальной программы принимается распоряжением администрации города, в котором определяется ее ответственный исполнитель.

Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города после принятия Думой города решения об одобрении муниципальной программы.

2.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

2.2.1. Разрабатывает проект муниципальной программы в соответствии                 с требованиями, установленными настоящим постановлением.

Ответственный исполнитель может обратиться к главе города с предложением о привлечении к разработке муниципальной программы экспертов,               организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.2.2. Готовит проект постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу:

- в случае приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период - не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- в случае изменения объема бюджетных ассигнований по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, -              в течение текущего финансового года. При изменении объемов бюджетных           ассигнований после 1 ноября текущего финансового года изменения в муниципальную программу вносятся не позднее 1 марта следующего года;

- при наличии иных обстоятельств, требующих корректировки муниципальной программы, - в течение текущего финансового года.

Изменения в муниципальную программу, в том числе об изменении сроков или прекращении ее реализации, вносятся постановлением администрации города без одобрения Думой города.

2.2.3. Согласовывает проект муниципального правового акта об утверждении (одобрении) муниципальной программы и внесении изменений в нее:

- с соисполнителями муниципальной программы в отношении реализуемых ими мероприятий;

- с заместителем главы города, курирующим ответственного исполнителя муниципальной программы;

- с заместителем главы города по экономике и финансам:

по вопросам, отнесенным к компетенции департамента финансов администрации города:

при разработке муниципальной программы - на предмет соответствия финансовых затрат муниципальной программы ресурсному потенциалу бюджета города;

при внесении изменений в муниципальную программу - на предмет соответствия финансовых затрат муниципальной программы объему бюджетных ассигнований, предусмотренному в бюджете города на ее реализацию, наименований основных мероприятий муниципальной программы наименованиям целевых статей расходов бюджета города;

по вопросам, отнесенным к компетенции департамента экономики администрации города, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым                    к структуре муниципальной программы, соответствия основных мероприятий целям муниципальной программы, соответствия целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателям экономической и социальной эффективности;

- с заместителем главы города, директором департамента строительства администрации города по вопросам, отнесенным к компетенции департамента строительства администрации города, на предмет соответствия требованиям, установленным правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью (при наличии мероприятий муниципальной программы, реализуемых                    и (или) планируемых к реализации на принципах проектного управления);

- с другими заместителями главы города, руководителями структурных подразделений администрации города с учетом специфики муниципальной программы.

Согласование проекта решения Думы города об одобрении муниципальной программы одновременно с проектом постановления администрации города о ее утверждении должно быть начато не позднее чем за 25 дней до дня заседания Думы города.

2.2.4. Организует проведение общественного обсуждения проекта постановления администрации города об утверждении муниципальной программы              в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации              города.

2.2.5. Направляет проект муниципального правового акта об утверждении (одобрении) муниципальной программы и внесении изменений в нее в юридическое управление администрации города для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2.2.6. Направляет проект муниципального правового акта об утверждении (одобрении) муниципальной программы и внесении изменений в нее в счетную палату города для осуществления финансово-экономической экспертизы                     в порядке, установленном регламентом работы администрации города, утвержденным постановлением администрации города.

2.2.7. Организует направление согласованного проекта решения Думы  города об одобрении муниципальной программы на рассмотрение в Думу города в соответствии с порядком рассмотрения Думой города проектов муниципальных программ.

2.2.8. После одобрения Думой города направляет главе города проект         постановления администрации города об утверждении муниципальной программы (вместе с итоговым протоколом по результатам его общественного         обсуждения) для его подписания.

Утверждение новых муниципальных программ, предлагаемых к финансированию с очередного финансового года, должно быть завершено  не позднее 1 октября текущего года, в котором осуществляется формирование проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2.9. Размещает на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденную муниципальную программу и внесение изменений в нее.

2.2.10. Направляет уведомление об утверждении муниципальной программы и внесении изменений в нее в уполномоченный орган по ведению          федерального государственного реестра документов стратегического планирования для государственной регистрации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.11. Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы.

2.2.12. Обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней                и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы.

2.2.13. Координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы по реализации основных мероприятий.

2.2.14. Организует освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

2.2.15. Осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы.

2.2.16. Представляет в департамент экономики администрации города     отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы согласно приложению к Порядку:

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего после окончания квартала;

- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

2.2.17. Проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города.

2.2.18. Осуществляет иные функции, направленные на обеспечение                 исполнения основных мероприятий и достижение целей муниципальной программы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим                постановлением.

2.3. Соисполнитель муниципальной программы:

2.3.1. Формирует предложения в муниципальную программу, соисполнителем которой он является.

2.3.2. Согласовывает проект муниципального правового акта об утверждении (одобрении) муниципальной программы и внесении изменений в нее            в отношении реализуемых мероприятий.

2.3.3. Представляет ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

2.3.4. Осуществляет иные функции, направленные на обеспечение              исполнения основных мероприятий и достижение целей муниципальной программы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим            постановлением.

III. Финансовое обеспечение муниципальной программы

3.1. Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются средства бюджета города, средства бюджетов других уровней и иные источники финансирования.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города.

IV. Ответственность участников муниципальной программы

4.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

4.2. Руководитель структурного подразделения администрации города, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, несет предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение                  или ненадлежащее исполнение своих полномочий при формировании и реализации муниципальной программы, в том числе в части:

- организации общественного обсуждения проекта постановления администрации города об утверждении муниципальной программы;

- соблюдения сроков направления уведомления об утверждении муниципальной программы и внесении изменений в нее в уполномоченный орган           по ведению федерального государственного реестра документов стратегического планирования для государственной регистрации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- своевременного и эффективного использования бюджетных и иных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- качественного выполнения реализуемых подпрограмм и (или) основных мероприятий;

- достижения показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджетов других уровней бюджету города;

- достижения целевых показателей муниципальной программы;

- своевременного внесения изменений в муниципальную программу                   в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Порядка;

- соблюдения сроков и качества представления отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в соответствии с подпунктом 2.2.16 пункта 2.2 Порядка;

- соблюдения сроков и качества проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, определенных порядком, утвержденным постановлением администрации города.

4.3. Соисполнители муниципальной программы несут ответственность             за несвоевременное, нерациональное, нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Нижневартовска.

V. Заключительные положения

Требования Порядка не распространяются на муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной               инфраструктуры города, учитывая, что их разработка и утверждение регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Приложение к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации

Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы города Нижневартовска

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы города Нижневартовска (далее - муниципальная программа) содержит:

1. Аналитическую информацию, включающую:

- описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития города за отчетный период;

- анализ степени достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, с аргументированным обоснованием причин, повлиявших на результат;

- анализ структуры и источников финансирования, принятые меры             по привлечению внебюджетных средств для выполнения муниципальной программы;

- информацию о реализации портфелей проектов (проектов) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных               и региональных проектов Российской Федерации.

2. Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы (таблица 1).

3. Анализ целевых показателей муниципальной программы (таблица 2)

Таблица 1

Анализ финансовых ресурсов муниципальной программы

____________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

за __________

(тыс. рублей)

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет города | иные источники финансирования |  | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет города | иные источники финансирования |  | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет города | иные источники финансирования |  | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | бюджет города | иные источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма N* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | Наименование основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме N* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________

*Заполняется при наличии подпрограмм.

Руководитель _______________________________________                ________________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                         (подпись)

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

____________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

за __________

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана (%) | Причины невыполнения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель _______________________________________                ________________________

(фамилия, имя, отчество)                                                                                         (подпись)