## 2024 год
Информация об исполнении Плана мероприятий по развитию оценки регулирующего воздействия и экспертизы в администрации города Нижневартовска на 2024 год, утвержденного распоряжением администрации города от 25.12.2023 №859-р, за 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении
1. | Утверждение планов проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности (далее - МНПА), на 2024 год | департамент экономического развития администрации города | до 25 января 2024 года | План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2024 год утвержден приказом департамента экономического развития администрации города от 11.01.2024 №1/27-П (с изменениями от 25.01.2024 №6/24-П, 05.06.2024 №35/27-П, 03.07.2024 №47/27-П). План размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/plany_orv/plany_orv_utverzhdennye/476504.html?clear_cache=Yl) и на Портале проектов НПА ХМАО-Югры (https://regulation.admhmao.ru/Regulation/orv-nizhnevartovsk/59)
2. | Размещение проектов МНПА и действующих МНПА на Портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Портал проектов НПА) для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов МНПА, экспертизы МНПА, а также в специализированном разделе официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт) "Оценка регулирующего воздействия" | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | по ОРВ проектов МНПА - по мере разработки проектов МНПА; по экспертизе МНПА - в соответствии с утвержденным планом | В 2024 году структурными подразделениями администрации города проведено: - ОРВ 18 проектов МНПА, по результатам департаментом экономического развития администрации года выдано 21 заключение об ОРВ, из них: 7 - управлению по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города (положительные); 4 - департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (3 - положительных, 1 - отрицательное); 2 - департаменту образования администрации города (положительные); 4 - департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (3 - положительных, 1 - отрицательное); 2 - управлению архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города (1- положительное, 1- отрицательное); 2 - департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (1- положительное, 1- отрицательное); - экспертиза 10 действующих МНПА, по результатам департаментом экономического развития администрации года выданы 10 заключений об экспертизе, из них: 5 - департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (4 -положительных, 1- отрицательное); 3 - управлению по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города (положительные); 1 - управлению по природопользованию и экологии администрации города (положительное); 1 - департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (положительное)
3. | Взаимодействие с бизнес-сообществом города при проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА, в том числе обеспечение поступления отзывов участников публичных консультаций по проектам МНПА или МНПА: - в электронном виде с использованием сервисов Портала проектов НПА; - от организаций, представляющих интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, с которыми администрацией города заключены соглашения о взаимодействии при ОРВ проектов МНПА и экспертизе МНПА | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2024 года | В отчетном периоде при проведении публичных консультаций в рамках ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА от представителей бизнеса и научного сообщества поступило 162 отзыва, из них: - 70,4% в электронном виде через Портал проектов НПА ХМАО-Югры; - 68% от субъектов предпринимательства, с которыми администрацией города заключены соглашения о взаимодействии; - 95,7% - об отсутствии предложений и замечаний, что свидетельствует об эффективности принимаемых муниципальных НПА, затрагивающих интересы предпринимателей и инвесторов.
4. | Информирование субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности о проведении публичных консультаций по проектам МНПА или МНПА посредством интерактивных площадок (социальные сети, мессенджеры) | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2024 года | Информирование субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности о проведении публичных консультаций по проектам МНПА или МНПА посредством интерактивных площадок (социальные сети, мессенджеры) осуществляется на постоянной основе. Общее фактическое количество информационных публикаций – 11, из них: 1. 31.01.2024 Внимание предпринимателей! Публичные консультации по проекту "Об утверждении порядков предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для возмещения фактически понесенных затрат некоммерческим организациям, участвующим в мероприятиях по гуманному обращению с животными". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/477182.html 2. 25.07.2024 Внимание! Проведение экспертизы постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 135-п Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484767.html 3. 07.11.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Нижневартовска "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 28.04.2021 №344 "О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и утверждении порядка их предоставления" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_743 4. 25.11.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города "Об утверждении Порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета города" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_773 5. 02.12.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 01.07.2024 №520 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку растениеводства, животноводства и рыбохозяйственного комплекса" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_780
5. | Внесение изменений в МНПА по результатам проведения экспертизы МНПА | структурные подразделения администрации города, осуществляющие экспертизу МНПА | по мере необходимости в течение 2024 года | В отчетном периоде выявлена необходимость внесения изменений в 1 МНПА департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города по результатам проведения экспертизы постановления администрации города от 18.12.2015 №2282 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек" (с изменениями от 09.11.2016 №1610, 15.03.2017 №368, 30.06.2017 №963, 31.07.2017 №1153, 04.10.2017 №1487, 22.05.2020 №452, 18.03.2021 №217, 08.09.2021 №752, 02.12.2021 №953, 27.04.2022 №274, 23.11.2022 №822, 07.06.2023 №445, 08.08.2023 №667). Ссылка на бизнес-процесс Портала https://regulation.admhmao.ru/projects#npa=59191 Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города разработан новый Порядок предоставления субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, при этом постановление администрации города от 18.12.2015 №2282 признается утратившим силу. Проект постановления прошел процедуру ОРВ, уполномоченным органом выдано положительное заключение (ссылка на бизнес-процесс Портала https://regulation.admhmao.ru/projects#npa=65687)
6. | Мониторинг и актуализация информации, размещенной: - в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия"; - в разделе "ОРВ в ОМСУ" на Портале проектов НПА | департамент экономического развития администрации города | в течение 2024 года | Мониторинг и актуализация информации размещенной в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия" и разделе "ОМСУ" на Портале проектов НПА ХМАО-Югры осуществляется на постоянной основе
7. | Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров по вопросам и проблемам развития института ОРВ | департамент экономического развития администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2024 года | В 2024 году проведены следующие мероприятия по вопросам и проблемам развития ОРВ: 1. 28.03.2024 - заседание Комиссии администрации города по противодействию коррупции. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/479318.html 2. 28.06.2024 - заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484222.html?clear_cache=Y. 3. 27.08.2024 - заседание Общественной палаты города Нижневартовска по вопросу обсуждения заинтересованными лицами, в том числе бизнес-сообществом города, проекта постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/486976.html (анонс), https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/486980.html (итог) 4. 24.12.2024 - заседание Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/491977.html Кроме того, проведены обучающие семинары: 1. Практический семинар по применению Калькулятора для расчета издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/490663.html, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/490644.html, в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/@-227930317-prakticheskii-seminar-po-primeneniu-funkcionala-kalkulyatora 2. Практический семинар "Как правильно оформлять отзывы в рамках ОРВ" Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/491904.html , в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_827
8. | Проведение согласительных процедур по урегулированию разногласий при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА с участниками публичных консультаций | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА; департамент экономического развития администрации города | по мере необходимости в течение 2024 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проекта решения Думы города Нижневартовска "О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №913 "О Методике расчета арендной платы за муниципальное имущество" (с изменениями)" в целях урегулирования разногласий при проведении публичных консультаций регулирующим органом организованы согласительные процедуры в форме совещания 31.07.2024, приглашения были направлены всем участникам публичных консультаций. В совещании приняли участие представители регулирующего органа, 3 участников публичных консультаций, в том числе представившие предложения и замечания к проекту акта, (Нижневартовская Торгово-промышленная палата, АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2", ООО "ДОМТРАНСАВТО"), приглашенный эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, от 3 участников публичных консультаций (Репьев Андрей Алексеевич, Мухамбетов Искандер Садрыевич, Фирсов Николай Николаевич) поступили обращения об учете их мнения о концептуальном одобрении проекта акта в связи с отсутствием возможности очного присутствия на совещании. В ходе обсуждения представитель Нижневартовской Торгово-промышленной палаты отметил высокую значимость затрагиваемой сферы предпринимательской деятельности, а также важность подробного и детального анализа последствий принятия проекта акта. Представитель АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2" обратил внимание участников совещания на то, что увеличение коэффициента и, как следствие, арендной платы приведет к росту тарифов на перевозки и в конечном итоге отразятся на жителях Нижневартовска. Экспертом было выражено мнение о том, что увеличение размера арендной платы за использование транспортных средств для обеспечения пассажирских перевозок не приведет к увеличению стоимости проезда граждан на общественном транспорте, поскольку предельные максимальные тарифы устанавливаются приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры. По итогам совместного совещания большинством голосов принято решение о поддержке предлагаемого правового регулирования ("за" – 3, "против" – 2, "воздержался" – 1). Информация об ОРВ проекта акта размещена на Портале проектов нормативных правовых актов ХМАО – Югры (ID проекта 01/14/07-24/00061459).
9. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | по мере необходимости в течение 2024 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА неурегулированные разногласия между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом отсутствуют
10. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | по мере необходимости в течение 2024 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА неурегулированные разногласия между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом отсутствуют
11. | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА | департамент экономического развития администрации города | в течение 2024 года | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА осуществляется на постоянной основе
12. | Участие в мероприятиях по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА, организуемых органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | департамент экономического развития администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2024 года | В 2024 году специалистами департамента экономического развития администрации города принято участие: 03.04.2024 в заседании Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО – Югре в режиме видеоконференции, на котором был рассмотрен вопрос "О рейтинге качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов в муниципальных образованиях автономного округа в 2023 году". 13.12.2024 в организационном совещании по вопросам формирования рейтинга ОРВ за 2024 год, в том числе с применением сервиса "Яндекс. Форма"
13. | Организация мероприятий и освещение результатов проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА администрацией города в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | департамент экономического развития администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | в течение 2024 года | 1. 22.01.2024 информация об исполнении плана мероприятий по развитию ОРВ, экспертизы и ОФВ в администрации города Нижневартовска за 2023 год. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/?PAGEN_1=2 2. 31.01.2024 Внимание предпринимателей! Публичные консультации по проекту "Об утверждении порядков предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для возмещения фактически понесенных затрат некоммерческим организациям, участвующим в мероприятиях по гуманному обращению с животными". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/477182.html 3. 15.02.2024 Брифинг на тему "Умное регулирование: взгляд изнутри". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/477679.html, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_468%2Fall, https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_469%2Fall 4. 05.03.2024 Вниманию предпринимателей! Публичные консультации проекту постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 637-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры "Развитие агропромышленного комплекса". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/478414.html 5. 06.03.2024 город Нижневартовск в лидерах качества проведения ОРВ на муниципальном уровне. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/478467.html, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_523%2Fall 6. 28.03.2024 Вниманию предпринимателей! Публичные консультации по проекту по проекту приказа Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 марта 2023 года № 1-нп "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/479218.html?clear_cache=Y 7. 28.03.2024 состоялось очередное заседание Комиссии администрации города по противодействию коррупции. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.nvartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/479318.html?clear_cache=Y 8. 05.04.2024 итоги проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы за 1 квартал 2024 года. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/479632.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/bgorod/479807.html, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/479635.html?clear_cache=Y, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ofnv86?w=wall-65014115_188003, https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_521%2Fall), в социальной сети Одноклассники (https://ok.ru/ofnv86/topic/156033541245703. Информационная статья опубликована в газета "Варта" выпуск от 11.04.2024 №38 (8210). 9. 04.06.2024 Вниманию предпринимателей! Публичные консультации по проекту постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/482583.html?clear_cache=Y 10. 01.07.2024 Итоги ОРВ, экспертизы и ОФВ за 2023 год были рассмотрены на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484222.html?clear_cache=Y 11. 04.07.2024 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы за 1 полугодие 2024 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/483853.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_adm/483825.html, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/484335.html, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_599. Информационная статья опубликована в газета "Варта" выпуск от 25.07.2024 № 79 (8251) стр. 8 12. 01.07.2024 Итоги ОРВ, экспертизы и ОФВ за 2023 год были рассмотрены на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484222.html 13. 25.07.2024 Внимание! Проведение экспертизы постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.05.2007 № 135-п Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484767.html 14. 30.07.2024 Внимание предпринимателей! Публичные консультации по проекту постановления Правительства автономного округа "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 июля 2020 года № 278-п Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484925.html 15. 30.07.2024 Информация об исполнении плана мероприятий по развитию ОРВ и экспертизы в администрации города Нижневартовска за 1 полугодие 2024 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/484961.html 16. 19.08.2024 Анонс. 27.08.2024 состоится обсуждение проекта постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/486976.html 17. 30.08.2024 Обсуждение проекта постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/486980.html 18. 04.10.2024 Итоги проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы за 9 месяцев 2024 года Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/487401.html, https://www.n-vartovsk.ru/news/citywide_news/news_adm/487465.html, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/487402.html, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/@-227930317-orv-v-cifrah-za-9-mesyacev-2024-goda. Информационная статья опубликована в газета "Варта" выпуск от 08.10.2024 №111 (8283) стр. 8. 19. 11.10.2024 ВНИМАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! Публичные консультации по проекту постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 мая 2007 года.." Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/487644.html 20. 22.10.2024 Опрос по оценке регулирующего воздействия в Югре Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/488107.html, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_691 21. 07.11.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Нижневартовска "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 28.04.2021 №344 "О предоставлении грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и утверждении порядка их предоставления" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_743 22. 18.11.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Нижневартовска "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 26.04.2021 №336 "Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_768 23. 25.11.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города "Об утверждении Порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета города" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_773 24. 02.12.2024 Уведомление о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от 01.07.2024 №520 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку растениеводства, животноводства и рыбохозяйственного комплекса" Информация размещена в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_780 25. 09.12.2024 Калькулятор для расчета издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/490644.html, в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/@-227930317-kalkulyator-dlya-rascheta-izderzhek-subektov-predprinimatels 26. 10.12.2024 Практический семинар по применению Калькулятора для расчета издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/490663.html, в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/@-227930317-prakticheskii-seminar-po-primeneniu-funkcionala-kalkulyatora 27. 24.12.2024 состоялось заседание Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/491977.html 28. 26.12.2024 Практический семинар "Как правильно оформлять отзывы в рамках ОРВ" Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/491904.html , в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/business_nv86?w=wall-211256478_827
14. | Рассмотрение вопросов об ОРВ проектов МНПА и экспертизе МНПА на заседаниях коллегиальных органов администрации города | департамент экономического развития администрации города; коллегиальные органы администрации города | в течение 2024 года | В 2024 году вопросы об ОРВ и экспертизе были рассмотрены на заседаниях коллегиальных органов администрации города: 28.06.2024 - на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске представлены итоги проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия за 2023 год; 24.12.2024 - на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске рассмотрен вопрос "О взаимодействии с бизнес сообществом при проведении оценки регулирующего воздействия, экспертизы в 2024 году"
15. | Мониторинг развития института ОРВ, экспертизы МНПА в администрации города за 2024 год | департамент экономического развития администрации города | IV квартал 2024 года | Мониторинг развития института ОРВ и экспертизы в администрации города проводится департаментом экономического развития администрации города на постоянной основе. Информация об итогах проведения ОРВ и экспертизы за 2024 год размещена: - на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2024/492317.html https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/493052.html; - в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/@-227930317-orv-v-cifrah-za-2024-god; - в сетевом издании "Газета Варта-24" https://gazeta-varta.ru/ofitsialnaya-informatsiya/media/2025/1/16/itogi-provedeniya-otsenki-reguliruyuschego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnyih-normativnyih-pravovyih/