от 02.12.2014 №2116-р

О подготовке и проведении новогодних праздников

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона            от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", муниципальной программой "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске", утвержденной постановлением администрации города от 15.11.2013 №2387:

1. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних праздников согласно приложению 1;

- мероприятия по подготовке и проведению новогодних праздников      согласно приложению 2.

2. Управлению культуры администрации города (Я.В. Гребнева) организовать проведение театрализованных и игровых мероприятий с учетом температурного режима до - 30°С.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации       города (С.А. Афанасьев) произвести обустройство новогоднего городка           на площади Нефтяников.

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев) обеспечить охрану                   и общественный порядок на территории новогоднего городка на площади Нефтяников и в местах проведения праздничных мероприятий.

5. Управлению по потребительскому рынку администрации города             (Е.Н. Швец) организовать торговое обслуживание на территории новогоднего городка на площади Нефтяников в круглосуточном режиме согласно схеме размещения объектов торговли, общественного питания и местной промышленности, согласованной с управлением культуры администрации города.

6. Должностным лицам, ответственным за проведение мероприятий,        согласно приложению 2, в срок до 12 января 2015 года представить информацию о выполнении мероприятий в управление культуры администрации города.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике                М.В. Парфенову.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 02.12.2014 №2116-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

новогодних праздников

| Парфенова М.В. | - | заместитель главы администрации города по социальной и молодежной политике, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Воронова Т.В. | - | управляющий делами администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Гребнева Я.В. | - | начальник управления культуры администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Асмаев Р.З. | - | временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Гаврилова О.В. | - | директор муниципального учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| Егоров А.В. | - | директор открытого акционерного общества "Кинотеатр "Мир" |
| Князева Е.А. | - | директор муниципального учреждения "Центр национальных культур" |
| Матвиенок В.В. | - | председатель Нижневартовской городской общественной организации "Молодая семья" |
| Плотникова В.М. | - | пенсионер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин города Нижневартовска |
| Савин И.С. | - | начальник отдела по благоустройству и дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Третьяк О.А. | - | начальник управления по физической культуре и спорту администрации города |
| Хворых В.Г. | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре" (по согласованию) |
| Чабанец Л.П. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |
| Швец Е.Н. | - | начальник управления по потребительскому рынку администрации города |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 02.12.2014 №2116-р

Мероприятия

по подготовке и проведению новогодних праздников

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство новогоднего городка на площади Нефтяников (согласно утвержденному эскизу) | к 24.12.2014 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (С.А. Афанасьев) |
| 2. | Установка вагончика для охраны новогоднего городка на площади Нефтяников; энергоснабжение вагончика для охраны новогоднего городка на площади Нефтяников | 15.12.2014; 15.12.2014 -25.01.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (С.А. Афанасьев) |
| 3. | Организация дежурства, обеспечение охраны и общественного порядка на площади Нефтяников в период обустройства новогоднего городка и проведения мероприятий | 01.12.2014 - 25.01.2015 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев, по согласованию) |
| 4. | Информационное сопровождение в средствах массовой информации новогодних мероприятий, организованных структурными подразделениями администрации города | 19.12.2014 - 10.01.2015 | пресс-служба администрации города (Н.В. Ложева) |
| 5. | Содержание и очистка от снега территории новогоднего городка на площади Нефтяников | 24.12.2014 - 25.01.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (С.А. Афанасьев) |
| 6. | Организация торгового обслуживания на территории новогоднего городка на площади Нефтяников: - объекты мелкорозничной торговли, общественного питания и местной промышленности; - торговые павильоны | 25.12.2014 - 25.01.2015; с 25.12.2014 до проведения народного гулянья "Проводы зимы" | управление по потребительскому рынку администрации города (Е.Н. Швец) |
| 7. | Озвучивание представлений на площади Нефтяников | 27.12.2014, 31.12.2014; 03.01.2015; 06.01.2015 | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 8. | Проведение театрализованного представления и игровых программ на площади Нефтяников: - открытие новогоднего городка; - новогоднее театрализованное представление; - игровые программы | 27.12.2014 в 14.00 час.; 01.01.2015 в 02.00 час.; 03.01.2015 в 14.00 час.; 06.01.2015 в 14.00 час. | муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 9. | Проведение новогоднего приема главы города и главы администрации города | 23.12.2014 | управляющий делами администрации города Т.В. Воронова; управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец) |
| 10. | Проведение спортивных состязаний на площади Нефтяников | 27.12.2014 в 14.00 час.; 06.01.2014 в 14.00 час. | управление по физической культуре и спорту администрации города (О.А. Третьяк) |
| 11. | Выделение пригласительных билетов для детей льготной категории населения: - на новогодний спектакль (250 чел.); - на театрализованный новогодний спектакль (300 чел.); - на театрализованное игровое представление (130 чел.) | 24.12.2014 - 06.01.2015 | муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр" (И.А. Креймер); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |