ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

| 26 марта 2020 года |  | №36 |
| --- | --- | --- |
| Председательствовал: |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города |
| Принимали участие: |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. |  |  |
| Приглашенные: 1 человек. |  |  |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

- О закрытии муниципального проекта «Новогодний Нижневартовск 2020».

- Об исполнении решений Проектного комитета.

- О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну - заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Внести изменения в муниципальный проект «Сквер Героев Самотлора в г. Нижневартовске», заменив руководителя проекта на заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бочкова Сергея Александровича.

- О закрытии муниципального проекта «Новогодний Нижневартовск 2020».

СЛУШАЛИ:

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2020», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2020», закрыть проект.

- Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.4 протокола заседания Проектного комитета от 25.12.2019 №33 (в редакции пункта 5.2 протокола заседания Проектного комитета от 25.02.2020 №35) до 06.04.2020.

| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| --- | --- |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города,

директор департамента

строительства администрации города

_____________ В.П. Ситников

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу 
заседания Проектного комитета

администрации города от 26.03.2020 №36

| Список участников заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 марта 2020 года |  | г. Нижневартовск |
| Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:. - Тихонов Василий Владимирович; –; глава города, председатель Проектного комитета администрации города. - Ситников Виктор Петрович; –; заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города. - Попович Наталья Александровна - Воликовская Ирина Олеговна; – –; заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города заместитель главы города, директор департамета по социальной политике администрации города. - Коротаев Максим Александрович; –; заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города. - Кощенко Дмитрий Александрович; –; заместитель главы города по экономике и финансам. - Лукаш Николай Владимирович; –; заместитель главы города. - Шилова Татьяна Александровна; –; заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. - Морозова Наталья Владимировна; –; управляющий делами администрации города. - Багишева Ильяна Алимагамедовна - Крутовцов Александр Алексеевич; – –; директор департамента экономического развития администрации города начальник юридического управления администрации города. Приглашенные:. - Ивахненко Виктория Владимировна; –; начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города. |