от 04.08.2016 №1192-р

О подготовке и проведении выставки-ярмарки "Школьный экспресс - 2016"

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 №102-оз "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", муниципальной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории     города Нижневартовска на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953:

1. Управлению по потребительскому рынку администрации города      (Е.Н. Швец):

1.1. Организовать с 18 по 31 августа 2016 года с 11.00 до 19.00 часов       на улице Пионерской в районе парковой зоны:

- выставку-ярмарку "Школьный экспресс - 2016" (далее - выставка-ярмарка) (количество торговых мест не менее 30);

- торжественную церемонию награждения участников выставки-ярмарки с вручением дипломов администрации города и букетов из живых цветов.

1.2. Разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению выставки-ярмарки согласно приложению.

3. Определить порядок участия в выставке-ярмарке на основании:

- заявки, содержащей наименование организации, фамилию, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя, контактный телефон, ОГРН, ИНН, почтовый адрес организации или местонахождение стационарного объекта розничной торговли, услуг, категорию субъекта (среднее,     малое или микропредприятие), основные и дополнительные виды деятельности, подтверждение об отсутствии контрафактной продукции;

- согласия на обработку персональных данных в соответствии с распоряжением администрации города от 25.09.2013 №1755-р "Об утверждении типовых форм документов в связи с обработкой персональных данных".

Заявки на участие в выставке-ярмарке, согласия на обработку персональных данных принимаются исполнителем муниципального контракта на оказание услуг по организации проведения выставки, выставок-ярмарок.

4. Рекомендовать:

- Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации       по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев) организовать беспрепятственный пропуск автотранспорта по доставке товаров на выставку-ярмарку;

- предприятиям различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке, осуществляющим реализацию товаров школьного ассортимента и сопутствующих товаров на территории города Нижневартовска и являющимся субъектами малого           и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", принять участие в выставке-ярмарке, обеспечив праздничное тематическое оформление торговых объектов.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города С.А. Левкина, начальника управления      по потребительскому рынку администрации города Е.Н. Швец.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 04.08.2016 №1192-р

План мероприятий

по организации и проведению выставки-ярмарки

"Школьный экспресс - 2016"

(далее - выставка-ярмарка)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявок на участие в выставке-ярмарке | до 16.08.2016 | исполнитель муниципального контракта (по согласованию) |
| 2. | Разработка и согласование с управлением по потребительскому рынку администрации города: - сценария открытия выставки-ярмарки и торжественной церемонии награждения участников; - образцов диплома администрации города для награждения участников выставки-ярмарки; - образца баннера | до 16.08.2016 | исполнитель муниципального контракта (по согласованию) |
| 3. | Подготовка списка участников выставки-ярмарки и схемы размещения торговых мест на выставке-ярмарке | до 17.08.2016 | исполнитель муниципального контракта (по согласованию) |
| 4. | Оборудование торговых мест на выставке-ярмарке и размещение участников | до 18.08.2016 | исполнитель муниципального контракта (по согласованию) |
| 5. | Открытие выставки-ярмарки | 18.08.2016 | управление по потребительскому рынку администрации города |
| 6. | Работа выставки-ярмарки | 18.08.2016 - 31.08.2016 | управление по потребительскому рынку администрации города; исполнитель муниципального контракта (по согласованию); участники выставки-ярмарки |
| 7. | Торжественная церемония закрытия выставки-ярмарки и награждения участников | 31.08.2016 | управление по потребительскому рынку администрации города; исполнитель муниципального контракта (по согласованию); участники выставки-ярмарки |