от 28.07.2017 №1237-р

О подготовке и проведении Всероссийской акции по проблеме ВИЧ-инфекции в городе Нижневартовске в 2017 году

В связи с проведением Всероссийской акции по проблеме ВИЧ-инфекции, на основании письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2017 №28-2/10/2-3827 "О проведении комплексного коммуникационного проекта":

1. Провести в городе Нижневартовске мероприятия в рамках Всероссийской акции по проблеме ВИЧ-инфекции в период с 18 по 22 августа 2017 года (далее - мероприятия).

2. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению 1;

- план подготовки и проведения мероприятий согласно приложению 2.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование распоряжения в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 28.07.2017 №1237-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий

в рамках Всероссийской акции по проблеме ВИЧ-инфекции

в период с 18 по 22 августа 2017 года

| Волчанина Н.Г. | - | заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Вовк О.Г. | - | начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Шония Х.О. | - | начальник отдела по молодежной политике управления по социальной и молодежной политике администрации города, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Авдеев В.С. | - | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Басара Н.А. | - | заведующий филиалом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в городе Нижневартовске (по согласованию) |
| Блюсова М.Е. | - | главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" (по согласованию) |
| Воронова Т.В. | - | управляющий делами администрации города |
| Гребнева Я.В. | - | начальник управления культуры администрации города |
| Ефремов С.И. | - | начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| Игнатьев А.П. | - | директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" |
| Коротаев М.А. | - | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Подкопаева М.Г. | - | заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр медицинской профилактики" в городе Нижневартовске (по согласованию) |
| Проскуряков В.Л. | - | директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" |
| Селиванова С.В. | - | начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города |
| Сиражиев А.Ш. | - | начальник железнодорожного вокзала станции Нижневартовск-1 Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (по согласованию) |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 28.07.2017 №1237-р

План

подготовки и проведения мероприятий

в рамках Всероссийской акции по проблеме ВИЧ-инфекции

в период с 18 по 22 августа 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской Федерации, Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам организации и проведения встречи специально оборудованного вагона, обеспечения экспресс-тестами для реализации бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию населения | 1-22 августа 2017 года | филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в городе Нижневартовске (Н.А. Басара, по согласованию) |
| 2. | Обеспечение условий по проведению мероприятий на территории железнодорожного вокзала | 18-22 августа 2017 года | начальник железнодорожного вокзала станции Нижневартовск-1 Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" А.Ш. Сиражиев (по согласованию) |
| 3. | Оформление помещений и территории железнодорожного вокзала по тематике акции | 18-19 августа 2017 года | филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в городе Нижневартовске (Н.А. Басара, по согласованию) |
| 4. | Организация и проведение добровольного тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе на градообразующих предприятиях города Нижневартовска | 18-22 августа 2017 года | филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в городе Нижневартовске (Н.А. Басара, по согласованию) |
| 5. | Организация встречи и сопровождения гостей и официальных лиц | 18-22 августа 2017 года | управление делами администрации города (О.Н. Панина) |
| 6. | Организация и проведение торжественной церемонии открытия Всероссийской акции по проблеме ВИЧ-инфекции в городе Нижневартовске | 21 августа 2017 года | управление культуры администрации города (Я.В. Гребнева); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур" (Е.А. Князева) |
| 7. | Информационное освещение мероприятий в средствах массовой информации | 1-22 августа 2017 года | управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова); филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в городе Нижневартовске (Н.А. Басара, по согласованию) |
| 8. | Организация и проведение пресс-конференции по проблеме ВИЧ-инфекции | 21 августа 2017 года | управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова); филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" в городе Нижневартовске (Н.А. Басара, по согласованию) |
| 9. | Обеспечение размещения мобильного центра здоровья в месте проведения мероприятий (площадь железнодорожного вокзала) | 18-22 августа 2017 года | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская городская поликлиника" (М.Е. Блюсова, по согласованию) |
| 10. | Очистка территории в месте проведения мероприятий (площадь железнодорожного вокзала) | 18-22 августа 2017 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 11. | Привлечение общественных объединений и организаций граждан, студенческой молодежи, волонтеров к проведению тестирования населения на ВИЧ-инфекцию | 20-22 августа 2017 года | управление по социальной и молодежной политике администрации города (О.Г. Вовк); муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" (А.П. Игнатьев) |
| 12. | Организация и обеспечение общественного порядка в месте проведения мероприятий (площадь железнодорожного вокзала) | 18-22 августа 2017 года | управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города (С.И. Ефремов); Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (В.С. Авдеев, по согласованию) |