от 23.05.2018 №707-р

О подготовке и проведении Дня молодежи в городе Нижневартовске в 2018 году

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации               от 24.06.1993 №459-рп "О праздновании Дня молодежи", во исполнение постановления администрации города от 12.09.2014 №1834 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы":

1. Провести в городе Нижневартовске в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи (далее - мероприятия).

2. Утвердить:

- состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению 1;

- план подготовки и проведения мероприятий согласно приложению 2.

3. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города (С.И. Ефремов) совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску                  (Ф.М. Хаматов, по согласованию) организовать обеспечение общественного порядка и антитеррористической безопасности в местах проведения мероприятий.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации            города (М.А. Коротаев) обеспечить организационные мероприятия по временному ограничению движения транспортных средств по автомобильным дорогам города в местах проведения мероприятий.

5. Управлению по потребительскому рынку администрации города              (И.А. Багишева) организовать праздничную торговлю цветами, воздушными шарами и продукцией общественного питания в местах проведения мероприятий на набережной реки Обь согласно схеме размещения объектов торговли, согласованной с департаментом по социальной политике администрации             города.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Н.В. Ложева) организовать информирование населения города о мероприятиях.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                         М.А. Коротаев

Приложение 1 к распоряжению

администрации города

от 23.05.2018 №707-р

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию Дня молодежи

| Волчанина Н.Г. | - | заместитель главы города по социальной и молодежной политике, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Князев Е.П. | - | директор департамента по социальной политике администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
| Шония Х.О. | - | начальник отдела по молодежной политике управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
| Багишева И.А. | - | начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| Вовк И.Н. | - | начальник отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Воронова Т.В. | - | начальник управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города |
| Гребенева Я.В. | - | заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| Ефремов С.И. | - | начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| Игнатьев А.П. | - | директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" |
| Игошин Э.В. | - | директор департамента образования администрации города |
| Коротаев М.А. | - | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Котляров Г.В. | - | начальник управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Ложева Н.В. | - | начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города |
| Проскуряков В.Л. | - | директор муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" |
| Татаренков В.Л. | - | директор муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" |
| Федорус А.В. | - | заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города |
| Хаматов Ф.М. | - | начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (по согласованию) |
| Хворых В.Г. | - | начальник Федерального государственного казенного учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (по согласованию) |
| Хисамова А.Ф. | - | заместитель председателя правления региональной молодежной общественной организации "Молодежная инициатива" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по согласованию) |
| Чабанец Л.П. | - | директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |

Приложение 2 к распоряжению

администрации города

от 23.05.2018 №707-р

План

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных празднованию Дня молодежи

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка концепции и плана мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи (далее - мероприятия) | до 24.05.2018 | департамент по социальной политике администрации города (Е.П. Князев); муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" (А.П. Игнатьев) |
| 2. | Обеспечение изготовления пропусков на автотранспорт, обслуживающий мероприятия | 16.06.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (И.Н. Вовк, по согласованию) |
| 3. | Организация установки ярмарочных домиков в месте проведения мероприятий на набережной реки Обь | 23.06.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (С.А. Левкин) |
| 4. | Организация работы тематических площадок (творческих, спортивных, развлекательных) в рамках празднования Дня молодежи на набережной реки Обь | 24.06.2018 | департамент по социальной политике администрации города (Е.П. Князев); муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" (А.П. Игнатьев) |
| 5. | Очистка территории и установка биотуалетов в месте проведения мероприятий на набережной реки Обь | 24.06.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А. Коротаев); муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление" (В.Л. Проскуряков) |
| 6. | Обеспечение работы службы спасения на воде в месте проведения мероприятий (набережная реки Обь) | 24.06.2018 | муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (В.Л. Татаренков) |
| 7. | Организация праздничной торговли цветами, воздушными шарами и продукцией общественного питания в местах проведения мероприятий на набережной реки Обь | 24.06.2018 | управление по потребительскому рынку администрации города (И.А. Багишева) |