от 29.01.2015 №84-р

О перечне структурных подразделений администрации города, ответственных за исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.12.2014 №671-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

1. Утвердить перечень структурных подразделений администрации города, ответственных за исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее – "дорожная карта"), согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации города - ответственным исполнителям "дорожной карты" ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в департамент экономики администрации города информацию о ходе реализации "дорожной карты".

3. Департаменту экономики администрации города (Л.М. Тумбинская) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию о ходе реализации "дорожной карты".

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы администрации города по курируемым направлениям.

Глава администрации города А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 29.01.2015 №84-р

**Перечень**

**структурных подразделений администрации города,**

**ответственных за исполнение плана мероприятий ("дорожной карты")**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата**  **начала**  **реализации** | | **Дата**  **окончания**  **реализации** | **Наименование**  **структурного подразделения –**  **ответственного исполнителя** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** |
| **I. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство** | | | | | |
| 1.1. | Принятие регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство | 1 марта  2015 года | | 31 мая  2015 года | управление архитектуры и градостроительства администрации города |
| 1.2. | Заключение соглашений между администрацией города и ресурсоснабжающими организациями о соблюдении регламента по прохождению процедур, связанных с получением и согласованием технических условий ресурсоснабжающих организаций, и регламента, указанного в строке 1.1 настоящего перечня | 1 марта  2015 года | | 31 мая  2015 года | заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  управление архитектуры и градостроительства администрации города;  управление муниципальных закупок администрации города |
| **II. Повышение эффективности процедур по подключению к электрическим сетям мощностью до 150 кВт и газопроводу** | | | | | |
| 2.1. | Принятие регламентов по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств и подключению к газопроводу | 15 февраля  2015 года | | 15 марта  2015 года | заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2. | Формирование с участием организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, типового соглашения между администрацией города и ресурсоснабжающими компаниями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение по принципу "одного окна" | 15 февраля 2015 года | | 15 марта 2015 года | заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.3. | Заключение соглашений между администрацией города и ресурсоснабжающимими компаниями о соблюдении регламентов, указанных в строке 2.1 настоящего перечня | 15 апреля 2015 года | | 15 мая 2015 года | заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства;  управление муниципальных закупок администрации города |
| **III. Повышение эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса** | | | | | |
| 3.1. | Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам поддержки инвестиционной деятельности | 1 января 2015 года | 31 декабря 2017 года | | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города |