от 14.02.2018 №138-р

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации проекта по созданию  объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"

В целях реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского       автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п, муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 №1858:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по реализации         проекта по созданию объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, заместителя главы города по строительству В.П. Ситникова, заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение к распоряжению

администрации города

от 14.02.2018 №138-р

План мероприятий ("дорожная карта")

по реализации проекта по созданию объекта общего образования

"Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска

(Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)"

| № п/п | Наименование мероприятия | Текущее состояние | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-техническое обеспечение проекта |
| 1.1. | Включение объекта общего образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (далее - Объект) в перечень объектов на 2018 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений | издано распоряжение администрации города от 31.01.2018 №94-р "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2018 год" | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 1.2. | Земельный участок |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование и постановка земельного участка на кадастровый учет | земельный участок сформирован, кадастровый номер 86:11:0201001:4685, площадь - 19221 кв.м | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.2. | Подготовка информации о наличии на земельном участке зарегистрированных прав, обременений | зарегистрированные права, обременения на земельном участке отсутствуют | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | исполнено |
| 1.2.3. | Выполнение мероприятий по обеспечению земельного участка подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | земельный участок обеспечен подъездными путями от эксплуатируемой улицы Героев Самотлора | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3. | Сети инженерно-технического обеспечения |  |  |  |
| 1.3.1. | Подготовка информации о необходимости выноса (переноса) с земельного участка инженерных коммуникаций | вынос (перенос) инженерных сетей не требуется | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| 1.3.2. | Подтверждение возможности технологического присоединения Объекта к инженерным сетям | имеется возможность подключения Объекта к существующим инженерным сетям (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения), технические условия получены | заместитель главы города по строительству | исполнено |
| II. Строительство и оснащение Объекта |
| 2.1. | Подготовка технического задания на Объект | техническое задание утверждено | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.2. | Подготовка проектов распоряжения администрации города о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения (далее - Конкурс), концессионного соглашения | проекты готовы | управление инвестиций администрации города | исполнено |
| 2.3. | Подготовка и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию Объекта | заявка направлена 29.12.2017 | департамент образования администрации города | исполнено |
| 2.4. | Заключение соглашения между администрацией города и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по созданию Объекта в соответствии с концессионным соглашением | соглашение отсутствует | департамент образования администрации города | 12.02.2018 |
| 2.5. | Принятие решения о заключении концессионного соглашения, утверждение конкурсной документации и опубликование сообщения о проведении Конкурса | отсутствует | управление инвестиций администрации города | 14.03.2018 |
| 2.6. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения | отсутствует | управление инвестиций администрации города | с 15.03.2018 по 29.09.2018 |
| 2.7. | Направление победителю Конкурса проекта концессионного соглашения для подписания | отсутствует | управление инвестиций администрации города | 30.09.2018 |
| 2.8. | Подписание концессионного соглашения | отсутствует | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; управление инвестиций администрации города | 30.10.2018 |
| 2.9. | Предоставление концессионеру земельного участка на условиях договора аренды | отсутствует | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 30.11.2018 |
| 2.10. | Оказание содействия концессионеру для обеспечения возможности создания Объекта (включая проектирование, строительство и оснащение) | отсутствует | заместитель главы города по строительству; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города; департамент образования администрации города | III квартал 2018 года - III квартал 2021 года в соответствии с условиями концессионного соглашения |
| 2.11. | Ввод Объекта в эксплуатацию | отсутствует | заместитель главы города по строительству | не позднее III квартала 2021 года |
| 2.12. | Регистрация права собственности муниципального образования на Объект и передача Объекта во владение и пользование концессионеру | отсутствует | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | III квартал 2021 года |