Приложение

к протоколу заседания рабочей группы

КЧС и ОПБ города от 25.02.2020 №2

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по реализации поручений полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам профилактики техногенных пожаров в жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, расположенных на территории города Нижневартовска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Отметка о выпол-нении** |
| 1. | Проведение заседания рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-ности города Нижневартовска по вопросу организации мероприятий по реализации поручений полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 10.02.2020 №А54-86-93 на территории города Нижневартовска | 25.02.2020 | первый заместитель председателя комиссии, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства  М.А. Коротаев |  |
| 2. | Актуализация реестра многоквартирных, одноквартирных и индиви-дуальных (частных) жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, расположенных на территории города Нижневартовска. | 25.02.2020 | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Р.Р. Назмутдинов;  директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» А.Н. Соколов;  директор МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»  В.Л. Татаренков |  |
| 3. | Составление реестра жилых помещений в многоквартирных и одноквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, находящихся в муниципальной собственности | 25.02.2020 | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Р.Р. Назмутдинов;  директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» А.Н. Соколов;  директор ООО «Управляющая компания» С.В. Дунская;  генеральный директор «Управляющая компания МЖК-Ладья» Л.Н. Зятин |  |
| 4. | Разработка и реализация графиков обхода многоквартирных и одноквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью | 26.02-23.03.  2020 | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Р.Р. Назмутдинов;  директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» А.Н. Соколов;  директор ООО «Управляющая компания» С.В. Дунская;  генеральный директор «Управляющая компания МЖК-Ладья» Л.Н. Зятин |  |
| 5. | Разработка и реализация графиков обхода объектов частного жилого сектора с низкой пожарной устойчивостью | 26.02-23.03.  2020 | начальник 5 ПСОФПС ГПС  Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре В.Г. Хворых;  директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» А.Н. Соколов |  |
| 6. | Формирование рабочих групп (количество, состав), осуществляющих профилактические обходы многоквартирных и одноквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью; обход объектов частного жилого сектора с низкой пожарной устойчивостью | 26.02.2020 | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Р.Р. Назмутдинов;  директор МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» А.Н. Соколов;  директор ООО «Управляющая компания» С.В. Дунская;  начальник Управления социальной защиты населения по городу Нижне-вартовску и Нижневартовскому району О.В. Журавлева;  начальник 5 ПСОФПС ГПС  Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре В.Г. Хворых;  Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по г. Нижневартовску  С.А. Григорьев;  директор МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»  В.Л. Татаренков |  |
| 7. | Уточнение мест проживания отдельных категорий граждан (ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких престарелых граждан, одиноких инвалидов, посещаемых социальными работниками по месту жительства на постоянной основе, малообеспеченных граждан, а также многодетных семей) в многоквартирных, одноквартирных и индивидуальных (частных) жилых домах с низкой пожарной устойчивостью, расположенных на территории города Нижневартовска | 26.02-23.03.  2020 | начальник Управления социальной защиты населения по городу Нижне-вартовску и Нижневартовскому району О.В. Журавлева;  директор БУ «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения»  Н.В. Буранова |  |
| 8. | Определение общего количества автономных дымовых пожарных извещателей необходимых для оборудования мест общего пользования многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью, а также жилых помещений в этих домах, находящихся в муниципальной собственности и в местах проживания отдельных категорий граждан | 23.03.2020 | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Р.Р. Назмутдинов |  |
| 9. | Разработка механизма приобретения и установки автономных дымовых пожарных извещателей в муниципальном жилом фонде и в местах проживания отдельных категорий граждан | до 25.03.2020 | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Р.Р. Назмутдинов;  заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства  Е.В. Филипенко;  директор МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»  В.Л. Татаренков |  |
| 10. | Обобщение и анализ результатов проведенной работы с направлением итоговой информации в Департамент гражданской защиты населения ХМАО - Югры и Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре | 25.03.2020 | директор МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»  В.Л. Татаренков;  начальник 5 ПСОФПС ГПС  Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре В.Г. Хворых |  |