МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

от _________________ 2018 года                                                                   №_____

О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года», внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период                       до 2035 года согласно приложению.

- Признать утратившим силу решение Думы города от 22.12.2016 №81 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период                       до 2035 года».

- Решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель Думы города Нижневартовска ______________М.В. Клец | Глава города Нижневартовска ______________В.В. Тихонов |
| --- | --- |

Дата подписания: «____»___________2018 год

Приложение к решению

Думы города Нижневартовска

от____________ №____________

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года

(далее – Программа)

Оглавление

1. Паспорт программы	4

Введение	11

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	16

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения		16

2.1.1. Электроснабжение		16

2.1.2. Теплоснабжение		26

2.1.3. Водоснабжение	39

2.1.4. Водоотведение		45

2.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами		52

2.1.6. Газоснабжение		55

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей	60

3. План развития муниципального образования город нижневартовск, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	64

3.1. Перечень перспективных показателей		64

3.2. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования		65

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы		69

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город нижневартовск	75

4.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры		75

4.2. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры	81

4.3. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении		81

4.4. Взаимосвязность проектов		82

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой	84

5.1. Объемы и источники инвестиций по проектам		84

5.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов		85

5.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение)	88

5.4. Оценка расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению	90

6. Обосновывающие материалы к программе	94

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	95

8. Управление программой	97

Заключение	103

Список использованных источников	105

9. Приложение 1……………………………………………………………………….107

10. Приложение 2 ……………………………………………………………………..964

11. Графические материалы ………………………………………………………...1065

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный Закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска |
| Разработчик Программы | ООО «Корпус» 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 1, офис 8, тел. +7 (383) 351-66-00 |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска |
| Соисполнители Программы | Структурные подразделения администрации города Нижневартовска (по принадлежности); Предприятия и организации коммунального комплекса муниципального образования город Нижневартовск |
| Цели Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Нижневартовск |
| Задачи Программы | - определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения; - обеспечение жителей и предприятий города надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения; - внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг; - разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации коммунальных систем; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | Электроснабжение - ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 43,1 МВт; - сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,16 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2; - исключение превышения годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах уровня 0,014 кВт×ч/м2 на протяжении всех периодов реализации Программы; - обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии; - сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 32 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы; - снижение объёма недоотпуска электрической энергии в результате аварий за период I-ого этапа реализации Программы до 8,6 тыс. кВт.ч/год, за период II-ого этапа реализации Программы до 7,4 тыс. кВт.ч/год; - сокращение среднего объёма недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент на окончание I-го этапа реализации Программы до уровня 0,39 тыс. кВт.ч/год/инцидент, за период II-ого этапа реализации Программы до 0,34 тыс. кВт.ч/год/инцидент; - сокращение нормативных и фактических потерь в электрических сетях к 2022 году до уровня 9,11% и 8,11%, к 2035 году – до уровня 8,83% и 6,83% соответственно. Теплоснабжение - ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 204 Гкал/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 387,12 Гкал/ч; - сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,26 Гкал/м2, к 2035 году – 0,164 Гкал/м2; - сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,28 Гкал/м2, до 2035 года – 0,158 Гкал/м2; - доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2021 году до уровня 89,0%, к 2035 году – 100%; - сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2021 году до 170 ед. в год, к 2035 году – 90 ед. в год; - сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии к 2021 году до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал, к 2035 году – до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал; - сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2021 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал, к 2035 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал; сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2021 году до уровня 11,5%, к 2035 году – 10,1%. Водоснабжение - ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 479,2 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч; - сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 3,3 м3/чел., на протяжении всех периодов реализации Программы; - сохранение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления на уровне 1,0 м3/чел на протяжении всех периодов реализации Программы; - обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 34 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня; - обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 13,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня; - доведение приборного учета потребляемой холодной воды до уровня 95% и горячей воды к 2021 году до уровня 96,0%, к 2035 году – 100%; - сокращение инцидентов в сетях горячего водоснабжения к 2021 году до уровня 0,41 ед. на 1 км сетей (22 ед./год), к 2035 году – 0,19 ед. на 1 км сетей (10 ед./год); - сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2021 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3. - снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2021 году до уровня 11,0%, к 2035 году до уровня 8,0%. Водоотведение - ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 432,29 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч; - сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2021 году до 1000 ед. в год, к 2035 году – до 600 ед. в год; - снижение числа порывов на канализационных коллекторах до 1 ед. к 2035 году; - сохранение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/м3 на всех этапах реализации Программы. Газоснабжение - ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн. м3; - обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа; - удельный вес газа в топливном балансе к 2021 году до уровня 100%, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня. Обращение с твердыми коммунальными отходами - увеличение годового объема образования твердых коммунальных отходов к 2022 году до уровней 928,69 тыс. м3/год, 170,3 тыс. т/год, к 2035 году – до 1162,63 тыс. м3/год, 195 тыс. т/год; - увеличение удельной годовой величины образования отходов на уровне 3,22 м3/чел./год до 2022 года, к 2035 году - увеличение до 3,61 м3/чел./год; - обеспечение до 2021 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда; - сохранение на уровне 100% централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении многоэтажного жилого фонда; - обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2021 году – 100% от общего объема образования отходов, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня. Критерии доступности коммунальных услуг для населения - сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения: - однокомнатная квартира (1 человек) – к 2022 году доля расходов составит 7,83%, к 2035 году 8,50%; - двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2022 году доля расходов составит 6,69%, а к 2035 году 7,26%; - трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2022 году доля расходов составит 6,30%, а к 2035 году 6,84%. - увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги к 2022 году до 97,0%, к 2035 году – до 98,0%; - сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к 2022 году до 14,6%, к 2035 году – до 12,78%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2018-2035 годы. Выполнение Программы осуществляется в два этапа: I этап: с 2018 по 2022 годы; II этап: с 2023 по 2035 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за 2018-2035 гг. составляет 34 454,789 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: - амортизационные отчисления регулируемых организаций – 2 716,808 млн. руб.; - плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры – 102,4 млн. руб.; - заемные средства – 22,131 млн. руб.; - бюджетные средства – 2 623,105 млн. руб.; - средства частных инвесторов – 28 990,344 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск, обеспечивающее предоставление качественных коммунальных услуг в соответствии с экологическими требованиями при доступных для населения тарифах |

Введение

Программа представляет собой связанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий с целью строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города Нижневартовска.

Основной целью Программы является разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, обеспечения инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Нижневартовск.

Задачами Программы являются:

а) Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

б) Обеспечение жителей и предприятий города надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения;

в) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг;

г) Разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры;

д) Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

е) Перспективное планирование развития коммунальных систем;

ж) Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации коммунальных систем;

з) Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

и) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Подзадачами Программы являются:

- Проведение анализа социально-экономического развития города Нижневартовска, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов.

- Проведение анализа существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, коммунального водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов).

- Проведение анализа установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей.

- Проведение анализа наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;

- Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития города Нижневартовска в сценарных условиях (оптимистический, реалистичный, пессимистический) с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования твердых коммунальных отходов по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры.

- Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, обеспечивающих направления социально-экономического развития города Нижневартовск с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры.

- Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития города Нижневартовска.

- Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета города Нижневартовск и других источников финансирования мероприятий Программы;

- Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

- Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия Программы обеспечивают достижение поставленных целей и задач;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры, как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории города Нижневартовска.

Программа является базовым документом для перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа разрабатывается в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 28.10.2013 №397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 18.04.2001 №81 «Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города Нижневартовска от 23.05.2006 №31 (с изменениями);

- Иные действующие нормативные документы в области электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.

Перечень основных документов, содержащих предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры, приведён в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень основных документов, содержащих предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры

| Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Наименование документа | Реквизиты | Актуальность |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Схема электроснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года | утверждена постановлением администрации города от 28.03. 2017 № 459 | с апреля 2017 года |
| Теплоснабжение | Схема теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года | актуализированная схема утверждена постановлением администрации города Нижневартовска от 02.07.2018 №931 | с августа 2018 года |
| Водоснабжение | Схема водоснабжения и водоотведения МО город Нижневартовск на период до 2031 года | утверждена постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2017 №147 | с марта 2017 года |
| Водоотведение | Схема водоснабжения и водоотведения МО город Нижневартовск на период до 2031 года | утверждена постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2017 №147 | С июля 2017 года |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска | утверждена постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 №907 | с июля 2018 года |
| Газоснабжение | Региональная схема газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.12.2017 №722-рп | с 1 января 2018 года |
|  | Схема газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года | утверждена постановлением администрации города от 28.03. 2017 № 459 | с апреля 2017 года |

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале.

Мероприятия Программы в отношении систем снабжения всеми ресурсами, которые используются для предоставления коммунальных услуг (электрическая энергия, тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение, холодная вода, водоотведение), а также объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами, реализуются в 2 этапа: I этап: с 2018 по 2021 год; II этап: с 2022 по 2035 год.

Показатели и основные целевые индикаторы Программы определены по периодам: 2017 год – базовый; 2018-2021 годы – ежегодно; 2022-2035 годы – в целом за период.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1. Электроснабжение

Функционирование рынка электрической энергии города Нижневартовска включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»). Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отнесена к первой ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам.

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.

Договорная конструкция между субъектами энергетики региона  выглядит следующим образом: в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, оплата услуг происходит пропорционально объемам электроэнергии (мощности) между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, установленным на получение своего НВВ всеми участниками с соответствии с принципами соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

АО «Городские электрические сети», в свою очередь, осуществляет покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов, устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Сургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ «Кирьяновская»;

- ПС 500 кВ «Кустовая».

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;

- ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;

- ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Тюменьэнерго» – Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Городские электрические сети».

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 13 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ. От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ приведены в таблице 2.1.1.1.

Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ приведены в таблице 2.1.1.2

Таблица 2.1.1.1 – Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сибирская | 500/220/10 | 1002 | - |
| 2 | Мегион | 220/110/10/6 | 455 | - |
| 3 | Эмтор | 220/110/10 | 250 | - |
| 4 | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 | - |
| 5 | Центральная | 110/10 | 2х25 | 2008 |
| 6 | Западная | 110/35/10 | 2х40 | 2006 |
| 7 | Нижневартовская | 110/35/6 | 2х40 | 1971-2009 |
| 8 | Индустриальная | 110/10 | 2х40 | 1981 |
| 9 | Восток | 110/35/10 | 2х40 | 1983 |
| 10 | Южная (ГПП-6) | 110/10 | 2х25 | 1985 |
| 11 | ГПП-7 | 110/35/6 | 2х40 | 1986-2008 |
| 12 | ГПП-9А (Колмаковская) | 110/35/10 | 2х25 | 2011 |
| 13 | Медвежья | 110/35/6 | 2х25 | 1974 |
| 14 | ГПП-1 | 110/10 | - | - |
| 15 | Городская-5 | 110/10 | 2х40 | 2001-2007 |
| 16 | Обская (ГПП-2) | 110/10 | 2х32, 2х25 | 1976-2017 |

Таблица 2.1.1.2 - Технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ

| Наименование подстанции 35-110 кВ | Количество и мощность трансформаторов |  |  |  | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ (без учета мощности по стороне 35кВ) на 07.01.2017г., 17.00, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Мощность трансформаторов на 2017 г., МВА |  |
| ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 2 | 95,910/3 820 | 30,686 | 80 | 13,93 |
| ПС 110/10/10 кВ Индустриальная | 2 | 76,180 | 22,089 | 80 | 18,36 |
| ПС 110/35/10 кВ Западная | 2 | 95,203 | 27,831 | 80 | 7,04 |
| ПС 110/10/10 кВ Центральная | 2 | 39,32 | 16,481 | 50 | 9,12 |
| ПС 110/10/10 кВ Обская | 4 | 113,023 | 37,95 | 114 | 26,38 |
| ПС 110/35/10 кВ Восток | 2 | 114,395 | 31,31 | 80 | 9,39 |
| ПС 110/35/10 кВ Колмаковская | 2 | 63 640 | 24 115 | 50 | 3,01 |
| ПС 110/10/10 кВ Городская-5 | 2 | 97,53 | 35,352 | 80 | 23,17 |
| ПС 110/10/10 кВ Южная | 2 | 37 223 | 17 225 | 50 | 10,31 |
| ПС 110/35/6 кВ Савкинская | 2 | 16,6 | 3,15 | 32 | 2,52 |
| ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 | 2 | 90,903 | 34,22 | 80 | 2,71 |
| ПС 35/10 кВ Водозабор | 2 |  |  | 20 | 0,08 |
| ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | 2 | 13,549 | 5,12 | 12,6 | 4,14 |
| ПС 35/10 кВ Новая | 2 |  |  | 16,3 | 1,14 |

В зоне деятельности АО «Городские электрические сети» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (ЭСК) объектов электроснабжения. Электросетевые комплексы представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть», приведен в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3 – Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» на 31.12.2017

| №.п.п. | Тип электрооборудования | Ед. изм. | Класс напряжения, кВ | Кол-во (протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ | км | 35 | 108,9 |
| 2 |  |  | 10(6) | 176,6 |
| 3 |  |  | 0,4 | 98,6 |
| 4 | КЛ |  | 35 | 17,17 |
| 5 |  |  | 10(6) | 643,9 |
| 6 |  |  | 0,4 | 476,6 |
| 7 | ПС | шт | 35/10(6) | 15 |
| 8 | РП | шт | 10(6)/0,4 | 42 |
| 9 | ТП, БКТП, КТПН | шт | 10(6)/0,4 | 474 |

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

За период 2009 -2018 гг. аварий в электросетевом хозяйстве АО «Городские электрические сети» на зафиксировано. Одновременно с этим, за данный период имеет место устойчивая тенденция к уменьшению числа инцидентов на объектах электросетевого хозяйства. Наибольшие темпы сокращения числа инцидентов относятся к 2013-2015 гг. Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций. Объем недоотпуска электрической энергии потребителям, вызванный устранением инцидентов на электрических сетях – незначительный, носит устойчивый характер и колеблется в диапазоне 10-23 тыс. кВт×ч в год.

АО «Городские электрические сети» оказывает услуги по передаче электрической энергии более, чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Фактические балансы электрической энергии и мощности АО «Городские электрические сети» приведены в таблице 2.1.1.4.

Таблица 2.1.1.4 – Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации за 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 813 353,4620 |  | 195 134,1180 | 618 219,3440 |  |
| из сетей ФСК | 20 | 14 768,8980 |  |  | 14 768,8980 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 40 | 798 584,5640 |  | 195 134,1180 | 603 450,4460 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 507 139,4890 |  |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |
| ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 70 | 144 161,9420 |  |  | 144 161,9420 |  |
| СН2 | 80 | 362 977,5470 |  |  |  | 362 977,5470 |
| НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 750 318,0620 |  | 44 688,8570 | 369 039,5310 | 336 589,6740 |
| конечные потребители | 110 | 746 824,2620 |  | 44 688,8570 | 365 545,7310 | 336 589,6740 |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 3 493,8000 |  |  | 3 493,8000 |  |
| поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 507 139,4890 |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 190 | 63 035,4000 |  | 6 283,3190 | 30 364,2080 | 26 387,8730 |
| относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 116,6200 |  | 27,6220 | 88,9980 |  |
| из сетей ФСК | 310 | 3,6000 |  |  | 3,6000 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 330 | 113,0200 |  | 27,6220 | 85,3980 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 72,3702 |  |  | 20,3254 | 52,0448 |
| ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 360 | 20,3254 |  |  | 20,3254 |  |
| СН2 | 370 | 52,0448 |  |  |  | 52,0448 |
| НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 107,5819 |  | 6,4076 | 52,9135 | 48,2608 |
| конечные потребители | 400 | 107,0809 |  | 6,4076 | 52,4126 | 48,2608 |
| другие сети | 420 | 0,5009 |  |  | 0,5009 |  |
| поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 72,3702 |  | 20,3254 | 52,0448 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 480 | 9,0381 |  | 0,8890 | 4,3651 | 3,7840 |
| относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические сети» приходятся на уровень напряжения НН – около 7.2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии.

Приказом Федеральной службы по тарифам №115-э/3 от 21.05.2012 согласованы долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Городские электрические сети», в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала, в том числе норматив технологических потерь электроэнергии на период с 2012 г. по 2017 г. Нормативные потери АО «Городские электрические сети» составляют: на 2015 год - 9,24%; на 2016 год - 9,21%; на 2017 год - 9,19%.

На момент разработки Программы в общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кв составляет 54%.

Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть» на 01.07.18 приведена на рисунке 2.1.1.1

Рисунок 2.1.1.1 - Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть»

До 2022 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 130,6 МВт.

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт.

Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6)кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составляет 54%. Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.

Регулирование АО «Городские электрические сети» осуществляется методом доходности инвестированного капитала (RAB). Период регулирования установлен сроком 2012-2017 годы. Долгосрочные параметры регулирования установлены решением РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2012 №111 (с изменениями).

За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание объектов электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети» c 870,434 млн. руб. в 2014 году до 1 325,809 млн. руб. в 2017 году.

Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению, приведена в таблице 2.1.1.5.

Таблица 2.1.1.5 – Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, руб./ кВт×ч

| Категория потребителей | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское население и приравненные к ним категории потребителей | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 |
| Темп прироста, % | - | 5,74 | - | 3,87 | - | 3,73 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 |
| Темп прироста, % | - | 5,85 | - | 3,86 | - | 3,72 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 |
| Темп прироста, % | - | 5,85 | - | 3,86 | - | 3,72 |

Размер платы за технологическое присоединение утверждается в отношении сетевых организаций путем установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, а также формул платы за технологическое присоединение. Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной схемы электроснабжения) для АО «Городские электрические сети» на 2017 год установлена РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в размере: до 150 кВт включительно 108 руб./кВт, свыше 150 кВт - 108 руб./кВт.

Содержание, техническое обслуживание, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения города Нижневартовска осуществляют 2 организации: ЗАО «Городское освещение» и ООО «Тясмин».

На объектах уличного освещения установлено программное обеспечение и автоматизированная система управления уличным освещением с возможностью включения уличного освещения в режим 50%. Автоматизированная система управления обеспечивает работу уличного освещения в 4-х режимах (вечерний, ночной, утренний, дневной). Центральная диспетчерская служба отслеживает через программное обеспечение работу систем уличного освещения (аварийные ситуации, графики токов напряжения), контролирует автоматическое включение и отключение систем уличного освещения согласно годовому расписанию.

Доля светоточек, включаемых (отключаемых) автоматически в соответствии с графиком составляет 100%.

В пунктах питания уличного освещения установлены многотарифные электронные узлы учета электроэнергии классом точности не ниже 1. Показания узлов учета электрической энергии контролируется диспетчером. Фотореле, реле времени на объектах уличного освещения не применяются. Дистанционное ручное включение и отключение применяется при необходимости (аварии, погодные условия и т.д.).

Мощность линий, оснащенных приборами учета расхода электрической энергии, от общей мощности всех линий составляет 100%. На объектах ООО «Тясмин» установлено 72 измерительных прибора, на объектах ЗАО «Городское освещение» установлено 76 измерительных прибора.

На объектах уличного освещения светильники с лампами накаливания не применяются.

Общая мощность светоточек уличного освещения составляет: ЗАО «Городское освещение» - 795,14 кВт; ООО «Тясмин» - 714,93 кВт.

К основным техническим и технологическим проблемам системы электроснабжения города Нижневартовска относятся:

а) Высокая степень износа оборудования

Объекты электросетевого хозяйства города Нижневартовска имеют высокую степень изношенности (до 50%), сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования. Данная проблема прямо сопряжена с повышением качества и надежности электроснабжения конечных потребителей. Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение ежегодной модернизации и реконструкции сетей и электрооборудования.

б) Высокий уровень потерь электрической энергии в сетях

Потери в городских электрических сетях достигают 9,5%. В целях снижения потерь в электрических сетях, повышения уровня эксплуатации оборудования, а также снижения эксплуатационных затрат необходимо определение следующих приоритетов в развитии электросетевого хозяйства:

- реконструкция распределительных сетей с заменой провода на СИП;

- применение блочных комплектных трансформаторных подстанций;

- применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- внедрение установок компенсации реактивной мощности - УКРМ.

в) Рост тарифов на электрическую энергию

Рост тарифов на электрическую энергии для населения (по основной группе) в 2017 году составляет 3.8%. Одновременно с этим, тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей отстают от уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию для прочих потребителей на 40% (нерегулируемая цена по низкому уровню напряжения 1-ой ценовой категории для потребителей с мощностью менее 150 кВт составляет 3,9-4,0 руб. за кВт×ч). Тенденция роста стоимости 1 кВт×ч в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на топливо, расходов по передаче электроэнергии до отдаленных потребителей, а также ростом эксплуатационных затрат.

г) Недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями

При условии реализации плановых темпов жилой застройки прогнозируется дефицит свободной мощности. Однако если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.

2.1.2. Теплоснабжение

Основной системой теплоснабжения города Нижневартовске является централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от муниципальных, промышленных и ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города осуществляется от 8-ми муниципальных, 1-ой промышленной и 2-х ведомственных котельных. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора города, около 96% из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных установленной тепловой мощностью более 100 Гкал/ч.

Всего на территории города расположено 27 котельных, 8 из которых находятся в муниципальной собственности на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненый газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ). Котельная «пос. Рыбозавод» работает на сырой нефти.

Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до конечного потребителя. Особенностью организации централизованного теплоснабжения Нижневартовска является осуществление процесса передачи тепловой энергии от тепловых источников до потребителя одним юридическим лицом.

Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», где установлено 37 водогрейных и 12 паровых котлов. Тепло от котельных передается к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к потребителям на технологические нужды. В первом контуре теплоноситель по присоединенным магистральным тепловым сетям переходит к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до расчетных параметров потребителей и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство ГВС).

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

Около 0,8% потребителей жилищно-коммунального сектора города обеспечиваются теплом от промышленной котельной ООО «КарьерАСтрой» и ведомственных котельных БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

Кроме выше перечисленных котельных, 14 промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, 2 из которых продают тепло другим промышленным потребителям. Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70°С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70°С.

Схема теплоснабжения – закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.

Актуализированной схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года тепловые источники города разделены на 3 группы:

Первая группа – группа из 8 муниципальных котельных, обеспечивающих теплом потребителей жилищно-коммунального и промышленного секторов города, включает в себя восемь котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Котельные №№ 1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные №№ 8, 8А, 8Б, поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города.

Вторая группа – группа из 3 промышленных и 3 ведомственных котельных, из которых: 1 промышленная и 3 ведомственные котельные осуществляют теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города и 2 промышленных котельных производят реализацию тепла внешним потребителям промышленного сектора. К организациям котельных второй группы относятся:

- ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

- ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);

- ЗАО «Нобили» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

- БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);

- ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города).

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района).

Третья группа – группа из 14 промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:

- ОАО «СУ-909»;

- ООО «Блок»;

- ООО «Нижневартовское НПО»;

- Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»;

- ООО «Автогигант»;

- ОАО «Завод Строительных Материалов»;

- ОАО «Нижневартовскспецстрой»;

- ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;

- ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;

- ООО ПТК «Югра»;

- ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;

- ООО «Сибсеверстроймонтаж»;

- АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная № 2;

- Котельная 5К.

Производственные котельные осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат.

Транспорт тепла до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в соответствии с исторически сложившимися на территории города микрорайонами с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо посредством печного отопления.

В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 26.04.2016 №585 статус единой теплоснабжающей организации присвоен:

- МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» в зоне деятельности муниципальных котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, поселка Рыбозавод, технологически объединенных тепловыми сетями в границах города;

- ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в зоне деятельности модульной водогрейной котельной МКВУ-30.0Г в границах 23 и 24 микрорайонов города;

- ООО «КарьерАвтоСтрой» в зоне деятельности котельной ООО «КарьерАСтрой» в границах жилого поселка ООО «КарьерАСтрой».

Мощностные характеристики котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1 – Мощностные характеристики котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | КПД котлоагрегатов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 300,00 | 279,21 | 91,50 |
| Котельная № 2А | 273,60 | 263,11 | 90,71 |
| Котельная № 3А | 622,72 | 557,53 | 92,70 |
| Котельная № 5 | 642,60 | 624,90 | 93,54 |
| Котельная № 8 | 35,00 | 33,47 | 95,44 |
| Котельная № 8А | 17,04 | 16,62 | 91,66 |
| Котельная № 8Б | 56,80 | 39,92 | 94,84 |
| Котельная «пос. Рыбозавод» | 13,50 | 12,58 | 90,17 |
| Итого | 1 961,26 | 1 827,33 | 92,37 |

Общая установленная мощность котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет 1961,26 Гкал/ч, располагаемая мощность – 1827,33 Гкал/ч.

Установленная мощность котельных включает мощность котельного оборудования, в состав которого входят 37 водогрейных и 12 паровых котлов. Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей действуют 72 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС). Износ оборудования ЦТП по состоянию на 01.01.2017 год составляет 68%.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».

Газоснабжение котельных осуществляется от ГРС по газопроводу высокого давления Р=12 кгс/см2. Давление газа снижается в ГРП котельных. Учет потребления газового топлива осуществляется с использованием приборов учета. На котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, пос. Рыбозавод в качестве аварийного топлива предусмотрена нефть.

Большинство тепловых сетей, к которым подключены конечные потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору города, находятся на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (99,2% от общей протяженности сетевого хозяйства), 0,8% от общей протяженности тепловых сетей – на балансе ООО «КарьерАСтрой».

Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 72 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС).

Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – двухтрубная и четырехтрубная, часть трубопроводов от ЦТП до потребителя находится на балансе управляющих организаций.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению приведено в таблице 2.1.2.2.

Таблица 2.1.2.2 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению

| Тип тепловых сетей | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Магистральные | 124 919,82 | 103 705,0 |
| Квартальные | 203 009,99 | 40 575,0 |
| ГВС | 64 907,64 | 12 761,0 |
| Паровые | 2 806,51 | 1 323,0 |
| Всего | 395 643,96 | 158 364,0 |

Актуализированной Схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям тепловых источников определены тепловые балансы по тепловым источникам города Нижневартовска.

Расчетные балансы по источникам тепловой энергии приведены в таблице 2.1.2.3.

Таблица 2.1.2.3 – Расчетные балансы по источникам тепловой энергии, Гкал/ч

| № | Параметры | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2а | Котельная №3а | Котельная №5 | Котельная №8 | Котельная №8а | Котельная №8б | Котельная Рыбзавод | ИТОГО по МУП «Теплоснабжение» | ООО «КарьерАСтрой» | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 300,000 | 273,600 | 622,720 | 642,600 | 35,000 | 17,040 | 56,800 | 13,500 | 1961,260 | 20,640 | 27,950 | 2009,850 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 279,210 | 263,110 | 557,533 | 624,900 | 33,470 | 16,614 | 39,920 | 12,580 | 1827,337 | 20,640 | 27,950 | 1875,927 |
| 3 | Потери на собственные нужды | Гкал/ч | 2,449 | 1,870 | 6,293 | 16,108 | -0,103 | 16,614 | -6,716 | 0,115 | 36,630 | 0,140 | 0,140 | 36,910 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 276,761 | 261,240 | 551,240 | 608,792 | 33,573 | 0,000 | 46,636 | 12,465 | 1790,707 | 20,500 | 27,810 | 1839,017 |
| 5 | Суммарная подключенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 264,972 | 143,321 | 438,023 | 355,434 | 19,858 | 0,000 | 17,314 | 5,767 | 1244,689 | 10,062 | 23,011 | 1277,762 |
| 5.1 | Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 8,820 | 9,784 | 13,423 | 21,177 | 1,915 | 0,000 | 2,918 | 1,119 | 59,156 | 0,840 | 0,149 | 60,145 |
| 5.2 | Текущая договорная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 256,152 | 133,537 | 424,600 | 334,257 | 17,943 | 0,000 | 14,396 | 4,648 | 1185,533 | 9,222 | 22,862 | 1217,617 |
| 6 | Суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях и расхода на собственные нужды | Гкал/ч | 267,421 | 145,191 | 444,316 | 371,542 | 19,755 | 16,614 | 10,598 | 5,882 | 1281,319 | 10,202 | 23,151 | 1314,672 |

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 2.1.2.4.

Таблица 2.1.2.4 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

| Котельные | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Котельная №1 | 68562,220 | 48952,669 | 52918,888 |
| Котельная №2а | 62742,916 | 61671,688 | 71855,360 |
| Котельная №3а | 145608,912 | 121661,261 | 97936,246 |
| Котельная №5 | 99470,565 | 119605,072 | 166705,773 |
| Котельная №8 | 15086,959 | 16271,024 | 16316,054 |
| Котельная №8а | 0 | 0 |  |
| Котельная №8б | 15672,070 | 18174,056 | 17717,549 |
| Котельная Рыбзавод | 6460,506 | 7179,822 | 7813,247 |
| ИТОГО по МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | 413604,148 | 393515,592 | 431263,116 |
| ООО «КарьерАСтрой» | 576 | 817 | 640 |
| ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | - | 1995 | 980 |
| ВСЕГО: | 414180,148 | 396327,592 | 432883,116 |

Данные значения приведены в соответствии с актуализированной Схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года и являются расчетными. В связи с этим необходимо провести фактические замеры потерь в тепловых сетях в рамках ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.

Резервы/дефициты мощностей источников тепловой энергии приведены в таблице 2.1.2.5.

Таблица 2.1.2.5 – Резервы/дефициты мощностей источников тепловой энергии

| Показатели | Ед. изм. | 2017 (базовый) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 276,761 | 276,761 | 276,761 | 276,761 | 276,761 | 276,761 | 276,761 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 264,972 | 264,972 | 264,972 | 265,655 | 265,655 | 265,655 | 265,655 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 11,789 | 11,789 | 11,789 | 11,106 | 11,106 | 11,106 | 11,106 |
| Резерв/дефицит | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Котельная № 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 261,24 | 261,24 | 261,24 | 148,33 | 148,33 | 148,33 | 148,33 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 143,321 | 143,321 | 148,654 | 146,016 | 146,016 | 146,016 | 146,016 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 117,919 | 117,919 | 112,586 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 |
| Резерв/дефицит | % | 45,1 | 45,1 | 43,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная № 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 535,62 | 535,62 | 535,62 | 535,62 | 535,62 | 535,62 | 660 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 438,023 | 438,023 | 495,625 | 553,226 | 553,226 | 536,876 | 606,505 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 97,597 | 97,597 | 39,995 | -17,606 | -17,606 | -1,256 | 53,495 |
| Резерв/дефицит | % | 18,2 | 18,2 | 7,5 | -3,3 | -3,3 | -0,2 | 8,1 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 608,792 | 608,792 | 608,792 | 608,792 | 608,792 | 608,792 | 567,132 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 355,434 | 355,434 | 376,617 | 397,805 | 396,897 | 396,897 | 396,897 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 253,358 | 253,358 | 232,175 | 210,987 | 211,895 | 211,895 | 170,235 |
| Резерв/дефицит | % | 41,6 | 41,6 | 38,1 | 34,7 | 34,8 | 34,8 | 30 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 33,573 | 33,573 | 33,573 | 33,573 | 33,573 | 33,573 | 33,573 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 19,858 | 19,858 | 27,199 | 34,54 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 13,715 | 13,715 | 6,374 | -0,967 | -0,967 | -0,967 | -0,967 |
| Резерв/дефицит | % | 40,9 | 40,9 | 19 | -2,9 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
| Котельная № 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 46,636 | 46,636 | 46,636 | 46,636 | 46,636 | 46,636 | 46,636 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 17,314 | 17,314 | 18,812 | 20,309 | 27,658 | 29,378 | 33,038 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 29,322 | 29,322 | 27,824 | 26,327 | 18,978 | 17,258 | 13,598 |
| Резерв/дефицит | % | 62,9 | 62,9 | 59,7 | 56,5 | 40,7 | 37 | 29,2 |
| Котельная пос. Рыбзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 12,465 | 12,465 | 12,465 | 12,465 | 12,465 | 6,385 | 6,385 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 5,767 | 5,767 | 5,767 | 6,034 | 6,034 | 6,034 | 6,034 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 6,698 | 6,698 | 6,698 | 6,431 | 6,431 | 0,351 | 0,351 |
| Резерв/дефицит | % | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 51,6 | 51,6 | 5,5 | 5,5 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 10,062 | 10,062 | 10,062 | 10,062 | 10,062 | 10,062 | 10,062 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 |
| Резерв/дефицит | % | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 | 27,81 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 23,011 | 23,011 | 23,011 | 26,431 | 26,431 | 26,431 | 26,431 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,799 | 4,799 | 4,799 | 1,379 | 1,379 | 1,379 | 1,379 |
| Резерв/дефицит | % | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Котельная В-5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,49 | 89,694 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,278 | 67,318 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,212 | 22,376 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24,9 |
| Котельная ПС-1С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,592 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,688 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,904 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| Котельная «Восточная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,364 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,16 |
|  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,204 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Котельная оз. Комсомольское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность (нетто) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 19,422 | 19,422 | 19,422 | 19,422 |
| Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 |
| Резерв/дефицит | % | 0 | 0 | 0 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

Наибольшим относительным резервом мощности располагают котельные №№ 2а, 5, 8, 8Б, Рыбозавод, кот. ООО «КарьерАстрой» наименьшим – котельная № 1. Суммарный резерв тепловой мощности на 2017 год по котельным г. Нижневартовска 561,255 Гкал/час, в том числе 546,018 Гкал/час по котельным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

Располагаемые резервы мощности источников тепловой энергии позволяют обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон в пределах 3-4 лет. В долгосрочной перспективе обнаружится проблема отсутствия технической возможности присоединения новых потребителей, как следствие, необходимость увеличения установленной мощности источников тепловой энергии.

Регулирование МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» осуществляется методом индексации установленных тарифов. Долгосрочным периодом регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию определены 2019-2023 годы.

Долгосрочными параметрами регулирования являются: базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 919,487 млн. руб., индекс эффективности операционных расходов на 2020 год – 1,0 и нормативный уровень прибыли на 2019 год – 0,88; на 2020 год – 0,86; на 2021 год – 0,88; на 2022 год – 0,88; на 2023 год – 0,89.

За период 2016-2018 годов в структуре НВВ наибольший удельный вес занимают расходы на топливо (газ, нефть) от 40,4% до 41,9%.

За этот же период наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание теплоэнергетических объектов предприятия c 2 840,8 млн. руб. в 2016 году до 2907,09 млн. руб. в 2018 году.

Финансово-хозяйственная деятельность МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» является планово-прибыльной.

Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям, приведена в таблице 2.1.2.6.

Таблица 2.1.2.6 – Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям, руб./ Гкал

| Наименование организации | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 31.12.2018 |
| МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| - население, бюджетные и прочие потребители (без НДС) | 1 216,29 | 1 252,56 | 1 252,56 | 1 302,66 | 1 302,66 | 1 322,24 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 1,5 |
| ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |  |  |  |  |
| - население | 1 262,31 | 1 315,29 | 1 315,29 | 1 386,31 | 1 386,31 | 1 455,61 |
| - прочие потребители | 1 069,75 | 1 114,65 | 1 114,65 | 1 174,84 | 1 174,84 | 1 233,57 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,00 |
| ООО «КарьерАвтоСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| - население (с НДС) | 2 496,14 | 2 600,92 | 2 600,92 | 2 615,86 | 2 615,86 | 2 720,49 |
| - прочие потребители | 2 115,37 | 2 204,17 | 2 204,17 | 2 216,83 | 2 216,83 | 2 305,50 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 3,8 |
| ОАО «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| - население | 1 649,71 | 1 718,97 | 1 718,97 | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 898,75 |
| - прочие потребители | 1 398,06 | 1 456,75 | 1 456,75 | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 609,11 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 4,90 |
| ЗАО «Нобили» |  |  |  |  |  |  |
| - население | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие потребители | 1 505,60 | 1 561,42 | 1 561,42 | 1 629,46 | 1 629,46 | 1 688,50 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 3,62 |
| ООО «Коммунальник» |  |  |  |  |  |  |
| - население | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие потребители | 1 120,00 | 1 184,21 | 1 184,21 | 1 241,02 | 1 241,02 | 1 289,11 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 3,88 |
| ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс» |  |  |  |  |  |  |
| - население | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие потребители | 739,88 | 796,23 | 796,23 | 832,38 | 832,38 | 890,25 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 6,95 |

К основным техническим и технологическим проблемам системы теплоснабжения города Нижневартовска относятся:

а) Высокая доля котельного оборудования и тепловых сетей, фактический срок службы которых превышает нормативный уровень

Фактический срок службы котлового оборудования суммарной мощностью 1557 Гкал/ч (77% всей установленной мощности) превышает нормативные значения. В соответствии с СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов составляет: паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. В настоящий момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. Степень износа котельного оборудования составляет 72%. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56%, сетей ГВС – 34%.

б) Наличие отклонений в параметрах теплоносителя, в том числе в подающих трубопроводах

Утвержденный температурный график после сетевой установки котельной №2А не имеет спрямления, однако фактические данные свидетельствуют о том, что температура воды в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха выше минус 7°С отклоняется от графика качественного регулирования отопительной нагрузки и мало изменяется в указанном диапазоне температур наружного воздуха.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчетным данное отклонение колеблется по источникам тепловой энергии от 5 до 20°С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъем в внутридомовых приборах отопления, что свидетельствует о разрегулированности системы теплоснабжения. Завышенные расходы сетевой воды (по котельной Рыбзавода при расчетном расходе 236 м3/час, фактический – 650 м3/час, превышение в 2,7 раза, превышение обратной воды – 12°С) приводят к завышенным гидравлическим потерям, а это в свою очередь приводит к недостаточным располагаемым напорам на вводах отдельных потребителей.

в) Проблема организации надежности системы теплоснабжения в отношении состояния тепловых сетей

Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).

Состояние тепловых сетей, запитанных от двух котельных №3А и №5, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы удовлетворительное. Однако в связи с эффектом старения тепловых сетей этот показатель для некоторых наиболее удаленных потребителей понизится до уровня своего нормативного значения, и далее будет постепенно снижаться.

Предприятием МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» для поддержания работоспособности, повышения надежности и эффективности работы оборудования, ежегодно проводятся необходимые профилактические работы (текущие и капитальные ремонты, модернизация оборудования и трубопроводов, гидравлические испытания).

Учитывая данные факторы, необходимо проведение регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также разработка планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. В случае отсутствия действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, в ближайшие 5-7 лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться.

В отношении теплопроводов, технологически связанных с котельными № 2а, № 8, № 8Б и «Рыбозавод», факт наличия высоких показателей вероятности их безотказной работы не должен исключать своевременности проведения в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочих профилактических работ по предотвращению и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

г) Возможный дефицит обеспеченности в долгосрочной перспективе системы теплоснабжения города Нижневартовска свободными мощностями

В настоящее время существующий тепловой баланс мощностей котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» и договорной нагрузки потребителей на всех котельных по располагаемой тепловой мощности является профицитным.

В долгосрочной перспективе при условии полной реализации плановых темпов жилой застройки возможно возникновение дефицита свободной тепловой мощности. Нехватка свободной мощности отрицательно скажется на сроках выполнения мероприятий по подключению объектов к системе теплоснабжения и соответственно своевременности введения их в эксплуатацию.

2.1.3. Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск представляет собой комплекс технологически связанных зданий, сооружений, объектов и оборудования, а также водопроводной сети, предназначенных для надежного и бесперебойного холодного водоснабжения, и укрупненно состоит из:

- водозаборных сооружений, включая насосную станцию первого подъема;

- центральных магистральных водоводов;

- водопроводных очистных сооружений (ВОС-2), включая насосную станцию третьего подъема;

- центральной водопроводной распределительной сети;

- резервного подземного водозабора.

Данные объекты являются городской собственностью и находятся под контролем органов местного самоуправления.

Объекты, здания и сооружения, а также оборудование, не принадлежащее городской собственности, для осуществления холодного водоснабжения, не используются.

На основании постановления главы администрации города Нижневартовск от 22.07.1992 №286 управление водоснабжения и канализации переименовано в МУП города Нижневартовска «Горводоканал» и наделено всеми обязанностями и правами для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения города. В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования города Нижневартовска (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на питьевую и техническую воду, учитывающие соответствующие процессы подъема, очистки и транспортировки воды до конечных потребителей. Потребители питьевой и технической воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» устанавливаются тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с выделением компонентов на холодную воду и тепловую энергию. Потребители горячей воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» устанавливаются тарифы на подвоз воды. Потребители услуг по подвозу воды заключают соответствующие договоры с МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3».

Вся централизованная система водоснабжения находится в эксплуатации МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Схемой водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года по территориальному признаку выделены следующие эксплуатационные зоны:

- северный промышленный узел (СПУ);

- западный промышленный узел (ЗПУ);

- поселки Дивный и Солнечный – входят в Юго-западный промышленный узел (ЮЗПУ);

- поселок Старый Вартовск;

- новый микрорайон малоэтажной застройки;

- городская зона.

Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю территорию городской зоны, включая промышленные узлы, расположенные в черте города. Площадь городской зоны, включая северный и западный промышленные узлы составляет около 3 600 Га.

Поселки Дивный и Солнечный полностью обеспечиваются централизованной системой водоснабжения, общая площадь территории поселков составляет около 330 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории данных поселков отсутствуют.

Поселок Старый Вартовск полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения, площадь поселка составляет 351 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.

Новый поселок малоэтажной жилой застройки, расположенный на юго-востоке, следом за поселком Старый Вартовск, полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения. Площадь поселка, включая строящиеся территории, составляет практически 366 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.

Общая протяженность распределительной сети централизованной системы водоснабжения города Нижневартовск составляет 448,3 км.

Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск обеспечивает питьевой водой практически всю территорию города, включая промышленные зоны и примыкающие к городу поселки. Общая площадь, обеспечиваемая централизованной системой водоснабжения, составляет 4 643 Га. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.

Система водоснабжения города Нижневартовск состоит из следующих компонентов:

а) Водозабор, включающий в себя сооружения и оборудование для приема воды из реки, а также транспортировки по центральным магистральным водоводам до водоочистных сооружений. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 150 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность в 2017 составила порядка 60,55 тыс. м3/сутки. Давление на выходе из водозаборных сооружений составляет около 6,0 атм. Вода подается в три центральных магистральных водовода, диаметры которых составляют 700 мм, 800 мм и 1000 мм. Протяженность трассы центральных магистральных водопроводов составляет порядка 25 км.

б) Водоочистные сооружения (ВОС-2), включают в себя сооружения и оборудование для очистки технической воды, поставляемой с водозабора по центральным магистральным водоводам, также на территории ВОС-2 расположена насосная станция, качающая очищенную питьевую воду из резервуаров чистой воды в центральную распределительную сеть. Давление на входе в ВОС-2 составляет порядка 4,8 атм. Потеря давления при транспортировке воды от водозабора до ВОС-2, по центральным магистральным водоводам, составляет порядка 2 атм. Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 93 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность водоочистных сооружений в 2017 году составила 49,45 тыс. м3/сутки.

в) Центральная распределительная сеть – совокупность сооружений и оборудования, предназначенных для бесперебойной транспортировки питьевой воды потребителям. В состав распределительной сети входят: трубы различного сортамента, задвижки, вентиля, обратные клапаны, приборы контроля напора и расхода, локальные повысительные насосные станции, а также специальное оборудование, применяемое для обеспечения надежности и безопасности функционирования распределительной сети.

Территориальное распределение отдельных компонент системы водоснабжения связано с гидрологическими и гидрогеологическими особенностями источников водоснабжения, геологическими условиями, а также с социально-экономическим развитием города Нижневартовска.

Приток технической воды с водозабора практически постоянен в течение суток и усреднено составляет 2060 м3/ч или 49 450 м3/сутки. Для суток с максимальным потреблением приток технической воды увеличивается 54 395 м3/сутки, средний часовой приток при этом составляет 2266 м3/час.

Суточная неравномерность потребления питьевой воды минимальна в ночной период с 01.00 до 05.00 и усреднено составляет около 950 м3/ч. Максимальное потребление питьевой воды приходится на утренний период с 06.00 до 08.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч, также пик потребления наблюдается в вечернее время с 20.00 до 22.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч. Наиболее стабильное потребление, близкое к подачи технической воды на ВОС-2, наблюдается в дневное время с 09.00 до 18.00 и усреднено составляет около 2060 м3/ч.

Таблица 2.1.3.1 – Распределение сетей горячего водоснабжения по диаметрам

| Диаметр, мм | Протяженность Т3, м | Протяженность Т4, м | Общая протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 24,40 | 24,40 | 48,80 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 84,27 | 84,27 |
| 40 | 664,26 | 1833,26 | 2497,52 |
| 50 | 1886,03 | 10486,69 | 12372,72 |
| 60 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 63 | 2067,80 | 4696,73 | 6764,53 |
| 70 | 1938,55 | 4691,85 | 6630,4 |
| 75 | 4765,75 | 5458,64 | 10224,39 |
| 80 | 2859,87 | 4548,24 | 7408,11 |
| 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 6261,23 | 6662,15 | 12923,38 |
| 100 | 8523,31 | 7077,98 | 15601,29 |
| 110 | 7357,07 | 5284,66 | 12641,73 |
| 125 | 151,90 | 161,50 | 313,40 |
| 140 | 6416,48 | 1003,92 | 7420,40 |
| 150 | 8175,59 | 1126,08 | 9301,67 |
| 160 | 1961,77 | 0,00 | 1961,77 |
| 200 | 1440,32 | 0,00 | 1440,32 |
| 250 | 226,82 | - | 226,82 |
| 300 | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого | 54 721,15 | 53 150,37 | 107 871,52 |

С 2013 года наблюдается общая тенденция сокращения объемов производства и реализации воды.

Сведения о производстве и реализация воды приведены в таблице 2.1.3.2.

Таблица 2.1.3.2 – Производство и реализация воды, тыс. м3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | факт | факт |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3 | 23399,294 | 22737,707 | 22780,443 | 22096,173 | 22100,709 |
| 2 | Покупная вода | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расход технической воды, в том числе: | тыс. м3 | 2563,513 | 2671,74 | 2991,47 | 3063,211 | 2543,829 |
| 4 | Отпущено потребителям технической воды | тыс. м3 | 2563,513 | 2671,74 | 2991,47 | 3063,211 | 2543,829 |
|  | (с подъема), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 2563,513 | 2671,74 | 2991,47 | 3063,211 | 2543,829 |
| 4.2 | Прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утечки от водозабора до ВОС | тыс. м3 | 849,302 | 1711,12 | 1556,252 | 1099,853 | 1507,34 |
| 6 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 19986,479 | 18354,847 | 18232,721 | 17933,109 | 18049,54 |
| 6.1 | Собственные нужды | тыс. м3 | 541,244 | 507,751 | 486,764 | 423,418 | 525,19 |
| 6.2 | Очищено воды всего | тыс. м3 | 19334,267 | 17739,619 | 17649,404 | 17426,02 | 17449,94 |
| 6.3 | Собственные нужды городских объектов |  | 111,262 | 107,477 | 96,95 | 83,68 | 74,41 |
| 7 | Отпущено водоы самовывозом | тыс. м3 | 288,786 | 267,925 | 295,87 | 356,486 | 533,424 |
| 7.1 | населению | тыс. м3 | 9,323 | 7,878 | 6,361 | 5,52 | 5,025 |
| 7.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | прочим | тыс. м3 | 279,463 | 260,047 | 289,509 | 350,966 | 528,399 |
| 8 | Подано в сеть на нужды реализации | тыс. м3 | 19045,187 | 17471,694 | 17353,533 | 17069,53 | 16916,52 |
| 8.1 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 2062,475 | 924,513 | 1088,668 | 817,067 | 1006,078 |
| 9 | Отпущено питьевой воды (по сети), из них: | тыс. м3 | 16982,712 | 16547,181 | 15860,479 | 15736,485 | 15462,643 |
| 9.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 15505,76 | 15329,762 | 14931,293 | 14798,17 | 14548,95 |
|  |  | % | 91,302 | 92,643 | 94,142 | 94 | 94 |
| 9.2 | по нормативам | тыс. м3 | 1477,217 | 1217,422 | 929,187 | 938,32 | 913,69 |
|  |  | % | 8,698 | 7,357 | 5,859 | 6 | 6 |
| 10 | населению | тыс. м3 | 9045,632 | 9226,936 | 9150,228 | 9253,769 | 9015,562 |
|  |  | % | 53,26 | 55,76 | 57,69 | 58,80 | 58,31 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 7869,700 | 8027,436 | 8235,207 | 8328,39 | 8114,01 |
|  |  | % | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| 10.2 | по нормативам | тыс. м3 | 1175,93 | 1199,502 | 915,023 | 950,925,3812 | 901,55 |
|  |  | % | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 1142,15 | 995,836 | 944,236 | 862,727 | 819,889 |
|  |  | % | 6,73 | 6,02 | 5,95 | 5,48 | 5,30 |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 1142,15 | 977,916 | 930,076 | 849,79 | 807,75 |
|  |  | % | 100 | 98,201 | 98,52 | 98,52 | 99 |
| 11.2 | по нормативам | тыс. м3 |  | 17,92 | 14,164 | 12,94 | 12,14 |
|  |  | % |  | 1,799 | 1,48 | 1,48 | 1 |
| 12 | прочим | тыс. м3 | 6794,93 | 6324,409 | 5766,014 | 5619,99 | 5627,193 |
|  |  | % | 40,01 | 38,22 | 36,35 | 35,71 | 36,39 |
| 12.1 | в том числе: для приготовления горячей воды | тыс. м3 | 4153,757 | 3944,10 | 3529,249 | 3475,742 | 0 |
|  | - населению |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетным организациям |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочим |  | 4153,757 | 3944,10 | 3529,249 | 3475,742 | 0 |
| 13 | Отпущено всем потребителям | тыс. м3 | 19835,011 | 19486,846 | 19147,819 | 19156,182 | 18539,896 |

Объем потерь в 2017 году составил 11,4% от объема поднятой из источника воды.

Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.

За период 2015-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоснабжения потребителей города Нижневартовска: c 457,004 млн. руб. в 2015 году до 508,079 млн. руб. в 2016 году (+11,1% к 2015 году) и до 539,601 млн. руб. в 2017 году (+6,2% к уровню 2016 года). К основным факторам роста плановой НВВ относятся:

- увеличение производственных расходов предприятия на 8,41 млн. руб. в 2016 году и 41,12 млн. руб. в 2017 году;

- увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 7,158 млн. руб. в 2016 году и на 6,132 млн. руб. в 2017 году;

- увеличение неподконтрольных расходов на 3,112 млн. руб. в 2016 году и на 1,071 млн. руб. в 2017 году.

Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», приведена в таблице 2.1.3.3.

Таблица 2.1.3.3 – Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3

| Вид продукции | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 01.08.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода (питьевая), подъем, очистка, транспортировка | 24,91 | 27,86 | 28,82 | 28,82 | 30,84 | 30,84 | 33,62 | 33,62 | 35,97 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 3,4 | 0 | 7,0 | 0 | 9,0 | 0 | 6,9 |
| Холодная вода (питьевая), подъем, очистка | 20,42 | 22,84 | 23,8 | 23,8 | 25,01 | 25,01 | 27,26 | 27,26 | 29,13 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 4,2 | 0 | 5,0 | 0 | 8,9 | 0 | 6,8 |
| Техническая вода | 7,8 | 8,72 | 9,66 | 9,66 | 10,25 | 10,25 | 11,19 | 11,19 | 11,92 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 10,7 | 0 | 6,1 | 0 | 9,1 | 0 | 6,5 |

Таблица 2.1.3.4 – Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

| Вид услуг | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, руб./м3 | 96,00 | 105,81 | 105,81 | 110,13 | 110,13 | 116,08 | - | - |
| Темп прироста, % | - | 10,2 | 0 | 4,1 | 0 | 5,4 | - | - |
| Компонент на холодную воду, руб./м3 | 24,91 | 28,82 | 28,82 | 30,84 | 30,84 | 33,62 | 33,62 | 35,97 |
| Темп прироста, % | - | 15,7 | 0 | 7,0 | 0 | 9,0 | 0 | 6,9 |
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 123,08 | 1 216,29 | 1 216,29 | 1 252,56 | 1 252,56 | 1 302,66 | 1 302,66 | 1 322,24 |
| Темп прироста, % | - | 8,3 | 0 | 2,9 | 0 | 3,9 | 0 | 1,5 |

К основным техническим и технологическим проблемам системы водоснабжения относятся:

а) Энергоэффективность системы водоснабжения

Данный показатель по объектам МУП города Нижневартовска «Горводоканал» составляет 0,97 кВт на м3 что превышает значения показателей в подобных городах. По оценкам, система водоснабжения имеет значительный потенциал увеличения эффективности работы (не менее 30%). Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом и структурой подачи воды (поверхностные источники) удельное энергопотребление составляет от 0,92 кВт×ч на м3. Улучшение показателя требует пересмотра политики поддержания избыточного напора на сетях и магистралях, установки более эффективных насосных агрегатов как на водозаборе, так и на насосных станциях.

2.1.4. Водоотведение

На территории города Нижневартовска образована полная раздельная система канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки.

Система перекачки сточных вод включает в себя 20 канализационных насосных станции. Канализационные насосные станции характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки.

Вся территория города Нижневартовска условно разделяется на 5 бассейнов канализования: Северный, Центральный, Южный, Юго-Западный и Старого Вартовска.

Сточные воды от Северного бассейна поступают на ГКНС-3 (ул. Северная) и далее по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 700 мм, перекачиваются на КОС.

Сточные воды от Центрального бассейна поступают на ГКНС-2 (мкр. 12) и, частично, на РНС-1А (ул. 60 лет Октября) и ГКНС-1А (мкр. 2П). От ГКНС-2 хозяйственно-бытовые стоки по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе кв. Северный и далее по самотечному коллектору поступают в ГКНС-3.

Сточные воды от Южного бассейна и частично от Центрального поступают на РНС-1А и далее по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе мкр. П-1 на ул. 60 лет Октября и далее по самотечному коллектору, диаметром 1000-1200 мм, поступают в ГКНС-1А.

В ГКНС-1А также поступают самотеком хозяйственно-бытовые стоки от Юго-Западной, Западной промзон, а также, частично, от Центрального и Южного бассейнов канализования. С ГКНС-1А хозяйственно-бытовые стоки по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 800 мм и ПВХ диаметром 700 мм подаются на КОС.

Сточные воды от Старого Вартовска системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций перекачки подаются на ГКНС-3.

Неканализованная жилая застройка (в том числе неканализованная зона Старого Вартовска), Северный промышленный узел и частично Западный и Юго-Западный промышленные узлы пользуются выгребами.

КОС расположены на северо-западной окраине города Нижневартовска. Пропускная способность составляет 103 м3/сутки. После контактных резервуаров очищенные сточные воды с концентрацией загрязнений по БПК полн. и взвешенным веществам до 15 мг/л сбрасываются в реку Обь через ручей Рязанский Еган и протоку Рязанку.

Построенный комплекс очистных сооружений базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод. Комплекс представляет собой станцию аэрации, рассчитанную на полную биологическую очистку. Сооружения запроектированы в 1979-1982 годах.

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на водоотведение, учитывающие соответствующие технологические процессы приема, транспортировки и очистки сточных вод. Также устанавливается тариф, учитывающий только процесс очистки сточных вод. Потребители услуг водоотведения заключают прямые договоры на оказание услуг водоотведения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы: процеживание через ступенчатые решетки; задерживание песка в горизонтальных песколовках; биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом; биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в 3-х блоках); осветление во вторичных отстойниках; обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах; с 2014 года применяется овицидный препарат для разрушения белка паразитов.

Надежность системы водоотведения города Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная.

Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1 – Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска на 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть |  |  |
| 1.1 | Протяженность канализационных сетей | км | 285,5 |
| 1.2 | Износ канализационных сетей | % | 38,3 |
| 1.3 | Процент сетей нуждающихся в замене | % | 38,6 |
| 1.4 | Количество аварий на сетях канализации | единиц | 2 |
| 2 | Канализационные насосные станции (КНС) |  |  |
| 2.1 | Количество КНС | единиц | 20 |
| 2.2 | Средний износ КНС | % | 51,3 |
| 2.3 | Мощность КНС, установленная (проектная) | тыс. м3/сутки | 120 |
| 2.4 | Число автоматизированных КНС, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала | единиц | 15 |
| 2.5 | Протяженность напорных коллекторов от КНС | км | 63,3 |
| 2.6 | Расход электрической энергии КНС | кВт ч | 4247128 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения (КОС) |  |  |
| 3.1 | Количество КОС | единиц | 1 |
| 3.2 | Износ КОС | % | 67,92 |
| 3.3 | Мощность КОС установленная (проект) | тыс. м3/сутки | 103 |
| 3.4 | Объем сточных вод, проходящих полную биологическую очистку (нормативно очищенных) | тыс. м3/год | 15873,2 |
| 3.5 | Общий объем сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений | тыс. м3/год | 15873,2 |
| 3.6 | Степень загруженности КОС | % | 42,2 |
| 3.7 | Количество испытаний проб очищенной сточной воды за год, выполненных санитарными службами | единиц |  |
| 3.8 | Количество проб очищенной сточной воды, превышающих НДС | единиц |  |
| 3.9 | Потребление электрической энергии КОС | кВт ч | 12538715 |

Уровень поступления сточных вод на канализационные очистные сооружения за 2017 год составил 15873,20 тыс. м3. Средний суточный объем поступления составил 43,488 тыс. м3/сут. Наибольший средний месячный расход приходится на период с октября по апрель.

В хозяйственном ведении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» находится 20 канализационных насосных станций производительностью от 0,5 тыс. м3/сутки до 60 тыс. м3/сутки. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонт выполняется согласно графиков ППР.

Основные канализационные коллектора города практически все находятся в технически исправном состоянии. Данные свидетельствуют, что эксплуатация коллекторов находится на высоком уровне и количество аварий не превышает допустимые показатели для данной протяженности коллекторов. Количество засоров для данной системы канализования довольно высокое, это может быть следствием недостаточного уклона коллекторов.

Сведения о распределении по диаметрам коллекторов канализации приведены в таблице 2.1.4.2.

Таблица 2.1.4.2 – Распределение по диаметрам коллекторов канализации

| Диаметр, мм | Количество участков, шт. |
| --- | --- |
| 50-75 | 22 |
| 100 | 692 |
| 150 | 8 646 |
| 200 | 3 389 |
| 250 | 805 |
| 300 | 631 |
| 400 | 295 |
| 500 | 132 |
| 600 | 335 |
| 700 | 66 |
| 800 | 143 |
| 1000 | 69 |
| 1200 | 34 |
| 1520-1600 | 11 |

Наибольшее количество участков имеет диаметр труб 150 и 200 мм. Несмотря на общее удовлетворительное состояние коллекторов в городе, имеется ряд участков канализационных сетей, требующих перекладки.

Баланс водоотведения приведён в таблице 2.1.4.3.

Таблица 2.1.4.3 – Баланс водоотведения, тыс. м3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт |
| 1 | Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 18 648,31 | 16 975,78 | 18 263,88 | 17 337,36 | 15 873,21 |
| 2 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс. м3 | 2 845,71 | 1 933,88 | 3 873,13 | 3 010,81 | 1 767,05 |
|  |  | % | 14,36 | 10,88 | 20,70 | 17,37% | 11,1% |
| 3 | Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 15 802,61 | 15 041,90 | 14 390,76 | 14 326,55 | 14 106,16 |
| 3.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 13 456,76 | 13 053,79 | 12 449,48 | 14 326,55 | 12 961,06 |
|  |  | % | 85,16 | 86,78 | 86,51 | 100,00% | 91,9% |
| 3.2 | по нормативам | тыс. м3 | 117,64 | 39,43 | 34,62 | - | 1 145,10 |
|  |  | % | 0,74 | 0,26 | 0,24 | 0,00% | 8,1% |
| 4 | От населения, из них: | тыс. м3 | 12 562,01 | 12 091,86 | 11 869,51 | 11 750,36 | 11 388,71 |
|  |  | % | 79,49 | 80,39 | 82,48 | 82,02% | 80,7% |
| 4.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 10 315,92 | 10 126,93 | 9 946,65 | 11 750,36 | 10 254,36 |
|  |  | % | 82,12 | 83,75 | 83,80 | 100,00% | 90,0% |
| 4.2 | по нормативам | тыс. м3 | 2 246,09 | 1 964,93 | 1 922,86 |  | 1 134,35 |
|  |  | % | 17,88 | 16,25 | 16,20 | 0,00% | 10,0% |
| 5 | От бюджетных организаций, из них: | тыс. м3 | 1 413,92 | 1 295,10 | 1 244,31 | 1 159,86 | 1 077,32 |
|  |  | % | 8,95 | 8,61 | 8,65 | 8,10% | 0,08 |
| 5.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 1 360,19 | 1 271,92 | 1 225,89 | 1 159,86 | 1 066,58 |
|  |  | % | 96,20 | 98,21 | 98,52 | 100,00% | 99,0% |
| 5.2 | по нормативам | тыс. м3 | 53,73 | 23,18 | 18,42 |  | 10,74 |
|  |  | % | 3,80 | 1,79 | 1,48 | 0,00% | 1,00% |
| 6 | От прочих, из них: | тыс. м3 | 1 826,68 | 1 654,93 | 1 276,94 | 1 416,34 | 1 640,13 |
|  |  | % | 11,56 | 11,00 | 8,87 | 9,89% | 11,6% |
| 6.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 1 780,65 | 1 654,93 | 1 276,94 | 1 416,34 | 1 640,13 |
|  |  | % | 97,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,0% |
| 6.2 | по нормативам | тыс. м3 | 46,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | % | 2,52 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 7 | Вывоз ЖБО | тыс. м3 | 1 173,17 | 791,45 | 446,05 | 116,08 |  |
| 7.1 | - от населения | тыс. м3 | 200,88 | 151,24 | 60,67 | 13,90 |  |
| 7.2 | - от прочих | тыс. м3 | 960,12 | 622,61 | 382,37 | 101,35 |  |
| 7.3 | - от бюджетных организаций, | тыс. м3 | 12,17 | 17,60 | 3,01 | 0,82 |  |
| 8 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них: | тыс. м3 | 19 821,49 | 17 767,23 | 18 709,93 | 17 453,44 | 15 873,21 |
| 8.1 | нормативно-очищенной | тыс. м3 | 19 821,49 | 17 767,23 | 18 709,93 | 17 453,44 | 15 873,21 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,0% |
| 9 | Объем реализации услуг водоотведения | тыс. м3 | 16975,783 | 15833,35 | 14836,803 | 14 442,63 | 14 106,16 |

Генеральным планом предусмотрено развитие существующей централизованной системы водоотведения, предполагающее реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и коллекторов, а также развитие централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых и предусмотренных для регенерации территорий.

Одним из основных направлений развития системы водоотведения города Нижневартовска является реконструкция и расширение производственных мощностей городских канализационных очистных сооружений.

Анализ среднесуточного водоотведения на расчетный срок Генерального плана показывает, что действующих КОС мощностью 103 тыс. м3/сутки будет недостаточно для приема расчетного количества хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом перспективы развития города Нижневартовска.

Кроме того, Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение существующей централизованной схемы водоотведения, согласно которой отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными и напорными коллекторами на проектируемые, реконструируемые и существующие КНС и далее по системе напорных коллекторов на КОС с последующим сбросом очищенных сточных вод в р. Рязанский Еган и далее в р. Обь. При этом предложено расширение площади охвата централизованной системы водоотведения за счет включения в нее микрорайонов нового жилищного строительства, а также строительства канализационных сетей в не канализованных частях города.

Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.

За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоотведения: c 385,47 млн. руб. в 2014 году до 437,91 млн. руб. в 2017 году (+13,6% к 2014 году).

К основным факторам роста плановой НВВ относятся:

- увеличение производственных расходов предприятия на 17,114 млн. руб. в 2016 году и 15,572 млн. руб. в 2017 году, обусловленное главным образом ростом расходов на оплату труда производственного персонала, а также общехозяйственных расходов;

- увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 6,649 млн. руб. в 2016 году и на 2,237 млн. руб. в 2017 году;

Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал» приведена в таблице 2.1.4.4.

Таблица 2.1.4.4 – Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3

| Вид продукции | 01.01.2015- 30.06.2015 | 01.07.2015- 31.07..2015 | 01.08.2015- 31.12.2015 | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 | 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.07.2017- 31.12.2017 | 01.01.2018- 30.06.2018 | 01.07.2018- 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (прием, очистка, транспортировка сточных вод) | 25,52 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 29,73 | 29,73 | 32,41 | 32,41 | 34,67 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 6,9 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 12,58 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 14,31 | 29,73 | 32,41 | 32,41 | 34,67 |
| Темп прироста, % | - | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 107,7 | 9,0 | 0,0 | 6,9 |

К основным техническим и технологическим проблемам системы водоотведения относятся:

а) Аварийность системы канализации

Общее количество засоров на сетях канализации за 2017 год составило 1138 ед. Удельное значение составляет 3,98 ед./км. Показатель аварийности на напорных коллекторах в 2017 году равен 0,2 аварии/км. Показатель количества засоров достаточно высокий и свидетельствует об отсутствии нормативного уклона на коллекторах. В городах РФ этот показатель обычно колеблется в пределах 3 ед. на км. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС. Дополнительно необходимо проведение работ по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработка программы первоочередной перекладки (ремонта) сетей. Показатель аварийности на напорных коллекторах довольно низкий и свидетельствует о хорошем уровне обслуживания.

Ряд КНС работают на одинаковые напорные коллекторы. Это приводит к повышенной загрузке коллекторов и снижению эффективности работы насосных агрегатов. Необходимо прокладка новых коллекторов. В качестве альтернативного мероприятия рекомендуется внедрение системы автоматического управления режимом работы КНС для исключения одновременной работы насосных агрегатов разных КНС.

б) Энергоэффективность системы водоотведения

Общий расход электрической энергии КНС в 2017 году составил 4247128 кВт*ч. Расход электрической энергии КОС – 12538715 кВт*ч.

При объеме пропущенных сточных вод по сети и объеме стоков прошедших полную биологическую очистку в размере 15 873,20 тыс. м3 в год, удельное энергопотребление объектами водоотведения составило:

- Канализационные насосные станции (КНС) – 0,27 кВт*ч/м3;

- Канализационные очистные сооружения (КОС) – 0,79 кВт*ч/м3.

Анализ показывает, что основным потребителем электроэнергии является КОС (воздуходувки). Для снижения данного показателя необходимо замена компрессоров на более эффективные.

в) Недостаток мощностных характеристик КОС в долгосрочной перспективе

Основной проблемой по водоотведению является недостаток мощности существующих КОС на прогнозируемый объем притока сточных вод. Необходима реконструкция существующих очистных сооружений и строительство третьей очереди производительностью 47 тыс. м3 в сутки (увеличение общей производительности КОС до 150 тыс. м3 в сутки).

г) Наличие проблем в технологическом процессе и техническом состоянии отдельных объектов системы водоотведения

Ряд объектов системы водоотведения не соответствуют современным требованиям.

Работа аэрационной системы в Схеме водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года оценена как неудовлетворительная. Требуется замена аэрационной системы.

Работа биологической очистки не соответствует современным требованиям к очистке, требуется реконструкция аэротенков. В опорожненных секциях аэротенков имеет место негерметичность стыков панелей и протечки воды через стыки в наружных и внутренних стеновых панелях. Требуется ремонт железобетонных конструкций аэротенков с применением герметизирующих материалов.

Требуется замена водосливов на шести вторичных отстойниках на морозоустойчивые. Эффективность работы вторичных отстойников не соответствует проекту, вынос активного ила постоянно превышает установленные нормы.

Отсутствие дехлорирования в применяемом методе обеззараживания негативно сказывается на флоре и фауне ручья Рязанский Еган и реки Обь. Необходимо рассмотрение альтернативных методов обеззараживания сточных вод.

2.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами

В целях организации комплекса работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов производства и потребления, а также предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, для города Нижневартовска разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная Постановлением администрации города Нижневартовска от 28.06.2018 №907.

В городе Нижневартовске действует планово-регулярная система удаления твердых коммунальных отходов. Отходы собираются без предварительной сортировки, их временное хранение до момента вывоза осуществляется в контейнерах, установленных на оборудованных контейнерных площадках в жилищном фонде города. Для сбора твердых коммунальных отходов применяются, в основном, стандартизированные контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на полигон. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует отходы совместно с жилым фондом.

Централизованный вывоз отходов от жилищного фонда производится мусоровозами специализированных предприятий: ООО «ТрансСервис», ООО «Коммунальник», ООО «Либерта», МУП г. Нижневартовска «САТУ». В системе сбора и вывоза отходов от субъектов хозяйственной деятельности в городе задействованы еще 6 организаций (ООО «Галла», ООО «Универсал-Сервис», ООО «Гранит», ИП Байназаров В.Р., ООО «Электрон», ИП Кочарян Ш.О.).

Управление многоквартирными домами осуществляют следующие управляющие компании и товарищества собственников жилья: ОАО Управляющая компания № 1»; ОАО Управляющая компания № 2»; МУП г. Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3»; ООО «Управляющая компания - Квартал»; ООО «Управляющая компания»; ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»; ООО «Управляющая компания Жилище-Сервис»; ООО «Управляющая компания Пирс»; ТСЖ «Единение»; ТСЖ «Кедр»; ТСЖ «Ладья»; ТСЖ «Сосна»; ТСЖ «Маяк»; ТСЖ «Молодежный»; ТСЖ «Единство»; жилищный кооператив «Мир».

Услуги по размещению отходов оказывает ООО «Коммунальник».

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского округа Югры в отношении ООО «Коммунальник» устанавливаются тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для населения и прочих потребителей. ООО «Коммунальник» выступает в качестве исполнителя и, используя свои материалы, оборудование, технику и трудовые ресурсы, оказывает услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на санкционированной полигоне отходов. ООО «Коммунальник» осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления размещен на территории города Нижневартовска - дорога на г. Мегион в квартале № 518. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Полигон состоит из двух взаимосвязанных частей: территория, занятая под складирование твердых коммунальных отходов и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов. Метод обезвреживания твердых коммунальных отходов заключается в складировании отходов послойно высотой 1,5-2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см. Площадь объекта составляет 20,71 га. Год начала эксплуатации полигона - 1970 год. Удаленность полигона от городской застройки составляет 10 км. Среднегодовой объем принимаемых на полигон отходов составляет 785,8 тыс. м3. В настоящее время полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления передан за плату во временное пользование на условиях аренды предприятию ООО «Коммунальник».

Мощность Полигона составляет в среднем 156 тыс.т/год. По результатам инвентаризации, проведенной в 2014 году эксплуатирующей организацией, определена вместимость объекта – 2 298 135,28 м3.

Таблица 2.1.5.1 – Основные показатели по полигону

| Показатели | Наличие |
| --- | --- |
| Весовой контроль отходов, поступающих на полигон | Нет |
| Компьютерный учет отходов, поступающих на полигон | Нет |
| Стационарный радиометрический контроль | Да |
| Деззона для колес мусоровозов | Да |
| Система мониторинга состояния окружающей среды | Да |
| Наличие бытовых помещений для работающих на полигоне | Да |
| Перечень техники, работающей на полигоне | Бульдозеры Т-130 – 2 шт. |

Полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Существующее местоположение полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления противоречит требованиям Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ, запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.

Генеральной схемой санитарной очистки территории города Нижневартовска показано, что значения нормативов накопления отходов в домах частной застройки (0,116 м3/мес. (1,392 м3/год с 1 человека) не соответствует реальным объемам образования твердых коммунальных отходов. Среднее накопление отходов потребления в домах частной застройки по городам РФ по данным АКХ им. К.Д. Памфилова составляет от 2,0 до 4,0 м3/год на 1 человека.

Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения приведена в таблице 2.1.5.2.

Таблица 2.1.5.2 – Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения (без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду)

| Вид продукции | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 01.07.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду | 82,32 | 86,68 | 86,68 | 91,03 | 91,03 | 96,30 | 81,61 | 87,05 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 5,79 | -15,2 | 6,66 |

К основным техническим и технологическим проблемам системы обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

а) Неполный охват действующей системой сбора и вывоза общего объема образования твердых коммунальных отходов на территории города

Неполной охват системой сбора и вывоза отходов населения, а также отсутствие достаточного количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов обуславливают попадание отходов на городскую территорию или формирование несанкционированных свалок. Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов, а также низкая культура их сбора также приводят к рассеиванию отходов по территории города и около городской территории. Необходима установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения, установка дополнительных бункеров для крупногабаритных отходов, а также планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов. Возможен переход на двухразовый режим вывоза отходов. Требуется установка контейнеров для сбора отходов для каждой торговой точки, возможна установка контейнеров на площадке для сбора отходов для жилого фонда. В качестве дополнительной меры может рассматриваться ведение широкой общеобразовательной и рекламной кампании по сбору отходов.

б) Наличие нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигона размещения отходов

К фактам нарушения природоохранного законодательства относятся: отсутствие противофильтрационного экрана и системы сбора и нейтрализации фильтрата; расположение полигона в нормативно не обеспеченной близости (менее 15 км) от городского аэропорта, что создает определенную угрозу для безопасности полетов воздушных судов. Необходимо принятие мер, обеспечивающих эксплуатацию полигона размещения отходов в соответствии с природоохранным законодательством.

2.1.6. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения:

- газораспределительной станции № 2 (ГРС-2);

- Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).

Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО «Нижневартовскгаз» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО «Нижневартовскгаз» устанавливаются розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.

Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.

Сети газоснабжения находятся в собственности администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газарегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2018 приведена в таблице 2.1.6.1.

Таблица 2.1.6.1 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень газификации |  |  |
| 1.1 | Общее количество квартир | ед. | 95 792 |
| 1.1.1 | из них не подлежащих газификации | ед. | 93 483 |
| 1.2 | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 2 309 |
|  | - природным газом | ед. | 2 184 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 125 |
| 1.3 | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 2,41 |
| 1.4 | Уровень газификации природным газом | % | 2,28 |
| 1.4.1 | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 94,59 |
| 1.5 | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,13 |
| 2 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 78,71 |
| 2.1.1 | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 59,26 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 19,46 |
| 2.1.2 | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 44,57 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - среднего давления | км | 16,20 |
|  | - низкого давления | км | 17,94 |
| 2.1.3 | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 61,9 |
|  | - надземные | км | 16,81 |
| 2.2 | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 61,90 |
|  | - полиэтиленовые | км | 1,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0,00 |
|  | - стальные, из них: | км | 60,05 |
|  | санированных | км | 0,00 |
|  | требующих реконструкции | км | 0,15 |
|  | требующих диагностирования | км | 3,56 |
| 2.3 | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 11,54 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 1,32 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 17,25 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 6,48 |
|  | - 39 лет | км | 3,16 |
|  | - 40 лет | км | 9,79 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 10,52 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,00 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0,00 |
| 2.4 | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 6,85 |
|  | - требующих замены | км | 0,00 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 6,85 |
| 2.5 | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 43 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 5 |
| 2.6 | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 29 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.7 | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 8 |
|  | -в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.) | шт. | 0 |
|  | -котельные | шт | 29 |
|  | -газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.) | шт | 10 |
|  | -прочие | шт | 10 |
| 2.8 | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 14 |
| 2.9 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.10 | Количество газифицированных котельных, в том числе: | шт. | 1 |
|  | - крышных (блочных) | шт. | 1 |
|  | - мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
|  | -прочие | шт | 13 |
| 2.11 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 2 098 |
|  | - требуют замены | шт. | 72 |
| 2.12 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 6 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.13 | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 138 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.14 | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 135 |
| 2.15 | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 148 |
| 2.16 | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 379 519,17 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 379 519,17 |
|  | Промышленным предприятиям | тыс. м3 | 21 035,03 |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 356 443,05 |
|  | населению | тыс. м3 | 2 041,10 |
| 2.17 | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 1 518,25 |
| 2.18 | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3 | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 125 |
|  | - требуют замены | шт. | 66 |
| 3.2 | Объем реализации газа, в том числе: | т | 5,65 |
|  | - промышленность | т | 0,00 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0,00 |
|  | - население | т | 5,65 |
|  | из них в баллонах | т | 5,65 |
| 4 | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 4.1 | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 60,05 |
| 4.2 | - природного газа, из них: | км | 60,05 |
|  | требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0,00 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0,00 |
|  | не требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0,00 |
| 4.3 | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 150 |
| 5 | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 5.1 | Производственно-эксплуатационные базы | шт. | 1 |
| 5.2 | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 5.3 | Учебно-тренировочные полигоны | шт. | 1 |
| 6 | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1 | Аварийные машины газовых служб | шт. | 2 |
| 6.2 | Грузовые машины | шт. | 1 |
| 6.3 | Служебный автотранспорт | шт. | 2 |
| 6.4 | Транспорт, работающий на сжиженном газе | шт. | 4 |
| 6.5 | Экскаваторы | шт. | 0 |
| 6.6 | Компрессоры | шт. | 0 |
| 7 | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1 | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2 | Численность работающих, в том числе: | чел. | 49 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 13 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 36 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 3 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 27 |
| 8 | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1 | Количество АДС | шт. | 1 |
| 9 | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |
| 9.1 | Количество квартир газифицированных природным газом | шт | 20 |
| 9.2 | Капитальный ремонт газопроводов | км | 0,44 |

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют. Общий износ газопроводов составляет 75%.

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

На протяжении 2013-2017 годов наблюдается устойчивое повышение потребления природного газа абонентами города Нижневартовска до 4,5% в год. В 2015 году потребление природного газа снизилось до уровня 365,9 млн. м3 за счет сокращения объемов по группе промышленных и бюджетных потребителей. Потребление природного газа населением ежегодно увеличивается (в среднем 6,3% в год).

Динамика потребления природного газа приведена в таблице 2.1.6.2.

Таблица 2.1.6.2 – Динамика потребления природного газа, тыс. м3

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1 811,4 | 1 873,0 | 1 987,1 | 2 000 | 2 041,096 |
| Муниципальные организации | 2 890,9 | 3 085,0 | 2 823,0 | 3 200 | 1 695,017 |
| Промышленные предприятия | 378 651,5 | 395 662,3 | 360 636,0 | 347 300 | 375 783,061 |
| Собственные нужды |  | 109,3 | 318,7 |  |  |
| Технологические нужды | 57,0 | 12,2 | 104,9 |  |  |
| Итого | 383 410,8 | 400 741,7 | 365 869,6 | 352 500 | 379 519,174 |
| Темп прироста, % | + 0,71 | + 4,52 | - 8,70 | -3,65 | +7,66 |

Сжиженный газ поступает от предприятия производителя ООО «Няганьгазпереработка». Сжиженный газ доставляется абонентам в баллонах автотранспортом по заявкам.

Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд приведена в таблице 2.1.6.3.

Таблица 2.1.6.3 – Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд, тонн

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 12,441 | 9,625 | 8,552 | 7,161 | 5,654 |
| Темп прироста, % |  | -22,63 | -11,15 | -16,3 | -21 |

В отличии от поставок природного газа объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет регулируемый вид деятельности. Регулирование реализуется посредством ежегодного установления тарифов на природный и сжиженный газ. За период 2015-2018 годы наблюдается устойчивое увеличение выручки от оказания регулируемых услуг.

Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз» приведена в таблице 2.1.6.4.

Таблица 2.1.6.4 – Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./1000 м3

| Вид продукции | 21.10.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 31.12.2017 - 30.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения | 3482,29 | 3723,17 | 3723,17 | 3804,57 | 4 050.01 |
| Темп прироста, % | 0,55 | 6,92 | 0,00 | 2,19 | 6.45 |

Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз» приведена в таблице 2.1.6.5.

Таблица 2.1.6.5 – Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./кг

| Вид продукции | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для всех категорий франкирования | 43,14 | 46,38 | 46,38 | 47,31 | 50,82 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 2,01 | 7.41 |

К основным техническим и технологическим проблемам системы газоснабжения относятся:

а) Недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации частного жилого фонда природным газом (уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 94,59%, 2184 квартира из 2309 квартиры). Жилищный фонд, не имеющий доступ к природному газу, обеспечивается сжиженным газом (125 квартир). Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

б) Отсутствие резервов мощности на ГРС-2

ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп. Система газоснабжения также имеет высокий процент износа газопроводов – 75%.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» с изменениями от 31.08.2018.

Особенностью программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города, путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.

При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в разделе 2.1 Программы.

К основным проблемам относятся:

В системе водоснабжения и водоотведения:

- износ сетей водоснабжения – 29,5%, износ сетей водоотведения – 38,3%;

- повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке из-за износа арматуры;

- отсутствие станции обезжелезивания подземных вод;

- отсутствие проектов санитарно-защитных зон: подземный водозабор, поверхностный водозабор на реке Вах, ВОС-2;

- увеличение гидравлических нагрузок ввиду увеличения объектов нового строительства;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- высокая степень физического износа насосного и технологического оборудования;

- нестабильное качество очищенных сточных вод по основным показателям;

- отсутствие проектов санитарно-защитных зон КОС.

В системе теплоснабжения:

- несоответствие современным требованиям технической оснащенности уровню надежности и энергоэффективности котельных и ЦТП города (котельное оборудование введено в эксплуатацию в начале 70-х годов и на сегодняшний день в большей степени выработало свой парковый ресурс; уровень износа котельного оборудования составляет 72 %; оборудования ЦТП 68%.

- уровень износа трубопроводов отопления составляет 56%, горячего водоснабжения - 34%;

- постоянно возрастающая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

В системе электроснабжения:

- отсутствие резервных мощностей для обеспечения электроэнергией объектов жилья и соцкультбыта в ряде микрорайонов города;

- большое расстояние центров питания с резервом мощности от перспективных центров нагрузок.

В городе Нижневартовске на розничном рынке полностью налажен учет потребляемой электрической энергии, в том числе оснащены приборами учета энергоресурсов котельные и водоочистные сооружения.

Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды установлены только в отношении 65% зданий. Индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды оборудованы 93% квартир жителей города. Рабочие водомеры имеются практически у всех домов, относимых к группе управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Общее количество таких домов достигает 85%. По частным домам количество подключений через водомеры достигает 60%. Установка водомеров в частных домах обычно выполняется населением при достижении определенного уровня тарифа, когда возникает экономическая выгода в экономии воды. Отказ от установки приборов учета связан с меньшим фактическим потреблением ресурса по отношению к нормативному уровню.

В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.

Приложением № 3 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изм. от 31.08.2018) закреплен перечень жилых домов, в отношении которых планируется установить приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Объекты социальной сферы обеспечены приборами учета энергоресурсов на 83%. Неполный охват объектов приборами относится к учету водо- и теплоресурсов.

Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды приведён в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 – Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды

| № п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии | % | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 |
| 3 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета холодной воды | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| 4 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета горячей воды | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
| 5 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета сточных вод на сетях канализации | % | 15 | 30 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 |
| 6 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятиями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» (с изм. от 31.08.2018) к 2020 году планируется довести уровень обеспеченности приборным учетом потребителей тепловой энергии – 91%, сточных вод до 85%, холодной воды – 96% и горячей воды до 97%. В дальнейшем приборным учетом должны быть охвачены 100% точек поставки энергоресурсов и воды потребителям.

3. План развития муниципального образования город Нижневартовск, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана

3.1. Перечень перспективных показателей

Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры сформированы по трем сценарным вариантам: реалистичный, оптимистичный, пессимистичный. Основным сценарием является оптимистичный вариант, соответствующий сценарию Генерального плана.

Выделенные сценарии основываются на долгосрочных демографических, экономических, социальных прогнозах развития города и коррелируются в долгосрочной перспективе – со Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года (принята решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349) и прогнозом социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года (распоряжение администрации города Нижневартовска от 31.10.2017 года №1698-р).

Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска

| Сценарий | Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года | Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | Генеральный план города Нижневартовска | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | Базовый (вариант 1) | Инерционный | --- | Оптимистический |
| Сценарий №2 | Целевой (вариант 2) | Инновационный | Сценарий Генерального плана (без обозначения) | Реалистичный |
| Сценарий №3 | --- | --- | --- | Пессимистический |

Основными принципами прогнозирования являются:

а) На 2017-2020 годы – учтены показатели Прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года, как источника наиболее актуальных прогнозных данных на среднесрочную перспективу;

б) На 2021 год – учтены показатели Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года, как источника данных на долгосрочную перспективу;

в) На 2035 год – учтены показатели Генерального плана города Нижневартовска, как период, соответствующий расчетному периоду и году окончания реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск;

г) В остальных периодах реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года значения показателей определены на основании соответствующих расчетных моделей, а также с применением методов экстраполяции, усреднения, пропорционального соответствия (коэффициентов пропорциональности) и др.

Основными показателями в рамках определения долгосрочного развития города Нижневартовска являются:

- среднегодовая численность населения;

- естественный прирост населения;

- миграционный прирост населения;

- общая площадь жилищного фонда;

- снос старого и ветхого жилья;

- капитальный ремонт жилья;

- ввод нового жилья;

- обеспеченность населения жилой площадью;

- доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;

- удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади;

- индекс промышленного производства;

- индекс потребительских цен;

- среднемесячный доход на душу населения;

- обеспеченность жилищного фонда электроснабжением, теплоснабжением, централизованным водоснабжением, централизованным водоотведением, газоснабжением.

Принципы формирования значений ключевых показателей для различных сценарных условий представлены в разделе 1 Обосновывающих материалов.

3.2. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Прогнозные динамики основных показателей Программы в зависимости от сценария развития, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры, приведены в таблицах 3.2.1 – 3.2.3.

Таблица 3.2.1 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 275,0 | 276,0 | 277,7 | 279,87 | 282,66 | 282,66 | 325,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,84 | 0,25 | 0,62 | 0,79 | 1,0 | 3,9 | 15 |
|  | прирост абсолютный | тыс. чел. | 2,3 | 0,7 | 1,70 | 2,17 | 2,79 | 10,66 | 42,34 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 2,1 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 3,09 | 13,59 | 43,26 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | -1,26 | -0,82 | -1,03 | -0,49 | -0,35 | -2,98 | -0,87 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2. | 5 287,1 | 5 520 | 5 665 | 6 386 | 6 518 | 6 518 | 8 470 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 12,7 | 2,1 | 24,2 | 29,95 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 123 | 148 | 145 | 721 | 132 | 1268 | 1952 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,80 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс. м2. | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 | 28,2 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс. м2. | 422,24 | 325,23 | 389,0 | 357,0 | 346,5 | 1417,73 | 3429,7 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс. м2. | 124,8 | 100,3 | 104 | 107 | 107,2 | 418,5 | 2194,0 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,40 | 19,5 | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,2 | 26,06 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 4,4 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 1,4 | 1,25 | 1,03 | 0,78 | 0,61 | 0,95 | 0 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 101,2 | 99,3 | 99,8 | 103,2 | 103,2 | 107,8 | 155,4 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 121,7 | 173,2 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37,1 | 39,7 | 44,8 | 47,4 | 50,2 | 50,2 | 94,4 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,058 | 1,059 | 1,284 | 1,880 |
|  | прирост абсолютный | тыс. руб. | 0,5 | 2,6 | 5,1 | 2,6 | 2,8 | 11,1 | 44,2 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1669,9 | 1711,7 | 1754,5 | 1798,3 | 1843,3 | 1843,3 | 2604,5 |
|  | - теплоснабжение | км | 246,486 | 319,9 | 326,0 | 332,2 | 338,5 | 338,5 | 440,6 |
|  | - водоснабжение | км | 448,3 | 469,5 | 478,4 | 487,5 | 496,7 | 496,7 | 646,5 |
|  | - водоотведение | км | 285,5 | 292,9 | 298,4 | 304,1 | 309,9 | 309,9 | 403,3 |
|  | - газоснабжение | км | 59,26 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 | 87,5 | 111,5 |

Таблица 3.2.2 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (реалистичный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 275,0 | 275,5 | 276,9 | 279,2 | 281,8 | 281,8 | 319,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,84 | 0,07 | 0,51 | 0,83 | 0,94 | 3,61 | 13,52 |
|  | прирост абсолютный | тыс. чел. | 2,3 | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 9,8 | 38,1 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 2,1 | 2,57 | 2,57 | 2,63 | 2,98 | 13,3 | 41,72 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | -1,26 | -1,08 | -1,18 | -0,33 | -0,38 | -3,5 | -3,67 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2. | 5 287,1 | 5 510 | 5 621 | 5 668 | 5 723 | 5 723 | 6 829 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 9,0 | 19,32 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 119 | 142 | 111 | 47 | 56 | 474 | 1105 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,80 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс. м2. | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 | 28,2 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс. м2. | 401,28 | 308,96 | 369,55 | 339,15 | 329,17 | 1346,83 | 3258,32 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс. м2. | 124,8 | 136,0 | 143,0 | 140,0 | 155,0 | 574 | 1885,0 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,60 | 20,00 | 20,30 | 20,30 | 20,31 | 20,31 | 21,35 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 1,69 | 1,44 | 1,25 | 1,04 | 0,85 | 1 | 0,48 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 101,2 | 96,9 | 97,3 | 102,1 | 102,1 | 97,8 | 133,8 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 103,8 | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 123,3 | 173,2 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37,1 | 42,0 | 43,8 | 45,8 | 48 | 48 | 87,7 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,01 | 1,13 | 1,043 | 1,046 | 1,048 | 1,228 | 1,827 |
|  | прирост абсолютный | тыс. руб. | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 8,9 | 39,7 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1665,0 | 1701,7 | 1739,1 | 1777,4 | 1816,5 | 1856,4 | 2463,4 |
|  | - теплоснабжение | км | 246,486 | 318,7 | 324,1 | 329,6 | 335,2 | 335,2 | 424,4 |
|  | - водоснабжение | км | 448,3 | 467,6 | 475,6 | 483,6 | 491,9 | 491,9 | 622,8 |
|  | - водоотведение | км | 285,5 | 291,8 | 296,7 | 301,8 | 306,9 | 306,9 | 388,6 |
|  | - газоснабжение | км | 59,26 | 83,3 | 84,4 | 85,5 | 86,6 | 86,6 | 103,8 |

Таблица 3.2.3 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 275,0 | 272,8 | 274,9 | 277,1 | 279,2 | 279,2 | 307,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,84 | 0,22 | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 2,65 | 10,25 |
|  | прирост абсолютный | тыс. чел. | 2,3 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 7,2 | 28,6 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс. чел. | 2,1 | 2,53 | 2,54 | 2,60 | 2,70 | 12,9 | 40,88 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс. чел. | -1,26 | -1,93 | -0,41 | -0,46 | -0,54 | -5,7 | -12,33 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2. | 5 287,1 | 5 374 | 5 444 | 5 541 | 5 599 | 5 599 | 6 387 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 6,6 | 14,07 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 86 | 39 | 69 | 98 | 57 | 349 | 788 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 79,80 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс. м2. | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 | 28,2 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс. м2. | 381,21 | 293,5 | 351,0 | 322,2 | 312,7 | 1279,4 | 3095,4 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс. м2. | 118,2 | 120,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 455,0 | 1430,0 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,60 | 19,70 | 19,80 | 20,00 | 20,05 | 20,05 | 20,75 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 5,9 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 101,2 | 96,4 | 96,8 | 99,8 | 101,3 | 93,4 | 119,8 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 103,8 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 131,6 | 208,8 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс. руб. | 37,1 | 41,5 | 43,0 | 44,7 | 46,7 | 46,7 | 85,3 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,01 | 1,12 | 1,036 | 1,040 | 1,045 | 1,194 | 1,827 |
|  | прирост абсолютный | тыс. руб. | 0,5 | 4,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 7,6 | 38,6 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1661,8 | 1695,0 | 1728,9 | 1763,5 | 1798,8 | 1834,7 | 2373,4 |
|  | - теплоснабжение | км | 246,486 | 317,4 | 322,2 | 327,0 | 331,9 | 331,9 | 408,8 |
|  | - водоснабжение | км | 448,3 | 465,8 | 472,8 | 479,8 | 487,0 | 487,0 | 599,9 |
|  | - водоотведение | км | 285,5 | 290,6 | 295,0 | 299,4 | 303,9 | 303,9 | 374,3 |
|  | - газоснабжение | км | 59,26 | 82,8 | 83,7 | 84,5 | 85,3 | 85,3 | 98,1 |

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Долгосрочные прогнозы спроса на коммунальные ресурсы в зависимости от сценария развития приведены в таблицах 3.3.1 – 3.3.3.

Таблица 3.3.1 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 747,5 | 754,1 | 776,7 | 800,0 | 824,0 | 824,0 | 2 915,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,52 | 0,88 | 3 | 3 | 3 | 9,27 | 119,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 423,4 | 423,1 | 435,7 | 448,8 | 462,3 | 462,3 | 2 545,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -4,29 | -0,07 | 2,98 | 3,01 | 3,01 | 9,26 | 475,3 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 324,1 | 331,1 | 341,0 | 351,2 | 361,8 | 361,8 | 370,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,42 | 0,44 | 1,97 | 2,11 | 0,98 | 6,16 | 12,89 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 1,3 | 7 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 37,7 | 42,3 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 122,1 | 124,3 | 126,1 | 128,3 | 128,3 | 159,3 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6133 | 6067 | 6145 | 6176 | 6176 | 6858 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 67,9 | 69,0 | 69,6 | 71,3 | 71,3 | 94,9 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6328 | 6208 | 6303 | 6327 | 6327 | 7056 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 | 64,4 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 217,6 | 1217,6 | 1310,6 | 1415,1 | 1421,6 | 1421,6 | 1808,72 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 30,7 | 0,0 | 93,0 | 104,5 | 6,5 | 204 | 387,12 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,58 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 | 27,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 767,08 | 767,08 | 825,67 | 891,51 | 895,61 | 895,61 | 1139,49 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 25,7 | 0,0 | 58,6 | 65,8 | 4,1 | 128,5 | 243,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,46 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 | 27,23 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 450,51 | 450,51 | 484,92 | 523,58 | 525,99 | 525,99 | 669,22 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,13 | 0,00 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 | 27,23 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 248,7 | 2281,01 | 2244,54 | 2416,59 | 2431,56 | 2431,56 | 3012,89 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,88 | 1,44 | -1,60 | 7,67 | 0,62 | 8,13 | 23,91 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети, всего | тыс. м3 | 15462,6 | 18680,7 | 18723,8 | 19269,9 | 19660,3 | 19660,3 | 26180,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -273,9 | 3218,1 | 43,1 | 546,0 | 390,5 | 4197,7 | 6520,5 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,74 | 20,81 | 0,23 | 2,92 | 2,03 | 27,14 | 33,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс. м3 | 9015,5 | 9862,9 | 9923,7 | 10188,1 | 10288,0 | 10288,0 | 11614,0 |
|  | прирост абсолютный | тыс. м3 | -238,2 | 847,4 | 60,7 | 264,4 | 99,8 | 1272,5 | 1326,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -2,57 | 9,39 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 14,11 | 12,89 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс. м3 | 5627,2 | 7588,3 | 7573,1 | 7815,5 | 8065,6 | 8065,6 | 12535,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,13 | 34,85 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 43,33 | 55,42 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс. м3 | 3411,5 | 4329,8 | 4356,5 | 4472,6 | 4516,4 | 4516,4 | 5098,5 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс. м3 | 819,9 | 1229,5 | 1227,0 | 1266,3 | 1306,8 | 1306,8 | 2031,1 |
|  | темп прироста относительный | % | -4,96 | 49,95 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 59,38 | 55,42 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс. м3 | 533,423 | 309,1 | 311,0 | 319,3 | 322,4 | 322,4 | 364,0 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс. м3 | 2543,8 | 2502,4 | 2497,4 | 2577,3 | 2659,7 | 2659,7 | 4133,9 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 15873,2 | 18680,7 | 18723,8 | 19269,9 | 19660,3 | 19660,3 | 26180,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс. м3 | -1464,1 | 2807,5 | 43,1 | 546,0 | 390,5 | 3787,1 | 6520,5 |
|  | темп прироста относительный | % | -8,44 | 17,68 | 0,23 | 2,92 | 2,03 | 23,86 | 33,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс. м3 | 11388,7 | 12740,7 | 12819,2 | 13160,8 | 13289,8 | 13289,8 | 15002,6 |
|  | прирост абсолютный | тыс. м3 | -361,6 | 1397,2 | 78,5 | 341,6 | 129,0 | 1946,3 | 1712,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -3,08 | 12,32 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 17,16 | 12,89 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс. м3 | 1640,13 | 3288,2 | 3281,6 | 3386,6 | 3495,0 | 3495,0 | 5432,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 15,8 | 142,68 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 5,55 | 55,42 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс. м3 | 1077,32 | 1 404,0 | 1 401,2 | 1 446,1 | 1 492,3 | 1 492,3 | 2 319,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -7,11 | 30,66 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 38,88 | 55,42 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс. м3 | 1767,1 | 1247,8 | 1221,8 | 1276,4 | 1383,2 | 1383,2 | 3426,7 |
|  | темп прироста относительный | % | -41,31 | -29,38 | -2,1 | 4,5 | 8,4 | -21,72 | 147,73 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 379,5 | 380,2 | 386,6 | 387,89 | 389,51 | 389,51 | 629,2 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 7,6 | 0,7 | 6,4 | 1,29 | 1,62 | 9,31 | 249,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,09 | 0,18 | 1,68 | 0,33 | 0,42 | 2,4 | 65,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,09 | 2,11 | 2,11 | 2,39 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,27 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 5,84 | 12,89 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 374,2 | 375 | 381,4 | 382,6 | 384,2 | 384,2 | 621,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 0,21 | 1,71 | 0,31 | 0,42 | 2,45 | 66,08 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 5,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | -0,70 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 7,76 | 55,42 |

Таблица 3.3.2 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (реалистичный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 747,5 | 737,9 | 732,5 | 747,6 | 759,5 | 759,5 | 943,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,15 | -1,65 | -0,73 | 2,06 | 1,59 | 2,93 | 24,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 423,4 | 427,0 | 415,5 | 424,2 | 433,1 | 433,1 | 579,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | 0,85 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,10 | 33,77 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 324,1 | 310,8 | 317,0 | 323,4 | 326,4 | 326,4 | 364,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,19 | 0,39 | 1,99 | 2,02 | 0,93 | 5,02 | 11,66 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,6 | -13,3 | 6,2 | 6,4 | 3 | 15,6 | 38,1 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 117,9 | 114,9 | 114,9 | 114,7 | 114,7 | 141,1 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 63,9 | 59,9 | 58,7 | 57,9 | 57,9 | 77,8 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6685 | 6942 | 7226 | 7475 | 7475 | 7448 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54 | 54,0 | 55,1 | 56,2 | 56,7 | 56,7 | 63,3 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 5809 | 5880 | 5985 | 6090 | 6016 | 6033 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 217,6 | 1217,6 | 1310,6 | 1415,1 | 1421,6 | 1421,6 | 1718,16 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 30,7 | 0,0 | 93,0 | 104,5 | 6,5 | 204 | 296,56 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,58 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 | 20,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 767,08 | 767,08 | 825,67 | 891,51 | 895,61 | 895,61 | 1082,44 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 25,7 | 0,0 | 58,6 | 65,8 | 4,1 | 128,55 | 186,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,46 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 | 20,86 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 450,51 | 450,51 | 484,92 | 523,58 | 525,99 | 525,99 | 635,72 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,13 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 | 20,86 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2 248,7 | 2281,01 | 2244,54 | 2416,59 | 2431,56 | 2431,56 | 2996,12 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,88 | 1,44 | -1,60 | 7,67 | 0,62 | 8,13 | 23,22 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 15462,6 | 18456,9 | 18274,7 | 18697,2 | 18971,1 | 18971,1 | 23113,4 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -273,9 | 2994,3 | -182,3 | 422,6 | 273,9 | 3508,5 | 4142,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,74 | 19,36 | -0,99 | 2,31 | 1,46 | 22,69 | 21,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 9015,5 | 9852,3 | 9902,3 | 10149,1 | 10243,5 | 10243,5 | 11438,3 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -238,2 | 836,8 | 50,1 | 246,8 | 94,4 | 1228,0 | 1194,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -2,57 | 9,28 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 13,62 | 11,66 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 5627,2 | 7404,9 | 7205,0 | 7356,3 | 7510,8 | 7510,8 | 10047,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,13 | 31,59 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 33,47 | 33,77 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 3411,5 | 4325,1 | 4347,1 | 4455,4 | 4496,9 | 4496,9 | 5021,4 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 819,9 | 1199,8 | 1167,4 | 1191,9 | 1216,9 | 1216,9 | 1627,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -4,96 | 46,33 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 48,42 | 33,77 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 308,0 | 308,8 | 310,4 | 318,1 | 321,1 | 321,1 | 358,5 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2543,8 | 2441,9 | 2375,9 | 2425,8 | 2476,8 | 2476,8 | 3313,2 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 15873,2 | 18456,9 | 18274,7 | 18697,2 | 18971,1 | 18971,1 | 23113,4 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -1464,1 | 2583,7 | -182,3 | 422,6 | 273,9 | 3097,9 | 4142,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -8,44 | 16,27 | -0,99 | 2,31 | 1,46 | 19,52 | 21,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 11388,7 | 12726,9 | 12791,6 | 13110,3 | 13232,3 | 13232,3 | 14775,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -361,6 | 1383,4 | 64,7 | 318,8 | 121,9 | 1888,8 | 1543,5 |
|  | темп прироста относительный | % | -3,08 | 12,19 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 16,65 | 11,66 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 1640,13 | 3208,7 | 3122,1 | 3187,7 | 3254,6 | 3254,6 | 4353,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 15,8 | 136,82 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 140,2 | 33,77 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1077,32 | 1370,1 | 1 333,1 | 1 361,1 | 1 389,7 | 1 389,7 | 1 859,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -7,11 | 27,51 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 29,33 | 33,77 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 1767,1 | 1151,2 | 1027,9 | 1038,1 | 1094,6 | 1094,6 | 2124,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -41,31 | -34,85 | -10,7 | 1,0 | 5,4 | -38,05 | 94,13 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 379,5 | 369,9 | 340,8 | 337,7 | 344,8 | 344,8 | 460,8 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 27,1 | -9,6 | -29,1 | -3,1 | 7,1 | -25,1 | 116,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 7,69 | -2,53 | -7,87 | -0,91 | 2,10 | -6,79 | 33,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | 2,10 | 2,35 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,25 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,70 | 0,58 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 5,31 | 11,66 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 372,4 | 364,8 | 355,8 | 342,6 | 339,6 | 339,6 | 454,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 7,23 | -2,04 | -2,47 | -3,71 | -0,88 | -6,91 | 33,77 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 4,2 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,21 | 33,77 |

Таблица 3.3.3 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 747,5 | 737,9 | 728,7 | 736,6 | 744,5 | 744,5 | 861,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,15 | -1,65 | -1,25 | 1,08 | 1,07 | 0,89 | 15,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 440,4 | 427,0 | 415,5 | 420,9 | 426,4 | 426,4 | 510,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | -9,6 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,62 | 19,82 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 324,1 | 310,8 | 313,2 | 315,7 | 318,2 | 318,2 | 350,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,19 | 0,39 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 2,38 | 10,22 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 7,4 | 32,5 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 117,9 | 114,4 | 113,2 | 112,4 | 112,4 | 128,8 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 63,9 | 59,9 | 58,3 | 57,1 | 57,1 | 67,9 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6685 | 6935 | 7214 | 7466 | 7466 | 7526 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54 | 54,0 | 54,4 | 54,9 | 55,3 | 55,3 | 60,9 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 5809 | 5890 | 5985 | 6016 | 6016 | 6033 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 217,6 | 1 217,6 | 1 225,2 | 1 233,3 | 1 246,8 | 1 246,8 | 1 525,2 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 30,7 | 0,0 | 13,2 | 8,1 | 13,5 | 34,8 | 278,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,58 | 0,0 | 1,09 | 0,66 | 1,09 | 2,84 | 22,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 767,08 | 767,08 | 764,4 | 767,4 | 775,8 | 775,8 | 977,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 25,7 | 0,0 | 7,9 | 3,1 | 8,4 | 19,4 | 202,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,46 | 0,0 | 1,05 | 0,40 | 1,09 | 2,54 | 26,04 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 450,51 | 450,51 | 460,8 | 465,9 | 471,0 | 471,0 | 547,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,13 | 0,0 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 4,54 | 16,22 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2 248,7 | 2 248,7 | 2 327,2 | 2 335,2 | 2 381,4 | 2 381,4 | 2 898,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,88 | 0,0 | 0,56 | 0,34 | 1,98 | 5,9 | 21,73 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 15462,6 | 18421,3 | 18265,5 | 18451,6 | 18639,6 | 18639,6 | 21369,9 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -273,9 | 2958,7 | -155,8 | 186,0 | 188,0 | 3176,9 | 2730,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,74 | 19,13 | -0,85 | 1,02 | 1,02 | 20,54 | 14,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 9015,5 | 9816,6 | 9893,2 | 9970,4 | 10048,1 | 10048,1 | 11075,5 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -238,2 | 801,1 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 1032,6 | 1027,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -2,57 | 8,88 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 11,45 | 10,22 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 5627,2 | 7404,9 | 7205,0 | 7298,6 | 7393,5 | 7393,5 | 8859,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,13 | 31,59 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 31,38 | 19,82 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 3411,5 | 4309,5 | 4343,1 | 4377,0 | 4411,1 | 4411,1 | 4862,1 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 819,9 | 1199,8 | 1167,4 | 1182,5 | 1197,9 | 1197,9 | 1435,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -4,96 | 46,33 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 46,1 | 19,82 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 308,0 | 307,7 | 310,1 | 312,5 | 314,9 | 314,9 | 347,1 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2543,8 | 2441,9 | 2375,9 | 2406,8 | 2438,1 | 2438,1 | 2921,4 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 15873,2 | 18421,3 | 18265,5 | 18451,6 | 18639,6 | 18639,6 | 21369,9 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -1464,1 | 2548,1 | -155,8 | 186,0 | 188,0 | 2766,4 | 2730,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -8,44 | 16,05 | -0,85 | 1,02 | 1,02 | 17,43 | 14,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 11388,7 | 12680,9 | 12779,8 | 12879,5 | 12979,9 | 12979,9 | 14307,1 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -361,6 | 1337,4 | 98,9 | 99,7 | 100,5 | 1636,4 | 1327,1 |
|  | темп прироста относительный | % | -3,08 | 11,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 14,42 | 10,22 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 1640,13 | 3208,7 | 3122,1 | 3162,7 | 3203,8 | 3203,8 | 3838,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 15,8 | 136,82 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 136,46 | 19,82 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1077,32 | 1 370,1 | 1 333,1 | 1 350,4 | 1 368,0 | 1 368,0 | 1 639,1 |
|  | темп прироста относительный | % | -7,11 | 27,51 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 27,31 | 19,82 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 1767,1 | 1161,6 | 1030,5 | 1059,0 | 1087,8 | 1087,8 | 1584,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -41,31 | -34,26 | -11,3 | 2,8 | 2,7 | -38,44 | 45,68 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 379,5 | 369,9 | 350,8 | 335,1 | 339,4 | 339,4 | 406,5 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 27,1 | -9,6 | -19,1 | -15,7 | 4,3 | -30,5 | 67,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 7,69 | -2,53 | -5,16 | -4,48 | 1,28 | -8,25 | 19,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,05 | 2,05 | 2,26 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,21 |
|  | темп прироста относительный | % | 2 | -0,49 | -0,49 | 0,5 | 0,78 | 2,66 | 10,22 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 375,7 | 334,8 | 325,8 | 330,0 | 334,3 | 334,3 | 400,6 |
|  | темп прироста относительный | % | 8,18 | -10,89 | -2,69 | 1,29 | 1,30 | -0,15 | 19,82 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,7 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,73 | 19,82 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск

4.1. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204, в частности:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Принципы расчета целевых показателей приведены в Обосновывающих материалах к Программе.

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина новых нагрузок | МВт | 1,6 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 10,5 | 28,7 |
| 1.1.2 | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт×ч/м2 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,155 |
| 1.1.3 | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/м2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.3.2 | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс.кВт×ч | 10,3 | 13,13 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 7,4 |
| 1.3.3 | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс.кВт×ч | 0,40 | 0,60 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,34 |
| 1.4 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нормативные потери | % | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,11 | 8,83 |
| 1.4.2 | Фактические потери | % | 8,4 | 8,17 | 8,15 | 8,13 | 8,11 | 8,11 | 6,83 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 30,7 | 0,0 | 93,0 | 104,5 | 6,5 | 204 | 387,12 |
| 2.1.2 | Удельный годовой расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,164 |
| 2.1.3 | Удельный годовой расход тепловой энергии в МКД | Гкал/м2 | 0,240 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,28 | 0,28 | 0,158 |
| 2.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | 100 |
| 2.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число повреждений на тепловых сетях | ед. | 234 | 210 | 190 | 180 | 170 | 150 | 90 |
| 2.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,48 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 2.4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии | кВт×ч/Гкал | 30,11 | 30,11 | 30,63 | 30,11 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |
| 2.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Нормативные потери в сетях | % | 13,0 | 13,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 10,1 |
| 2.5.2 | Фактические потери в сетях | % | 13,0 | 13,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 10,1 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 367,4 | 4,9 | 62,3 | 44,6 | 479,2 | 744,3 |
| 3.1.2 | Удельный годовой расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3.1.3 | Удельный годовой расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.1.4 | Удельный годовой расход холодной воды в МКД | м3/житель | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
| 3.1.5 | Удельный годовой расход горячей воды в МКД | м3/житель | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 |
| 3.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 100 |
| 3.2.2 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 100 |
| 3.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3.2 | Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения | ед./км | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3.3.3 | Количества аварий на сетях горячего водоснабжения | ед. | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 10,0 |
| 3.3.4 | Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения | ед./км | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,19 |
| 3.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт×ч/м3 | 1,13 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | нормативные потери | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3.5.2 | фактические потери | % | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 8,0 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 320,49 | 4,9 | 62,3 | 44,6 | 432,29 | 744,3 |
| 4.2 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Число засоров на канализационных коллекторах | ед. | 1138 | 1100 | 1050 | 1025 | 1000 | 1000 | 600 |
| 4.2.2 | Число порывов на канализационных коллекторах | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт×ч/м3 | 1,06 | 1,0 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,90 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | 7,4 | -2,5 | -0,7 | 11,4 | 11,7 | 27,3 | 249,5 |
| 5.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Годовой объем отходов | тыс.м3 | 810,7 | 816,3 | 821,4 | 843,2 | 851,5 | 851,5 | 975,0 |
| 6.2 | Годовой объем отходов | тыс. т | 162,1 | 163,3 | 164,3 | 168,6 | 170,3 | 170,3 | 195,0 |
| 6.3 | Удельная годовая величина образования ТКО | м3/чел. | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 3,00 |
| 6.4 | Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | многоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | малоэтажный жилой фонд | % | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | Охват образования ТКО системой раздельного сбора | % | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО | руб./т | 412,6 | 434,0 | 451,4 | 469,4 | 488,2 | 488,2 | 845,4 |
| 7. | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 6,86 | 7,67 | 7,72 | 7,74 | 7,78 | 7,75 | 8,19 |
| 7.1.2 | - двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие) | % | 5,84 | 6,55 | 6,59 | 6,60 | 6,64 | 6,61 | 6,99 |
| 7.1.3 | - трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % | 5,50 | 6,17 | 6,21 | 6,22 | 6,26 | 6,23 | 6,59 |
| 7.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 95,6 | 97,9 |
| 7.3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 17,2 | 17,1 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,81 | 13,54 |

К основным значениям целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Программы относятся:

Электроснабжение

- величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 28,7 МВт;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,160 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,014 кВт×ч/м2, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;

- сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 22 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы;

- сокращение нормативных потерь в электрических сетях к 2022 году до уровня 9,11%, к 2035 году – до уровня 8,83%, в том числе за счет реализации мероприятий по энергосбережению в сетях низкого напряжения.

Теплоснабжение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 204 Гкал/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 387,12 Гкал/ч;

- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2021 году до уровня 0,26 Гкал/м2, к 2035 году – 0,164 Гкал/м2;

- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к 2021 году до уровня 0,28 Гкал/м2, до 2035 года – 0,158 Гкал/м2;

- доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2021 году до уровня 82,0%, к 2035 году – 100%;

- сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2021 году до 170 ед. в год, к 2035 году – 90 ед. в год;

- сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии к 2021 году до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал, к 2035 году – до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал;

- сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2021 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал, к 2035 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал;

- сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2021 году до уровня 11,5%, к 2035 году – 10,1%.

Водоснабжение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 479,2 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;

- сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 3,3 м3/чел., на протяжении всех периодов реализации Программы;

- сохранение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления на уровне 1,0 м3/чел на протяжении всех периодов реализации Программы;

- обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 34,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 13,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- доведение приборного учета потребляемой холодной и горячей воды к 2021 году до уровня 92,0%, к 2035 году – 100%;

- сокращение инцидентов в сетях горячего водоснабжения к 2021 году до уровня 0,41 ед. на 1 км сетей (22 ед./год), к 2035 году – 0,19 ед. на 1 км сетей (10 ед./год);

- сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2021 году до уровня 1,0 кВт×ч/ м3, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/ м3.

- снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2021 году до уровня 11,0%, к 2035 году до уровня 8,0%.

Водоотведение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 432,29 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;

- сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2021 году до 1000 ед. в год, к 2035 году – до 600 ед. в год;

- снижение числа порывов на канализационных коллекторах до 1 ед. к 2035 году;

- сохранение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/ м3на всех этапах реализации Программы.

Газоснабжение

- ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн. м3;

- обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

- увеличение годовой удельной величины образования твердых коммунальных отходов к 2022 году до уровня 3,23 м3/чел., к 2035 году – до 3,61 м3/чел.;

- обеспечение до 2021 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда;

- обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2021 году – 100% от общего объема образования отходов, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.

- рост себестоимости утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на протяжении всех периодов реализации Программы в пределах инфляции.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

- сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения:

- однокомнатная квартира (1 человек) – к 2022 году доля расходов составит 7,83%, к 2035 году 8,50%;

- двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2022 году доля расходов составит 6,69%, а к 2035 году 7,26%;

- трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2022 году доля расходов составит 6,30%, а к 2035 году 6,84%.

- увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги к 2022 году до 97,0%, к 2035 году – до 98,0%;

- сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к 2022 году до 14,6%, к 2035 году – до 12,78%.

4.2. Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры

Программа инвестиционных проектов представлена в Приложении 1 к настоящему документу (Программе).

4.3. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» (с изм. от 31.08.2018). Комплекс энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях отражен в приложении № 2 к данной программе. Общий объем финансирования мероприятий за счет всех источников составляет:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального образования – 160,244 тыс. руб.;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде – 21 100 тыс. руб.

4.4. Взаимосвязность проектов

Наличие взаимосвязанных проектов обеспечивает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска в отношении территориальных единиц, в частности микрорайонов и кварталов города. Общее количество выделенных взаимосвязанных проектов составляет 96 ед. и относится к 3-м коммунальным подсистемам: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Общий объем финансирования взаимосвязанных инвестиционных проектов составляет 34,8% от общего объема финансирования инвестиционных проектов Программы.

Взаимосвязи инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 – Взаимосвязь инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия | Число связных проектов | Порядковые номера проектов | Годы реализации | Общий объем финансирование, тыс. руб. с НДС | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2035 |
| 1 | Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения | 5 |  |  | 3 513 053,00 | 133 457,00 | 143 457,00 | 269 456,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 2 632 683,00 |
| 1.1 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП Московского типа - 22 шт. | 1 | 1.1.14 | 2019-2023 | 220 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города) | 1 | 1.1.42 | 2018-2029 | 2 724 053,00 | 133 457,00 | 81 457,00 | 117 456,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 361 683,00 |
| 1.3 | Реконструкция и модернизация существующих сетей горячего водоснабжения | 1 | 1.2.1 | 2018-2035 | 252 000,00 | - | 12 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| 1.4 | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа - 22 шт. | 1 | 1.2.2 | 2019-2023 | 220 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.5 | Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. | 1 | 1.1.15 | 2019-2023 | 97 000,00 | - | 10 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 000,00 |
| 2 | Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения | 2 |  |  | 2 756 622,70 | - | 162 154,20 | 162 154,20 | 162 154,20 | 10 654,20 | 2 259 505,90 |
| 2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения - 136 км | 1 | 2.2.14 | 2019-2035 | 2 575 500,00 | - | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | - | 2 121 000,00 |
| 2.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) | 1 | 2.2.16 | 2019-2035 | 181 122,70 | - | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 138 505,90 |
| 3 | Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения | 89 |  |  | 5 728 155,10 | 103 848,15 | 421 564,38 | 645 907,43 | 393 228,50 | 322 879,75 | 3 840 726,89 |
| 3.1 | Строительство сетей 10 кВ | 11 | 1.1.3-1.19, 1.13-1.14, 1.1.23, 1.1.44-1.1.45 | 2019-2035 | 449 600,00 | - | 152 500,00 | 157 500,00 | - | 89 600,00 | 50 000,00 |
| 3.2 | Внешнее электроснабжение квартала 21,22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ | 2 | 1.1.11-1.1.12 | 2019 | 46 000,00 | - | - | 46 000,00 | - | - | - |
| 3.3 | Застройка Старого Вартовска 1 - 3 очередь, Электроснабжение кварталов | 8 | 1.1.18, 1.1.34-1.1.39, 1.1.43 | 2018-2035 | 1 115 300,00 | 9 500,00 | 40 000,00 | 141 700,00 | 38 500,00 | 30 600,00 | 855 000,00 |
| 3.4 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2 | 1.1.19-1.1.20 | 2018-2035 | 580 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 330 000,00 |
| 3.5 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 2 | 1.1.21-1.1.22 | 2018-2035 | 670 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 520 000,00 |
| 3.6 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. | 2 | 1.1.25-1.1.26 | 2020-2035 | 40 400,00 | - | - | 15 400,00 | - | - | 25 000,00 |
| 3.7 | Электроснабжение кварталов ВПР 4 оч.строительства | 6 | 1.1.28-1.1.33 | 2019-2035 | 866 700,00 | - | 48 100,00 | 91 000,00 | 83 000,00 | 94 600,00 | 550 000,00 |
| 3.8 | Наружное освещение улиц | 56 | 5.3.1-5.3.57 | 2018-2035 | 1 960 155,10 | 14 348,15 | 100 964,38 | 114 307,43 | 191 728,50 | 28 079,75 | 1 510 726,89 |
|  | Итого по всем системам коммунальной инфраструктуры | 96 |  |  | 11 997 830,80 | 237 305,15 | 727 175,58 | 1 077 517,63 | 722 382,70 | 500 533,95 | 8 732 915,79 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

## 5.1. Объемы и источники инвестиций по проектам

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

Источники финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 – Источники финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Наименование источника финансирования | Всего | Периоды Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2023-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 34 454 789,7 | 1 437 915,2 | 4 296 163,5 | 2 717 602,3 | 2 150 265,5 | 2 089 069,2 | 12 691 015,7 | 21 763 774,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - амортизационные отчисления | 2 716 808,1 | 281 640,1 | 112 420,0 | 169 178,0 | 87 772,0 | 431 845,0 | 1 082 855,1 | 1 633 953,0 |
| - прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - плата за подключение | 102 400,0 | 102 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 400,0 | 0,0 |
| - заемные средства | 22 131,3 | 0,0 | 13 278,8 | 8 852,5 | 0,0 | 0,0 | 22 131,3 | 0,0 |
| - бюджетные средства | 2 623 105,3 | 64 024,0 | 1 646 683,1 | 139 742,3 | 127 268,0 | 161 674,0 | 2 139 391,3 | 483 714,0 |
| - средства частных инвесторов | 28 990 345,0 | 989 851,2 | 2 523 781,6 | 2 399 829,6 | 1 935 225,5 | 1 495 550,2 | 9 344 238,0 | 19 646 107,0 |

Рисунок 5.1.1 – Структура источников финансирования инвестиционных проектов

В структуре финансирования инвестиционных проектов 51,3 % приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 48,7 % – на реконструкцию и модернизацию.

Структуры финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2 – Структуры финансирования инвестиционных проектов, тыс. руб.

| Наименование направления финансирования | Всего | Периоды Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018-2022 | 2023-2035 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий | 34 454 789,7 | 1 437 915,2 | 4 296 163,5 | 2 717 602,3 | 2 150 265,5 | 2 089 069,2 | 12 691 015,7 | 21 763 774,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 17 692 222,8 | 980 020,0 | 3 481 523,8 | 1 456 293,0 | 971 744,3 | 980 053,8 | 7 869 634,8 | 9 822 588,0 |
| - реконструкция и модернизация | 16 762 566,9 | 457 895,3 | 814 639,7 | 1 261 309,3 | 1 178 521,2 | 1 109 015,5 | 4 821 380,9 | 11 941 186,0 |

## 5.2. Краткое описание форм организации инвестиционных проектов

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска – администрация города Нижневартовска.

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

- проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя | Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Нижневартовска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Нижневартовска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2 – Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий

| Наименование организационных мероприятий | Зона ответственности | Контроль | Способ закрепления ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно) | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора) | Структурное подразделение регулируемой организации (юридическая служба, договорной отдел) | Заместитель директора по направлению (юридическое направление) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом | Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ | Финансово-экономические службы, бухгалтерия | Заместитель директора по направлению (финансы, экономика) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Общий контроль реализации инвестиционных проектов | Заместители директора по направлению | Директор (Генеральный директор) организации | - |

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Нижневартовска, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Нижневартовска в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

- Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

- Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

## 5.3. Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение)

Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения приведена в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 – Оценка величины тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап |  |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 1435,22 | 1478,02 | 1560,24 | 1622,65 | 1687,56 | 1755,06 | 1825,26 | 1690,15 | 2427,86 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 34,01 | 36,39 | 42,44 | 44,14 | 45,90 | 47,74 | 49,65 | 45,97 | 66,04 |
| 3 | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 124,86 | 129,95 | 137,30 | 142,79 | 148,50 | 154,44 | 160,62 | 148,73 | 213,64 |
| 4 | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 33,68 | 35,08 | 34,67 | 36,06 | 37,50 | 39,00 | 40,56 | 37,56 | 53,95 |
| 5 | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт×ч | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,26 | 2,37 | 2,15 | 3,39 |
| 6 | Тариф на природный газ | руб./м3 | 3,80 | 3,93 | 4,05 | 4,18 | 4,30 | 4,43 | 4,56 | 4,30 | 5,65 |
| 7 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | × | × | 102,61 | 128,84 | 155,10 | 161,30 | 167,75 | 143,12 | 223,13 |
| 8 | Индекс изменения платы за коммунальные услуги | × | 1,064 | 1,042 | 1,056 | 1,071 | 1,063 | 1,040 | 1,040 | 1,237 | 1,604 |

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги приведён в таблице 5.3.2.

Таблица 5.3.2 – Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2016 | 2017 | I этап |  |  |  |  |  | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) | (2023-2035) |
| 1 | Однокомнатная квартира (1 чел.) | руб./мес. | 2436,2 | 2548,3 | 2933,5 | 3050,9 | 3172,9 | 3299,8 | 3431,8 | 3177,8 | 4564,8 |
| 2 | Двухкомнатная квартира (2 чел.) | руб./мес. | 4149,6 | 4340,5 | 5007,1 | 5207,4 | 5415,7 | 5632,4 | 5857,6 | 5424,1 | 7791,5 |
| 3 | Трехкомнатная квартира (3 чел.) | руб./мес. | 5863,0 | 6132,7 | 7080,7 | 7364,0 | 7658,5 | 7964,9 | 8283,5 | 7670,3 | 11018,2 |

Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов, приведена в таблице 5.3.3.

Таблица 5.3.3 – Оценка платы за подключение, обеспечивающей реализацию инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |  | II этап (2023-2035) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (до 150 кВт и свыше 150 кВт) | руб./кВт | 108 | 113,4 | 119,07 | 125,02 | 131,27 | 137,84 | 125,32 | 197,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий | руб./кВт | 25,00 | 26,25 | 27,56 | 28,94 | 30,39 | 31,91 | 29,01 | 45,65 |
| 1.2 | - Проверка сетевой организацией выполнения технических условий | руб./кВт | 35,00 | 36,75 | 38,59 | 40,52 | 42,54 | 44,67 | 40,61 | 63,91 |
| 1.3 | - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств | руб./кВт | 11,00 | 11,55 | 12,13 | 12,73 | 13,37 | 14,04 | 12,76 | 20,09 |
| 1.4 | - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата | руб./кВт | 37,00 | 38,85 | 40,79 | 42,83 | 44,97 | 47,22 | 42,93 | 67,56 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - максимальный расход газа до 5 м3/ч для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд | тыс. руб. с НДС | 25,582 | 29,363 | 30,361 | 31,303 | 32,242 | 33,209 | 31,295 | 41,093 |
| 2.2 | - максимальный расход газа не более 15 м3/ч для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности | тыс. руб. без НДС | 21,679 | 29,363 | 30,361 | 31,303 | 32,242 | 33,209 | 31,295 | 41,093 |
| 3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектно-сметной документации для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения составляет 150 м и менее | руб./м3 в час без НДС | 351,37 | 59,86 | 61,90 | 63,81 | 65,73 | 67,70 | 63,80 | 83,77 |
| 4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения объектов к сети газораспределения и проведением пуска газа для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее | руб. без НДС | 18718 | 20429 | 21124 | 21778 | 22432 | 23105 | 21773 | 28590 |

## 5.4. Оценка расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению

Казённое учреждение «Центр социальных выплат» филиал в г. Нижневартовске предоставляет меры социальной поддержки гражданам из числа льготных категорий и малообеспеченных семей, направленных на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде:

- компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт федеральным и региональным получателям;

- компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (неработающим гражданам, пенсионного возраста старше 70 и 80 лет);

- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со ст.159 Жилищного Кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Финансирование расходов на предоставлении субсидии в Ханты-Мансийском автономном округе осуществляется из окружного бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидий регулируются постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

- 40 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;

- 46 м2 общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

- 18 м2 общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

- 6 м2 жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.

Региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в следующих размерах:

- 0 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 5 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 10 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 15 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 22 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установлен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 № 505-п (ред. от 16.01.2015) «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».

Размер совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогнозной динамики изменения числа семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также индекса изменения платы за коммунальные услуги к 2022 году запланирован на уровне 198,9 млн. руб., к 2035 году – 318,9 млн. руб.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета.

Согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранам ВОВ предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения. Финансирование данных расходов осуществляется из федерального бюджета.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2006 № 115 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» отдельным категориям граждан (труженикам тыла, реабилитированным лицам, ветеранам труда) предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Финансирование расходов на выплату компенсации указанным категориям производится за счет средств бюджета автономного округа.

Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску представлен в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 – Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | I этап |  |  |  |  |  | II этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) | 2035 | (2023-2035) |
| Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | чел. | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 |
| Численность граждан (семей), получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | семей | 30 044 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта (с учётом членов семьи) | чел. | 47 096 | 47 100 | 44 294 | 44 072 | 43 852 | 41 602 | 44 184 | 40 880 | 41 212 |
| Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | млн. руб. | 524,9 | 532,0 | 539,0 | 547,0 | 554,0 | 561,1 | 546,6 | 557,5 | 562,0 |

6. Обосновывающие материалы к Программе

Обосновывающие материалы к Программе сформированы и выделены в отдельный том и являются источником дополнительной информации, содержащим обосновывающие, расчетные и другие материалы (приложение 1).

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11 % (1/2 от предельной доли, вносимой населением платы за жилищно-коммунальные услуги от совокупного дохода семьи – 22 %);

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – целевой уровень 98 %;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15 %.

Критерии доступности реализации Программы для населения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Критерии доступности реализации Программы для населения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап |  |  |  |  |  | II этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (базовый) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | (2018-2022) | 2035 | (2023-2035) |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 6,65 | 6,86 | 7,67 | 7,72 | 7,74 | 7,78 | 7,83 | 7,75 | 8,50 | 8,19 |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,21 | 1,02 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | × | 1,85 | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -4,35 | -4,14 | -3,33 | -3,28 | -3,26 | -3,22 | -3,17 | × | -2,50 | × |
|  | двухкомнатная квартира (2 чел.) | % | 5,66 | 5,84 | 6,55 | 6,59 | 6,60 | 6,64 | 6,69 | 6,61 | 7,26 | 6,99 |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,18 | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | × | 1,59 | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -5,34 | -5,16 | -4,45 | -4,41 | -4,40 | -4,36 | -4,31 | × | -3,74 | × |
|  | трехкомнатная квартира (3 чел.) | % | 5,33 | 5,50 | 6,17 | 6,21 | 6,22 | 6,26 | 6,30 | 6,23 | 6,84 | 6,59 |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,17 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | × | 1,51 | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -5,67 | -5,50 | -4,83 | -4,79 | -4,78 | -4,74 | -4,70 | × | -4,16 | × |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 94,30 | 94,50 | 94,50 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 97,00 | 95,60 | 98,00 | 97,88 |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 1,20 | 1,70 | 2,70 | × | 3,70 | × |
|  | отклонение от целевого уровня (не менее 98%) | % | -3,70 | -3,50 | -3,50 | -3,00 | -2,50 | -2,00 | -1,00 | × | 0,00 | × |
| 3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 18,01% | 17,15% | 17,10% | 16,00% | 15,79% | 15,56% | 14,63% | 15,81% | 12,78% | 13,54% |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | -0,9% | -0,9% | -2,0% | -2,2% | -2,4% | -3,4% | × | -5,2% | × |
|  | отклонение от целевого уровня (не более 15%) | % | 3,0% | 2,2% | 2,1% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | -0,4% | × | -2,2% | × |

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2016 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию (2016-2017 годы) по доступности услуг коммунального комплекса. Расчетные значения проанализированных 3-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

Информация по источникам финансирования инвестиционных проектов представлена в разделе 5.1 Программы. Информация о прогнозных величинах тарифов на поставку коммунальных ресурсов и оказание соответствующих коммунальных услуг представлена в разделе 5.3 Программы.

8. Управление Программой

8.1. Ответственный за реализацию Программы

Управление Программой осуществляется:

- исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Нижневартовска – администрацией города Нижневартовска;

- административно-управленческим блоком действующих организаций коммунального комплекса города Нижневартовска.

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.

Инвестиционные проекты реализуются непосредственно организациями коммунального комплекса города Нижневартовска. Конкретный способ реализации инвестиционных проектов (доля хозяйственного или подрядного способов) определяется в рамках план-графиков выполнения работ в отношении каждого инвестиционного проекта.

Закрепление зон ответственности, а также конкретных исполнителей (соисполнителей) мероприятий и контролирующего субъекта осуществляется рамками внутренних распорядительных документов организаций. Для осуществления общего административного контроля организации коммунального комплекса предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска копии данных распорядительных документов.

Общий контроль реализации инвестиционных проектов на уровне организаций коммунального комплекса осуществляется непосредственно директором (генеральным директором) организации.

8.2. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы приведён в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – План-график работ по реализации Программы

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры / Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация города Нижневартовска |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация города Нижневартовска |
| 1.4. | Электроснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 1.5. | Газоснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 1.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация города Нижневартовска |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 2.1. | Теплоснабжение | до 15 марта (представляется в РСТ Югры); до 18 марта (представляется на согласование в ОМС); до 30 октября (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; Администрация города Нижневартовска; РСТ Югры |
| 2.2. | Водоснабжение | до 1 ноября (представляется в РСТ Югры); до 1 декабря (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.3. | Водоотведение | до 1 ноября (представляется в РСТ Югры); до 1 декабря (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.4. | Электроснабжение | до 15 марта (представляется в РСТ Югры); рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней; до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.5. | Газоснабжение | В течение календарного года на перспективный период - План-график синхронизации совместного финансирования развития системы газоснабжения | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; ОАО «Газпром»; ООО «Нижневартовскгаз» |
| 2.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | до 1 ноября (представляется в ОМС на утверждение); до 1 декабря (ОМС утверждает инвестиционную программу); | Регулируемые организации; Администрация города Нижневартовска |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 3.1. | Теплоснабжение | декабрь, (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | РСТ Югры |
| 3.2. | Водоснабжение | декабрь, (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | РСТ Югры |
| 3.3. | Водоотведение | декабрь, (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | РСТ Югры |
| 3.4. | Электроснабжение | декабрь, (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округ; РСТ Югры |
| 3.5. | Газоснабжение | декабрь, (природный газ, сжиженный газ в баллонах, сжиженный емкостной газ) | РСТ Югры |
| 3.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | декабрь, (вывоз и утилизация ТБО, уборка контейнерных площадок; утилизация и захоронение ТБО) | Администрация города Нижневартовска; РСТ Югры |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Нижневартовска на очередной год и плановый период) | Дума города Нижневартовска |
| 4.2. | Водоснабжение |  |  |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.5. | Газоснабжение |  |  |
| 4.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Программы |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.5. | Газоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ежеквартально | Регулируемые организации, организации коммунального комплекса |
| 6. | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |  |  |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.5. | Газоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации, организации коммунального комплекса |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |  |  |
| 7.1. | Теплоснабжение | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе, Итоговый контроль - полугодовой, ежегодно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска; РСТ Югры |
| 7.2. | Водоснабжение |  |  |
| 7.3. | Водоотведение |  |  |
| 7.4. | Электроснабжение |  |  |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |
| 7.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава города Нижневартовска.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом города Нижневартовска, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса города Нижневартовска.

8.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

  - создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

  - создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов МО;

Основными принципами мониторинга являются:

  - достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

  - актуальность - информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

  - доступность - информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

  - постоянство - мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

  - единство - ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

  - сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

  - объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

  - объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

  - мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

  - объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска один раз в год представляет на совещаниях при Главе города Нижневартовска отчет о ходе выполнения Программы, в случае исполнения Программы в целом – информацию за весь период реализации.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

- Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» и рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:

ЭПi=БРПiЦИПi;  ЭФi=БРФiЦИФi, где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi, (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактической) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Cроки опубликования отчета в соответствии с п.2.2 поручений протокола № 200 от 26.09.2017. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры размещается на официальном сайте муниципального образования. Информация предоставляется в Департамент экономического развития автономного округа. Срок: ежегодно до 1 марта следующего года за отчетным.

Информация и отчетность об исполнении мероприятий Программы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижневартовска, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

8.4. Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Думы города Нижневартовска, которым утверждена Программа.

При необходимости по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

а) описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

б) анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

в) анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

г) выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются главой, городского округа и являются основанием для:

а) корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водо-, снабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

б) внесения изменений в программу комплексного развития.

Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. происходит в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие.

Планирование расходов на реализацию всех  муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в перечне мероприятий которых  предусмотрены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение муниципальных нужд в основной части осуществлено с увязкой целевых статей расходов  с основными мероприятиями муниципальных программ   и непрограммных направлений деятельности.

# Заключение

Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении действующих и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества коммунальных ресурсов, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Программа является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.

Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.

Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.

При разработке Программы учтены показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

В составе Программы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории.

Проведена оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию Программы на соответствие критериям доступности. Сформированные параметры Программы соответствуют критериям доступности, что позволяет сделать вывод о ее обоснованности.

Особенностью Программы в сравнении с разработками по развитию коммунальных подсистем других муниципальных образований является сценарный подход к формированию перспектив социально-экономического развития территории, а также к прогнозу спроса на коммунальные ресурсы.

Программой и Обосновывающими материалами к ней в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.

Структура Программы и Обосновывающих материалов соответствуют требованиям к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов.

Программа является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

# Список использованных источников

- Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.: одобр. Советом Федерации 24 дек. 2004 г.].

- Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 26 мая 2006 г.].

- Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г.: одобр. Советом Федерации 24 сент. 2003 г.].

- Российская Федерация. Законы. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.: одобр. Советом Федерации 24 дек. 2004 г.].

- Российская Федерация. Законы. О теплоснабжении [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 09 июля 2010 г.: одобр. Советом Федерации 14 июля 2010 г.].

- Российская Федерация. Законы. О водоснабжении и водоотведении [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 нояб. 2011 г.: одобр. Советом Федерации 29 нояб. 2011 г.].

- Российская Федерация. Законы. Об электроэнергетике [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 фев. 2003 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 2003 г.].

- Российская Федерация. Законы. О газоснабжении в Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 12 марта 1999 г.: одобр. Советом Федерации 17 марта 1999 г.].

- Российская Федерация. Законы. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 11 нояб. 2009 г.: одобр. Советом Федерации 18 нояб. 2009 г.].

- Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.].

- Российская Федерация. Законы. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 12 марта 1999 г.: одобр. Советом Федерации 17 марта 1999 г.].

- Российская Федерация. Постановления. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации [Текст]: [постановление Правительства РФ: 08 авг. 2012 г. №808].

- Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации [Текст]: [постановление Правительства РФ: 29 июля 2013 г. №644].

- Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 [Текст]: [постановление Правительства РФ: 29 июля 2013 г. №642].

- Российская Федерация. Постановления. Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов [Текст]: [постановление Правительства РФ: 14 июня 2013 г. №502].

- Российская Федерация. Приказы. О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований [Текст]: [Приказ Министерства регионального развития РФ: 06 мая 2011 г. №204].

- Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса [Текст]: [Приказ Министерства регионального развития РФ: 10 окт. 2007 г. №99].

- Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст]: [Приказ Госстроя РФ: 18 апр. 2001 г. №81].

- Российская Федерация. Приказы. О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов [Текст]: [Приказ Госстроя РФ: 28 окт. 2013 г. №397/ГС].

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года

Оглавление

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы		111

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования город Нижневартовск	191

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	214

3.1. Электроснабжение	214

3.1.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений	214

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы	216

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций	264

3.1.4. Уличное освещение	272

3.1.5. Технические и технологические проблемы системы электроснабжения	273

3.2. Теплоснабжение	274

3.2.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений	274

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	281

3.2.3. Анализ финансового состояния организаций	308

3.2.4. Технические и технологические проблемы системы теплоснабжения	313

3.3. Водоснабжение	315

3.3.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений	315

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы	317

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций	332

3.3.4. Технические и технологические проблемы системы водоснабжения	335

3.4. Водоотведение	336

3.4.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений	336

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы	337

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций	354

3.4.4. Технические и технологические проблемы системы водоотведения	357

3.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами	358

3.5.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений	358

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы	363

3.5.3. Анализ финансового состояния организаций	378

3.5.4. Технические и технологические проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами	382

3.6. Газоснабжение	383

3.6.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений	383

3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы	384

3.6.3. Анализ финансового состояния организаций	409

3.6.4. Технические и технологические проблемы системы газоснабжения	411

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	412

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании	412

4.2. Анализ регионального климата и существующих норм и стандартов потребления энергии при строительстве зданий и сооружений	421

4.3. Характеристика зданий и сведения о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту	431

4.4. Определение группы типовых зданий муниципального образования и определение их характеристик	534

4.5. Оценка потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности общественных, офисных и жилых зданий	535

4.6. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	535

5. Перечень инвестиционных проектов	537

5.1. Электроснабжение	537

5.2. Теплоснабжение	605

5.3. Водоснабжение	622

5.4. Водоотведение	633

5.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами	640

5.6. Газоснабжение	645

6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	657

7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	659

8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и соответствие критериям доступности	669

Раздел I. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами	674

Раздел II. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами	674

I. Для приготовления пищи	678

II. Для подогрева воды	678

III. Для отопления жилых помещений	678

9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	687

10. Описание возможных вариантов развития и технических решений по реализации Программы	693

10.1. Сценарные варианты технических решений для систем коммунальной инфраструктуры	693

10.1.1. Электроснабжение	693

10.1.2. Теплоснабжение	711

10.1.3. Водоснабжение	738

10.1.4. Водоотведение	745

10.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами	750

10.1.6. Газоснабжение	751

10.2. Прогноз надежности и доступности коммунальных услуг	756

10.3. Прогноз достижимости целевых показателей Программы	756

11. Перспективная схема электроснабжения	759

11.1. Существующее положение в подсистемах системы электроснабжения	759

11.2. Технико-экономические показатели сетей	772

11.3. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания	773

11.4. Перспективные схемы электроснабжающих сетей районов города	778

11.5. Схемы распределительных сетей 10(6) кВ и их параметры	781

11.6. Режимные параметры электрических сетей от 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю	783

11.7. Расчет токов короткого замыкания и реактивной мощности	785

11.8. Потребность в основном оборудовании и материалах	797

11.9. Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии, электрических сетей, в том числе уличного освещения	799

11.10. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям	807

12. Перспективная схема газоснабжения	825

12.1. Существующее положение в системе газоснабжения	825

12.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения	898

12.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективые схемы газоснабжения	901

12.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей	920

12.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям	929

13. Распределение зон ответственности по реализации программных мероприятий	953

14. План-график работ по реализации Программы	954

15. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	959

16. Порядок и сроки корректировки Программы	960

Заключение	961

Список использованных источников	962

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Общая характеристика

Город Нижневартовск расположен на правом берегу реки Обь на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в южном направлении от озера Самотлор – крупнейшего нефтяного месторождения России. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» город Нижневартовск наделен статусом городского округа и установлены границы муниципального образования. В состав городского округа входит один населенный пункт – город Нижневартовск. Границы городского округа и города Нижневартовска совпадают.

Нижневартовск является городом окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является крупным промышленным и культурным центром автономного округа, Тюменской области. Город Нижневартовск расположен в 410 км к востоку от города Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от города Тюмени.

Нижневартовск образован 9 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР путем присвоения рабочему поселку Нижневартовский статуса города окружного подчинения. Общая площадь территории городского округа составляет 27 132 га.

Основным фактором экономической стабильности города остается развитие нефтедобывающей и энергетической отраслей. Городской округ является одним из важнейших промышленных центров Западной Сибири, связанных с добычей нефтяных и газовых ресурсов. Промышленное производство в сфере нефтегазодобычи осуществляет крупнейшее предприятие города АО «Самотлорнефтегаз» (структурное подразделение ПАО НК «Роснефть»). Наиболее перспективными для развития отраслями являются деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленности и промышленность строительных материалов.

Население

Демографическая ситуация в городе Нижневартовске характеризуется положительной динамикой, создаваемой как за счет естественного, так и механического прироста населения. Наибольшее влияние на демографическое развитие оказывает естественный прирост. Динамика изменения численности населения в городе Нижневартовске за период 2011-2017 гг. приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Динамика изменения численности населения в городе Нижневартовске за период 2011-2017 гг., тыс. чел. (на конец года)

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. | 258,8 | 263,2 | 266,0 | 268,456 | 270,846 | 274,575 | 275,429 |
| Темп прироста (к предыдущему году), % | 2,5 | 1,7 | 1,06 | 0,94 | 1,82 | 1,38 | 0,31 |

Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за период 2014 – 2017 гг. приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста в городе Нижневартовске, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре за период 2014 – 2017 гг

| Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, в том числе: | 268456 | 270846 | 274575 | 275429 |
| - численность населения в возрасте моложе трудоспособного возраста | 58246 | 59853 | 61379 | 62284 |
| - численность населения в трудоспособном возрасте | 172080 | 170060 | 169351 | 168284 |
| -численность населения старше трудоспособного возраста | 38130 | 40933 | 43845 | 45021 |
| Общий прирост (- снижение) | 2462 | 2390 | 3729 | 854 |
| Число умерших | 1718 | 1737 | 1747 | 1700 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | 4623 | 4337 | 4080 | 3810 |
| - естественный прирост | 2905 | 2600 | 2333 | 2110 |
| - миграционный прирост | -443 | -210 | 1396 | -1256 |
| Темп прироста численности населения к уровню предыдущего года, % | 0,93 | 0,89 | 1,38 | 0,31 |
| Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 человек населения | 10,9 | 9,7 | 8,6 | 7,7 |
| Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | 17,3 | 16,1 | 15 | 13,9 |
| Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 |
| Коэффициент демографической нагрузки (количество лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек населения трудоспособного возраста) | 560 | 593 | 621 | 638 |
| Коэффициент жизненности, отношение числа родившихся на 100 умерших | 269,1 | 249,7 | 233,5 | 224,1 |

За период 2014-2017 годы показатели рождаемости, естественного прироста уменьшается с каждым годом. В 2016 году наблюдался всплеск миграционного притока населения в городе Нижневартовске на фоне провалов в 2014 и 2015 годах. «Кривая» коэффициентов миграционного прироста по форме соответствует общероссийской.

В городском округе механическое движение населения отмечается устойчивостью процессов, что обусловлено спецификой города Нижневартовска, как одного из наиболее привлекательных северных городов для мигрантов в трудоспособном возрасте. Факторами привлекательности являются более высокий уровень заработной платы относительно среднероссийского уровня и относительно широкий спектр мер социальной поддержки. Тем не менее, отток населения из города также растет и уже по итогам 2014 года наблюдается миграционная убыль.Одной из основных причин нежелания оставаться в городе является суровые природно-климатические условия, сложности в получении желаемого образования, ограниченность проведения досуга и отдыха.

Возрастная структура населения города Нижневартовска характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста и низкой долей населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 1.3 - структура населения города Нижневартовска

| Категории населения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население моложе трудоспособного возраста | 21,14 | 21,70 | 22,1 | 22,6 |
| Население трудоспособного возраста | 65,44 | 64,10 | 62,79 | 61 |
| Население старше трудоспособного возраста | 13,42 | 14,20 | 15,11 | 16,4 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Доля лиц трудоспособного возраста составляет в среднем около 61%, доля населения младше трудоспособного возраста – 22%. В последнее время наблюдается тенденция к сокращению населения в трудоспособном возрасте и увеличению населения старше трудоспособного возраста. Это также является фактором, влияющим и на численность женщин активного репродуктивного возраста.

В половой структуре населения прослеживается преобладание доли женского населения (51,9 %) над мужским (48,1%).

В целом демографическая ситуация в городе Нижневартовске характеризуется следующими тенденциями:

общая положительная динамика численности населения;

положительный естественный прирост населения;

нестабильностью миграционных процессов, характеризующихся волнообразным притоком и таким же оттоком населения, при этом данная тенденция соответствует в целом миграционным процессам по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

- старение населения – постепенное увеличение доли населения старше трудоспособного возраста

Доходы населения

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является показатель среднедушевых доходов населения. Данный показатель непосредственно связан с доступностью для населения коммунальных услуг.

По итогам 2017 года средний уровень номинальных доходов на душу населения составил 37,203 тыс. рублей. Реальные денежные доходы населения за 2017 год составили 93% к уровню 2016 года. Несмотря на то, что уровень среднедушевых доходов в городе Нижневартовске несколько ниже, чем в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, он устойчиво остается более высоким по сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации.

Основным источником доходов населения остается заработная плата. Основным направлением использования денежных средств являются потребительские расходы – затраты на покупку товаров и оплату услуг. В условиях ограничения потребительского кредитования за последний годы отмечается рост склонности населения к сбережению. В 2017 году среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,2%.

Жилищный фонд

По состоянию на 2017 год общая площадь жилищного фонда города Нижневартовска составляет 5287,1 тыс. м2, в том числе общая площадь многоквартирных домов составила 5 091,5 тыс. м2, общая площадь объектов индивидуального жилищного строительства – 110,5 тыс. м2, общая площадь бесхозяйного фонда - 20,5 тыс. м2. При этом средняя жилищная обеспеченность составила 19,4 м2 жилых помещений на 1 человека, что соответствует стандарту социальной нормы и на 1,02% ниже среднего показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (19,6 м2 на 1 человека).

Распределение существующего жилищного фонда по виду застройки имеет следующий вид: индивидуальные жилые дома – 47,6% (1119ед); многоквартирные жилые дома – 52,4% (1233ед).

Доля муниципального жилищного фонда в общем объеме незначительна и составляет около 7%. При учете количества семей, состоящих на очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, данный объем муниципального жилищного фонда является недостаточным. Вопрос обеспечения населения жильем остается одним из первоочередных как для города Нижневартовска, так и для большинства муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основная доля существующего жилищного фонда городского округа (около 75%) была построена в период с 1971 по 1995 гг. Это был пиковый период жилищного строительства не только на территории городского округа, но и во всем регионе.

Распределение жилищного фонда по строительному материалу стен: каменные и кирпичные – 9%; панельные – 75%; блочные – 11%; деревянные – 2%; прочие – 3%.

Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами составляет 4562,6 тыс. м2. Общее количество многоквартирных и жилых домов на 01.10.2017 - 1233. Число многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом – всего, 426 ед. с количеством мусоропроводов 1591 единиц (процент домов с мусоропроводами от общего количества составляет - 34,5 %).

На территории городского округа присутствует непригодный для проживания жилищный фонд, особенно в деревянном исполнении (2%), к которому относится ветхое и аварийное жилье. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда на к 2017 год составляет 88,9 тыс.м2. Основную долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляют многоквартирные жилые дома - 98%. Количество ветхого и аварийного жилищного фонда определяется согласно решениям межведомственной комиссии по оценке жилых домов и жилых помещений, непригодных для постоянного проживания.

Помимо стационарных жилых домов на территории городского округа имеется инвентарный жилищный фонд (балки), площадь жилых помещений которых составляет 28,8 тыс. м2. Численность населения, проживающего в таком жилищном фонде – 2,0 тыс. чел.

Формирование «инвентарных» поселков в городском округе, приспособленных для проживания граждан, приходилось на 90-е годы прошлого столетия. Во время приватизации и банкротства многих предприятий временные поселки начали передавать на обслуживание муниципалитету. Многие строения передавали как инвентарное жилье, не стоящее на балансе. Кроме того, часть поселков осталась «бесхозными».

Объем фенольного жилищного фонда в 2017 году составляет порядка 8,4 тыс. м2 жилых помещений. Проживание в приспособленных строениях и в фенольном жилье неблагоприятно влияет на состояние здоровья и жизни населения. Ликвидация и расселение граждан из строений с указанными неблагоприятными характеристиками, является одной из острейших и первоочередных задач муниципального образования. Для повышения комфортности условий проживания горожан в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года».

На момент актуализации Генерального плана города Нижневартовска (2015 год) площадь территорий, занятых жилой застройкой, составляет 1020 га: 37% - многоэтажная жилая застройка, 16% - среднеэтажная жилая застройка, 12% - малоэтажная жилая застройка, 35% - индивидуальная жилая застройка.

Средняя плотность населения на территории жилой застройки города Нижневартовска составляет 263 чел./га, в границах городского округа – 10 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах не допускается.

Схема расположения застроенных территорий города с учетом влияния на них санитарно-защитных зон (нормативные размеры соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия) определена в соответствии с рисунком 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема расположения застроенных территорий города с учетом влияния на них санитарно-защитных зон (нормативные размеры соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия)

Генеральным планом до 2035 года определены следующие параметры: территории, занятые жилой застройкой в границах населенного пункта, должны составить порядка 1646,5 га: 890,2 га - многоэтажной жилой застройки, 209,9 га - среднеэтажной жилой застройки, 99,5 га - малоэтажной жилой застройки, 446,9 га - индивидуальной жилой застройкой. Средняя плотность населения на территории жилой застройки - 197 чел./га.

Генеральным планом предусматривается формирование новых свободных от застройки микрорайонов под жилищное строительство. Территория площадью более 200 га севернее оз. Эмтор (кварталы 40-52) определена под новый жилой микрорайон с многоэтажной жилой застройкой. При заданном типе жилой застройки в данном микрорайоне возможно расселение более 55 тыс. чел.

Новое жилищное строительство, представленное многоквартирными жилыми домами, планируется в восточном планировочном районе в кварталах 25-26, 29-33, В-1, В-7, В–5.1, В-5.2. На территории порядка 100 га возможно будет возведение до 800 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить расселение на этой территории порядка 26 тыс. чел.

В юго-западном направлении от озера Эмтор в восточном планировочном районе (кварталы 34-39) выделяется порядка 72 га под многоэтажное жилищное строительство. При заданном типе жилой застройки на данной территории возможно расселение более 18 тыс. чел.

Градостроительная емкость территории площадью 250 га, находящаяся южнее озера Эмтор определенная проектом под застройку индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, составляет более 15 тыс. чел.

До 2020 года включительно запланирована многоэтажная жилая застройка в кварталах 29-32, 40-41 в районе ул. Ханты-Мансийская (порядка 575 тыс. м2 жилых помещений), а также малоэтажная (порядка 50 тыс. м2 жилых помещений) и индивидуальная жилая застройка (порядка 120 тыс. м2 жилых помещений) в Старом Вартовске.

В целях планирования государственного и муниципального жилищного строительства в рамках реализации органами власти полномочий по обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, в СТП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассчитан потребный объем государственного и муниципального жилищного строительства в городе Нижневартовске.

Объем муниципального и государственного жилищного фонда должен быть сформирован на территории городского округа в объеме порядка 284,4 тыс. м2 общей площади жилых помещений или 8% от запланированного объема жилищного строительства.

Согласно данным Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры количество семей, стоящих в очереди на бесплатное получение земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства, составляет 806, ед. в том числе количество многодетных семей – 566 ед.

В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 20.04.2007 г. №209 «Об установлении норм предоставления земельных участков» максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность в пределах городской черты, составляет 1500 м2. Следовательно, потребность в территориях под размещение индивидуальной жилой застройки с целью обеспечения жильем граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшения жилищных условий, составляет порядка 120 га.

Генеральным планом, а также письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска от 28.06.2016 №502/3001 (подтверждение планов) на территории города Нижневартовска предложены территории для 23 инвестиционных площадок для создания условий под комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства, в которых предусматривается условие (рекомендованное), что доля строительства муниципального жилищного фонда в общем объеме в каждой инвестиционной площадке должна составлять не менее 20%.

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно, приведён в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться до 2020 года включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. м2 площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-7 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,2 | 39,0 |
| 2 | квартал 25 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,4 | 71,4 |
| 3 | квартал 26 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,8 | 97,4 |
| 4 | квартал 31 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 116,5 |
| 5 | квартал 32 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 5,9 | 52,9 |
| 6 | квартал 29 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 8,4 | 62,9 |
| 7 | квартал 30 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,0 | 75,4 |
| 8 | квартал 40 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,7 | 112,3 |
| 9 | квартал 41 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 19,0 | 156,6 |
| 10 | квартал 42 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,8 | 130,7 |

В соответствии с письмом Управления архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска от 11.08.2016 №609/30-01 одними из приоритетных территорий по комплексному освоению являются кварталы №40, №41, №42 Восточного планировочного района (III очередь строительства).

Обзорная схема планировочного района определена в соответствии с рисунком 1.2.

Рисунок 1.2 – Обзорная схема планировочного района

Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021–2035 гг. включительно приведён в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Перечень территорий для инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства, освоение которых будет осуществляться в период 2021–2035 гг. включительно

| № п/п | Местоположение | Вид инвестиционной площадки | Площадь территории, га | Объем жилищного строительства, тыс. м2 площади жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | квартал В-5.1 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 2,9 | 21,5 |
| 2 | квартал В-5.2 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 3,2 | 24,3 |
| 3 | квартал 33 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 17,9 | 148,0 |
| 4 | квартал 43 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 32,8 | 270,2 |
| 5 | квартал 44 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 15,5 | 127,3 |
| 6 | квартал 46 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,3 | 93,3 |
| 7 | квартал 47 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,6 | 112,3 |
| 8 | квартал 48 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 16 | 131,8 |
| 9 | квартал 49 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 12,2 | 100,2 |
| 10 | квартал 50 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13,5 | 111,4 |
| 11 | квартал 51 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 13 | 107,7 |
| 12 | квартал 52 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 11,7 | 96,7 |
| 13 | квартал 53 | Создание условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства | 10,4 | 85,6 |

Перечень основных застройщиков жилья на территории города Нижневартовска приведён в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Перечень основных застройщиков жилья на территории города Нижневартовска

| № п/п | Наименование организации (предприятия) | Контактная информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 36, ст. 16 тел.: (3466) 24-17-20 тел./факс: (3466) 67-25-33 |
| 2 | Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» | г. Нижневартовск, ул. Ленина ,46 тел./факс: (3466) 42-42-69 |
| 3 | ООО «Северные строительные технологии» | г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, д.1 тел.: (3467) 32-66-02 тел./факс: (3467) 32-66-60 |
| 4 | ООО «Основа» | Нижневартовский район, с. Большетархово, ул. Набережная 16 тел./факс: (3466) 21-07-26 |
| 5 | ООО «Вариант» | г. Нижневартовск, ул. пер. Больничный, 15 строение №3 тел./факс: (3466) 49-11-70 |

Социальная инфраструктура

Муниципальная образовательная сеть города Нижневартовска включает в себя образовательные организации различных типов и видов, что обеспечивает право выбора доступных качественных образовательных услуг и удовлетворяет современные запросы потребителей с учетом их интересов и способностей.

По итогам 2017 года на территории города Нижневартовска действует 53 дошкольные образовательные организации, проектная мощность которых составляет 18,9 тыс. мест. Загруженность дошкольных образовательных организаций соответствует 96,7%, т.к. фактически посещают дошкольные образовательные организации – 17,3 тыс. детей.

Потребность в дошкольных образовательных организациях (при нормативе охвата 70% детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет) составляет 25,9 тыс. мест, следовательно, дефицит определен в размере 7,8 тыс. мест. В очереди на получение места в детских садах состоит 10 239 детей, из них: от 0 до 3 лет – 9 098 детей, от 3 до 7 лет – 1 141 ребенок.

В 2016 году ведены в эксплуатацию 4 детских сада на 948 мест: в квартале 18 на 320 мест и в жилом доме №9 в квартале 24 на 48 мест, которые присоединены к детскому саду №52 «Самолетик», в квартале Прибрежный-3 на 260 мест, который присоединен к детскому саду №80» Светлячок», и в квартале 21 на 320 мест, который присоединен к детскому саду №68»Ромашка». Кроме того, 2 частных детских сада «Планета» на 36 мест и «Непоседы» на 15 мест получили лицензию на право ведения образовательной деятельности. Всего в городе функционируют 7 частных детских садов на 220 мест, из них 3 частных детских сада оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного возраста. Численность детей детских садов увеличилась на 6,4% или до 18,4 тыс. человек. Уровень обеспеченности местами в детских садах составил 72,9% к нормативу.

В условиях дефицита мест в дошкольных образовательных организациях в города Нижневартовске выполняется работа по использованию альтернативных форм организации дошкольного образования: билдинг-сады, группы кратковременного пребывания на базе имеющихся детских садов, услуги присмотра, ухода и развития детей дошкольного возраста, оказываемые негосударственными организациями.

Дошкольные образовательные организации города Нижневартовска располагаются в соответствии с рисунком 1.3.

Рисунок 1.3 – Схема расположения и пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска

На рисунке 1.3 видна неравномерность обеспеченности жилой застройки старой части города Нижневартовска (территория Старого Вартовска) дошкольными образовательными организациями. Согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пешеходная доступность дошкольных образовательных организаций составляет 300 м.

Услуги общего образования на территории города предоставляют 38 школ. Численность учащихся в общеобразовательных организациях составляет 31,8 тыс. человек. Обеспеченность местами в школах города составляет 80,9% к нормативу. В первую смену обучаются 89% учащихся в 22 общеобразовательных организациях.

Нормативная потребность в общеобразовательных организациях на существующую численность детей в возрасте от 7 лет до 18 лет составляет 33,4 тыс. учащихся, таким образом, дефицит определяется в размере 6,3 тыс. учащихся.

Общеобразовательные организации города Нижневартовска рсполагаются в соответствии с рисунком 1.4.

Рисунок 1.4 – Схема расположения и пешеходной доступности общеобразовательных организаций города Нижневартовска

Представленная схема показывает неравномерную обеспеченность жилой застройки старой части города Нижневартовска (территория Старого Вартовска) образовательными организациями. Согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пешеходная доступность образовательных организаций составляет 300 м.

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. В городе Нижневартовске существует устойчивый и при этом разноплановый запрос на специальное (коррекционное) образование. Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют 2 специальные (коррекционные) школы регионального значения суммарной проектной мощностью 0,5 тыс. учащихся.

Часть зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций построена до 1990 года. Средний срок эксплуатации зданий по городу Нижневартовску составляет 25 лет. Однако своевременное проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции зданий способствуют сохранению хорошего технического состояния и продления срока эксплуатации зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.

На территории города Нижневартовска также функционируют 12 муниципальных организаций дополнительного образования: детские школы искусств, детско-юношеские спортивные школы, центры детского творчества. Фактически в организациях дополнительного образования обучается 23,1 тыс. детей, что составляет 51,2% от общего числа детей (от 5 до 18 лет), при норме обеспеченности организациями дополнительного образования - 67% от общего числа детей (от 5 до 18 лет).

Систему подготовки специалистов среднего профессионального образования в городе Нижневартовске представляют 9 профессиональных образовательных организаций различных форм собственности: 6 колледжей, 2 техникума, 1 училище. Систему высшего образования в городе Нижневартовске представляют 5 образовательных организаций высшего образования. Крупной из них является государственное образовательной учреждение высшего профессионального образования «Нижневартовский государственный гуманитарный университет», в котором обучаются более 4 тыс. студентов.

В систему здравоохранения города Нижневартовска входят: лечебно-профилактические медицинские организации: больницы, диспансеры, поликлиники, центры; медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови; санаторно-курортные организации; медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На территории муниципального образования действуют учреждения социального обеспечения: дом-интернат для престарелых и инвалидов; центры социальной помощи семье и детям; детский дом; реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; комплексный центры социального обслуживания.

Согласно изменениям, внесенным Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 года организации медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относятся к полномочиям органов государственной власти автономного округа.

Достигнутый уровень обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями можно оценить, как достаточно высокий, причем как в сравнении с общероссийской ситуацией, так и в отношении с другими муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Однако уровень обеспеченности стационарной медицинской помощью, оказываемой населению города Нижневартовска, ниже нормативного.

По состоянию на 01.01.2017 количество спортивных сооружений составило 272 единицы (с учетом образовательных учреждений), в том числе: 87 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 82 плоскостных сооружения, крытый тренировочный хоккейный корт, 2 тира, 1 стадион, 1 лыжная база и 78 прочих спортивных сооружения (спортивные залы с площадью менее 140 кв. м).

Обеспеченность спортивными сооружениями (с учётом образовательных организаций) составила 13,3% к нормативу, физкультурно-спортивными залами – 41,6%, бассейнами – 15,1%, стадионами - 8,0%.

Суммарная мощность плавательных бассейнов составляет 3,1 тыс. м2 зеркала воды. Требуемая мощность при нормативном значении 1 м2 зеркала воды на 10 тыс. человек составляет порядка 27,54 м2 зеркала воды. На территории города функционирует аквапарк.

Суммарная мощность плоскостных сооружений города Нижневартовска составляет 152,0 тыс. м2. Требуемая нормативная мощность – 275,543 тыс. м2, следовательно, определяется дефицит в размере 124,4 тыс. м2.

В целом спортивные сооружения города в хорошем техническом состоянии, за исключением 4-х физкультурно-спортивных залов, здания которых находятся в аварийном состоянии. Таким образом, необходимы мероприятия по проведению реконструкций зданий с целью восстановлению технического состояния.

В сфере культуры активно продолжается работа, направленная на создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей горожан и их творческой самореализации. Культурный потенциал населения зависит не только от обеспеченности объектами культуры, но и от возможности самостоятельного изучения культурного наследия. В Нижневартовске функционируют 17 библиотек, 3 клубных учреждения, 3 детских школы искусств, 1 музыкальная школа, 13 киноустановок, 2 театра и музей. Библиотеки оснащены современным оборудованием, позволяющим пользоваться их услугами и людям с ограниченными возможностями. Обеспеченность населения города на 1 тыс. жителей библиотеками составила 69% к нормативу, клубными учреждениями – 34,4%, детскими школами искусств – 49,8%, музеями – 25%.

Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения города Нижневартовска в области социального и культурно-бытового обслуживания приведена в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Фактическая обеспеченность населения объектами местного значения города Нижневартовска в области социального и культурно-бытового обслуживания

| Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Норматив | Проектная мощность | Требуемая мощность | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |
| Дошкольная образовательная организация, место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 18950 | 25966 | 72,9 | -7016 |
| Общеобразовательная организация, учащийся | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охвата детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием. | 27059 | 33414 | 80,9 | -6355 |
| Организация дополнительного образования, место | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 8517 | 8677 | 98,2 | -160 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивный зал, кв. м площади пола | 1000 м2 на 10000 населения | 39674 | 27543 | 144 | +12131 |
| Плавательный бассейн, кв. м зеркала воды | 1 м2 зеркала воды на 10000 населения | 3092 | 27,54 | 15,4 | +3072,5 |
| Плоскостное сооружение, кв. м | 1000 м2 на 10000 населения | 152005 | 27543 | 551 | +124462 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| Выставочный зал, объект | 2 на городской округ | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Учреждение культуры клубного типа, место | 20 на 1 тыс. человек | 1875 | 5508 | 34,03 | -3633 |
| Театр, место | 4 на 5 тыс. человек | 592 | 220 | 286 | 371 |
| Универсальный спортивно-зрелищный зал, место | 6 на 1 тыс. человек | 0 | 1653 | 0,0 | -1653 |
| Концертный зал, объект | 1 на городской округ | 0 | 1 | 100 | 0 |
| Библиотека, объект |  |  |  |  | 0 |
| в т.ч. общедоступная | 1 на 10 тыс. человек | 11 | 27 | 40,7 | -16 |
| детская | 1 на 5,5 тыс. детей в возрасте от 1,5 до 15 лет | 5 | 8 | 62,5 | -3 |
| юношеская | 1 на 17 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет | 2 | 2 | 100,0 | 0 |

Текущая потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, рекомендуемых к размещению приведена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Текущая потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, рекомендуемых к размещению

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| В области фармацевтики |  |  |
| Аптека, объект | 1 на 13 тыс. человек | 21 |
| В области культуры |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. населения | 13 771 |
| Кинотеатры, объект | 2 на городской округ | 0 |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек | 19280 |
| В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы), кв. м площади торговых объектов | 673 на 1 тыс. человек | 185363 |
| Предприятие общественного питания, место | 40 на 1 тыс. человек | 11017 |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. человек | 2 478 |
| Прачечная, кг белья в смену | 120 на 1 тыс. человек | 33051 |
| Химчистка, кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. человек | 3139 |
| Баня, место | 5 на 1 тыс. человек | 1 377 |
| В области кредитно-финансового обслуживания |  |  |
| Отделение банка, операционная касса | 1 на 10-30 тыс. человек | 9 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место | 1 операционное место на 2-3 тыс. человек | 89 |

Генеральным планом предложены мероприятия по развитию системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом прогнозируемого роста численности населения городского округа к 2035 году до 325,0 тыс. чел. (оптимистический сценарий). Нормы расчета объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения установлены согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Потребность населения города Нижневартовска в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на конец 2035 года приведена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Потребность населения города Нижневартовска в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на конец 2035 года на 01.01.2016 года

| №п/п | Наименование нормируемого показателя, единица измерения | Проектная мощность действующих объектов | Фактическая мощность действующих объектов | Норматив | Требуемая мощность на конец 2035 года | Излишек (+) дефицит (-) | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации (место/учащиеся) | 18 950 | 17 309 | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет | 25 966 | - 7016 | 11 900 |
| 2 | Общеобразовательные организации (место/учащиеся) | 27 059 | 30 837 | охват основным общим образованием 100% детей (от 7 до 16 лет); средним (полным) общим образованием 90% детей (от 16 до 18 лет) | 33414 | - 6355 | 22 625 |
| 3 | Организации дополнительного образования (место/учащиеся) | 8517 | 23 116 | 67% от общего числа детей от 5 до 18 лет | 8677 | - 160 | 3 700 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа, место | 1 875 | 1 865 | 20 на 1 тыс. человек | 6 500 | -4635 | 4 640 |
| 2 | Библиотеки, объект |  |  |  |  |  | 9 |
| 3 | -общедоступные | 10 | 10 | 1 на 10 тыс. человек | 33 | -22 |  |
| 4 | -детские | 5 | 5 | 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет | 8 | -3 |  |
| 5 | -юношеские | 2 | 2 | 1 на 17 тыс. человек (от 15 до 24 лет) | 3 | -1 |  |
| 6 | Театры, место | 592 | 516 | 4 на 5 тыс. человек | 260 | 256 | - |
| 7 | Музеи, объект | 1 | 1 | не менее 4 на городской округ | 4 | -3 | 3 |
| 8 | Выставочные залы, галереи, объект | 1 | 1 | 2 на городской округ | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, место | 0 | 0 | 6 на 1 тыс. человек | 1 950 | -1950 | 3 000 |
| 10 | Концертные залы, филармонии, объект | 1 | 1 | не менее 1 объекта на городской округ | 1 | 0 | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плавательные бассейны, м2 зеркала воды | 3 092 | 3 092 | 1 м2 зеркала воды на 10000 населения | 32,5 | 3059,5 | 5 560 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы, м2 площади пола | 39 674 | 45 065 | 1000 м2 на 10000 населения | 32 500 | 12565 | 45 950 |
| 3 | Плоскостные сооружения, м2 | 150 005 | 146 999 | 1000 м2 на 10000 населения | 32 500 | 114 499 | 63 196 |

Потребность населения города Нижневартовска в объектах, рекомендуемых к размещению, на конец 2035 года приведена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Потребность населения города Нижневартовска в объектах, рекомендуемых к размещению, на конец 2035 года

| Наименование объекта, единица измерения | Норматив | Потребность |
| --- | --- | --- |
| В области фармацевтики |  |  |
| Аптека, объект | 1 на 13 тыс. человек | 25 |
| В области культуры |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. населения | 16 250 |
| Кинотеатры, объект | 2 на городской округ | 2 |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. человек | 22 750 |
| В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы), кв. м площади торговых объектов | 673 на 1 тыс. человек | 218 725 |
| Предприятие общественного питания, место | 40 на 1 тыс. человек | 13 000 |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. человек | 2 925 |
| Прачечная, кг белья в смену | 120 на 1 тыс. человек | 39 000 |
| Химчистка, кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. человек | 3 705 |
| Баня, место | 5 на 1 тыс. человек | 1 625 |
| В области кредитно-финансового обслуживания |  |  |
| Отделение банка, операционная касса | 1 на 10-30 тыс. человек | 11 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка, операционное место | 1 операционное место на 2-3 тыс. человек | 108 |

Для расчета потребности населения в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, детских и юношеских библиотеках на конец расчетного срока генерального плана, спрогнозированы значения следующих возрастных групп населения: 11,4% детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) от общей численности населения; 12,5% учащихся школьного возраста (от 7 лет до 16 лет) от общей численности населения; 2,4% учащихся школьного возраста (от 16 до 18 лет) от общей численности населения; 11,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет от общей численности населения; 13,7% детей в возрасте от 1,5 до 15 лет от общей численности населения; 12,5% численности населения в возрасте от 15 до 24 лет от общей численности населения.

На основании расчетов, а также с учетом действующих программ по развитию территории муниципального образования, Генеральным планом предложены мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного и регионального значений в сфере образования, здравоохранения, спорта, физической культуры и искусства.

Производственный сектор

Город Нижневартовск является крупным промышленным центром. Наличие запасов нефти и попутного нефтяного газа определяют профилирующую отрасль промышленности городского округа как добычу полезных ископаемых. В границах города Нижневартовска частично располагаются четыре лицензионных участка по добыче нефти: Самотлорский, Мыхпайский, Мегионский, Южно-Мыхпайский.

В городе созданы крупные предприятия нефтедобывающей отрасли. В 2017 году нефтегазодобывающими предприятиями добыто 2,1 млн. тонн нефти и 0,093 млрд.м3 газа.

Развитая энергетическая инфраструктура позволяет обеспечить с минимальными затратами и в сжатые сроки технологическое присоединение к электрическим сетям.

В городе Нижневартовске действуют производственные комплексы по переработке попутного нефтяного газа и нефтепродуктов. Крупная база стройиндустрии города Нижневартовска позволяет вести строительство не только в городе, но и в регионе. Успешно функционируют предприятия местной пищевой промышленности.

В структуре экономики города Нижневартовска наибольший удельный вес занимает промышленное производство – более 57%, транспорт и связь – более 13,5%, строительство – более 11,3%. Основой промышленного комплекса является сфера добычи полезных ископаемых, на долю которой приходится 56,1% от общего объема отгруженной продукции. Удельный вес обрабатывающего сектора составляет 15,1%. Среди перерабатывающих производств ведущее место занимает производство нефтепродуктов, а также сервисное обслуживание нефтегазодобывающей отрасли.

В 2017 году объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного комплекса составил 111 688,0 млн. рублей или 101,2% к уровню прошлого года.

Показатели развития промышленности города Нижневартовска приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Показатели развития промышленности города Нижневартовска

| Показатели | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции промышленного производства по крупным и средним предприятиям | млрд. руб. | 404,8 | 334,3 | 307,2 | 89,7 | 91,96 | 111,67 |
| Добыча нефти | млн. тонн | 32,7 | 24,4 | 20,7 | 3,07 | 2,23 | 2,13 |
| Добыча газа | млрд. м3 | 7,8 | 6,9 | 5,7 | 0,12 | 0,1 | 0,093 |

В планировочной структуре города Нижневартовска промышленные производства расположены в зонах производственного и коммунально-складского назначения, которые сформированы 4-мя промышленными узлами: Северным, Северо-Западным, Западным, Юго-Западным.

Предприятия нефтегазоперерабатывающей промышленности расположены в Северо-Западном промышленном узле, основные предприятия строительной отрасли – в Западном промышленном узле, предприятия пищевой промышленности – в Северном и Западном промышленных узлах, а также в юго-восточной части города. Основные предприятия деревообрабатывающей промышленности – в Западном промышленном узле, предприятия по добычи ископаемых, кроме топливно-энергетических – в Северно-Западном промышленном узле.

Перечень крупных промышленных предприятий города Нижневартовска приведён в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Крупные промышленные предприятия города Нижневартовска

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Самотлорнефтегаз» | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 2 | «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 3 | ООО «Юграгазпереработка» | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 4 | ООО «Славнефть-Нижневартовск» | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 5 | ЗАО «Обьнефтегеология» | Нефтегазодобывающая промышленность |
| 6 | Филиал «Нижневартовский ГПЗ» АО «СибурТюменьГаз» | Нефтегазоперерабатывающая промышленность |
| 7 | ОАО «Завод строительных материалов» | Строительная промышленность |
| 8 | ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» | Пищевая промышленность |
| 9 | ООО «Нижневартовский молочный завод» | Пищевая промышленность |
| 10 | Завод «Мясная лавка» (ЗАО «Спика») | Пищевая промышленность |
| 11 | Филиал ГУП «Северавтодор» | Строительная индустрия |
| 12 | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | Строительная индустрия |
| 13 | ОАО «ТЭСС» — ТЭСС-Нижневартовск | Производство, передача и распределение электроэнергии |

В Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года обозначены следующие приоритетные направления развития: нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, промышленное производство и инновационное развитие. Основными стратегическими направлениями развития городского округа в производственной сфере являются: развитие нефтесервисных компаний; создание филиала окружного Технопарка высоких технологий. Координация учебной и научной деятельности университета со специализацией технопарка; создание Индустриального парка; создание инфраструктуры ИЦ «РАН – Югра»; строительства предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья; строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа; строительство завода по производству высококачественного битума; строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа.

Также согласно Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры период до 2030 года на территории региона идет формирование диверсифицированной структуры экономики с помощью создания кластеров, в том числе по направлениям нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и строительного комплекса.

До 2020 года на территории города Нижневартовска планируется размещение индустриального парка, на предприятиях которого будет создано более 700 рабочих мест. Площадка ориентирована на резидентов, реализующих проекты в области нефтехимического сервиса, обработки металлов и стройиндустрии. Создание индустриального парка позволит повысить инвестиционную привлекательность города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом.

В соответствии со схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории города Нижневартовска предусмотрены территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения в сфере развития научно-инновационной сферы, в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса, в сфере развития строительного комплекса, в сфере развития лесопромышленного комплекса.

Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения приведены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов регионального значения

| № п/п | Вид инвестиционной площадки | Местопо-ложение | Срок реализации | Предлагаемые к размещению объекты | Ориенти-ровочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Инвестиционная площадка в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности | Северо-Западный промыш-ленный узел | до 2020 года | Нижневартовский индустриальный парк | 10,85 |
| 22 | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности | Западный промыш-ленный узел, Панель 9 | 2021-2035 гг. | ИЦ РАН - Югра; Филиал окружного Технопарка высоких технологий | 30 |
| 33 | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития нефтегазоперерабатывающего комплекса | Северо-Западный промыш-ленный узел | 2021-2035 гг. | Строительство предприятия по глубокой переработке углеводородного сырья, попутного газа и газохимические мини-заводы по переработке нефтяного попутного газа; Строительство завода по производству высококачественного битума | 16,5 |
| 44 | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса | Западный промыш-ленный узел, Панель 9 | до 2020 года | Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из торфяного сырья с использованием нефтяного попутного газа | 2,0 |
| 55 | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития строительного комплекса | Западный промыш-ленный узел, Панель 7 | 2021-2035 гг. | Строительство завода по производству строительного кирпича, древесного угля, продукции из торфа; Создание производства несущих строительных конструкций на основе композитных материалов с использованием клееной древесины | 4,7 |
| 66 | Территория для инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса | Западный промыш-ленный узел, Панель 8 | 2021-2035 гг. | Предприятие по заготовке и переработке древесины | 2,0 |

Стратегией социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года в качестве целевого сценария социально-экономического развития города Нижневартовска был выбран инновационный сценарий. В рамках инновационного сценария развития базового сектора экономики приоритетными задачами являются диверсификация экономики города, преодоление негативных тенденций в нефтедобыче, внедрение передовых технологий, рост доли обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства.

Главная задача инновационного сценария – рост качества производственного, финансового, человеческого, социального капитала. В рамках инновационного сценария перспективным направлением развития экономики города в сфере нефтедобычи на прогнозный период является развитие нефтесервисных компаний с учетом расширения использования инновационных технологий. Модернизация нефтедобывающего комплекса является приоритетной задачей инновационного сценария.

В сфере нефтегазопереработки большой интерес представляет строительство заводов по глубокой переработке углеводородного сырья, строительство газохимических мини-заводов по переработке нефтяного попутного газа, производству метанола, поливинилхлорида (ПВХ), клеящих и пропиточных меламидно-карбомидно-формальдегидных смол, создание предприятий по производству высококачественного битума.

Также приоритетной задачей является интеграция нефтегазового комплекса Нижневартовска в формирующийся диверсифицированный нефтегазовый кластер Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Перечень территорий для инвестиционных площадок под размещение объектов местного значения приведён в таблице 1.14.

Таблица 1.14 – Территории для инвестиционных площадок под размещение объектов местного значения

| № п/п | Вид инвестиционной площадки | Местопо-ложение | Срок реали-зации | Предлагаемые к размещению объекты | Ориенти-ровочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Северный промышленный узел в районе ул.4ПС | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 1,15 |
| 2 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел, Панель 16 | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 0,34 |
| 3 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Северный промышленный узел | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения | 0,67 |
| 4 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел в районе ул.11П | до 2020 года | Производственная база: арочный склад, КПП, ремонтно-механический цех | 0,8 |
| 5 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел, в районе Панель 14 | до 2020 года | Объекты складского назначения | 1,17 |
| 6 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Северный промышленный узел | до 2020 года | Объекты производственного и коммунально-складского назначения. Площадка отвечает требованиям для размещения индустриального парка | 25,5 |
| 7 | Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики | Западный промышленный узел, Панель 16 | до 2020 года | АЗС | 0,83 |

Прогноз социально-экономического развития территории по основным показателям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры, а также прогноз спроса на коммунальные ресурсы

На территории города Нижневартовска разработаны:

- прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года (далее – Прогноз);

- стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года. Принята решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №349 (далее – Стратегия).

В данных документах, а также Генеральном плане представлены несколько сценариев социально-экономического развития города Нижневартовска, имеющих различные условия их формирования, а также отличные друг от друга названия. Сопоставление данных сценарных условий по разным параметрам позволяет установить их соответствие друг другу.

Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска приведено в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Соответствие сценарных условий в различных плановых (прогнозных) документах и материалах города Нижневартовска

| Сценарий | Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 года | Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2030 года | Генеральный план города Нижневартовска | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий №1 | Базовый (вариант 1) | Инерционный |  | Оптимистический |
| Сценарий №2 | Целевой (вариант 2) | Инновационный | Сценарий Генерального плана (без обозначения) | Реалистичный |
| Сценарий №3 |  |  |  | Пессимистический |
| Итого сценариев | 2 | 2 | 1 | 3 |

Основным сценарием Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска до 2035 года является оптимистический сценарий.

Основные принципами прогнозирования в рамках разработки сценариев Программы являются:

а) На 2016-2019 годы – учтены показатели Прогноза, как источника наиболее актуальных прогнозных данных на среднесрочную перспективу.

б) На 2020 год – учтены показатели Стратегии, как источника данных на долгосрочную перспективу.

в) На 2035 год – учтены показатели Генерального плана города Нижневартовска, в отношении периода, соответствующего расчетному периоду и году окончания реализации Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск.

г) В остальных периодах реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года значения показателей определены на основании соответствующих расчетных моделей, а также с применением методов экстраполяции, усреднения, пропорционального соответствия (коэффициентов пропорциональности) и др.

д) Базовыми индексами для определения потребности в топливно-энергетических ресурсах и воде являются – темпы относительного прироста среднегодовой численности населения и индекс промышленного производства для соответствующих сценариев. Прогнозирование спроса для промышленной группы потребителей осуществлялось в предположении прямой взаимосвязи (корреляции) объемов промышленного производства и объемов потребляемых ресурсов.

Бюджетный сектор

Основными бюджетными параметрами города Нижневартовска на 2017 год (решение Думы города Нижневартовска от 25.11.2016 №52 - 22.17.2012 №269) являются:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 16 085 645,7 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета – 17 336 251,49 тыс. руб.;

- прогнозируемый дефицит бюджета – 1 250 604,79 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года – 530,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. руб.;

- предельный объем муниципального внутренннего долга– 530,00 тыс. руб.;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга – 18 671,93 тыс. руб.;

- размер резервного фонда администрации города – 2 000,00 тыс. руб.

Основными бюджетными параметрами города Нижневартовска на 2018 год (решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2017 №253 и 22.06.2018 №360) являются:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета – 13 051 214,00 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета – 17 298 227,23 тыс. руб.;

- прогнозируемый дефицит бюджета – 1 247 013,23 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года – 1 172 089,41 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. руб.;

- предельный объем муниципального внутренннего долга на 2019 год – 1 542 407,91 тыс. руб.;

- объем расходов на обслуживание муниципального долга – 45 487,46 тыс. руб.;

- размер резервного фонда администрации города – 28 000,00 тыс. руб.

Расходы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы" за счет средств окружного и городского бюджетов в 2017 году составили 478,5 млн. рублей или 100% от объемов финансирования.

Осуществлена реализация проекта "Марафон благоустройства", в рамках которого благоустроен пятый микрорайон города, произведен ремонт внутриквартальных проездов второго микрорайона, в том числе 38 дворовых территорий. Комплексный подход к благоустройству дворовых территорий позволил включить новые решения, такие как экопарковки, не наносящие вред природе; широкие тротуары с плиткой вместо бетона; мягкое покрытие в игровых городках; защищенные от осадков контейнерные площадки и другое.

С целью подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период заменено 16,3 км ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в рамках муниципальной программы: предоставлены субсидии на компенсацию недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа; оказано долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках поставленных задач, направленных на улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 20 целевым показателям, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме по 19 показателям. Вместе с тем, "Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам" составил 5 676 кг, при ожидаемом значении показателя 6 358 кг, что обусловлено фактическими заявками, поступившими от населения.

Принципы формирования значений ключевых показателей для различных сценарных условий

Показатель среднегодовая численность населения (оптимистический сценарий):

Среднегодовой темп прироста населения с 2021 года по 2030 годы – 0,98% определен на основании среднего темпа прироста населения за период 2020-2030 годы, вытекающего из численности населения за соответствующие годы Стратегии.

Среднегодовые темпы прироста населения с 2031 года по 2035 годы (0,67% в год) определены на основании целевого значения численности населения, установленного Генеральным планом (325,0 тыс. чел. к 2035 году).

Среднегодовой миграционный прирост населения по всем периодам определен балансирующим методом, по отношению к среднегодовой численности населения и среднегодовому естественному приросту населения.

Показатель среднегодовая численность населения (реалистичный сценарий):

Среднегодовой темп прироста населения с 2021 года по 2030 годы – 0,93% определен на основании среднего темпа прироста населения за период 2020-2030 годы, вытекающего из численности населения за соответствующие годы Стратегии.

Среднегодовые темпы прироста населения с 2031 года по 2035 годы определены в сопоставлении с оптимистическим сценарием в меньших параметрах прироста (в среднем 0,55% в год).

Среднегодовой миграционный прирост населения по всем периодам определен балансирующим методом, по отношению к среднегодовой численности населения и среднегодовому естественному приросту населения.

Показатель среднегодовая численность населения (пессимистический сценарий):

Среднегодовой темп прироста населения с 2019 года до 2030 года – 0,78% определен на основании среднего темпа прироста населения за период 2013-2015 годы.

Среднегодовой темп прироста населения с 2031 года до 2035 годы принят на уровне динамики реалистичного сценария.

Среднегодовой миграционный прирост населения по всем периодам определен балансирующим методом, по отношению к среднегодовой численности населения и среднегодовому естественному приросту населения.

Показатель ввод нового жилья (оптимистический сценарий):

Динамика объема ежегодного ввода жилья принята в объеме, соответствующем достижению к 2035 году размера обеспеченности населения жильем в размере 26,06 м2/чел., установленных Генеральным планом.

Показатель ввод нового жилья (реалистичный сценарий):

Динамика объема ежегодного ввода жилья принята в параметрах, соответствующих Стратегии (опорные периоды - 2020 и 2030 годы). Обеспеченность населения жильем к 2035 году – 21,35 м2/чел.

Показатель ввод нового жилья (пессимистический сценарий):

Динамика ежегодного ввода жилья принята в уменьшенных параметрах по отношению к реалистичному сценарию. Обеспеченность населения жильем к 2035 году – 20,75 м2/чел.

Такие показатели, как общая площадь жилищного фонда, а также обеспеченность населения жильем являются производными по отношению к показателю – ввод нового жилья и рассчитаны в соответствии с заданной численностью населения для соответствующих сценариев.

Показатель индекс промышленного производства (оптимистический сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп роста промышленности» Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, разработанных Министерством экономического развития РФ (далее – Сценарные условия) и соответствующих варианту «целевой» - 1,032 в год.

Показатель индекс промышленного производства (реалистичный сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп роста промышленности» Сценарных условий и соответствующих варианту «оптимистический» - 1,021 в год.

Показатель индекс промышленного производства (пессимистический сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп роста промышленности» Сценарных условий и соответствующих варианту «консервативный» - 1,013 в год.

Показатель индекс потребительских цен (оптимистический сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «темп индекс потребительских цен» Сценарных условий, и соответствующих варианту «целевой» - 1,040 в год.

Показатель индекс потребительских цен (реалистичный сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «индекс потребительских цен» Сценарных условий и соответствующих варианту «оптимистический» - 1,043 в год.

Показатель индекс потребительских цен (пессимистический сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения показателя учтены в соответствии с показателем «индекс потребительских цен» Сценарных условий и соответствующих варианту «консервативный» - 1,054 в год.

Показатель среднемесячный доход на душу населения (оптимистический сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения определены с учетом опережающей динамики номинального роста доходов над индексом потребительских цен, обеспечивающей рост реальных доходов населения. Уровень среднемесячного дохода к 2035 году – 94,4 тыс. руб.

Показатель среднемесячный доход на душу населения (реалистичный сценарий):

Значения показателя до 2019 года учтены в соответствии с Прогнозом. С 2020 года значения определены с учетом опережающей динамики номинального роста доходов над индексом потребительских цен в минимальном масштабе, обеспечивающей сохранение реальных доходов населения на достигнутых уровнях. Уровень среднемесячного дохода к 2035 году – 87,7 тыс. руб.

Показатель среднемесячный доход на душу населения (пессимистический сценарий):

Значения показателя до 2019 и последующие годы соответствуют реалистичному сценарию, однако, ввиду опережающего роста потребительских цен пессимистического сценария, прогнозная динамика показателя характеризуется отсутствием реального роста доходов населения. Уровень среднемесячного дохода к 2035 году – 85,3 тыс. руб.

Показатель полезный отпуск электрической энергии (оптимистический сценарий):

Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии юридическим лицам, включая промышленное производство, определены в темпах, соответствующих прогнозу изменения индекса роста промышленного производства.

Показатель полезный отпуск электрической энергии (реалистичный сценарий):

Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии населению и приравненных к нему категорий, определены в умеренных темпах по отношению к оптимистическому сценарию. Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии юридическим лицам, включая промышленное производство, определены в темпах, соответствующих прогнозу изменения индекса роста промышленного производства для данного сценария.

Показатель полезный отпуск электрической энергии (пессимистический сценарий):

Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии населению и приравненных к нему категорий, определены в темпах, соответствующих динамике численности населения для данного сценария. Значения показателя с 2017 года, в части отпуска электрической энергии юридическим лицам, включая промышленное производство, определены в темпах, соответствующих прогнозу изменения индекса роста промышленного производства для данного сценария.

Показатель общая тепловая нагрузка (оптимистический сценарий):

Значения показателя определены, как сумма значений тепловых нагрузок по жилищному фонду и общественно-деловым зданиям. Динамика показателя тепловой нагрузки в разрезе жилищного фонда, а также общественно-деловых зданий формализована актуализированной схемой теплоснабжения города Нижневартовска до 2032 года, в том числе в разрезе целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Показатель общая тепловая нагрузка (реалистичный сценарий):

Значения показателя определены в умеренных темпах по отношению к оптимистическому сценарию.

Показатель общая тепловая нагрузка (пессимистический сценарий):

Значения показателя определены в умеренных темпах по отношению к реалистичному сценарию.

Показатель общий объем реализации воды (оптимистический сценарий):

Значения показателя определены, как сумма значений реализации воды населению, прочим потребителям, а также реализации технической и исходной воды. К 2035 году объем реализации воды составит 26,2 млн. м3 в год.

Показатель общий объем реализации воды (реалистичный сценарий):

Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к оптимистическому сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации воды к 2035 году определен на уровне 23,1 млн. м3 в год.

Показатель общий объем реализации воды (пессимистический сценарий):

Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к реалистичному сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации воды к 2035 году определен на уровне 21,3 млн. м3 в год.

Показатель общий объем реализации услуг водоотведения (оптимистический сценарий):

Значения показателя определены, как сумма значений по объемам реализации услуг водоотведения населению и прочим потребителям. Долгосрочная динамика показателя определяется прогнозом изменения реализации воды данным группам потребителей. Оптимистический сценарий реализации услуг водоотведения в долгосрочной перспективе принят в заданных моделью темпах изменения численности населения и индекса промышленного производства, к 2035 году – 26,2 млн. м3 в год.

Показатель общий объем реализации услуг водоотведения (реалистичный сценарий):

Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к оптимистическому сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации услуг водоотведения к 2035 году определен на уровне 23,1 млн. м3 в год.

Показатель общий объем реализации услуг водоотведения (пессимистический сценарий):

Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к реалистичному сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем реализации услуг водоотведения к 2035 году определен на уровне 21,3 млн. м3 в год.

Показатель общий объем потребления газа (оптимистический сценарий):

Значения показателя определены, как сумма значений по объемам потребления газа населением и прочими потребителями. Оптимистический сценарий реализации газа в долгосрочной перспективе принят в заданных моделью темпах изменения численности населения, индекса промышленного производства, а также с учетом целевых уровней, установленных Генеральным планом, к 2035 году – 629,2 млн. м3 в год.

Показатель общий объем потребления газа (реалистичный сценарий):

Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к оптимистическому сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем потребления газа к 2035 году определен на уровне 460,8 млн. м3 в год.

Показатель общий объем потребления газа (пессимистический сценарий):

Значения показателя определены в соответствии с темпами изменения численности населения (более умеренная динамика по отношению к реалистичному сценарию) и индексом промышленного производства для данного сценария. Объем потребления газа к 2035 году определен на уровне 406,5 млн. м3 в год.

Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры при оптимистическом сценарий приведена в таблице 1.16.

Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры при реалистичном сценарий приведена в таблице 1.17.

Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры при пессиистичном сценарий приведена в таблице 1.18.

Таблица 1.16 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс.чел. | 261,0 | 264,6 | 267,2 | 269,7 | 272,7 | 275,0 | 276,0 | 277,7 | 279,87 | 282,66 | 282,66 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,11 | 1,38 | 0,98 | 0,94 | 1,11 | 0,84 | 0,25 | 0,62 | 0,79 | 1,0 | 3,9 |
|  | прирост абсолютный | тыс.чел. | 5,4 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 1,70 | 2,17 | 2,79 | 10,66 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс.чел. | 2,90 | 2,93 | 2,91 | 2,60 | 2,33 | 2,11 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 3,09 | 13,59 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс.чел. | 1,55 | -0,17 | -0,44 | -0,21 | 1,40 | -1,26 | -0,82 | -1,03 | -0,49 | -0,35 | -2,98 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 4802 | 4895 | 5050 | 5 093 | 5 250 | 5 287,1 | 5 520 | 5 665 | 6 386 | 6 518 | 6 518 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,6% | 3,1% | 4,3% | 3,0% | 3,1 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 12,7 | 2,1 | 24,2 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 125 | 93 | 155 | 43 | 15723 | 123 | 148 | 145 | 721 | 132 | 1268 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,72 | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс.м2 |  |  | 15,5 | 15,0 | 11,43 | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 60,93 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс.м2 |  |  | 150,223 | 454,39 | 223,32 | 422,24 | 325,23, | 389,0 | 357,0 | 346,5 | 1839,97 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс.м2 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 125,8 | 124,8 | 100,3 | 104 | 107 | 107,2 | 418,5 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 18,40 | 18,50 | 18,90 | 19,00 | 19,30 | 19,40 | 19,5 | 19,7 | 20,00 | 20,2 | 20,2 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,8 | 7, | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 1,7 | 1,4 | 1,25 | 1,03 | 0,78 | 0,61 | 0,95 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 94,7 | 78,4 | 89,4 | 34,1 | 87,5 | 101,2 | 99,3 | 99,8 | 103,2 | 103,2 | 107,8 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 104,8 | 106,2 | 108,2 | 113,4 | 108,5 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 121,7 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 33,1 | 35,6 | 37,8 | 37,6 | 36,6 | 37,1 | 39,7 | 44,8 | 47,4 | 50,2 | 50,2 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,051 | 1,076 | 1,062 | 0,995 | 0,97 | 1,01 | 1,07 | 1,13 | 1,058 | 1,059 | 1,284 |
|  | прирост абсолютный | тыс.руб. | 1,6 | 2,5 | 2,2 | -0,2 | -1 | 0,5 | 2,6 | 5,1 | 2,6 | 2,8 | 11,1 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1384,0 | 1425,0 | 1470,0 | 1522,6 | 1629,2 | 1669,9 | 1711,7 | 1754,5 | 1798,3 | 1843,3 | 1843,3 |
|  | - теплоснабжение | км | 274,5 | 281,3 | 291,1 | 299,4 | 308,1 | 246,486 | 319,9 | 326,0 | 332,2 | 338,5 | 338,5 |
|  | - водоснабжение | км | 408,4 | 434,9 | 437,6 | 443,7 | 452,1 | 448,3 | 469,5 | 478,4 | 487,5 | 496,7 | 496,7 |
|  | - водоотведение | км | 251,8 | 267,7 | 270,1 | 276,8 | 282,1 | 285,5 | 292,9 | 298,4 | 304,1 | 309,9 | 309,9 |
|  | - газоснабжение | км | 65,8 | 71,4 | 74,5 | 79,6 | 81,2 | 59,26 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 | 87,5 |

Продолжение таблицы 1.16

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс.чел. | 285,4 | 288,2 | 291,0 | 293,9 | 296,7 | 299,6 | 302,6 | 305,5 | 314,3 | 316,8 | 319,2 | 321,4 | 323,4 | 325,0 | 325,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,87 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,51 | 15,00 |
|  | прирост абсолютный | тыс.чел. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 8,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 42,4 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс.чел. | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 43,26 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс.чел. | -0,32 | -0,29 | -0,27 | -0,24 | -0,21 | -0,18 | -0,15 | -0,12 | 5,67 | -0,58 | -0,71 | -0,86 | -1,16 | -1,44 | -0,87 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 6 530 | 6 663 | 6 798 | 6 935 | 7 074 | 7 215 | 7 359 | 7 504 | 7 795 | 7 933 | 8 069 | 8 203 | 8 330 | 8 470 | 8 470 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 32,38 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 290 | 138 | 136 | 134 | 127 | 140 | 2072 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,74 | 79,75 | 79,76 | 79,76 | 79,77 | 79,77 | 79,77 | 79,78 | 79,78 | 79,78 | 79,79 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс.м2 | 10,7 | 10,8 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс.м2 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 3429,7 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс.м2 | 155,0 | 160,0 | 150,0 | 155,0 | 159,0 | 160,0 | 165,0 | 155,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 2194,0 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 22,88 | 23,12 | 23,36 | 23,60 | 23,84 | 24,08 | 24,32 | 24,56 | 24,80 | 25,04 | 25,28 | 25,52 | 25,76 | 26,06 | 26,06 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 0,43 | 0,26 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 155,4 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 173,2 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 52,5 | 54,9 | 57,4 | 60,0 | 62,8 | 65,7 | 68,8 | 72,0 | 75,5 | 79,0 | 82,8 | 86,6 | 90,5 | 94,4 | 94,4 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,045 | 1,047 | 1,046 | 1,047 | 1,047 | 1,049 | 1,046 | 1,048 | 1,046 | 1,045 | 1,043 | 1,880 |
|  | прирост абсолютный | тыс.руб. | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 44,2 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1889,4 | 1936,6 | 1985,0 | 2034,6 | 2085,5 | 2137,7 | 2191,1 | 2245,9 | 2302,0 | 2359,6 | 2418,6 | 2479,0 | 2541,0 | 2604,5 | 2604,5 |
|  | - теплоснабжение | км | 344,9 | 351,5 | 358,2 | 365,0 | 371,9 | 379,0 | 386,2 | 393,5 | 401,0 | 408,6 | 416,4 | 424,3 | 432,3 | 440,6 | 440,6 |
|  | - водоснабжение | км | 506,2 | 515,8 | 525,6 | 535,6 | 545,8 | 556,1 | 566,7 | 577,5 | 588,4 | 599,6 | 611,0 | 622,6 | 634,5 | 646,5 | 646,5 |
|  | - водоотведение | км | 315,8 | 321,8 | 327,9 | 334,1 | 340,5 | 346,9 | 353,5 | 360,3 | 367,1 | 374,1 | 381,2 | 388,4 | 395,8 | 403,3 | 403,3 |
|  | - газоснабжение | км | 91,8 | 93,2 | 94,6 | 96,0 | 97,5 | 98,9 | 100,4 | 101,9 | 103,5 | 105,0 | 106,6 | 108,2 | 109,8 | 111,5 | 111,5 |

Таблица 1.17 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (реалистичный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс.чел. | 261,0 | 264,6 | 267,2 | 269,7 | 272,7 | 275,0 | 275,5 | 276,9 | 279,2 | 281,8 | 281,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,11 | 1,38 | 0,98 | 0,94 | 1,11 | 0,84 | 0,07 | 0,51 | 0,83 | 0,94 | 3,61 |
|  | прирост абсолютный | тыс.чел. | 5,4 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 9,8 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс.чел. | 2,90 | 2,93 | 2,91 | 2,60 | 2,33 | 2,11 | 2,57 | 2,57 | 2,63 | 2,98 | 13,3 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс.чел. | 1,55 | -0,17 | -0,44 | -0,21 | 1,40 | -1,26 | -1,08 | -1,18 | -0,33 | -0,38 | -3,5 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 4802 | 4895 | 5050 | 5 093 | 5 250 | 5 287,1 | 5 510 | 5 621 | 5 668 | 5 723 | 5 723 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,6 | 3,1 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 9,0 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 125 | 93 | 155 | 43 | 157 | 119 | 142 | 111 | 47 | 56 | 474 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,72 | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс.м2 |  |  | 15,5 | 15,0 | 11,43 | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс.м2. |  |  | 150,223 | 454,39 | 223,32 | 401,28 | 308,96 | 369,55 | 339,15 | 329,17 | 1346,83 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс.м2 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 125,8 | 124,8 | 136,0 | 143,0 | 140,0 | 155,0 | 574 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 18,40 | 18,50 | 18,90 | 19,00 | 19,30 | 19,60 | 20,00 | 20,30 | 20,30 | 20,31 | 20,31 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % |  |  | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % |  |  | 3,2 | 2,9 | 1,7 | 1,69 | 1,44 | 1,25 | 1,04 | 0,85 | 0,5 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 94,7 | 78,4 | 89,4 | 34,1 | 87,5 | 101,2 | 96,9 | 97,3 | 102,1 | 102,1 | 97,8 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 104,8 | 106,2 | 108,2 | 113,4 | 108,5 | 103,8 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 123,3 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 33,1 | 35,6 | 37,8 | 37,6 | 36,6 | 37,1 | 42,0 | 43,8 | 45,8 | 48,0 | 48,0 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,051 | 1,076 | 1,062 | 0,995 | 0,97 | 1,01 | 1,13 | 1,043 | 1,046 | 1,048 | 1,228 |
|  | прирост абсолютный | тыс.руб. | 1,6 | 2,5 | 2,2 | -0,2 | -1 | 0,5 | 4,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 8,9 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1384,0 | 1425,0 | 1470,0 | 1522,6 | 1629,2 | 1665,0 | 1701,7 | 1739,1 | 1777,4 | 1816,5 | 1856,4 |
|  | - теплоснабжение | км | 274,5 | 281,3 | 291,1 | 299,4 | 308,1 | 246,486 | 318,7 | 324,1 | 329,6 | 335,2 | 335,2 |
|  | - водоснабжение | км | 408,4 | 434,9 | 437,6 | 443,7 | 452,1 | 448,3 | 467,6 | 475,6 | 483,6 | 491,9 | 491,9 |
|  | - водоотведение | км | 251,8 | 267,7 | 270,1 | 276,8 | 282,1 | 285,5 | 291,8 | 296,7 | 301,8 | 306,9 | 306,9 |
|  | - газоснабжение | км | 65,8 | 71,4 | 74,5 | 79,6 | 81,2 | 59,26 | 83,3 | 84,4 | 85,5 | 86,6 | 86,6 |

Продолжение таблицы 1.17

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс.чел. | 284,4 | 287,1 | 289,7 | 292,4 | 295,1 | 297,9 | 300,7 | 303,5 | 311,2 | 313,4 | 315,3 | 317,0 | 318,6 | 319,9 | 319,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 2,55 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 13,52 |
|  | прирост абсолютный | тыс.чел. | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 7,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 38,1 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс.чел. | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 41,72 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс.чел. | -0,36 | -0,33 | -0,31 | -0,29 | -0,26 | -0,24 | -0,21 | -0,18 | 4,76 | -0,80 | -1,10 | -1,25 | -1,40 | -1,71 | -3,67 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 5 796 | 5 870 | 5 945 | 6 021 | 6 098 | 6 175 | 6 254 | 6 342 | 6 535 | 6 603 | 6 665 | 6 723 | 6 779 | 6 829 | 6 829 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 3,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 19,32 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 89 | 193 | 68 | 62 | 59 | 56 | 50 | 1105 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,74 | 79,75 | 79,76 | 79,76 | 79,77 | 79,77 | 79,77 | 79,78 | 79,78 | 79,78 | 79,79 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс.м2. | 10,7 | 10,8 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс.м2 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 232,73 | 3258,22 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс.м2 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 135,0 | 130,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 145,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 1885,0 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 20,38 | 20,45 | 20,52 | 20,59 | 20,66 | 20,73 | 20,80 | 20,90 | 21,00 | 21,07 | 21,14 | 21,21 | 21,28 | 21,35 | 21,35 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 133,8 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 180,3 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 50,1 | 52,3 | 54,6 | 57,0 | 59,5 | 62,2 | 64,9 | 67,7 | 70,7 | 73,8 | 77,1 | 80,5 | 84,0 | 87,7 | 87,7 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,827 |
|  | прирост абсолютный | тыс.руб. | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 39,7 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1856,4 | 1897,3 | 1939,0 | 1981,7 | 2025,3 | 2069,8 | 2115,4 | 2161,9 | 2209,5 | 2258,1 | 2307,7 | 2358,5 | 2410,4 | 2463,4 | 2463,4 |
|  | - теплоснабжение | км | 340,9 | 346,7 | 352,6 | 358,6 | 364,7 | 370,9 | 377,2 | 383,6 | 390,1 | 396,7 | 403,5 | 410,3 | 417,3 | 424,4 | 424,4 |
|  | - водоснабжение | км | 500,2 | 508,7 | 517,4 | 526,2 | 535,1 | 544,2 | 553,5 | 562,9 | 572,4 | 582,2 | 592,1 | 602,1 | 612,4 | 622,8 | 622,8 |
|  | - водоотведение | км | 312,1 | 317,4 | 322,8 | 328,3 | 333,9 | 339,6 | 345,3 | 351,2 | 357,2 | 363,3 | 369,4 | 375,7 | 382,1 | 388,6 | 388,6 |
|  | - газоснабжение | км | 87,7 | 88,9 | 90,0 | 91,2 | 92,4 | 93,6 | 94,8 | 96,0 | 97,3 | 98,5 | 99,8 | 101,1 | 102,4 | 103,8 | 103,8 |

Таблица 1.18 – Прогнозная динамика основных показателей Программы, оказывающих влияние на развитие систем коммунальной инфраструктуры (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс.чел. | 261,0 | 264,6 | 267,2 | 269,7 | 272,7 | 275,0 | 272,8 | 274,9 | 277,1 | 279,2 | 279,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,11 | 1,38 | 0,98 | 0,94 | 1,11 | 0,84 | 0,22 | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 2,65 |
|  | прирост абсолютный | тыс.чел. | 5,4 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 0,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 7,2 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс.чел. | 2,90 | 2,93 | 2,91 | 2,60 | 2,33 | 2,11 | 2,53 | 2,54 | 2,60 | 2,70 | 12,9 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс.чел. | 1,55 | -0,17 | -0,44 | -0,21 | 1,40 | -1,26 | -1,93 | -0,41 | -0,46 | -0,54 | -5,7 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 4802 | 4895 | 5050 | 5 093 | 5 250 | 5 287,1 | 5 374 | 5 444 | 5 541 | 5 599 | 5 599 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,6 | 3,1 | 4,3 | 3,0 | 3,1 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 6,6 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 125 | 93 | 155 | 43 | 157 | 86 | 39 | 69 | 98 | 57 | 349 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,72 | 79,72 | 79,72 | 79,73 | 79,74 | 79,74 | 79,74 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс.м2 |  |  | 15,5 | 15,0 | 11,43 | 8,4 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 10,9 | 41,1 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс.м2 |  |  | 150,223 | 454,39 | 223,319 | 381,21 | 293,5 | 351,0 | 322,2 | 312,7 | 1279,4 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс.м2 | 148,2 | 128,6 | 177,3 | 120,9 | 125,8 | 118,2 | 120,0 | 115,0 | 115,0 | 105,0 | 455 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 18,40 | 18,50 | 18,90 | 19,00 | 19,30 | 19,60 | 19,70 | 19,80 | 20,00 | 20,05 | 20,05 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 94,7 | 78,4 | 89,4 | 34,1 | 87,5 | 101,2 | 96,4 | 96,8 | 99,8 | 101,3 | 93,4 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 104,8 | 106,2 | 108,2 | 113,4 | 108,5 | 103,8 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 131,6 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 33,1 | 35,6 | 37,8 | 37,6 | 36,6 | 37,1 | 41,5 | 43,0 | 44,7 | 46,7 | 46,7 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,051 | 1,076 | 1,062 | 0,995 | 0,97 | 1,01 | 1,12 | 1,036 | 1,040 | 1,045 | 1,194 |
|  | прирост абсолютный | тыс.руб. | 1,6 | 2,5 | 2,2 | -0,2 | -1 | 0,5 | 4,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 7,6 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1384,0 | 1425,0 | 1470,0 | 1522,6 | 1629,2 | 1661,8 | 1695,0 | 1728,9 | 1763,5 | 1798,8 | 1834,7 |
|  | - теплоснабжение | км | 274,5 | 281,3 | 291,1 | 299,4 | 308,1 | 246,486 | 317,4 | 322,2 | 327,0 | 331,9 | 331,9 |
|  | - водоснабжение | км | 408,4 | 434,9 | 437,6 | 443,7 | 452,1 | 448,3 | 465,8 | 472,8 | 479,8 | 487,0 | 487,0 |
|  | - водоотведение | км | 251,8 | 267,7 | 270,1 | 276,8 | 282,1 | 285,5 | 290,6 | 295,0 | 299,4 | 303,9 | 303,9 |
|  | - газоснабжение | км | 65,8 | 71,4 | 74,5 | 79,6 | 81,2 | 59,26 | 82,8 | 83,7 | 84,5 | 85,3 | 85,3 |

Продолжение таблицы 1.18

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1.1 | Cреднегодовая численность населения | тыс.чел. | 281,4 | 283,6 | 285,8 | 288,0 | 290,3 | 292,6 | 294,8 | 297,1 | 299,5 | 301,6 | 303,4 | 305,0 | 306,6 | 307,8 | 307,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 10,25 |
|  | прирост абсолютный | тыс.чел. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 28,6 |
| 1.2 | Естественный прирост населения | тыс.чел. | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 40,88 |
| 1.3 | Миграционный прирост населения | тыс.чел. | -0,74 | -0,72 | -0,71 | -0,69 | -0,67 | -0,66 | -0,64 | -0,62 | -0,60 | -0,82 | -1,11 | -1,25 | -1,39 | -1,69 | -12,33 |
| 1.4 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 | 5 656 | 5 715 | 5 774 | 5 833 | 5 893 | 5 954 | 6 015 | 6 077 | 6 139 | 6 197 | 6 249 | 6 296 | 6 346 | 6 387 | 6 387 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 14,07 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м2 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 58 | 52 | 47 | 50 | 41 | 788 |
|  | в том числе по проценту износа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | от 0 до 30% | % | 79,74 | 79,75 | 79,76 | 79,76 | 79,77 | 79,77 | 79,77 | 79,78 | 79,78 | 79,78 | 79,79 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 |
| 1.4.2 | от 31% до 65% | % | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| 1.4.3 | от 66% до 70% | % | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.4.4 | свыше 70% | % | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | Снос старого и ветхого жилья | тыс.м2 | 10,7 | 10,8 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,2 |
| 1.6 | Капитальный ремонт жилья | тыс.м2 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 3095,4 |
| 1.7 | Ввод нового жилья | тыс.м2 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 1430,0 |
| 1.8 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 20,10 | 20,15 | 20,20 | 20,25 | 20,30 | 20,35 | 20,40 | 20,45 | 20,50 | 20,55 | 20,60 | 20,64 | 20,70 | 20,75 | 20,75 |
| 1.9 | Доля жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | % | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6, | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 1.10 | Удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей площади | % | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Индекс промышленного производства | % | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 119,8 |
| 1.12 | Индекс потребительских цен | % | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 208,8 |
| 1.13 | Среднемесячный доход на душу населения | тыс.руб. | 48,8 | 50,9 | 53,1 | 55,5 | 57,9 | 60,5 | 63,1 | 65,9 | 68,8 | 71,8 | 75,0 | 78,3 | 81,7 | 85,3 | 85,3 |
|  | темп прироста относительный | раз | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,827 |
|  | прирост абсолютный | тыс.руб. | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 38,6 |
| 1.14 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - теплоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - централизованным водоотведением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.15 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1834,7 | 1871,4 | 1908,9 | 1947,0 | 1986,0 | 2025,7 | 2066,2 | 2107,5 | 2149,7 | 2192,7 | 2236,5 | 2281,3 | 2326,9 | 2373,4 | 2373,4 |
|  | - теплоснабжение | км | 336,9 | 341,9 | 347,1 | 352,3 | 357,6 | 362,9 | 368,4 | 373,9 | 379,5 | 385,2 | 391,0 | 396,8 | 402,8 | 408,8 | 408,8 |
|  | - водоснабжение | км | 494,3 | 501,8 | 509,3 | 516,9 | 524,7 | 532,6 | 540,5 | 548,6 | 556,9 | 565,2 | 573,7 | 582,3 | 591,0 | 599,9 | 599,9 |
|  | - водоотведение | км | 308,5 | 313,1 | 317,8 | 322,6 | 327,4 | 332,3 | 337,3 | 342,3 | 347,5 | 352,7 | 358,0 | 363,4 | 368,8 | 374,3 | 374,3 |
|  | - газоснабжение | км | 86,2 | 87,0 | 87,9 | 88,8 | 89,7 | 90,6 | 91,5 | 92,4 | 93,3 | 94,3 | 95,2 | 96,2 | 97,1 | 98,1 | 98,1 |

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы при оптимистический сценарии представлен в таблице 1.19.

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы при реалистичном сценарии представлен в таблице 1.20.

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы при пессимистическом сценарии представлен в таблице 1.21.

Таблица 1.19 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 784,3 | 782,3 | 792,3 | 756,7 | 751,4 | 747,5 | 754,1 | 776,7 | 800,0 | 824,0 | 824,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,45 | -0,26 | 1,28 | -4,49 | -0,70 | -0,52 | 0,88 | 3 | 3 | 3 | 9,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 490,2 | 484,7 | 490,9 | 451,1 | 442,4 | 423,4 | 423,1 | 435,7 | 448,8 | 462,3 | 462,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,27 | -1,12 | 1,28 | -8,11 | -1,93 | -4,29 | -0,07 | 2,98 | 3,01 | 3,01 | 9,26 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 294,1 | 297,6 | 301,4 | 305,6 | 309,0 | 324,1 | 331,1 | 341,0 | 351,2 | 361,8 | 361,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,10 | 1,19 | 1,28 | 1,39 | 1,11 | 0,42 | 0,44 | 1,97 | 2,11 | 0,98 | 6,16 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 1,3 | 1,7 | 6,1 | 6,7 | 3,2 | 16 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 110,5 | 112 | 112 | 108,2 | 118,5 | 120,1 | 122,1 | 124,3 | 126,1 | 128,3 | 128,3 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 7098 | 6985 | 7074 | 6994 | 6341 | 6250 | 6133 | 6067 | 6145 | 6176 | 6176 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 60,1 | 59,8 | 58,8 | 55,0 | 64,8 | 65,2 | 67,9 | 69,0 | 69,6 | 71,3 | 71,3 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 8156 | 8105 | 8349 | 8202 | 6827 | 6749 | 6436 | 6318 | 6461 | 6514 | 6514 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 50,4 | 52,2 | 53,2 | 53,2 | 53,7 | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 5835 | 5701 | 5665 | 5744 | 5754 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 131,1 | 1 144,8 | 1 157,8 | 1 171,5 | 1 186,9 | 1 217,6 | 1217,6 | 1310,6 | 1415,1 | 1421,6 | 1421,6 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 13,6 | 13,7 | 13,0 | 13,7 | 15,4 | 30,7 | 0,0 | 93,0 | 104,5 | 6,5 | 204 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,32 | 2,58 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 706,5 | 715,5 | 723,6 | 732,3 | 741,4 | 767,08 | 767,08 | 825,67 | 891,51 | 895,61 | 895,61 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 8,5 | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 25,7 | 0,0 | 58,6 | 65,8 | 4,1 | 128,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,27 | 1,13 | 1,20 | 1,24 | 3,46 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 424,6 | 429,3 | 434,2 | 439,2 | 445,5 | 450,51 | 450,51 | 484,92 | 523,58 | 525,99 | 525,99 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,44 | 1,13 | 0,00 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2126,5 | 2140,8 | 2165,1 | 2194,1 | 2 291,2 | 2 248,7 | 2281,01 | 2244,54 | 2416,59 | 2431,56 | 2431,56 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,15 | 0,67 | 1,14 | 1,34 | 4,43 | -1,88 | 1,44 | -1,60 | 7,67 | 0,62 | 8,13 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 17504,2 | 16983,0 | 16547,2 | 15860,5 | 15736,5 | 15462,6 | 18680,7 | 18723,8 | 19269,9 | 19660,3 | 19660,3 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -112,2 | -521,2 | -435,8 | -686,7 | -124,0 | -273,9 | 3218,1 | 43,1 | 546,0 | 390,5 | 4197,7 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,64 | -2,98 | -2,57 | -4,15 | -0,78 | -1,74 | 20,81 | 0,23 | 2,92 | 2,03 | 27,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 13320,0 | 9045,6 | 9226,9 | 9150,2 | 9253,7 | 9015,5 | 9862,9 | 9923,7 | 10188,1 | 10288,0 | 10288,0 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -90,0 | -4274,3 | 181,3 | -76,7 | 103,5 | -238,2 | 847,4 | 60,7 | 264,4 | 99,8 | 1272,5 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,67 | -32,09 | 2,00 | -0,83 | 1,13 | -2,57 | 9,39 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 14,11 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 2736,2 | 6795,2 | 6324,4 | 5766,0 | 5619,9 | 5627,2 | 7588,3 | 7573,1 | 7815,5 | 8065,6 | 8065,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,08 | 148,34 | -6,93 | -8,83 | -2,53 | 0,13 | 34,85 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 43,33 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 0,0 | 4153,8 | 3994,1 | 3529,3 | 3475,7 | 3411,5 | 4329,8 | 4356,5 | 4472,6 | 4516,4 | 4516,4 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1448,0 | 1142,2 | 995,8 | 944,2 | 862,7 | 819,9 | 1229,5 | 1227,0 | 1266,3 | 1306,8 | 1306,8 |
|  | темп прироста относительный | % |  | -21,12 | -12,81 | -5,18 | -8,63 | -4,96 | 49,95 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 59,38 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 307,1 | 288,8 | 267,9 | 295,9 | 307,0 | 308,0 | 309,1 | 311,0 | 319,3 | 322,4 | 322,4 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2517,7 | 2563,5 | 2671,7 | 2991,5 | 3063,2 | 2543,8 | 2502,4 | 2497,4 | 2577,3 | 2659,7 | 2659,7 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 18961,8 | 18648,3 | 16975,8 | 18263,9 | 17337,3 | 15873,2 | 18680,7 | 18723,8 | 19269,9 | 19660,3 | 19660,3 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -129,3 | -313,4 | -1672,5 | 1288,1 | -926,6 | -1464,1 | 2807,5 | 43,1 | 546,0 | 390,5 | 3787,1 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,68 | -1,65 | -8,97 | 7,59 | -5,34 | -8,44 | 17,68 | 0,23 | 2,92 | 2,03 | 23,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 12995,0 | 12562,0 | 12091,9 | 11869,5 | 11750,3 | 11388,7 | 12740,7 | 12819,2 | 13160,8 | 13289,8 | 13289,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -90,0 | -433,0 | -470,1 | -222,4 | -119,2 | -361,6 | 1352,0 | 78,5 | 341,6 | 129,0 | 1946,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,69 | -3,33 | -3,74 | -1,84 | -1,00 | -3,08 | 11,87 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 17,16 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 1946,6 | 1826,7 | 1654,9 | 1276,9 | 1416,3 | 1640,13 | 3288,2 | 3281,6 | 3386,6 | 3495,0 | 3495,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,23 | -6,16 | -9,40 | -22,84 | 10,92 | 15,8 | 100,48 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 5,55 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1 435,2 | 1 413,9 | 1 295,1 | 1 244,3 | 1159,86 | 1077,32 | 1 404,0 | 1 401,2 | 1 446,1 | 1 492,3 | 1 492,3 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,71 | -1,48 | -8,40 | -3,92 | -6,78 | -7,11 | 30,32 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 38,88 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 2585,0 | 2845,7 | 1933,9 | 3873,1 | 3010,8 | 1767,1 | 1247,8 | 1221,8 | 1276,4 | 1383,2 | 1383,2 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | 10,09 | -32,0 | 100,3 | -22,26 | -41,31 | -29,38 | -2,1 | 4,5 | 8,4 | -21,72 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 380,7 | 383,4 | 400,7 | 365,9 | 352,4 | 379,5 | 380,2 | 386,6 | 387,89 | 389,51 | 389,51 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 3,8 | 2,8 | 17,3 | -34,8 | -13,4 | 27,1 | 0,7 | 6,4 | 1,29 | 1,62 | 9,31 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,01 | 0,73 | 4,50 | -8,68 | -3,68 | 7,69 | 0,18 | 1,68 | 0,33 | 0,42 | 2,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 1,65 | 1,81 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,09 | 2,11 | 2,11 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,00 | 9,70 | 3,31 | 5,88 | 0,85 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 2,66 | 0,98 | 5,84 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 376,5 | 378,6 | 395,7 | 360,6 | 347,3 | 374,2 | 375 | 381,4 | 382,6 | 384,2 | 384,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,91 | 0,56 | 4,52 | -8,87 | -3,70 | 2,10 | 0,21 | 1,71 | 0,31 | 0,42 | 2,45 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 19,05 | 20,00 | 3,33 | 6,45 | -3,70 | 2,10 | -0,70 | -0,20 | 3,20 | 3,20 | 7,76 |

Продолжение таблицы 1.19

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 832,3 | 840,6 | 849,0 | 857,5 | 866,1 | 874,7 | 883,5 | 892,3 | 901,2 | 910,2 | 919,3 | 928,5 | 937,8 | 947,2 | 947,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,32 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,37 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,29 | 2,27 | 37,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 467,0 | 471,6 | 476,3 | 481,1 | 485,9 | 490,8 | 495,7 | 500,6 | 505,6 | 510,7 | 515,8 | 521,0 | 526,2 | 531,4 | 531,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 365,4 | 369,1 | 372,8 | 376,5 | 380,3 | 384,1 | 387,9 | 391,8 | 395,7 | 399,7 | 403,7 | 407,7 | 411,8 | 415,9 | 415,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,51 | 12,89 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 42,3 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 130,6 | 132,1 | 133,8 | 136,4 | 139,1 | 141,4 | 144,4 | 146,6 | 148,7 | 151,4 | 153,4 | 155,8 | 157,4 | 159,3 | 159,3 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6356 | 6426 | 6493 | 6519 | 6544 | 6585 | 6602 | 6658 | 6721 | 6755 | 6824 | 6874 | 6962 | 7040 | 7 040 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 73,0 | 74,0 | 75,1 | 77,1 | 79,2 | 81,0 | 83,4 | 85,0 | 86,5 | 88,7 | 90,2 | 92,2 | 93,4 | 94,9 | 94,9 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6830 | 6953 | 7071 | 7108 | 7141 | 7205 | 7222 | 7313 | 7416 | 7463 | 7574 | 7647 | 7790 | 7912 | 7912 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 57,6 | 58,1 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,4 | 61,0 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,4 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1455,9 | 1483,04 | 1510,18 | 1537,32 | 1564,46 | 1591,6 | 1618,74 | 1645,88 | 1673,02 | 1700,16 | 1727,3 | 1754,5 | 1781,58 | 1808,72 | 1808,72 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 34,3 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,2 | 27,08 | 27,14 | 387,12 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,41 | 1,86 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 27,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 917,217 | 934,31 | 951,41 | 968,51 | 985,61 | 1002,71 | 1019,81 | 1036,90 | 1054,00 | 1071,10 | 1088,19 | 1105,33 | 1122,39 | 1139,49 | 1139,49 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 21,6 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 243,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,41 | 1,86 | 1,83 | 1,8 | 1,77 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 27,23 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 538,68 | 548,72 | 558,76 | 568,80 | 578,85 | 588,89 | 598,93 | 608,97 | 619,01 | 629,06 | 639,10 | 649,16 | 659,18 | 669,22 | 669,22 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,41 | 1,86 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,65 | 1,62 | 1,60 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 27,23 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2463,8 | 2483,0 | 2502,2 | 2521,4 | 2540,6 | 2559,8 | 2579,0 | 2598,2 | 2617,4 | 2636,6 | 2655,8 | 3012,89 | 3012,89 | 3012,89 | 3012,89 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,33 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 23,91 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети, всего | тыс.м3 | 20061,1 | 20472,4 | 20894,6 | 21328,1 | 21773,1 | 22230,0 | 22699,2 | 23181,1 | 23675,8 | 24163,9 | 24659,7 | 25163,7 | 25670,3 | 26180,8 | 26180,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 400,7 | 411,3 | 422,2 | 433,5 | 445,0 | 456,9 | 469,2 | 481,8 | 494,7 | 488,1 | 495,9 | 504,0 | 506,6 | 510,5 | 6520,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,01 | 1,99 | 33,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 10388,8 | 10490,6 | 10593,4 | 10697,2 | 10802,1 | 10907,9 | 11014,8 | 11122,8 | 11231,6 | 11321,5 | 11406,4 | 11486,2 | 11555,1 | 11614,0 | 11614,0 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 100,8 | 101,8 | 102,8 | 103,8 | 104,8 | 105,9 | 106,9 | 107,9 | 108,8 | 89,9 | 84,9 | 79,8 | 68,9 | 58,8 | 1326,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,51 | 12,89 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 8323,7 | 8590,0 | 8864,9 | 9148,6 | 9441,3 | 9743,5 | 10055,2 | 10377,0 | 10709,1 | 11051,8 | 11405,4 | 11770,4 | 12147,1 | 12535,8 | 12535,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 4560,7 | 4605,4 | 4650,5 | 4696,1 | 4742,1 | 4788,6 | 4835,5 | 4882,9 | 4930,6 | 4970,1 | 5007,4 | 5042,4 | 5072,7 | 5098,5 | 5098,5 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1348,6 | 1391,8 | 1436,3 | 1482,3 | 1529,7 | 1578,7 | 1629,2 | 1681,3 | 1735,1 | 1790,6 | 1847,9 | 1907,1 | 1968,1 | 2031,1 | 2031,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 325,6 | 328,8 | 332,0 | 335,3 | 338,6 | 341,9 | 345,2 | 348,6 | 352,0 | 354,8 | 357,5 | 360,0 | 362,2 | 364,0 | 364,0 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2744,9 | 2832,7 | 2923,3 | 3016,9 | 3113,4 | 3213,1 | 3315,9 | 3422,0 | 3531,5 | 3644,5 | 3761,1 | 3881,5 | 4005,7 | 4133,9 | 4133,9 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 20061,1 | 20472,4 | 20894,6 | 21328,1 | 21773,1 | 22230,0 | 22699,2 | 23181,1 | 23675,8 | 24163,9 | 24659,7 | 25163,7 | 25670,3 | 26180,8 | 26180,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 400,7 | 411,3 | 422,2 | 433,5 | 445,0 | 456,9 | 469,2 | 481,8 | 494,7 | 488,1 | 495,9 | 504,0 | 506,6 | 510,5 | 6520,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,01 | 1,99 | 33,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 13420,0 | 13551,5 | 13684,3 | 13818,4 | 13953,8 | 14090,6 | 14228,7 | 14368,1 | 14508,7 | 14624,8 | 14734,5 | 14837,6 | 14926,6 | 15002,6 | 15002,6 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 130,2 | 131,5 | 132,8 | 134,1 | 135,4 | 136,7 | 138,1 | 139,4 | 140,6 | 116,1 | 109,7 | 103,1 | 89,0 | 76,0 | 1712,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,509 | 12,89 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 3606,9 | 3722,3 | 3841,4 | 3964,3 | 4091,2 | 4222,1 | 4357,2 | 4496,6 | 4640,5 | 4789,0 | 4942,3 | 5100,4 | 5263,6 | 5432,1 | 5432,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1540,1 | 1589,4 | 1640,2 | 1692,7 | 1746,9 | 1802,8 | 1860,5 | 1920,0 | 1981,4 | 2044,8 | 2110,3 | 2177,8 | 2247,5 | 2319,4 | 2 319,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 1494,1 | 1609,3 | 1728,7 | 1852,6 | 1981,2 | 2114,6 | 2252,9 | 2396,3 | 2545,1 | 2705,2 | 2872,7 | 3047,8 | 3232,5 | 3426,7 | 3426,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 147,73 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 396,83 | 400,8 | 418,0 | 434,8 | 451,8 | 473,5 | 496,7 | 514,1 | 528,3 | 547,3 | 565,8 | 586,8 | 607,1 | 629,2 | 629,2 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 7,32 | 3,97 | 17,2 | 16,7 | 17,0 | 21,7 | 23,3 | 17,4 | 14,2 | 19,1 | 18,5 | 21,0 | 20,4 | 22,1 | 249,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,88 | 0,24 | 4,30 | 4,00 | 3,92 | 4,79 | 4,91 | 3,49 | 2,76 | 3,61 | 3,37 | 3,71 | 3,47 | 3,64 | 65,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 2,13 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,34 | 2,36 | 2,37 | 2,39 | 2,39 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,27 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,509 | 12,89 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 394,2 | 395,0 | 412,1 | 428,7 | 445,6 | 467,1 | 490,2 | 507,4 | 521,4 | 540,3 | 558,6 | 579,4 | 599,6 | 621,5 | 621,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,42 | 0,2 | 4,33 | 4,03 | 3,94 | 4,82 | 4,95 | 3,51 | 2,76 | 3,62 | 3,39 | 3,72 | 3,49 | 3,65 | 66,08 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 55,42 |

Таблица 1.20 – Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (реалистичный сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018- 2021) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 784,3 | 782,3 | 792,3 | 756,7 | 751,4 | 747,5 | 737,9 | 732,5 | 747,6 | 759,5 | 759,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,45 | -0,26 | 1,28 | -4,49 | -0,70 | -0,15 | -1,65 | -0,73 | 2,06 | 1,59 | 2,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 490,2 | 484,7 | 490,9 | 451,1 | 442,4 | 423,4 | 427,0 | 415,5 | 424,2 | 433,1 | 433,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,27 | -1,12 | 1,28 | -8,11 | -1,93 | -0,39 | -3,10 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,10 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 294,1 | 297,6 | 301,4 | 305,6 | 309,0 | 324,1 | 310,8 | 317,0 | 323,4 | 326,4 | 326,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,10 | 1,19 | 1,28 | 1,39 | 1,11 | 0,19 | 0,39 | 1,99 | 2,02 | 0,93 | 5,02 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 0,6 | 1,2 | 6,2 | 6,4 | 3 | 15,6 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 110,5 | 112 | 112 | 108,2 | 118,5 | 120,1 | 117,9 | 114,9 | 114,9 | 114,7 | 114,7 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 7098 | 6985 | 7074 | 6994 | 6341 | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 60,1 | 59,8 | 58,8 | 55,0 | 64,8 | 65,2 | 63,9 | 59,9 | 58,7 | 57,9 | 57,9 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 8156 | 8105 | 8349 | 8202 | 6827 | 6749 | 6685 | 6942 | 7226 | 7475 | 7475 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 50,4 | 52,2 | 53,2 | 53,2 | 53,7 | 53,9 | 54,0 | 55,1 | 56,2 | 56,7 | 56,7 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 5835 | 5701 | 5665 | 5744 | 5754 | 6000 | 5809 | 5880 | 5985 | 6090 | 6016 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 131,1 | 1 144,8 | 1 157,8 | 1 171,5 | 1 186,1 | 1 217,6 | 1217,6 | 1310,6 | 1415,1 | 1421,6 | 1421,6 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 13,6 | 13,7 | 13,0 | 13,7 | 14,6 | 30,7 | 0,0 | 93,0 | 104,5 | 6,5 | 204 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,24 | 2,58 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 706,5 | 715,5 | 723,6 | 732,3 | 740,7 | 767,08 | 767,08 | 825,67 | 891,51 | 895,61 | 895,61 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 8,5 | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 8,4 | 25,7 | 0,0 | 58,6 | 65,8 | 4,1 | 128,55 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,27 | 1,13 | 1,20 | 1,15 | 3,46 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 424,6 | 429,3 | 434,2 | 439,2 | 445,4 | 450,51 | 450,51 | 484,92 | 523,58 | 525,99 | 525,99 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,40 | 1,13 | 0,0 | 7,64 | 7,97 | 0,46 | 16,75 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2126,5 | 2140,8 | 2165,1 | 2194,1 | 2 289,6 | 2 248,7 | 2281,01 | 2244,54 | 2416,59 | 2431,56 | 2431,56 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,15 | 0,67 | 1,14 | 1,34 | 4,35 | -1,88 | 1,44 | -1,60 | 7,67 | 0,62 | 8,13 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 17504,2 | 16983,0 | 16547,2 | 15860,5 | 15736,5 | 15462,6 | 18456,9 | 18274,7 | 18697,2 | 18971,1 | 18971,1 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -112,2 | -521,2 | -435,8 | -686,7 | -124,0 | -273,9 | 2994,3 | -182,3 | 422,6 | 273,9 | 3508,5 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,64 | -2,98 | -2,57 | -4,15 | -0,78 | -1,74 | 19,36 | -0,99 | 2,31 | 1,46 | 22,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 13320,0 | 9045,6 | 9226,9 | 9150,2 | 9253,7 | 9015,5 | 9852,3 | 9902,3 | 10149,1 | 10243,5 | 10243,5 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -90,0 | -4274,3 | 181,3 | -76,7 | 103,5 | -238,2 | 836,8 | 50,1 | 246,8 | 94,4 | 1228,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,67 | -32,09 | 2,00 | -0,83 | 1,13 | -2,57 | 9,28 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 13,62 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 2736,2 | 6795,2 | 6324,4 | 5766,0 | 5619,9 | 5627,2 | 7404,9 | 7205,0 | 7356,3 | 7510,8 | 7510,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,08 | 148,34 | -6,93 | -8,83 | -2,53 | 0,13 | 31,59 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 33,47 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 0,0 | 4153,8 | 3994,1 | 3529,3 | 3475,7 | 3411,5 | 4325,1 | 4347,1 | 4455,4 | 4496,9 | 4496,9 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1448,0 | 1142,2 | 995,8 | 944,2 | 862,7 | 819,9 | 1199,8 | 1167,4 | 1191,9 | 1216,9 | 1216,9 |
|  | темп прироста относительный | % |  | -21,12 | -12,81 | -5,18 | -8,63 | -4,96 | 46,33 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 48,42 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 533,423 | 288,8 | 267,9 | 295,9 | 307,0 | 308,0 | 308,8 | 310,4 | 318,1 | 321,1 | 321,1 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2517,7 | 2563,5 | 2671,7 | 2991,5 | 3063,2 | 2543,8 | 2441,9 | 2375,9 | 2425,8 | 2476,8 | 2476,8 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 18961,8 | 18648,3 | 16975,8 | 18263,9 | 17337,3 | 15873,2 | 18456,9 | 18274,7 | 18697,2 | 18971,1 | 18971,1 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -129,3 | -313,4 | -1672,5 | 1288,1 | -926,6 | -1464,1 | 2583,7 | -182,3 | 422,6 | 273,9 | 3097,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,68 | -1,65 | -8,97 | 7,59 | -5,34 | -8,44 | 16,27 | -0,99 | 2,31 | 1,46 | 19,52 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 12995,0 | 12562,0 | 12091,9 | 11869,5 | 11750,3 | 11388,7 | 12726,9 | 12791,6 | 13110,3 | 13232,3 | 13232,3 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -90,0 | -433,0 | -470,1 | -222,4 | -119,2 | -361,6 | 1338,2 | 64,7 | 318,8 | 121,9 | 1888,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,69 | -3,33 | -3,74 | -1,84 | -1,00 | -3,08 | 11,75 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 16,65 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 1946,6 | 1826,7 | 1654,9 | 1276,9 | 1416,3 | 1640,13 | 3208,7 | 3122,1 | 3187,7 | 3254,6 | 3254,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,23 | -6,16 | -9,40 | -22,84 | 10,92 | 15,8 | 95,63 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 140,2 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1 435,2 | 1 413,9 | 1 295,1 | 1 244,3 | 1159,86 | 1077,32 | 1370,1 | 1 333,1 | 1 361,1 | 1 389,7 | 1 389,7 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,71 | -1,48 | -8,40 | -3,92 | -6,78 | -7,11 | 27,17 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | 29,33 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 2585,0 | 2845,7 | 1933,9 | 3873,1 | 3010,8 | 1767,1 | 1151,2 | 1027,9 | 1038,1 | 1094,6 | 1094,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | 10,09 | -32,0 | 100,3 | -22,26 | -41,31 | -34,85 | -10,7 | 1,0 | 5,4 | -38,05 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 380,7 | 383,4 | 400,7 | 365,9 | 352,4 | 379,5 | 369,9 | 340,8 | 337,7 | 344,8 | 344,8 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 3,8 | 2,8 | 17,3 | -34,8 | -13,4 | 27,1 | -9,6 | -29,1 | -3,1 | 7,1 | -25,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,01 | 0,73 | 4,50 | -8,68 | -3,68 | 7,69 | -2,53 | -7,87 | -0,91 | 2,10 | -6,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 1,65 | 1,81 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | 2,10 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,00 | 9,70 | 3,31 | 5,88 | 0,85 | 0,70 | 0,58 | 0,51 | 2,49 | 0,93 | 5,31 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 376,5 | 378,6 | 395,7 | 360,6 | 347,3 | 372,4 | 364,8 | 355,8 | 342,6 | 339,6 | 339,6 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,91 | 0,56 | 4,52 | -8,87 | -3,70 | 7,23 | -2,04 | -2,47 | -3,71 | -0,88 | -6,91 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 19,05 | 20,00 | 3,33 | 6,45 | -3,70 | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 2,10 | 2,10 | -2,21 |

Продолжение таблицы 1.20

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 771,6 | 784,0 | 796,5 | 809,4 | 822,4 | 835,7 | 849,2 | 862,9 | 876,8 | 890,2 | 903,6 | 917,0 | 930,5 | 943,8 | 943,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,53 | 1,50 | 1,48 | 1,47 | 1,44 | 24,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 442,2 | 451,5 | 461,0 | 470,7 | 480,6 | 490,7 | 501,0 | 511,5 | 522,2 | 533,2 | 544,4 | 555,8 | 567,5 | 579,4 | 579,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 329,4 | 332,5 | 335,6 | 338,7 | 341,8 | 345,0 | 348,2 | 351,5 | 354,6 | 357,1 | 359,2 | 361,2 | 363,0 | 364,4 | 364,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 11,66 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 38,1 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 119,7 | 121,0 | 122,2 | 124,0 | 126,1 | 128,5 | 130,1 | 131,5 | 133,7 | 135,7 | 136,7 | 138,8 | 139,4 | 141,1 | 141,1 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6449 | 6479 | 6517 | 6527 | 6524 | 6504 | 6528 | 6562 | 6557 | 6560 | 6608 | 6607 | 6673 | 6688 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 62,4 | 63,2 | 63,9 | 65,1 | 66,7 | 68,5 | 69,6 | 70,4 | 72,1 | 73,6 | 74,3 | 76,0 | 76,3 | 77,8 | 77,8 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 7086 | 7141 | 7213 | 7225 | 7210 | 7159 | 7201 | 7262 | 7243 | 7240 | 7326 | 7311 | 7433 | 7448 | 7448 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 57,2 | 57,8 | 58,3 | 58,9 | 59,4 | 60,0 | 60,5 | 61,1 | 61,6 | 62,1 | 62,4 | 62,8 | 63,1 | 63,3 | 63,3 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6092 | 6065 | 6065 | 6079 | 6071 | 6015 | 6060 | 6075 | 6024 | 6017 | 6044 | 6018 | 6058 | 6033 | 6033 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1423,3 | 1445,98 | 1468,66 | 1461,34 | 1514,02 | 1536,7 | 1559,38 | 1582,06 | 1604,74 | 1627,42 | 1650,1 | 1672,8 | 1695,48 | 1718,16 | 1718,16 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 1,7 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,68 | 22,7 | 22,68 | 22,68 | 296,56 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,12 | 1,59 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 20,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 896,68 | 910,96 | 925,25 | 939,54 | 953,83 | 968,12 | 982,41 | 996,69 | 1010,98 | 1025,27 | 1039,56 | 1053,86 | 1068,15 | 1082,44 | 1082,44 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 1,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 186,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,12 | 1,59 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 20,86 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 526,62 | 535,01 | 543,40 | 551,79 | 560,18 | 568,57 | 576,97 | 585,36 | 593,75 | 602,14 | 610,53 | 618,94 | 627,32 | 635,72 | 635,72 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,12 | 1,59 | 1,57 | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 20,86 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2439,57 | 2459,45 | 2479,33 | 2499,21 | 2519,09 | 2538,97 | 2558,85 | 2578,73 | 2598,61 | 2618,49 | 2638,37 | 2996,12 | 2996,12 | 2996,12 | 2996,12 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,33 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 19249,7 | 19533,0 | 19821,1 | 20114,1 | 20412,1 | 20715,2 | 21023,6 | 21337,2 | 21651,7 | 21950,6 | 22243,5 | 22535,8 | 22827,7 | 23113,4 | 23113,4 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 278,5 | 283,3 | 288,1 | 293,0 | 298,0 | 303,1 | 308,3 | 313,6 | 314,5 | 298,9 | 292,9 | 292,4 | 291,9 | 285,7 | 4142,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,38 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,25 | 21,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 10338,7 | 10434,9 | 10531,9 | 10629,9 | 10728,7 | 10828,5 | 10929,2 | 11030,9 | 11128,9 | 11206,8 | 11274,1 | 11336,1 | 11392,8 | 11438,3 | 11438,3 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 95,3 | 96,2 | 97,0 | 97,9 | 98,9 | 99,8 | 100,7 | 101,6 | 98,1 | 77,9 | 67,2 | 62,0 | 56,7 | 45,6 | 1194,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 11,66 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 7668,5 | 7829,5 | 7993,9 | 8161,8 | 8333,2 | 8508,2 | 8686,9 | 8869,3 | 9055,6 | 9245,7 | 9439,9 | 9638,1 | 9840,5 | 10047,2 | 10047,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 4538,7 | 4580,9 | 4623,5 | 4666,5 | 4709,9 | 4753,7 | 4797,9 | 4842,5 | 4885,6 | 4919,8 | 4949,3 | 4976,5 | 5001,4 | 5021,4 | 5021,4 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1242,5 | 1268,6 | 1295,2 | 1322,4 | 1350,2 | 1378,5 | 1407,5 | 1437,0 | 1467,2 | 1498,0 | 1529,5 | 1561,6 | 1594,4 | 1627,9 | 1627,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 324,0 | 327,1 | 330,1 | 333,2 | 336,3 | 339,4 | 342,5 | 345,7 | 348,8 | 351,2 | 353,4 | 355,3 | 357,1 | 358,5 | 358,5 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2528,8 | 2581,9 | 2636,1 | 2691,5 | 2748,0 | 2805,7 | 2864,6 | 2924,8 | 2986,2 | 3048,9 | 3112,9 | 3178,3 | 3245,1 | 3313,2 | 3313,2 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 19249,7 | 19533,0 | 19821,1 | 20114,1 | 20412,1 | 20715,2 | 21023,6 | 21337,2 | 21651,7 | 21950,6 | 22243,5 | 22535,8 | 22827,7 | 23113,4 | 23113,4 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 278,5 | 283,3 | 288,1 | 293,0 | 298,0 | 303,1 | 308,3 | 313,6 | 314,5 | 298,9 | 292,9 | 292,4 | 291,9 | 285,7 | 4142,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,38 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,25 | 21,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 13355,3 | 13479,5 | 13604,9 | 13731,4 | 13859,1 | 13988,0 | 14118,1 | 14249,4 | 14376,1 | 14476,7 | 14563,6 | 14643,7 | 14716,9 | 14775,8 | 14775,8 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 123,1 | 124,2 | 125,4 | 126,5 | 127,7 | 128,9 | 130,1 | 131,3 | 126,7 | 100,6 | 86,9 | 80,1 | 73,2 | 58,9 | 1543,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,400 | 11,66 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 3323,0 | 3392,7 | 3464,0 | 3536,7 | 3611,0 | 3686,8 | 3764,3 | 3843,3 | 3924,0 | 4006,4 | 4090,5 | 4176,5 | 4264,2 | 4353,7 | 4353,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1418,9 | 1448,7 | 1479,1 | 1510,1 | 1541,8 | 1574,2 | 1607,3 | 1641,0 | 1675,5 | 1710,7 | 1746,6 | 1783,3 | 1820,7 | 1859,0 | 1 859,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 1152,6 | 1212,0 | 1273,1 | 1335,8 | 1400,2 | 1466,2 | 1533,9 | 1603,5 | 1676,1 | 1756,8 | 1842,7 | 1932,4 | 2025,9 | 2124,9 | 2124,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 94,13 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 352,0 | 359,4 | 366,9 | 374,6 | 382,4 | 390,4 | 398,6 | 407,0 | 415,5 | 424,2 | 433,0 | 442,1 | 451,3 | 460,8 | 460,8 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 116,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 33,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,31 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,35 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,25 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,89 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,400 | 11,66 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 346,7 | 354,0 | 361,4 | 369,0 | 376,8 | 384,7 | 392,8 | 401,0 | 409,4 | 418,0 | 426,8 | 435,8 | 444,9 | 454,3 | 454,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 33,77 |

Таблица 1.21– Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы (пессимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 784,3 | 782,3 | 792,3 | 756,7 | 751,4 | 747,5 | 737,9 | 728,7 | 736,6 | 744,5 | 744,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,45 | -0,26 | 1,28 | -4,49 | -0,70 | -0,15 | -1,65 | -1,25 | 1,08 | 1,07 | 0,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 490,2 | 484,7 | 490,9 | 451,1 | 442,4 | 423,4 | 427,0 | 415,5 | 420,9 | 426,4 | 426,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,27 | -1,12 | 1,28 | -8,11 | -1,93 | -0,39 | -3,10 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,62 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 294,1 | 297,6 | 301,4 | 305,6 | 309,0 | 324,1 | 310,8 | 313,2 | 315,7 | 318,2 | 318,2 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,10 | 1,19 | 1,28 | 1,39 | 1,11 | 0,19 | 0,39 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 2,38 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 7,4 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 110,5 | 112 | 112 | 108,2 | 118,5 | 120,1 | 117,9 | 114,4 | 113,2 | 112,4 | 112,4 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 7098 | 6985 | 7074 | 6994 | 6341 | 6250 | 6259 | 6373 | 6506 | 6624 | 6624 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 60,1 | 59,8 | 58,8 | 55,0 | 64,8 | 65,2 | 63,9 | 59,9 | 58,3 | 57,1 | 57,1 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 8156 | 8105 | 8349 | 8202 | 6827 | 6749 | 6685 | 6935 | 7214 | 7466 | 7466 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 50,4 | 52,2 | 53,2 | 53,2 | 53,7 | 53,9 | 54,0 | 54,4 | 54,9 | 55,3 | 55,3 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 5835 | 5701 | 5665 | 5744 | 5754 | 6000 | 5809 | 5890 | 5985 | 6016 | 6016 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 131,1 | 1 144,8 | 1 157,8 | 1 171,5 | 1 184,8 | 1 217,6 | 1 217,6 | 1 225,2 | 1 233,3 | 1 246,8 | 1 246,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 13,6 | 13,7 | 13,0 | 13,7 | 13,3 | 30,7 | 0,0 | 13,2 | 8,1 | 13,5 | 34,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,14 | 2,58 | 0,0 | 1,09 | 0,66 | 1,09 | 2,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 706,5 | 715,5 | 723,6 | 732,3 | 740,4 | 767,08 | 767,08 | 764,4 | 767,4 | 775,8 | 775,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 8,5 | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 8,1 | 25,7 | 0,0 | 7,9 | 3,1 | 8,4 | 19,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,27 | 1,13 | 1,20 | 1,10 | 3,46 | 0,0 | 1,05 | 0,40 | 1,09 | 2,54 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 424,6 | 429,3 | 434,2 | 439,2 | 444,5 | 450,51 | 450,51 | 460,8 | 465,9 | 471,0 | 471,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,22 | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,20 | 1,13 | 0,0 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 4,54 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2126,5 | 2140,8 | 2165,1 | 2194,1 | 2 287,1 | 2 248,7 | 2 248,7 | 2 327,2 | 2 335,2 | 2 381,4 | 2 381,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,15 | 0,67 | 1,14 | 1,34 | 4,24 | -1,88 | 0,0 | 0,56 | 0,34 | 1,98 | 5,9 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 17504,2 | 16983,0 | 16547,2 | 15860,5 | 15736,5 | 15462,6 | 18421,3 | 18265,5 | 18451,6 | 18639,6 | 18639,6 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -112,2 | -521,2 | -435,8 | -686,7 | -124,0 | -273,9 | 2958,7 | -155,8 | 186,0 | 188,0 | 3176,9 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,64 | -2,98 | -2,57 | -4,15 | -0,78 | -1,74 | 19,13 | -0,85 | 1,02 | 1,02 | 20,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 13320,0 | 9045,6 | 9226,9 | 9150,2 | 9253,7 | 9015,5 | 9816,6 | 9893,2 | 9970,4 | 10048,1 | 10048,1 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -90,0 | -4274,3 | 181,3 | -76,7 | 103,5 | -238,2 | 801,1 | 76,6 | 77,2 | 77,8 | 1032,6 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,67 | -32,09 | 2,00 | -0,83 | 1,13 | -2,57 | 8,88 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 11,45 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 2736,2 | 6795,2 | 6324,4 | 5766,0 | 5619,9 | 5627,2 | 7404,9 | 7205,0 | 7298,6 | 7393,5 | 7393,5 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,08 | 148,34 | -6,93 | -8,83 | -2,53 | 0,13 | 31,59 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 31,38 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 0,0 | 4153,8 | 3994,1 | 3529,3 | 3475,7 | 3411,5 | 4309,5 | 4343,1 | 4377,0 | 4411,1 | 4411,1 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1448,0 | 1142,2 | 995,8 | 944,2 | 862,7 | 819,9 | 1199,8 | 1167,4 | 1182,5 | 1197,9 | 1197,9 |
|  | темп прироста относительный | % |  | -21,12 | -12,81 | -5,18 | -8,63 | -4,96 | 46,33 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 46,1 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 307,1 | 288,8 | 267,9 | 295,9 | 307,0 | 308,0 | 307,7 | 310,1 | 312,5 | 314,9 | 314,9 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2517,7 | 2563,5 | 2671,7 | 2991,5 | 3063,2 | 2543,8 | 2441,9 | 2375,9 | 2406,8 | 2438,1 | 2438,1 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 18961,8 | 18648,3 | 16975,8 | 18263,9 | 17337,3 | 15873,2 | 18421,3 | 18265,5 | 18451,6 | 18639,6 | 18639,6 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -129,3 | -313,4 | -1672,5 | 1288,1 | -926,6 | -1464,1 | 2548,1 | -155,8 | 186,0 | 188,0 | 2766,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,68 | -1,65 | -8,97 | 7,59 | -5,34 | -8,44 | 16,05 | -0,85 | 1,02 | 1,02 | 17,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 12995,0 | 12562,0 | 12091,9 | 11869,5 | 11750,3 | 11388,7 | 12680,9 | 12779,8 | 12879,5 | 12979,9 | 12979,9 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | -90,0 | -433,0 | -470,1 | -222,4 | -119,2 | -361,6 | 1292,2 | 98,9 | 99,7 | 100,5 | 1636,4 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,69 | -3,33 | -3,74 | -1,84 | -1,00 | -3,08 | 11,34 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 14,42 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 1946,6 | 1826,7 | 1654,9 | 1276,9 | 1416,3 | 1640,13 | 3208,7 | 3122,1 | 3162,7 | 3203,8 | 3203,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,23 | -6,16 | -9,40 | -22,84 | 10,92 | 15,8 | 95,64 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 136,46 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1 435,2 | 1 413,9 | 1 295,1 | 1 244,3 | 1159,86 | 1077,32 | 1 370,1 | 1 333,1 | 1 350,4 | 1 368,0 | 1 368,0 |
|  | темп прироста относительный | % | -1,71 | -1,48 | -8,40 | -3,92 | -6,78 | -7,11 | 27,17 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | 27,31 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неученный приток | тыс.м3 | 2585,0 | 2845,7 | 1933,9 | 3873,1 | 3010,8 | 1767,1 | 1161,6 | 1030,5 | 1059,0 | 1087,8 | 1087,8 |
|  | темп прироста относительный | % | -0,39 | 10,09 | -32,0 | 100,3 | -22,26 | -41,31 | -34,26 | -11,3 | 2,8 | 2,7 | -38,44 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 380,7 | 383,4 | 400,7 | 365,9 | 352,4 | 379,5 | 369,9 | 350,8 | 335,1 | 339,4 | 339,4 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 3,8 | 2,8 | 17,3 | -34,8 | -13,4 | 27,1 | -9,6 | -19,1 | -15,7 | 4,3 | -30,5 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,01 | 0,73 | 4,50 | -8,68 | -3,68 | 7,69 | -2,53 | -5,16 | -4,48 | 1,28 | -8,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 1,65 | 1,81 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,04 | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,05 | 2,05 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,00 | 9,70 | 3,31 | 5,88 | 0,85 | 2 | -0,49 | -0,49 | 0,5 | 0,78 | 2,66 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 376,5 | 378,6 | 395,7 | 360,6 | 347,3 | 375,7 | 334,8 | 325,8 | 330,0 | 334,3 | 334,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,91 | 0,56 | 4,52 | -8,87 | -3,70 | 8,18 | -10,89 | -2,69 | 1,29 | 1,30 | -0,15 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 19,05 | 20,00 | 3,33 | 6,45 | -3,70 | -0,50 | -3,10 | -2,70 | 1,30 | 1,30 | -3,73 |

Продолжение таблицы 1.21

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Полезный отпуск электрической энергии | млн.кВт.ч | 752,5 | 760,7 | 768,9 | 777,2 | 785,6 | 794,1 | 802,7 | 811,3 | 820,1 | 828,7 | 837,1 | 845,4 | 853,6 | 861,6 | 861,6 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,05 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 15,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн.кВт.ч | 431,9 | 437,5 | 443,2 | 449,0 | 454,8 | 460,7 | 466,7 | 472,8 | 478,9 | 485,2 | 491,5 | 497,9 | 504,3 | 510,9 | 510,9 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
| 1.1.2 | Население и приравненные к нему категории | млн.кВт.ч | 320,6 | 323,1 | 325,7 | 328,2 | 330,8 | 333,3 | 335,9 | 338,6 | 341,2 | 343,6 | 345,6 | 347,5 | 349,3 | 350,7 | 350,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 10,22 |
|  | прирост абсолютный | млн.кВт.ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 32,5 |
| 1.2 | Мощность (общая) | МВт | 116,7 | 117,4 | 118,0 | 119,1 | 120,4 | 122,1 | 123,0 | 123,6 | 125,1 | 126,3 | 126,7 | 128,0 | 127,9 | 128,8 | 128,8 |
| 1.3 | ЧЧИМ (общее) | час | 6449 | 6479 | 6517 | 6527 | 6524 | 6504 | 6528 | 6562 | 6557 | 6560 | 6608 | 6607 | 6673 | 6688 | 6 688 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мощность (юридические лица) | МВт | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 62,0 | 62,9 | 64,2 | 64,6 | 64,8 | 65,8 | 66,6 | 66,6 | 67,6 | 67,2 | 67,9 | 67,9 |
| 1.5 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 7084 | 7143 | 7220 | 7237 | 7227 | 7180 | 7227 | 7295 | 7280 | 7283 | 7379 | 7370 | 7504 | 7526 | 7526 |
| 1.6 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 55,7 | 56,2 | 56,6 | 57,0 | 57,5 | 57,9 | 58,4 | 58,8 | 59,3 | 59,7 | 60,1 | 60,4 | 60,7 | 60,9 | 60,9 |
| 1.7 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6050 | 6065 | 6065 | 6079 | 6071 | 6015 | 6050 | 6075 | 6024 | 6017 | 6044 | 6018 | 6020 | 6033 | 6033 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая тепловая нагрузка | Гкал/час | 1 260,8 | 1 274,6 | 1 289,0 | 1 305,6 | 1 324,0 | 1 342,0 | 1 359,7 | 1 378,3 | 1 396,4 | 1 413,9 | 1 438,4 | 1 466,2 | 1 492,7 | 1 525,2 | 1 525,2 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 14,0 | 13,9 | 14,4 | 16,6 | 18,4 | 18,0 | 17,7 | 18,6 | 18,1 | 17,5 | 24,5 | 27,7 | 26,5 | 32,5 | 278,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,29 | 1,41 | 1,36 | 1,32 | 1,37 | 1,31 | 1,25 | 1,73 | 1,93 | 1,81 | 2,18 | 22,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жилищный фонд | Гкал/час | 784,1 | 792,7 | 802,2 | 813,9 | 826,9 | 839,6 | 852,1 | 865,4 | 878,1 | 890,2 | 908,9 | 930,7 | 951,2 | 977,8 | 977,8 |
|  | прирост абсолютный | Гкал/час | 8,3 | 8,6 | 9,5 | 11,6 | 13,0 | 12,7 | 12,4 | 13,3 | 12,7 | 12,1 | 18,7 | 21,8 | 20,5 | 26,6 | 202,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,07 | 1,10 | 1,20 | 1,45 | 1,60 | 1,54 | 1,48 | 1,56 | 1,47 | 1,38 | 2,10 | 2,40 | 2,20 | 2,80 | 26,04 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые здания | Гкал/час | 476,7 | 481,9 | 486,8 | 491,7 | 497,1 | 502,4 | 507,6 | 513,0 | 518,4 | 523,7 | 529,6 | 535,5 | 541,5 | 547,4 | 547,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,20 | 1,10 | 1,01 | 1,02 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,09 | 16,22 |
| 2.2 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 2 420,7 | 2 421,8 | 2 449,1 | 2 467,6 | 2 522,3 | 2 543,1 | 2 592,9 | 2 617,4 | 2 658,8 | 2 686,5 | 2 734,1 | 2 799,0 | 2 851,0 | 2 898,8 | 2 898,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,65 | 0,05 | 1,13 | 0,75 | 2,22 | 0,82 | 1,96 | 0,94 | 1,58 | 1,04 | 1,77 | 2,37 | 1,86 | 1,68 | 21,73 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск воды из сети | тыс.м3 | 18829,6 | 19021,8 | 19216,0 | 19412,3 | 19610,8 | 19811,4 | 20014,2 | 20219,2 | 20426,5 | 20627,3 | 20819,5 | 21008,3 | 21193,6 | 21369,9 | 21369,9 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 190,1 | 192,1 | 194,2 | 196,3 | 198,5 | 200,6 | 202,8 | 205,0 | 207,2 | 200,9 | 192,2 | 188,8 | 185,3 | 176,2 | 2730,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0,98 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,83 | 14,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Население | тыс.м3 | 10126,5 | 10205,5 | 10285,1 | 10365,3 | 10446,2 | 10527,7 | 10609,8 | 10692,5 | 10775,9 | 10851,4 | 10916,5 | 10976,5 | 11031,4 | 11075,5 | 11075,5 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 78,4 | 79,0 | 79,6 | 80,2 | 80,8 | 81,5 | 82,1 | 82,8 | 83,4 | 75,4 | 65,1 | 60,0 | 54,9 | 44,1 | 1027,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 10,22 |
| 3.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 7489,6 | 7587,0 | 7685,6 | 7785,5 | 7886,8 | 7989,3 | 8093,1 | 8198,4 | 8304,9 | 8412,9 | 8522,3 | 8633,1 | 8745,3 | 8859,0 | 8859,0 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
|  | Справочно: для приготовления горячей воды | тыс.м3 | 4445,5 | 4480,2 | 4515,1 | 4550,4 | 4585,8 | 4621,6 | 4657,7 | 4694,0 | 4730,6 | 4763,7 | 4792,3 | 4818,7 | 4842,8 | 4862,1 | 4862,1 |
| 3.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1213,5 | 1229,3 | 1245,3 | 1261,4 | 1277,8 | 1294,5 | 1311,3 | 1328,3 | 1345,6 | 1363,1 | 1380,8 | 1398,8 | 1416,9 | 1435,4 | 1435,4 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
| 3.2 | Подвоз воды | тыс.м3 | 317,4 | 319,9 | 322,4 | 324,9 | 327,4 | 330,0 | 332,5 | 335,1 | 337,7 | 340,1 | 342,1 | 344,0 | 345,8 | 347,1 | 347,1 |
| 3.3 | Отпуск технической воды | тыс.м3 | 2469,8 | 2501,9 | 2534,5 | 2567,4 | 2600,8 | 2634,6 | 2668,8 | 2703,5 | 2738,7 | 2774,3 | 2810,3 | 2846,9 | 2883,9 | 2921,4 | 2921,4 |
| 4 | Водоотведение коммунальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пропущено сточных вод, всего | тыс.м3 | 18829,6 | 19021,8 | 19216,0 | 19412,3 | 19610,8 | 19811,4 | 20014,2 | 20219,2 | 20426,5 | 20627,3 | 20819,5 | 21008,3 | 21193,6 | 21369,9 | 21369,9 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 190,1 | 192,1 | 194,2 | 196,3 | 198,5 | 200,6 | 202,8 | 205,0 | 207,2 | 200,9 | 192,2 | 188,8 | 185,3 | 176,2 | 2730,3 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0,98 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,83 | 14,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Население | тыс.м3 | 13081,2 | 13183,2 | 13286,0 | 13389,7 | 13494,1 | 13599,4 | 13705,4 | 13812,4 | 13920,1 | 14017,5 | 14101,6 | 14179,2 | 14250,1 | 14307,1 | 14307,1 |
|  | прирост абсолютный | тыс.м3 | 101,2 | 102,0 | 102,8 | 103,6 | 104,4 | 105,3 | 106,1 | 106,9 | 107,7 | 97,4 | 84,1 | 77,6 | 70,9 | 57,0 | 1327,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,400 | 10,22 |
| 4.1.2 | Прочие потребители | тыс.м3 | 3245,5 | 3287,6 | 3330,4 | 3373,7 | 3417,5 | 3462,0 | 3507,0 | 3552,6 | 3598,7 | 3645,5 | 3692,9 | 3740,9 | 3789,6 | 3838,8 | 3838,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
| 4.1.3 | Бюджет | тыс.м3 | 1385,8 | 1403,8 | 1422,0 | 1440,5 | 1459,2 | 1478,2 | 1497,4 | 1516,9 | 1536,6 | 1556,6 | 1576,8 | 1597,3 | 1618,1 | 1639,1 | 1 639,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
| 4.1.4 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 1117,2 | 1147,1 | 1177,5 | 1208,4 | 1239,9 | 1271,8 | 1304,3 | 1337,4 | 1371,0 | 1407,7 | 1448,2 | 1490,9 | 1535,9 | 1584,8 | 1584,8 |
|  | темп прироста относительный | % | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 45,68 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общий объем потребления газа | млн.м3 | 343,8 | 348,3 | 352,8 | 357,4 | 362,0 | 366,7 | 371,4 | 376,3 | 381,1 | 386,1 | 391,1 | 396,2 | 401,3 | 406,5 | 406,5 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 67,1 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 19,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Население | млн.м3 | 2,07 | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,21 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,26 |
|  | прирост абсолютный | млн.м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 |
|  | темп прироста относительный | % | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,400 | 10,22 |
| 5.1.2 | Промышленные предприятия | млн.м3 | 338,6 | 343,0 | 347,5 | 352,0 | 356,6 | 361,2 | 365,9 | 370,7 | 375,5 | 380,4 | 385,3 | 390,3 | 395,4 | 400,6 | 400,6 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | млн.м3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
|  | темп прироста относительный | % | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 19,82 |

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования город Нижневартовск

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в соответствии с Методическими рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204, в частности:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе «Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и критерии доступности Программы».

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Нижневартовска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды.

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Мероприятия по застройке муниципального образования приведены в подразделах «жилищный фонд» и «промышленный сектор» раздела «Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы».

К основным принципам расчета целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры относятся:

Электроснабжение

Значения показателя - новые электрические нагрузки рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты общей мощности потребителей электрической энергии, в соответствии с прогнозом спроса на электрическую энергию и показателя числа часов использования мощности (не более годового баланса часов работы электрооборудования).

Значения показателей - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, а также доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139, с изменениями от 31.08.2018 №1186).

Значения показателя - число инцидентов на электрических сетях на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в электрических сетях (2015 год – 36 случаев, 2016 год – 33 случая, 2017 и последующие годы – 22 случая). Значения производного показателя – объем недоотпуска электрической энергии, вызванного инцидентами в электросетевом хозяйстве, определены исходя из необходимости сокращения в перспективе данной величины, а именно: к 2035 году – 0,23 тыс. кВт×ч на 1 инцидент.

Типовые показатели по эффективности производства электрической энергии, в частности, затраты электрической энергии на производства 1 кВт×ч не рассчитывались, виду отсутствия теплофикационного цикла производства тепловой энергии (производство тепловой энергии только посредством котельных) и поставок электрической в энергосистему города Нижневартовска извне.

Значения показателя – нормативные потери электрической энергии в электрических сетях определены исходя из уровня потерь 2017 года – 8,4% и необходимости сокращения данного показателя в перспективе ежегодным темпом (-0,2%) до уровня 6,83% к 2035 году.

Теплоснабжение

Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты общей тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, в соответствии с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Значения показателей - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов, а также доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории муниципального образования, определены в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск Ханты-мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года.

Значения показателя - число повреждений на тепловых сетях на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в тепловых сетях (2015 год – 289 ед., 2016 год – 212 ед., 2017 и последующие годы – от 234 до 90 ед.).

Значения показателей - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, а также удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения определены в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск Ханты-мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года.

Значения показателя – нормативные потери тепловой энергии при транспортировке ресурса определены исходя из уровня потерь 2017 года – 13,0% и необходимости сокращения данного показателя в перспективе до уровня 10,1% к 2035 году.

Водоснабжение

Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты объема потребления воды с учетом годового часового баланса. Принимая во внимание, тенденцию уменьшения потребления воды в городе Нижневартовске, в годы, соответствующие отрицательному приросту потребления, величина новых нагрузок принята на нулевом уровне.

Значения показателей - удельный расход холодной и горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, удельный расход холодной и горячей на снабжение многоквартирных домов, а также доля объемов холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139, с изменениями от 31.08.2018 №1186.

Значения показателя – количество аварий в сетях водоснабжения на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению аварийности в сетях водоснабжения (2017 год – 27 ед., 2021 год – 26 ед., 2035 год – 13 ед.).

Значения показателя - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системе водоснабжения, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 31.08.2018 №1186), а также с учетом долгосрочных параметров регулирования МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2017 годы (1,13 кВт×ч/м3 на интервале 2015-2017 годы, и от 1,10 до 1,00 кВт×ч/м3 за период 2018-2035 годы).

Значения показателя – нормативный уровень потерь воды определены в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2017 годы (8,0% в долгосрочной перспективе).

Водоотведение

Значения показателя – величина новых нагрузок рассчитаны, как ежегодные абсолютные приросты объема оказания услуг водоотведения с учетом годового часового баланса. С учетом тенденции уменьшения потребления воды в городе Нижневартовске и соответственно объема сточных вод, в годы, соответствующие отрицательному приросту услуг водоотведения, величина новых нагрузок принята на нулевом уровне.

Значения показателей – количество засоров и порывов в канализационных коллекторах на долгосрочную перспективу определены от положительной динамики достигнутого уровня по сокращению инцидентов в системе водоотведения. Количество засоров в канализационных коллекторах: 2017 год – 1138 ед., 2021 год – 1000 ед., 2035 год – 600 ед. Количество порывов на канализационных коллекторах за 2017 год 2 ед.

Значения показателя - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 31.08.2018), а также с учетом долгосрочных параметров регулирования МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2017 годы (0,90-1,06 кВт×ч/м3).

Газоснабжение

Значения показателя – величина общего прироста потребления газа, рассчитаны как ежегодные абсолютные приросты объемов использования газа по группам потребителей: население, промышленные предприятия, прочие потребители.

Значения показателя - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, определены в соответствии с целевыми значениями, установленными муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139, с изменениями от 31.08.2018 (100% на протяжении всего периода реализации Программы).

Значения показателя - удельный вес газа в топливном балансе определены на основании целевых уровней, установленных Генеральным планом (к 2035 году – 100%).

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Значения показателя – годовой объем отходов, рассчитаны с учетом прогнозной динамики численности населения, а также целевого уровня, установленного Генеральным планом (к 2035 году – 195 тыс. т). Удельный величина образования твердых коммунальных отходов находится в диапазоне 2,95-3,00 кг/чел., что соответствует оценкам АКХ им. К.Д. Памфилова (от 2,0 до 4,0 м3/год на 1 чел.).

Значения показателя – уровень централизованного сбора твердых коммунальных отходов определены, как обеспечение к 2020 году 100% сбора в отношении многоэтажной, а также малоэтажной застройки.

Значения показателя – охват образования твердых коммунальных отходов системой раздельного сбора определены, как обеспечение к 2020 году – 100% ее внедрения, в соответствии с требованиями законодательства к ее организации на территории субъектов РФ.

Значение показателя – себестоимость утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов определены с учетом текущего уровня себестоимости, а также прогнозной динамики в отношении инфляционных процессов на территории муниципального образования.

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина новых нагрузок | МВт | 1,4 | 1,5 | 0 | 0 | 10,3 | 1,6 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 8,2 |
| 1.1.2 | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт×ч/м2 | 0,211 | 0,205 | 0,199 | 0,193 | 0,187 | 0,180 | 0,174 | 0,168 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 1.1.3 | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/м2 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 49 | 30 | 26 | 36 | 33 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.3.2 | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс.кВт×ч | 16,9 | 10,0 | 13,7 | 18,0 | 9,6 | 10,3 | 13,13 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1.3.3 | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс.кВт×ч | 0,34 | 0,33 | 0,53 | 0,50 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 1.4 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нормативные потери | % | 9,39 | 9,32 | 9,28 | 9,24 | 9,21 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,11 |
| 1.4.2 | Фактические потери | % | 9,33 | 9,45 | 9,12 | 9,19 | 9,19 | 8,4 | 8,17 | 8,15 | 8,13 | 8,11 | 8,11 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 13,6 | 13,7 | 13,0 | 13,7 | 15,4 | 30,7 | 0,0 | 93,0 | 104,5 | 6,5 | 204 |
| 2.1.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.3 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/м2 | 0,271 | 0,270 | 0,270 | 0,260 | 0,257 | 0,240 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,28 | 0,28 |
| 2.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 38,4 | 57,8 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 |
| 2.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число повреждений на тепловых сетях | ед. | 242 | 284 | 252 | 289 | 212 | 234 | 210 | 190 | 180 | 170 | 150 |
| 2.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т. /Гкал | 153,48 | 153,47 | 153,46 | 153,45 | 153,44 | 155,48 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| 2.4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт×ч/ Гкал | 32,5 | 32,4 | 32,1 | 32,0 | 31,9 | 30,11 | 30,11 | 30,63 | 30,11 | 29,72 | 29,72 |
| 2.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Нормативные потери в сетях | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 2.5.2 | Фактические потери в сетях | % | 13,0 | 13,0 | 12,6 | 12,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,4 | 4,9 | 62,3 | 44,6 | 479,2 |
| 3.1.2 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,3 | 3,3 |
| 3.1.3 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 1,0 |
| 3.1.4 | Удельный расход холодной воды в МКД | м3/житель | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| 3.1.5 | Удельный расход горячей воды в МКД | м3/житель | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 13 |
| 3.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 43,0 | 61,5 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 3.2.2 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 43,0 | 61,5 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
| 3.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3.2 | Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 3.3.3 | Количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед. | 85 | 71 | 70 | 69 | 69 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 3.3.4 | Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения | ед./км | 0,81 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,41 |
| 3.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт×ч/м3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 3.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | нормативные потери | % | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3.5.2 | фактические потери | % | 13,6 | 10,7 | 10,5 | 10,0 | 8,0 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 11,0 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,49 | 4,9 | 62,3 | 44,6 | 432,29 |
| 4.2 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Число засоров на канализационных коллекторах | ед. | 746 | 898 | 880 | 862 | 845 | 1138 | 1100 | 1050 | 1025 | 1000 | 1000 |
| 4.2.2 | Число порывов на канализационных коллекторах | ед. | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт×ч/м3 | 1,0 | 0,97 | 0,96 | 0,90 | 0,90 | 1,06 | 1,0 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | 3,8 | 2,76 | 17,26 | -34,8 | -13,4 | 27,0 | -2,5 | -0,7 | 11,4 | 11,7 | 27,3 |
| 5.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Годовой объем отходов | тыс.м3 | 770,0 | 777,5 | 785,8 | 797,7 | 804,5 | 810,7 | 816,3 | 821,4 | 843,2 | 851,5 | 851,5 |
| 6.2 | Годовой объем отходов | тыс.т | 154 | 155,5 | 157,2 | 159,5 | 160,9 | 162,1 | 163,3 | 164,3 | 168,6 | 170,3 | 170,3 |
| 6.3 | Удельная величина образования ТКО | м3/чел. | 2,95 | 2,94 | 2,94 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 6.4 | Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | многоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | малоэтажный жилой фонд | % | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | Охват образования ТКО системой раздельного сбора | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО | руб./т | 280,4 | 297,8 | 322,3 | 365,4 | 388,8 | 412,6 | 434,0 | 451,4 | 469,4 | 488,2 | 488,2 |
| 7. | Критерии доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | однокомнатная квартира (1 чел.) | % |  |  |  | 6,02 | 6,65 | 6,86 | 7,67 | 7,72 | 7,74 | 7,78 | 7,75 |
| 7.1.2 | двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие) | % |  |  |  | 5,18 | 5,66 | 5,84 | 6,55 | 6,59 | 6,60 | 6,64 | 6,61 |
| 7.1.3 | трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % |  |  |  | 7,20 | 5,33 | 5,50 | 6,17 | 6,21 | 6,22 | 6,26 | 6,23 |
| 7.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % |  |  |  | 94,3 | 94,3 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 95,6 |
| 7.3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % |  |  |  | 16,8 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 15,9 | 15,5 | 15,2 | 15,0 |

Продолжение таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Величина новых нагрузок | МВт | 12,1 | 1,5 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 3 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 2 | 2,4 |  | 1,6 |  | 1,9 |  | 31 |
| 1.1.2 | Удельный годовой расход электрической энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | кВт×ч/м2 | 0,160 | 0,159 | 0,159 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |  | 0,156 |  | 0,155 |  | 0,155 |
| 1.1.3 | Удельный годовой расход электрической энергии в МКД | кВт×ч/м2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |  | 0,014 |
| 1.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Число инцидентов на электрических сетях | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |
| 1.3.2 | Объем недоотпуска электрической энергии | тыс.кВт×ч | 8,3 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |
| 1.3.3 | Средний объем недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент | тыс.кВт×ч | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| 1.4 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Нормативные потери | % | 9,09 | 9,07 | 9,05 | 9,03 | 9,01 | 8,99 | 8,97 | 8,95 | 8,93 | 8,91 | 8,89 | 8,87 |  | 8,85 |  | 8,83 |  | 8,83 |
| 1.4.2 | Фактические потери | % | 7,11 | 7,07 | 7,05 | 7,03 | 7,01 | 6,99 | 6,97 | 6,95 | 6,93 | 6,91 | 6,89 | 6,87 |  | 6,85 |  | 6,83 |  | 6,83 |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 34,3 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,2 |  | 27,08 |  | 27,14 |  | 387,12 |
| 2.1.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |  | 0,164 |  | 0,164 |  | 0,164 |
| 2.1.3 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/м2 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |  | 0,158 |  | 0,158 |  | 0,158 |
| 2.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, используемой на территории МО | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число повреждений на тепловых сетях | ед. | 140 | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 92 |  | 92 |  | 90 |  | 90 |
| 2.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |  | 155,4 |  | 155,4 |  | 155,4 |
| 2.4.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт×ч/Гкал | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 |  | 29,72 |  | 29,72 |  | 29,72 |
| 2.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Нормативные потери в сетях | % | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |  | 10,2 |  | 10,1 |  | 10,1 |
| 2.5.2 | Фактические потери в сетях | % | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 |  | 10,2 |  | 10,1 |  | 10,1 |
| 3 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спрос на ресурс и показатели эффективности его потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 45,7 | 47,0 | 48,2 | 49,5 | 50,8 | 52,2 | 53,6 | 55,0 | 56,5 | 55,7 | 56,6 | 57,5 |  | 57,8 |  | 58,3 |  | 744,3 |
| 3.1.2 | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |  | 3,3 |
| 3.1.3 | Удельный расход горячей воды на снабжение ОМС и муниципальных учреждений | м3/чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 3.1.4 | Удельный расход холодной воды в МКД | м3/житель | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |
| 3.1.5 | Удельный расход горячей воды в МКД | м3/житель | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |
| 3.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3.2.2 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3.3 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 3.3.2 | Удельное количество аварий на 1 км сети холодного водоснабжения | ед./км | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |
| 3.3.3 | Количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 3.3.4 | Удельное количество аварий на 1 км сети горячего водоснабжения | ед./км | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,24 |  | 0,22 |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 3.4 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт×ч/м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 3.5 | Показатели эффективности транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | нормативные потери | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| 3.5.2 | фактические потери | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 8,0 |
| 4 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Величина новых нагрузок | м3/ч | 45,7 | 47,0 | 48,2 | 49,5 | 50,8 | 52,2 | 53,6 | 55,0 | 56,5 | 55,7 | 56,6 | 57,5 |  | 57,8 |  | 58,3 |  | 744,3 |
| 4.2 | Качество и надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Число засоров на канализационных коллекторах | ед. | 975 | 950 | 925 | 900 | 900 | 850 | 850 | 825 | 800 | 750 | 700 | 650 |  | 625 |  | 600 |  | 600 |
| 4.2.2 | Число порывов на канализационных коллекторах | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт×ч/м3 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спрос на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Величина общего прироста потребления газа | млн.м3 | 5,9 | 15,1 | 17,2 | 16,7 | 17,0 | 21,7 | 23,3 | 17,4 | 14,2 | 19,1 | 18,5 | 21,0 |  | 20,4 |  | 22,1 |  | 24,9 |
| 5.2 | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 5.3 | Показатели эффективности производства ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Годовой объем отходов | тыс.м3 | 859,9 | 868,3 | 876,8 | 885,4 | 894,1 | 902,8 | 911,7 | 920,6 | 929,6 | 937,1 | 941,0 | 956,0 |  | 966,0 |  | 975,0 |  | 975,0 |
| 6.2 | Годовой объем отходов | тыс.т | 172,0 | 173,7 | 175,4 | 177,1 | 178,8 | 180,6 | 182,3 | 184,1 | 185,9 | 187,4 | 188,2 | 191,2 |  | 193,2 |  | 195,0 |  | 195,0 |
| 6.3 | Удельная величина образования ТКО | м3/чел. | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,95 | 2,97 |  | 2,99 |  | 3,00 |  | 3,00 |
| 6.4 | Уровень централизованного вывоза ТКО с территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | многоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6.4.2 | малоэтажный жилой фонд | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6.5 | Охват образования ТКО системой раздельного сбора | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 6.6 | Себестоимость утилизации (захоронения) ТКО | руб./т | 507,7 | 528,0 | 549,2 | 571,1 | 594,0 | 617,7 | 642,4 | 668,1 | 694,9 | 722,6 | 751,6 | 781,6 |  | 812,9 |  | 845,4 |  | 845,4 |
| 7. | Критерии доступности коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 7,83 | 7,88 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,08 | 8,14 | 8,19 | 8,24 | 8,29 | 8,34 | 8,40 |  | 8,45 |  | 8,50 |  | 8,19 |
| 7.1.2 | двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие) | % | 6,69 | 6,73 | 6,77 | 6,81 | 6,86 | 6,90 | 6,94 | 6,99 | 7,03 | 7,08 | 7,12 | 7,17 |  | 7,21 |  | 7,26 |  | 6,99 |
| 7.1.3 | трехкомнатная квартира (3 чел., 2 работающих) | % | 6,30 | 6,34 | 6,38 | 6,42 | 6,46 | 6,50 | 6,55 | 6,59 | 6,63 | 6,67 | 6,71 | 6,75 |  | 6,80 |  | 6,84 |  | 6,59 |
| 7.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 |  | 98,0 |  | 97,9 |
| 7.3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 |  | 12,8 |  | 12,8 |  | 13,54 |

К основным значениям целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска по контрольным периодам реализации Программы относятся:

Электроснабжение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 10,5 МВт, за период II-ого этапа реализации Программы – 28,7 МВт;

- сокращение годового удельного потребления электрической энергии органами местного самоуправления к 2022 году до уровня 0,16 кВт×ч/м2, к 2035 году – 0,155 кВт×ч/м2;

- исключение превышения годового удельного потребления электрической энергии в многоквартирных домах уровня 0,014 кВт×ч/м2 на протяжении всех периодов реализации Программы;

-обеспечение на всех периодах реализации Программы 100% приборного учета потребляемой электрической энергии;

- сокращение числа инцидентов на электрических сетях до уровня 22 ед. в год на протяжении всех периодов реализации Программы;

- снижение объёма недоотпуска электрической энергии в результате аварий за период I-ого этапа реализации Программы до 8,6 тыс. кВт.ч/год, за период II-ого этапа реализации Программы до 7,4 тыс. кВт.ч/год;

- сокращение среднего объёма недоотпуска электрической энергии на 1 инцидент на окончание I-го этапа реализации Программы до уровня 0,39 тыс. кВт.ч/год/инцидент, за период II-ого этапа реализации Программы до 0,34 тыс. кВт.ч/год/инцидент;

- сокращение нормативных и фактических потерь в электрических сетях к 2022 году до уровня 9,11% и 8,11, к 2035 году – до уровня 8,83% и 6,83% соответственно.

Теплоснабжение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 204 Гкал/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 387,12 Гкал/ч;

- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии органами местного самоуправления к 2022 году до уровня 0,26 Гкал/м2, к 2035 году – 0,164 Гкал/м2;

- сокращение годового удельного потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к 2022 году до уровня 0,28 Гкал/м2, до 2035 года – 0,158 Гкал/м2;

- доведение приборного учета потребляемой тепловой энергии к 2022 году до уровня 89,0%, к 2035 году – 100%;

- сокращение числа повреждений на тепловых сетях к 2022 году до 170 ед. в год, к 2035 году – 90 ед. в год;

- сокращение за счет внедрения энергосберегающих технологий удельного расхода электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии к 2022 году до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал, к 2035 году – до уровня 29,72 кВт×ч/Гкал;

- сокращение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии к 2022 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал, к 2035 году до уровня 155,4 кг у.т./Гкал;

- сокращение нормативных и фактических потерь в тепловых сетях к 2022 году до уровня 11,5%, к 2035 году – 10,1%.

Водоснабжение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 479,2 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;

- сохранение годового удельного потребления холодной воды органами местного самоуправления на уровне 3,3 м3/чел., на протяжении всех периодов реализации Программы;

- сохранение годового удельного потребления горячей воды органами местного самоуправления на уровне 1,0 м3/чел на протяжении всех периодов реализации Программы;

- обеспечение годового удельного потребления холодной воды в многоквартирных домах к 2022 году на уровне 34 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- обеспечение годового удельного потребления горячей воды в многоквартирных домах к 2021 году на уровне 13,0 м3/чел., до 2035 года – сохранение достигнутого уровня;

- доведение приборного учета потребляемой холодной воды до уровня 95% и горячей воды к 2022 году до уровня 96,0%, к 2035 году – 100%;

- сокращение инцидентов в сетях горячего водоснабжения к 2022 году до уровня 0,41 ед. на 1 км сетей (22 ед./год), к 2035 году – 0,19 ед. на 1 км сетей (10 ед./год);

- сокращение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения, к 2022 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3, к 2035 году до уровня 1,0 кВт×ч/м3.

- снижение фактических потерь в сетях водоснабжения к 2022 году до уровня 11,0%, к 2035 году до уровня 8,0%.

Водоотведение

- ежегодная величина новых нагрузок суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 432,29 м3/ч, за период II-ого этапа реализации Программы – 744,3 м3/ч;

- сокращение числа засоров на канализационных коллекторах к 2022 году до 1000 ед. в год, к 2035 году – до 600 ед. в год;

- снижение числа порывов на канализационных коллекторах до 1 ед. к 2035 году;

- сохранение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, к 2035 году до уровня 0,9 кВт×ч/м3 на всех этапах реализации Программы.

Газоснабжение

- ежегодный прирост потребляемых объемов газа суммарно за период I-ого этапа реализации Программы – 27,3 млн. м3, за период II-ого этапа реализации Программы – 249,5 млн.м3;

- обеспечение на всех этапах реализации Программы 100% приборного учета потребляемого газа.

- удельный вес газа в топливном балансе к 2022 году до уровня 100%, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.

Обращение с твердыми коммунальными отходами

- увеличение годового объема образования твердых коммунальных отходов к 2022 году до уровней 851,5 тыс. м3/год, 170,3 тыс. т/год, к 2035 году – до 975 тыс. м3/год, 195 тыс. т/год;

сохранение удельной годовой величины образования отходов на уровне 2,96 м3/чел./год до 2021 года, к 2035 году - увеличение до 3,0 м3/чел./год;

- обеспечение до 2022 года 100% уровня централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении малоэтажного жилого фонда;

- сохранение на уровне 100% централизованного вывоза твердых коммунальных отходов с территории города в отношении многоэтажного жилого фонда;

- обеспечение внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов, к 2022 году – 100% от общего объема образования отходов, до 2035 года – сохранение достигнутого уровня.

- рост себестоимости утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на протяжении всех периодов реализации Программы в пределах инфляции (на конец 2021 года – 488,2 руб./т, на конец 2035 года – 845 руб./т).

Критерии доступности для населения коммунальных услуг

сокращение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в зависимости от состава семьи и площади жилого помещения:

- однокомнатная квартира (1 человек) – к 2022 году доля расходов составит 7,83%, к 2035 году 8,50%;

- двухкомнатная квартира (два человека, оба работающие) – к 2022 году доля расходов составит 6,69%, а к 2035 году 7,26%;

- трехкомнатная квартира (3 человека, 2 работающих) – к 2022 году доля расходов составит 6,30%, а к 2035 году 6,84%.

увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги к 2022 году до 97,0%, к 2035 году – до 98,0%;

сокращение доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к 2022 году до 14,6%, к 2035 году – до 12,78%.

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Электроснабжение

3.1.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений

Организационная структура рынка электрической энергии включает в себя деятельность организаций на оптовом и розничном рынках электрической энергии. Потребители электрической энергии города Нижневартовска заключают договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) с гарантирующим поставщиком и энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями. Форма договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующего поставщика является публичной. Гарантирующий поставщик не вправе отказать потребителю в заключении договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), энергопринимающие установки которого расположены в зоне деятельности гарантирующего поставщика.

На территории города Нижневартовска осуществляет деятельность гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания» (ООО «НЭСКО»). Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска. Гарантирующий поставщик приобретает электрическую энергию на оптовом рынке. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отнесена к первой ценовой зоне (зона Европы и Урала) оптового рынка электрической энергии. Поставка электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Продажа остальных объемов электрической энергии (мощности) осуществляется по нерегулируемым ценам.

Гарантирующий поставщик и энергосбытовые (энергоснабжающие) организации в интересах потребителей заключают на розничном рынке договоры на оплату услуг передачи электрической энергии с сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется по единым котловым тарифам, дифференцированным по уровням напряжения и группам потребителей, и утверждаемым РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация). Деятельность данных организаций для города Нижневартовска имеет стратегическое значение.

Договорная конструкция между субъектами энергетики региона  выглядит следующим образом: в соответствии с договорами оказания услуг по передаче электрической энергии, оплата услуг происходит прапорционально объемам электроэнергии (мощности) между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, установленным на получение своего НВВ всеми участниками с соответствии с принципами соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

АО «Городские электрические сети», в свою очередь, осуществляет покупку потерь электрической энергии в сетях предприятия по договору купли-продажи потерь у гарантирующего поставщика. Оплата услуг между сетевыми организациями осуществляется на основании индивидуальных тарифов, устанавливаемых РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляют деятельность 55 территориальных сетевых организаций. Дальнейшее ужесточение критериев отнесения субъектов электроэнергетики к сетевым организациям, может уменьшить их число. Доли рынка услуг по передаче электрической энергии наиболее крупных территориальных сетевых организацийраспределены в соответствии с рисунком 3.1.1.1.

Рисунок 3.1.1.1 – Структура котловой выручки на передачу электрической энергии на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году, млн. руб.

Суммарная котловая выручка территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2016 году составляет 66844,7 млн. руб., доля АО «Городские электрические сети» - незначительна и составляет 2,1% от общего объема необходимой валовой выручки региона без учета оплаты потерь электрической энергии.

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы

Электроснабжение города Нижневартовска осуществляется от Тюменской энергосистемы. Опорным центром питания является понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» мощностью 1002 МВА, расположенная в северной части города. Подстанция находится на балансе Филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири.

С ПС 500/220/10 кВ «Сибирская» по высоковольтным линиям электропередачи напряжением 500 кВ связаны следующие объекты:

- Cургутская ГРЭС-2 (магистраль Сургутская ГРЭС-2 - Сибирская);

- Нижневартовская ГРЭС (магистраль Нижневартовская ГРЭС - Сибирская);

- ПС 500 кВ «Трачуковская» (магистраль Трачуковская - Сибирская).

По линиям электропередачи напряжением 220 кВ осуществляется связь со следующими объектами:

- Нижневартовская ГРЭС;

- ПС 500 кВ «Кирьяновская»;

- ПС 500 кВ «Кустовая».

В границах г. Нижневартовска находятся 3 ПС 220 кВ:

- ПС 220/110/10/6 кВ «Мегион»;

- ПС 220/110/6 кВ «ГПП-2»;

- ПС 220/110/10 кВ «Эмтор».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири обеспечивает на территории городского округа функционирование электрических подстанций и системных сетей напряжением 220-500 кВ, являющихся основными системообразующими центрами питания и линиями электропередачи на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ входят в зону обслуживания филиала АО «Тюменьэнерго» – Нижневартовские электрические сети, линии и объекты 0,4-6-10-35 кВ обслуживаются АО «Городские электрические сети».

Основой формирования электрических сетей напряжением 35-110 кВ города Нижневартовска являются 13 понизительных подстанций 110 кВ. Подстанции соединены с действующими ПС 220 кВ по воздушным ЛЭП 110 кВ. От опорных подстанций по воздушным ЛЭП напряжением 35 кВ осуществляется электроснабжение городского округа через 19 ПС 35 кВ. Между ПС 110/10 кВ «Обская (ГПП-2)» и ПС 110/10 кВ «Южная (ГПП-6)» имеется линия резервного питания ЛЭП 10 кВ, выполненная в габаритах ЛЭП 110 кВ.

В таблице 3.1.2.1 представлены технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ.

Таблица 3.1.2.1 – Технические характеристики основных подстанций напряжением 110-500 кВ

| № п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения, кВ | Суммарная мощность трансформаторов, МВА | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сибирская | 500/220/10 | 1002 | - |
| 2 | Мегион | 220/110/10/6 | 455 | - |
| 3 | Эмтор | 220/110/10 | 250 | - |
| 4 | ГПП-2 | 220/110/6 | 200 | - |
| 5 | Центральная | 110/10 | 2х25 | 2008 |
| 6 | Западная | 110/35/10 | 2х40 | 2006 |
| 7 | Нижневартовская | 110/35/6 | 2х40 | 1971-2009 |
| 8 | Индустриальная | 110/10 | 2х40 | 1981 |
| 9 | Восток | 110/35/10 | 2х40 | 1983 |
| 10 | Южная (ГПП-6) | 110/10 | 2х25 | 1985 |
| 11 | ГПП-7 | 110/35/6 | 2х40 | 1986-2008 |
| 12 | ГПП-9А (Колмаковская) | 110/35/10 | 2х25 | 2011 |
| 13 | Медвежья | 110/35/6 | 2х25 | 1974 |
| 14 | ГПП-1 | 110/10 | - | - |
| 15 | Городская-5 | 110/10 | 2х40 | 2001-2007 |
| 16 | Обская (ГПП-2) | 110/10 | 2х32, 2х25 | 1976-2017 |

В таблице 3.1.2.2 представлены технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ.

Таблица 3.1.2.2 - технические характеристики основных подстанций напряжением 35 - 110 кВ

| Наименование подстанции 35-110 кВ | Количество и мощность трансформаторов |  |  |  | Совмещенный максимум нагрузок на шинах 6-10 кВ (без учета мощности по стороне 35кВ) на 07.01.2017г., 17.00, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Мощность трансформаторов на 2017 г., МВА |  |
| ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | 2 | 95,910/3 820 | 30,686 | 80 | 13,93 |
| ПС 110/10/10 кВ Индустриальная | 2 | 76,180 | 22,089 | 80 | 18,36 |
| ПС 110/35/10 кВ Западная | 2 | 95,203 | 27,831 | 80 | 7,04 |
| ПС 110/10/10 кВ Центральная | 2 | 39,32 | 16,481 | 50 | 9,12 |
| ПС 110/10/10 кВ Обская | 4 | 113,023 | 37,95 | 114 | 26,38 |
| ПС 110/35/10 кВ Восток | 2 | 114,395 | 31,31 | 80 | 9,39 |
| ПС 110/35/10 кВ Колмаковская | 2 | 63 640 | 24 115 | 50 | 3,01 |
| ПС 110/10/10 кВ Городская-5 | 2 | 97,53 | 35,352 | 80 | 23,17 |
| ПС 110/10/10 кВ Южная | 2 | 37 223 | 17 225 | 50 | 10,31 |
| ПС 110/35/6 кВ Савкинская | 2 | 16,6 | 3,15 | 32 | 2,52 |
| ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 | 2 | 90,903 | 34,22 | 80 | 2,71 |
| ПС 35/10 кВ Водозабор | 2 |  |  | 20 | 0,08 |
| ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | 2 | 13,549 | 5,12 | 12,6 | 4,14 |
| ПС 35/10 кВ Новая | 2 |  |  | 16,3 | 1,14 |

В зоне деятельности АО «Городские электрические сети» находятся подстанции, трансформаторные подстанции, магистральные и распределительные электрические сети высокого и низкого напряжения (35 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ), обеспечивающие электроснабжением городские объекты.

В границах города Нижневартовска, согласно территориальной принадлежности, сформировано 26 электросетевых комплексов (ЭСК) объектов электроснабжения. Электросетевые комплексы представляют собой часть соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и являются технологически связанными.

Перечень ЭСК:

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 1 микрорайона, квартала «Прибрежный-1», коммунальной зоны, общественного центра (в створе ул. Кузоваткина – пр. Победы)».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 2 микрорайона, парковой зоны, общественного центра (в створе пр. Победы – ул. Нефтяников), больничного комплекса».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 3 микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 4 микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 5 микрорайона, квартал «Мира».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 6 микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 7 микрорайона, квартала «7А», общественного центра (от ул. Нефтяников до ул. Чапаева)».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 8 микрорайона и 8-А микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 9 микрорайона и 9А микрорайона; спортивной зоны, кварталов Прибрежный-3.1, Прибрежный-3.2 (в створе пр. Победы - ул. Чапаева)».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10 микрорайона и коммунально-складской зоны (КСЗ)».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10А микрорайона и квартала «Северный».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Б микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10В микрорайона и МЖК».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 10Г микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 11 микрорайона и общественного центра (от ул. Чапаева до ул. Пермская»).

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 12 микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 13 микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 14 микрорайона».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 15 микрорайона и кварталов А по ул. Ленина; «Прибрежный-3 (в створе ул. Чапаева - ул. Дружбы Народов)».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции 16 микрорайона и 16-А микрорайона, квартала «Прибрежный-2».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения старой части города, трансформаторные подстанции».

Электросетевой комплекс «Распределительные линии высокого и низкого напряжения промышленной зоны, трансформаторные подстанции».

Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения жилой зоны, распределительные пункты 10 кВ (РПЖ)».

Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 35 кВ промышленной зоны, подстанции 35/6-10 кВ».

Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения 6-10 кВ промышленной зоны, распределительные пункты 6-10 кВ (РПП)».

Электросетевой комплекс «Магистральные линии высокого напряжения старой части города, подстанции 35/10 кВ, распределительные пункты 10 кВ (РП)».

Во владении АО «Городские электрические сети» на правах собственности или аренды находятся: ПС (35/10(6)) – 15 ед. суммарной мощностью 209,9 МВА; РП (10(6)/0,4) – 42 ед., ТП, БКТП, КТПН (10(6)/0,4) – 474 ед.

Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть», представлен в таблице 3.1.2.3.

Таблица 3.1.2.3 – Объем существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Горэлектросеть» на 31.12.2017

| №.п.п. | Тип электрооборудования | Ед. изм. | Класс напряжения, кВ | Кол-во (протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ | км | 35 | 108,9 |
| 2 |  |  | 10(6) | 176,6 |
| 3 |  |  | 0,4 | 98,6 |
| 4 | КЛ |  | 35 | 17,17 |
| 5 |  |  | 10(6) | 643,9 |
| 6 |  |  | 0,4 | 476,6 |
| 7 | ПС | шт | 35/10(6) | 15 |
| 8 | РП | шт | 10(6)/0,4 | 42 |
| 9 | ТП, БКТП, КТПН | шт | 10(6)/0,4 | 474 |

Существующие сооружения имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Схемы повысительных станций, находящихся во владении АО «Городские электрические сети» представлены на рисунках 3.1.2.1-3.1.2.16

Рисунок 3.1.2.1 – Схема ПС Эмтор

Рисунок 3.1.2.2 – Схема ПС Колмаковская

Рисунок 3.1.2.3 – Схема ПС Восток

Рисунок 3.1.2.4 – Схема ПС Центральная

Рисунок 3.1.2.5 – Схема ПС Городская-5

Рисунок 3.1.2.6 – Схема ПС Юбилейная

Рисунок 3.1.2.7 – Схема ПС Индустриальная

Рисунок 3.1.2.8 – Схема ПС Западная

Рисунок 3.1.2.9 – Схема ПС Обская

Рисунок 3.1.2.10 – Схема ПС Нижневартовская

Рисунок 3.1.2.11 – Схема ПС Савкинская

Рисунок 3.1.2.12 – Схема ПС ГПП-7-Н-Вартовская

Рисунок 3.1.2.13 – Схема ПС Западная-Восток

Рисунок 3.1.2.14 – Схема ПС Мегион

Рисунок 3.1.2.15 – Схема ПС БИНТ

Рисунок 3.1.2.16 – Схема ПС ГПП-1

Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении АО «Городские электрические сети» на 2017 год, представлены в таблице 3.1.2.4.

Таблица 3.1.2.4 – Технические характеристики линий электропередач, находящихся во владении АО «Городские электрические сети»

| Наименование линии электропередачи, диспетчерский номер | Год ввода в эксплуатацию | Тип исполнения (ВЛ/КЛ) | кВ | Длина, км | Тех. состояние по оценке энергосистемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Очистные - I, Очистные - II | 1977 | ВЛ | 35 | 3,500 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 ГПП-7 | 1978 | ВЛ | 35 | 4,040 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.5, 6 ГПП-7 | 1990 | ВЛ | 35 | 4,494 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.1, 2 ГПП-7 | 1989 | ВЛ | 35 | 1,716 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ГПП-3 (Западная) | 1989 | ВЛ | 35 | 5,138 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 3 ПС К-203 - ПС Водозабор | 1980 | ВЛ | 35 | 9,000 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.Восток - Западная, ф.Восток, КОС | 1995 | ВЛ | 35 | 6,037 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Восток - Водозабор-1, Восток - Водозабор-2 | 1993 | ВЛ | 35 | 3,946 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.3, 4 Восток-Котельная 3А | 1995 | ВЛ | 35 | 4,157 | уд. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ ф.2, 4 ПС Савкинская | 1982 | ВЛ | 35 | 9,800 | уд. |
| ВЛ-35кВ ф.2 ПС Савкинская - ПС Рямная | 1984 | ВЛ | 35 | 2,570 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.112 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.207 - РПП-5 (каб. выход) | 1994 | КЛ | 10 | 1,02 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.112, 207 ПС-110/10/10 Индустриальная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,536 | уд. |
| 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.112 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | уд. |
| 2КЛ-10кВ РПП-5 - ВЛ-10кВ ф.207 (каб. ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,18 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.410 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.106 - РПЖ-16 | 2005 | КЛ | 10 | 2,596 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.411 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.303 - РПЖ-10 | 1992 | КЛ | 10 | 2 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.305 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.211 - РПЖ-14 | 2001 | КЛ | 10 | 2,013 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.109 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.203 - РПЖ-2 | 2006 | КЛ | 10 | 3,805 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.105 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.414 - РПЖ-1А | 2005 | КЛ | 10 | 2,911 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.111 - ТП-3/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,420 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.206 - ТП-3/7 | 1983 | КЛ | 10 | 1,160 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.204 - ТП-4/1 | 1983 | КЛ | 10 | 1,590 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.108 - ТП-4/2 | 1983 | КЛ | 10 | 1,850 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 (каб. выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,141 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.104, 403 ПС-110/10/10кВ Индустриальная | 1983 | ВЛ | 10 | 3,050 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.104 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.403 - ТП-6/1 (каб. ввод) | 2011 | КЛ | 10 | 0,034 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.110 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Индустриальная ф.205 - ТП-51/з (ПНС) | 1994 | КЛ | 10 | 0,5 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 (каб. выход) | 1992 | КЛ | 10 | 0,25 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.110кВ ф.113, 234 ПС-110/35/10кВ Восток | 2003 | ВЛ | 10 | 2,613 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.113 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.234 - РПЖ-9 (каб. ввод) | 1988 | КЛ | 10 | 0,299 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Восток ф.101 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Восток ф.226 - РП-2С (каб. выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,334 | хор. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ в габ.35кВ ф.101, 226 ПС-110/35/10кВ Восток | 2007 | ВЛ | 10 | 0,78 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.212 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Восток ф.121 (каб. выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,225 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.212, 121 ПС-110/35/10кВ Восток | 1988 | ВЛ | 10 | 2,8 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | уд. |
| ВЛ-10кВ ф.1 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,6 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.1 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,16 | уд. |
| ВЛ-10кВ ф.29 ПС-110/10/10 Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,62 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.29 ПС Южная - ТП-56/х | 1996 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.20 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.27 ПС Южная (каб.вых.) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.20, 27 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 2,005 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.11 ПС Южная (каб.выход) | 1989 | КЛ | 10 | 0,1 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.8, 11 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 1,5 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.31 ПС Южная (каб.выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.37 ПС Южная (каб.выход) | 1982 | КЛ | 10 | 0,2 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.31, 37 ПС-110/10/10кВ Южная | 1982 | ВЛ | 10 | 0,865 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.7 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.26 ПС Южная (каб.выход) | 1988 | КЛ | 10 | 0,112 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.7, 26 ПС-110/10/10кВ Южная | 1988 | ВЛ | 10 | 0,75 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.109 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.444 - ТП-22/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,295 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.139 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.456 - РПЖ-12 | 2001 | КЛ | 10 | 2,907 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.103 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.458 - РПЖ-8 | 2001 | КЛ | 10 | 1,355 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.105 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.452 - РПЖ-7 | 2004 | КЛ | 10 | 2,462 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.107 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.450 - РПЖ-13 | 2009 | КЛ | 10 | 2,930 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204 - РП-29 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,100 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.361 - РП-29 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,086 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.204,361 - РП-29 | 2002 | ВЛ | 10 | 0,616 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.208 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.323 - РПЖ-22 | 2011 | КЛ | 10 | 0,226 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,217 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,204 | хор. |
| 2-цеп.ВЛ-10кВ ПС Городская-5 Ф-206, 355 до 19 мкр. | 2001 | ВЛ | 10 | 0,970 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.206 - РПЖ-22 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.355 - РПЖ-22 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,285 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.210 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Городская-5 ф.349 - РПЖ-6 | 2002 | КЛ | 10 | 1,760 | уд. |
| 3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.17 - РПЖ-13 | 1989 | КЛ | 10 | 1,274 | уд. |
| 3КЛ-10кВ РПЖ-5 ф.20 - РПЖ-13 | 1989 | КЛ | 10 | 1,274 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 (каб.выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 (каб.выход) | 2005 | КЛ | 10 | 1,560 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107,208 - РПЖ-19, РПЖ-20 | 2011 | ВЛ | 10 | 3,119 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-19 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-19 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,160 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.107 - РПЖ-20 (каб.ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Эмтор ф.208 - РПЖ-20 (каб.ввод) | 2012 | КЛ | 10 | 0,114 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.108 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.802 - РПЖ-4 | 1987 | КЛ | 10 | 2,038 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.103 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.804 - РПЖ-1 | 1999 | КЛ | 10 | 4,200 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.105 - ТП-10/4 | 1999 | КЛ | 10 | 1,540 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.202 (каб.выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 (каб.выход) | 1978 | КЛ | 10 | 0,125 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.311 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.408 - ТП-10/1 | 2010 | КЛ | 10 | 0,638 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.208 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.705 - РПЖ-3 | 1987 | КЛ | 10 | 2,865 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - БКТП-К-5 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,025 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.304 - ТП-17/4 (каб.ввод) | 2008 | КЛ | 10 | 0,124 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,038 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 - ТП-К/3 | 1994 | ВЛ | 10 | 0,525 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ПС Обская ф.510,604 оп.№4 - РПЖ-17 | 2011 | ВЛ | 10 | 0,150 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.510 - ТП-К/3 (каб.ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.604 - ТП-К/3 (каб.ввод) | 1994 | КЛ | 10 | 0,209 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.310 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.803 - ТП-К/1 | 1987 | КЛ | 10 | 1,150 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.402 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.506 - РПЖ-18 | 1999 | КЛ | 10 | 2,390 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.809 - ТП-10/5 | 1999 | КЛ | 10 | 1,660 | уд. |
| ВЛ-10кВ ПС Обская ф.302 | 2012 | ВЛ | 10 | 0,540 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.302 (каб.выход) | 1994 | КЛ | 10 | 0,075 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.105-ТП-10/4 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ПС Обская ф.809-ТП-10/5 | 2010 | КЛ | 10 | 0,934 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 - ПС Котельная-3А (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 - ПС Котельная-3А (каб.выход) | 1983 | КЛ | 10 | 0,360 | уд. |
| 2-х цепная ВЛ-10кВ ПС Обская ф.410,710 - ПС Котельная-3А | 1983 | ВЛ | 10 | 0,450 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.410 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод) | 1983 | КЛ | 10 | 0,180 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Обская ф.710 (ПС Котельная-3А) (каб.ввод) | 1983 | КЛ | 10 | 0,180 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.6,5 РП Дагестан - РП-Совхоз | 1978 | ВЛ | 10 | 5,932 | уд. |
| 2х цеп. ВЛ-10кВ ф.202,304 ПС-110/10/10кВ Обская - РП-29 | 1988 | ВЛ | 10 | 1,729 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 1,200 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.14 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.33 - РПП-2 | 2003 | КЛ | 6 | 1,360 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2000 | КЛ | 6 | 1,000 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.12 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.35 - РПП-3 | 2008 | КЛ | 6 | 1,400 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.16 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | хор. |
| 2КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.37 - РПП-1 | 2008 | КЛ | 6 | 1,310 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.13 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,182 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.36 - ПС ПТВМ-2А | 2008 | КЛ | 6 | 0,282 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.3 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.4 - БКТП-322/з | 2009 | КЛ | 6 | 0,210 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская яч.9 - ПЛУ №1,№2,№3 до оп.14 ВЛ-6кВ ф.АТК-2 | 2008 | КЛ | 6 | 0,480 | хор. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская - РПП-11 (каб.переход)-РПП-12 | 2003 | КЛ | 6 | 0,910 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.11 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.42 - РПП-11 | 2000 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.19 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| КЛ-6кВ ПС Нижневартовская ф.20 - РПП-12 | 2002 | КЛ | 6 | 0,760 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-14 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | уд. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.104,204 ПС-110/10/10кВ Центральная - РПЖ-10 | 1991 | ВЛ | 10 | 0,525 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-14 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-14 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,152 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-10 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-10 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,156 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.204 - РПЖ-15 (каб.ввод) | 1991 | КЛ | 10 | 0,310 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.104 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 0,299 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.106 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.206 - РПЖ-9 (каб.ввод) | 2010 | КЛ | 10 | 1,360 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 1989 | КЛ | 10 | 1,540 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.309 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 1989 | КЛ | 10 | 1,540 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ПС Центральная ф.409 - РПЖ-5 | 2010 | КЛ | 10 | 3,250 | уд. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская я ф.207 (каб.выход) | 2013 | КЛ | 10 | 0,215 | хор. |
| 2-цеп. ВЛ-10кВ ф.107,207 ПС Колмаковская - РПЖ-23 | 2013 | ВЛ | 10 | 0,770 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.107 - РПЖ-23 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,260 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.207 - РПЖ-23 (каб.ввод) | 2013 | КЛ | 10 | 0,260 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.1,3 ПС Колмаковская-ПС Котельная-3А | 2013 | ВЛ | 35 | 0,614 0,556 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-35кВ Западная - ф.9,10 ПС Котельная-3А-ПС Юбилейная | 2013 | ВЛ | 35 | 0,669 | хор. |
| 6КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная до оп.№1 | 2013 | КЛ | 35 | 0,250 | хор. |
| 4КЛ-10кВ ф.9,10 ПС Котельная от оп.№7 до ПС Юбилейная | 2013 | КЛ | 35 | 4,122 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.114 - РПЖ-25 | 2016 | КЛ | 10 | 2,003 | хор. |
| КЛ-10кВ ПС Колмаковская ф.214 - РПЖ-25 | 2016 | КЛ | 10 | 2,003 | хор. |
| 2-цепн. ВЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ | 2017 | ВЛ | 6 | 1,740 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельные вставки) | 2017 | КЛ | 6 | 0,560 | уд. |
| 2КЛ-6кВ ф.18, 32 ПС ГПП-1 ГПЗ (кабельный выход) | 2017 | КЛ | 6 | 0,090 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.31, 37 ПС Южная - БКТП-16П/1 (кабельный ввод) | 2017 | КЛ | 10 | 0,250 | хор. |
| 2КЛ-10кВ ф.103, 210 ПС Индустриальная - РПП-9 (кабельный ввод) | 2017 | КЛ | 10 | 0,642 | уд. |
| 2КЛ-10кВ ф.22, 25 ПС Южная - РП Совхоз | 2017 | КЛ | 10 | 0,435 | хор. |

Общая протяженность линий электропередач, находящихся во владении АО «Городские электрические сети» - 1521,77 км на 31.12.2017.

Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ АО «Городские электрические сети», приведена в таблице 3.1.2.5.

Таблица 3.1.2.5 – Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35; 10; 6 кВ АО «Городские электрические сети»

| Период | Число аварий | Число инци-дентов | в том числе |  |  |  |  | Объем недоотпуска электро-энергии, тыс. кВт×ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины |  |
| 2009 | 0 | 67 | 1 | 12 | 10 | 39 | 9 | 22,6 |
| 2010 | 0 | 34 | 0 | 9 | 5 | 11 | 9 | 14,3 |
| 2011 | 0 | 50 | 0 | 7 | 6 | 14 | 23 | 19,3 |
| 2012 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 | 16,9 |
| 2013 | 0 | 30 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10,0 |
| 2014 | 0 | 26 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13,7 |
| 2015 | 0 | 36 | 1 | 8 | 8 | 12 | 7 | 18,0 |
| 2016 | 0 | 33 | 0 | 5 | 13 | 6 | 9 | 19,932 |
| 2017 | 0 | 26 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 10,3 |
| 2018 За 8 мес | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13,137 |

За период 2009- 2018 гг. аварий в электросетевом хозяйстве АО «Городские электрические сети» на зафиксировано. Одновременно с этим, за данный период имеет место устойчивая тенденция к уменьшению числа инцидентов на объектах электросетевого хозяйства. Наибольшие темпы сокращения числа инцидентов относятся к 2013-2015 гг. Основными причинами инцидентов являются дефекты монтажа и изготовления, а также воздействие посторонних лиц и организаций. Объем недоотпуска электрической энергии потребителям, вызванный устранением инцидентов на электрических сетях – незначительный, носит устойчивый характер и колеблется в диапазоне 10-23 тыс. кВт×ч в год.

Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35кВ и выше АО «Тюменьэнерго», приведена в таблице 3.1.2.6.

Таблица 3.1.2.6- Динамика технологических нарушений в электрических сетях 35кВ и выше АО «Тюменьэнерго»

|  | Учётные признаки аварии |  | Учётные признаки аварии |  | Итоговый недоотпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе с ошибками персонала | Всего | В том числе с ошибками персонала | Электроэнергии тыс.кВтч |
| 2016 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50,133 |
| 2017 | 0 | 0 | 43 | 0 | 75,950 |
| 2018 За 6 мес | 0 | 0 | 15 | 0 | 1,292 |

АО «Городские электрические сети» оказывает услуги по передаче электрической энергии более чем 2200 предприятиям и организациям города Нижневартовска, а также 72 тысячам потребителей бытового сектора экономики.

Фактические балансы электрической энергии и мощности АО «Городские электрические сети» за 2017 год приведены в таблице 3.1.2.7.

Таблица 3.1.2.7 – Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

| Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 813 353,4620 |  | 195 134,1180 | 618 219,3440 |  |
| из сетей ФСК | 20 | 14 768,8980 |  |  | 14 768,8980 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 40 | 798 584,5640 |  | 195 134,1180 | 603 450,4460 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 507 139,4890 |  |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |
| ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 70 | 144 161,9420 |  |  | 144 161,9420 |  |
| СН2 | 80 | 362 977,5470 |  |  |  | 362 977,5470 |
| НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 750 318,0620 |  | 44 688,8570 | 369 039,5310 | 336 589,6740 |
| конечные потребители | 110 | 746 824,2620 |  | 44 688,8570 | 365 545,7310 | 336 589,6740 |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 3 493,8000 |  |  | 3 493,8000 |  |
| поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 507 139,4890 |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 190 | 63 035,4000 |  | 6 283,3190 | 30 364,2080 | 26 387,8730 |
| относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 116,6200 |  | 27,6220 | 88,9980 |  |
| из сетей ФСК | 310 | 3,6000 |  |  | 3,6000 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 330 | 113,0200 |  | 27,6220 | 85,3980 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 72,3702 |  |  | 20,3254 | 52,0448 |
| ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 360 | 20,3254 |  |  | 20,3254 |  |
| СН2 | 370 | 52,0448 |  |  |  | 52,0448 |
| НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 107,5819 |  | 6,4076 | 52,9135 | 48,2608 |
| конечные потребители | 400 | 107,0809 |  | 6,4076 | 52,4126 | 48,2608 |
| другие сети | 420 | 0,5009 |  |  | 0,5009 |  |
| поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 72,3702 |  | 20,3254 | 52,0448 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 480 | 9,0381 |  | 0,8890 | 4,3651 | 3,7840 |
| относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2017 г. 9,19 % от поступления электроэнергии в сеть.

Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические сети» приходятся на уровень напряжения НН - около 7,2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии.

Из сетей «НЭСКО» отпущено электроэнергии всем потребителям за - 747 569 тыс.кВтч,

в том числе:

- население - 324 158 тыс.кВтч;

- бюджетным потребителям - 57 127 тыс.кВтч;

- прочим потребителям - 366 284 тыс.кВтч.

2. Фактический объём потерь в сетях - 62 216 тыс.кВтч.

3. Объём электроэнергии реализуемой, по приборам учёта - 740 664 тыс.кВтч.

в том числе:

- население - 320 916 тыс.кВтч;

- бюджетным потребителям - 57 127 тыс.кВтч;

- прочим потребителям - 362 621 тыс.кВтч.

4. Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения - 274 575 чел.

Учет электроэнергии, по точкам поставки электроэнергии в сеть АО «Городские электрические сети» находится в границах смежных сетевых организаций: АО «Тюменьэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» На сегодняшний день в рамках договоров об информационном обмене АО «Городские электрические сети» имеет доступ к данной системе в отношении пограничных точек.

Также функционирует система учета перетоков электроэнергии и мощности на уровне подстанций 35/10(6) кВ, а также распределительных пунктов промышленной и жилой зоны РПП и РПЖ. Учет обеспечивается системой - УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ М04.00064-01 и ОМЬ-2000 – телемеханика и диспетчерское управление (АСДУ).

В 2013 году введена в эксплуатацию система АСКУЭ «Пульсар», к которой подключены общедомовые узлы учета электроэнергии в 600 многоквартирных жилых домах города Нижневартовск и точки учета (коммерческие) предприятий, максимальная мощность объектов электрохозяйства которых превышает 670 кВт.

В целях получения опыта эксплуатации АСКУЭ в частных жилых домах в 2013 году введено 180 домовых узлов учета со счетчиками Матрица, которые позволяют передавать данные о потреблении и команды на включение и отключение нагрузки потребителя по силовой сети 0,4 кВ (технология PLC).

Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%). В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» к 100% уровню приближена оснащенность промышленных объектов, бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии.

Уровень качества электроэнергии, поставляемой потребителям, определяет надежность, экономичность и безопасность работы электроустановок.

Для оценки качества электроэнергии согласно план-графика АО «Городские электрические сети» выполняются ежемесячные расчеты показателей качества электрической энергии на ТП, РПЖ от головных источников питания, а также проводятся замеры показателей качества электрической энергии, составляются протоколы испытаний электрической энергии. Показатели соответствуют допустимым диапазонам по требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 15 декабря 2014 г.»

Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурса

Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» приведено в таблице 3.1.2.8.

Таблица 3.1.2.8 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже)

| № п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 5,107 | 0,342 | 4,551 | Обская,яч.103, 804 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,589 | 0,039 | 0,772 |  |  |
| 2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 2,882 | 0,804 | 6,314 | Индустр., яч109,203 | 20.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,507 | 0,005 | 0,048 |  |  |
| 3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 4,493 | 0,258 | 5,249 | Обская, яч.705, 208 | 28.02.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,561 | 1,425 | -1,104 |  |  |
| 4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 5,008 | 1,653 | 3,339 | Обская, яч.802,108 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,458 | 0,000 | 0,942 |  |  |
| 5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 5,402 | 2,342 | 2,256 | Центральная,яч.309,409 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,287 | 0,000 | 1,113 |  |  |
| 6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4,949 | 0,000 | 5,051 | Городская-5,яч.349,210 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,21 | 0,000 | 0,672 |  |  |
| 7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1,432 | 1,681 | 6,887 | Городская-5,яч.105,452 | 07.06.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,191 | 0,000 | 1,209 |  |  |
| 8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4,589 | 2,641 | 2,770 | Городская-5,яч.103,458 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,633 | 0,015 | 0,752 |  |  |
| 9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 4,908 | 0,675 | 4,417 | Центр-106, Восток-234 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,443 | 0,000 | 0,957 |  |  |
| 10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 2,196 | 2,203 | 5,601 | Индустр.-303,Восток-113 | 12.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,083 | 0,000 | 0,799 |  |  |
| 11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2,87 | 0,479 | 6,651 | Западная-яч.9,6 | 10.09.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,258 | 0,000 | 0,624 |  |  |
| 12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 4,633 | 1,236 | 4,131 | Городская- 5-139,456 | 10.09.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,426 | 0,000 | 0,456 |  |  |
| 13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5,705 | 2,392 | 1,903 | Городская-5-107,450 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,497 | 0,000 | 0,385 |  |  |
| 14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5,753 | 3,164 | 1,083 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 09.02.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,449 | 0,000 | 0,951 |  |  |
| 15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4,807 | 0,011 | 5,182 | Западная-9,6 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,529 | 0,015 | 0,338 |  |  |
| 16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 3,524 | 1,357 | 5,119 | Индустриальная-410,106 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,764 | 0,242 | 0,035 | 1,487 |  |  |
| 17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2,495 | 2,204 | 5,301 | Обская-510, 604 | 09.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,218 | 0,000 | 0,664 |  |  |
| 18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 3,26 | 1,357 | 5,383 | Обская-506,402 | 11.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,007 | 0,000 | 0,875 |  |  |
| 19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3,318 | 0,341 | 6,341 | Эмтор-107,208 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,023 | 0,068 | 1,309 |  |  |
| 20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 1,905 | -0,427 | 8,522 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 16.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,146 | 0,000 | 0,736 |  |  |
| 21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,863 | 1,303 | 5,834 | Восток, Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,145 | 0,000 | 1,255 |  |  |
| 22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0,85 | 0,645 | 8,505 | Городская-5-208,323 | 30.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,15 | 0,245 | 1,005 |  |  |
| 23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,86 | 1,376 | 5,764 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | 0,4кВ | 1,4 | 0,381 | 1,264 | -0,245 |  |  |
| 24. | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1,02 | 0,677 | 8,303 | Колмаковская яч.114 214 | 25.11.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,084 | 0,000 | 1,316 |  |  |
| 25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 3,402 | 0,840 | 1,758 | Нижневартовская-37,16 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,034 | 0,017 | 0,509 |  |  |
| 26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2,269 | 0,413 | 3,318 | Нижневартовская-14,33 | 13.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,281 | 0,014 | 0,587 |  |  |
| 27. | РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630 | 6кВ | 6 | 4,922 | 0,171 | 0,907 | Нижневартовская-35,12 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,339 | 0,040 | 0,503 |  |  |
| 28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 2,984 | 0,729 | 6,287 | Западная-7,14 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,116 | 0,025 | 0,741 |  |  |
| 29. | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1,26 | 0,050 | 4,690 | Нижневартовская-17,22 | 16.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,21 | 0,000 | 0,672 |  |  |
| 30. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0,353 | 0,670 | 8,977 | ПС Западная, ф.5,12 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,047 | 0,000 | 0,835 |  |  |
| 31. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 2,096 | 1,653 | 6,251 | Восток - 212,121 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,25 | 0,000 | 0,632 |  |  |
| 32. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 3,247 | 0,699 | 2,054 | Н-Варт-19,20 | 04.08.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,136 | 0,145 | 1,119 |  |  |
| 33. | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 2,219 | 1,355 | 6,426 | Городская-5-361,204 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,068 | 0,000 | 0,814 |  |  |
| 34. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400 | 10кВ | 10 | 1,996 | 1,042 | 6,962 | Южная-20,27 | 26.11.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,037 | 0,000 | 0,523 |  |  |
| 35. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 3,19 | 0,840 | 5,970 | Южная-25,22 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,14 | 0,106 | 0,000 | 0,034 |  |  |
| 36. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,816 | 1,378 | 5,806 | Южная-1,29 | 19.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,117 | 1,050 | 0,233 |  |  |
| 37. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 1,638 | 3,180 | 5,182 | Восток -101,226 | 26.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,274 | 0,000 | 0,608 |  |  |
| 38. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 2,419 | 0,416 | 7,165 | Южная-8,11 | 29.01.2018 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,037 | 0,040 | 0,483 |  |  |
| 39. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 14.02.2017 |
|  |  | 6 кВ | 6,3 | 2,944 | 0,620 | 2,736 |  |  |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,046 | 0,000 | 0,836 |  |  |
| 40. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-2,1 | 09.02.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 4,277 | 1,531 | 0,492 |  |  |
| 41. | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная -Ф-2,3 | 09.02.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 3,894 | 0,551 | 1,855 |  |  |
| 42. | ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-3,4 | 14.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,136 | 2,073 | 2,091 |  |  |
| 43. | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 20.02.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,107 | 1,061 | 4,832 |  |  |
|  |  | 0,4кВ | 0,882 | 0,2 | 0,025 | 0,657 |  |  |
| 44. | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 | 10.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 2,156 | 1,292 | 0,552 |  |  |
| 45. | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,588 | 0,000 | 2,412 |  |  |
| 46. | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,472 | 0,000 | 3,828 |  |  |
| 47. | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-5,6 | 26.09.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,484 | 0,000 | 5,516 |  |  |
| 48. | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 | 15.02.2017 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 2,228 | 0,785 | 3,287 |  |  |
| 49. | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4,3 | 07.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,833 | 1,145 | 1,022 |  |  |
| 50. | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Савкинская-Ф-2,4 | 22.12.2016 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 1,468 | 0,920 | 3,912 |  |  |
| 51. | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Восток,Западная | 06.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,159 | 0,268 | 3,873 |  |  |
| 52. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 5,891 | 0,000 | -5,891 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 10.11.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 5,768 | 0,172 | 4,060 |  |  |
| 53. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Восток, Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | 10кВ | 16 | 3,891 | 3,199 | 8,910 |  |  |

На момент разработки Программы в общем энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектосеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кв составляет 54%.

Загрузка центров питания АО «Горэлектосеть» на 01.07.18 приведена на рисунке 3.1.2.19

Рисунок 3.1.2.19 - Загрузка центров питания АО «Горэлектосеть»

Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» приведено в таблице 3.1.2.9.

Таблица 3.1.2.9 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 29.06.2018 (центры питания 35кВ и выше)

| № п/п | Наименование центра питания | Месторасположение | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА |
| 1 | ПС 35/10 кВ Новая | г. Нижневартовск | 35 | 1x6.30+1x10.00 | 4,837 | 4,7707 |
| 2 | ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | г. Нижневартовск | 35 | 2x6.30 | 3,727 | 3,727 |
| 3 | ПС 35/10 кВ Водозабор | г. Нижневартовск | 35 | 2x10.00 | 10,37 | 10,37 |
| 4 | ПС 110/10/10 кВ Индустриальная | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 26,267 | 25,9839 |
| 5 | ПС 110/35/10 кВ Восток | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 27,73 | 27,2252 |
| 6 | ПС 110/35/10 ГПП-3 (Западная) | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 29,552 | 29,4857 |
| 7 | ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 23,369 | 23,369 |
| 8 | ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 28,306 | 28,306 |
| 9 | ПС 110/10/10 ГПП-5 (Городская-5) | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 20,508 | 20,508 |
| 10 | ПС 110/10/10 Обская | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00+2x32.00 | 61,885 | 61,885 |
| 11 | ПС 110/10/10 кВ Центральная | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 15,787 | 15,458 |
| 12 | ПС 110/10/10 кВ Южная | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 17,534 | 17,534 |
| 13 | ПС 110/35/10 кВ Колмаковская | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 19,749 | 19,749 |

Резервируемая мощность – 289,62 МВА.

Генеральным планом определены перспективные расчетные нагрузки до 2020 года и 2035 года с учетом планового изменения численности населения города Нижневартовска и темпов строительства жилого сектора на соответствующие периоды.

Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска приведены в таблице 3.1.2.11 (оптимистический сценарий).

Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года города Нижневартовска приведены в таблице 3.1.2.12 (оптимистический сценарий).

Таблица 3.1.2.10 – Основные показатели потребления электрической мощности до 2021 года города Нижневартовска (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2017-2021) |
| 1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 274,5 | 276,0 | 277,7 | 279,87 | 282,66 | 282,66 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 5 287,1 | 5 558 | 5 947 | 6 386 | 6 518 | 6 518 |
| 3 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,30 | 20,00 | 20,40 | 22,40 | 22,64 | 22,64 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1669,9 | 1711,7 | 1754,5 | 1798,3 | 1843,3 | 1889,4 |
| 6 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 747,5 | 754,1 | 776,7 | 800,0 | 824,0 | 824,0 |
| 6.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 423,4 | 423,1 | 435,7 | 448,8 | 462,3 | 462,3 |
| 6.2 | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 324,1 | 331,1 | 341,0 | 351,2 | 361,8 | 361,8 |
| 7 | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 122,1 | 124,3 | 126,1 | 128,3 | 128,3 |
| 7.1 | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 67,9 | 69,0 | 69,6 | 71,3 | 71,3 |
| 7.2 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 |
| 8 | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6155 | 6209 | 6289 | 6322 | 6322 |
| 8.1 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6475 | 6573 | 6722 | 6777 | 6777 |
| 8.2 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке – 141,13 МВт.

Таблица 3.1.2.11 – Основные показатели потребления электрической мощности до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 274,5 | 285,4 | 288,2 | 291,0 | 293,9 | 296,7 | 299,6 | 302,6 | 305,5 | 314,3 | 316,8 | 319,2 | 321,4 | 323,4 | 325,0 | 325,0 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 5 287,1 | 6 652 | 6 787 | 6 925 | 7 065 | 7 206 | 7 350 | 7 496 | 7 644 | 7 795 | 7 933 | 8 069 | 8 203 | 8 330 | 8 470 | 8 470 |
| 3 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,30 | 22,88 | 23,12 | 23,36 | 23,60 | 23,84 | 24,08 | 24,32 | 24,56 | 24,80 | 25,04 | 25,28 | 25,52 | 25,76 | 26,06 | 26,06 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1629,2 | 1889,4 | 1936,6 | 1985,0 | 2034,6 | 2085,5 | 2137,7 | 2191,1 | 2245,9 | 2302,0 | 2359,6 | 2418,6 | 2479,0 | 2541,0 | 2604,5 | 2604,5 |
| 6 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 747,5 | 832,3 | 840,6 | 849,0 | 857,5 | 866,1 | 874,7 | 883,5 | 892,3 | 901,2 | 910,2 | 919,3 | 928,5 | 937,8 | 947,2 | 947,2 |
| 6.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 423,4 | 467,0 | 471,6 | 476,3 | 481,1 | 485,9 | 490,8 | 495,7 | 500,6 | 505,6 | 510,7 | 515,8 | 521,0 | 526,2 | 531,4 | 531,4 |
| 6.2 | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 324,1 | 365,4 | 369,1 | 372,8 | 376,5 | 380,3 | 384,1 | 387,9 | 391,8 | 395,7 | 399,7 | 403,7 | 407,7 | 411,8 | 415,9 | 415,9 |
| 7 | Мощность (общая) | МВт | 118,5 | 130,6 | 132,1 | 133,8 | 136,4 | 139,1 | 141,4 | 144,4 | 146,6 | 148,7 | 151,4 | 153,4 | 155,8 | 157,4 | 159,3 | 159,3 |
| 7.1 | Мощность (юридические лица) | МВт | 64,8 | 73,0 | 74,0 | 75,1 | 77,1 | 79,2 | 81,0 | 83,4 | 85,0 | 86,5 | 88,7 | 90,2 | 92,2 | 93,4 | 94,9 | 94,9 |
| 7.2 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 53,7 | 57,6 | 58,1 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,4 | 61,0 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,4 |
| 8 | ЧЧИМ (общее) | час | 6341 | 6356 | 6426 | 6493 | 6519 | 6544 | 6585 | 6602 | 6658 | 6721 | 6755 | 6824 | 6874 | 6962 | 7040 | 7 040 |
| 8.1 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6827 | 6830 | 6953 | 7071 | 7108 | 7141 | 7205 | 7222 | 7313 | 7416 | 7463 | 7574 | 7647 | 7790 | 7912 | 7912 |
| 8.2 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.

Профицит мощности по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6)кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4кВ составляет 54%. Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.

Можно предложить ряд мероприятий, направленных на ликвидацию дефицита мощности:

- перераспределение нагрузки между центрами питания;

- увеличение мощности дефицитных центров питания;

- снижение потерь в сетях;

- строительство новых центров питания.

Но при выборе пути уменьшения дефицита мощности необходимо руководствоваться экономической целесообразностью принимаемых решений, что подтверждается проведением проектных работ.

3.1.3. Анализ финансового состояния организаций

АО «Городские электрические сети»

Регулирование АО «Городские электрические сети» осуществляется методом доходности инвестированного капитала (RAB). Период регулирования установлен сроком 2012-2017 годы. Долгосрочные параметры регулирования установлены решением РЭК Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.05.2012 №111 (с изменениями).

Фактическая структура необходимой валовой выручки (передача электрической энергии) АО «Городские электрические сети» приведена в таблице 3.1.3.1.

Таблица 3.1.3.1 – Фактическая структура необходимой валовой выручки (передача электрической энергии) АО «Городские электрические сети», тыс. руб.

| № п.п. | Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материальные затраты | 58 960,8 | 61 351,2 | 72 280,82 | 88 949,41 |
| 1.1.1 | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | 38 021,2 | 40 785,3 | 49 524,32 | 57 466,92 |
| 1.1.2 | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | 20 939,5 | 20 565,9 | 22 756,50 | 31 482,49 |
| 1.2 | Расходы на оплату труда | 212 851,3 | 237 397,7 | 231 892,27 | 251 771,60 |
| 1.3 | Прочие расходы, всего, в том числе: | 54 572,5 | 95 164,5 | 83 965,54 | 90 190,05 |
| 1.3.1 | Ремонт основных фондов | 6 543,4 | 44 215,6 | 31 291,06 | 28 476,25 |
| 1.3.2 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | 25 661,5 | 26 982,9 | 20 846,77 | 23 012,09 |
| 1.3.2.1 | Услуги связи | 1 430,6 | 1 334,6 | 1 198,71 | 1 874,38 |
| 1.3.2.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | 10 255,8 | 10 715,1 | 9 524,09 | 10 476,61 |
| 1.3.2.3 | Расходы на юридические и информационные услуги | 1 903,4 | 3 302,2 | 1 667,17 | 1 191,30 |
| 1.3.2.4 | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | 505,9 | 346,7 | 337,01 | 553,61 |
| 1.3.2.5 | Транспортные услуги | 487,4 | 525,1 | 461,82 | 452,01 |
| 1.3.2.6 | Прочие услуги сторонних организаций | 11 078,5 | 10 759,3 | 7 657,97 | 8 464,16 |
| 1.3.3 | Расходы на командировки и представительские | 1 052,3 | 875,1 | 1 008,17 | 1 723,86 |
| 1.3.4 | Расходы на подготовку кадров | 379,9 | 438,3 | 292,45 | 479,20 |
| 1.3.5 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | 3 156,2 | 3 206,7 | 4 290,30 | 3 412,04 |
| 1.3.6 | Расходы на страхование | 13 012,7 | 13 181,2 | 13 265,69 | 13 925,60 |
| 1.3.7 | Другие прочие подконтрольные расходы | 4 766,4 | 6 264,7 | 12 971,10 | 19 161,03 |
| 1.3.8 | ИТОГО подконтрольные расходы | 326 384,6 | 393 913,3 | 388 138,63 | 430 911,07 |
|  | Темп прироста, % | 4,5% | 20,7% | 1,04 | 1,11 |
| Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | 4 339,3 | 4 362,7 | 5 262,28 | 7 482,63 |
| 2.2 | Плата за аренду имущества и лизинг | 95 951,4 | 103 749,7 | 114 617,64 | 106 543,51 |
| 2.3 | Налоги, всего, в том числе: | 12 183,3 | 13 725,5 | 22 914,72 | 27 744,52 |
| 2.3.1 | Плата за землю | 498,8 | 604,7 | 33,44 | 33,26 |
| 2.3.2 | Налог на имущество | 11 205,1 | 12 599,4 | 22 415,86 | 26 977,90 |
| 2.3.3 | Прочие налоги и сборы | 479,4 | 521,3 | 465,42 | 733,36 |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды (страховые взносы) | 45 172,2 | 62 953,0 | 62 648,69 | 68 050,30 |
| 2.5 | Налог на прибыль | 38 118,2 | 80 153,3 | 90 044,02 | 94 898,76 |
| 2.6 | Выпадающие доходы от льготного ТП | 530,5 | 1 265,2 | 0,00 | 1 072,87 |
| 2.7 | ИТОГО неподконтрольных расходов | 196 294,9 | 266 209,4 | 295 487,35 | 305 792,59 |
|  | Темп прироста, % | 0,5% | 35,6% | 1,09 | 1,03 |
| СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |
| Расходы, не входящие в операционные и неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Амортизация | 73 850,5 | 74 663,1 | 177 448,30 | 240 061,71 |
| 3.2 | Проценты за кредит | 78 764,6 | 110 092,2 | 98 873,07 | 69 900,38 |
| 3.3 | Прибыль на развитие | 189 249,7 | 419 762,4 | 318 705,36 | 270 342,28 |
| 3.4 | Расходы социального характера из прибыли | 5 890,1 | 8 929,8 | 8 307,48 | 8 801,33 |
| 3.5 | Прочие расходы из прибыли |  |  |  |  |
| 3.6 | ИТОГО расходов | 347 754,9 | 613 447,5 | 603 334,21 | 589 105,70 |
|  | Темп прироста, % | 24,4% | 76,4% | 1,12 | 0,98 |
| 4. | НВВ, всего | 870 434,4 | 1 273 570,2 | 1 286 960,20 | 1 325 809,35 |
|  | Темп прироста, % | 10,6% | 46,3% | 1,09 | 1,03 |

За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание объектов электросетевого хозяйства АО «Городские электрические сети» c 870,4 млн. руб. в 2014 году до 1 325,8 млн. руб. в 2017 году. К основным причинам роста фактической НВВ относятся:

- увеличение размера активов, принимаемых к регулированию;

- инфляционные процессы (в диапазоне 4,7-6,5%);

- существенное увеличение объема средств, направляемых на работы и услуги сторонних организаций;

К основным факторам изменения себестоимости АО «Городские электрические сети» относятся:

- рост заработной платы в связи с увеличением тарифных ставок и должностных окладов с учетом индекса потребительских цен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ и Коллективным договором;

- рост амортизации в результате ввода объектов, построенных по утвержденной инвестиционной программе.

Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – прочие) приведена в таблице 3.1.3.2.

Таблица 3.1.3.2 – Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – прочие), руб./ кВт×ч

| Вид тарифа / уровень напряжения | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.20167 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноставочный тариф |  |  |  |  |  |  |
| ВН | 0,97717 | 1,08571 | 1,08571 | 1,16178 | 1,16761 | 1,20294 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 7,01 | 0,5 | 3,02 |
| СН1 | 1,64076 | 1,77919 | 1,77919 | 1,9127 | 1,91314 | 1,96501 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 8,44 | 0,00 | 7,50 | 0,023 | 2,71 |
| СН2 | 1,7810 | 1,93176 | 1,93176 | 2,07672 | 2,07672 | 2,10548 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 7,50 | 0 | 1,38 |
| НН | 1,83188 | 1,98659 | 1,98659 | 2,13567 | 2,13643 | 2,22110 |
| Темп роста, % | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 7,50 | 0,035 | 3,96 |
| Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |  |
| ВН |  |  |  |  |  |  |
| ставка на содержание электрических сетей | 653 049,85 | 745 802,65 | 744 311,06 | 817 995,78 | 804 524,54 | 828 629,72 |
| Темп прироста, % | -0,30 | 14,20 | -0,20 | 9,90 | -1,64 | 2,996 |
| ставка на оплату потерь в электрических сетях | 47,41 | 59,52 | 59,42 | 55,28 | 54,38 | 63 |
| Темп прироста, % | -11,42 | 25,54 | -0,17 | -6,97 | -1,62 | 15,85 |
| СН1 |  |  |  |  |  |  |
| ставка на содержание электрических сетей | 1 018 154,69 | 1 123 808,42 | 1 110 287,00 | 1 246 078,04 | 1 211 753,39 | 1 261 596,29 |
| Темп прироста, % | -0,98 | 10,38 | -1,20 | 12,23 | -2,75 | 4,11 |
| ставка на оплату потерь в электрических сетях | 133,59 | 167,85 | 169,44 | 157,76 | 154,45 | 180,91 |
| Темп прироста, % | -11,61 | 25,65 | 0,95 | -6,89 | -2,098 | 17,13 |
| СН2 |  |  |  |  |  |  |
| ставка на содержание электрических сетей | 1 123 008,93 | 1 239 433,22 | 1 237 545,43 | 1 347 382,28 | 1 345 315,69 | 1 354 977,31 |
| Темп прироста, % | -0,96 | 10,37 | -0,15 | 8,88 | -0,15 | 0,71 |
| ставка на оплату потерь в электрических сетях | 151,96 | 190,63 | 190,77 | 177,74 | 176,41 | 203,69 |
| Темп прироста, % | -11,05 | 25,45 | 0,07 | -6,83 | -0,74 | 15,46 |
| НН |  |  |  |  |  |  |
| ставка на содержание электрических сетей | 641 111,88 | 560 559,29 | 513 716,51 | 741 643,08 | 702 686,62 | 656 893,92 |
| Темп прироста, % | 0,12 | -12,56 | -8,36 | 44,37 | -5,25 | -6,94 |
| ставка на оплату потерь в электрических сетях | 305,87 | 382,94 | 382,94 | 357,73 | 357,73 | 409,06 |
| Темп прироста, % | -10,71 | 25,20 | 0,00 | -6,58 | 0 | 14,34 |

Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – население) приведена в таблице 3.1.3.3

Таблица 3.1.3.3 – Динамика единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Манскийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (категория потребителей – население), руб./ кВт×ч

| Категория потребителей | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 |  | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в пределах соц.нормы | свыше соц.нормы |  |  |
| Городское население и приравненные к ним категории потребителей | 0,16132 | 0,97725 | 1,22435 | 0,15759 | 0,79245 | 0,24709 | 1,32963 |
| Темп прироста, % | - | 505,78 | - | -87,13 |  | -68,81 | 438,116 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 0,16132 | 0,02624 | 0,18659 | 0,23019 | 0,23977 | 0,22701 | 0,21468 |
| Темп прироста, % | - | -83,73 | - | 23,37 | -1,38 | -5,32 | -5,4 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей | 0,16132 | 0,02624 | 0,18659 | 0,23019 | 0,23977 | 0,22701 | 0,21468 |
| Темп прироста, % | - | -83,73 | - | 23,37 | -1,38 | -5,32 | -5,4 |

Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, приведена в таблице 3.1.3.4.

Таблица 3.1.3.4 – Динамика тарифов на электрическую энергии, поставляемую населению и приравненным к нему категориям, руб./ кВт×ч

| Категория потребителей | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское население и приравненные к ним категории потребителей | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 |
| Темп прироста, % | - | 5,74 | - | 3,87 | - | 3,73 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 |
| Темп прироста, % | - | 5,85 | - | 3,86 | - | 3,72 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним категории потребителей | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 |
| Темп прироста, % | - | 5,85 | - | 3,86 | - | 3,72 |

Размер платы за технологическое присоединение утверждается в отношении сетевых организаций путем установления стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, а также формул платы за технологическое присоединение.

Плата в размере 550 рублей устанавливается в отношении следующих категорий:

- заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов). Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;

- граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;

- религиозных организаций при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной схемы электроснабжения) для АО «Городские электрические сети» на 2017 год установлена РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в размере: до 150 кВт включительно 108 руб./кВт, свыше 150 кВТ - 108 руб./кВт.

Расходы территориальных сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение за 2018 год приведены в таблице 3.1.3.5

Таблица 3.1.3.5 - Расходы территориальных сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение за 2018

| № п/п | Наименование территориально сетевой компании | Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «СУЭНКО» | 95 038,17 |
| 2 | АО «Тюменьэнерго» | 144 013,57 |
| 3 | АО «Горэлектросеть» | 4 655,52 |
| 4 | ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» | 118 025,65 |
| 5 | АО «Юреск» | 463,29 |
| 6 | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению (по сетям Ишимской, Егоршинской, Серовской, Тюменской дистанций электроснабжения) | 4,223 |
| 7 | МУП «Губкинские городские электрические сети» | 75,5 |

3.1.4. Уличное освещение

Содержание, техническое обслуживание, ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения города Нижневартовска осуществляют 2 организации: ЗАО «Городское освещение» и ООО «Тясмин».

На объектах уличного освещения установлено программное обеспечение и автоматизированная система управления уличным освещением с возможностью включения уличного освещения в режим 95%. Автоматизированная система управления обеспечивает работу уличного освещения в 4-х режимах (вечерний, ночной, утренний, дневной). Центральная диспетчерская служба отслеживает через программное обеспечение работу систем уличного освещения (аварийные ситуации, графики токов напряжения), контролирует автоматическое включение и отключение систем уличного освещения согласно годовому расписанию.

Доля светоточек, включаемых (отключаемых) автоматически в соответствии с графиком составляет 100%.

В пунктах питания уличного освещения установлены многотарифные электронные узлы учета электроэнергии классом точности не ниже 1. Показания узлов учета электрической энергии контролируется диспетчером. Дистанционное ручное включение и отключение применяется при необходимости (аварии, погодные условия и т.д.).

Мощность линий, оснащенных приборами учета расхода электрической энергии, от общей мощности всех линий составляет 100%. На объектах ООО «Тясмин» установлено 72 измерительных прибора, на объектах ЗАО «Городское освещение» установлено 76 измерительных прибора.

Перечень объектов и электрооборудования уличного освещения приевдён в таблице 3.1.4.1.

Таблица 3.1.4.1 – Перечень объектов и электрооборудования уличного освещения

| Наименование организации | Ртутные светильники РКУ, ед. |  |  | Натриевые светильники, ед. |  |  |  |  |  | Свето-диоды, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДРЛ 125 | ДРЛ 250 | ДРЛ 400 | ДНАТ 70 | ДНАТ 100 | ДНАТ 150 | ДНАТ 250 | ДНАТ 400 | ДНАТ 1000 |  |
| ЗАО «Городское освещение» | 123 | 320 | 94 | 178 | 347 | 734 | 1328 | 416 | 6 | 25 |
| ООО «Тясмин» | 43 | 0 | 0 | 146 | 395 | 51 | 250 | 0 | 0 | 218 |
| Всего | 166 | 320 | 94 | 324 | 742 | 785 | 1578 | 416 | 6 | 243 |

На объектах уличного освещения светильники с лампами накаливания не применяются.

Общая мощность светоточек уличного освещения составляет:

ЗАО «Городское освещение» - 795,14 кВт;

ООО «Тясмин» - 714,93 кВт.

Ежегодное число часов работы системы уличного освещения составляет 3753 часа в отношении объектов ЗАО «Городское освещение».

Для расчетов за потребленную электрическую энергию применяется двухставочный тариф.

График работы наружного освещения города Нижневартовска приведён в таблице 3.1.4.2.

Таблица 3.1.4.2 – График работы наружного освещения города Нижневартовска

| Даты | январь |  | февраль |  | март |  | Апрель |  | май |  | июнь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл |
| 1-5 | 15:35 | 8:25 | 16:40 | 7:30 | 18:00 | 6:15 | 19:10 | 4:45 | 20:40 | 3:00 | 22:10 | 1:20 |
| 6-10 | 15:45 | 8:20 | 16:55 | 7:20 | 18:15 | 6:00 | 19:25 | 4:15 | 20:55 | 2:40 | 22:25 | 1:00 |
| 11-15 | 15:55 | 8:15 | 17:10 | 7:15 | 18:20 | 5:50 | 19:35 | 4:15 | 21:10 | 2:!5 | 22:30 | 1:00 |
| 16-20 | 16:05 | 8:10 | 17:20 | 7:00 | 18:35 | 5:35 | 19:45 | 4:00 | 21:25 | 2:05 | 22:40 | 0:40 |
| 21-25 | 16:15 | 8:05 | 17:30 | 6:35 | 18:45 | 5:20 | 19:55 | 3:20 | 21:40 | 2:00 | 22:50 | 0:40 |
| 26-31 | 16:25 | 7:50 | 17:45 | 6:25 | 19:00 | 5:00 | 20:20 | 3:25 | 22:00 | 1:45 | 23:00 | 0:30 |

Продолжение таблицы 3.1.4.2

| Даты | июль |  | август |  | сентябрь |  | Октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл | вкл | откл |
| 1-5 | 22:45 | 0:40 | 21:15 | 3:00 | 19:30 | 4:20 | 17:45 | 5:45 | 16:20 | 7:10 | 15:20 | 8:10 |
| 6-10 | 22:30 | 0:50 | 20:50 | 3:10 | 19:10 | 4:35 | 17:30 | 6:10 | 16:10 | 7:15 | 15:10 | 8:15 |
| 11-15 | 22:30 | 1:00 | 20:40 | 3:20 | 18:45 | 4:50 | 17:15 | 6:15 | 16:00 | 7:30 | 15:20 | 8:20 |
| 16-20 | 22:20 | 1:25 | 20:20 | 3:40 | 18:35 | 5:00 | 16:50 | 6:30 | 15:45 | 7:40 | 15:20 | 8:25 |
| 21-25 | 21:35 | 2:00 | 20:00 | 4:00 | 18:15 | 5:15 | 16:35 | 6:40 | 15:35 | 7:45 | 15:25 | 8:35 |
| 26-31 | 21:30 | 2:25 | 19:45 | 4:05 | 18:05 | 5:30 | 16:30 | 6:55 | 15:30 | 8:00 | 15:30 | 8:30 |

Ежегодное число часов работы системы уличного освещения составляет 3753 часа в отношении объектов ЗАО «Городское освещение» и 3735 часа в отношении объектов ООО «Тясмин».

3.1.5. Технические и технологические проблемы системы электроснабжения

а) Высокая степень износа оборудования

Объекты электросетевого хозяйства города Нижневартовска имеют высокую степень изношенности (до 50%), сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования. Данная проблема прямо сопряжена с повышением качества и надежности электроснабжения конечных потребителей.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение ежегодной модернизации и реконструкции сетей и электрооборудования.

б) Высокий уровень потерь электрической энергии в сетях

Потери в городских электрических сетях достигают 9,5%. В целях снижения потерь в электрических сетях, повышения уровня эксплуатации оборудования, а также снижения эксплуатационных затрат необходимо определение следующих приоритетов в развитии электросетевого хозяйства:

- реконструкция распределительных сетей с заменой провода на СИП;

- применение блочных комплектных трансформаторных подстанций;

- применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;

- внедрение установок компенсации реактивной мощности - УКРМ.

в) Рост тарифов на электрическую энергию

Рост тарифов на электрическую энергии для населения (по основной группе) в 2016 году составляет 5,74%. Одновременно с этим, тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей отстают от уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию для прочих потребителей на 40% (нерегулируемая цена по низкому уровню напряжения 1-ой ценовой категории для потребителей с мощностью менее 150 кВт составляет 3,9-4,0 руб. за кВт×ч). Тенденция роста стоимости 1 кВт×ч в первую очередь обусловлена удорожанием закупочных цен на топливо, расходов по передаче электроэнергии до отдаленных потребителей, а также ростом эксплуатационных затрат.

г) Недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями

При условии реализации плановых темпов жилой застройки прогнозируется дефицит свободной мощности. Однако если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.

3.2. Теплоснабжение

3.2.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений

Преобладающей системой теплоснабжения в городе Нижневартовске является централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от муниципальных, промышленных и ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города осуществляется от 8-ми муниципальных, 1-ой промышленной и 2-х ведомственных котельных. Муниципальными котельными обеспечивается около 99% суммарной нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора города, около 96% из которых обеспечиваются теплом от крупных котельных установленной тепловой мощностью более 100 Гкал/ч.

Всего на территории города расположено 27 котельных, 8 из которых находятся в муниципальной собственности на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Основным топливом для котельных в большинстве случаев является попутный нефтяной отбензиненый газ, поступающий из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ). Котельная «пос. Рыбзавод» работает на сырой нефти.

Основа централизованной системы теплоснабжения города сформировалась в 1970-1980 годах. Первая котельная (котельная МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» № 1) была введена в эксплуатацию в 1973 году для нужд жилищно-коммунального сектора города. В 1983 году была построена еще одна котельная № 3А с котлами КВГМ-100 и ДКВР-20/13 установленной мощностью 622,72 Гкал/час. В 1991 году в целях ликвидации дефицита тепла была введена в эксплуатацию первая очередь котельной №5, на сегодняшний день это – самая крупная котельная в городе с установленной мощностью водогрейной части 642,6 Гкал/ч.

Функциональная структура теплоснабжения города включает в себя производство тепловой энергии, которое разделено между разными юридическими лицами, а также ее передачу до конечного потребителя. Особенностью организации централизованного теплоснабжения Нижневартовска является осуществление процесса передачи тепловой энергии от тепловых источников до потребителя одним юридическим лицом.

Базовыми источниками теплоснабжения являются котельные МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», где установлено 37 водогрейных и 12 паровых котлов. Тепло от котельных передается к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к потребителям на технологические нужды. В первом контуре теплоноситель по присоединенным магистральным тепловым сетям переходит к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до расчетных параметров потребителей и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство ГВС).

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

Около 0,8% потребителей жилищно-коммунального сектора города обеспечиваются теплом от промышленной котельной ООО «КарьерАСтрой» и ведомственных котельных БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» и ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

Кроме выше перечисленных котельных, 14 промышленных котельных, расположенных на территории города, обеспечивают отопление и расходы тепла на технологические нужды собственных предприятий, 2 из которых продают тепло другим промышленным потребителям. Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70°С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд ГВС. На прочих котельных установлены следующие температурные графики: 105/70, 95/70°С.

Схема теплоснабжения - закрытая, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды ГВС.

Рисунок 3.2.1.1. – Функциональная структура теплоснабжения г. Нижневартовска

Как видно из рисунка, котельные можно разделить на 3 группы:

I группа – группа из 8 муниципальных котельных, обеспечивающих теплом потребителей жилищно-коммунального и промышленного секторов города, включает в себя восемь котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение». Котельные №№ 1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные №№ 8, 8А, 8Б поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города.

II группа – группа из 3 промышленных и 3 ведомственных котельных, из которых: 1 промышленная и 3 ведомственные котельные осуществляют теплоснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора города и 2 промышленных котельных производят реализацию тепла внешним потребителям промышленного сектора. К организациям котельных второй группы относятся:

ООО «Сибирский пивоваренный завод» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

ООО «КарьерАСтрой» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);

ЗАО «Нобили» (производит отпуск тепла сторонним промышленным потребителям);

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города);

ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО-Югры» (принимает участие в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора города).

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» (владеет блочно-модульной водогрейной котельной для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района).

III группа – группа из 14 промышленных котельных (прочие промышленные котельные), обеспечивающих теплоснабжение только соответствующих промышленных предприятий:

ОАО «СУ-909»;

ООО «Блок»;

ООО «Нижневартовское НПО»;

Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск»;

ООО «Автогигант»;

ОАО «Завод Строительных Материалов»;

ОАО «Нижневартовскспецстрой»;

ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей»;

ООО «Птицефабрика Нижневартовская»;

ООО ПТК «Югра» ЗАО Агрофирма «Нижневартовская»;

ЗАО «Агрофирма Нижневартовская»;

ООО «Сибсеверстроймонтаж»;

АО «Нижневартовскавиа» - городская котельная № 2;

Котельная 5К.

Производственные котельные осуществляют теплоснабжение предприятий и организаций, которым они принадлежат.

Транспорт тепла до потребителей осуществляется по тепловым сетям, принадлежащим соответствующим организациям.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Нижневартовске сформированы в соответствии с исторически сложившимися на территории города микрорайонами с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо посредством печного отопления.

В соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 26.04.2016 №585 статус единой теплоснабжающей организации присвоен:

МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» в зоне деятельности муниципальных котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, поселка Рыбозавод, технологически объединенных тепловыми сетями в границах города;

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в зоне деятельности модульной водогрейной котельной МКВУ-30.0Г в границах 23 и 24 микрорайонов города;

ООО «КарьерАвтоСтрой» в зоне деятельности котельной ООО «КарьерАСтрой» в границах жилого поселка ООО «КарьерАСтрой».

Зоны действия основных источников тепловой энергии

Тепловые сети котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжения» составляют 7 секционированных зон действия источников тепловой энергии. Котельные №№ 1, 2А, 3А, 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону. Котельные №№ 8, 8А, 8Б, поселка «Рыбозавод» обслуживают старую часть города (котельная №8А работает на обеспечение собственных нужд котельных №№ 8, 8А и 8Б). Зоны действия котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» охватывают основную территорию города.

Рисунок 3.2.1.2. – Расположение и границы зон действия теплоисточников

Значения эффективных радиусов теплоснабжения основных источников                                      г. Нижневартовска приведены в таблице 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1 – Значения эффективных радиусов теплоснабжения основных источников города Нижневартовска

| Параметр | Площадь зоны действия источника, км2 | Количество абонентов в зоне действия источника (здания) | Суммарная договорная присоединенная нагрузка всех потребителей (фактическая), Гкал/ч | Потеря напора при транспорте теплоносителя, м вод. ст. | Расчетная температура в подающем трубопроводе, оС | Расчетная температура в обратном трубопроводе, оС | Расстояние по прямой, м | Оптимальный радиус, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 4,09 | 564 | 256,152 | 48 | 130 | 70 | 3238,54 | 8,379 |
| Котельная №2А | 9,7 | 617 | 133,537 | 25 | 125 | 70 | 2888 | 10,333 |
| Котельная №3А | 8,066 | 985 | 424,6 | 56 | 130 | 70 | 3565 | 8,759 |
| Котельная №5 | 5,05 | 752 | 334,257 | 50 | 130 | 70 | 3329,12 | 8,286 |
| Котельная №8 | 0,435 | 126 | 17,943 | 22 | 105 | 70 | 1202,73 | 7,305 |
| Котельная №8Б | 1,092 | 437 | 14,396 | 34 | 105 | 70 | 2416,83 | 8,485 |
| Котельная п. Рыбзавод | 0,729 | 190 | 4,648 | 34 | 95 | 70 | 838,16 | 9,277 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 0,46 | 28 | 10,062 | 15 | 95 | 70 | 575,17 | 8,507 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 0,32 | 18 | 23,011 | 21 | 115 | 70 | 827 | 8,111 |

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Основной теплоснабжающей организацией в городе является МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (до 97% от общей тепловой мощности группы источников тепловой энергии).

Мощностные характеристики котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» приведены в таблице 3.2.2.1.

Таблица 3.2.2.1 – Мощностные характеристики котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | % располагаемой мощности от установленной |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 300,00 | 279,21 | 93,1 |
| Котельная № 2А | 273,6 | 263,11 | 96,2 |
| Котельная № 3А | 622,72 | 557,53* | 89,5 |
| Котельная № 5 | 642,60 | 624,90 | 97,2 |
| Котельная № 8 | 35,00 | 33,47 | 95,6 |
| Котельная № 8А | 17,04 | 16,62 | 97,5 |
| Котельная № 8Б | 56,80 | 39,92 | 70,3 |
| Котельная пос. Рыбзавод | 13,50 | 12,58 | 93,2 |
| ИТОГО по МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» | 1961,26 | 1827,33 | 93,2 |
| ООО «КарьерАСтрой» | 20,64 | 20,64 | 100 |
| ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 27,95 | 27,95 | 100 |
| ВСЕГО: | 2027,85 | 1875,92 | 92,5 |

*Примечание: водогрейная и паровые части (располагаемая мощность по водогрейной части составляет 535,62 Гкал/ч)

Общая установленная мощность котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет 1961,26 Гкал/ч, располагаемая мощность – 1827,33 Гкал/ч.

Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей действуют 72 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС). Износ оборудования ЦТП по состоянию на 2017 год составляет 68%.

Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и части ИТП осуществляет МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».

Газоснабжение котельных осуществляется от ГРС по газопроводу высокого давления Р=12 кгс/см2. Давление газа снижается в ГРП котельных. Учет потребления газового топлива осуществляется с использованием приборов учета. На котельных №№ 1, 2А, 3А, 5, 8, 8А, 8Б, пос. Рыбозавод в качестве аварийного топлива предусмотрена нефть.

Установленная тепловая мощность прочих котельных города Нижневартовска приведена в таблице 3.2.2.2.

Таблица 3.2.2.2 – Установленная тепловая мощность прочих котельных города Нижневартовска

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | 17,03 |
| 2 | ФБУ «ИТК № 15 EAC исполнения наказаний по ХМАО - Югры» | 0,50 |
| 3 | ООО «Сибирский пивоваренный завод» | 5,09 |
| 4 | ОАО «СУ-909» | 2,50 |
| 5 | ООО «Блок» | 0,21 |
| 6 | ООО «Нижневартовское НПО» | 7,30 |
| 7 | ЗАО «Алнас Н» (Филиал «Римера - Сервис Нижневартовск») | 0,86 |
| 8 | ООО «Автогигант» | 0,18 |
| 9 | ОАО «Завод Строительных Материалов» | 2,75 |
| 10 | ОАО «Нижневартовскспецстрой» | 1,79 |
| 11 | ОАО «Нижневартовский завод по ремонту автомобилей» | 2,58 |
| 12 | ОАО «Птицефабрика Нижневартовская» | 1,03 |
| 13 | ООО ПТК «Югра» | 1,83 |
| 14 | ЗАО Агрофирма «Нижневартовская» | 0,62 |
| 15 | ООО «Сибсеверстроймонтаж» | 0,20 |
| 16 | ОАО «Нижневартовскавиа» | 6,88 |
|  | Всего: | 51,35 |

Общая характеристика принципиальной тепловой схемы котельных

Котельная установка представляет собой совокупность котла (котлов) и оборудования, включающего следующие устройства: подачи и сжигания топлива; очистки, химической подготовки и деаэрации воды; теплообменные аппараты различного назначения; насосы исходной (сырой) воды (сетевые или циркуляционные, подпиточные - для возмещения воды, расходуемой у потребителя и утечек в сетях, питательные - для подачи воды в паровые котлы, рециркуляционные); баки питательные, конденсационные; баки-аккумуляторы горячей воды; дутьевые вентиляторы и воздушный тракт; дымососы; газовый тракт и дымовая труба; устройства вентиляции; системы автоматического регулирования и безопасности сжигания топлива; тепловой щит или пульт управления.

Тепловая схема котельных зависит от вида вырабатываемого теплоносителя и от схемы тепловых сетей, связывающих котельную с потребителями пара или горячей воды, а также от качества исходной воды. Схема тепловой сети определяет производительность оборудования водоподготовки, а также вместимость баков-аккумуляторов.

Тепло от котельных передается к теплоносителю первого контура. Другая (незначительная) часть теплоты в виде водяного пара передается по паровым сетям к технологическим потребителям. Теплоноситель первого контура по присоединенным магистральным тепловым сетям переносит теплоту к тепловым пунктам, где происходит трансформация теплоты с расчетных параметров котельных до температуры 95/70°С и осуществляется подогрев холодной воды питьевого качества (производство горячей воды).

Котельная № 1

Котельная вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ПТВМ-50 (6 шт.), общей установленной мощностью 300 Гкал/ч. В состав котельного оборудования входят дутьевые вентиляторы, газоходы, регулирующая арматура, контрольные и измерительные приборы.

Тягу в водогрейных котлах создают кирпичная и три металлические трубы высотой 102 м и 53 м соответственно, диаметром устья 3500 мм и 2500 мм, Vдым. газов = 4,5/3,2 м3/с. Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть.

Выработанная тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также на собственные нужды.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70°С при расчетной температуре наружного воздуха - 43°С. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-200 производительностью 200 т/ч и в деаэраторе ДА-50 производительностью 50 т/ч. (деаэраторы находятся на консервации).

Обеспечение котельной водой осуществляется от городского водопровода питьевой воды. Для доведения поступающей в котельную воды до требуемых нормами показателей качества по жесткости и содержанию растворенных газов используется блок оборудования химводоподготовки. Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подготовленной в блоке ХВП водой подпиточными насосами в обратный трубопровод сетевой воды. Подпитка автоматизирована. На данный момент подпитка производится из емкостей запаса воды котельной №5. Оборудование по химводоочистке находится на консервации.

Циркуляция теплоносителя по контуру системы теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами. С целью обеспечения расчетных расходов теплоносителя в системе теплоснабжения и соблюдения при этом температурных режимов отпуска тепловой энергии, с коллекторов котельной имеется возможность пропуска части сетевой воды, минуя котлы.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 1 приведены в таблице 3.2.2.3.

Таблица 3.2.2.3 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной №1

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,0 |  | 100 | 89,6 | 91,43 | 1973 | Да | 86,24 | 43,12 | 156,20 |
| 2 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,0 |  | 100 | 89,6 | 90,59 | 1973 | Да | 100,8 | 50,40 | 157,70 |
| 3 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,0 |  | 100 | 89,6 | 89,47 | 1973 | Да | 100,8 | 50,40 | 159,70 |
| 4 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,0 |  | 100 | 89,6 | 89,89 | 1973 | Да | 100,98 | 50,49 | 158,90 |
| 5 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,0 |  | 100 | 89,6 | 89,66 | 1973 | Да | 83,0 | 41,50 | 159,30 |
| 6 | водогрейный | ПТВМ-50 | 50,0 |  | 100 | 89,6 | 91,06 | 1973 | Да | 86,6 | 43,30 | 156,90 |

Котельная № 2А

Котельная №2А вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ПТВМ-30М (4 шт.) общей производительностью – 160 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ГМ-50-14 (4 шт.) общей мощностью – 113,6 Гкал/ч и паропроизводительностью – 200 т/ч.

Котел ПТВМ-30М оборудован 6 комбинированными газо-мазутными горелками производительностью 660 нм/ч или 620 кг/ч мазута.

Котел ГМ-50-14 предназначен для работы на природном газе и мазуте, оборудован 4 горелками БКЗ-ГМ. Паропроизводительность котельного агрегата 50 т/ч, температура насыщенного пара – 194оС.

В состав котельного оборудования входят дутьевые вентиляторы, газоходы, регулирующая арматура, контрольные и измерительные приборы.

Подача в топочную камеру необходимого для горения воздуха осуществляется двумя дутьевыми вентиляторами ВД-12 (Q = 35 000 м3/ч, H = 390 мм. вод. ст.).

Вентиляторы (один – левого и один – правого вращения) подают воздух к горелкам через общий короб. Для предотвращения обледенения лопаток перед вентиляторами установлены калориферы для подогрева воздуха до +5-10оС. Для преодоления сопротивления газового тракта и выброса продуктов сгорания в атмосферу на котле установлен дымосос двухстороннего всасывания типа Д-15,5 * 2 (Q= 105 000 м3/ч, H=240 мм.вод.ст.).

Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкости.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на промышленных предприятиях, а также на покрытие собственных нужд котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 125/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в двух атмосферных деаэраторах типа ДА-200 и ДА-100 производительностью 200 т/ч и 100 т/ч соответственно. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДА-100 производительностью 100 т/ч. Химочищенная вода хранится в баке запаса.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 2А приведены в таблице 3.2.2.4.

Таблица 3.2.2.4 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 2А

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | ПТВМ-30 | 40 |  | 100 | 90,6 | 91,9 | 1979 | Да | 83,5 | 33,4 | 155,50 |
| 2 | водогрейный | ПТВМ-30 | 40 |  | 100 | 90,6 | 84,35 | 1979 | Да | 94,4 | 37,76 | 169,40 |
| 3 | водогрейный | ПТВМ-30 | 40 |  | 100 | 90,6 | 88,36 | 1979 | Да | 97,62 | 39,05 | 161,70 |
| 4 | водогрейный | ПТВМ-30 | 40 |  | 100 | 90,6 | 88,63 | 1979 | Да | 99,97 | 39,99 | 161,20 |
| 5 | паровой | ГМ 50/14 | 28,4 | 50 | 100 | 93 | 93,72 | 1980 | Да | 77,71 | 22,07 | 152,40 |
| 6 | паровой | ГМ 50/14 | 28,4 | 50 | 100 | 93 | 94,28 | 1980 | Да | 115,63 | 32,84 | 151,50 |
| 7 | паровой (консервация) | ГМ 50/14 | 28,4 | 50 | 100 | 93 | 91,64 | 1980 | Да | 96,20 | 27,32 | 155,90 |
| 8 | паровой (консервация) | ГМ 50/14 | 28,4 | 50 | 100 | 93 | 93,64 | 1980 | Да | 108,00 | 30,67 | 152,60 |

Котельная № 3А

Котельная № 3А вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-100 (6 шт.) общей производительностью – 600 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ДКВР-20/13 (2 шт.) общей мощностью 22,72 Гкал/ч и паропроизводительностью – 40 т/ч.

Котел КВГМ-100 оборудован тремя газомазутными горелками типа РГМГ-30.

Расход газа 3 925 м3/ч, мазута – 3 540 кг/ч.

Горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтальном экране к горизонтальным коллекторам. Три котла оборудованы одним дымососом Д-12*2 правого вращения и двумя дутьевыми вентиляторами ВД-15,5 правого и левого вращения, три котла оборудованы одним дымососом Д-12*2 правого вращения и одним дутьевым вентилятором ВД-18 правого вращения.

Котел ДКВР-20/13 комплектуется тремя газомазутными горелками ГМГБ-5,6, одним дымососом ДН 15 левого вращения, одним вентилятором ВДН-11,2 левого вращения, одним экономайзером ЭП 1-808.

Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкостях. Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на покрытие собственных нужд котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70оС при расчетной температуре наружного -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-300 производительностью 300 т/ч. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДСА-100 производительностью 100т/ч.

Химочищенная вода хранится в баках запаса.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 3А приведены в таблице 3.2.2.5.

Таблица 3.2.2.5 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 3А

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 9,6 | 93,2 | 91,40 | 1983 | Да | 90,03 | 90,03 | 156,30 |
| 2 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 78,00 | 93,2 | 93,51 | 1983 | Да | 80,54 | 80,54 | 152,80 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 72,20 | 93,2 | 93,74 | 1985 | Да | 86,13 | 86,13 | 152,40 |
| 4 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 13,60 | 93,2 | 94,20 | 1987 | Да | 95,0 | 95,0 | 151,70 |
| 5 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 100 | 93,2 | 92,09 | 1987 | Да | 92,8 | 92,8 | 155,10 |
| 6 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 100 | 93,2 | 91,06 | 1987 | Да | 91,12 | 91,12 | 156,90 |
| 7 | паровой | ДКВР 20/13 | 11,36 | 20 | 100 | 92,1 | 91,88 | 1985 | Да | 95,81 | 10,54 | 155,50 |
| 8 | паровой | ДКВР 20/13 | 11,36 | 20 | 100 | 92,1 | 93,12 | 1985 | Да | 100,10 | 11,37 | 153,40 |

Котельная № 5

Котельная № 5 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ -100 (6 шт.) общей производительностью 600 Гкал/ч, и в паровых котлах типа ДЕ-25-14М (3 шт.) общей мощностью 42,6 Гкал/ч и паропроизводительностью 75 т/ч. Котел КВГМ-100 оборудован тремя газомазутными горелками типа РГМГ-30.

Горелки устанавливаются на воздушном коробе котла, который крепится на фронтальном экране к горизонтальным коллекторам. Каждый котлоагрегат оборудован одним дымососом ДН-22*2 правого вращения и дутьевым вентилятором ВДН-18 левого вращения. Каждый паровой котлоагрегат ДЕ-25-14М оборудован горелкой ГМП-16, одним дымососом ДН-12,5 правого вращения и экономайзером ЭБ I - 808И.

Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-200 производительностью 200 т/ч, а деаэрация питательной воды, идущей на питание паровых котлов, осуществляется в двух атмосферных деаэраторах типа ДА-50 производительностью 50 т/ч.

Обеспечение котельной водой осуществляется от городского водопровода питьевой воды. Для доведения поступающей в котельную воды до требуемых нормами показателей качества по жесткости и содержанию растворенных газов используется блок оборудования химводоподготовки. Восполнение утечек сетевой воды из системы теплоснабжения производится подготовленной в блоке ХВП водой подпиточными насосами в обратный трубопровод сетевой воды. Подпитка автоматизирована.

Основной вид топлива - природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкостях.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Пар используется на промышленных предприятиях, а также на покрытие собственных нужд котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 130/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор.

Химочищенная вода хранится в баках запаса.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 5 приведены в таблице 3.2.2.6.

Таблица 3.2.2.6 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 5

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 63,7 | 93,2 | 92,95 | 1993 | Да | 93,24 | 93,24 | 153,70 |
| 2 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 89,3 | 93,2 | 92,7 | 1993 | Да | 97,92 | 97,92 | 154,10 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-100 | 100 |  | 63,0 | 93,2 | 92,59 | 1993 | Да | 98,69 | 98,69 | 154,30 |
| 4 | паровой | ДЕ-25-14 | 14,2 | 25 | 93,1 | 91,6 | 93,71 | 1993 | Да | 97,25 | 13,81 | 152,40 |
| 5 | паровой | ДЕ-25-14 | 14,2 | 25 | 92,8 | 91,6 | 94,28 | 1993 | Да | 99,15 | 14,08 | 151,50 |
| 6 | паровой | ДЕ-25-14 | 14,2 | 25 | 92,8 | 91,6 | 92,73 | 1993 | Да | 96,97 | 13,77 | 154,10 |
| 7 | водогрейный | КВГМ-100-150М | 100 |  | 100 | 93,2 | 91,82 | 2003 | Да | 96,12 | 96,12 | 155,60 |
| 8 | водогрейный | КВГМ-100-150М | 100 |  | 100 | 93,2 | 91,51 | 2003 | Да | 98,92 | 98,92 | 156,10 |
| 9 | водогрейный | КВГМ-100-150М | 100 |  | 100 | 93,2 | 92,96 | 2003 | Да | 98,35 | 98,35 | 153,70 |

Котельная № 8

Котельная №8 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ-4 (5 шт.) и КВГМ-7,5 (2 шт.), общей производительностью - 35 Гкал/ч. Каждый котлоагрегат КВГМ-4 оборудован горелкой RGMS 60/2-A ZM-NR DN 80, котлоагрегат ВКГМ-7,5 оборудован горелкой RGMS 70/2-A ZM-NR DN 100.

Основной вид топлива природный газ, аварийный - нефть.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и собственные нужды котельной.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 105/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-50 производительностью 50 т/ч.

Химочищенная вода хранится в баках запаса.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8 приведены в таблице 3.2.2.7.

Таблица 3.2.2.7 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 35,6 | 89,21 | 96,04 | 1996 | Да | 79,5 | 3,18 | 148,80 |
| 2 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 35,6 | 89,21 | 95,90 | 1996 | Да | 94,5 | 3,78 | 149,00 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 35,6 | 89,21 | 95,04 | 1996 | Да | 97,25 | 3,89 | 150,30 |
| 4 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 35,6 | 89,21 | 95,64 | 1996 | Да | 94,5 | 3,78 | 149,40 |
| 5 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 59,6 | 89,21 | 95,71 | 2006 | Да | 94,5 | 3,78 | 149,30 |
| 6 | водогрейный | ВКГМ-7,5 | 7,5 |  | 57,6 | 90,10 | 95,35 | 2007 | Да | 101,2 | 7,59 | 149,80 |
| 7 | водогрейный | ВКГМ-7,5 | 7,5 |  | 57,6 | 90,10 | 95,77 | 2007 | Да | 99,73 | 7,48 | 149,20 |

Котельная № 8А

Котельная № 8А вырабатывает тепловую энергию в котлах типа ДКВР-10/13 (3 шт.) общей мощностью 17,04 Гкал/ч и паропроизводительностью – 30 т/ч. Паровые котлоагрегаты комплектуются двумя газомазутными горелками ГМГМ-5,5/7, одним дымососом ДН-12,5 левого вращения, одним дутьевым вентилятором ВДН-10 левого вращения, одним экономайзером ЭП I-808.

На текущий момент котельная на отопление не работает. Выработанная энергия используется на собственные нужды.

Основной вид топлива – природный газ, аварийный - нефть. Нефтепродукты хранятся в емкостях.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8А приведены в таблице 3.2.2.8.

Таблица 3.2.2.8 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8А

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | паровой (консерв.) | ДКВР 10/13 | 5,68 | 10 | 100,0 | 91,3 | 90,92 | 1985 | Да | 91,37 | 5,19 | 157,10 |
| 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 5,68 | 10 | 98,4 | 91,3 | 92,03 | 1985 | Да | 100,7 | 5,72 | 155,20 |
| 3 | паровой | ДКВР 10/13 | 5,68 | 10 | 75,3 | 91,3 | 91,84 | 1985 | Да | 100,52 | 5,71 | 155,50 |

Котельная № 8Б

Котельная № 8Б вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа ДЕв-25-4ГМ (4 шт.) общей производительностью – 56,8 Гкал/ч. Каждый котлоагрегат оборудован горелкой ГМП-16, одним дымососом ДН-12,5 правого вращения и дутьевым вентилятором ДН-11,2 правого и левого вращения.

Основной вид топлива природный газ, аварийный - нефть.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 105/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор. Деаэрация сетевой воды, идущей на подпитку, осуществляется в атмосферном деаэраторе типа ДА-100 производительностью 100 т/ч. Деаэрация питательной воды осуществляется в питательном деаэраторе ДСА-50 производительностью 50 т/ч.

Выработанная энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также на собственные нужды.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8Б приведены в таблице 3.2.2.9.

Таблица 3.2.2.9 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной № 8Б

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100 | 91,63 | 93,37 | 1987 | Да | 66,76 | 9,48 | 153,00 |
| 2 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100 | 91,63 | 92,88 | 1987 | Да | 73,38 | 10,42 | 153,80 |
| 3 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100 | 91,63 | 93,01 | 1982 | Да | 71,19 | 10,11 | 153,60 |
| 4 | водогрейный | ДЕ 25/14 | 14,2 |  | 100 | 91,63 | 93,94 | 1987 | Да | 69,78 | 9,91 | 152,10 |

Котельная пос. Рыбозавод

Котельная «Рыбзавод» вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВГМ - 4 (2 шт.), ВКГМ – 2,5 (1шт), ВА-3000 (1 шт.) общей производительностью – 13,5 Гкал/ч.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии принят 95/70оС при расчетной температуре наружного воздуха -43оС. Качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода, по линии перепуска, в подающий коллектор.

Химводоочистка на котельной отсутствует, подпитка осуществляется из питьевого водопровода сетей МУП «Горводоканал».

Выработанная энергия используется на нужды отопления и вентиляции, а также на собственные нужды.

Основной вид топлива – нефть, аварийный − нефть.

Нефтепродукты хранятся в емкостях.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной пос. Рыбозавод приведены в таблице 3.2.2.10.

Таблица 3.2.2.10 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной пос. Рыбозавод

| № | Тип котла | Марка котла | Произво-дительность |  | Износ, % | Средний КПД, % |  | Год ввода в экспл. | Наличие хим. вод. подготов. | Нагрузка котла |  | Расход топлива, кг / (м3, кВт.ч)/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | паспорт | факт |  |  | % | Гкал/ч |  |
| 1 | водогрейный | КВГМ-4 | 4 |  | 86,4 | 89,21 | 90,56 | 2005 | Нет | 97,75 | 3,91 | 157,75 |
| 2 | водогрейный | ВА-3000 | 3 |  | 99,5 | 92 | 90,44 | 2005 | Нет | 80,66 | 2,42 | 157,96 |
| 3 | водогрейный | КВГМ-2,5 | 2,5 |  | 100 | 90 | 92,20 | 2007 | Нет | 97,20 | 2,43 | 154,95 |
| 4 | водогрейный | ВКГМ-4 | 4 |  | 100 | 90 | 93,97 | 2007 | Нет | 95,25 | 3,81 | 152,03 |

Котельная ООО «КарьерАСтрой»

Котельная ООО «КарьерАСтрой» построена в 1987 году и предназначена для теплоснабжения производственной инфраструктуры, социальных объектов и жилого сектора площадки ООО «КарьерАСтрой».

Основным топливом в котельной служит нефть, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

В котельной установлено 4 водогрейных котла: Termotechnik ТТ100-800 – 2 ед., КВГ-4,0-115 – 2 ед. Установленная мощность котельной составляет 20,64 Гкал/ч. Схема работы котельной – двухконтурная, установлены два пластинчатых теплообменника.

Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «КарьерАСтрой» приведены в таблице 3.2.2.11.

Таблица 3.2.2.11 – Характеристики и параметры котлового оборудования котельной ООО «КарьерАСтрой»

| Котельная, марка котла | Тип котла | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| Termotechnik ТТ100-80 | Водогрейный | 6,88 | - |
| Termotechnik ТТ100-80 | Водогрейный | 6,88 | - |
| КВГ-4,0-115Н | Водогрейный | 3,44 | 2002 |
| КВГ-4,0-115Н | Водогрейный | 3,44 | 2002 |

Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

Блочно-модульная газовая котельная (МВКУ-30,0 Г), установленной мощностью 27,95 Гкал/ч, введена в эксплуатацию в 2012 году для теплоснабжения объектов капитального строительства Восточного планировочного района г. Нижневартовска. Котельная является собственностью и обслуживается ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», которое также осуществляет услуги теплоснабжения.

Категория котельной по надежности теплоснабжения потребителей и отпуску тепла - II. Тепловая мощность, вырабатываемая котельной, расходуется на отопление и горячее водоснабжение.

Котельная водогрейная, работает в автоматическом режиме, степень автоматизации позволяет обеспечить работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-87. Теплотворная способность топлива 8656 ккал/нм3. Резервное и аварийное топлива не предусматривается.

В котельной установлены пять водогрейных жаротрубных котлов ТТ100-01 6500 мощностью по 6,5 МВт каждый.

Схема теплоснабжения - зависимая, закрытая. Теплосеть двухтрубная.

Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята115-70 °С.

Циркуляцию теплоносителя в тепловой сети обеспечивают четыре (три - рабочих, один - резервный) насоса IL 100/190-30/2, "Wilo", (Германия) производительностью 191,0 м3/ч при напоре 42,0 м вод. ст.

Заполнение и подпитка теплосети и внутреннего контура котельной осуществляется в автоматическом режиме из производственного водопровода.

Для повышения давления исходной воды установлены два насоса MHIL 904 3 фирмы "Wilo" (Германия) производительностью 11,7 м3/ч при напоре 25,0 м.вод.ст. Один из установленных насосов рабочий, второй - резервный. Подпиточные оснащаются частотным преобразователем для поддержания заданного давления перед установкой ХВО.

Сетевой и котловой контуры заполняется и подпитывается химически подготовленной водой. Для подготовки воды в котельной устанавливаются автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия и установки дозирования реагента для связывания кислорода и корректировки Ph.

Для компенсации температурного расширения теплоносителя сетевого и котлового контуров в котельном зале предусматривается установка одного мембранного расширительного бака объемом 1000 л. на каждый контур.

Узлы учета тепловой энергии установлены.

Тепловые сети

Большинство тепловых сетей, к которым подключены конечные потребители, относящиеся к жилищно-коммунальному сектору города, находятся на балансе МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (99,2% от общей протяженности сетевого хозяйства), 0,8% от общей протяженности тепловых сетей – на балансе ООО «КарьерАСтрой».

В течение 2017 года на баланс МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» принято 5833,03 м тепловых и 522,6 м сетей ГВС в двухтрубном исчислении; в том числе 4595,28 м тепловых сетей и 328,6 м сетей ГВС – бесхозяйных. За тот же период было списано 3455,16 м тепловых и 335,5 м сетей ГВС в двухтрубном исчислении.

Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2018 г. в двухтрубном исчислении составляет 246486,45 м.

Для распределения тепловой энергии от наиболее крупных котельных до конечных потребителей используются 72 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 9 подмешивающих станций (ПС).

Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП двухтрубная и четырехтрубная, часть трубопроводов от ЦТП до потребителя находится на балансе управляющих компаний (МУП ПРЭТ №1, МУП ПРЭТ №2, МУП ПРЭТ №3, МУП ЖТ-1, МУП ЖТ-2, ЗАО «Ренако», ООО «Коммунальник»).

Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведён в таблице 3.2.2.12.

Таблица 3.2.2.12 – Перечень централизованных тепловых пунктов и насосных станций МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование объекта | Микрорайон | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-49 (1/1) | 1 | Менделеева, 2 строение 1 | янв.1980 |
| 2 | ЦТП-51 (1/2) | 1 | 60 лет Октября, 5а строение 1 | дек.1973 |
| 3 | ЦТП-50 (1/3) | 1 | Омская, 4а строение 1 | янв.1971 |
| 4 | ЦТП-57и-5 (1/4) | 1 | 60 лет Октября, 9б | янв.1985 |
| 5 | ЦТП-12 (1/5) | квартал Прибрежный 1 | 60 лет Октября, 2а, строение 1 | дек.1986 |
| 6 | ЦТП-1 (2/1) | 2 | Пионерская, 13 строение 1 | ноя.1973 |
| 7 | ЦТП-2 (2/2) | 2 | Пионерская, 5 строение 1 | ноя.1973 |
| 8 | ЦТП-4А (3/1) | 3 (жилые дома 2а, 3а) | проспект Победы, 19а | дек.1983 |
| 9 | ЦТП-72 (5/1) | 5 восточный | Комсомольский бульвар, 8 строение 1 | дек.1983 |
| 10 | ЦТП- мкр.5«з»(5/2) | 5 западный | Ленина, 11а | янв.1987 |
| 11 | ЦТП-5 (5А/1) | жилой комплекс по ул. Мира | Мира, 27 строение 1 | янв.1994 |
| 12 | ЦТП-57 (6/1) | 6 | Мира, 13 | дек.1983 |
| 13 | ЦТП-86 (6/2) | 6 | М. Жукова, 40б строение 1 | дек.1996 |
| 14 | ЦТП-58 (6/3) | 6 | Мира, 23 строение 1 | дек.1996 |
| 15 | ЦТП-8 (7/1) | квартал по ул. Мира | Мира, 31, строение 1 | ноя.1987 |
| 16 | ЦТП-71 (7/2) | 7 | Интернациональная, 12 строение 1 | дек.1988 |
| 17 | ЦТП-72 (7/3) | 7 | Спортивная, 5 строение 1 | дек.1989 |
| 18 | ЦТП-7 (7А/1) | квартал 7А, 7 | Спортивная, 13Б | ноя.1987 |
| 19 | ЦТП-7 (7А/2) | квартал 7А, 7 | Чапаева, 36 строение 2 | дек.1989 |
| 20 | ЦТП-2 (8/1) | 8 | Мира, 54 | июл.1983 |
| 21 | ЦТП-8 (8/2) | 8 | Ленина, 15 строение 2 | фев.2006 |
| 22 | ЦТП-46 (8А/1) | 8А | Мира, 60е строение 1 | дек.1983 |
| 23 | ЦТП-50 (8А/2) | 8А | Мира, 60ж строение 1 | янв.1983 |
| 24 | ЦТП-56 (9/1) | 9 | 60 лет Октября, 17 строение 1 | дек.1983 |
| 25 | ЦТП-5 (9/2) | квартал Прибрежная зона | 60 лет Октября, 42 строение 2 | ноя.1985 |
| 26 | ЦТП-4 (9/3) | квартал Б | Ленина, 38 строение 2 | дек.1988 |
| 27 | ЦТП-5 (9/4) | квартал Ленина | Ленина, 17 строение 1 | дек.1987 |
| 28 | ЦТП-15 (9/5) | квартал прибрежный 3 | 60 лет Октября, 54 строение 2 | янв.1993 |
| 29 | ЦТП-60 (10/1) | 10 | Чапаева, 93а | янв.1986 |
| 30 | ЦТП-27 (10/2) | 10 | Интернациональная, 51А строение 2 | ноя.1987 |
| 31 | ЦТП-26 (10/3) | 10 | Пермская, 15 строение 1 | июн.1988 |
| 32 | ЦТП-4 (10/4) | 10 (квартал по ул. Пермской) | Пермская, 37 строение 1 | ноя.1995 |
| 33 | ЦТП-8 (10А/1) | квартал Северный | Интернациональная, 49 строение 1 | дек.1987 |
| 34 | ЦТП-76 (10А/2) | 10А | Нефтяников, 82А | дек.1989 |
| 35 | ЦТП-77 (10А/3) | 10А | Северная, 62а | янв.1990 |
| 36 | ЦТП-78 (10А/4) | 10А | Интернациональная, 41 строение 1 | фев.1992 |
| 37 | ЦТП-70 (10А/5) | 10А | Дзержинского, 31 строение 1 | дек.1992 |
| 38 | ЦТП-47 (10Б/1) | 10Б | Интернациональная,31 строение 2 | июл.1991 |
| 39 | ЦТП-46 (10Б/2) | 10Б | Интернациональная,17 строение 2 | дек.1990 |
| 40 | ЦТП-16 (10Б/3) | 10Б | Нефтяников, 93 строение 2 | дек.1992 |
| 41 | ЦТП-50 (10Б/4) | 10Б | Северная, 50 строение 1 | ноя.1995 |
| 42 | ЦТП-67 (10Г/1) | 10Г | Интернациональная, 2е строение 1 | дек.1992 |
| 43 | ЦТП-51 (10Г/2) | 10Г | Заозерная, 8а строение 1 | фев.1995 |
| 44 | ЦТП-66 (10Г/3) | 10Г | Интернациональная, 2д строение 1 | ноя.1995 |
| 45 | ЦТП-33 (10В/1) | 10В | Интернациональная, 11 строение 1 | мар.2004 |
| 46 | ЦТП-54 (11/1) | 11 | Чапаева, 69а | ноя.1988 |
| 47 | ЦТП-55 (11/2) | 11 | Чапаева, 49в | ноя.1989 |
| 48 | ЦТП-5 (12/1) | 12 | Ленина, 19 строение 1 | ноя.1987 |
| 49 | ЦТП-74 (12/2) | 12 | Др. Народов, 29А строение 1 | дек.1987 |
| 50 | ЦТП-73 (12/3) | 12 | Мира, 70 строение 1 | ноя.1987 |
| 51 | ЦТП-61 (13/1) | 13 | Пермская, 6 строение 2 | дек.1983 |
| 52 | ЦТП-60А (13/2) | 13 | Пермская, 4Б | дек.1986 |
| 53 | ЦТП-60 (13/3) | 13 | Интернациональная, 26 строение 2 | дек.1987 |
| 54 | ЦТП-23 (14/1) | 14 | Мира, 78 строение 1 | дек.1983 |
| 55 | ЦТП-24 (14/2) | 14 | Ленина, 25Б строение 1 | дек.1984 |
| 56 | ЦТП-71 (14/3) | 14 | Ленина, 27 строение 1 | дек.1986 |
| 57 | ЦТП-59 (15/1) | 15 | 60 лет Октября, 49 строение 1 | дек.1983 |
| 58 | ЦТП-61 (15/2) | 15 | Дружбы Народов, 13 строение 2 | ноя.1985 |
| 59 | ЦТП-62 (15/3) | 15 | Чапаева, 7 строение 1 | ноя.1985 |
| 60 | ЦТП-57 (15/4) | 15 | Омская, 60 строение 1 | дек.1985 |
| 61 | ЦТП-5 (15А/1) | квартал А | Чапаева, 13 строение 3 | дек.1984 |
| 62 | ЦТП-63 (16/1) | 16 | 60 лет Октября, 55, строение 2 | сен.1985 |
| 63 | ЦТП-64 (16/2) | 16 | Х. Мансийская, 17, строение 1 | фев.1986 |
| 64 | ЦТП-14 (16/3) | 16 | Х. Мансийская, 11, строение 1 | дек.1985 |
| 65 | ЦТП-5 (16А/1) | 16А | Омская, 61 строение 1 | июн.1988 |
| 66 | ЦТП10 (16А/2) | 16А | Омская, 69 строение 1 | окт.1987 |
| 67 | ЦТП-22 (16Б/1) | квартал Прибрежный 2 | 60 лет Октября, 72 | дек.1989 |
| 68 | ЦТП-23 (16Б/2) | квартал Прибрежный 2 | 60 лет Октября, 84 | дек.1989 |
| 69 | ЦТП- МЖК | МЖК | МЖК, 6 | май.1997 |
| 70 | Подмешивающая станция ПС-1 | Резервная зона | 60 лет Октября - Нефтяников | янв.1980 |
| 71 | Подмешивающая станция ПС-4 | Больничный комплекс | Общ. центр 1оч. застр. Ленина, 18 строение 2 | дек.1971 |
| 72 | Подмешивающая станция ПС-Дивный | пос. Дивный | ЗПУ, панель 24, улица 2П-2, д.24а | май.2003 |
| 73 | Подмешивающая станция ПС-1С | Старый Вартовск | Лопарева, 10/1 | дек.1970 |
| 74 | Подмешивающая станция ПС-Леспромхоз | пос. Леспромхоз | пос. Леспромхоз, 57а | июн.2005 |
| 75 | Подмешивающая станция ЦТП-2 (УТТ-4) | пос. УТТ-4 | ул. Снежная, д.32 | июл.2003 |
| 76 | Подмешивающая станция ЦТП-1 (НДРСУ) | пос. НДРСУ | переулок Энтузиастов, д. 27а | июл.2003 |
| 77 | ЦТП-14П | пос. 14П | Луговая, 51 строение 1 | фев.1996 |
| 78 | ЦТП-2П/1 | 2П | Заводская. 6а строение 1 | фев.1999 |
| 79 | ЦТП-2П/2 | 2П |  |  |
| 80 | Подмешивающая станция ПС-Магистральный | пос. Магистраль | Магистраль, 15б | ноя.2004 |
| 81 | Подмешивающая станция ПС-2Б | мкр. 9Б | в р-не д.22а по ул. Таежная | 2017 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению приведены в таблице 3.2.2.13.

Таблица 3.2.2.13 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по назначению

| Тип тепловых сетей | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Магистральные | 124 919,82 | 103 705,0 |
| Квартальные | 203 009,99 | 40 575,0 |
| ГВС | 64 907,64 | 12 761,0 |
| Паровые | 2 806,51 | 1 323,0 |

Наибольшая протяженность тепловых сетей приходится на квартальные. Их доля составляет 57%, доля магистральных тепловых сетей равна 24%. При этом по материальной характеристике доля магистральных тепловых сетей значительно выше и равна 57%. Это связано с тем, что магистральные тепловые сети представляют собой трубопроводы большого диаметра. МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» имеет на балансе тепловые сети подземной прокладки и надземной прокладки, а также транзитные трубопроводы по подвалам зданий. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата, ППУ, фенольный пенопласт.

Основным способом прокладки является подземный способ. На долю подземной прокладки приходится 68% от протяженности всех трубопроводов. Доля транзитных трубопроводов, проложенных по подвалам, составляет 3%.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки приведено в таблице 3.2.2.14.

Таблица 3.2.2.14 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| до 1989 | 272809 | 66314 |
| с 1990 по 1997 | 127051 | 31447 |
| с 1998 по 2003 | 58485 | 12323 |
| с 2004 | 154320 | 27010 |

Максимальную протяженность имеют трубопроводы, проложенные до 1989 года. Их доля составляет 45%. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 года, равна 25%.

По протяженности преобладают трубопроводы с диаметром от 100 мм и 150 мм. Кроме того, значительная часть трубопроводов имеет диаметр от 500 мм и выше, что является следствием наличия в городе крупных источников тепловой энергии.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии приведено в таблице 3.2.2.15.

Таблица 3.2.2.15 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 70210,01 | 28865 |
| Котельная № 2А | 11392,62 | 10722 |
| Котельная № 3А | 119613,4 | 47901 |
| Котельная № 5 | 81511,88 | 44060 |
| Котельная № 8 | 12736,40 | 4424 |
| Котельная № 8Б | 19509,30 | 6372 |
| Котельная «Рыбзавод» | 12956,2 | 1936 |
| Котельная ООО «КарьерАСтрой» | 4900 | 1061 |
| Котельная ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | 3026 | 1289 |
| Всего | 335855,8 | 146630 |

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях города Нижневартовска выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Их число составляет 408 шт.

В качестве регулирующей арматуры применяют клапаны типа РК-1.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» (в количестве 2760 штук) выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: основание тепловых камер монолитное железобетонное; стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном; перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Приборы учета тепловой энергии

Большинство котельных города оснащено приборами учета, фиксирующими значения расхода, давления и температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе, а также в линии подпитки. Для учета тепловой энергии на котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», отпускаемой потребителям, производится приборный учет количества холодной воды, тепловой энергии, пара, температуры, давления, суммарного расхода прямой, обратной сетевой и подпиточной воды на отопление и ГВС, отпускаемой потребителю, осуществляется поверенными расходомерами UFM-005,001, РМ-5-Т, Sono, US-800, ДРК-3 в комплекте с первичными преобразователями СПТ-961, СПГ-761, Эксперт-Z, ДИСК-250. Для каждого котла измеряются следующие величины: давление и расход пара. Уровень воды в барабане котла регистрируются щитовым вторичным приборами, прошедшими поверку. Учет расхода воды через котлы осуществляется КСД-2, ДМ, РП-160, Сапфир.

Перечень приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения приведён в таблице 3.2.2.16.

Таблица 3.2.2.16 – Перечень приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения

| Котельная | Наименование прибора учета | Срок службы, лет | Дата установки | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | СПТ-961 | 12 | 13.03.2000 | 30.06.2014 |
|  | СПТ-961 | 12 | 27.04.2015 | 16.03.2015 |
| Котельная № 2А | СПТ-961 | 12 | 01.01.2000 | 24.11.2010 |
| Котельная № 3А | СПТ-961М | 12 | 30.05.2009 | 19.05.2017 |
|  | СПТ-961М | 12 | 30.05.2009 | 14.08.2017 |
| Котельная № 5 | СПТ-961 | 12 | 01.01.2002 | 24.11.2010 |
|  | СПТ-961 | 12 | 01.01.2001 | 28.09.2009 |
|  | СПТ-961 | 12 | 01.01.2002 | 13.05.2011 |
| Котельная № 8 | СПТ-961.1 | 12 | 01.01.2008 | 26.07.2017 |
| Котельная № 8Б | СПТ961 | 12 | 15.11.2000 | 17.11.2008 |

В 2001 году на котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» была внедрена автоматизированная система оперативного диспетчерского управления и учета потребления энергоресурсов «Омега-2000» (АСКУЭ котельных города). Это дало возможность правильно планировать заявленный суммарный максимум котельных и привело к автоматизации задач коммерческого учета в сфере обращения энергоресурсов при их производстве.

Данная система, кроме передачи данных по электроэнергии, позволяет вести учет газа, электрической энергии, тепла, пара и воды с передачей информации в единый диспетчерский центр.

Коммерческая информация снимается с тепловычислителей серии СПТ и корректоров газа серии СПГ (продукции научно-производственной фирмы «Логика» г. Санкт-Петербург). Тепловычислителями четвертого поколения являются СПТ 961, СПТ 961М, корректоры природного газа СПГ-761. Приборы этой серии обладают развитыми коммуникационными возможностями и позволяют организовать комплексный учет энергии и энергоносителей на уровне МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

Тепловычислители формируют месячные и суточные отчеты, где в табличной форме представлены все необходимые сведения о потреблении тепловой энергии и теплоносителя по каждому выводу. Месячные отчеты выдаются к назначаемому расчетному дню. Средства измерения проходят регулярную поверку.

По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» статистика технологических нарушений и остановки котельного оборудования из-за инцидентов на котельных не ведется. Дефекты оборудования котельных устраняются в плановом порядке по нарядам-допускам после выяснения причин и в сжатые сроки, аварийные остановки котлов отсутствуют. Технологические нарушения, приводящие к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя на источниках МУП «Теплоснабжения» отсутствуют.

Информация о повреждениях на сетях МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» за период с 2010 по 2017 годы представлена в таблице 3.2.2.17.

Таблица 3.2.2.17 – Информация о повреждениях на сетях МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» за период с 2010 по 2017 годы

| Год | Внутриквартальные трубопроводы |  |  |  |  |  | Магистральные трубопроводы |  |  |  | Всего по сетям |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей | Количество повреждений на 1км сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т7 | Т8 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т7 | Т8 | Всего |  |  |
| 2010 | 131 | 41 | 65 | 32 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 141 | 44 | 65 | 32 | 2 | 0 | 284 | 292,108 | 0,97 |
| 2011 | 130 | 49 | 66 | 37 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 140 | 56 | 66 | 37 | 5 | 0 | 304 | 290,576 | 1,05 |
| 2012 | 88 | 42 | 51 | 34 | 2 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 109 | 45 | 51 | 34 | 3 | 0 | 242 | 299,749 | 0,81 |
| 2013 | 124 | 46 | 41 | 30 | 1 | 0 | 31 | 5 | 6 | 0 | 155 | 51 | 41 | 30 | 7 | 0 | 284 | 301,919 | 0,94 |
| 2014 | 112 | 45 | 35 | 19 | 0 | 0 | 31 | 4 | 6 | 0 | 143 | 49 | 35 | 19 | 6 | 0 | 252 | 306,332 | 0,82 |
| 2015 | 131 | 49 | 40 | 32 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | 0 | 160 | 53 | 40 | 32 | 4 | 0 | 289 | 300,415 | 0,96 |
| 2016 | 98 | 27 | 36 | 12 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 | 0 | 126 | 37 | 36 | 12 | 1 | 0 | 212 | 300,663 | 0,71 |
| 2017 | 140 | 31 | 18 | 9 | 0 | 0 | 25 | 6 | 5 | 0 | 165 | 37 | 18 | 9 | 5 | 0 | 234 | 302,889 | 0,77 |

Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурса

Дефицит установленной тепловой мощности на теплоисточниках города Нижневартовска при тепловых нагрузках абонентов не наблюдается.

Таблица 3.2.2.18 – Резервы/дефициты мощностей источников тепловой энергии

| № | Параметры | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2а | Котельная №3а | Котельная №5 | Котельная №8 | Котельная №8а | Котельная №8б | Котельная Рыбзавод | ИТОГО по МУП «Теплоснабжение» | ООО «КарьерАСтрой» | ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 300,000 | 273,600 | 622,720 | 642,600 | 35,000 | 17,040 | 56,800 | 13,500 | 1961,260 | 20,640 | 27,950 | 2009,850 |
| 2 | Располагаемая мощность | Гкал/ч | 279,210 | 263,110 | 557,533 | 624,900 | 33,470 | 16,614 | 39,920 | 12,580 | 1827,337 | 20,640 | 27,950 | 1875,927 |
| 3 | Потери на собственные нужды | Гкал/ч | 2,449 | 1,870 | 6,293 | 16,108 | -0,103 | 16,614 | -6,716 | 0,115 | 36,630 | 0,140 | 0,140 | 36,910 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 276,761 | 261,240 | 551,24 | 608,792 | 33,573 | 0,000 | 46,636 | 12,465 | 1790,707 | 20,500 | 27,810 | 1839,017 |
| 5 | Суммарная подключенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 264,972 | 143,321 | 438,023 | 355,434 | 19,858 | 0,000 | 17,314 | 5,767 | 1244,689 | 10,062 | 23,011 | 1277,762 |
| 5.1 | Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 8,820 | 9,784 | 13,423 | 21,177 | 1,915 | 0,000 | 2,918 | 1,119 | 59,156 | 0,840 | 0,149 | 60,145 |
| 5.2 | Текущая договорная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 256,152 | 133,537 | 424,600 | 334,257 | 17,943 | 0,000 | 14,396 | 4,648 | 1185,533 | 9,222 | 22,862 | 1217,617 |
| 6 | Суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь в тепловых сетях и расхода на собственные нужды | Гкал/ч | 267,421 | 145,191 | 444,316 | 371,542 | 19,755 | 16,614 | 10,598 | 5,882 | 1281,319 | 10,202 | 23,151 | 1314,672 |
| 7 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 11,789 | 117,919 | 97,597 | 253,358 | 13,715 | 0,000 | 29,322 | 6,698 | 546,018 | 10,438 | 4,799 | 561,255 |
|  |  | % | 4,3 | 45,1 | 17,5 | 41,6 | 40,9 | 0,0 | 62,9 | 53,7 | 30,5 | 50,9 | 17,3 | 30,5 |

Суммарный резерв тепловой мощности по котельным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» составляет 546,018 Гкал/ч.

Анализ фактического теплопотребления в период с температурой наружного воздуха, близкой к расчетной температуре для систем отопления (минус 43°С для города Нижневартовска) проведен для всех котельных МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» с использованием данных о фактическом отпуске тепловой энергии в тепловые сети и фактических параметрах теплоносителя.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 3.2.2.19.

Таблица 3.2.2.19 – Оценка тепловых потерь в тепловых сетях котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», ООО «КарьерАСтрой» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»

| Котельные | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Котельная №1 | 68562,220 | 48952,669 | 52918,888 |
| Котельная №2а | 62742,916 | 61671,688 | 71855,360 |
| Котельная №3а | 145608,912 | 121661,261 | 97936,246 |
| Котельная №5 | 99470,565 | 119605,072 | 166705,773 |
| Котельная №8 | 15086,959 | 16271,024 | 16316,054 |
| Котельная №8а | 0 | 0 |  |
| Котельная №8б | 15672,070 | 18174,056 | 17717,549 |
| Котельная Рыбзавод | 6460,506 | 7179,822 | 7813,247 |
| ИТОГО по МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» | 413604,148 | 393515,592 | 431263,116 |
| ООО «КарьерАСтрой» | 576 | 817 | 640 |
| ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» | - | 1995 | 980 |
| ВСЕГО: | 414180,148 | 396327,592 | 432883,116 |

Генеральным планом определены перспективные объемы потребления тепловой энергии до 2020 года и 2035 года с учетом планового изменения численности населения города Нижневартовска и темпов строительства жилого сектора на соответствующие периоды.

Основные показатели потребления тепловой энергии до 2020 года Генерального плана города Нижневартовска приведены в таблице 3.2.2.20.

Основные показатели потребления тепловой энергии до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска приведены в таблице 3.2.2.21.

Таблица 3.2.2.20 – Основные показатели потребления тепловой энергии до 2020 года Генерального плана города Нижневартовска

| Тип застройки | Средняя этажность | Площадь общая зданий, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция |  | ГВС | Сумма |  |  |
| Квартал 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 62939 | 2,763 | 0,000 |  | 0,828 |  |  | 3,591 |
| Квартал 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 75388 | 3,309 | 0,000 |  | 0,992 |  |  | 4,301 |
| Квартал 31а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 56073 | 2,461 | 0,000 |  | 0,738 |  |  | 3,199 |
| Квартал 31б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 60394 | 2,651 | 0,000 |  | 0,795 |  |  | 3,446 |
| Квартал 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 52854 | 2,320 | 0,000 |  | 0,695 |  |  | 3,015 |
| Общественно-делового назначения | 4 | 52285 | 3,005 | 2,969 |  | 0,058 |  |  | 6,032 |
| Квартал 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 112247 | 4,927 | 0,000 |  | 1,477 |  |  | 6,404 |
| Квартал 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 156563 | 6,872 | 0,000 |  | 2,060 |  |  | 8,932 |
| Квартал Общественный центр западный Эмтор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 4 | 125281 | 7,200 | 7,114 |  | 0,140 |  |  | 14,454 |
| Квартал 6П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 19395 | 1,215 | 0,000 |  | 0,255 |  |  | 1,471 |
| Квартал 7П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 8955 | 0,561 | 0,000 |  | 0,118 |  |  | 0,679 |
| Квартал 8П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 16875 | 1,057 | 0,000 |  | 0,222 |  |  | 1,279 |
| Квартал 11П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 19890 | 1,246 | 0,000 |  | 0,262 |  |  | 1,508 |
| Квартал 12П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 19890 | 1,246 | 0,000 |  | 0,262 |  |  | 1,508 |
| Квартал 13П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 17820 | 1,117 | 0,000 |  | 0,234 |  |  | 1,351 |
| Общественно-делового назначения | 2 | 2023 | 0,146 | 0,115 |  | 0,002 |  |  | 0,263 |
| Квартал 15П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 16605 | 1,041 | 0,000 |  | 0,218 |  |  | 1,259 |
| Квартал 16П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 2 | 40795 | 2,556 | 0,000 |  | 0,537 |  |  | 3,093 |
| Общественно-делового назначения | 4 | 31605 | 1,816 | 1,795 |  | 0,035 |  |  | 3,646 |
| Квартал 17П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 2 | 10887 | 0,682 | 0,000 |  | 0,143 |  |  | 0,825 |
| Общественно-делового назначения | 4 | 13365 | 0,768 | 0,759 |  | 0,015 |  |  | 1,542 |
| Квартал К-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 16058 | 0,873 | 0,000 |  | 0,211 |  |  | 1,084 |
| Квартал Общественный центр южный Эмтор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 4 | 29789 | 1,712 | 1,692 |  | 0,033 |  |  | 3,437 |
| Всего |  |  | 51,546 | 14,443 | 10,332 |  |  | 76,321 |  |

Таблица 3.2.2.21 – Основные показатели потребления тепловой энергии до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска

| Тип застройки | Средняя этажность | Площадь общая зданий, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция |  | ГВС |  | Сумма |
| Микрорайон 02:10 (кварталы 19; 20; 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 182778 | 8,0230 | 0,0000 |  | 2,4050 |  | 10,4280 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 9768 | 0,6852 | 0,5547 |  | 0,0109 |  | 1,2508 |
| Микрорайон 02:11 (квартал 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 16 | 70214 | 3,0820 | 0,0000 |  | 0,9239 |  | 4,0059 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 7449 | 0,5225 | 0,4230 |  | 0,0083 |  | 0,9539 |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 28960 | 1,815 | 0,000 |  | 0,381 |  | 2,196 |
| Малоэтажная жилая застройка | 3 | 9891 | 0,557 | 0,000 |  | 0,130 |  | 0,687 |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 180774 | 7,935 | 0,000 |  | 2,379 |  | 10,314 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 5040 | 0,274 | 0,000 |  | 0,066 |  | 0,340 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 196142 | 13,757 | 11,138 |  | 0,219 |  | 25,114 |
| Микрорайон 02:13 (кварталы 27; 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 148012 | 6,497 | 0,000 |  | 1,948 |  | 8,444 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 112200 | 7,870 | 6,371 |  | 0,125 |  | 14,366 |
| Микрорайон 02:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 338045 | 14,838 | 0,000 |  | 4,448 |  | 19,286 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 52284 | 3,667 | 2,969 |  | 0,058 |  | 6,695 |
| Микрорайон 02:15 (кварталы 23; 24; 29; 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 344776 | 15,134 | 0,000 |  | 4,537 |  | 19,670 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 10838 | 0,760 | 0,615 |  | 0,012 |  | 1,388 |
| Микрорайон 02:16 (кварталы 3К; 4К; 5К) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 3 | 73377 | 5,1466 | 4,1667 |  | 0,0820 |  | 9,3954 |
| Микрорайон 02:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 42; 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 400870 | 17,596 | 0,000 |  | 5,275 |  | 22,871 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 19601 | 1,375 | 1,113 |  | 0,022 |  | 2,510 |
| Микрорайон 02:18 (кварталы 40; 41; Общественный центр западный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 268810 | 11,799 | 0,000 |  | 3,537 |  | 15,336 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 125280 | 8,787 | 7,114 |  | 0,140 |  | 16,041 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | 3 | 37671 | 2,121 | 0,000 |  | 0,496 |  | 2,617 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 2324 | 0,1630 | 0,1320 |  | 0,0026 |  | 0,2976 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 51800 | 3,246 | 0,000 |  | 0,682 |  | 3,928 |
| Малоэтажная жилая застройка | 3 | 98660 | 5,555 | 0,000 |  | 1,298 |  | 6,853 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 181478 | 9,861 | 0,000 |  | 2,388 |  | 12,249 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 44970 | 3,154 | 2,554 |  | 0,050 |  | 5,758 |
| Микрорайон 03:04 (кварталы К-7; К-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-делового назначения | 3 | 26013 | 1,8246 | 1,4772 |  | 0,0291 |  | 3,3309 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 16875 | 1,057 | 0,000 |  | 0,222 |  | 1,279 |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 538305 | 23,629 | 0,000 |  | 7,083 |  | 30,712 |
| Общественно-делового назначения | 3 | 93530 | 6,560 | 5,311 |  | 0,105 |  | 11,976 |
| Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П; 22П; 23П; П-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 174645 | 10,944 | 0,000 |  | 2,298 |  | 13,242 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 2 | 59850 | 3,750 | 0,000 |  | 0,788 |  | 4,538 |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 127310 | 5,588 | 0,000 |  | 1,675 |  | 7,263 |
| Общественно-делового назначения | 2 | 956518 | 69,197 | 54,316 |  | 1,069 |  | 124,582 |
| Микрорайон 09:02 (кварталы 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; Общественный центр северный Эмтор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка | 12 | 839094 | 36,832 | 0,000 |  | 11,041 |  | 47,872 |
| Общественно-делового назначения | 2 | 293945 | 21,265 | 16,692 |  | 0,329 |  | 38,285 |
| Итого новая застройка |  |  | 342,592 | 115,384 | 58,424 |  | 516,400 |  |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» на коммунальные нужды |  |  | 714,4199 | 68,5203 | 363,683 |  | 1146,623 |  |
| По данным МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» по паровой нагрузке |  |  | - | - | - |  | 3,822 |  |
| Итого существующая застройка |  |  | 714,4199 | 68,5203 | 363,683 |  | 1150,445 |  |
| Всего |  |  | 1057,011 | 183,905 | 422,107 |  | 1663,023 |  |

Располагаемые резервы мощности источников тепловой энергии позволяют обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон в пределах 3-4 лет. В долгосрочной перспективе обнаружится проблема отсутствия технической возможности присоединения новых потребителей, как следствие, необходимость увеличения установленной мощности источников тепловой энергии.

3.2.3. Анализ финансового состояния организаций

На территории города Нижневартовска в 2017 году поставку тепловой энергии населению и прочим потребителям осуществляют 7 организаций, из них 4 организации имеют установленный тариф в отношении группы потребителей – население: МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «КарьерАвтоСтрой», ОАО «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги».

МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

Регулирование МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» осуществляется методом индексации установленных тарифов. Долгосрочным периодом регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию определены 2019-2023 годы.

Долгосрочными параметрами регулирования являются: базовый уровень операционных расходов на 2019 год – 919,487 млн. руб., индекс эффективности операционных расходов на 2020 год – 1,0 и нормативный уровень прибыли на 2019 год – 0,88; на 2020 год – 0,86; на 2021 год – 0,88; на 2022 год – 0,88; на 2023 год – 0,89.

Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1 – Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение», тыс. руб.

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Операционные расходы, всего: | тыс.руб. | 826128,95 | 850857,690 | 885351,230 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, всего: | тыс.руб. | 417689,111 | 422904,476 | 473719,920 |
| 2.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 12891,640 | 6197,750 | 6915,500 |
| 2.2. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс.руб. | 16362,157 | 20267,441 | 21861,390 |
| 2.3. | Арендная плата | тыс.руб. | 0,000 | 38,892 | 40,700 |
| 2.4. | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 21916,430 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 186928,340 | 197593,220 | 205603,600 |
| 2.6. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 196475,160 | 193868,000 | 213778,370 |
| 2.7. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 5031,814 | 4939,173 | 3603,930 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс.руб. | 1527014,850 | 1447646,000 | 1533606,920 |
| 3.1. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 1148917,010 | 1094762,750 | 1144204,140 |
|  | газ | тыс.руб. | 1126723,720 | 1079527,650 | 1122274,193 |
|  | нефть | тыс.руб. | 22193,290 | 15235,100 | 21929,947 |
| 3.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 341749,890 | 315682,020 | 348678,370 |
| 3.3. | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 36347,950 | 37201,230 | 40724,410 |
| 4. | Прибыль нормативная | тыс.руб. | 20127,254 | 19756,690 | 14415,730 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс.руб. | 32682,460 | 70722,610 | 0,000 |
| 6. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс.руб. | 17239,130 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Итого необходимая валовая выручка, в том числе | тыс.руб. | 2840881,755 | 2811887,466 | 2907093,800 |
| 8. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2307482 | 2208690 | 2217 990 |
| 9. | Тариф среднегодовой, руб./ Гкал (без НДС) | руб./Гкал | 1231,16 | 1273,10 | 1310,69 |
| 9.1 | тариф 1-го полугодия | руб./Гкал | 1216,29 | 1252,56 | 1302,66 |
| 9.2 | тариф 2-го полугодия | руб./Гкал | 1252,56 | 1302,66 | 1322,24 |

За период 2016-2018 годов в структуре НВВ наибольший удельный вес занимают расходы на топливо (газ, нефть) от 40,4% до 41,9%.

За этот же период наблюдается устойчивое повышение размера необходимой валовой выручки, направляемой на содержание теплоэнергетических объектов предприятия c 2 840,8 млн. руб. в 2016 году до 2907,09 млн. руб. в 2018 году.

К основным причинам роста НВВ относятся:

увеличение расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, вызванных, в частности, ростом тарифов;

увеличение объема средств, направляемых на выплату заработной платы, обусловленного поэтапным доведением заработной платы до отраслевого соглашения – увеличение базовой ставки рабочего 1-ого разряда, а также учетом инфляционного фактора в составе данной статьи расходов.

Финансово-хозяйственная деятельность МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» является планово-прибыльной.

ООО «КарьерАСтрой»

Таблица 3.2.3.2 - Операционные расходы и необходимая валовая выручка ООО «КарьерАСтрой»

| № п/п | Наименование статьи расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы, всего: | 12 186,66 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 278,41 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 656,27 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 10 396,73 |
| 1.3.1 | Численность, чел. | 16,25 |
| 1.3.2 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 51 211,49 |
| 1.4 | Расход на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам | 271,03 |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 514,35 |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки |  |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | 1,30 |
| 1.8 | Лизинговый платеж, арендная плата |  |
| 1.9 | Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам | 68,57 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, всего: | 6 880,09 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платяжей | 379,74 |
| 2.3 | Концессионная плата |  |
| 2.4 | Арендная плата | 426,04 |
| 2.5 | Расходы по сомнительным долгам |  |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 3 211,05 |
| 2.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 2 863,26 |
| 2.8 | Налог на прибыль |  |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 24 677,47 |
|  | Технологические потери, тыс. Гкал |  |
|  | Технологические потери, % |  |
| 3.1 | Расходы на топливо | 21 250,66 |
| 3.1.1 | НУР «газ» (от отпуска в сеть), кг.у.т./Гкал |  |
| 3.1.2 | КПД газ, % |  |
| 3.1.3 | Цена газа, руб./м3 |  |
| 3.2 | Расходы на холодную воду |  |
| 3.3.1 | НУР воды, м3/Гкал |  |
| 3.3.2 | Цена воды, руб./м3 |  |
| 4 | Прибыль |  |
| 4.1 | Нормативный уровень прибыли |  |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  |
|  | Размер прибыли, % |  |
| 6 | Итого необходимая валовая выручка | 43 744,22 |

ООО «Коммунальник»

Таблица 3.2.3.3 - Операционные расходы и необходимая валовая выручка ООО «Коммунальник»

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валовая выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 31 269,33 |
| 2 | Расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 29 612,07 |
|  | Топливо | тыс.руб. | 2 231,18 |
|  | Покупаемая электроэнергия | тыс.руб. | 2 123,96 |
|  | Сырьё и материалы | тыс.руб. | 2 624,29 |
|  | Ремонт основных средств | тыс.руб. | 6 890,82 |
|  | Оплата труда производственных рабочих | тыс.руб. | 8 006,57 |
|  | Отчисления во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 2 458,02 |
|  | Амортизационные отчисления и аренда основных средств | тыс.руб. | 536,00 |
|  | Прочие расходы | тыс.руб. | 4 741,23 |
| 3 | Валовая прибыль | тыс.руб. | 1 657,26 |

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» также установлены плановые показатели энергосбережения и энергетической эффективности, которые приведены в таблице 3.2.3.4.

Таблица 3.2.3.4 – Показатели энергосбережения и энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД энергетического оборудования (газ) | % | 92,37 | 92,37 | 92,37 |
| КПД энергетического оборудования (нефть) | % | 90,17 | 90,17 | 90,17 |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т. на 1 Гкал | 155,48 | 155,48 | 155,48 |
| Расход тепловой энергии на нужду тепловых источников | % | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВт×ч / Гкал | 30,11 | 30,11 | 30,11 |
| Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | м3 / Гкал | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Технологические потери тепловой энергии в сети | % | 13,00 | 13,00 | 13,00 |

Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям представлена в таблице 3.2.3.5.

Таблица 3.2.3.5 – Динамика тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и прочим потребителям, руб./ Гкал

| Наименование организации | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 31.12.2018 |
| МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |
| - население, бюджетные и прочие потребители (без НДС) | 1 216,29 | 1 252,56 | 1 252,56 | 1 302,66 | 1 302,66 | 1 322,24 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 1,5 |
| ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» |  |  |  |  |  |  |
| - население | 1 262,31 | 1 315,29 | 1 315,29 | 1 386,31 | 1 386,31 | 1 455,61 |
| - прочие потребители | 1 069,75 | 1 114,65 | 1 114,65 | 1 174,84 | 1 174,84 | 1 233,57 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 5,00 |
| ООО «КарьерАвтоСтрой» |  |  |  |  |  |  |
| - население (с НДС) | 2 496,14 | 2 600,92 | 2 600,92 | 2 615,86 | 2 615,86 | 2 720,49 |
| - прочие потребители | 2 115,37 | 2 204,17 | 2 204,17 | 2 216,83 | 2 216,83 | 2 305,50 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 3,8 |
| ОАО «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |  |  |  |
| - население | 1 649,71 | 1 718,97 | 1 718,97 | 1 810,12 | 1 810,12 | 1 898,75 |
| - прочие потребители | 1 398,06 | 1 456,75 | 1 456,75 | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 609,11 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 4,90 |
| ЗАО «Нобили» |  |  |  |  |  |  |
| - население | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие потребители | 1 505,60 | 1 561,42 | 1 561,42 | 1 629,46 | 1 629,46 | 1 688,50 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 4,36 | 0,00 | 3,62 |
| ООО «Коммунальник» |  |  |  |  |  |  |
| - население | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие потребители | 1 120,00 | 1 184,21 | 1 184,21 | 1 241,02 | 1 241,02 | 1 289,11 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 3,88 |
| ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс» |  |  |  |  |  |  |
| - население | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - прочие потребители | 739,88 | 796,23 | 796,23 | 832,38 | 832,38 | 890,25 |
| Темп прироста, % | 0,00 | 7,62 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 6,95 |

Подключение к системе теплоснабжения МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» осуществляется в следующем порядке

- получение технических условий на подключение объекта;

- согласование с энергоснабжающей организацией проекта объекта (разделы «ТС» и «ОВ»);

- предъявление монтажа тепловых сетей с составлением актов, требуемых законодательством;

- сдача исполнительной документации на тепловые сети;

- предъявление монтажа систем теплопотребления здания представителю тепловой инспекции предприятия;

- получение акта о соответствии монтажа систем объекта техническим условиям на подключение;

- заключение договора на пользование тепловой энергией;

- получение допуска в эксплуатацию объекта в службе Ростехнадзора;

- производство комплексной промывки теплопотребляющих установок и тепловых сетей объекта;

- включение в работу системы теплопотребления объекта с составлением документа установленного образца о его подключении.

3.2.4. Технические и технологические проблемы системы теплоснабжения

а) Высокая доля котельного оборудования и тепловых сетей, фактический срок службы которых превышает нормативный уровень

Фактический срок службы котлового оборудования суммарной мощностью 1557 Гкал/ч (77% всей установленной мощности) превышает нормативные значения. В соответствии с СО 153-34.17.469-2003 срок службы котлов составляет: паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет. В настоящий момент котельное оборудование с выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. Степень износа котельного оборудования составляет 72%. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Оборудование центральных тепловых пунктов частично выработало свой ресурс. Кожухотрубные теплообменники отработали более 20 лет (введены в эксплуатацию в 1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок. Степень износа оборудования ЦТП – 68%.

Срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Доля тепловых сетей со сроком службы более 25 лет составляет 47%. Степень износа сетей теплоснабжения составляет – 56%, сетей ГВС – 34%.

б) Наличие отклонений в параметрах теплоносителя, в том числе в подающих трубопроводах

Утвержденный температурный график после сетевой установки котельной №2А не имеет спрямления, однако фактические данные свидетельствуют о том, что температура воды в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха выше минус 7°С отклоняется от графика качественного регулирования отопительной нагрузки и мало изменяется в указанном диапазоне температур наружного воздуха.

Для всех источников тепловой энергии характерным является следующее обстоятельство. При соблюдении температурного графика в подающем трубопроводе, температура в обратном трубопроводе выше расчетного значения (при температурах наружного воздуха близких к расчетным данное отклонение колеблется по источникам тепловой энергии от 5 до 20°С). Одной из возможных причин этого является неполный теплосъем в внутридомовых приборах отопления, что свидетельствует о разрегулированности системы теплоснабжения. Завышенные расходы сетевой воды (по котельной Рыбзавода при расчетном расходе 236 м3/час, фактический – 650 м3/час, превышение в 2,7 раза, превышение обратной воды – 12°С) приводят к завышенным гидравлическим потерям, а это в свою очередь приводит к недостаточным располагаемым напорам на вводах отдельных потребителей.

в) Проблема организации надежности системы теплоснабжения в отношении состояния тепловых сетей

Состояние тепловых сетей, запитанных от котельной №1, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы не вполне удовлетворительное из-за преобладания магистральных тепловых сетей со старыми годами прокладки (около 35 лет).

Состояние тепловых сетей, запитанных от двух котельных №3А и №5, с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы удовлетворительное. Однако в связи с эффектом старения тепловых сетей этот показатель для некоторых наиболее удаленных потребителей понизится до уровня своего нормативного значения, и далее будет постепенно снижаться.

Предприятием МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» для поддержания работоспособности, повышения надежности и эффективности работы оборудования, ежегодно проводятся необходимые профилактические работы (текущие и капитальные ремонты, модернизация оборудования и трубопроводов, гидравлические испытания).

Учитывая данные факторы, необходимо проведение регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также разработка планов реконструкции данных тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих теплопроводов. Данные мероприятия будут служить в целях своевременной ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. В случае отсутствия действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, в ближайшие 5-7 лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может удвоиться.

В отношении теплопроводов, технологически связанных с котельными № 2а, № 8, № 8Б и «Рыбозавод», факт наличия высоких показателей вероятности их безотказной работы не должен исключать своевременности проведения в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочих профилактических работ по предотвращению и ликвидации аварий и утечек как в тепловых сетях, так и в системах теплопотребления абонентов.

г) Возможный дефицит обеспеченности в долгосрочной перспективе системы теплоснабжения города Нижневартовска свободными мощностями

В настоящее время существующий тепловой баланс мощностей котельных МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» и договорной нагрузки потребителей на всех котельных по располагаемой тепловой мощности является профицитным.

В долгосрочной перспективе при условии полной реализации плановых темпов жилой застройки возможно возникновение дефицита свободной тепловой мощности. Нехватка свободной мощности отрицательно скажется на сроках выполнения мероприятий по подключению объектов к системе теплоснабжения и соответственно своевременности введения их в эксплуатацию.

3.3. Водоснабжение

3.3.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений

Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск, представляющая собой комплекс технологически связанных зданий, сооружений, объектов и оборудования, а также водопроводной сети, предназначенный для надежного и бесперебойного холодного водоснабжения, укрупненно состоит из:

водозаборных сооружений, включая насосную станцию первого подъема;

центральных магистральных водоводов;

водопроводных очистных сооружений (ВОС-2), включая насосную станцию третьего подъема;

центральной водопроводной распределительной сети;

резервного подземного водозабора.

Данные объекты являются городской собственностью и находятся под контролем органов местного самоуправления.

Объекты, здания и сооружения, а также оборудование, не принадлежащее городской собственности, для осуществления холодного водоснабжения, не используются.

На основании постановления главы администрации города Нижневартовск от 22.07.1992 №286 управление водоснабжения и канализации переименовано в МУП города Нижневартовска «Горводоканал» и наделено всеми обязанностями и правами для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения города. В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования города Нижневартовска (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на питьевую и техническую воду, учитывающие соответствующие процессы подъема, очистки и транспортировки воды до конечных потребителей. Потребители питьевой и технической воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» устанавливаются тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения с выделением компонентов на холодную воду и тепловую энергию. Потребители горячей воды заключают прямые договоры водоснабжения с МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» устанавливаются тарифы на подвоз воды. Потребители услуг по подвозу воды заключают соответствующие договоры с МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3».

Эксплуатационные и технологические зоны

Вся централизованная система водоснабжения находится в эксплуатации МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Схемой водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года по территориальному признаку выделены следующие эксплуатационные зоны:

северный промышленный узел (СПУ);

западный промышленный узел (ЗПУ);

поселки Дивный и Солнечный – входят в Юго-западный промышленный узел (ЮЗПУ);

поселок Старый Вартовск;

новый микрорайон малоэтажной застройки;

городская зона.

Город делится на условные эксплуатационные зоны в соответствии с рисунком 3.3.1.1.

Рисунок 3.3.1.1 – Деление территории города Нижневартовска на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю территорию городской зоны, включая промышленные узлы, расположенные в черте города. Площадь городской зоны, включая северный и западный промышленные узлы составляет около 3 600 Га.

Поселки Дивный и Солнечный полностью обеспечиваются централизованной системой водоснабжения, общая площадь территории поселков составляет около 330 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории данных поселков отсутствуют.

Поселок Старый Вартовск полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения, площадь поселка составляет 351 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.

Новый поселок малоэтажной жилой застройки, расположенный на юго-востоке, следом за поселком Старый Вартовск, полностью обеспечивается централизованной системой водоснабжения. Площадь поселка, включая строящиеся территории, составляет практически 366 Га. Сведения об использовании скважин и других индивидуальных источников на территории поселка отсутствуют.

Общая протяженность распределительной сети централизованной системы водоснабжения города Нижневартовск составляет 448,3 км.

Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск обеспечивает питьевой водой практически всю территорию города, включая промышленные зоны и примыкающие к городу поселки. Общая площадь, обеспечиваемая централизованной системой водоснабжения, составляет 4 643 Га. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.

Под понятием «технологическая зона водоснабжения», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782, понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Отдельные территории, здания, объекты и оборудование централизованной системы водоснабжения, используемые для осуществления водоснабжения и находящиеся вне эксплуатационной ответственности МУП города Нижневартовска «Горводоканал» отсутствуют.

Технологическая зона водоснабжения города Нижневартовска является единой, к ней относятся все участки водопроводной сети, посредством которых осуществляется холодное водоснабжение территории города.

3.3.2. Анализ существующего технического состояния системы

Водоснабжение, в соответствии с рисунком 3.3.2.1, включает в себя следующие процессы с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения:

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее дальнейшее использование в качестве питьевой или технической воды;

транспортировка питьевой или технической воды;

подача питьевой или технической воды абонентам.

Структура системы водоснабжения города Нижневартовска показана ниже на рисунке.

Рисунок 3.3.2.1 – Структура системы водоснабжения города Нижневартовска

Система водоснабжения города Нижневартовск состоит из следующих компонентов:

а) Водозабор, включающий в себя сооружения и оборудование для приема воды из реки, а также транспортировки по центральным магистральным водоводам до водоочистных сооружений. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 150 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность в 2017 составила порядка 60,55 тыс. м3/сутки. Давление на выходе из водозаборных сооружений составляет около 6,0 атм. Вода подается в три центральных магистральных водовода, диаметры которых составляют 700 мм, 800 мм и 1000 мм. Протяженность трассы центральных магистральных водопроводов составляет порядка 25 км.

б) Водоочистные сооружения (ВОС-2), включают в себя сооружения и оборудование для очистки технической воды, поставляемой с водозабора по центральным магистральным водоводам, также на территории ВОС-2 расположена насосная станция, качающая очищенную питьевую воду из резервуаров чистой воды в центральную распределительную сеть. Давление на входе в ВОС-2 составляет порядка 4,8 атм. Потеря давления при транспортировке воды от водозабора до ВОС-2, по центральным магистральным водоводам, составляет порядка 2 атм. Проектная мощность водоочистных сооружений составляет 93 тыс. м3/сутки. Фактическая производительность водоочистных сооружений в 2017 году составила 49,45 тыс. м3/сутки.

в) Центральная распределительная сеть – совокупность сооружений и оборудования, предназначенных для бесперебойной транспортировки питьевой воды потребителям. В состав распределительной сети входят: трубы различного сортамента, задвижки, вентиля, обратные клапаны, приборы контроля напора и расхода, локальные повысительные насосные станции, а также специальное оборудование, применяемое для обеспечения надежности и безопасности функционирования распределительной сети.

Территориальное распределение отдельных компонент системы водоснабжения связано с гидрологическими и гидрогеологическими особенностями источников водоснабжения, геологическими условиями, а также с социально-экономическим развитием города Нижневартовска.

Приток технической воды с водозабора практически постоянен в течение суток и усреднено составляет 2060 м3/ч или 49 450 м3/сутки. Для суток с максимальным потреблением приток технической воды увеличивается 54 395 м3/сутки, средний часовой приток при этом составляет 2266 м3/час.

Суточная неравномерность потребления питьевой воды минимальна в ночной период с 01.00 до 05.00 и усреднено составляет около 950 м3/ч. Максимальное потребление питьевой воды приходится на утренний период с 06.00 до 08.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч, также пик потребления наблюдается в вечернее время с 20.00 до 22.00 и усреднено составляет около 2266 м3/ч. Наиболее стабильное потребление, близкое к подачи технической воды на ВОС-2, наблюдается в дневное время с 09.00 до 18.00 и усреднено составляет около 2060 м3/ч.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения города Нижневартовска является поверхностный водозабор из реки Вах, протекающей с восточной стороны города.

Водозаборное сооружение находится в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югре, в 25 км к Северо-востоку от города Нижневартовска. Расположено на правом берегу реки Вах, на 50 км от ее устья, в существующем ковше, образованном из протоки реки Вах путем перекрытия в нее входа и отвода русла реки Люк-Колек-Еган обводным каналом ниже ковша по течению. Максимальная длина ковша 560 м, ширина – 140 м, площадь составляет 61400 м2.

Абсолютные отметки поверхности земли находятся в пределах 34,42 (на урезе) – 45,46 (на намывной дамбе).

Устьевая часть реки Люк-Колек Еган в районе водозабора:

наивысший уровень воды весеннего половодья - 43,65 м;

низший уровень воды осенне-зимней межени - 32,8 м.

Полученное в результате перекрытия протоки реки Вах, посредством искусственно созданной дамбы, техническое сооружение (ковш), обеспечивает стабильное круглогодичное аккумулирование необходимого объема воды для обеспечения надежным и бесперебойным водоснабжением населения, проживающего на территории города Нижневартовска, включая расходы воды на нужды промышленности, пожарные расходы, а также поливомоечные нужды города.

Данное сооружение позволяет защитить аккумулируемые воды от попадания нефтяных пятен и прочих поверхностных нефтяных загрязнений, а также выполняет рыбозащитные и шуго-защитные функции.

В процессе эксплуатации зарастания или заиливания отехнического сооружения не наблюдалось, что свидетельствует об эффективной циркуляции воды в ковше, практически исключения попадания органических загрязнений, обуславливающих рост колониальных водорослевых бактерий, а также обеспечении всех зон санитарной защиты.

За весь период эксплуатации, на всем протяжении дамбы, не обнаружено подмываний или размывов, ровно, как и переливов, что свидетельствует о корректно проведенных научно-исследовательских работах по изучению гидравлических режимов источника водоснабжения, с последующим учетом полученных данных при составлении проектной и технической документации. Следует отметить высокое качество применяемых материалов для берегоукрепления, а также качество исполнения всех мероприятий и работ по организации гидротехнического сооружения.

В целом, состояние источника водоснабжения - хорошее, наружных дефектов не обнаруживается, выборочные измерительные измерения не требуются в связи с наличием автоматического контроля уровня воды в гидротехническом сооружении.

Водозаборные сооружения

Водозабор относится к первой категории надежности подачи воды.

При заборе воды в пределах 63 млн. м3/год во время зимней межени 97% обеспеченности, уровень воды в районе водозабора понижается на 0,3 м и составляет 32,8 - 0,3 = 32,5 м.

Первые ледовые явления (забереги и шуга) на реке Вах в районе водозабора появляются в конце второй декады октября. Ледостав образуется путем обмерзания заберегов (конец октября). Наибольшего значения толщина льда достигает в марте и составляет 1,2-1,3 м. Разрушение ледяного покрова происходит в середине мая. Ледоход в районе водозабора отсутствует. Лед отрывается от берегов во время подъема уровня воды, дробится и тает на месте. Иногда под воздействием ветра лед выносится в основное русло реки Вах.

Площадка водозабора находится в благоприятных от ледовых и наносных явлений месте, т.к. защищена дамбой. Защитной дамбой перекрыта протока реки Вах. Поступление воды к водозаборным сооружениям происходит через устьевую часть реки Люк-Колек-Еган путем обратного захода воды. Защитная дамба создает благоприятные условия забора воды (защищает от явлений шуги в весенний и осенний периоды, обеспечивает необходимую степень осветления воды).

Подготовка воды заключается в снижение количества взвешенных частиц до допустимых размеров за счет обратного захода воды из реки Вах в створ водозабора и применении рыбозащитных устройств.

В состав водозабора входят:

4 затопленных водоприемника, самотечно-сифонные водоводы и насосная станция I-го подъема;

2 артезианские скважины с глубиной забора воды 60 м;

станция очистки подземной воды для технологических нужд;

резервуар чистой воды;

берегоукрепление;

шламонакопитель;

2 дизель-генератора мощностью 1800 кВт/ч каждый.

Вода по 4-м самотечно-сифонным водоводам Ду 1000 мм через водоприемники (оборудованные рыбозащитными устройствами) поступает к 4-м группам трубчатых колодцев. Из трубчатых колодцев насосами «SBWM580x1U330432 WEIR PUMPS» производительностью Q=1250 м3/час и напором H=190 м по напорным трубопроводам вода подается в город.

По результатам технического обследования, проведенного в рамках разработки Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года, определено, что здание насосной станции первого подъема не имеет визуальных дефектов в конструкции, отмостка не имеет трещин и провалов, что свидетельствует о хорошем состоянии фундамента, а также эффективном отводе поверхностного стока.

В здании насосной станции первого подъема установлены следующие приборы и оборудование:

4 вакуум колонны;

6 сетевых насосов «SBWM580x4 U660 WEIR PUMPS» производительностью Q=1250 м3/ч и напором H=190 м;

2 промывных насоса «SBWM580x1U330432 WEIRPUMPS» производительностью Q=1250 м3/ч и напором H=35 м;

4 павильона УРП;

устройства плавного пуска (УПП);

сетевые автоматизированные задвижки;

система сбора подаваемой воды;

промывные насосы;

воздушно-отопительная система.

В насосной станции первого подъема установлено 4 одинаковых, идентично-оборудованных вакуум колонны. Вакуум колонны не имеют внешних дефектов, рабочие параметры - соответствуют проектным, рабочие характеристики находятся в установленном производителем интервале.

Устройства плавного пуска расположены в специальных шкафах с окном для мониторинга и настройки основных параметров. На внешней части шкафа имеются блоки управления и индикации основных состояний устройства. Установленные устройства плавного пуска идентичны и находятся в хорошем состоянии.

Все сетевые автоматизированные задвижки идентичны и установлены после каждого сетевого насоса. Состояние задвижек – хорошее, внешние дефекты отсутствуют, рабочие параметры соответствуют проектным.

Состояние воздушно-отопительной системы – хорошее, внешние дефекты отсутствуют, рабочие параметры соответствуют проектным.

Система сбора подаваемой воды представляет собой 2 водовода, в которые подается вода сетевыми насосами. Состояние системы сбора подаваемой воды – хорошее.

Система промывки также находится в хорошем состоянии. Износ водозабора на 2017 год составляет 17%. Количество потребленной электрической энергии водозабором на р. Вах – 8896,472 тыс. кВт*ч.

Также в городе Нижневартовске имеется подземный (резервный) водозабор. Подземный водозабор состоит из 22 артезианских скважин производительностью 20 тыс. м3 в сутки. Водозабор находится в резерве, в составе сооружений полностью отсутствуют сооружения очистки воды. Скважины находятся в стадии режимного наблюдения, периодически проводится прокачка скважин (для хозяйственно-питьевых нужд вода из скважин не используется). Контроль за качеством воды на поверхностном водозаборе осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лабораторией МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Сооружения очистки и подготовки воды

Сооружения очистки и подготовки воды включают следующие конструктивные элементы и оборудование:

вихревые смесители;

контактные камеры;

системы приготовления и дозирования реагентов;

хлораторная;

склад хлора;

горизонтальные отстойники;

скорые фильтры;

РЧВ.

Вихревые смесители идентичны на обеих линиях (очередях) очистки, представляют собой металлические сооружения конической формы. Рабочие параметры смесителя соответствуют проектным. В части нагрузок по расходу воды на смеситель – фактическая нагрузка, практически в 5 раз меньше проектной, что обуславливает меньшие скорости восходящих потоков и меньшее время пребывания воды в смесителях. Состояние обоих вихревых смесителей – хорошее.

Контактные камеры идентичны на обеих линиях (очередях) очистки, представляют собой четырехсекционные железобетонные сооружения квадратной формы. Состояние обеих контактных камер – хорошее.

В контактные камеры вводятся практически все используемые для очистки воды реагенты, посредством системы приготовления и дозирования соответствующих растворов, все реагенты контактируют с водой в данных камерах. Системы приготовления и дозирования растворов известкового молока, хлора, аммиачной воды, коагулянта, флокулянта находятся в хорошем состоянии.

Горизонтальные отстойники идентичны на обеих линиях (очередях) очистки и представляют собой железобетонные сооружения. Фактические скорости движения жидкости в отстойниках меньше, чем расчетные значения, что оказывает более эффективное влияние на процесс осаждения взвешенных веществ, обуславливающих цветность воды. В процессе эксплуатации, в соответствии с технологическими регламентами, происходят регулярные продувки и удаления образовавшихся осадков, что обуславливает соответствие фактических характеристик проектным, а также беспроблемную эксплуатацию.

Скорые фильтры идентичны на обеих линиях (очередях) очистки и представляют собой железобетонные сооружения с зернистой загрузкой. Внешние конструктивные дефекты отсутствуют. В качестве зернистой загрузки используется керамзит и кварцевый песок. Процесс промывки обеспечивает практически полную очистку зернистого фильтрующего материала, проектные характеристики скорых фильтров, а также применяемого для промывки оборудования, соответствуют фактическим. Состояние фильтров – хорошее.

Резервуары чистой воды представляют собой подземные железобетонные сооружения, емкость каждого из которых составляет 10 тыс. м3. Резервуары очищаются от осадков и обрастаний в соответствии с технологическим регламентом, что обуславливает стабильное качество воды и надежную работу сетевых насосов, подающих питьевую воду городским потребителям. Фактические характеристики резервуаров чистой воды соответствуют проектным.

Износ очистных сооружений на 2017 год составляет 54%. Количество потребленной электрической энергии ВОС в 2017 году – 6319,583 тыс. кВт*ч.

Централизованные насосные станции

Здание централизованной насосной станции расположено на территории водоочистных сооружений. Здание представляет собой углубленное железобетонное сооружение, разделенное на две части, в соответствии с очередностью строительства водоочистных сооружений. Состояние фундамента здания, а также системы отвода поверхностного стока - хорошее.

В одной части здания, обслуживающей первую линию (очередь) очистки, расположено 5 идентичных сетевых насосов марки Д 1250/63, 2 из них имеют частотные преобразователи. Состояние сетевых насосов хорошее, рабочие характеристики соответствуют проектным. В данной части здания установлены 2 промывных насоса марки Д 2500/17. Состояние промывных насосов первой линии очистки – хорошее.

Вторая часть здания обслуживает вторую линию подачи (очередь) очистки и содержит 4 идентичных сетевых насосов марки Д 1250/63, 2 из них имеют частотные преобразователи. Состояние сетевых насосов - хорошее. Во второй части здания установлено 3 сетевых насоса марки Д 2500/62. Состояние промывных насосов второй линии очистки – хорошее.

Водопроводные сети

Протяженность водопроводных сетей города Нижневартовск составляет 448,3 км, большая часть звеньев (участков) центральной распределительной сети представляют собой стальные трубы. В связи с широким развитием полимерных материалов и оборудования в сфере водоснабжения имеются участки водоводов из полиэтиленовых и пластмассовых труб. Диаметры трубопроводов, применяемых в системе водоснабжения города Нижневартовска, колеблются в интервале от 20 до 1000 мм.

Аварийность центральной водопроводной распределительной сети – низкая, что обуславливается ежегодными плановыми заменами, контролем давления на сети, а также качеством применяемых труб и оборудования наряду с высокой квалификацией эксплуатирующего персонала.

Износ сетей водоснабжения по состоянию на 2017 год составляет 29,5%. Нуждаются в замене 18,8% сетей. За 2017 год на сетях водоснабжения было зафиксировано 3 аварии.

Удельное значение аварийности составляет 0,007 ед./км сети.

Централизованная система горячего водоснабжения

Схема теплоснабжения города Нижневартовска является закрытой, без разбора теплоносителя из тепловых сетей на нужды горячего водоснабжения.

Отпуск тепловой энергии от крупных районных котельных осуществляется по принятым проектным графикам 130/70, 125/70°С, с нижней температурной срезкой на 70°С для обеспечения нужд горячего водоснабжения. На прочих котельных температурные графики: 105/70, 95/70°С. Информация по ЦТП приведена в разделе 3.2. «Теплоснабжение».

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения на 01.01.2018 составляет 107,871 км.

Износ сетей горячего водоснабжения на 2017 год составил 40,6%.

Таблица 3.3.2.1 – Распределение сетей горячего водоснабжения по диаметрам

| Диаметр, мм | Протяженность Т3, м | Протяженность Т4, м | Общая протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 24,40 | 24,40 | 48,80 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 84,27 | 84,27 |
| 40 | 664,26 | 1833,26 | 2497,52 |
| 50 | 1886,03 | 10486,69 | 12372,72 |
| 60 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 63 | 2067,80 | 4696,73 | 6764,53 |
| 70 | 1938,55 | 4691,85 | 6630,4 |
| 75 | 4765,75 | 5458,64 | 10224,39 |
| 80 | 2859,87 | 4548,24 | 7408,11 |
| 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 6261,23 | 6662,15 | 12923,38 |
| 100 | 8523,31 | 7077,98 | 15601,29 |
| 110 | 7357,07 | 5284,66 | 12641,73 |
| 125 | 151,90 | 161,50 | 313,40 |
| 140 | 6416,48 | 1003,92 | 7420,40 |
| 150 | 8175,59 | 1126,08 | 9301,67 |
| 160 | 1961,77 | 0,00 | 1961,77 |
| 200 | 1440,32 | 0,00 | 1440,32 |
| 250 | 226,82 | - | 226,82 |
| 300 | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого | 54 721,15 | 53 150,37 | 107 871,52 |

Распределение сетей горячего водоснабжения по материалам труб имеет следующую структуру:

- полиэтилен – 60 161,62 м (55,8% от общей протяженности);

- сталь – 47 248,80 м (43,8% от общей протяженности);

- стеклопластик – 461,10 м (0,4% от общей протяженности).

Количество аварий на сетях горячего водоснабжения за 2017 год – 24 аварии. Удельное значение аварийнойти на сетях ГВС 0,22 ед./км сети.

Качество воды

Количество взятых проб очищенной питьевой воды на выходе с водопроводных очистных сооружений за 2017 год – 18427 шт. Пробы взятые на выходе с ВОС, соответствуют нормативам качества на 100%.

Количество взятых проб питьевой воды из распределительных сетей города за 2017 год – 3570 шт, в том числе соответствуют нормативам качества 3564 шт., или 99,8%.

Таблица 3.3.2.2 –Сведения о количестве отобранных проб воды

| Место отбора | Количество проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г |  | 2013 г |  | 2014 г |  | 2015 г |  | 2016 г |  | 2017 г |  |
|  | факт | соотв. нормативам | факт | соотв. нормативам | факт | соотв. нормативам | факт | соотв. нормативам | факт | соотв. нормативам | факт | соотв. нормативам |
| вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 873 | 616 | 873 | 470 | 1187 | 234 | 3423 | 2524 | 3165 | 2864 | 2971 | 2600 |
| вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (с ВОС-2) | 18355 | 18355 | 18321 | 18321 | 21905 | 21905 | 18464 | 18464 | 18444 | 18444 | 18427 | 18427 |
| вода питьевая централизованных систем водоснабжения (распределительная сеть) | 3059 | 3046 | 3096 | 3096 | 3679 | 3672 | 3753 | 3734 | 3527 | 3520 | 3570 | 3564 |
| Всего: | 22287 | 22017 | 22290 | 21887 | 26771 | 25811 | 25640 | 24722 | 25136 | 24828 | 24968 | 24591 |

Результаты анализа органолептических показателей качества воды в источнике приведены в таблице 3.3.2.3.

Таблица 3.3.2.3 – Анализ органолептических показателей качества воды в источнике за 2017 год

| Показатель | Ед. изм. | Max. знач. | Min. Знач. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Max. Превышение | Min. Превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Привкус | Баллы | - | - | 2 | - | - |
| Цветность | Град. | 197 | 96 | 20 | 177 | 76 |
| Мутность | Мг/л | 13,9 | 4,4 | 1,5 | 12,4 | 2,9 |

Показатели цветности и мутности источника водоснабжения превышают нормативный уровень. Ввиду этого, источник водоснабжения целесообразно отнести к третьему классу, в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Результаты анализа обобщенных показателей качества воды в источнике приведены в таблице 3.3.2.4.

Таблица 3.3.2.4 – Анализ обобщенных показателей качества воды в источнике за 2017 год

| Показатель | Ед. изм. | Max. Знач. | Min. Знач. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Max. Превышение | Min. Превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (pH) | Ед. pH | 6,6 | 6,1 | 6-9 | - | - |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | 125 | 42 | не более 1000 | - | - |
| Жесткость общая | ºЖ | 1,4 | 0,23 | не более 7 | - | - |
| Окисляемость перманганатная | МгО/дм3 | 22,3 | 4,4 | не более 5 | 17,3 | - |
| Нефтепродукты | Мг/дм3 | 0,026 | <0,02 | не более 0,1 | - | - |
| ПАВ | Мг/дм3 | 0,017 | <0,015 | не более 0,5 | - | - |
| Фенолы летучие | Мг/дм3 | 0,0065 | <0,002 | не более 0,25 | - | - |

В связи с высокими значениями перманганатной окисляемости, источник водоснабжения, по обобщенным показателям, целесообразно отнести к третьему классу, в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Результаты анализа органических и неорганических веществ в воде источника приведены в таблице 3.3.2.5.

Таблица 3.3.2.5 – Анализ органических и неорганических веществ в воде источника за 2017 год

| Показатель | Ед. изм. | Max. Знач. | Min. Знач. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Max. Превышение | Min. Превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак и ионы аммония | Мг/дм3 | 0,94 | 0,17 | 2 |  |  |
| Железо общее | Мг/дм3 | 9,5 | 2,7 | не более 0,3 | 9,2 | 2,4 |
| Марганец | Мг/дм3 | 1,02 | <0,05 | не более 0,1 | 0,92 | - |
| Медь | Мг/дм3 | 0,009 | <0,002 | не более 1 | - | - |
| Мышьяк | Мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | не более 0,05 | - | - |
| Нитрит-ион | Мг/дм3 | 0,02 | <0,002 | не более 3 | - | - |
| Нитрат-ион | Мг/дм3 | 0,84 | <0,01 | не более 45 | - | - |
| Сульфат-ион | Мг/дм3 | 5,6 | <2,0 | не более 500 | - | - |
| Хлорид-ион | Мг/дм3 | 2,6 | <2,0 | не более 350 | - | - |
| Фторид-ион | Мг/дм3 | 0,48 | <0,1 | - | - | - |

Анализ органолептических и обобщенных показателей совместно с анализом содержания органических и неорганических веществ, позволяет отнести поверхностный источник водоснабжения к третьему классу водных объектов (определяющие показатели - цветность и содержание общего железа) по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», в зависимости от качества воды и требуемой степени обработки для доведения ее до показателей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Класс источника водоснабжения определяется проектной организацией на основании ежемесячных данных анализов качества воды в месте предполагаемого водозабора, полученных не менее чем за последние 3 года для поверхностных вод. Класс источника водоснабжения Схемой однозначно не определен в связи с тем, что проанализированная классификация поверхностных источников по санитарным классам не позволяет отразить такие показатели, влияющие на компоновку технологической схемы очистки, как температура, щелочность, жесткость и другие, а также стабилизационные и коррозионные показатели.

Результаты лабораторно-производственного контроля качества воды за апрель 2017 год приведены в таблице 3.3.2.6.

Таблица 3.3.2.6 – Результаты лабораторно-производственного контроля качества воды за апрель 2017 года

| Определяемый показатель | Единица измерения | Объект аналитических работ |  | Норматив качества питьевой воды, не более (СанПиН 2.1.4.1074 – 01, ГН 2.1.5.1315-03) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения ** |  |
|  |  | Результаты аналитических работ |  |  |
| Запах при 20С | балл | 0 | 1 | 2 |
| Запах при 60С | балл | 1 | 1 | 2 |
| Вкус, привкус при 20С | балл | - | 1 | 2 |
| Температура | 0С | 2 | 2 | - |
| Цветность | градус цветности | 108 | < 5 | 20 |
| Мутность | мг/дм3 | 13,9 | < 0,58 | 1,5 |
| Водородный показатель | ед. рН | 6,5 | 6,5 | в пределах 6-9 |
| Щелочность | ммоль/дм3 | 1,42 | 1,34 | - |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 109 | 135 | 1000 |
| Жесткость общая | 0Ж | 1,3 | 1,9 | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | мг О/дм3 | 4,4 | 1,7 | 5,0 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | < 0,02 | < 0,02 | 0,1 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,015 | < 0,010 | 0,5 |
| Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,003 | 0,002 | 0,25 |
| Аммиак и аммоний–ион (по N) | мг/дм3 | 0,83 | 0,92 | 1,5 |
| Алюминий | мг/дм3 | - | < 0,04 | 0,2 |
| Железо общее | мг/дм3 | 7,7 | < 0,10 | 0,3 |
| Кальций | мг/дм3 | 8,5 | 13,4 | - |
| Магний | мг/дм3 | 10,9 | 14,9 | - |
| Марганец | мг/дм3 | 0,56 | 0,06 | 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | 0,004 | 0,002 | 1,0 |
| Мышьяк | мг/дм3 | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,006 | 0,002 | 3,3 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | < 0,10 | < 0,10 | 45 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 3,0 | 14,6 | 500 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 2,0 | 5,6 | 350 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | - | 1,02 | в пределах 0,8-1,2 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 0,12 | < 0,05 | 1,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | - | 0,0037 | 0,06 |
| Полиакриламид | мг/дм3 | - | 0,03 | 2,0 |
| Углекислота свободная | мг/дм3 | 26,0 | 13,6 | - |
| Кислород растворенный | мг/дм3 | 0,77 | 9,6 | - |
| Общее микробное число | КОЕ/см3 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не более 50 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | 11 | Не обнаружено | Не допускается |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | 4 | Не обнаружено | Не допускается |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | КОЕ/20см3 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не допускается |
| Колифаги | БОЕ/100см3 | Не обнаружено | Не обнаружено | Не допускается |
| Яйца гельминтов | в 50 л | Не обнаружено | Не обнаружено | Не допускается |
| Цисты патогенных кишечных простейших | в 50 л | Не обнаружено | Не обнаружено | Не допускается |

* до очистки - вода реки Вах, поступившая на водоочистные сооружения (ВОС №2);

** после очистки - вода на выходе с ВОС №2 в распределительную сеть города.

Балансы водоснабжения и потребления воды

С 2013 года наблюдается общая тенденция сокращения объемов производства и реализации воды.

Сведения о производстве и реализации воды представлены в таблице 3.3.2.7.

Таблица 3.3.2.7 – Производство и реализация воды, тыс. м3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | факт | факт |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3 | 23399,294 | 22737,707 | 22780,443 | 22096,173 | 22100,709 |
| 2 | Покупная вода | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расход технической воды, в том числе: | тыс. м3 | 2563,513 | 2671,74 | 2991,47 | 3063,211 | 2543,829 |
| 4 | Отпущено потребителям технической воды | тыс. м3 | 2563,513 | 2671,74 | 2991,47 | 3063,211 | 2543,829 |
|  | (с подъема), из них: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 2563,513 | 2671,74 | 2991,47 | 3063,211 | 2543,829 |
| 4.2 | Прочим потребителям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утечки от водозабора до ВОС | тыс. м3 | 849,302 | 1711,12 | 1556,252 | 1099,853 | 1507,34 |
| 6 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 19986,479 | 18354,847 | 18232,721 | 17933,109 | 18049,54 |
| 6.1 | Собственные нужды | тыс. м3 | 541,244 | 507,751 | 486,764 | 423,418 | 525,19 |
| 6.2 | Очищено воды всего | тыс. м3 | 19334,267 | 17739,619 | 17649,404 | 17426,02 | 17449,94 |
| 6.3 | Собственные нужды городских объектов |  | 111,262 | 107,477 | 96,95 | 83,68 | 74,41 |
| 7 | Отпущено водоы самовывозом | тыс. м3 | 288,786 | 267,925 | 295,87 | 356,486 | 533,424 |
| 7.1 | населению | тыс. м3 | 9,323 | 7,878 | 6,361 | 5,52 | 5,025 |
| 7.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | прочим | тыс. м3 | 279,463 | 260,047 | 289,509 | 350,966 | 528,399 |
| 8 | Подано в сеть на нужды реализации | тыс. м3 | 19045,187 | 17471,694 | 17353,533 | 17069,53 | 16916,52 |
| 8.1 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 2062,475 | 924,513 | 1088,668 | 817,067 | 1006,078 |
| 9 | Отпущено питьевой воды (по сети), из них: | тыс. м3 | 16982,712 | 16547,181 | 15860,479 | 15736,485 | 15462,643 |
| 9.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 15505,76 | 15329,762 | 14931,293 | 14798,17 | 14548,95 |
|  |  | % | 91,302 | 92,643 | 94,142 | 94 | 94 |
| 9.2 | по нормативам | тыс. м3 | 1477,217 | 1217,422 | 929,187 | 938,32 | 913,69 |
|  |  | % | 8,698 | 7,357 | 5,859 | 6 | 6 |
| 10 | населению | тыс. м3 | 9045,632 | 9226,936 | 9150,228 | 9253,769 | 9015,562 |
|  |  | % | 53,26 | 55,76 | 57,69 | 58,80 | 58,31 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 7869,700 | 8027,436 | 8235,207 | 8328,39 | 8114,01 |
|  |  | % | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 |
| 10.2 | по нормативам | тыс. м3 | 1175,93 | 1199,502 | 915,023 | 950,925,3812 | 901,55 |
|  |  | % | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 1142,15 | 995,836 | 944,236 | 862,727 | 819,889 |
|  |  | % | 6,73 | 6,02 | 5,95 | 5,48 | 5,30 |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 1142,15 | 977,916 | 930,076 | 849,79 | 807,75 |
|  |  | % | 100 | 98,201 | 98,52 | 98,52 | 99 |
| 11.2 | по нормативам | тыс. м3 |  | 17,92 | 14,164 | 12,94 | 12,14 |
|  |  | % |  | 1,799 | 1,48 | 1,48 | 1 |
| 12 | прочим | тыс. м3 | 6794,93 | 6324,409 | 5766,014 | 5619,99 | 5627,193 |
|  |  | % | 40,01 | 38,22 | 36,35 | 35,71 | 36,39 |
| 12.1 | в том числе: для приготовления горячей воды | тыс. м3 | 4153,757 | 3944,10 | 3529,249 | 3475,742 | 0 |
|  | - населению |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджетным организациям |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочим |  | 4153,757 | 3944,10 | 3529,249 | 3475,742 | 0 |
| 13 | Отпущено всем потребителям | тыс. м3 | 19835,011 | 19486,846 | 19147,819 | 19156,182 | 18539,896 |

Объем потерь в 2017 году составил 11,4% от объема поднятой из источника воды.

В Схеме водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года проведен анализ часовой неравномерности подачи воды с ВОС-2, результаты которого представлены в таблице 3.3.2.8.

Таблица 3.3.2.8 – Коэффициенты часовой неравномерности

| Часы | Коэффициент неравномерности |
| --- | --- |
| 1 | 0,595995 |
| 2 | 0,450442 |
| 3 | 0,393738 |
| 4 | 0,369271 |
| 5 | 0,409787 |
| 6 | 0,557791 |
| 7 | 1,22603 |
| 8 | 1,496508 |
| 9 | 1,289071 |
| 10 | 1,18408 |
| 11 | 1,125249 |
| 12 | 1,091994 |
| 13 | 1,095324 |
| 14 | 1,049766 |
| 15 | 0,965913 |
| 16 | 0,982471 |
| 17 | 1,013505 |
| 18 | 1,098608 |
| 19 | 1,207021 |
| 20 | 1,351556 |
| 21 | 1,423431 |
| 22 | 1,513159 |
| 23 | 1,227695 |
| 24 | 0,881597 |

Утренний пик потребления приходится на 8 часов, коэффициент составляет 1,496508, вечерний пик приходится на 22 часа и составляет 1,513159. Минимальный ночной коэффициент составляет 0,369271 в 4 часа ночи.

3.3.3. Анализ финансового состояния организаций МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.

Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» по водоснабжению представлена в таблице 3.3.3.1.

Таблица 3.3.3.1 – Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» (водоснабжение)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 2013 факт | 2014 факт | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 393 629,25 | 425 689,02 | 416 665,74 | 437 409,54 | 487 456,81 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 300 834,08 | 329 025,53 | 326 007,81 | 336 480,96 | 379 324,26 |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 251 999,73 | 260 422,84 | 252 462,20 | 262 606,46 | 303 733,71 |
| 1.1.2 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реагенты | тыс. руб. | 27 844,11 | 31 911,29 | 35 540,45 | 32 719,00 | 48188,00 |
| 1.1.4 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 6 619,69 | 4 289,40 | 4 711,20 | 4 014,50 | 5640,18 |
| 1.1.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 113 175,68 | 111 185,18 | 91 334,74 | 97 809,60 | 108077,78 |
| 1.1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 102 565,65 | 110 715,25 | 118 807,73 | 127 043,69 | 140997,41 |
| 1.1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1 794,60 | 2 321,72 | 2 068,08 | 1 019,68 | 830,35 |
| 1.1.8 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 17 612,20 | 37 977,44 | 37 683,07 | 39 107,46 | 36765,94 |
| 1.1.9 | Административные расходы | тыс. руб. | 31 222,15 | 30 625,25 | 35 862,54 | 34 767,04 | 38824,61 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс. руб. | 72 305,87 | 69 362,25 | 60 816,24 | 67 974,46 | 74 107,32 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 64 300,30 | 59 000,85 | 52 038,04 | 57 469,06 | 63008,77 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия | тыс. руб. | 8 005,57 | 10 361,40 | 8 778,20 | 10 505,40 | 11098,55 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20 489,30 | 27 301,24 | 29 841,69 | 32 954,13 | 34 025,23 |
| 1.3.1. | Расходы на арендную плату, | тыс. руб. | 81,70 | 141,50 | 126,26 | 378,80 | 319,9 |
| 1.3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 20407,6 | 27159,74 | 29715,433 | 32575,326 | 33705,33 |
| 1.3.2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 4 252,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 12 413,20 | 23 243,70 | 25 204,76 | 27 131,70 | 27625,6 |
| 1.3.2.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 3 607,50 | 3 644,64 | 4 147,17 | 4 905,80 | 5530,8 |
| 1.3.2.5 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 0,00 |  | 53,43 | 310,03 | 310,03 |
| 1.3.2.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 134,90 | 271,40 | 310,08 | 227,80 | 238,9 |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 56 157,40 | 100 790,18 | 100 792,94 | 99 982,66 | 99176,2374 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 10 471,30 | 1771,80 | 2719,00 | 3 334,20 | 2 182,30 |
| 3.1 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | тыс. руб. | 10 471,30 | 1 771,80 | 2 719,00 | 3 334,20 | 2182,3 |
| 3.2 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | 2,33 | -18,46 | -11,68 | -5,45 | -8% |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | -98 983,33 | -57 735,61 | -32 647,24 | -49213,96 |
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 460 257,95 | 429 267,67 | 457 004,06 | 508 079,16 | 539 601,39 |

За период 2015-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоснабжения потребителей города Нижневартовска: c 457,004 млн. руб. в 2015 году до 508,079 млн. руб. в 2016 году (+11,1% к 2015 году) и до 539,601 млн. руб. в 2017 году (+6,2% к уровню 2016 года). К основным факторам роста плановой НВВ относятся:

- увеличение производственных расходов предприятия на 8,41 млн. руб. в 2016 году и 41,12 млн. руб. в 2017 году;

- увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 7,158 млн. руб. в 2016 году и на 6,132 млн. руб. в 2017 году;

- увеличение неподконтрольных расходов на 3,112 млн. руб. в 2016 году и на 1,071 млн. руб. в 2017 году.

Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», представлена в таблице 3.3.3.2.

Таблица 3.3.3.2 – Динамика тарифов на питьевую и техническую воду, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3

| Вид продукции | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 01.08.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 | 01.01.2018 - 30.06.2018 | 01.07.2018 - 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода (питьевая), подъем, очистка, транспортировка | 24,91 | 27,86 | 28,82 | 28,82 | 30,84 | 30,84 | 33,62 | 33,62 | 35,97 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 3,4 | 0 | 7,0 | 0 | 9,0 | 0 | 6,9 |
| Холодная вода (питьевая), подъем, очистка | 20,42 | 22,84 | 23,8 | 23,8 | 25,01 | 25,01 | 27,26 | 27,26 | 29,13 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 4,2 | 0 | 5,0 | 0 | 8,9 | 0 | 6,8 |
| Техническая вода | 7,8 | 8,72 | 9,66 | 9,66 | 10,25 | 10,25 | 11,19 | 11,19 | 11,92 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 10,7 | 0 | 6,1 | 0 | 9,1 | 0 | 6,5 |

Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» приведена в таблице 3.3.3.3.

Таблица 3.3.3.3 – Динамика тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, поставляемую населению МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

| Вид услуг | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| Горячая вода в закрытой системе горячго водоснабжения, руб./м3 | 96,00 | 105,81 | 105,81 | 110,13 | 110,13 | 116,08 | - | - |
| Темп прироста, % | - | 10,2 | 0 | 4,1 | 0 | 5,4 | - | - |
| Компонент на холодную воду, руб./м3 | 24,91 | 28,82 | 28,82 | 30,84 | 30,84 | 33,62 | 33,62 | 35,97 |
| Темп прироста, % | - | 15,7 | 0 | 7,0 | 0 | 9,0 | 0 | 6,9 |
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 123,08 | 1 216,29 | 1 216,29 | 1 252,56 | 1 252,56 | 1 302,66 | 1 302,66 | 1 322,24 |
| Темп прироста, % | - | 8,3 | 0 | 2,9 | 0 | 3,9 | 0 | 1,5 |

3.3.4. Технические и технологические проблемы системы водоснабжения

а) Энергоэффективность системы водоснабжения

Данный показатель по объектам МУП города Нижневартовска «Горводоканал» составляет 0,97 кВт на м3 что превышает значения показателей в подобных городах. По оценкам, система водоснабжения имеет значительный потенциал увеличения эффективности работы (не менее 30%). Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом и структурой подачи воды (поверхностные источники) удельное энергопотребление составляет от 0,92 кВт×ч на м3. Улучшение показателя требует пересмотра политики поддержания избыточного напора на сетях и магистралях, установки более эффективных насосных агрегатов как на водозаборе, так и на насосных станциях.

3.4. Водоотведение

3.4.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений

В городе Нижневартовске функционирует полная раздельная система канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения (КОС) полной биологической очистки.

Система перекачки сточных вод включает в себя 20 канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции характеризует большая неравномерность притока сточных вод в сутки.

Вся территория города Нижневартовска условно разделяется на 5 бассейнов канализования: Северный, Центральный, Южный, Юго-Западный и Старого Вартовска.

Сточные воды от Северного бассейна поступают на ГКНС-3 (ул. Северная) и далее по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 700 мм, перекачиваются на КОС.

Сточные воды от Центрального бассейна поступают на ГКНС-2 (мкр. 12) и, частично, на РНС-1А (ул. 60 лет Октября) и ГКНС-1А (мкр. 2П). От ГКНС-2 хозяйственно-бытовые стоки по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе кв. Северный и далее по самотечному коллектору поступают в ГКНС-3.

Сточные воды от Южного бассейна и частично от Центрального поступают на РНС-1А и далее по двум напорным стальным коллекторам, диаметром 500 мм, подаются к камере гашения напора в районе мкр. П-1 на ул. 60 лет Октября и далее по самотечному коллектору, диаметром 1000-1200 мм, поступают в ГКНС-1А.

В ГКНС-1А также поступают самотеком хозяйственно-бытовые стоки от Юго-Западной, Западной промзон, а также, частично, от Центрального и Южного бассейнов канализования. С ГКНС-1А хозяйственно-бытовые стоки по двум ниткам напорного стального коллектора, диаметром 800 мм и ПВХ диаметром 700 мм подаются на КОС.

Сточные воды от Старого Вартовска системой самотечно-напорных коллекторов и насосных станций перекачки подаются на ГКНС-3.

Неканализованная жилая застройка (в том числе неканализованная зона Старого Вартовска), Северный промышленный узел и частично Западный и Юго-Западный промышленные узлы пользуются выгребами.

КОС расположены на северо-западной окраине города Нижневартовска. Проектная мощность очистных сооружений 103 тыс. м3/сутки. После контактных резервуаров очищенные сточные воды с концентрацией загрязнений по БПК полн. и взвешенным веществам до 15 мг/л сбрасываются в реку Обь через ручей Рязанский Еган и протоку Рязанку.

Построенный комплекс очистных сооружений (по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования) базируется на традиционной технологии очистки городских сточных вод. Комплекс представляет собой станцию аэрации, рассчитанную на полную биологическую очистку. Сооружения запроектированы в 1979-1982 годах.

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» МУП города Нижневартовска «Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования город Нижневартовск (постановление администрации города Нижневартовска №1229 от 09.10.2012).

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» устанавливаются одноставочные тарифы на водоотведение, учитывающие соответствующие технологические процессы приема, транспортировки и очистки сточных вод. Также устанавливается тариф, учитывающий только процесс очистки сточных вод. Потребители услуг водоотведения заключают прямые договоры на оказание услуг водоотведения с МУП города Нижневартовска «Горводоканал».

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы

Технология очистки сточных вод включает в себя следующие этапы: процеживание через ступенчатые решетки; задерживание песка в горизонтальных песколовках; биофлокуляционное осветление в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом; биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (12 секций в 3-х блоках); осветление во вторичных отстойниках; обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах; с 2014 года применяется овицидный препарат для разрушения белка паразитов.

Надежность системы водоотведения города Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная. Фактические значения ключевых показателей составляют:

аварийность на напорных трубопроводах - 0,2 ед./км;

количество засоров на безнапорных сетях - 3,64 на км в год;

индекс реконструируемых сетей водоотведения - 0,007%.

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на очистных сооружениях города Нижневартовска производится в соответствии с рисунком 3.4.2.1.

Рисунок 3.4.2.1 – Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка на очистных сооружениях города Нижневартовска

Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска приведены в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1 – Основные характеристики системы водоотведения города Нижневартовска на 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть |  |  |
| 1.1 | Протяженность канализационных сетей | км | 285,5 |
| 1.2 | Износ канализационных сетей | % | 38,3 |
| 1.3 | Процент сетей нуждающихся в замене | % | 38,6 |
| 1.4 | Количество аварий на сетях канализации | единиц | 2 |
| 2 | Канализационные насосные станции (КНС) |  |  |
| 2.1 | Количество КНС | единиц | 20 |
| 2.2 | Средний износ КНС | % | 51,3 |
| 2.3 | Мощность КНС, установленная (проектная) | тыс. м3/сутки | 120 |
| 2.4 | Число автоматизированных КНС, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала | единиц | 15 |
| 2.5 | Протяженность напорных коллекторов от КНС | км | 63,3 |
| 2.6 | Расход электрической энергии КНС | кВт ч | 4247128 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения (КОС) |  |  |
| 3.1 | Количество КОС | единиц | 1 |
| 3.2 | Износ КОС | % | 67,92 |
| 3.3 | Мощность КОС установленная (проект) | тыс. м3/сутки | 103 |
| 3.4 | Объем сточных вод, проходящих полную биологическую очистку (нормативно очищенных) | тыс. м3/год | 15873,2 |
| 3.5 | Общий объем сточных вод, сбрасываемых после очистных сооружений | тыс. м3/год | 15873,2 |
| 3.6 | Степень загруженности КОС | % | 42,2 |
| 3.7 | Количество испытаний проб очищенной сточной воды за год, выполненных санитарными службами | единиц |  |
| 3.8 | Количество проб очищенной сточной воды, превышающих НДС | единиц |  |
| 3.9 | Потребление электрической энергии КОС | кВт ч | 12538715 |

В хозяйственном ведении МУП города Нижневартовска «Горводоканал» находится 20 канализационных насосных станций производительностью от 0,5 тыс. м3/сутки до 60 тыс. м3/сутки. Насосные агрегаты находятся в технически исправном состоянии, текущий и капитальный ремонт выполняется согласно графиков ППР. При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года проведена оценка технического состояния КНС.

а) КНС «Пождепо»

Станция расположена на улице Заводская, д.27а, стр.3. Станция введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – металлическая шахта буллитного типа диаметром D=3,0 м и глубиной 10,0 м. Надземная часть – размером 3,0×3,0×2,4(Н) м.

Объем приемного резервуара составляет 40 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ 100/65-200/4 с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2001 году.

КНС перекачивает стоки по напорному коллектору, диаметром 100 мм. Он врезается в напорный коллектор от КНС «Магистральный».

б) КНС «Магистральный»

Станция расположена в поселке «Магистральный» на ул. Магистраль, 32 стр.1. Проектная производительность составляет 200 м3/час. Состояние здания оценивается как удовлетворительное, состояние механической и электрической частей, как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 40 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: ФГ216/24 с электродвигателем 37 и 40 кВт, с производительностью 216 м3/час, номинальный напор 24 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1986 году.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 200 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».

в) КНС «Совхозная»

Станция расположена на ул. Заводская, д.2.и Станция введена в эксплуатацию в 1991 году. Проектная производительность составляет 416,7 м3/час. Состояние здания оценивается как хорошее, состояние механической и электрической частей, как удовлетворительное.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=12 м и глубиной 9,0 м. Надземная часть – кирпичная, размером 9×9×5,2(Н) м.

Объем приемного резервуара составляет 76 м3.

В машинном зале установлены три насосных агрегата:

СД450/56 с электродвигателем 132 кВт, с производительностью 450 м3/час, номинальный напор 56 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1991 году;

СД250/22,5 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 250 м3/час, номинальный напор 22,5 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2005 году;

ФГ216/24 с электродвигателем 29 кВт, с производительностью 216 м3/час, номинальный напор 24 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1987 году.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 400 мм, которые врезаются в самотечный коллектор по ул. Северная.

г) КНС «Ударный»

Станция расположена на ул. Лопарева 12в, стр.1. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 50 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД 100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2004 и 2005 годах.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».

д) КНС «СИЗО»

Станция расположена в пер. Клубный 145, стр.12. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 8 м3.

В машинном зале установлены три насосных агрегата: СД 100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2000 году.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».

е) КНС «Школа»

Станция расположена на ул. Школьная 24, стр.1. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние здания оценивается как хорошее, состояние механической и электрической частей, как удовлетворительное.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 40 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200/4с электродвигателем 5,5 кВт, с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 году.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».

ж) КНС «Энтузиастов»

Станция расположена в поселке Энтузиастов 71, стр.1. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 50 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД 160/45 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 160 м3/час, номинальный напор 45 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1996 и 1997 годах.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от КНС «Совхозная».

з) КНС «27/3»

Станция расположена в пер. Спасателей. Проектная производительность составляет 316,7 м3/час. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту с установкой погружных насосов типа NP-3153 с электродвигателем 15 кВт, с производительностью 94 м3/час, напор - 31,7 м.

Объем приемного резервуара составляет 7 м3.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 300 мм. Они врезаются в напорные коллекторы по улице Ханты-Мансийская в районе дома номер 20а.

и) КНС «МУП ГВК»

Станция расположена на ул. Маршала Жукова 53, стр.1. Проектная мощность составляет 83,3 м3. Состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 40 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200/4 с электродвигателем 5,5 кВт, с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1991 и1995 годах.

КНС перекачивает стоки по напорному коллектору, диаметром 100 мм. Коллектор врезается в самотечный коллектор, в камеру гашения.

к) КНС «Теплая стоянка»

Станция расположена на ул. Маршала Жукова 46, стр.2. Проектная мощность составляет 100 м3. В целом состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 40 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД 100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2002 году.

КНС перекачивает стоки по напорному коллектору, диаметром 150 мм, который врезается в напорный коллектор по ул. Маршала Жукова 53.

л) КНС «Хоккейный корт»

Станция расположена на ул. 60 лет октября 16а, стр.1. Проектная производительность составляет 100 м3/час. Состояние станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 40 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД100/40 с электродвигателем 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2005 году.

В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 75 мм. Коллектора врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.

м) КНС «Самотлор»

Станция расположена на ул. 60 лет октября 2Б, стр.2. Проектная производительность составляет 86 м3/час. Состояние здание оценивается как удовлетворительное, механической и электрической частей, как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 50 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200 с электродвигателем 5,5 кВт, с производительностью 62,5 м3/час, номинальный напор 12 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2005 году.

В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Коллектора врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.

н) КНС «РНС-1А»

Станция расположена на ул. 60 лет октября 26, стр.2. Станция эксплуатируется с 1995 года. Проектная производительность составляет 416,7 м3/час. Общее состояние станции оценивается как удовлетворительное.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=12 м и глубиной 9,2 м. Надземная часть – кирпичная, размером 12×13,5(Н) м.

Объем приемного резервуара составляет 76 м3.

В машинном зале установлены три насосных агрегата: ФНГ450/22.5 с электродвигателем 75 кВт, с производительностью 450 м3/час, номинальный напор 22,5 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 2000, 2004 и 2005 годах.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 400 мм. Коллектора врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.

о) КНС «Базы ОРСа»

Станция расположена на ул. Ленина 10/П, стр.23. Проектная производительность составляет 83,3 м3/час. Состояние станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 50 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СД100/40 с электродвигателем 19 и 30 кВт, с производительностью 100 м3/час, номинальный напор 40 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1983 и 1987 годах.

В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.

КНС перекачивает стоки по одному напорному коллектору, диаметром 150 мм. Он врезаются в самотечный коллектор, в камеру гашения.

п) КНС «Строителей»

Станция расположена на ул. Кузоваткина 43, стр.1. Проектная производительность составляет 200 м3/час. В целом состояние насосной станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 8 м3.

В машинном зале установлены три насосных агрегата: 2 ед. - СД160/45 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 160 м3/час, номинальный напор 45 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 году; 1 ед. - ФГ144/46 с электродвигателем 37 кВт, с производительностью 144 м3/час, номинальный напор 46 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 году.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 150 мм. Они врезаются в напорные коллекторы от ГКНС-3.

р) КНС «МЖК»

Станция расположена в поселке МЖК 12, стр.1. Проектная производительность составляет 150 м3/час. Состояние здание оценивается как удовлетворительное, механической и электрической частей, как хорошее.

Станция заглубленного типа, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение.

Объем приемного резервуара составляет 8 м3.

В машинном зале установлены два насосных агрегата: СМ100-65-200/2 с электродвигателем 22 кВт, с производительностью 125 м3/час, номинальный напор 47,5 м, ввод в эксплуатацию осуществлен в 1998 и 1996 годах.

В работе обычно находится один насос, который включается автоматически при заполнении приемного резервуара.

КНС перекачивает стоки по одному напорному коллектору, диаметром 100 мм. Коллектор врезается в напорные коллекторы от ГКНС-3.

с) ГКНС-3

Станция расположена на ул. Северная, 52А. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1981 году. На ГКНС-3 было произведена реконструкция в 2009 году. Перекачка стоков в среднем за год составляет 9327,51 тыс. м3/сутки. Состояние станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, с железобетонной подземной и кирпичной надземной частью, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=24 м и глубиной 10,2 м. Надземная часть - сборный железобетонный каркас с кирпичными стенами размерами 18×24×7,8(Н) м.

Грабельное отделение - содержит две дуговые гидрофицированные решетки, сброс загрязнений с которых производится в лотки и далее удаляется вручную в мусорные бункеры. Машинный зал - содержит 5 одинаковых насосов марки CZ-3312/705 Flygt производительностью 1067 м3/ч, напором 24 м, мощность двигателя 100 кВт. 3 насоса являются рабочими, 2 насоса - резервными.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 700 мм. Коллектора проходят до КОС. ГКНС-3 имеет автоматизированную систему управления.

т) ГКНС-2

Станция расположена на ул. Ленина 21а. Станция построена в 1979 году. В 2007 году проведена реконструкция. Проектная производительность станции составляет 666,7 м3/ч. Общее состояние станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, с железобетонной подземной и кирпичной надземной частью, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=14 м и глубиной 9,2 м. Надземная часть – кирпичная, размером 12×18×4,2(Н) м.

Грабельное отделение содержит две ступенчатые решетки, оборудованные ленточным транспортером и гидравлическим пресс-транспортером для отжима и перемещения образовавшегося мусора в контейнеры. Машинный зал содержит 4 одинаковых насоса марки FLYGT-CT-3231, производительностью 743 м3/ч, напором 41,3 м, мощность двигателя 125 кВт. 2 насоса являются рабочими, 2 насоса - резервными.

КНС перекачивает стоки по двум напорному коллекторам, диаметром 300 и 400 мм. Коллектора врезаются в самотечную часть канализации, в камеру гашения.

у) ГКНС-1а

Станция расположена на ул. 60 лет Октября 2а/П. Станция введена в эксплуатацию 1981 году. Реконструкция проведена в 2008 году. Проектная перекачка стоков за год в среднем составляет 9825,35 тыс. м3. Общее состояние станции оценивается как хорошее.

Станция заглубленного типа, с железобетонной подземной и кирпичной надземной частью, выполнена по типовому проекту и включает в себя сухое (машинный зал) и мокрое (приемная камера) отделение. Подземная часть – монолитный резервуар D=24 м и глубиной 9 м. Надземная часть – сборный железобетонный каркас с кирпичными стенами размерами 18×24×7,8(Н) м.

Грабельное отделение содержит две ступенчатые решетки, оборудованные гидравлическим пресс-транспортером для отжима и перемещения образовавшегося мусора в контейнеры. Машинный зал - содержит 5 одинаковых насосов марки FLYGT-CT-3312/705, производительностью 1067 м3/ч, напором 24 м, мощность двигателя 100 кВт. 3 насоса являются рабочими, 2 насоса - резервными.

КНС перекачивает стоки по двум напорным коллекторам, диаметром 700 мм. Коллектора проходят до КОС.

Описание технологической схемы очистки сточных вод

Существующая технологическая схема очистки сточных вод включает: задержание грубых отбросов на ступенчатых решетках; задерживание песка в горизонтальных песколовках; биофлокуляционное осветление (отстаивание) в радиальных отстойниках совместно с избыточным активным илом; биологическая очистка в трехкоридорных аэротенках (9 секций в 3-х блоках); отстаивание во вторичных отстойниках; обеззараживание очищенных сточных вод жидким хлором в контактных резервуарах.

Механическая очистка

I	очередь. Сточные воды от города и хозяйственно-бытовые сточные воды площадки очистных сооружений смешиваются в приемной камере и по двум каналам поступают в здание решеток и проходят очистку на решетках эскалаторного типа РС-1560. На решетках происходит задержание грубых отбросов с эквивалентным диаметром более 6 мм. Работа решеток автоматизирована: включение подвижных граблин осуществляется при повышении уровня воды в канале перед решеткой вследствие накопления грубых отбросов на граблинах. После решеток сточные воды поступают в горизонтальные аэрируемые песколовки для осаждения нерастворенных минеральных примесей, в том числе песка.

II очередь. В 2004 году введены в эксплуатацию здание механических решеток с инженерными сетями, песколовки, бункер песка. Сточные воды от города и фекальные сточные воды от ассенизационных автомобилей перемешиваются в приемной камере и по двум каналам поступают в здание решеток для задержания грубых отбросов на решетках РС-1560. Работа решеток автоматизирована аналогично I очереди. После решеток сточные воды также поступают в горизонтальные аэрируемые песколовки.

После песколовок I и II очереди сточные воды смешиваются и направляются на первичные радиальные отстойники. Для осаждения взвешенных веществ достаточно эффективности работы первичных отстойников около 40%, поэтому в работе задействованы 4 отстойника.

Биологическая очистка

Сточные воды после отстаивания поступают на аэротенки – 3 блока по 4 трехкоридорных секции для биологической очистки микроорганизмами активного ила.

Подача воздуха осуществляется от существующих воздуходувок: 2 ед. ТВ-300-1,6 и 1 ед. ТВ-175-1,6 с общим расходом 42000 м3/ч.

Отделение активного ила и сточных вод предусмотрено во вторичных радиальных отстойниках. Циркуляционный активный ил насосами перекачивается в 1-й коридор аэротенков, а избыточный - в приемную камеру II очереди.

Обеззараживание

После вторичных отстойников сточные воды самотеком поступают в контактные резервуары, куда также подается хлорная вода с концентрацией активного хлора 1,40 - 1,45 г/л. Проектная и фактическая мощность двух технологических линий хлораторной по испаренному хлору - 25 кг/час. Проектная емкость расходного склада жидкого хлора - 18 т. в контейнерах типа РЗХМ номинальной вместимостью 1 т. каждый. Хлораторная имеет автоматическую систему поглощения аварийных выбросов хлора. Проектная мощность этой установки составляет: по воздуху- 10000м3 /ч, по хлору - 900 кг.

После обеззараживания сточные воды сбрасываются в ручей Рязанский Еган.

Обработки осадков образующихся при очистке сточных вод

Осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил насосами подается в аэротенк №3, оборудованный под минерализатор. Там он находится в аэробных условиях в течении 5-7 суток. После минерализатора осадок перекачивается в отстойник №2, который используется как илоуплотнитель. Уплотненный осадок через НССО (насосная станция сырого осадка) транспортируется на обезвоживание в ЦМОО (цех механического обезвоживания осадка).

При очистке сточных вод образуются следующие виды осадков: грубые отбросы с решеток, пескопульпа от песколовок, сырой осадок и плавающие вещества первичных отстойников, избыточный активный ил из вторичных отстойников.

Собранные на решетках грубые отбросы сбрасываются на горизонтальный ленточный транспортер ЛТ-760, а затем - на наклонный и попадают в бункер поршневого пресса-транспортера ПТГ-300. Далее грубые отбросы прессуются, что позволяет уменьшить их объем и снизить влажность, и направляются в бункерную для распределения между двумя бункерами отбросов. При наполнении бункера грубые спрессованные отбросы вывозятся грузовым автотранспортом.

Задержанные в горизонтальных песколовках минеральные примеси, в том числе песок, насосами технической воды, установленными в здании решеток, перекачиваются в существующие песковые бункеры или на песковые площадки. Из песковых бункеров песок вывозится автотранспортом.

Плавающие вещества, в том числе жиры и масла, собираются на поверхности первичных отстойников и полупогружными досками собираются в жиросборники и далее в сборную емкость, после чего вывозятся. Сырой осадок насосами насосной станции сырого осадка перекачивается в радиальный первичный отстойник Ø30м, объемом 2400 м3, используемый в качестве илоуплотнителя для смешения с избыточным активным илом. Объем откачиваемого осадка из первичных отстойников - 57600 м3 в месяц.

Общее количество избыточного активного ила составляет от 21360 до 44640 м3 в месяц. Избыточный активный ил отводится из вторичных отстойников и направляется в приемную камеру II очереди и далее совместно с сырым осадком уплотняется в первичном отстойнике-илоуплотнителе перекачивается в промежуточную емкость цеха механического обезвоживания осадка. Влажность откачиваемого из илоуплотнителя осадка составляет 98-99%, количество 240-312 м3/сутки.

Смесь осадков направляется на решетку эскалаторного типа для задержания крупных частиц перед обезвоживанием. Далее смесь осадков насосом подается на центрифугу фирмы КХД Гумбольт, расчетной производительностью до 30 м3/час, куда также дозируется раствор флокулянта. Одна существующая центрифуга предусматривается в качестве резервной. Приготовление рабочего раствора флокулянта предусмотрено на станции приготовления раствора флокулянта. Обезвоженный до влажности 80-85% кек в количестве 40 м3/сутки, или 14600 м3/год насосами перекачивается в бункеры обезвоженного осадка и вывозится автотранспортом на площадки складирования.

Иловые площадки

Существующие иловые площадки площадью 3,1 га расположены на расстоянии 3 км от КОС. Иловые площадки работают в системе испарения в летнее время и вымораживания зимой. Иловая насосная станция отсутствует.

При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года был выполнен анализ работы и состояние всего технологического оборудования и сооружений площадки очистных сооружений. Оценка состояния строительных конструкций зданий и сооружений проводилась визуально, поэтому для определения возможности их дальнейшего использования требуется заключение специализированной организации (на этапе проектирования).

По результатам проведенного анализа сделан вывод о хорошем состоянии основной массы технологического оборудования.

К проблемным вопросам относятся:

а) Состояние строительных конструкций аэротенков – удовлетворительное, однако отдельные секции аэротенков требуют ремонта железобетонных стенок.

Работа аэрационной системы оценена как неудовлетворительная, происходит бурление сточных вод, характерное для крупнопузырчатой аэрации. Требуется замена аэрационной системы. Судя по технологическим параметрам, аэротенки работают в проектном режиме: доза активного ила – 2 – 4 г/л, иловый индекс менее 100 см3/г.

Высокие концентрации азота нитратов очищенных сточных вод (более 100 мг/дм3) свидетельствует о хорошей нитрификации. Однако работа биологической очистки не соответствует современным требованиям к очистке, поэтому требуется незамедлительная реконструкция аэротенков.

В опорожненных секциях аэротенков имеет место негерметичность стыков панелей и протечки воды через стыки в наружных и внутренних стеновых панелях. Требуется ремонт железобетонных конструкций аэротенков с применением герметизирующих материалов.

б) Семь вторичных отстойников диаметром 30 м с двусторонним сбором осветленной воды в водосборный лоток находятся в удовлетворительном состоянии и эксплуатируются в проектном режиме. Состояние металлических конструкций ферм - удовлетворительное, рабочее. Установленные водосливы при низких температурах обладают высокой хрупкостью, их очистка в зимнее время затруднительна.

Требуется замена водосливов на шести вторичных отстойниках на морозоустойчивые.

Эффективность работы вторичных отстойников не соответствует проекту, вынос активного ила постоянно превышает установленные нормы. Расчет пропускной способности вторичных отстойников следует проводить совместно с аэротенками, так как количество отстойников ограничено, и они являются диктующими сооружениями всей площадки КОС, обладая минимальной производительностью по сравнению с другими сооружениями.

в) Концентрацию остаточного хлора в очищенных и обеззараженных сточных водах определяет оператор хлораторной по заданному графику.

К недостаткам применяемого метода обеззараживания относится отсутствие дехлорирования, что негативно сказывается на флору и фауну ручья Рязанский Еган и реки Обь. Следует рассмотреть альтернативные методы для обеззараживания сточных вод и запланировать реконструкцию с заменой хлорирования.

г) В состоянии незавершенного строительства более 20 лет находятся 2 радиальных илоуплотнителя диаметром 18 м. Для оценки состояния строительных конструкций требуется заключение специализированной строительной компании, которая проведет инструментальное обследование и установит пригодность к эксплуатации радиальных илоуплотниетелей.

В настоящее время в качестве илоуплотнителя используется первичный радиальный отстойник №2, в который направляется осадок из первичных отстойников: сырой осадок и избыточный активный ил. На поверхности этого сооружения обнаруживается сфлотированный осадок, образующийся в результате длительного бескислородного хранения осадка в илоуплотнителе.

д) Состояние здания иловой насосной станции – удовлетворительное, однако в случае его дальнейшей эксплуатации требуется капитальный ремонт: заделка трещин, обновление внутренних кирпичных стен и штукатурки.

е) Отсутствие площадок стабилизации осадка.

ж) Необходимо расширение иловых площадок на перспективную мощность КОС.

Динамика порывов и засоров на канализационных коллекторах приведена в таблице 3.4.2.2.

Таблица 3.4.2.2 – Динамика порывов и засоров на канализационных коллекторах

| Период | Число засоров, ед. | Число порывов напорных коллекторов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 609 | 5 |
| 2009 | 735 | 2 |
| 2010 | 686 | 11 |
| 2011 | 813 | 5 |
| 2012 | 746 | 3 |
| 2013 | 894 | 9 |
| 2014 | 886 | - |
| 2015 | 866 | 1 |
| 2016 | 932 | 1 |
| 2017 | 1138 | 2 |

Основные канализационные коллекторы города практически все находятся в технически исправном состоянии. Данные свидетельствуют, что эксплуатация коллекторов находится на высоком уровне и количество аварий не превышает допустимые показатели для данной протяженности коллекторов. Количество засоров для данной системы канализования довольно высокое, это может быть следствием недостаточного уклона коллекторов.

Сведения о распределении по диаметрам коллекторов канализации приведены в таблице 3.4.2.3.

Таблица 3.4.2.3 – Распределение по диаметрам коллекторов канализации

| Диаметр, мм | Количество участков, шт. |
| --- | --- |
| 50-75 | 22 |
| 100 | 692 |
| 150 | 8 646 |
| 200 | 3 389 |
| 250 | 805 |
| 300 | 631 |
| 400 | 295 |
| 500 | 132 |
| 600 | 335 |
| 700 | 66 |
| 800 | 143 |
| 1000 | 69 |
| 1200 | 34 |
| 1520-1600 | 11 |

Наибольшее количество участков имеет диаметр труб 150 и 200 мм. Несмотря на общее удовлетворительное состояние коллекторов в городе, есть ряд участков канализационных сетей, требующих перекладки.

Баланс водоотведения приведён в таблице 3.4.2.4.

Таблица 3.4.2.4 – Баланс водоотведения, тыс. м3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт |
| 1 | Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс.м3 | 18 648,31 | 16 975,78 | 18 263,88 | 17 337,36 | 15 873,21 |
| 2 | Собственные нужды, неучтенный приток | тыс.м3 | 2 845,71 | 1 933,88 | 3 873,12 | 3 010,81 | 1 767,05 |
|  |  | % | 15,26 | 11,39 | 21,21 | 17,37% | 11,1% |
| 3 | Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс.м3 | 15 802,60 | 15 041,90 | 14 390,76 | 14 326,55 | 14 106,16 |
| 3,1 | по приборам учета | тыс.м3 | 14 088,62 | 13 446,64 | 13 185,14 | 14 326,55 | 12 961,06 |
|  |  | % | 89,15 | 89,39 | 91,62 | 100,00% | 91,9% |
| 3,2 | по нормативам | тыс.м3 | 1 713,98 | 1 595,26 | 1 205,62 | - | 1 145,10 |
|  |  | % | 10,85 | 10,61 | 8,38 | 0,00% | 8,1% |
| 4 | От населения, из них: | тыс.м3 | 12 562,00 | 12 091,90 | 11 869,51 | 11 750,36 | 11 388,71 |
|  |  | % | 79,49 | 80,39 | 82,48 | 82,02% | 80,7% |
| 4,1 | по приборам учета | тыс.м3 | 10 928,94 | 10 519,95 | 10 682,56 | 11 750,36 | 10 254,36 |
|  |  | % | 87,00 | 87,00 | 90,00 | 100,00% | 90,0% |
| 4,2 | по нормативам | тыс.м3 | 1 633,06 | 1 571,95 | 1 186,95 |  | 1 134,35 |
|  |  | % | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00% | 10,0% |
| 5 | От бюджетных организаций, из них: | тыс.м3 | 1 413,92 | 1 295,10 | 1 244,31 | 1 159,86 | 1 077,32 |
|  |  | % | 8,95 | 8,61 | 8,65 | 8,10% | 0,08 |
| 5,1 | по приборам учета | тыс.м3 | 1 413,92 | 1 271,79 | 1 225,64 | 1 159,86 | 1 066,58 |
|  |  | % | 100,00 | 98,20 | 98,50 | 100,00% | 99,0% |
| 5,2 | по нормативам | тыс.м3 | - | 23,31 | 18,67 |  | 10,74 |
|  |  | % | - | 1,80 | 1,50 | 0,00% | 1,00% |
| 6 | От прочих, из них: | тыс.м3 | 1 826,68 | 1 654,90 | 1 276,94 | 1 416,34 | 1 640,13 |
|  |  | % | 11,56 | 11,00 | 8,87 | 9,89% | 11,6% |
| 6,1 | по приборам учета | тыс.м3 | 1 745,76 | 1 654,90 | 1 276,94 | 1 416,34 | 1 640,13 |
|  |  | % | 95,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,0% |
| 6,2 | по нормативам | тыс.м3 | 80,92 | - | - |  |  |
|  |  | % | 4,43 | - | - | - | - |
| 7 | Вывоз ЖБО | тыс.м3 | 1 173,17 | 791,50 | 446,05 | 116,08 |  |
| 7,1 | - от населения | тыс.м3 | 200,88 | 151,24 | 60,67 | 13,90 |  |
| 7,2 | - от прочих | тыс.м3 | 960,12 | 622,61 | 3,01 | 101,35 |  |
| 7,3 | - от бюджетных организаций, | тыс.м3 | 12,17 | 17,60 | 382,37 | 0,82 |  |
| 8 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них: | тыс.м3 | 19 821,49 | 17 767,23 | 18 709,93 | 17 453,44 | 15 873,21 |
| 8,1 | нормативно-очищенной | тыс.м3 | 19 821,49 | 17 767,23 | 18 709,93 | 17 453,44 | 15 873,21 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,0% |
| 9 | Объем реализации услуг водоотведения | тыс.м3 | 16 975,78 | 15 833,40 | 14 836,81 | 14 442,63 | 14 106,16 |

Генеральным планом предусмотрено развитие существующей централизованной системы водоотведения, предполагающее реконструкцию и строительство канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и коллекторов, а также развитие централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых и предусмотренных для регенерации территорий.

Одним из основных направлений развития системы водоотведения города Нижневартовска является реконструкция и расширение производственных мощностей городских канализационных очистных сооружений.

Анализ среднесуточного водоотведения на расчетный срок Генерального плана показывает, что действующих КОС мощностью 103 тыс. м3/сутки будет недостаточно для приема расчетного количества хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом перспективы развития города Нижневартовска.

Кроме того, Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено сохранение существующей централизованной схемы водоотведения, согласно которой отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными и напорными коллекторами на проектируемые, реконструируемые и существующие КНС и далее по системе напорных коллекторов на КОС с последующим сбросом очищенных сточных вод в р. Рязанский Еган и далее в р. Обь. При этом предложено расширение площади охвата централизованной системы водоотведения за счет включения в нее микрорайонов нового жилищного строительства, а также строительства канализационных сетей в не канализованных частях города.

Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2020 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска, приведены в таблице 3.4.2.5.

Таблица 3.4.2.5 – Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2020 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска

| Номер планировочного квартала | Население квартала, чел. | Норма водоснабжения, л/сутки | Водоснабжения, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 3742 | 288 | 1293,24 |
| 41 | 5219 | 288 | 1803,68 |
| 29 | 2098 | 288 | 725,06 |
| 30 | 2513 | 288 | 868,49 |
| 31а | 1869 | 288 | 645,92 |
| 31б | 2013 | 288 | 695,69 |
| 32 | 1762 | 288 | 608,95 |
| 8П | 375 | 157 | 70,66 |
| 16П | 1360 | 244 | 398,21 |
| 17П | 363 | 244 | 106,28 |
| 13П | 396 | 157 | 74,60 |
| 6П | 431 | 157 | 81,20 |
| 7П | 199 | 157 | 37,49 |
| 11П | 442 | 157 | 83,27 |
| 12П | 442 | 157 | 83,27 |
| 15П | 369 | 157 | 69,52 |
| К-9 | 535 | 244 | 130,54 |
| Водопотребление планировочных кварталов |  |  | 7776,07 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  | 777,6 |
| Итого водопотребление планировочных микрорайонов с учетом неучтенных расходов: |  |  | 8553,68 |

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2035 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска, приведены в таблице 3.4.2.6.

Таблица 3.4.2.6 – Основные показатели среднесуточного водоотведения до 2035 года, согласно Генеральному плану города Нижневартовска

| № п/п | Наименование потребителей | Население, чел. | Норма водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сутки | Расчетный расход водоотведения, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ксут.ср | Ксут.max |
| 1 | Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством при наличии централизованного горячего водоснабжения | 131163 | 288 | 37774,94 | 45329,93 |
| 2 | Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей, жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми при наличии централизованного горячего водоснабжения | 184637 | 244 | 45051,43 | 54061,72 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 9200 | 157 | 1444,40 | 1733,28 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | 8427,08 | 10112,49 |
| Итого: |  | 325000 | - | 92697,85 | 111237,4 |

Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимых с территории г. Нижневартовска, до 2035 год составит 111 237,4 м3/сутки.

Основные показатели среднесуточного водоотведения для микрорайонов нового строительства и застройки восточнее улицы Ханты-Мансийской до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска представлены в таблице 3.4.2.7.

Таблица 3.4.2.7 – Основные показатели среднесуточного водоотведения для микрорайонов нового строительства и застройки восточнее улицы Ханты-Мансийской до 2035 года Генерального плана города Нижневартовска

| Микрорайон | Численность населения, чел. | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (в год), л/сутки | Водопотребление, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2:09 (кварталы 17; 18) | 8182 | 288 | 2827,70 |
| 2:10 (кварталы 19; 20; 21) | 9139 | 288 | 3158,44 |
| 2:11 (квартал 22) | 3511 | 288 | 1213,40 |
| 2:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2 | 724 | 157 | 136,40 |
|  | 498 | 244 | 145,81 |
|  | 6026 | 288 | 2082,59 |
| 2:13 (кварталы 27; 33) | 4934 | 288 | 1705,19 |
| 2:14 (кварталы 25; 26; 31а; 31б; 32) | 12134 | 288 | 4193,51 |
| 2:15 (кварталы 23; 24; 29; 30) | 12551 | 288 | 4337,63 |
| 2:17 (кварталы 6К; 7К; 8К; 42; 43) | 13362 | 288 | 4617,91 |
| 2:18 (кварталы 40; 41; Общественный центр западный Эмтор) | 8961 | 288 | 3096,92 |
| 3:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) | 1305 | 157 | 245,87 |
|  | 2193 | 244 | 642,11 |
| 3:02 (квартал 1П) | 1256 | 244 | 367,75 |
| 3:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) | 1295 | 157 | 243,98 |
|  | 7500 | 244 | 2196,0 |
| 3:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор) | 375 | 157 | 70,66 |
|  | 17943 | 288 | 6201,10 |
| 5:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) | 1815 | 157 | 341,95 |
|  | 151 | 244 | 44,21 |
| 8:01 (11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П; 22П; 23П; П-17) | 3934 | 157 | 617,638 |
| 9:01 (10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор; озеро Эмтор) | 1368 | 157 | 257,74 |
|  | 4244 | 288 | 1466,72 |
| 9:02 (45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; Общественный центр северный Эмтор) | 27969 | 288 | 9666,08 |
| Водопотребление планировочных микрорайонов |  |  | 49877,31 |
| Неучтенные расходы (10%) |  |  | 4987,73 |
| Итого водопотребление планировочных микрорайонов с учетом неучтенных расходов: |  |  | 54865,04 |

3.4.3. Анализ финансового состояния организаций МУП города Нижневартовска «Горводоканал»

Регулирование МУП города Нижневартовска «Горводоканал» осуществляется методом индексации установленных тарифов.

Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на водоотведение приведена в таблице 3.4.3.1.

Таблица 3.4.3.1 – Динамика необходимой валовой выручки МУП города Нижневартовска «Горводоканал» (водоотведение)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 2013 факт | 2014 факт | 2015 факт | 2016 факт | 2017 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 380649,22 | 389617,57 | 391232,83 | 411949,70 | 439506,74 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 307306,62 | 313273,77 | 312842,71 | 327563,53 | 352302,70 |
| 1.1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 264758,854 | 239256,918 | 235274,43 | 252388,90 | 267961,49 |
| 1.1.2 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реагенты | тыс. руб. | 4 450,06 | 7 833,20 | 11 435,55 | 10 969,016 | 11 705,75 |
| 1.1.4 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 5 485,73 | 9 375,00 | 8 065,4 | 8 514,6 | 9 130,79 |
| 1.1.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 156 231,06 | 136 775,33 | 106 865,95 | 121 327,17 | 127 947,40 |
| 1.1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 96 737,76 | 83 405,64 | 102 234,09 | 110 458,43 | 118 247,31 |
| 1.1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 1 854,24 | 1 867,75 | 1 676,44 | 1 119,68 | 930,24 |
| 1.1.8 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 7 157,80 | 36 236,57 | 37 585,74 | 36 058,12 | 41 095,38 |
| 1.1.9 | Административные расходы | тыс. руб. | 35 389,97 | 37 780,29 | 39 982,54 | 39 116,51 | 43 245,83 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс. руб. | 60 557,3 | 66 859,205 | 68 481,82 | 75 131,77 | 77 369,74 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 53 487,30 | 58 530,07 | 61 535,82 | 66 911,20 | 69 088,42 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия | тыс. руб. | 7 070,00 | 8 329,14 | 6 946 | 8 220,57 | 8 281,32 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 275,3 | 9484,59665 | 9 908,3 | 9 254,4 | 9 834,3 |
| 1.3.1. | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 54,80 | 109,40 | 112,38 | 93,3 | 92,7 |
| 1.3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 12 730,5 | 9 375,1966 | 9795,92 | 9 161,1 | 9 741,6 |
| 1.3.2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 632,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 9 181,90 | 7 583,50 | 8 187,3 | 8 291,6 | 8 915,8 |
| 1.3.2.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 1 505,40 | 1 524,70 | 1 429,01 | 635,4 | 607,6 |
| 1.3.2.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | Земельный налог и арендная плата за землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | 6,3 | 6,3 |
| 1.3.2.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 411,20 | 267,00 | 179,61 | 227,8 | 211,9 |
| 1.3.2.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Амортизация | тыс. руб. | 51 835,55 | 51 037,50 | 51 794,84 | 49 739,71 | 53 197,94 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 5 234,40 | 3 700,00 | 0 | 5 391,80 | 1 872,87 |
| 3.1 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | тыс. руб. | 5 234,40 | 3 700,00 | 0 | 5 391,80 | 1 872,87 |
| 3.2 | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | -58 879,43 |  |  |  |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | 1,21 | -12,52 | -11,06 | -9,28 | -0,11 |
| 4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | -52978,19 | -58879,43 | -48 989,25 | -48 214,09 | -56 658,99 |
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 384 741,0 | 385 475,64 | 394 038,41 | 418 867,12 | 437 918,47 |

За период 2014-2017 годы наблюдается устойчивое повышение планового размера необходимой валовой выручки, направляемой на обеспечение процесса водоотведения: c 385,47 млн. руб. в 2014 году до 437,91 млн. руб. в 2017 году (+13,6% к 2014 году).

К основным факторам роста плановой НВВ относятся:

- увеличение производственных расходов предприятия на 17,114 млн. руб. в 2016 году и 15,572 млн. руб. в 2017 году;

- увеличение расходов на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии на 6,649 млн. руб. в 2016 году и на 2,237 млн. руб. в 2017 году;

Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал» представлена в таблице 3.4.3.2.

Таблица 3.4.3.2 – Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые населению МУП города Нижневартовска «Горводоканал», руб./ м3

| Вид продукции | 01.01.2015- 30.06.2015 | 01.07.2015- 31.07..2015 | 01.08.2015- 31.12.2015 | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016- 31.12.2016 | 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.07.2017- 31.12.2017 | 01.01.2018- 30.06.2018 | 01.07.2018- 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение (прием, очистка, транспортировка сточных вод) | 25,52 | 28,54 | 28,54 | 28,54 | 29,73 | 29,73 | 32,41 | 32,41 | 34,67 |
| Темп прироста, % | - | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 6,9 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 12,58 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 14,31 | 29,73 | 32,41 | 32,41 | 34,67 |
| Темп прироста, % | - | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 107,7 | 9,0 | 0,0 | 6,9 |

С 2015 года плата за подключение к централизованной системе водоотведения не взимается.

3.4.4. Технические и технологические проблемы системы водоотведения

а) Аварийность системы канализации

Общее количество засоров на сетях канализации за 2017 год составило 1138 ед. Удельное значение составляет 3,98 ед./км. Показатель аварийности на напорных коллекторах в 2017 году равен 0,01 аварии/км. Показатель количества засоров достаточно высокий и свидетельствует об отсутствии нормативного уклона на коллекторах. В городах РФ этот показатель обычно колеблется в пределах 3 ед. на км. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС. Дополнительно необходимо проведение работ по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработка программы первоочередной перекладки (ремонта) сетей. Показатель аварийности на напорных коллекторах довольно низкий и свидетельствует о хорошем уровне обслуживания.

Ряд КНС работают на одинаковые напорные коллекторы. Это приводит к повышенной загрузке коллекторов и снижению эффективности работы насосных агрегатов. Необходимо прокладка новых коллекторов. В качестве альтернативного мероприятия рекомендуется внедрение системы автоматического управления режимом работы КНС для исключения одновременной работы насосных агрегатов разных КНС.

б) Энергоэффективность системы водоотведения

Общий расход электрической энергии КНС в 2017 году составил 4247128 кВт*ч. Расход электрической энергии КОС – 12538715 кВт*ч.

При объеме пропущенных сточных вод по сети и объеме стоков прошедших полную биологическую очистку в размере 15 873,20 тыс. м3 в год, удельное энергопотребление объектами водоотведения составило:

- Канализационные насосные станции (КНС) – 0,27 кВт*ч/м3;

- Канализационные очистные сооружения (КОС) – 0,79 кВт*ч/м3.

Анализ показывает, что основным потребителем электроэнергии является КОС (воздуходувки). Для снижения данного показателя необходимо замена компрессоров на более эффективные.

в) Недостаток мощностных характеристик КОС в долгосрочной перспективе

Основной проблемой по водоотведению является недостаток мощности существующих КОС на прогнозируемый объем притока сточных вод. Необходима реконструкция существующих очистных сооружений и строительство третьей очереди производительностью 47 тыс. м3 в сутки (увеличение общей производительности КОС до 150 тыс. м3 в сутки).

г) Наличие проблем в технологическом процессе и техническом состоянии отдельных объектов системы водоотведения

Ряд объектов системы водоотведения не соответствуют современным требованиям.

Работа аэрационной системы в Схеме водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года оценена как неудовлетворительная. Требуется замена аэрационной системы.

Работа биологической очистки не соответствует современным требованиям к очистке, требуется реконструкция аэротенков. В опорожненных секциях аэротенков имеет место негерметичность стыков панелей и протечки воды через стыки в наружных и внутренних стеновых панелях. Требуется ремонт железобетонных конструкций аэротенков с применением герметизирующих материалов.

Требуется замена водосливов на шести вторичных отстойниках на морозоустойчивые. Эффективность работы вторичных отстойников не соответствует проекту, вынос активного ила постоянно превышает установленные нормы.

Отсутствие дехлорирования в применяемом методе обеззараживания негативно сказывается на флоре и фауне ручья Рязанский Еган и реки Обь. Необходимо рассмотрение альтернативных методов обеззараживания сточных вод.

3.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами

3.5.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений

В целях организации комплекса работ по сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов производства и потребления, а также предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, для города Нижневартовска разработана Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, утвержденная Постановлением администрации города Нижневартовска от от 28.06.2018 №907.

При разработке генеральной схемы санитарной очистки территории использованы статистические, архивные, справочно-информационные данные, а также материалы обследования существующих в г. Нижневартовска сооружений санитарной очистки и уборки.

В городе Нижневартовске действует планово-регулярная система удаления твердых коммунальных отходов.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города организует сбор и вывоз твердых коммунальных отходов через управляющие компании.

Отходы собираются без предварительной сортировки, их временное хранение до момента вывоза осуществляется в контейнерах, установленных на оборудованных контейнерных площадках в жилищном фонде города. Для сбора твердых коммунальных отходов применяются, в основном, стандартизированные контейнеры объемом 0,75 м3. Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ), складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на полигон. Подавляющее большинство объектов санитарной очистки (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует отходы совместно с жилым фондом.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, оборудованных мусоропроводом, перегружает коммунальные отходы в загрузочный клапан мусоропровода. Под стволами мусоропроводов расположены контейнеры.

Централизованный вывоз отходов от жилищного фонда производится мусоровозами специализированных предприятий:

- ООО «ТрансСервис»,

- ООО «Коммунальник»,

- ООО «Либерта».

В системе сбора и вывоза отходов от субъектов хозяйственной деятельности в городе участвуют еще 7 организаций:

- ООО «Галла»,

- ООО «Универсал-Сервис»,

- ООО «Гранит»,

- ИП Байназаров В.Р.,

- ООО «Электрон»,

- ИП Кочарян Ш.О.,

- ИП Болотов В.Л..

Таблица 3.5.1.1 - Перечень организаций, осуществляющих на территории города
Нижневартовска деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО)

| Наименование предприятия | Осуществляемый вид деятельности в сфере обращения с ТКО |  |
| --- | --- | --- |
| ИП Байназаров Владислав Рафаилович | сбор и транспортирование ТКО | Сбор и вывоз отходов от субъектов хозяйственной деятельности |
| МУП «САТУ» | транспортирование ТКО |  |
| ИП Кочарян Ш.О. | транспортирование ТКО |  |
| ООО «Галла» | транспортирование ТКО |  |
| ООО «Гранит» | сбор и транспортирование ТКО |  |
| ООО «Универсал-Сервис» | сбор и транспортирование ТКО |  |
| ООО «Электрон» (г. Мегион) | сбор и транспортирование ТКО |  |
| ООО «Коммунальник» | сбор, транспортирование и размещение ТКО | Централизованный вывоз отходов от жилищного фонда |
| ООО «ТрансСервис» | сбор и транспортирование ТКО |  |
| ООО «Либерта» | сбор и транспортирование ТКО |  |

Управление многоквартирными домами осуществляют следующие управляющие компании и товарищества собственников жилья: ОАО Управляющая компания № 1»; ОАО Управляющая компания № 2»; МУП г. Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 3»; ООО «Управляющая компания - Квартал»; ООО «Управляющая компания»; ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»; ООО «Управляющая компания Жилище-Сервис»; ООО «Управляющая компания Пирс»; ТСЖ «Единение»; ТСЖ «Кедр»; ТСЖ «Ладья»; ТСЖ «Сосна»; ТСЖ «Маяк»; ТСЖ «Молодежный»; ТСЖ «Единство»; жилищный кооператив «Мир».

Услуги по размещению отходов оказывает ООО «Коммунальник».

Сведения о количестве контейнерных площадок и мусоросборников, расположенных на территории жилищного фонда городского округа с разбивкой по объему приведены ниже.

Таблица 3.5.1.2. Характеристика системы сбора ТКО

| Район | Муниципальное образование | Населенный пункт | Способ отбора ТКО | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Город окружного значения | Городской округ г.Нижневартовск | Г.Нижневартовск | Контейнерная | 1131 |
|  |  |  | мусоропровод | 420 |
|  |  |  | Итого | 1551 |

Таблица 3.5.1.3 - Разбивка по объему:

| Вместимость контейнеров, м3 | 0,6 | 0,75 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 3 | 7,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество контейнеров | 37 | 661 | 354 | 50 | 21 | 5 | 3 | Итого 1131 |

Реестр контейнерных площадок приведён приложении 2.

Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно с 6 до 12 часов. Крупногабаритные отходы вывозятся 1-2 раза в неделю согласно графику, что приводит к их скоплению.

Содержание и уборку улиц, дорог, тротуаров Летнюю и зимнюю уборку улично-дорожной сети города осуществляет МУП г.Нижневартовска "Специализированное автотранспортное управление"

На базе учреждений Казенное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» организован сбор и самостоятельное термическое обезвреживание медицинских отходов, образующихся от лечебно-профилактический учреждений. Сбором, транспортированием и обезвреживанием медицинских отходов на территории города занимается ОАО «Гордезстанция», которое и обслуживает все ЛПУ.

Таблица 3.5.1.4-Сбор, транспортирование и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп:

| Название | Перечень принимаемых отходов | Технология сбора |
| --- | --- | --- |
| ООО "Коммунальник" | лампы ртутные, утратившие потребительские свойства | сбор отработанных и бракованных ртутных ламп в экологически безопасную упаковку |
| ООО Научно-Производственный центр «Проектно-Экологическая Компания» | лампы ртутные, утратившие потребительские свойства |  |
| ООО «Гранит» | лампы ртутные, утратившие потребительские свойства | транспортирование |
| ООО «Эконадзор» (г. Сургут) | лампы ртутные, утратившие потребительские свойства | - сбор, транспортирование, обезвреживание ртутьсодержащих отходов; - предоставление контейнера «Экобокс» для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп |

Утилизацией ртутных ламп занимается ООО «Коммунальник», установка ДЛЯ разделения компонентов ртутьсодержащих люминесцентных ламп и приборов «Экотром-2».

Таблица 3.5.1.5 - Перечень организаций, вовлеченных в сбор и использование вторичных ресурсов

| Наименование предприятия | Осуществляемый вид деятельности в области обращения с отходами |
| --- | --- |
| ИП Мороков Вячеслав Юрьевич | сбор и транспортирование отработанных свинцовых аккумуляторов со слитым и не слитым электролитом |
| ИП Раковчук Александр Леонидович | сбор, обработка, транспортирование, использование: - отработанного электрического оборудования (принтеры, сканеры, МФУ, системные блоки компьютера, мониторы); - свинцовых аккумуляторов неповрежденных с электролитом |
| ООО «Аккумуляторторг» | сбор и транспортирование отработанных свинцовых аккумуляторов со слитым и не слитым электролитом |
| ООО «Вторчермет» | сбор, транспортирование: - отработанных автомобильных покрышек, резинотехнических изделий; - аккумуляторов свинцовых отработанных с электролитом и без электролита; - тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами, нефтепродуктами; сбор, транспортирование, обезвреживание: - фильтров очистки масла автотранспортных средств, отработанных; - обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами |
| ООО «Гранит» | транспортирование: - отработанных автомобильных масел, водоэмульсионной жидкости; - замазученных отходов (обтирочный материал, загрязненный маслами, фильтры масляные отработанные); - аккумуляторов; - отработанных ртутьсодержащих ламп; - твердых коммунальных отходов (ТКО); - жидких бытовых отходов (ЖБО); - снега |
| ООО «Логри» | сбор и транспортирование отходов: - лома меди, свинца, никеля; - тары из черных металлов, загрязненной лакокрасочными материалами; - аккумуляторов компьютерных кислотных неповрежденных; - аккумуляторов свинцовых с электролитом и без электролита |
| ООО «СтройЭкоТранс» | транспортирование отработанных масел и водоэмульсионной жидкости |
| ООО «ТрансСервис» | сбор, транспортирование с последующей передачей на размещение (захоронение): - твердых коммунальных отходов (ТКО); - жидких бытовых отходов (ЖБО); - сбор пластика в жилом фонде |
| ИП Анцибор И.С. | прием отходов: - незагрязненной бумаги и картона; - незагрязненной полиэтиленовой пленки |
| ИП Анцибор О.С. | прием отходов: - незагрязненной бумаги и картона; - незагрязненной полиэтиленовой пленки |
| ИП Кочарян Ш.О. | прием отходов: - незагрязненной бумаги и картона; - незагрязненной полиэтиленовой пленки; - пластмассовой тары; - ПЭТ-бутылок |
| ИП Левашов С.А. | прием отходов: - незагрязненной полиэтиленовой пленки; - незагрязненной бумаги картона; - пластмассовой тары |
| ИП Руденко Ю.Н. | прием отходов: - незагрязненной полиэтиленовой пленки; - незагрязненной бумаги картона, в том числе архивных документов, подлежащих уничтожению |
| ИП Чермаков В.М. | прием отходов: - незагрязненной полиэтиленовой пленки; - незагрязненной бумаги картона; - пластмассовой тары |
| ООО «АЛЕКС-АРТ» | прием отходов: - незагрязненной полиэтиленовой пленки; - пластмассы |
| ООО «Синтез–Пак» | прием отходов: - пластмасс; - текстиля загрязненного (мешковина из-под пропанта); - незагрязненной полиэтиленовой пленки |
| ООО «ТРАНС-БУМ» | прием отходов незагрязненной бумаги картона |
| ООО «ЭКО-Мир» | прием отходов: - незагрязненной бумаги и картона; - незагрязненной полиэтиленовой пленки; - отходы пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП) |
| ООО «Эковата» | - сбор и обработка отходов бумаги и картона; - изготовление теплоизоляционных материалов, сорбента для сбора нефтепродуктов, вторичного целлюлозного волокна |

В целях реализации Схемы обращения с отходами производства и потребления на территории города управляющими компаниями на обслуживаемой территории организованы следующие пункты приема: пункты сбора отработанных компактных люминесцентных ламп от населения (установлен 21 специализированный антивандальный контейнер типа «Экобокс»); организованы 5 пунктов приема (мест первичного сбора) в отдельно выделенных помещениях.

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского округа Югры в отношении ООО «Коммунальник» устанавливаются тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для населения и прочих потребителей. ООО «Коммунальник» выступает в качестве исполнителя и, используя свои материалы, оборудование, технику и трудовые ресурсы, оказывает услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на санкционированной полигоне отходов. ООО «Коммунальник» осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы

ОАО «Управляющая компания № 1»

ОАО «Управляющая компания № 1» создано в соответствии с Федеральным Законом РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 года путем преобразования МУП «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 1», зарегистрированного постановлением Главы города Нижневартовска от 30.12.1993 № 486, и является его правопреемником.

На территориях микрорайонов, находящихся на территории ОАО «Управляющая компания №1» расположены 134 контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, а также 109 домов, оборудованных мусоропроводами. В вышеназванные точки складируются отходы от жизнедеятельности населения жилых домов. Кроме того, в контейнеры складируется смет от уборки дворовой территории микрорайонов. Контейнерные площадки ограждены, контейнеры установлены на бетонных и асфальтовых покрытиях.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется транспортным предприятием на договорной основе. Охват населения планово-регулярной очисткой составляет 100%. В управлении предприятия частный сектор отсутствует. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно с 6 до 12 часов. Крупногабаритные отходы вывозятся 1-2 раза в неделю согласно графику, что приводит к их накоплению.

Организационная структура ОАО «Управляющая компания № 1» состоит из 10 жилищно-эксплуатационных участков №№1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17, 18, участка по организации контроля и учета оказываемых услуг.

На 01.01.2016 года в управлении у ОАО «Управляющая компания № 1» находится 423 многоквартирных домов общей площадью 1 716, 9 тыс. м2.

Количество проживающих в жилищном фонде, находящемся в управлении ОАО «Управляющая компания № 1», составляет 92 320 человек.

ОАО «Управляющая компания № 2»

ОАО «Управляющая компания № 2» учреждено в соответствии с постановлением Главы города Нижневартовска от 12.11.2008 №1606 «Об утверждении условий приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест № 2» путем приватизации».

Сбор отходов осуществляется с контейнерных площадок для капитальных жилых домов от 2-х до 6-ти этажей или из мусороприемных камер высотных домов. Для сбора твердых коммунальных отходов применяются евроконтейнеры Iplast объемами 0,66 м3, 0,77 м3, 1,1 м3. Вывоз осуществляется ежедневно в соответствии с графиками вывоза. Вывоз осуществляется подрядными организациями МУП «САТУ» и ООО «Коммунальник» (в соответствии с договорами на вывоз отходов). Размещение отходов производится на полигоне ООО «Коммунальник» (в соответствии с договором). Вывоз КГМ осуществляется за средства населения. Объем КГМ входит в общий состав твердых коммунальных отходов и отдельно не учитывается. В соответствии с нормативами он составляет 5% от объема твердых коммунальных отходов. Годовой объем вывоза твердых коммунальных отходов оставляет 178,7 тыс. м3. Смет с внутри квартальных проездов, тротуаров, площадок убирается в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Уровень собираемости платы с населения за услуги в 2013 году составил – 98,04%, в 2014 году – 115,88%, в 2015 году – 95,73%.

В ОАО «Управляющая компания № 2» входят 11 жилищно-эксплуатационных участков №№ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 26, 27, 28.

По состоянию на 01.01.2016 года в управлении ОАО «Управляющая компания №2» находится 367 жилых домов, в которых проживает 115 635 человек. Общая площадь жилищного фонда 2 240,1 тыс. м2.

Сведения о характеристиках контейнерных площадок, мусорокамер для сбора твердых коммунальных отходов представлены только в отношении ОАО «Управляющая компания № 2». В связи с этим данные в Программе не приводятся. Полные сведения о характеристиках контейнерных площадок, мусорокамер для сбора твердых коммунальных отходов будут получены в ходе корректировки Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска по всем управляющим организациям, осуществляющим деятельность на территории города.

МУП «Производственный ремотно-эксплуатационный трест № 3»

Предприятие зарегистрировано постановлением Главы города Нижневартовска от 05.07.1993 № 208. МУП «Производственный ремотно-эксплуатационный трест № 3» обслуживает муниципальное жилье, частный сектор, а также бесхозное жилье (жилье, выведенное с балансов предприятий). Сбор отходов от населения производится в контейнеры. Количество установленных контейнеров составляет 343 шт. на 159 контейнерных площадках. Количество установленных контейнеров в муниципальном ж/с 138 шт. на 55 контейнерных площадках. Дома с мусоропроводами отсутствуют.

В состав МУП «Производственный ремотно-эксплуатационный трест № 3» входят жилищно-эксплуатационные участки №29 по обслуживанию временного жилого фонда, №19 с общей площадью обслуживания 76,3 тыс. м2

Численность обслуживаемого населения в муниципальном жилом фонде составляет 5294 человека, в бесхозном жилье – 4368 человека.

Расположение объектов системы обращения с отходами находится в соответствии с рисунком 3.5.2.1.

Рисунок 3.5.2.1 – Общая схема расположения объектов системы обращения с отходами

Перечень спецавтотранспорта, используемого при обращении с отходами в городе Нижневартовске, представлен в таблице 3.5.2.1

Таблица 3.5.2.1 – Перечень спецавтотранспорта, используемого при обращении с отходами МУП «САТУ»

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусоровоз -бункеровоз |  |  |  |  |
| МКС-1 | ЗИЛ 33362 | 7,6 | - | - |
| МКС-4501 | КАМАЗ 43253-А3 | 7,6 | - | До 6 |
| КО-450 | ЗИЛ 33362 | 7,6 | - | - |
| Мусоровоз с задней загрузкой |  |  |  |  |
| МКЗ | ЗИЛ 33362 | 9,5 | - | 2 |
| МКЗ-4602 | КАМАЗ 53605-62 | 18 | - | До 3 |
| Мусоровоз с боковой загрузкой |  |  |  |  |
| МБЗ-114 | МАЗ-533702 | 16,5 | - | До 3 |
| МКМ-2 | ЗИЛ 33362 | 10 | - | До 3 |
| МКМ-35 | МАЗ-533702 | 18 | - | До 3 |
| МКМ-35 | МАЗ 5337-045 | 18 | - | До 3 |
| МКМ-35 | МАЗ 5337 | 18 | - | До 3 |
| МКМ-35 | МАЗ 533702-240 | 18 | - | До 3 |
| МКМ-4704 | КАМАЗ 65115-62 | 20,6 | - | До 6 |
| МКМ-4605 | КАМАЗ 53605-62 | 17 | - | До 3 |
| МКМ-4605 | КАМАЗ 53605-А4 | 17 | - | До 6 |
| Ассенизационные машины |  |  |  |  |
| КО-523-01 | МАЗ 5337 | 10 | - | - |
| КО-505 | КАМАЗ 65115 | 10 | - | - |
| АВ-20-1327 | HOWO ZZ1327H5847C | 20 | - | - |

Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления

Информация о наличии и состоянии объектов использования, обезвреживания и размещения отходов города Нижневартовска по состоянию 2017 год приведена в табл. 3.5.2.2.

Таблица 3.5.2.2. Информация по состоянию объектов использования, обезвреживания и размещения отходов на 2017 г.

| Наименование объекта | Текущее сосояние | Перспективы |
| --- | --- | --- |
| Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления ООО «Коммунальник» | Действующий | Разработка проекта дозагрузки до 2020 г с последующей рекультивацией |
| Комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района | Планируется | - Шредер (производительностью 60 т/ч) -Сортировка запроектирована в составе полигона -установка по демеркуризации ртутьсодержащих отходов |

Полигон размещен на территории города Нижневартовска - дорога на г. Мегион в квартале №518. Кадастровый номер участка 86:11:09 03 001: 0001. Полигон является собственностью Муниципального образования г. Нижневартовск (свидетельство о праве собственности 86-АБ 467379 от 20.12.2012 г.).

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона составляет 500 м. Полигон состоит из двух взаимосвязанных частей: территория, занятая под складирование твердых коммунальных отходов и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов. Метод обезвреживания твердых коммунальных отходов заключается в складировании отходов послойно высотой 1,5-2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25-30 см. Площадь объекта составляет 20,71 га. Год начала эксплуатации полигона - 1970 год. Удаленность полигона от городской застройки составляет 10 км. Среднегодовой объем принимаемых на полигон отходов составляет 785,8 тыс. м3. В настоящее время полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления передан за плату во временное пользование на условиях аренды на срок до 15.04.2018 года предприятию ООО «Коммунальник».

Мощность Полигона составляет в среднем 156 тыс.т/год. По результатам инвентаризации, проведенной в 2014 году эксплуатирующей организацией, определена вместимость объекта – 2298135,28 м3. Объем размещенных отходов (с учетом уплотнения) по состоянию на 01.01.2014 составляет 491 037,62 м3.

Основные показатели по полигону приведены в таблице 3.5.2.2.

Таблица 3.5.2.3 – Основные показатели по полигону

| Показатели | Наличие |
| --- | --- |
| Весовой контроль отходов, поступающих на полигон | Нет |
| Компьютерный учет отходов, поступающих на полигон | Нет |
| Стационарный радиометрический контроль | Да |
| Деззона для колес мусоровозов | Да |
| Система мониторинга состояния окружающей среды | Да |
| Наличие бытовых помещений для работающих на полигоне | Да |
| Перечень техники, работающей на полигоне | Бульдозеры Т-130 – 2 шт. |

На Полигон принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 4-5 класса опасности.

Анализируемые отходы с разбивкой по видам и классам опасности отходов по всем образователям ТКО.

Таблица 3.5.2.4 Анализируемые отходы с разбивкой по видам и классам опасности
отходов по всем образователям ТКО

| Отходообразующий вид деятельности, процесс | Наименование вида отхода | Код отхода по ФККО | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Жизнедеятельность населения | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 7 31 110 01 72 4 | 4 |
| Жизнедеятельность населения | отходы из жилищ крупногабаритные | 7 31 110 02 21 5 | 5 |
| Жизнедеятельность работников предприятия,уборка складских помещений и т.п. | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 |
| Уборка территории и помещений объектов оптово- розничной торговли продовольственными товарами | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 7 35 100 01 72 5 | 5 |
| Уборка территории и помещений объектов оптово- розничной торговли промышленными товарами | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 7 35 100 02 72 5 | 5 |
| Уборка территории и помещений учебно- воспитательных учреждений | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 7 37 100 01 72 5 | 5 |
| Уборка территории и помещений культурно- спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 7 37 100 02 72 5 | 5 |
| Обеспечение населения и работников горячим питанием | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | 4 |
| Обеспечение населения и работников горячим питанием | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 7 36 100 02 72 4 | 4 |
| Предоставление услуг населению, уборка территории муниципальных образований и т.п. | иные виды коммунальных отходов, подобных коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению | 7 33 000 00 00 0 7 39 000 00 000 | 5 |

На полигоне по утилизации и захоронению отходов производства и потребления расположена печь для низкотемпературного сжигания биологических отходов (трупов животных), а также термодемеркуризационная установка.

Полигон не включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Существующее местоположение полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления противоречит требованиям Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ст. 12 Федерального закона №89-ФЗ, запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов.

Подъездная дорога и подъезды на территории Полигона имеют твердое покрытие. На выезде с полигона предусмотрена контрольно-дезинфекционная установка с устройством бетонной ванны для обработки ходовой части мусоровозов, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Ванна заполняется 3%-ным раствором хлорной извести. Эксплуатация Полигона осуществляется согласно требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 – далее Инструкция, а также технологическому регламенту. Режим работы Полигона (ПН-ПТ с 7:00 до 19:00) установлен в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Учет принятых на полигон отходов, осуществляется в неуплотненном состоянии в единицах объема (м³). На 01.01.2017 общий объем отходов составил – 18 697 162,42 м3.

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры. Размещение мусоровозов на площадке разгрузки обеспечивает беспрепятственный выезд каждой разгрузившейся машины.

Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается равной 1-2 ч.

Выгруженные из машин отходы складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование по всей площади полигона, за пределами рабочей карты. На рабочей карте полигона осуществляется промежуточная и окончательная изоляция отходов грунтом.

По всему периметру полигона в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» имеется кольцевой канал.

На полигоне ведутся дезинсекционные и дератизационные работы, заключен договор с ООО «Феникс Лтд» на проведение дезинсекционных и дератизационных работ.

Ежедневно персоналом проводиться осмотр территории полигона. Один раз в 10 дней персоналом производится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается уборка и доставка мусора на рабочие карты полигона, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п. 5.6. На момент обследования, прилегающая территория к полигону не загрязнена.

В целях обеспечения безопасности полетов ООО «Коммунальник» закуплены установки отпугивания птиц в количестве 3 шт.

Разработана программа производственного контроля, в соответствии с которой ведется лабораторный контроль качества грунтовых вод из наблюдательных скважин, контроль качества атмосферного воздуха и почвы, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п.6.4.

Для контроля качества грунтовых вод имеются 2 наблюдательных скважины. Одна скважина расположена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), вторая – ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды, что соответствует СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» п.4.6.

Таблица 3.5.2.5 - Характеристика полигона ТКО

| Наименование эксплуатирующего предприятия | Наименование ОРО | Состояние объекта | Год начала эксплуатации | Площадь объекта, га | Проектная вместимость, т | Мощность, т/г | Накоплено, т | Широта | Долгота | Ближайший населенный пункт | Расстояние, км | Ближайший водный объект | Расстояние, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Коммунальник» | Полигон по утилизации и захоронению отходов производства и потребления | Действующий | 1970 | 20,71 |  |  | 343039,86 | 76,49518 | 60,98763 | Г.Нижневартовск | 10 | Река Мега | 3 |

К фактам нарушения природоохранного законодательства при эксплуатации полигона можно отнести следующие:

- отсутствие противофильтрационного экрана и системы сбора и нейтрализации фильтрата;

- полигон расположен в нормативно не обеспеченной близости (менее 15 км) от городского аэропорта, что создает определенную угрозу для безопасности полетов воздушных судов.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Нижневартовске разрабатывается проект дозагрузки существующего полигона до 2020 года с последующей рекультивацией полигона в ввиду окончания вместимости и ввода нового объекта.

Запланировано строительство комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района. Сроки реализации проекта - 2020 годы. Новый полигон получит место прописки на территории Нижневартовского района на расстоянии 26 км от Нижневартовска по автодороге Сургут-Нижневартовск. Мощность полигона на проектный период эксплуатации 20 лет - 3600 тыс. тонн, или 180 тыс. тонн/год.

Строительство начнется только после ряда обязательных процедур – это государственная экологическая экспертиза, перевод земель лесного фонда в земли промышленности и иного назначения.

Согласно вступивших в силу поправок в федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», к 2019 году каждый полигон захоронения отходов 4-5 класса опасности обязан обеспечить минимизацию негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на человека и окружающую среду, создать систему действий, направленных на достижение и поддержание высоких мировых стандартов экологической безопасности на основе применения наилучших существующих и перспективных технологий производства, способов и методов охраны окружающей среды, развитие системы экологического менеджмента.

Распоряжением администрации города от 04.08.2017 №1283-р утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по организации мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования город Нижневартовск.

Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса на территории муниципального образования город Нижневартовск определено в 2018 г.

Рисунок 3.5.2.2 - Существующие сооружения санитарной очистки

По результатам работ, проведенных в рамках государственного контракта от 26.08.2016 №569К/16 на выполнение научно-исследовательских работ по разработке Территориальной схемы обращения с отходами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для муниципальных образований 2 зоны деятельности регионального оператора, включающей г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Лангепас, г. Мегион, г. Покачи, г. Радужный, г. Когалым, Березовский район, Белоярский район, Сургутский район, Нижневартовский Постановлением администрации города Нижневартовска от 19.01.2018 №56 установлены следующие нормативы.

Таблица 3.5.2.6 - Нормативы накопления

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/год | м3/год |
| I. Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |
| 1.1 | Административные, офисные учреждения | 1 работник | 164,98 | 2,555 |
| II. Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 2.1 | Продовольственный магазин | 1 кв.м общей площади | 37,595 | 0,365 |
| 2.2 | Промтоварный магазин | 1 кв.м общей площади | 24,455 | 0,73 |
| 2.3 | Супермаркет (универмаг) | 1 кв.м общей площади | 54,75 | 0,365 |
| III. Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 60,59 | 1,095 |
| IV. Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 158,41 | 1,825 |
| 4.2 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 82,49 | 1,095 |
| V. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |  |
| 5.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 27,01 | 0,73 |
| 5.2 | Библиотеки, архивы | 1 место | 15,33 | 0,73 |
| VI. Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| 6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 540,565 | 6,205 |
| VII. Предприятия службы быта |  |  |  |  |
| 7.1 | Гостиницы | 1 место | 166,075 | 2,92 |
| 7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 54,385 | 4,38 |
| VIII. Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбища | 1 га общей площади | 3 012,35 | 27,375 |
| IX. Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| 9.1 | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 199.655 | 1,46 |
| 9.2 | Крупногабаритные отходы | 1 проживающий | 27,74 | 0,365 |
| X. Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |
| 10.1 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 535,82 | 5,11 |
| 10.2 | Крупногабаритные отходы | 1 проживающий | 16,06 | 0,146 |

Анализ морфологического состава отходов приведен на основании работы по теме: определение дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных образований Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры», выполненного специалистами ООО «СК «Гидрокор» в 2016 году.

Морфологический состав ТКО на территории города Нижневартовска представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.5.2.7 - Морфологический состав ТКО

| Наименование | Содержание, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зима |  | Осень |  | ТКО общественных и торговых предприятий, % по объему | КГО, % по объему |
|  | г.Нижневартовск МЖФ | г.Нижневартовск ИЖФ | г.Нижневартовск МЖФ | г.Нижневартовск ИЖФ |  |  |
| Пищевые отходы | 19,26 | 41,49 | 45,1 | 24,7 | н/д | н/д |
| Картон | 1,76 | 0,97 | 3,9 | 12,0 | н/д | н/д |
| Бумага | 10,92 | 3,7 | 2,9 | 6,0 | н/д | н/д |
| Металлический лом черный | 1,81 | 0,79 | 0,7 | 0,8 | н/д | н/д |
| Металлический лом цветной | 1,89 | 0,73 | 1,2 | 1,0 | н/д | н/д |
| Пластмасса | 10,33 | 17,36 | 17,8 | 19,8 | н/д | н/д |
| Стекло | 41,08 | 7,77 | 10,3 | 8,1 | н/д | н/д |
| Текстиль | 0,59 | 6,98 | 2,2 | 7,9 | н/д | н/д |
| Древесина | 0,00 | 0 | 0,2 | 5,6 | н/д | н/д |
| Кости | 1,68 | 3,22 | 0,3 | 0,7 | н/д | н/д |
| Камни | 0, | 0 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д |
| Резина | 0,00 | 0 | 0,3 | 1,3 | н/д | н/д |
| Кожа | 0 | 0 | 1,9 | 0,0 | н/д | н/д |
| Уличный смет | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | н/д | н/д |
| Прочие материалы | 10,67 | 16,69 | 13,2 | 12,1 | н/д | н/д |

Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов 1-й зоны деятельности регионального оператора представлен на рис. 3.

Рисунок 3.5.2.3. Усредненный морфологический состав отходов 1-й зоны деятельности регионального оператора

Как следует из диаграммы, значительную часть из всей массы твердых коммунальных отходов составляют пищевые отходы.

Содержание отходов, обладающих ресурсным потенциалом составляет в среднем 42% (пластмасса, бумага, картон, стекло, металлы). Таким образом, общее содержание компонентов, обладающих материальным ресурсным потенциалом (могут быть переработаны с получением вторичных материалов и товаров – макулатура, полимеры, металлы, стекло) в – 42%.

Отходы, отнесенные к категории «Пластмасса» - 16,4 %, представлены в основном прозрачными и цветными пленками и в значительной степени загрязнены.

Дифференцирование стекла (10,5 %), по цвету показало, что более половины всего стекла – стекло темное.

Содержание металлов в отходах составляет: – 3,9 % (черный металлический лом – 3,0 %, цветной – 0,9 %). Цветной металлический лом представлен алюминиевой банкой из под напитков.

Направления утилизации основных категорий вторичного сырья, перспективные для автономного округа приведены в таблице 3.2.3

Исходя из количества образовавшихся отходов на территории города за 2016 год - 168,5 тыс.т (898,1 тыс.м3).

Таблица 3.5.2.8 - Компонентный состав ТКО

| Компонент | Содержание компонента, % | Масса отходов, т/год | Масса утильной фракции, т | Масса извлеченной утильной фракции (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бумага, картон | 11,9 | 168,5 | 20 | 1,4 |
| Лом черных металлов | 39 | 168,5 | 6,7 | 0,98 |
| Лом цветных металлов |  | 168,5 |  |  |
| Полиэтиленовая пленка | 16,4 | 168,5 |  | 4,1 |
| ПЭТ-бутылки |  | 168,5 |  |  |
| Прочие полимеры |  | 168,5 |  |  |
| Стекло | 10,52 | 168,5 | 17,9 | 2,65 |
| Итого |  |  | 71,9 | 10,79 |

В состав твердых коммунальных отходов входят такие компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

Агрохимические показатели твердых коммунальных отходов благоустроенного жилого сектора города Нижневартовска представлены в таблице 3.5.2.9.

Таблица 3.5.2.9 – Агрохимические показатели твердых коммунальных отходов благоустроенного жилого сектора города Нижневартовска

| № п/п | Показатели | Содержание в отходах, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Органическое вещество | 14,92 |
| 2. | Азот общий | 0,261 |
| 3. | Фосфор Р2О5 | 0,1415 |
| 4. | Калий К2О | 0,133 |
| 5. | Кальций СаО | 1,03 |

В Генеральной схеме санитарной очистки территории города Нижневартовска определено, что по содержанию удобрительных элементов (органическому веществу, азоту, фосфору, калию) твердые коммунальные отходы города Нижневартовска не соответствуют требованиям, технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах. Для получения качественного компоста необходимо: содержание органического вещества не менее 50%; азота общего не менее 0,5; фосфора (Р2О5) не менее 0,4; калия (К2О) не менее 0,3; кальция (СаО) не менее 2-5.

Таблица 3.5.2.10- Перспективные направления использования вторичного сырья:

| Наименование | Потенциал по извлечению, т/год* | Перспективные направления использования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Большие объемы использования | Малые объемы использования |
| Макулатура | 1400 | Производство вторичного картона Производство кровельных материалов Производство волокнистых плит Производство эковаты | Производство бугорчатых прокладок Производство туалетной бумаги |
| Вторичные полимеры | 4100 | Производство волокон Производство вторичной бутылки Производство кровельных материалов | Производство бытовых емкостей, тары, труб |
| Стеклобой | 2650 | Производство стеклянных изделий (переплавка) Производство пеностекла и др. строительных материалов | - |
| Лом черных металлов | 986 | Переплавка | - |
| Лом цветных металлов |  | Переплавка | - |

*С учетом того, что при ручной сортировке возможно извлечение не более 15% полезных компонентов.

3.5.3. Анализ финансового состояния организаций

ООО «Коммунальник»

ООО «Коммунальник» осуществляет регулируемую деятельность в сфере утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов. Регулирование осуществляется путем установления тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Основные финансово-экономические показатели ООО «Коммунальник» за 2016 год приведены в таблице 3.5.3.1.

Таблица 3.5.3.1 – Основные финансово-экономические показатели ООО «Коммунальник» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валовая выручка от реализации тепловой энергии | тыс.руб. | 57 034,06 |
| 2 | Прямые расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 54 294,41 |
|  | Сырье и материалы | тыс.руб. | 5 801,86 |
|  | Топливо и смазочные материалы | тыс.руб. | 11 595,75 |
|  | Оплата труда | тыс.руб. | 10 822,97 |
|  | Отчисления во внебюджетные фонды | тыс.руб. | 3 322,65 |
|  | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 4 624,00 |
|  | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 2 759,71 |
|  | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 7 436,18 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 7 931,29 |
| 3 | Прибыль | тыс.руб. | 2 739,65 |

В структуре выручки от регулируемой деятельности наибольший удельный вес занимают расходы на Топливо и смазочные материалы . Деятельность ООО «Коммунальник» является планово-прибыльной, в 2017 году размер валовой прибыли от оказания услуг по регулируемому виду деятельности составил 2 739,65 тыс. руб.

Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения представлена в таблице 3.5.3.2.

Таблица 3.5.3.2 – Динамика тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Коммунальник» для населения (без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду)

| Вид продукции | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 01.07.2017 | 01.07.2017 - 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО без учета платы за негативное воздействие на окружающую среду | 82,32 | 86,68 | 86,68 | 91,03 | 91,03 | 96,30 | 81,61 | 87,05 |
| Темп прироста | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 5,79 | -15,2 | 6,66 |

Согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2017 №146-нп установлены предельные тарифы на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Тарифы, установленные для ООО «Коммунальник» приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 3.5.3.3 - Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами

| На период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Наименование муниципального образования | Вид предельного тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Категории потребителей | Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, руб.куб.м. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "КОММУНАЛЬНИК" | г. Нижневартовск | захоронение | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 198,14 | 205,96 | 205,96 | 213,13 | 213,13 | 221,48 |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС) | 233,81 | 243,03 | 243,03 | 251,49 | 251,49 | 261,35 |

3.5.4. Технические и технологические проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Ситуация в сфере обращения с отходами на территории округа остается достаточно неблагополучной из-за следующих основных причин:

- низкой доли обеспеченности населенных пунктов санитарными объектами размещения твердых коммунальных отходов и наличия многочисленных свалок отходов;

- эксплуатации действующих ОРО с нарушением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- недостаточной организации раздельного сбора ТКО и отсутствии объектов по обработке и утилизации отходов различных категорий, являющихся вторичным сырьем;

- ограниченности бюджетных ресурсов.

а) Неполный охват действующей системой сбора и вывоза общего объема образования твердых коммунальных отходов на территории города

Неполной охват системой сбора и вывоза отходов населения, а также отсутствие достаточного количества контейнеров для вывоза твердых коммунальных отходов обуславливают попадание отходов на городскую территорию или формирование несанкционированных свалок. Недостаточная развитость системы первичного сбора отходов, а также низкая культура их сбора также приводят к рассеиванию отходов по территории города и около городской территории. Необходима установка достаточного количества контейнеров для сбора отходов для населения, установка дополнительных бункеров для крупногабаритных отходов, а также планомерное увеличение охвата населения вывозом отходов. Возможен переход на двухразовый режим вывоза отходов. Требуется установка контейнеров для сбора отходов для каждой торговой точки, возможна установка контейнеров на площадке для сбора отходов для жилого фонда. В качестве дополнительной меры может рассматриваться ведение широкой общеобразовательной и рекламной кампании по сбору отходов.

б) Наличие нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигона размещения отходов

К фактам нарушения природоохранного законодательства относятся: отсутствие противофильтрационного экрана и системы сбора и нейтрализации фильтрата; расположение полигона в нормативно не обеспеченной близости (менее 15 км) от городского аэропорта, что создает определенную угрозу для безопасности полетов воздушных судов. Необходимо принятие мер, обеспечивающих эксплуатацию полигона размещения отходов в соответствии с природоохранным законодательством.

3.6. Газоснабжение

3.6.1. Организационная структура, формы собственности и система договорных отношений

Газоснабжение потребителей города Нижневартовска осуществляется природным газом от двух источников газоснабжения:

газораспределительной станции № 2 (ГРС-2);

Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ).

ГРС, находится в собственности ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет приобретение газа у ПАО «НК «Роснефть». ПАО «НК Роснефть» оплачивает транспортировку газа ООО «Газпром трансгаз Томск». ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет продажу газа конечным потребителям (абонентам).

Приказом ФСТ России от 12.07.2005 №284-э ООО «Нижневартовскгаз» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа в отношении ООО «Нижневартовскгаз» устанавливаются розничные цены на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения.

Природный газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки, а также отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Для целей приготовления пищи в многоквартирной жилой застройке используются электрические плиты.

Сети газоснабжения находятся в собственности Администрации города Нижневартовска и переданы ООО «Нижневартовскгаз» по договору аренды, за исключением ведомственных сетей и газопровода высокого давления (от точки врезки в существующий газопровод до газарегуляторного пункта блочного на территории ООО «Сибирский пивоваренный завод» - 3/4 долевой собственности ООО «Нижневартовскгаз»).

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет эксплуатацию и капитальный ремонт сетей газоснабжения. В составе ООО «Нижневартовскгаз» созданы и функционируют: служба ГГХ (эксплуатация наружных сетей и ГРП, эксплуатация ВДГО и газопроводов, доставка газа населению); аварийно-диспетчерская служба (локализация и ликвидацией аварий, плановые осмотры и обслуживание оборудования); ремонтно-строительный участок (строительство систем газопотребления; ремонтные и восстановительные работы на системах газопотребления).

Аварийным источником газоснабжения является узел редуцирования. Его использование осуществляется два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования принадлежит принадлежит администрации города Нижневартовска, газ на источник поступает из газопровода «Парабель-Кузбасс».

3.6.2. Анализ существующего технического состояния системы

ГРС-2 расположена в северной части города Нижневартовска. ГРС-2 введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 м3/час. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель». ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая: от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (ПРГ); от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом прокладки. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

Перечень пунктов редуцирования газа приведён в таблице 3.6.2.1.

Таблица 3.6.2.1 – Пункты редуцирования газа

| № п/п | Наименование пункта редуцирования газа | Адрес | Марка регулятора давления | Максимальная пропускная способность м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1 | ул. Менделеева (1 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 2 | ГРП-2 | ул. Пионерская (2 микрорайон) | РДУК 2-50/35Н | 2000 |
| 3 | ГРП Гостинничного комплекса «Альберта-Хаус» | ул. Интернациональная, 40 | РДБК 1-50Н | 6500 |
| 4 | ПГБ мемориала-памятника «Покорителям Самотлора» | ул. Интернациональная | РДНК-У | 1000 |
| 5 | ГРПБ | ул. Индустриальная, 41а | РДГ-150В | 32000 |
| 6 | ГРП мемориала «Памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны» | ул. 60 лет Октября | РД-32М/С6 | 77 |
| 7 | ГРП микрорайона 10П | 10П микрорайон | РДНК-У | 1000 |
| 8 | ПГБ микрорайона 14П | 14П микрорайон | РД-32М/С6-2-6-1,2 | 300 |
| 9 | ГРП Нижневартовской Детской окружной больницы | ул. Северная, 30 | РДБК 1-50Н | 6500 |

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества №6 от 30.06.2015 года, выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».

Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска приведена в таблице 3.6.2.2.

Таблица 3.6.2.2 – Характеристика газового хозяйства города Нижневартовска по состоянию на 01.01.2018

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень газификации |  |  |
| 1.1 | Общее количество квартир | ед. | 95 792 |
| 1.1.1 | из них не подлежащих газификации | ед. | 93 483 |
| 1.2 | Количество газифицированных квартир, в том числе: | ед. | 2 309 |
|  | - природным газом | ед. | 2 184 |
|  | - СПГ | ед. | 0 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 125 |
| 1.3 | Уровень газификации природным и сжиженным газом | % | 2,41 |
| 1.4 | Уровень газификации природным газом | % | 2,28 |
| 1.4.1 | Уровень газификации природным газом жилфонда, подлежащего газификации | % | 94,59 |
| 1.5 | Уровень газификации сжиженным газом | % | 0,13 |
| 2 | Характеристика системы газоснабжения природным газом |  |  |
| 2.1 | Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО | км | 78,71 |
| 2.1.1 | По назначению: |  |  |
|  | - распределительные | км | 59,26 |
|  | - газопроводы-вводы | км | 19,46 |
| 2.1.2 | По давлению: |  |  |
|  | - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 44,57 |
|  | - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 0,00 |
|  | - среднего давления | км | 16,20 |
|  | - низкого давления | км | 17,94 |
| 2.1.3 | По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
|  | - подземные | км | 61,9 |
|  | - надземные | км | 16,81 |
| 2.2 | Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 61,90 |
|  | - полиэтиленовые | км | 1,85 |
|  | в т.ч. полиэтиленовые армированные | км | 0,00 |
|  | - стальные, из них: | км | 60,05 |
|  | санированных | км | 0,00 |
|  | требующих реконструкции | км | 0,15 |
|  | требующих диагностирования | км | 3,56 |
| 2.3 | Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
|  | - до 15 лет | км | 11,54 |
|  | - от 15 до 30 лет | км | 1,32 |
|  | - от 30 до 35 лет | км | 17,25 |
|  | - от 35 до 39 лет | км | 6,48 |
|  | - 39 лет | км | 3,16 |
|  | - 40 лет | км | 9,79 |
|  | - от 41 до 50 лет | км | 10,52 |
|  | - от 50 до 60 лет | км | 0,00 |
|  | - свыше 60 лет | км | 0,00 |
| 2.4 | Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 6,85 |
|  | - требующих замены | км | 0,00 |
|  | - со сроком эксплуатации 30 и более лет | км | 6,85 |
| 2.5 | Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), из них: | шт. | 43 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 5 |
| 2.6 | Количество шкафных распределительных пунктов (ШРП), из них: | шт. | 29 |
|  | - отработавших более 20 лет | шт. | 0 |
| 2.7 | Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 8 |
|  | -в т.ч. объекты теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ, ГРЭС, ГТЭС и т.п.) | шт. | 0 |
|  | -котельные | шт | 29 |
|  | -газифицированное технологическое оборудование (печи, сушилки и пр.) | шт | 10 |
|  | -прочие | шт | 10 |
| 2.8 | Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 14 |
| 2.9 | Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| 2.10 | Количество газифицированных котельных, в том числе: | шт. | 1 |
|  | - крышных (блочных) | шт. | 1 |
|  | - мини-ТЭЦ | шт. | 0 |
|  | -прочие | шт | 13 |
| 2.11 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 2 098 |
|  | - требуют замены | шт. | 72 |
| 2.12 | Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 6 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.13 | Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 138 |
|  | - требуют замены | шт. | 0 |
| 2.14 | Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 135 |
| 2.15 | Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 148 |
| 2.16 | Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего: | тыс. м3 | 379 519,17 |
|  | - транзит | тыс. м3 | 0,00 |
|  | - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 379 519,17 |
|  | Промышленным предприятиям | тыс. м3 | 21 035,03 |
|  | коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 356 443,05 |
|  | населению | тыс. м3 | 2 041,10 |
| 2.17 | Расход газа ГРО | тыс. м3 | 1 518,25 |
| 2.18 | Количество резервуаров для хранения СПГ | шт. | 0 |
| 3 | Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом (СУГ) |  |  |
| 3.1 | Количество бытовых газовых плит, из них: | шт. | 125 |
|  | - требуют замены | шт. | 66 |
| 3.2 | Объем реализации газа, в том числе: | т | 5,65 |
|  | - промышленность | т | 0,00 |
|  | - коммунально-бытовые потребители | т | 0,00 |
|  | - население | т | 5,65 |
|  | из них в баллонах | т | 5,65 |
| 4 | Состояние защиты стальных газопроводов от коррозии |  |  |
| 4.1 | Протяженность подземных металлических газопроводов, в том числе: | км | 60,05 |
| 4.2 | - природного газа, из них: | км | 60,05 |
|  | требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | - имеют активную защиту | км | 0,00 |
|  | - не имеют активной защиты | км | 0,00 |
|  | не требуют активной защиты | км | 0,00 |
|  | требуют дополнительного обследования | км | 0,00 |
| 4.3 | Количество электроизолирующих соединений | шт. | 150 |
| 5 | Техническая оснащенность ГРО |  |  |
| 5.1 | Производственно-эксплуатационные базы | шт. | 1 |
| 5.2 | Технические кабинеты | шт. | 1 |
| 5.3 | Учебно-тренировочные полигоны | шт. | 1 |
| 6 | Автомобильный транспорт и ремонтно-строительная техника |  |  |
| 6.1 | Аварийные машины газовых служб | шт. | 2 |
| 6.2 | Грузовые машины | шт. | 1 |
| 6.3 | Служебный автотранспорт | шт. | 2 |
| 6.4 | Транспорт, работающий на сжиженном газе | шт. | 4 |
| 6.5 | Экскаваторы | шт. | 0 |
| 6.6 | Компрессоры | шт. | 0 |
| 7 | Структура и численность предприятия |  |  |
| 7.1 | Предприятия, находящиеся на самостоятельном балансе (перечень предприятий в приложении) | шт. | 1 |
| 7.2 | Численность работающих, в том числе: | чел. | 49 |
|  | - ИТР и служащие | чел. | 13 |
|  | - рабочие, из них: | чел. | 36 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО) | чел. | 2 |
|  | - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов | чел. | 3 |
|  | - слесари аварийно-восстановительных работ | чел. | 4 |
|  | - рабочие ГНС и ГНП | чел. | 0 |
|  | - прочие | чел. | 27 |
| 8 | Аварийно-диспетчерская служба |  |  |
| 8.1 | Количество АДС | шт. | 1 |
| 9 | Газификация, капитальный ремонт и реконструкция прошедшего года |  |  |
| 9.1 | Количество квартир газифицированных природным газом | шт | 20 |
| 9.2 | Капитальный ремонт газопроводов | км | 0,44 |

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Бесхозяйные газопроводы отсутствуют. Общий износ газопроводов составляет 75%.

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания.

Количество квартир и домовладений, газифицированных природным газом, по состоянию на 01.01.2018 – 2184 ед.

Перечень газифицированных многоквартирных домов приведён в таблице 3.6.2.3.

Таблица 3.6.2.3 – Перечень газифицированных многоквартирных домов

| № п/п |  | адрес | номер дома | Этажность | Диаметр, см | длина, м | год | надз, м | подз, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкого давления | ул. Менделеева (с вводами) | 2а | 5 | 50 | 84,31 | 1974 |  | 84,31 |
| 2 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 2 | 3 | 150 | 157,01 | 1974 |  | 157,01 |
| 3 | Низкого давления | к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября |  | 5 | 125 | 77,03 | 1974 |  | 77,03 |
| 4 | Низкого давления | к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября (вводы) |  | 5 | 50 | 75,48 | 1974 |  | 75,48 |
| 5 | Низкого давления | ул. Менделеева | 4, 4а | 9 | 125 | 53,69 | 1974 |  | 53,69 |
| 6 | Низкого давления | ул. Менделеева | 4, 4а | 9 | 100 | 76,9 | 1974 |  | 76,9 |
| 7 | Низкого давления | ул, Менделеева (вводы) | 4,4а | 9 | 50 | 14,02 | 1974 |  | 14,02 |
| 8 | Низкого давления | ул. Менделеева | 46 | 5 | 70 | 83,49 | 1974 |  | 83,49 |
| 9 | Низкого давления | ул.Менделеева (вводы) | 46 | 5 | 50 | 24,95 | 1974 |  | 24,95 |
| 10 | Низкого давления | ул. Менделеева | 6 | 5 | 100 | 155,05 | 1974 |  | 155,05 |
| 11 | Низкого давления | дому №6 по ул. Менделеева (вводы) | 6 | 5 | 50 | 49,91 | 1974 |  | 49,91 |
| 12 | Низкого давления | ул. Менделеева | 8а | 5 | 100 | 51,15 | 1974 |  | 51,15 |
| 13 | Низкого давления | Менделеева | 8а | 5 | 80 | 123,6 | 1974 |  | 123,6 |
| 14 | Низкого давления | ул. Менделеева (вводы) | 8а | 5 | 50 | 48,36 | 1974 |  | 48,36 |
| 15 | Низкого давления | от ГПР-1 к дому №5а по ул. 60 лет Октября (перемычка) |  |  | 200 | 67,1 | 1973 |  | 67,1 |
| 16 | Низкого давления | ул. Меделеева.(с вводами) | 6Б | 5 | 50 | 178,74 | 1973 |  | 178,74 |
| 17 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 5а, 7а | 5 | 200 | 189,68 | 1973 |  | 189,68 |
| 18 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября (вводы) | 5а, 7а | 5 | 50 | 78,44 | 1973 |  | 78,44 |
| 19 | Низкого давления | проспект Победы | 1 | 5 | 200 | 119,52 | 1974 |  | 119,52 |
| 20 | Низкого давления | проспект Победы | 1 | 5 | 150 | 47,49 | 1974 |  | 47,49 |
| 21 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 1 | 5 | 50 | 47,23 | 1974 |  | 47,23 |
| 22 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 5Б | 5 | 100 | 214,2 | 1973 |  | 214,2 |
| 23 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября (вводы) | 5Б | 5 | 50 | 36,51 | 1973 |  | 36,51 |
| 24 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 7Б | 5 | 80 | 49,35 | 1973 |  | 49,35 |
| 25 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября (вводы) | 7Б | 5 | 50 | 23,76 | 1973 |  | 23,76 |
| 26 | Низкого давления | проспект Победы | 1а,3а | 5 | 70 | 171,15 | 1973 |  | 171,15 |
| 27 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 1а,3а | 5 | 50 | 55,63 | 1973 |  | 55,63 |
| 28 | Низкого давления | проспект Победы (перемычка) | 3а,5а | 5 | 70 | 14,4 | 1976 |  | 14,4 |
| 29 | Низкого давления | проспект Победы (перемычка) | 3а,5а | 5 | 80 | 87,65 | 1976 |  | 87,65 |
| 30 | Низкого давления | проспект Победы | 5а | 5 | 70 | 92,55 | 1973 |  | 92,55 |
| 31 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 5а | 5 | 50 | 25,73 | 1973 |  | 25,73 |
| 32 | Низкого давления | проспект Победы | 7 | 5 | 150 | 112,68 | 1973 |  | 112,68 |
| 33 | Низкого давления | проспект Победы | 7 | 5 | 125 | 26,75 | 1973 |  | 26,75 |
| 34 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 7 | 5 | 50 | 66 | 1973 |  | 66 |
| 35 | Низкого давления | проспект Победы | 9,11 | 10 | 100 | 105,56 | 1977 |  | 105,56 |
| 36 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 9,11 | 10 | 50 | 11,98 | 1977 |  | 11,98 |
| 37 | Низкого давления | проспект Победы | 7а, 9а | 5 | 125 | 132,51 | 1973 |  | 132,51 |
| 38 | Низкого давления | проспект Победы | 7а, 9а | 5 | 80 | 65,1 | 1973 |  | 65,1 |
| 39 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 7а, 9а | 5 | 50 | 53,49 | 1973 |  | 53,49 |
| 40 | Низкого давления | №11а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская |  |  | 70 | 351,96 | 1973 |  | 351,96 |
| 41 | Низкого давления | №11 а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская (вводы) |  |  | 50 | 110,69 | 1973 |  | 110,69 |
| 42 | Низкого давления | ул. Омская (перемычка) | 6, 8 |  | 100 | 67,75 | 1977 |  | 67,75 |
| 43 | Низкого давления | ул. Омская | 8 | 5 | 80 | 34,1 | 1974 |  | 34,1 |
| 44 | Низкого давления | ул. Омская | 8 | 5 | 70 | 108,1 | 1974 |  | 108,1 |
| 45 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 8 | 5 | 50 | 49,28 | 1974 |  | 49,28 |
| 46 | Низкого давления | проспект Победы | 13 | 5 | 100 | 57,95 | 1973 |  | 57,95 |
| 47 | Низкого давления | проспект Победы | 13 | 5 | 70 | 95,2 | 1973 |  | 95,2 |
| 48 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 13 | 5 | 50 | 53,25 | 1973 |  | 53,25 |
| 49 | Низкого давления | проспект Победы | 13а | 5 | 70 | 77,6 | 1973 |  | 77,6 |
| 50 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 13а | 5 | 50 | 27,43 | 1973 |  | 27,43 |
| 51 | Низкого давления | к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) |  |  | 80 | 52,4 | 1973 |  | 52,4 |
| 52 | Низкого давления | к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) |  |  | 150 | 118,2 | 1973 |  | 118,2 |
| 53 | Низкого давления | Пионерская | 7 | 5 | 200 | 152,8 | 1972 |  | 152,8 |
| 54 | Низкого давления | к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы) |  |  | 50 | 90,6 | 1972 |  | 90,6 |
| 55 | Низкого давления | к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы) |  |  | 150 | 304,17 | 1972 |  | 304,17 |
| 56 | Низкого давления | перемычка между домами № 6 по проспекту Победы - вдоль дома №8 по проспекту Победы |  |  | 150 | 84 | 1975 |  | 84 |
| 57 | Низкого давления | проспект Победы | 8а | 5 | 70 | 77,8 | 1975 |  | 77,8 |
| 58 | Низкого давления | проспект Победы | 8а, 12 | 5 | 50 | 78,5 | 1975 |  | 78,5 |
| 59 | Низкого давления | проспект Победы | 10а | 5 | 80 | 53,22 | 1973 |  | 53,22 |
| 60 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 10а | 5 | 50 | 7,4 | 1973 |  | 7,4 |
| 61 | Низкого давления | проспект Победы | 8 | 10 | 50 | 28 | 1979 |  | 28 |
| 62 | Низкого давления | перемычка вдоль дома №12 по проспекту Победы |  |  | 150 | 150,8 | 1976 |  | 150,8 |
| 63 | Низкого давления | от КС14 до дома №12 по проспекту Победы |  |  | 150 | 80,3 | 1973 |  | 80,3 |
| 64 | Низкого давления | проспект Победы | 12 | 10 | 50 | 5,8 | 1976 |  | 5,8 |
| 65 | Низкого давления | проспект Победы | 14 | 5 | 50 | 117,2 | 1972 |  | 117,2 |
| 66 | Низкого давления | перемычка водль дома №14 по проспекту Победы |  |  | 150 | 107,5 | 1972 |  | 107,5 |
| 67 | Низкого давления | ул. Омская | 10 | 5 | 150 | 134,05 | 1972 |  | 134,05 |
| 68 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 10 | 5 | 50 | 55,6 | 1972 |  | 55,6 |
| 69 | Низкого давления | ул. Омская | 12 | 5 | 80 | 110,35 | 1971 |  | 110,35 |
| 70 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 12 | 5 | 50 | 18 | 1971 |  | 18 |
| 71 | Низкого давления | ул. Омская | 14 | 5 | 70 | 136,5 | 1971 |  | 136,5 |
| 72 | Низкого давления | Омская (вводы) | 14 | 5 | 50 | 21 | 1971 |  | 21 |
| 73 | Низкого давления | ул. Омская | 16 | 5 | 70 | 187,91 | 1972 |  | 187,91 |
| 74 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 16 | 5 | 50 | 20,3 | 1972 |  | 20,3 |
| 75 | Низкого давления | ул. Омская | 18 | 5 | 80 | 152,36 | 1973 |  | 152,36 |
| 76 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 18 | 5 | 50 | 13,2 | 1973 |  | 13,2 |
| 77 | Низкого давления | ул. Омская | 18а, 20, 20а | 5 | 50 | 67,18 | 1972 |  | 67,18 |
| 78 | Низкого давления | ул. Омская | 22 | 5 | 100 | 91,13 | 1972 |  | 91,13 |
| 79 | Низкого давления | ул. Омская | 22а | 5 | 100 | 160,37 | 1974 |  | 160,37 |
| 80 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 22а | 5 | 50 | 27,5 | 1974 |  | 27,5 |
| 81 | Низкого давления | ул. Омская | 22 | 5 | 100 | 65,9 | 1974 |  | 65,9 |
| 82 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 22 | 5 | 50 | 25,8 | 1974 |  | 25,8 |
| 83 | Низкого давления | перемычка между домами №22 и 24 по ул. Омской |  |  | 80 | 37,14 | 1973 |  | 37,14 |
| 84 | Низкого давления | ул. Омская | 24 | 5 | 100 | 93,05 | 1973 |  | 93,05 |
| 85 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 24 | 5 | 50 | 19,1 | 1973 |  | 19,1 |
| 86 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5 | 5 | 100 | 157,45 | 1972 |  | 157,45 |
| 87 | Низкого давления | Нефтяников (вводы) | 5 | 5 | 50 | 30,5 | 1972 |  | 30,5 |
| 88 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5а | 5 | 150 | 128,6 | 1971 |  | 128,6 |
| 89 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5а | 5 | 50 | 25,9 | 1971 |  | 25,9 |
| 90 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5Б | 5 | 150 | 144,05 | 1970 |  | 144,05 |
| 91 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5Б | 5 | 50 | 25,8 | 1970 |  | 25,8 |
| 92 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1Б | 5 | 70 | 133,85 | 1973 |  | 133,85 |
| 93 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 1Б | 5 | 50 | 18,9 | 1973 |  | 18,9 |
| 94 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1а, 3 | 5 | 70 | 120 | 1972 |  | 120 |
| 95 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 1а, 3 | 5 | 50 | 62,6 | 1972 |  | 62,6 |
| 96 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1 | 5 | 50 | 78,2 | 1972 |  | 78,2 |
| 97 | Низкого давления | Пионерская | 11а, 13, 15 | 5 | 70 | 255,8 | 1972 |  | 255,8 |
| 98 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 15 | 5 | 50 | 19,2 | 1972 |  | 19,2 |
| 99 | Низкого давления | ул. Пионерская | 13 | 5 | 80 | 56,35 | 1972 |  | 56,35 |
| 100 | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 13 | 5 | 50 | 22,8 | 1972 |  | 22,8 |
| 101 | Низкого давления | вдоль дома №11а по ул. Пионерской до ГРП-2 |  |  | 200 | 130,05 | 1971 |  | 130,05 |
| 102 | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 11а |  | 70 | 24 | 1971 |  | 24 |
| 103 | Низкого давления | перемычка между домами №11 а и №13а Пионерская |  |  | 150 | 130 | 1974 |  | 130 |
| 104 | Низкого давления | ул. Пионерская | 13а | 5 | 100 | 70,18 | 1971 |  | 70,18 |
| 105 | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 13а | 5 | 50 | 30 | 1971 |  | 30 |
| 106 | Низкого давления | проспект Победы | 10а | 5 | 50 | 102,1 | 1973 |  | 102,1 |
| 107 |  | Мемориал ВОВ |  |  | 50 | 169,5 | 1990 |  | 169,5 |
| 108 |  | Мемориал ВОВ |  |  | 32 | 19,5 | 1990 |  | 19,5 |
| 109 |  | Мемориал ВОВ |  |  | 250 | 3,05 | 1990 |  | 3,05 |
| 110 |  | Алеша |  |  | 50 | 4,9 | 1980 |  | 4,9 |
| 111 |  | Алеша |  |  | 50 | 129,1 | 1980 |  | 129,1 |
| 112 | Среднее |  |  |  | 325 | 1650 | 1980 |  | 1650 |
| 113 | Среднее |  |  |  | 325 | 933 | 1980 |  | 933 |
| 114 | Среднее |  |  |  | 325 | 40 | 1980 |  | 40 |
| 115 | Среднее |  |  |  | 325 | 21,8 | 2008 |  | 21,8 |
| 116 | Среднее |  |  |  | 325 | 1409 | 1980 |  | 1409 |
| 117 | Среднее |  |  |  | 219 | 1854,29 | 1973 |  | 1854,29 |
| 118 | Среднее |  |  |  | 50 | 15,03 | 1990 |  | 15,03 |
| 119 |  | Альберта хаус |  |  | 150 | 3,7 | 1995 |  | 3,7 |
| 120 |  | Альберта хаус |  |  | 150 | 86,8 | 1995 |  | 86,8 |
| 121 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 9600 | 1977 |  | 9600 |
| 122 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 2650 | 1978 |  | 2650 |
| 123 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 618 | 1978 | 108 | 510 |
| 124 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 933 | 1982 |  | 933 |
| 125 | Высокое давление |  |  |  | 325 | 79 | 1983 |  | 79 |
| 126 | Высокое давление |  |  |  | 720 | 7171 | 1983 |  | 7171 |
| 127 | Высокое давление |  |  |  | 325 | 5 | 1983 | 5 | 0 |
| 128 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 252 | 1983 |  | 252 |
| 129 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 7025 | 1986 |  | 7025 |
| 130 | Высокое давление |  |  |  | 325 | 10,5 | 1986 |  | 10,5 |
| 131 | Высокое давление |  |  |  | 89 | 99,4 | 1995 | 99,4 | 99,4 |
| 132 | Высокое давление |  |  |  | 89 | 57 | 1995 |  | 57 |
| 133 | Высокое давление |  |  |  | 720 | 2715 | 1983 |  | 2715 |
| 134 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 1295 | 1982 |  | 1295 |
| 135 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 40 | 1980 |  | 40 |
| 136 | Высокое давление |  |  |  | 219 | 25,88 | 2008 |  | 25,88 |
| 137 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 127,55 | 2006 |  | 127,55 |
| 138 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 990,15 | 2006 | 990,15 | 0 |
| 139 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 277,84 | 2006 |  | 277,84 |
| 140 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 349,51 | 2006 | 349,51 | 0 |
| 141 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 1418,95 | 2006 |  | 1418,95 |
| 142 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 17,9 | 2006 | 17,9 | 0 |
| 143 | Среднее | ОКДБ |  |  | 200 | 10,9 | 2006 |  | 10,9 |
| 144 | Среднее | ОКДБ |  |  | 300 | 192,22 | 2006 | 28,1 | 164,12 |
| 145 | Среднее | ОКДБ |  |  | 300 | 23,3 | 2006 |  | 23,3 |
| 146 | Высокое давление | 10П |  |  | 50 | 182,86 | 2004 | 9,66 | 173,2 |
| 147 | Низкого давления | 10П |  |  |  | 2446,57 | 2004 | 2446,57 | 0 |
| 148 | Низкого давления | 14П |  |  |  | 1244,57 | 2011 | 1244,8 | 0 |
| 149 | Высокое давление | 3П, 4П |  |  | 70 | 229,76 | 2014 | 7,7 | 222,06 |
| 150 | Высокое давление | 3П, 4П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 151 | Среднее | 3П, 4П (Полиэтилен) |  |  | 160 | 452,83 | 2014 |  | 452,83 |
| 152 | Среднее | 3П, 4П |  |  | 150 | 2 | 2014 | 2 | 0 |
| 153 | Среднее | 3П, 4П |  |  | 100 | 9,15 | 2014 | 9,15 | 0 |
| 154 | Среднее | 3П (полиэтилен) |  |  | 110 | 386,85 | 2014 |  | 386,85 |
| 155 | Среднее | 3П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 156 | Среднее | 4П |  |  | 100 | 4,35 | 2014 | 4,35 | 0 |
| 157 | Среднее | 4П (полиэтилен) |  |  | 110 | 1013,82 | 2014 |  | 1013,82 |
| 158 | Среднее | 4П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 159 | Высокое давление | 14П |  |  |  | 579 | 2011 |  | 579 |
| 160 | Высокое давление | СП3 |  |  | 57 | 501,25 | 2011 |  | 501,25 |
| 161 | Высокое давление | 2П |  |  | 57 | 470,82 | 2012 |  | 470,82 |
| 162 | Низкого давления | 2П |  |  | 76 | 55 | 2012 |  | 55 |
| 163 | Низкого давления | 2П |  |  | 76 | 103,34 | 2012 | 103,34 |  |
| 164 | Низкого давления | 2П |  |  | 57 | 354 | 2012 | 354 |  |
| 165 | Низкого давления | 2П |  |  | 89 | 1,5 | 2012 | 1,5 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 59 255,26 |  |  | 53 572,86 |

Таблица 3.6.2.4 – Перечень газопроводов на автономные котельные промышленных предприятий, обслуживаемые в 2017 году ООО «Нижневартовскгаз»

| № п/п | Наименование газопроводов ГРП, ГРУ, ГРПШ | Высокого давления |  | Среднего давления |  | Низкого давления |  | Всего, м | Арма-тура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подземн.,м | Надземн.,м | Подземн.,м | Надземн.,м | Подземн.,м | Надземн.,м |  |  |
| 1 | ИП «Посников В.В.» ГРП с РДБК1-50П |  | Ø 89 – 1400 Ø 159 – 44 |  |  |  |  | 1444 | Ø 80-2 шт. |
| 2 | ООО «Ремера-Сервис» ГРПШ№1 с РДСК-50 БМ Цеха.- 5 шт. ГРПШ №2 РДНК Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-400 |  | Ø 57 – 24 |  | Ø 57 – 270 |  | Ø 89 – 60 | 354 | Ø 50-8 шт. |
| 3 | ОАО «НЗРА» Кот. ГРУ с РДГ- 25Н |  |  |  | Ø 108- 572 |  |  | 572 | Ø100-1 шт. |
| 4 | ИП ВЛАСЮК Кот.ГРУ 2 нитки с РДГ-50Н,РДСК-50 |  |  | Ø 159-460 Ø 114-292 |  |  |  | 752 | Ø100-2 шт. Ø 50-1 шт. |
| 5 | «Агрофирма Н-Вартовская» Крытый рынок) Кот.ГРП с РДНК-50/12 |  |  | Ø 57-20,6 |  | Ø 114-903 м |  | 923,6 | Ø100-1 шт. |
| 6 | ООО "Птицефабрика Нижневартовская" Кот. ГРП с РДГ-25Н | Ø 89-70 | Ø 76-1100 |  |  |  | Ø 114-16,8 | 1186,8 | Ø 80-3 шт. |
| 7 | ООО «Альянс Инвест» Кот. цех ГРПШ с РДНК-32/10 |  |  |  | Ø 57 – 155 |  | Ø 89 – 66 Ø 32 - 18 | 239 | Ø 80-2 шт. Ø50-1 шт. Ø32-1 шт. |
| 8 | ОАО «ЗСМ» Кот. №1 ГРУ с РДГ-50Н Кот. №2 ГРУ с РДНК-400М |  |  |  | Ø 108-350 Ø 89-350 Ø 57-17,5 |  |  | 717,5 | Ø100-6 шт. Ø 80-1 шт. Ø 50-4 шт. |
| 9 | ОАО «Реммаш» Кот. ГРУ с РД-32М |  |  |  | Ø 57 – 37 |  |  | 37 | Ø 50-1 шт. |
| 10 | ООО «Полихим-Сервис» кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø57 – 56 |  |  | Ø 57 – Ø 89 – 95 Ø 159 – | 151 | Ø 50-1 шт. Ø100-1 шт. |
| 11 | Кот. ООО «Белозерное» |  |  |  |  |  | Ø 159 – 187,1 Ø 89 – 4 | 191,1 | Ø 150-1 шт. Ø 80-1 шт. Ø 50-2 шт. |
| 12 | ООО «САГС» Кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-У | Ø 57 – 689,2 |  |  |  |  | Ø 89 – 16 | 705,2 | Ø 50-1 шт. Ø 80-1 шт. |
| 13 | ООО «ВТБ-Сервис» Кот.ГРУ 2 нитки с РДСК-50М Цех ГРПШ с РДНК-32/6 |  |  |  | Ø 89 – 225 Ø 45 - 73 |  |  | 298 | Ø 50-1 шт. Ø 40-1 шт. Ø 80-1 шт. |
| 14 | ООО «Сибсеверстрой-монтаж» Кот. ГРУ с РДНК-400 |  |  | Ø 57 – 52 | Ø 57 – 142 |  |  | 194 | Ø 25-1 шт. Ø 50-4 шт. |
| 15 | ОАО «СУ-909» ГРПШ№1 с РДГ-50В Кот. вод. ГРУ№1 2 нитки с РДНК-400 ГРУ№2 с РДСК-50-02 Кот. пар. ГРУ 2 нитки с РДНК-400 АБЗ №1,2,3 с ГРПШ с РДГ-50Н | Ø 89 -137 |  | Ø 89 – 155 Ø 108 – 21,4 | Ø 108 – 398,6 Ø 57 – 49 |  |  | 761 | Ø 50-5 шт. Ø 80-2 шт. Ø 100-2 шт. |
| 16 | ООО «Армпласт» Кот. ГРУ с РДГ-50Н |  |  | Ø 159 – 1621 Ø 89 -336,5 |  |  |  | 1957,5 | Ø 80-2 шт. Ø 50-1 шт. Ø 150-1 шт. |
| 17 | ООО «Молочный Завод» Кот. №1,2 ГРПШ 2 нитки с РДНК-У | Ø 89 - 15,7 |  |  |  |  | Ø 159 – 155 Ø 108 – 92 | 262,7 | Ø 50-1 шт. Ø 100-1 шт. Ø150-1 шт. |
| 18 | ООО «Калерия» ГК Альберта – Хаус |  |  |  |  |  | Ø 159 – 27 Ø 108 – 16 Ø 57 – 64 Ø 32 – 2 | 109 | Ø 50-4 шт. Ø 100-1 шт. Ø32-2 шт. |
| 19 | ООО «Славутич» Кот. ПГБ 2 нитки с РДНК-400 |  |  |  | Ø 89 - 287 |  | Ø 89 -6 м | 293 | Ø 80 -3 шт. |
| 20 | ООО СК «РПС» кот. ГРПШ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø 57 – 679 |  |  | Ø 114 – 1,75 Ø 57 – 3,8 Ø 32 – 2,5 | 688 | Ø 50-3 шт. Ø 100-1 шт. |
| 21 | ООО «Дерть» ПГБ 2 нитки с РДП-50(В) Кот. ГРУ с РДНК-400 Цех №1 ГРУ с РДНК-400 Цех №2 ГРУ с РДНК-400 | Ø 57 – 108,3 |  | Ø 114-175,4 | Ø 32 – 3,6 Ø 57 – 10,4 Ø 89 – 60,9 Ø 114 – 203,5 Ø 159 – 17,9 |  |  | 580 | Ø 32-1 шт. Ø 25-1 шт. Ø 50-2 шт. Ø 80-1 шт. Ø100-1 шт. |
| 22 | ЗАО «НСД» ГРПШ 2 нитки с РДП-50(В) Кот. ГРУ 2 нитки с RB09ZX50 | Ø89-70 |  |  | Ø 159 – 27 |  |  | 97 | Ø 80-1 шт. Ø 100-1 шт. |
| 23 | ИП «Камолов» Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø 57 – 37,9 | Ø 57 – 12,9 |  |  | 50,8 | Ø 50-2 шт. |
| 24 | ООО «НБ» Кот. ГРУ 2 нитки с РДНК-32 цех-3 шт. |  |  | Ø 114-440 |  |  |  | 440 | Ø 100-2 шт. |
| 25 | ООО «Алмаз» ГРП с РЛБК1-50, Кот. №1 с ГРУ с РД, Кот. №2 с РД |  | Ø 76-1543,9 |  | Ø 159 – 19,5 Ø 57 – 9,6 |  |  | 1573 | Ø 80-3 шт. |
| 26 | ИП Фоменко ПГБ 2 нитки с РДНК-У 7 топочных | Ø 57 – 80 |  |  |  |  | Ø76 – 235 Ø 57 – 92 Ø 45 – 450 мØ32 – 70 Ø25 – 10 | 937 | Ø50-4 шт. Ø32-3 шт. Ø25-3 шт. Ø20-1 шт. |
| 27 | ИП «Степанов» Кот. |  |  |  |  |  | Ø 57 –57 м | 57 | Ø 50-1 шт. |
| 28 | ООО «Сплав Технология» Цех с ГИИ ГРПШ 2 нитки с РДНК-400 |  |  |  | Ø 57 – 132,7 |  | Ø 89 – 217,6 Ø 32 – 6 | 356,3 | Ø 50-4 шт. Ø 40-1 шт. Ø 32-2 шт. |
| 29 | ООО «ТД УАЗ УРАЛ Сервис» Кот. ГРПШ 2 нитки с РДСК-50, ГРУ с РДСК-50 | Ø 57 – 784 |  |  | Ø 40 – 193 |  |  | 977 | Ø 50-2 шт. Ø 40-1 шт. |
| 30 | СОТ Авиаторов -3 Рамаданов А.С. ГРПШ с РДНК-У |  | Ø 57 – 5 |  |  |  | Ø 89 – 90 | 95 | Ø 50-2 шт. |
| 31 | ИП «Малышев» кот. ГРПШ с РДНК-400 |  |  |  | Ø 32 –20 |  | Ø 57 –4 | 24 | Ø 50-2 шт. Ø32-1 шт. |
| 32 | ООО «Пивоваренный Завод» ПГБ 2 нитки с РДБК-50 |  |  |  |  |  |  |  | Ø 50-1 шт. Ø 80-2 шт. Ø150-1 шт. |
| 33 | ООО «ЛесСтрой Реконструкция» Кот. ПГБ 2 нитки с РДСК-50БМ, ГРУ 2 нитки с РДСК-50М1 | Ø 76 – 545 |  |  |  |  |  | 545 | Ø 80-5 шт. |
| 34 | ООО «ИНКОМ» кот. ПГБ 2 нитки с РДНК-400 |  |  | Ø 57 - 40 |  |  | Ø 25 - 7 | 47 |  |
| 35 | ООО «Халибертен» кот. ПГБ 2 нитки с РДГ-50-В, ГРУ 2 нитки с RG/2MBRB50Z160 | Ø 89-26 |  | Ø 159- 1854 | Ø 108- 305 |  |  | 2185 | Ø 80-3 шт. Ø 150-2 шт. |
| 36 | ИП Яковенко кот. ГРПШ с FE-25 |  |  |  |  |  | Ø 25 - 35 |  |  |
| 37 | ООО ЧОП «Периметр» кот. ГРПШ с FE-25 |  |  | Ø 57 - 20 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 2525,2 | 4116,9 | 6260,8 | 3942,1 | 903 | 2124,55 | 19872,55 | Ø20-1 шт. Ø25-2 шт. Ø32-10 шт. Ø40- 3 шт. Ø50-59 шт. Ø80-33 шт. Ø100-20 шт. Ø150-6 шт. |

Объемы потребления газа

На протяжении 2013-2017 годов наблюдается устойчивое повышение потребления природного газа абонентами города Нижневартовска до 4,5% в год. В 2015 году потребление природного газа снизилось до уровня 365,9 млн.м3 за счет сокращения объемов по группе промышленных и бюджетных потребителей. Потребление природного газа населением ежегодно увеличивается (в среднем 6,3% в год).

Объем природного газа, реализуемый по приборам учета, за 2017г., тыс. м3: - для населения - 845,938 тыс. м3; - бюджетным потребителям - 1695,017 тыс. м3; - прочие потребители – 374558,707 тыс.м3.

Динамика потребления природного газа представлена в таблице 3.6.2.5.

Таблица 3.6.2.5 – Динамика потребления природного газа, тыс.м3

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1 811,4 | 1 873,0 | 1 987,1 | 2 000 | 2 041,096 |
| Муниципальные организации | 2 890,9 | 3 085,0 | 2 823,0 | 3 200 | 1 695,017 |
| Промышленные предприятия | 378 651,5 | 395 662,3 | 360 636,0 | 347 300 | 375 783,061 |
| Собственные нужды |  | 109,3 | 318,7 |  |  |
| Технологические нужды | 57,0 | 12,2 | 104,9 |  |  |
| Итого | 383 410,8 | 400 741,7 | 365 869,6 | 352 500 | 379 519,174 |
| Темп прироста, % | + 0,71 | + 4,52 | - 8,70 | -3,65 | +7,66 |

Сжиженный газ поступает от предприятия производителя ООО «Няганьгазпереработка». Сжиженный газ доставляется абонентам в баллонах автотранспортом по заявкам.

Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд представлена в таблице 3.6.2.6.

Таблица 3.6.2.6 – Динамика поставок сжиженного газа населению для бытовых нужд, тонн

| Группа потребителей | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 12,441 | 9,625 | 8,552 | 7,161 | 5,654 |
| Темп прироста, % |  | -22,63 | -11,15 | -16,3 | -21 |

В отличии от поставок природного газа объемы поставок сжиженного газа снижаются из-за сноса деревянного жилого фонда и газификации природным газом частного сектора.

Генеральным планом города Нижневартовска определены основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления, а также отопления до 2035 года. Для определения расходов газа на бытовые нужды принимались укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа - 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), при наличии централизованного горячего водоснабжения - 163,2 м3/год.

Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2020 года на цели пищеприготовления представлены в таблице 3.2.6.7.

Таблица 3.6.2.7 – Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2020 года (цели пищеприготовления)

| Тип застройки | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 8П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61 200 |
| Квартал 6П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 431 | 23 | 70 339 |
| Квартал 7П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 199 | 11 | 32 477 |
| Квартал 11П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72 134 |
| Квартал 12П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72 134 |
| Квартал 13П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 396 | 22 | 64 627 |
| Квартал 15П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 369 | 20 | 60 221 |
| Квартал 16 П |  |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | 1360 | 74 | 221 952 |
| Квартал 17 П |  |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | 363 | 20 | 59 242 |
| Всего | 4377 | 238 | 714 326 |

Суммарный расход газа до 2020 года для нужд отопления и пищеприготовления оценен в размере 8,7 млн. м3/год.

Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2035 года на цели пищеприготовления приведены в таблице 3.6.2.8.

Таблица 3.6.2.8 – Основные показатели газопотребления Генерального плана города Нижневартовска до 2035 года (цели пищеприготовления)

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 724 | 39 | 118157 |
| Малоэтажной жилой застройки | 330 | 18 | 53856 |
| Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 305 | 71 | 212 976 |
| Малоэтажной жилой застройки | 2 193 | 119 | 357 898 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |  |  |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 1256 | 68 | 204 979 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 295 | 70 | 211 344 |
| Малоэтажной жилой застройки | 3 289 | 179 | 536 765 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общественный центр южный Эмтор) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 815 | 99 | 296 208 |
| Малоэтажной жилой застройки | 151 | 8 | 24 643 |
| Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 3 934 | 214 | 642 029 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общественный центр западный Эмтор; Общественный центр южный Эмтор) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1 368 | 74 | 223 258 |
| Всего | 18 035 | 979 | 2 943 313 |

Основные показатели газопотребления Генерального плана в целях отопления города Нижневартовска до 2035 года приведены в таблице 3.6.2.9.

Таблица 3.6.2.9 – Основные показатели газопотребления Генерального плана в целях отопления города Нижневартовска до 2035 года

| Потребители | Часовой расход газа, м3/час | Годовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 26 726,4 | 75 479 408 |
| Котельная № 2А | 22 210,0 | 62 935 053 |
| Котельная № 3А | 69 677,1 | 192 380 109 |
| Котельная № 5 | 52 074,3 | 150 533 449 |
| Котельная № 8, № 8А, № 8Б | 10 010,9 | 27 188 473 |
| Котельная пос. Рыбзавод | 601,0 | 1 759 350 |
| Котельная в квартале 5К (проект) | 2 857,1 | 8 354 882 |
| Котельная в квартале В-5 (проект) | 8 019,3 | 21 307 892 |
| Котельная ПС-1С (проект) | 12 020,1 | 29 790 358 |
| Котельная восточная (проект) | 2 443,4 | 6 560 639 |
| Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект) | 11 689,1 | 30 186 832 |
| БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | 936,1 | 2 132 874 |
| ЗАО «Нижневартовсктрансгидромеханизация» | 826,2 | 1 797 362 |
| ООО «Нижневартовское НПО» | 461,3 | 1 001 809 |
| ООО «Сибирский пивоваренный завод» | 366,3 | 795 554 |
| Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П | 4 699,5 | 13 962 049 |
| Всего | 225 618,0 | 626 166 093 |

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены до 2035 года, с учетом перспективы развития объектов потребителей газа. Общее годовое потребление газа составит 629,1 млн. м3/год.

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения: газораспределительная станция - 1 объект (реконструкция); магистральный газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км; пункт редуцирования газа - 3 объекта; газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км; газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км. Размещение на территории города Нижневартовска выше перечисленных объектов регионального и местного значения городского округа позволит обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства, а также улучшить надежность работы системы газоснабжения.

3.6.3. Анализ финансового состояния организаций

ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет регулируемый вид деятельности. Регулирование реализуется посредством ежегодного установления тарифов на природный и сжиженный газ.

Динамика основных финансово-хозяйственных показателей ООО «Нижневартовскгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям представлена в таблице 3.6.3.1.

Таблица 3.6.3.1 – Динамика основных финансово-хозяйственных показателей ООО «Нижневартовскгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2018 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем транспортировки газа | тыс. м3 | 365385 | 404 625 | 379 519 | 38 176,39 | 400 345 |
| Выручка от оказания регулируемых услуг | тыс. руб. | 44 923,8 | 51 054,7 | 46 532.27 | 47 503,59 | 64 341,28 |
| Себестоимость оказания услуг | тыс. руб. | 47 550,7 | 52 575,7 | 47 736.77 | 49 287,72 | 62 904,52 |
| Материальные расходы | тыс. руб. | 4 597,9 | 5 196,1 | 4 727.22 | 4 840,41 | 9 463,95 |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 27 812,7 | 30 717,4 | 29 821.02 | 29 450,37 | 37 360,33 |
| Амортизация | тыс. руб. | 999,5 | 1 340,5 | 429.98 | 923,33 | 1 084,53 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 3 829,9 | 3 473,5 | 9 902.52 | 5 735,3 | 3 830,91 |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 5 571,0 | 5 562,5 | 6 003.2 | 5 712,23 | 6 030,35 |
| Диагностика | тыс. руб. | - | 851,4 | 311.04 | 387,8 | 300,9 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 4 739,7 | 5 434,4 | 2 541.79 | 4 238,63 | 4 833,55 |
| Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | ед. | 53 | 51 | 49 | 51 | 57 |

За период 2015-2018 годы наблюдается устойчивое увеличение выручки от оказания регулируемых услуг. В 2018 году ее размер составил 64,3 млн. руб. (+22,2% к уровню 2015 года). В структуре затрат наибольший удельный вес занимает заработная плата с отчислениями (59,3% в 2018 году).

Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз» представлена в таблице 3.6.3.2.

Таблица 3.6.3.2 – Динамика розничных цен на природный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./1000 м3

| Вид продукции | 21.10.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 31.12.2017 - 30.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения | 3482,29 | 3723,17 | 3723,17 | 3804,57 | 4 050.01 |
| Темп прироста | 0,55 | 6,92 | 0,00 | 2,19 | 6.45 |

Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз» представлена в таблице 3.6.3.3.

Таблица 3.6.3.3 – Динамика розничных цен на сжиженный газ ООО «Нижневартовскгаз», руб./кг

| Вид продукции | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 01.01.2016 - 30.06.2016 | 01.07.2016 - 31.12.2016 | 01.01.2017 - 30.06.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим МКД, ЖСК и ТСЖ для бытовых нужд населения для всех категорий франкирования | 43,14 | 46,38 | 46,38 | 47,31 | 50,82 |
| Темп прироста | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 2,01 | 7.41 |

В отношении проведения мероприятий по подключению новых потребителей к системе газоснабжения ООО «Нижневартовскгаз» осуществляет следующие виды деятельности: проектирование наружных внутренних систем газоснабжения промышленных предприятий; подбор и поставка высококачественного оборудования, для обеспечения бесперебойной работы систем газопотребления; подбор и поставка газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ПГБ, ГРПШ, ГРУ); подбор и поставка блочных котельных установок; строительство подводящих и внутренних газопроводов разных диаметров и давлений; прокладка газопроводов методом горизонтально-направленного бурения; подготовка исполнительной документации; газификация промышленных объектов «под ключ»; газификация индивидуальных жилых домов.

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям для ООО «Нижневартовскгаз» устанавливается в следующих видах:

- в отношении оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 м3 в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд (на 2018 год – 29,363 тыс. руб. с НДС);

- в отношении оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 м3 в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности (на 2018 год – 29,363 тыс. руб. с НДС, 24,884 тыс. руб. без НДС);

- стандартизированных тарифных ставок, учитывающих разработку проектно-сметной документации, строительство (реконструкцию) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, проверку выполнения заявителем технических условий и осуществление фактического подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения и проведение мероприятий по пуску газа.

3.6.4. Технические и технологические проблемы системы газоснабжения

а) Недостаточный уровень газификации частного жилого фонда природным газом

Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации частного жилого фонда природным газом (уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 91,86%, 2821 квартира из 3071 квартиры). Жилищный фонд, не имеющий доступ к природному газу, обеспечивается сжиженным газом (250 квартир). Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электрические сети.

б) Отсутствие резервов мощности на ГРС-2

ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп. Система газоснабжения также имеет высокий процент износа газопроводов – 75%.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании

Постановлением администрации города Нижневартовска от 30.09.2010 №1139 в городе Нижневартовске утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» с изменениями от 31.08.2018 №1186 (далее – программа в рамках настоящего раздела).

Особенностью программы является охват проблематикой и мероприятиями программы не только социальной (бюджетной) инфраструктуры, но и систем коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых регулируемыми организациями. При разработке программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики города, путем объединения действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения с привлечением средств внебюджетных источников.

Целями программы являются:

реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Задачами программы являются:

повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях;

информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

увеличение доли объема энергетических ресурсов расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов;

сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 общей площади);

сокращение удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади);

сокращение удельных расходов энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

При разработке программы выявлен круг проблем в системах коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска, взаимосвязанных с техническими и технологическими проблемами, обозначенными в разделе 3 Обосновывающих материалов.

К обозначенным проблемам относятся:

В системе водоснабжения и водоотведения:

износ сетей водоснабжения – 29,5%, износ сетей водоотведения – 38,3%;

повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке из-за износа арматуры;

отсутствие станции обезжелезивания подземных вод;

отсутствие проектов санитарно-защитных зон: подземный водозабор, поверхностный водозабор на реке Вах, ВОС-2;

увеличение гидравлических нагрузок ввиду увеличения объектов нового строительства;

вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

высокая степень физического износа насосного и технологического оборудования;

нестабильное качество очищенных сточных вод по основным показателям;

отсутствие проектов санитарно-защитных зон КОС.

В системе теплоснабжения:

несоответствие современным требованиям технической оснащенности уровню надежности и энергоэффективности котельных и ЦТП города (котельное оборудование введено в эксплуатацию в начале 70-х годов и на сегодняшний день в большей степени выработало свой парковый ресурс; уровень износа котельного оборудования составляет 72 %; оборудования ЦТП 68%.

уровень износа трубопроводов отопления составляет 56%, горячего водоснабжения - 34%;

постоянно возрастающая протяженность сетей, нуждающихся в замене;

В системе электроснабжения:

отсутствие резервных мощностей для обеспечения электроэнергией объектов жилья и соцкультбыта в ряде микрорайонов города;

большое расстояние центров питания с резервом мощности от перспективных центров нагрузок.

Повышение энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе

По результатам анализа определено, что система теплоснабжения города Нижневартовска находится в удовлетворительном состоянии. Расход на собственные нужды котельных составляет 2,4% от выработки тепловой энергии, потери в сетях - 13%, что выше среднего показателя по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в 12,2% и выше требований, устанавливаемых Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к реконструируемым тепловым сетям (9,5%). Расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии ниже требуемого уровня, и составляет 155,48 кг у.т./Гкал. Система теплоснабжения города Нижневартовска обладает потенциалом энергосбережения. Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в теплоэнергетическом комплексе необходимо сосредоточить на снижении удельного расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал и поддержание достигнутого уровня энергоэффективности.

Удельный расход энергоресурсов и КПД при реализации тепловой энергии МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 – Удельный расход энергоресурсов и КПД при реализации тепловой энергии МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение»

| Годы | КПД котельных на газе | КПД котельных на нефти | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал |  | Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | Удельный расход воды на выработку 1 Гкал | Обеспечение загрузки теплоисточника | Уровень потерь в тепловых сетях на 1 км сетей в двухтрубном исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не ниже 92% | не ниже 86% | на газе не более 0,1553 т.у.т. | на нефти не более 0,1661 т.у.т. | не выше 20 кВт.час./ Гкал | не более 0,5 куб. м | не ниже 80% | не более 0,05% на 1 км сетей |
| 2011 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 31,7 | 0,47 | 72,45 | 16,32 |
| 2012 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 28,2 | 0,46 | 76,4 | 13,23 |
| 2013 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 28,2 | 0,46 | 76,4 | 13,23 |
| 2014 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 28,2 | 0,46 | 76,4 | 13,23 |
| 2015 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 30,11 | 0,46 | 76,4 | 13,23 |
| 2016 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 30,11 | 0,46 | 76,4 | 13,0 |
| 2017 | 92,7 | 89,9 | 0,1541 | 0,15895 | 30,11 | 0,46 | 76,4 | 13,0 |

Суммарный потенциал энергосбережения муниципального образования при производстве и транспорте тепловой энергии определен в программе путем сопоставления текущих значений удельных показателей потребления энергоресурсов при производстве и транспорте тепловой энергии с нормативами и лучшими практиками. Он оценен в размере 127 тыс. т.у.т. и распределяется следующим образом: 117,6 тыс. т.у.т. - модернизация теплосетевого хозяйства в части снижения потерь теплоносителя; 9,4 тыс. т.у.т. - модернизация теплосетевого хозяйства в части снижения потребления электроэнергии при производстве и транспорте тепловой энергии.

В 2017 году доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 16,5% при ожидаемом значении показателя 12,6%, что обусловлено износом тепловых сетей.

Повышение энергоэффективности в электрических сетях и наружном освещении

Основной проблемой энергоэффективности в электросетевом комплексе является высокий уровень потерь в электрических сетях низкого напряжения АО «Городские электрические сети» - до 9,5%. Для решения данной, а также других проблем необходимо проведение мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства, в том числе:

проведение энергетического аудита на объектах электросетевого хозяйства не реже 1 раза в 5 лет;

реконструкция электрических сетей в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве АО «Городские электрические сети», включающую в себя строительство и реконструкцию ПС 35/6 (10) кВ для глубокого ввода напряжением 35 кВ к центрам нагрузок;

реконструкция Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА

реконструкция трансформаторных подстанций (ПС, РУ, РПП, РПЖ, ТП), включающая в себя замену физически изношенного энергетического оборудования, полностью выработавшего свой ресурс и имеющего 80-100% физического износа на новое, с установкой устройств компенсации реактивной мощности, а также реконструкция существующих линий электропередачи с увеличением сечения. В целях повышения энергетической эффективности существующих электросетевых объектов необходима установка УКРМ на ПС, РП и ТП по стороне высокого 6 (10) кВ и низкого напряжения 0,4 кВ. Повышение коэффициента мощности в результате снижения потребления реактивной мощности позволит снизить потери электрической мощности при передаче через трансформаторы и линии электрической энергии к потребителям. Перекладка существующих линий электропередачи с увеличением сечения в сетях 6 (10) кВ и 0,4 кВ позволит уменьшить потери при передаче электроэнергии к объектам жилья и соцкультбыта;

утепление дверей и жалюзи трансформаторных камер в целях снижения расхода электроэнергии на отопление подстанций в зимний период;

проверка соблюдения обязательных требований обеспечения единства измерений. Подтверждение сертификата качества электрической энергии, передаваемой потребителям по сетям АО "Городские электрические сети», позволит оценить работу энергосистемы города Нижневартовска в целом, выявить слабые места в электросетевом хозяйстве, разработать мероприятия по энергоэффективности;

мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (восстановительный ремонт поврежденных окон, ремонт теплотрасс, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы);

мероприятия по проведению капитального ремонта бесхозяйных инженерных сетей, выявленных при инвентаризации, к объектам муниципальной собственности с изготовлением проектно-сметной и исполнительной документации.

Основные мероприятия АО «Тюменьэнерго»:

- Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС;

- Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС;

- Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство;

- Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА)

Основные мероприятия ЗАО «Городское освещение»:

- строительство наружного освещения улиц;

- Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников, замена голых проводов.

В 2017 году на объектах коммунального комплекса проведена реконструкция центрального теплового пункта, осуществлена поверка и испытание 111 средств измерения электроэнергии. Кроме того, обновлено 579 светильников на светодиодные.

Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения

Удельные показатели эффективности МУП города Нижневартовска «Горводоканал», показывают, что предприятие в целом соответствует рекомендованным нормативным уровням удельных расходов электроэнергии на водоснабжение и водоотведение.

Удельный расход электроэнергии на водоснабжение и водоотведение МУП города Нижневартовска «Горводоканал» приведён в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» и представлен в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2 – Удельный расход электроэнергии на водоснабжение и водоотведение МУП города Нижневартовска «Горводоканал»

| Год | Удельный расход электроэнергии на водоснабжение (подъем, очистка, транспортирование) | Удельный расход электроэнергии на водоотведение (транспортирование) | Расход воды на собственные нужды от общего объема реализации | Обеспечение загрузки основного оборудования системы водоснабжения, водоотведения | Уровень потерь (утечки) в реконструируемых, вновь вводимых водопроводных сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не выше 1,0 кВт×ч/м3 | не выше 0,5 кВт×ч/м3 | не более 6% | не ниже 50% | не более 10% |
| 2011 | 0,99/0,33 | 0,27/0,80 | 5,6 | 66/58 | 16,2 |
| 2012 | 1,045/0,542 | 0,236/0,731 | 4,8 | 75/61,2 | 9,1 |
| 2013 | 1,045/0,508 | 0,236/0,71 | 4,8 | 82,8/61,2 | 9,1 |
| 2014 | 1,045/0,473 | 0,236/0,683 | 4,8 | 82,8/61,2 | 9,1 |
| 2015 | 1,045/0,457 | 0,236/0,663 | 4,8 | 82,8/61,2 | 9,1 |
| 2016 | 1,045/0,457 | 0,236/0,663 | 4,8 | 82,8/61,2 | 9,1 |
| 2017 | 1,045/0,457 | 0,236/0,663 | 4,8 | 82,8/61,2 | 9,1 |

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения необходимо сосредоточить на снижении удельного расхода электроэнергии на водоснабжение и водоотведение и поддержание достигнутого уровня энергоэффективности.

Энергоэффективность в бюджетных учреждениях

В городе Нижневартовске в настоящее время бюджетными учреждениями используется 283 здания и сооружения общей площадью 614,2 тыс. м2. Среднегодовое суммарное ресурсопотребление бюджетными организациями составляет 819,88 тыс. м3 воды, 231,367 тыс. Гкал тепловой энергии, 57,7 млн. кВт×ч электроэнергии.

Общий потенциал повышения уровня энергоэффективности бюджетной сферы города Нижневартовска оценивается в 4,8 тыс. т.у.т. и сосредоточен, главным образом, в снижении уровня потребления тепловой энергии.

Удельный расход тепловой энергии на отопление в бюджетных учреждениях муниципального уровня составляет в среднем 0,25 Гкал на м2 в год, что несколько выше, чем среднее удельное теплопотребление объектами бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и выше значений, соответствующих лучшим мировым практикам, Санитарным нормам, правилам и требованиям государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».

Удельный расход электрической энергии составляет 93,97 кВт×ч./м2 в год, что на 7% ниже среднего значения по бюджетной сфере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Данные значения ключевых показателей энергоэффективности для бюджетной сферы свидетельствуют о необходимости проведения ряда мероприятий, направленных на улучшение теплотехнических свойств объектов.

Необходимо улучшение системы сбора и анализа данных для оценки уровня энергоэффективности объектов бюджетной сферы. Потенциал энергосбережения на организациях бюджетной сферы по тепловой энергии оценивается в размере 15% от текущего теплопотребления.

Целесообразно выполнение ряда технических мероприятий в рамках энергосервисных договоров, таких как:

установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха;

установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания;

замена ламп накаливания на энергосберегающие;

использование автоматизированных систем регулирования от освещенности и присутствия (пошаговое регулирование).

Кроме того, с целью достижения максимальной эффективности использования бюджетных средств необходимо выделение средств на субсидирование энергосервиса объектов бюджетной сферы. Это позволит повысить эффективность большего количества объектов при тех же затратах бюджета.

В 2017 году:

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений составил 68,1 м2. при ожидаемом 67,8 м2.;

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия составила 186,9 кВт*ч/чел при ожидаемом значении показателя 176,5 кВт*ч/чел.

Энергосбережение в жилом фонде

Жилой фонд города Нижневартовска насчитывает 4633,1 тыс. м2 общей жилой площади, в том числе общая жилая площадь ветхих и аварийных жилых помещений - 54,3 тыс. м2. В городе 1405 многоквартирных жилых домов общей площадью 4553,6 тыс. м2 и 898 индивидуальных жилых домов общей площадью 79,5 тыс. м2.

Население города Нижневартовска в среднегодовом исчислении потребляет 310,2 млн. кВт×ч электроэнергии, 1453,402 тыс. Гкал тепловой энергии и 9015,562 тыс. м3 воды.

Удельное потребление энергоресурсов составляет: тепла - 0,24 Гкал/м2 в год, что несколько ниже среднего значения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; воды - 69,8 л/чел. в сутки, что существенно ниже принятых нормативов водопотребления; электроэнергии - 1248,8 кВт×ч/чел., что соответствует среднему значению по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Потенциал энергосбережения в жилом фонде муниципального образования сосредоточен на снижении потребления электрической энергии и оценивается в размере 20%.

В 2017 году в жилищном фонде города восстановлено 1,6 км теплоизоляции на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения. Заменены: светильники подъездного освещения и лампы накаливания на энергосберегающие (4 386 шт.); 691 оконный блок в местах общего пользования жилых домов.

Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 №340 Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказом от 28.03.2014 №33 установлены требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2015-2017 годы.

Основными регулируемыми организациями, осуществляющими свою деятельность в коммунальной сфере города Нижневартовска, разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в частности:

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» на 2015-2019 годы.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2019 годы.

Программа энергосбережения и энергоэффективности АО «Городские электрические сети» на 2018-2035 годы. В дополнение к программе на ежегодной основе разрабатываются мероприятия по снижению потерь в электрических сетях АО «Городские электрические сети».

Основными целями Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» на 2015-2019 годы являются: снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии; сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии и транспортировке воды в системе ГВC; снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке воды в системе ГВС.

С начала реализации программы МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» провело следующие ресурсосберегающие мероприятия:

внедрение частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов №1, 2 водогрейных котлов ПТВМ 30М №№3, 4, электродвигатель дымососа парового котла ГМ-50 №2, на электродвигатели вентиляторов паровых котлов №1, 2 котельной 2 «А»; на электродвигатель вентилятора котла КВГМ-100 №5 котельной 3 «А»; на электродвигатель вентилятора котла ДЕ-24/14 №3 котельной №5; на электродвигатели вентилятора и дымососа котла ДЕ-В-25 №4 котельной 8 «Б» на электродвигатели вентиляторов и дымососов котла ДКВР 10/13 №3 котельной 8 «А»;

внедрение частотно-регулируемых приводов на электродвигатели подпиточных и сетевых насосов котельной №8, №8Б;

реконструкцию системы газоснабжения АСУ ТП на 4 котлах КВГМ-100 котельной №3А;

замену средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели, автоматизации технических параметров с передачей данных в ПДС на ЦТП № 2/1, 2/2, 3/1, 6/1, 6/3, 8А/1, 8А/2, 9/1, 9/2, 1/1, 1/2, 1/4, 16/2, 16А/1, 16А/2, 1/5, 7/3, 10Г/2, 5/1, 5/2, 5А/1, ПС-4, ПС-1;

замену стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из «сшитого полиэтилена»;

установку 571 общедомового узла учета тепловой энергии и горячей воды с возможностью контроля параметров теплоснабжения в режиме реального времени;

проведен комплекс мероприятий по энергетическому обследованию;

замену кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на ЦТП № 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 9/2, 9/3, 10А/1, 10Б/3, 14/3, 16/2, 16А/1, 16А/2, ПС-4, 5/1, 5А/1;

сформирован энергетический паспорт МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение».

МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» также провело работу по замене ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. При капитальном ремонте использовались полиэтиленовые трубы (сшитый полиэтилен) и стальные трубы в ППУ оболочке, проведена замена 53,52 км сетей в 2-х трубном исполнении.

В рамках реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП города Нижневартовска «Горводоканал» на 2015-2019 годы проведена установка автоматических регуляторов температуры в тепловых узлах ВОС-2: АБК-1, реагентный корпус №1, №2, насосная станция 3-го подъема, склад хлора на 50 тн; ГКНС-2; ГКНС-3. Экономия тепловой энергии составила порядка 757 Гкал, в стоимостном выражении – 660,77 тыс. руб., затраты на внедрение составили 105 тыс. руб. со средним сроком окупаемости - 0,27 лет.

Основными мероприятиями программы энергосбережения и энергоэффективности АО «Городские электрические сети» на 2018-2035 годы на 2018 и 2019 годы являются:

Реконструкция со строительством до 2022 г: ПС 35кВ: Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА.;

проверка соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

строительство распределительных сетей;

строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;

- Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований;

- Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче

мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрасс).

4.2. Анализ регионального климата и существующих норм и стандартов потребления энергии при строительстве зданий и сооружений

По строительно-климатическому районированию в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория города Нижневартовска относится к климатическому району IД.

Территория характеризуется континентальным климатом с суровой, продолжительной зимой, коротким холодным летом, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Самым холодным месяцем в году является январь со средней максимальной температурой воздуха минус 22С, самым теплым месяцем является июль со средней максимальной температурой воздуха плюс 17С. Среднемноголетняя годовая температура атмосферного воздуха составляет минус 3,4С, абсолютный минимум температуры зафиксирован в декабре минус 57,5С, абсолютный максимум температуры в июле составляет плюс 34С.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет около 100 дней. Сумма температур периода вегетации растений не превышает 1400С. Характерное количество осадков составляет 450 - 550 мм в год. Большее количество осадков приходится на лето (июль, август) и осень (сентябрь, октябрь), нередко в виде ливней и гроз. Наименьшее количество осадков приходится на конец зимы – начало весны (февраль, март).

Относительная влажность воздуха составляет 76%. Первое появление снежного покрова наблюдается в среднем 10 октября, а к 23 октября появляется устойчивый снежный покров. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта. Устойчивый снежный покров держится в среднем 200 дней в году. Разрушение снежного покрова начинается 4 мая, а окончательный его сход происходит 28 мая. В течение всего года преобладают ветры западного (18%) и юго-западного (16%) направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Число дней с сильным ветром (>15 м/с) в среднем за год составляет 18 дней.

Из неблагоприятных метеорологических явлений на территории города Нижневартовска возможны туманы, грозы, метели, гололед. Туманы наблюдаются в течение всего года, при штиле и малых скоростях ветра. Образование туманов способствует скоплению опасных примесей в атмосфере и ухудшает видимость. Грозы наблюдаются в основном в период с апреля по сентябрь и сопровождаются шквалистыми ветрами, ливневыми осадками, нередко с выпадением града. Частые грозы являются отличительной особенностью летнего периода. Метели наблюдаются с октября по май. Направление ветра при метелях совпадает с преобладающим зимой юго-западным и южным потоком. При метелях с ветрами юга – западного направления наблюдается наибольший снегоперенос. Гололед и изморозь наблюдаются с октября по май, гололед отмечается от 2 до 5 дней в году, среднее годовое число дней с изморозью колеблется в пределах 40-60 дней.

Климатические условия территории относительно благоприятны для гражданского и промышленного строительства. Параметры климатических условий приведены в таблицах 4.2.1 – 4.2.3.

Таблица 4.2.1 – Температура воздуха (многолетние данные)

| Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижневартовск | -21.5 | -19.0 | -12.3 | -2,5 | 5,1 | 13,6 | 17,1 | 14,0 | 8,2 | -1,3 | -12,2 | -17,1 | -4,3 |

Таблица 4.2.2 – Сведения по температуре воздуха

| Город | Наиболее холодная суточная температура, С | Кол-во суток с температурой ниже 5 С, сут. | Средняя температура наиболее холодного периода, С | Кол-во суток с температурой ниже нуля, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижневартовск | -50 | 280 | -26 | 235 |

Таблица 4.2.3 – Средняя относительная влажность наружного воздуха

| Город | Средняя относительная влажность воздуха, % по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижневартовск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
|  | 79 | 78 | 72 | 68 | 66 | 66 | 69 | 76 | 82 | 84 | 82 | 80 | 75,2 |

Анализ существующих норм и стандартов потребления энергии при строительстве зданий и сооружений

Требования к тепловой защите зданий и сооружений, а также по потреблению энергии на отопление и вентиляцию, являются важным объектом государственного регулирования как в нашей стране, так и в большинстве стран мира. Эти требования основаны на Указе Президента РФ от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", где поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40% по сравнению с 2007 годом и на ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Требования к тепловой защите зданий и сооружений отражены в Своде Правил СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ, Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, Москва 2012.

Настоящие нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами. Они содержат минимальные требования. В то же время в нормы включен метод экономической оценки решений ограждающих конструкций, обеспечивающих превышение минимальных требований. Строительство зданий может быть выполнено с более высокими показателями тепловой защиты, при условии экономического обоснования по сравнению с минимальными требованиями.

Настоящие нормы предусматривают использование показателей энергетической эффективности зданий – удельной теплозащитной характеристики здания и удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий с учетом обеспечения нормативного воздухообмена, теплопоступлений и ориентации зданий, устанавливают их классификацию и правила оценки по показателям энергетической эффективности при проектировании и строительстве.

Нормы обеспечивают повышенный уровень теплозащиты здания по сравнению с обеспечиваемым СНиП 23-02-2003, что достигается за счет дополнительного нормирования теплозащиты при помощи комплексного показателя – удельной теплозащитной характеристики здания. Такое нормирование позволяет обеспечивать повышение теплозащиты без существенного увеличения себестоимости строительства и предоставляет более широкие возможности в выборе технических решений и способов соблюдения нормируемых параметров.

Требования настоящих норм прошли апробацию в ряде регионов Российской Федерации. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических свойств ограждающих конструкций для соблюдения принятых в этом документе норм, справочные материалы и рекомендации по проектированию излагаются в Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий».

Ниже приведен анализ состояния энергосбережения при строительстве зданий, а также рекомендации по достижению энергоэффективности зданий. Конкретные предложения должны быть обоснованы проектными работами.

По мнению многих российских и зарубежных ученых, таких как Ананьев А. И., Подолян Л. А., Беляев B. C., мы приближаемся к изменению климата. Периодически климатические изменения случались в истории нашей планеты, однако, впервые это вызвано деятельностью человека. Углекислый газ (СО2), выделяемый при сгорании ископаемого топлива и кислорода, изменяет состав нашей атмосферы.

Неконтролируемое использование ископаемой энергии ведет к драматическому истощению мировых запасов ископаемых энергоносителей. Малейшая экономия энергии, особенно в густозаселенных местах, ведет к снижению объема выброса загрязняющих веществ и, следовательно, помогает защитить окружающую среду.

Область, где можно резко снизить объемы потребляемого топлива и, как следствие, расход энергии и объемы выбросов – это существующие и новые здания, для этого необходимо улучшить теплоизоляцию и установить более эффективные отопительные системы. Для снижения выбросов диоксида углерода и защиты окружающей среды в будущем нам придется обходиться намного меньшим количеством энергии для отопления, чем мы использовали до сих пор. В то время как существующие неусовершенствованные здания старой постройки расходуют на отопление от 300 до 400 кВт×ч/м2 энергии, потребность в отопительной энергии для зданий будущего поколения составит от 20 до 40 кВт×ч/м2. Таким образом, основная характеристика зданий будущего – это ультранизкое и даже нулевое потребление энергии.

Выделим основные направления строительства зданий с нулевым энергопотреблением:

а) Снижение потребления энергетических ресурсов на отопление.

б) Полное или частичное удовлетворение электроэнергией.

в) Создание более эффективной вентиляции и теплоизоляции.

г) Снижение потребления воды.

На сегодняшний день в России нет ни одного здания с нулевым потреблением энергии. Есть несколько зданий с низким энергопотреблением, например, энергоэффективный дом, построенный в г. Москве в мкр. Никулино-2, «Зеленый» дом, построенный недалеко от Москвы, годовой уровень удельного потребления тепловой энергии которых не превышает 45 кВт×ч/(м2×год). В отличие от них, здания с нулевым уровнем потребления тепловой энергии, не имеют затрат на отопление, т.к. потери тепловой энергии в таких зданиях компенсируются поступлениями тепловой энергии от использования возобновляемых источников энергии (например, солнечных коллекторов или теплонасосных установок), а также бытовыми и солнечными теплопоступлениями. Это означает, что здания с нулевым потреблением энергии должны быть экологически чистыми.

Разработками в сфере энергоэффективности занимаются множество ученых. Разрабатываются рекомендации по обеспечению энергоэффективности жилых и общественных зданий. Правительство России Постановлением № 235 от 13 апреля 2010 г. установило требования к разделам проектной документации, отражающим показатели энергоэффективности объектов строительства.

Комитетом по строительству Санкт-Петербурга совместно с профильными научно-исследовательскими организациями разработана первая редакция регионального методического документа «Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий». Документ разработан в соответствии с действующими Федеральными Законами:

− № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

№ 384 от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также постановлением Правительства г. Санкт-Петербург;

− № 930 от 27.07.2010 года «Региональная программа Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Региональный методический документ разработан на основе ТСН 23-340-2003 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий» и освещает вопросы применения энергоэффективных технологий в строительстве.

Разработанные рекомендации направлены на экономию всех видов потребляемой энергии, создание максимально комфортного микроклимата в помещениях и обеспечение долговечности конструкций зданий и сооружений. Кроме того, в документе даны рекомендации по порядку проведения энергетических обследований зданий. В соответствии с международными системами стандартизации и сертификации определены методические основы сертификации и маркировки энергетической эффективности проектируемых и эксплуатируемых сооружений. Новые нормативы позволяют снизить расход тепловой энергии на отопление зданий на 15%.

Существует множество рекомендации и примеров расчета по энергосбережению, но нет ни одной рекомендации для строительства здания с нулевым потреблением энергии.

Немецкий исследователь Вольфганг Фейст из института “Institutfur Wohnenund Umwelt” и шведский профессор Бо Адамсон из “Lund University” первыми предложили набирающую ныне популярность концепцию строительства энергопассивных домов.

В 1990 году в Германии в г. Дармштадт, было завершено строительство первого дома, положившего начало развитию новой технологии строительства энергоэффективных зданий. Опыт оказался настолько успешным, что с целью проведения дальнейшей исследовательской разработки комплекса стандартов строительства пассивного дома в 1996 году, доктором Фейстом в Дармштадте был основан Институт пассивного дома, ставший основной платформой для развития идей пассивного дома и практическими разработками во всем мире. За 17 лет работы института построено примерно 15 тысяч зданий, которые соответствуют определению пассивного дома. Дома с «нулевым» потреблением энергии наиболее востребованы в Германии и Австрии, где построено наибольшее количество домов этой концепции.

Объемно-планировочные и конструктивные решения имеют существенное влияние на энергопотребление здания. Выбор оптимальной формы здания, его ориентации, расположения, назначение площадей световых проемов, управление фильтрационными процессами позволяют уменьшить негативное теплоэнергетическое воздействие наружного климата на тепловой баланс здания.

При проектировании индивидуальных энергоэффективных зданий при одинаковом строительном объеме следует стремиться к зданиям шарообразной (кубической) формы с максимальным использованием пассивного гелиовоздействия в отопительный период за счет южной ориентации световых проемов, в том числе застекленных лоджий и балконов.

Эффективность использования наружного климата возрастает при создании энергоактивных элементов здания, а именно пассивных и активных гелиоприемников, термосифонных ограждающих конструкций, теплоаккумуляторов, абсорберов тепловых насосов и др. Наибольший эффект будет проявляться у 1- 2- 3-этажпых зданий с большей активной удельной ограждающей поверхностью.

Наибольшая тепловая эффективность по объемно-планировочному решению жилых домов точечной, линейной, периметральной и сетчатой схем застройки может быть достигнута за счет включения в ее состав совокупности элементов (блок-квартир, блок-секций или блок-элементов) с различными видами блокировки. Целесообразно применение домов с объемно-планировочными решениями, предусматривающими максимальное увеличение площади этажа и компактность объема здания.

Повышение комфорта в домах секционной планировочной структуры может быть достигнуто путем:

− увеличения площади летних помещений (лоджий или веранд);

− расширение состава дополнительных подсобных помещений и их размещение на этажах (например, в цокольном этаже).

Тепловая эффективность зданий зависит от влияния ориентации здания по сторонам света. Для отдельного здания, фасады, ориентированные на направления от северо-западного до северо-восточного, в противоположность фасадам, ориентированным па направления от юго-восточного до юго-западного, не получают заметного притока тепла от солнечного излучения. Поэтому при проектировании зданий, отличных от прямоугольной планировочной модульной сетки (особенно крупных), следует стремиться к тому, чтобы на север была ориентирована наименьшая поверхность фасадов.

Важно учитывать коэффициент компактности, который рассчитывается по формуле:

Kк=𝐴н сум /𝑉отп (1)

где: Ансум - сумма площадей (по внутреннему обмеру) всех наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, м2;

Vотп - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м3.

Расчетный показатель компактности Kк для зданий жилых, административных, лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений, как правило, не должен превышать следующих значений:

− 0,25 для зданий 16 этажей и выше;

− 0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;

− 0,32 для зданий от 6 до 9 этажей включительно;

− 0,36 для 5-этажных зданий;

− 0,43 для 4-этажных зданий;

− 0,54 для 3-этажных зданий;

− 0,61; 0,54; 0,46 для двух-, трех- и четырехэтажных блокированных и секционных домов соответственно;

− 0,9 для двухэтажных домов и одноэтажных домов с мансардой;

Перспективы строительства здания с нулевым потреблением энергии в России.

Большинство зданий в России имеют низкую энергоэффективность, уступая стандартным европейским параметрам для строительства обычных домов, не говоря уже об энергопассивных. Например, в Германии применяются гораздо более жесткие нормы по теплоизоляции помещений. Так, например, удельный годовой расход тепла для обычного финского дома составляет не более 200 кВт×ч/м3 в год, в то время как в России – 400-600 кВт×ч/м3 в год.

Исходя из этого, можно сказать, что пассивные дома гораздо актуальнее в наших суровых условиях, чем в относительно мягком климате большинства западноевропейских стран. Медленно, но верно ситуация начинает меняться в сторону необходимости повышения энергоэффективности строительных объектов.

Сдерживающим фактором пока еще является сложившееся предубеждение о дороговизне строительства таких домов. Расчеты показывают, что стоимость постройки 1 м2 энергоэффективного дома всего на 8-10% больше средних показателей для обычного здания. Очевидно, что эти дополнительные затраты несущественны по сравнению с дальнейшей внушительной экономией энергоресурсов.

Оптимальные технические решений инженерных систем зданий с нулевым потреблением энергии.

Проектные решения должны обеспечивать управление и мониторинг оборудования здания в рамках интегрированной среды, с использованием современных решений в сфере информационных технологий, средств автоматизации, цифровых аудио- и видеосистем, инженерного оборудования. Инженерные системы здания, которые должны быть интегрированы в единую систему управления и мониторинга:

− отопления;

− вентиляции;

− кондиционирование;

− теплоснабжения;

− электроснабжения;

− электроосвещения, включая автоматическое и автоматизированное управление освещением;

− противопожарной защиты;

− видеонаблюдения;

− телекоммуникаций (телефон, локальная сеть здания с выходом в глобальные сети, телевидение).

Основные задачи при построении здания:

− достижение высокого уровня энергосбережения, включая пассивную энергоэффективность и активную оптимизацию использования энергоресурсов;

− обеспечение высокого уровня комфорта в обслуживаемых зонах здания, включая удобство централизованного управления инженерными системами и доступ к информационным ресурсам различных типов;

− обеспечение высокого уровня надежности отдельных компонентов (оборудования) и систем в целом в процессе эксплуатации и обслуживания систем здания;

− достижение безотказности функционирования интегрированных решений по инженерному обеспечению дома при изменении параметров, регулировании функций систем;

− снижение стоимости затрат на эксплуатацию систем здания в течение всего жизненного цикла объекта.

Проектные решения, направленные на минимизацию эксплуатационных затрат, должны

обеспечивать:

− высокий уровень автоматизации;

− выполнение самодиагностики системы и выдача сообщений о вышедших из строя компонентах,

контроллерах, исполнительных устройств;

− эффективное планирование использования оборудования, прогнозирование выхода оборудования из строя, автоматическое формирование запросов на сервисное обслуживание (при необходимости);

− возможность удаленного изменения настроек и обновления программного обеспечения;

− обеспечение продолжительной гарантии производителя на устанавливаемое оборудование, гарантии подрядчика/системного интегратора на обеспечение комплексной работоспособности системы.

Для управления системами отопления, вентиляции, освещения, охраны применяется контроллер Eguardeco 602.1.

Подключение контроллера Eguardeco 602.1 осцуществляется согласно рисунку 4.2.1.

Показатели контроллера Eguardeco 602.1 считываются согласно рисунку 4.2.2.

Рисунок 4.2.1 – Принципиальная схема подключения контроллера Eguardeco 602.1

Рисунок 4.2.2 – Визуализация показателей контроллера Eguardeco 602.1

Пояснения к рисунку 4.2.2.

1. Время и дата. 2. Уровень сигнала 3. Уровень зарядки батареи 4. Температура в помещении. 5. Наружная температура.6 Граница между Зеленым и Красным секторами показывает среднее потребление энергии за предыдущие 7 дней. 7. Текущее потребление электроэнергии (kWh). 8. Уровень текущего потребления (указатель) по отношению к среднему. 9. Красный сектор показывает большее, чем обычно потребление энергии 10. Info: Подробная информация о потреблении энергии. 11. Settings: Установки даты и времени, языков и прочие.

Проектные решения обеспечивают сохранение всей накопленной информации на момент отказа или выхода из строя компонентов системы, с последующим восстановлением функционирования системы после проведения ремонтных и восстановительных работ.

− Показатели надежности системы достигаются комплексом организационно-технических мер, обеспечивающих доступность ресурсов, их управляемость и удобство обслуживания.

− Организационные меры по обеспечению надежности направлены на минимизацию ошибок персонала службы эксплуатации и проведении работ по обслуживанию комплекса технических средств системы, минимизацию времени ремонта или замены вышедших из строя компонентов.

− Установлены распределительные приборы управления (выключатели, регуляторы), позволяющие пользователям управлять внутридомовыми системами, получать аварийные и информационные сообщения.

Состав интегрируемых сервисов:

− управление основными системами (освещение помещений, изменение параметров отопления и охлаждения, аудио и видеосистемами);

− функции видедомофона для входа в здание;

– вывод изображения с камер видеонаблюдения;

− информационные сообщения о состоянии инженерных систем, службы эксплуатации.

Основными компонентами интегрированной системы оборудования здания являются:

− выключатели управления светильниками;

− диммеры для плавного регулирования освещения;

− датчики движения/присутствия, датчики температуры;

− охранная система;

− камеры видеонаблюдения;

− локальные терморегуляторы и пульты управления климатическим оборудованием;

− исполнительные устройства, сервоприводы регуляторов и исполнительные механизмы;

− системные компоненты (источники питания, преобразователи интерфейса, реле, модули ввода-вывода);

− контроллеры и интерфейсные устройства инженерного оборудования здания.

В качестве источников теплоснабжения следует предусмотреть альтернативные – грунтовый тепловой насос. Извлечение тепла – из скважин, пробуренных в грунте на глубину 100 – 150 м.

Регулирование температуры теплоносителя осуществляется в соответствии с температурным графиком, в зависимости от температуры наружного воздуха. Циркуляционные насосы систем отопления и теплоснабжения предусмотрены с частотным регулированием.

Контроль и мониторинг системы отопления включает:

− дистанционную передачу данных;

− возможность дистанционно изменять настройки отопительной системы (настройки режимов работы, временных программ и кривых отопления);

− быстрое и подробное информирование о возникших неисправностях в форме электронного сообщения или SMS-сообщения (уведомление с кодом неисправности).

− в здании предусмотрен узел учета тепловой энергии.

− в случаях достижения минимально заданной температуры внутреннего воздуха в здании осуществляется аварийное оповещение персонала.

Водяная система отопления посредством трубопроводов, проложенных в полах здания (система «теплый пол»). Производится автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещениях (помещении) здания. Для управления системой применяются локальные контроллеры с датчиками температуры, а также локальные терморегуляторы для включения/отключения системы и изменения установок температуры. Предусмотрено дистанционное управление и возможность автоматического включения/отключения по таймеру.

Использована схема регулируемой приточно-вытяжной механической вентиляции помещения здания с утилизацией теплоты грунта и вытяжного воздуха согласно рисунку 4.2.3.

Рисунок 4.2.3 – Принципиальная схема вентиляции здания с утилизацией теплоты грунта и вытяжного воздуха

Пояснения к рисунку 4.2.3:

1. пиковый догреватель, 2. утилизатор теплоты, 3. фильтр, 4. грунтовый теплообменник, 5. воздухозаборный оголовок.

Система вентиляции оборудована датчиками двуокиси углерода и влажности внутреннего воздуха в помещении здания.

Система кондиционирования помещений здания в теплый период эксплуатации комбинирована со схемой вентиляции, представленной на рисунке 3 (отдавать тепло в летний режим эксплуатации обратно в грунт).

Система кондиционирования удовлетворяет следующим требованиям:

− низкое энергопотребление;

− высокая надежность;

− удобство управления.

Управление системами отопления и кондиционирования

В зимнее время нагрев приточного воздуха – за счет работы роторного рекуператора и водяного калорифера (30/20, 35/25 или 60/40). В летнее время охлаждение по схеме «фрикулинга», тепло приточного воздуха утилизируется в грунтовый контур. Необходим доступ ко всем функциям контроля, мониторинга потребляемой электроэнергии каждым потребителем.

Централизованно и дистанционно выполнены следующие настройки:

− возможность ночного снижения температуры внутреннего воздуха в помещениях до17°С;

− таймер с программированием на неделю для автоматического снижения температуры;

− защита от замерзания;

− функции «Home» (нормальный режим), «Away» (режим непродолжительного отсутствия), «Long away» (режим длительного отсутствия), «Boosting» (режим ускорения), Night Cooling (режим охлаждения за счет прохладного наружного воздуха).

Централизованное управление системами отопления и кондиционирования включает в себя функции мониторинга и управления:

− текущее состояние, включение/отключение отдельного блока /группы/ зоны;

− режим работы: нагрев/ охлаждение/ вентиляция/ авто;

− установленная температура;

− загрязненность фильтра;

− неисправности и ошибки связи, код ошибки;

− блокировка ПУ (вкл/выкл, режима работы, температуры).

Проведенный анализ отечественной и зарубежной информации, опыта проектирования, строительства и эксплуатации свидетельствует о технической возможности и экономической целесообразности создания энергоэффективных зданий. Максимальный эффект энергосбережения может быть достигнут при комплексном рассмотрении объемно-планировочных и конструктивных решений, а также нетрадиционных для отечественной практики инженерно-технических систем.

К числу наиболее эффективных объемно-планировочных и конструктивных решений, подлежащих рассмотрению при комплексных исследованиях, относятся:

− обеспечение высокого сопротивления теплопередаче всех ограждающих конструкций (стен, окон, подвального и чердачного перекрытий);

− рациональная ориентация здания по сторонам горизонта;

− уменьшение изрезанности наружных стен и увеличение ширины корпуса зданий.

Наиболее эффективным инженерным оборудованием, подлежащим комплексному исследованию для обоснования применения в энергоэкономичных зданиях, являются:

− горизонтальная система отопления с высокоэффективными нагревательными приборами;

− тепловые насосы, позволяющие использовать тепло грунта или подземных вод, а также утилизировать тепловентиляционного воздуха и сточных вод.

4.3. Характеристика зданий и сведения о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту

Энергетическая эффективность зданий определяется cовокупностью базовых требований в соответствии с нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления представлен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhreq малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт·ч/(м2oCсут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 | -- | -- | -- |
| 100 | 34,7 | 37,5 | -- | -- |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 | -- |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 | -- | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 | -- | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более | -- | 19,4 | 20,8 | 22,2 |
| Примечание. 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 – 1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. 2. Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных домов – это площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой – сумма площадей квартир без летних помещений. |  |  |  |  |

Сведения о базовом уровне нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2 – Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhreq, Вт·ч/(м2oCсут) или [Вт·ч/(м3oCсут)]

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12-25 |
| 1. Жилые, гостиницы, Общежития | По таблице № 1 |  |  | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 |
| 2. Общественные, (с односменным и 1,5- сменным режимом работы) * | 34,6 38,6 | 30,8 34,8 | 28,9 33,0 | 26,3 30,3 | 23,9 27,9 | 22,3 26,3 | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) ** | 33,8 37,8 | 32,8 36,8 | 31,8 35,8 | 30,8 34,8 | 29,3 33,4 | 28,3 32,4 | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| 4. Дошкольные учреждения, хосписы | 36 |  |  | – | – | – | – | – |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tint = 20 °С tint = 18 °С tint = 13-17 °С | 6,4 5,9 5,3 | 6,1 5,7 5,1 | 5,8 5,3 4,9 | 5,6 5,1 4,7 | 5,5 5,0 4,6 | – – – | – – – | – – – |
| * Верхняя строка с односменным режимом работы; ** Нижняя строка с 1,5-сменным режимом работы. Примечания. 1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)]; 2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт·ч/(м2·°С·сут.)] при высоте этажа от пола до потолка 3,6 м; 3. Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт·ч/(м3·°С·сут.)]; 4. Для регионов, имеющих значение Dd= 8000 oCсут и более, нормируемые qhreq снижаются на 5 %. 5. Градусо-сутки отопительного периода Dd – (°С•сут), определяют по формуле Dd=(tint-tht)zht, где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций следующей группы зданий: жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, интернатов, гостиниц и общежитий – по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», введенному в действие с 1 марта 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 6 января 1999 г. № 1, включен распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопасности задний, строений, сооружений» (далее – ГОСТ 30494-96), (в интервале 20-22 °С), для группы зданий: общественные, кроме указанных выше, административных и бытовых, производственных и других зданий и помещений с влажным или мокрым режимом – согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494-96 (в интервале 16-21 °С), производственных зданий с сухим и нормальным режимами – по нормам проектирования соответствующих зданий; tht, zht – средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного периода, сут., принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8°С – в остальных случаях. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или проходящие капитальный ремонт здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных домах в соответствующих периодах на период до 2020 года.

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно представлены в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3 – Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт·ч/(м2·год)

| № | Наименование удельного показателя | Градусо-сутки ото-пительного периода, °С·сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энергетической эффективности |  | Нормируемое значение, устанав-ливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, устанав-ливаемое с 01.01.2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше | 5 эт. | 12 эт. и выше |  | 5 эт. |  | 12 эт. и выше |  |
| 1 | Удельное энергопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 168 216 264 312 360 408 | 158 196 234 272 310 348 | 142 182 222 262 302 342 | 135 168 201 134 267 300 | 117 150 183 216 249 282 | 112 140 168 196 224 252 | 100 128 156 184 212 240 |  | 95 118 141 164 187 210 |  |
| 2 | В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в многоквартирных жилых домах высотой 5-12 этажей | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 48 96 144 192 240 288 | 38 76 114 152 190 228 | 40 80 120 160 200 240 | 33 66 99 132 165 198 | 33 66 99 132 165 198 | 28 56 84 112 140 168 | 28 56 84 112 140 168 |  | 23 46 69 92 115 138 |  |
| Примечание. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Удельный годовой расход электрической энергии определяется произведением удельной расчетной мощности установленного электрооборудования на годовое число часов ее использования. Рекомендуется для жилых зданий удельный расход электрической энергии определять по средней удельной расчетной мощности установленного электрооборудования равной 0,014 кВт на 1 м2 площади квартир для квартир с электроплитами и 0,01 кВт на 1 м2 площади для квартир с газовыми плитами при годовом числе использования расчетной мощности 3500 и 3000 часов соответственно (в домах с кондиционированием воздуха годовое число использования расчетной мощности установленного электрооборудования увеличивается до 4800 часов).

Общие годовые удельные расходы конечных видов энергоносителей определяются суммированием годовых удельных расходов: тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, тепловой энергии на тепловые завесы (при наличии), тепловой энергии на горячее водоснабжение, электрической энергии на искусственное освещение и бытовые нужды, тепловой и электрической энергии на кондиционирование (охлаждение).

Базовые нормативы устанавливают требования к энергетической эффективности зданий по классу энергетической эффективности «С» при соблюдении требуемых санитарно-гигиенических и комфортных условий и нормируемых требований к минимальному значению приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов и конструкций наружных ограждений здания.

Одной из важнейших характеристик здания является класс энергоэффективности. Класс энергоэффективности здания устанавливается в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" все здания, вводимые в эксплуатацию (в том числе после реконструкции или капитального ремонта) подлежат определению класса энергоэффективности.

- Приказом Минстроя РФ №399/пр от 06.08.2016 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома или здания (далее - класс энергетической эффективности) определяется по результатам:

- оценки архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, реализованных в здании;

- установления показателей, характеризующих годовые удельные величины расхода энергетических ресурсов, в том числе с использованием инструментальных или расчетных методов;

- величины отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода энергетических ресурсов от нормируемого уровня, устанавливаемого требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

Класс энергетической эффективности определяется после сопоставления полученной величины отклонения с таблицей класса энергетической эффективности многоквартирных домов (зданий).

Класс энергетической эффективности эксплуатируемых многоквартирных домов определяется исходя из фактических показателей удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, а также соответствия требованиям энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Класс энергетической эффективности подлежит обязательному установлению в отношении многоквартирных домов, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, а также подлежащих государственному строительному надзору. Для иных зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, класс энергетической эффективности может быть установлен по решению застройщика или собственника. Для многоквартирных домов и иных зданий, строений и сооружений в процессе эксплуатации класс энергетической эффективности может быть установлен по решению собственников (собственника).

Установление и присвоение класса энергоэффективности здания и сооружения производится после проведения энергетического обследования возложено в соответствии с нормами 261-ФЗ исключительно на специализированные энергоаудиторские организации, и определяется на основании проведения энергетического обследования и инструментальных измерений, изучения и дополнительного расчета на основании данных проектной документации.

В предоставленных данных отсутствуют сведения о классе энергоэффективности зданий. В связи с этим можно провести только провести сравнение фактической и нормативной удельных тепловых характеристик зданий, строений. Фактическая удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год, (Вт/куб.м×оC) подавляющего большинства зданий превышает расчетно-нормативную величину (графы 9 и 10), что говорит о недостаточной теплоизоляции зданий. Рекомендуется включить в планы капитальных ремонтов проведение работ по восстановлению (улучшению) тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий.

Свод характеристик муниципальных зданий и сведений о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту представлен в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.4 – Свод характеристик муниципальных зданий и сведений о показателях их энергетической эффективности в соответствии с Требованиями к энергетическому паспорту

| № | Организация | Адрес | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в экспл. | Ограждающие конструкции |  | Износ здания, строения, сооружений % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения, (Вт/куб.м оC) |  | Удельн. годовой расход ТЭ, Вт*ч/(кв. м *град. С*сут) | Потребление энергетических ресурсов в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наимено-вание конструкции | краткая характеристика |  | фактическая | расчетно-норматив-ная |  | ЭЭ, тыс. кВт*ч | ТЭ, Гкал | вода, тыс. м3 |
| 1 | Муниципальное учреждение «Городская поликлиника» | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 9 | Поликлиника №1 | 1979 | стены | Кирпичные, 64 см, оштукатуренные | 24 | 0,309 | 0,117 |  | 378,2 | 2088 | 24,3 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита толщиной 200 мм, цементно-бетонная стяжка, железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поликлиника №2 | 1988 | стены | Железобетонные блоки, оштукатуренные с двух сторон | 10 | 0,343 | 0,059 |  | 347,9 | 2382 | 9,1 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Филиал поликлиники №2 | 1976 | стены | Железобетонные блоки, оштукатуренные с 2-х сторон | 21 | 1,446 | 0,289 |  | 12,7 | 71 | 0,3 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поликлиника №3 | 1990 | стены | Железобетонные блоки оштукатуренные, общитые профлистом | 14 | 0,314 | 0,097 |  | 163,7 | 1882 | 10,6 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поликлиника №4 | 1985 | стены | Железобетонные панели оштукатуренные | 17 | 1,03 | 0,219 |  | 45,5 | 581 | 4 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные и пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, асбестоцементный лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автотранспортный участок, гараж ул. Индустриальная 5 строение 1 | 1996 | стены | Железобетонные плиты оштукатуренные | 15 | 0,815 | 0,142 |  | 26,6 | 293 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Профлист с утеплителем по металлическому каркасу арочной конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автотранспортный участок, гараж ул. Индустриальная 5 | 1996 | стены | Железобетонные плиты оштукатуренные | 15 | 0,815 | 0,142 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Профлист с утеплителем по металлическому каркасу арочной конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автотранспортный участок, гараж ул. Ленина 18 строение 2 | 1975 | стены | Кирпичные, 51 см, оштукатуренные | 20 | 0,793 | 0,231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделение патологии беременных | 1975 | стены | Кирпичные, 64см, оштукатуренные | 20 | 0,356 | 0,09 |  | 106,1 | 1759 | 6,3 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аптечный склад | 1972 | стены | Кирпичные, 64 см, оштукатуренные с 2-х сторон | 26 | 0,788 | 0,196 |  | 5,9 | 208 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБУ "Городская стоматологическая поликлиника" | 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина д. 11, корпус 2, 3 | МБУ ГСП 60 лет Октября, д. 47 | 1985 | стены | ж/б панели | 21 | 2,4 | 0,47 |  | 544,7 | 1623,8 | 15,14 |
|  |  |  |  |  | окна | металлопластиковые створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | мягкая рулонная совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБУ ГСП Ленина 11/2 | 1995 | стены | кирпичные | 18 | 2,43 | 0,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | металлопластиковые створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | мягкая рулонная совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБУ ГСП Ленина 11/3 | 1999 | стены | кирпичные | 10 | 2,43 | 0,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | металлопластиковые створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | мягкая рулонная совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» | 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 6 | Главный корпус | 1988 | стены | Железобетонные блоки, оштукатуренные, обшитые металлическими стеновыми панелями | 12 | 0,581 | 0,13 |  | 89,185 | 781 | 0,56 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита тощиной 200мм, цементно-бетонная стяжка, железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплая стоянка для автотранспорта | 1988 | стены | Железобетонные панели, оштукатуренные, обшитые металлическими стеновыми панелями | 20 | 0,43 | 0,145 |  | 30,91 | 514 | 0,37 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита тощиной 200мм, металлочерепица по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункт технического обслуживания | 1988 | стены | Железобетонные панели по металлическому каркасу, оштукатуренные | 15 | 0,46 | 0,157 |  | 27,85 | 780 | 0,056 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, слой рубероида на битумной мастике |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МКУ "Врачебно-физкультурный диспансер" | 628617, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, Спортивная ул., д. 19 | Врачебно-физкультурный диспансер | 1981 | стены | Кирпичные | 28,3 | 0,411 | 0,42 |  | 15,65 | 95,265 | 4,428 |
|  |  |  |  |  | окна | Окна пластиковые с двойным стеклопакетом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профилированный лист по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБУ "Городская больница № 3" | 628624, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, 29 | Терапевтическое отделение (Стационар) (кап.ремонт 2011) | 1982 | стены | блоки ж/б | 29,97 | 0,437 | 0,698 | 38,78 | 621,41 | 4494,49 | 63,04 |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые, двухкамерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | плоская, рулонная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инфекционное отделение (кап. ремонт в 2011 г) | 1981 | стены | блоки ж/б | 30,95 | 0,928 | 0,802 | 56,86 | 62,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые, двухкамерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | плоская, рулонная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дезинфекционная камера | 2007 | стены | блоки ж/б | 14,43 | 9,73 | 1,861 | 713,84 | 1,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые, двухкамерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | стропильная металлическая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгенологическое отделение (кап. Ремонт в 2009 г.) | 1985 | стены | блоки ж/б | 27,33 | 0,496 | 1,593 | 7,08 | 8,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые, двухкамерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | стропильная металлическая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иммунологическое отделение (лаборатория) (кап. ремонт в 2011 г) | 1989 | стены | кирпичные | 23,09 | 0,396 | 1,593 | 43,86 | 27,22 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые, двухкамерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | стропильная металлическая |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гараж для автомобилей | 1996 | стены | трехслойные металлические панели с утеплителем | 12,71 | - | 1,454 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | деревянные рамы с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | трехслойные металлические панели с утеплителем |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБУ "Городская больница № 2" | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, 9 д. 3 корп. | Здание гинекологии МБУ "ГБ № 2" | 1978 | стены | кирпичные, отделаны штукатуркой с краской | 14 | 0,5 | 0,375 |  | 91,8 | 3661 | 54,69 |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковый стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический профлист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание женской консультации МБУ "ГБ № 2" | 1983 | стены | кирпичные | 11 | 0,46 | 0,335 |  | 40,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | створные стеклопакеты с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание перитонального центра МБУ "ГБ № 2" | 1977 | стены | кирпичные, обшивка металлическим профлистом | 10 | 0,43 | 0,305 |  | 19,23 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | металлопластиковые створные переплеты, 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический оцинкованный профлист по деревянным стропилам и обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МБУ "Городская больница № 1" | 628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Ленина ул, 18 д. | главный хирургический корпус | 1976 | стены | кирпичные | 12 | 0,43 | 0,36 | 60,99 | 175,06 | 3817 | 52,1 |
|  |  |  |  |  | окна | деревянные и пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прачечная | 1971 | стены | кирпичные | 17 | 0,63 | 0,56 | 71,05 | 8,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хирургический корпус № 2 | 1983 | стены | кирпичные | 26 | 0,6 | 0,38 | 85,95 | 85,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пищеблок № 1 | 1985 | стены | кирпичные и железобетонные панели | 23 | 0,49 | 0,41 | 73,27 | 43,74 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Патологоанатомический корпус | 1976 | стены | кирпичные | 28 | 0,64 | 0,6 | 78,73 | 24,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Склад белья | 1976 | стены | железобетонные панели | 18 | 1,74 | 0,8 | 161,92 | 2,42 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственный корпус | 2007 | стены | железобетонные панели | 8 | 1 | 0,49 | 112,09 | 27,47 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | пластиковые с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МБУ "Детская городская поликлиника" | 628609, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского д. 8а | Детская поликлиника № 1 | 1979 | стены | Кирпичные, 64 см, оштукатуренные | 24 | 0,297 | 0,107 |  | 869,5 (40,89) | 5423 | 38,1 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты с утеплителем из керамзита толщиной 200 мм, цементно-бетонная стяжка, железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детская поликлиника № 2 | 1983 | стены | Железобетонные блоки, керамическая плитка, обои | 17 | 1,04 | 0,207 |  | 36,28 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, руберойд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детская поликлиника № 3 | 1988 | стены | Железобетонные блоки, оштукатуренные с двух сторон | 10 | 1,446 | 0,289 |  | 48,93 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением, деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детская поликлиника № 4 | 1987 | стены | Кирпичные, керамическая плитка, покраска, обои | 11 | 0,76 | 0,182 |  | 32,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, руберойд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детская поликлиника № 5 | 1991 | стены | Железобетонные блоки, оштукатуренные, побелка, покраска | 18 | 0,36 | 0,83 |  | 174,57 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, руберойд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молочная кухня № 1 | 1972 | стены | Железобетонные панели, керамическая плитка, покраска, обои | 29 | 0,91 | 0,433 |  | 6,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, руберойд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Молочная кухня № 2 | 1982 | стены | Кирпичные оштукатуренные | 29 | 0,876 | 0,341 |  | 5,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, руберойд |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Центр здоровья для детей | 1984 | стены | Железобетонные панели, покраска, побелка, обои | 23 | 0,968 | 0,236 |  | 35,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортный участок | 1971 | стены | Железобетонные панели, обшитые железом | 33 | 0,595 | 0,144 |  | 11,71 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты, железная по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Филиал детской поликлиники № 3 | 1982 | стены | Кирпичные 64 см, оштукатуренные | 18 | 1,115 | 0,279 |  | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные с двойным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МБУ "Детская стоматологическая поликлиника" | 628611 Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 33 | МБУ "ДСП" ул. Мира, 33 | 1990 | стены | Кирпичные | 6 | 0,49 |  |  | 202,24 (60,19) | 723,9 | 7,08 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБУ "ДСП" Нефтяников, 78а | 1978 | стены | Ж/б плиты, металлический профлист | 23 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлическая по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МУ "Центр медицинской профилактики" | 628620, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская 39 | МУ "Центр медицинской профилактики" | 1993 | стены | Кирпичные | 8 | 0,302 | 0,207 |  | 5,36 | 115,6 | 0,18 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая, рулонная |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 2" | 628624 Poссийскaя Федеpaция, Tюмeнская oбласть, Ханты-Maнсийский aвтoнoмный oкpуг-Югpа г. Hижснeвapтoвск yл. Хaнты-Maнсийскaя 25''б'' | Здaние шкoлы (pекoнстpyкция в 1996 г.) | 1984 | стены | Кирпич, обшит сайдингом | 26 | 0,38 | 0,38 |  | 116,34 | 877,81 | 1,201 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Кровельная сталь по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МБУ "Дворец культуры "Октябрь" | 628606, РФ, ХантыМансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Проспект Победы, 4А | Здание МБУ "Дворец культуры "Октябрь" |  | стены | Железобетонные панели, керамическая плитка |  |  |  |  |  | 2026 | 2 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Ж/б плиты, мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1" | 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 60 лет Октября ул, 11 А | Здание МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1" | 1976 | стены | Кирпичные, фасад отделан панелями "Краспан" | 30,4 | 0,37 | 0,38 |  | 101,1 | 690,9 | 2,46 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковый пакет с тройным остеклением, установлены в 2005 г |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Скатная металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МБУ "Центр национальных культур" | 628611, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, 31/А | Здание МБУ "Центр национальных культур" | 1989 | стены | Кирпич | 9 | 0,341 | 0,436 |  | 116,76 | 311,13 | 2,48 |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые, тройные, створчатые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | МБДОУ ДСКВ № 48 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 15б | Литера А (основное строение дет. сада) | 1984 | стены | Кирпич | 22 | 0,435 | 0,281 |  | 107,67 | 1432,99 | 12,08 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, двойные створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стены | Кирпич | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, двойные створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлические листы по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МБДОУ ДСКВ № 80 "Светлячок" | 628605, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 47-Б | Административное здание (после реконструкции в 2008 г.) | 1988 | стены | Кирпич | 7 | 0,5 | 0,5 |  | 167,34 | 763,43 | 3,63 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые двойные, 3-х камерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детский сад (после реконструкции в 2008 г.) | 1988 | стены | Железобетонные панели | 8 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МБДОУ ДС № 1 "Березка" | г. Нижневартовск, ул. Школьная, 22 | Здание МБДОУ ДС № 1 "Березка" | 1971 | стены | Кирпич | 27 | 0,82 | 1,036 |  | 61,04 | 267,65 | 4,19 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковый стеклопакет, двойной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МБДОУ ДСКВ № 77 "Эрудит" | 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 45-а | Здание МБДОУ ДСКВ №77 "Эрудит" | 1988 | стены | Кирпич | 16 | 0,455 | 0,34 |  | 107,18 | 1527,96 | 7,43 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | МБДОУ ДСКВ № 81 "Белоснежка" | 628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 8 | Здание МБДОУ ДСКВ № 81 "Белоснежка" | 1989 | стены | Железобетонные | 16 | 0,415 | 0,34 |  | 73,32 | 2594,9 | 7,53 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | МБДОУ ДСКВ № 10 "Белочка" | 628616, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 22-а | Здание МБДОУ ДСКВ № 10 "Белочка", лит. А | 1976 | стены | Кирпич | 38 | 0,39 | 0,39 |  | 129,41 | 863,56 | 5,11 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковый стеклопакет, двойной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка, лит. Б | 1989 | стены | Металлические | 40 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлическая по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 74 "Дельфиненок" | 628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 4 | Здание МБДОУ Центр развития ребенка ДС № 74 "Дельфиненок" | 1987 | стены | Железобетонные | 17 | 0,42 | 0,34 |  | 108,54 | 1574,93 | 8,59 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МБДОУ ДСКВ № 86 "Былинушка" | 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 68 | Здание МБДОУ ДСКВ № 86 "Былинушка", лит. А | 1989 | стены | Железобетонные | 22,6 | 0,39 | 0,39 |  | 75,52 | 1527,23 | 7,08 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка, лит. Б | 1989 | стены | Железобетонные блоки с кирпичными вставками | 22,6 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | МДОУ ДСКВ №16 “Ласточка” | г. Нижневартовск, ул.Маршала Жукова, д.5 А, строение 1 | Здание МДОУ ДСКВ №16 “Ласточка” | 1977 | стены | Кирпич | 24 | 0,304 | 0,34 |  | 115,32 | 842,96 | 3,39 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковый стеклопакет, двойной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | МБДОУ ДСКВ №66 “Забавушка” | г. Нижневартовск, ул. Пермская, 11 | Здание МБДОУ ДСКВ №66 “Забавушка” | 1987 | стены | Кирпич | 11 | 0,344 | 0,34 |  | 145,03 | 1197,62 | 7,51 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные, металлопластик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная пристройка | 1987 | стены | Кирпич | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | МБДОУ ДСКВ № 83 “Жемчужина” | 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Мира, 58г | Здание МБДОУ ДСКВ №83 “Жемчужина” | 1989 | стены | Кирпич | 17 | 0,42 | 0,34 |  | 120,64 | 777,54 | 4,15 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МБДОУ ДСКВ № 14 “Солнышко” | 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 49 "Б" | Здание МБДОУ ДСКВ № 14 “Солнышко”, Лит. А | 1985 | стены | Кирпич | 20 | 0,39 | 0,39 |  | 143,84 | 1264,42 | 9,74 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Оцинкованный профлист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основной пристрой Лит. А1 | 1985 | стены | Кирпич | 30 | 0,39 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Оцинкованный профлист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Овощехранилище, Лит. А2 | 1985 | стены | Кирпич | 20 | 0,51 | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | МБДОУ ДСКВ № 64 "Пингвиненок" | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 85а | Здание МБДОУ ДСКВ № 64 "Пингвиненок", Лит. А | 1987 | стены | Кирпич | 19 | 0,428 | 0,34 |  | 114,97 | 882,96 | 5,79 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бассейн, Лит. А1 | 1987 | стены | Кирпич | 42 | 0,428 | 0,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | МБДОУ ДСКВ № 30 "Слоненок" | 628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 74-б | Здание МБДОУ ДСКВ № 30 "Слоненок" | 1980 | стены | Кирпич | 31 | 0,39 | 0,39 |  | 117,24 | 1018,56 | 9,3 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка | 2011 | стены | Кирпич с дополнительным слоем изоляции и профнастилом | 4 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | МБДОУ ДСКВ № 47 "Гнездышко" | 628624, Российская Федерация, Тюменская обл, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 27 "А" | Здание МБДОУ ДСКВ № 47 "Гнездышко" | 1983 | стены | Кирпич | 30 | 0,39 | 0,39 |  | 120,21 | 1036,43 | 6,12 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | МАДОУ ЦРР-ДС № 25 "Семицветик" | 628615, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 9 А | Здание МАДОУ ЦРР-ДС № 25 "Семицветик" | 2010 | стены | Железобетонные плиты, декоративные плиты "Сибит", краска | 5 | 0,222 | 0,39 |  | 42,21 | 452,97 | 2,25 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые, 2-х камерный стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | металлический профлист |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | МАДОУ ЦРР-ДС № 41 "Росинка" | г. Нижневартовск, ул. Северная, 9А | Здание МАДОУ ЦРР-ДС № 41 "Росинка" | 2008 | стены | Железобетонные плиты | 2 | 0,308 | 0,39 |  | 106,35 | 1235,34 | 8,32 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые, 3-ой стеклопакет, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | МБДОУ ДСКВ №78 «Серебряное копытце» | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 49а | Здание МБДОУ ДСКВ №78 «Серебряное копытце», Лит. А | 1988 | стены | Керамзитобетонные блоки | 22 | 0,43 | 0,39 |  | 94,63 | 1599,49 | 8,84 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основной пристрой, Лит. А1 | 1988 | стены | Железобетонные блоки, кирпичные | 22 | 0,43 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | МБДОУ ДСКВ № 27 "Филиппок" | г. Нижневартовск, ул. Дружбы народов, 22а | Здание МБДОУ ДСКВ № 27 "Филиппок" | 1984 | стены | Кирпич | 26 | 0,46 | 0,39 |  | 85,85 | 1223 | 3,6 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | МБДОУ ДСКВ №29 “Елочка” | г. Нижневартовск, ул. Спортивная, д. 2 | Здание МБДОУ ДСКВ №29 “Елочка” | 1990 | стены | Керамзитобетонные блоки | 18 | 0,762 | 0,39 |  | 112,47 | 2192,16 | 6,12 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая по железобетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | МБДОУ ДСКВ № 31 "Медвежонок" | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 74а | Здание МБДОУ ДСКВ № 31 "Медвежонок" | 1989 | стены | Кирпич | 21 | 0,42 | 0,39 |  | 104,8 | 1045,03 | 5,1 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | МБДОУ ДСКВ №34 “Дюймовочка” | г. Нижневартовск, ул.Ханты-мансийская, 27а | Здание МБДОУ ДСКВ №34 “Дюймовочка” | 1983 | стены | Кирпич, облицовка плиткой | 27 | 0,44 | 0,39 |  | 134,53 | 1500,02 | 19 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые стеклопакеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | МБДОУ ДСКВ №37 “Дружная семейка” | г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 24 "В" | Здание МБДОУ ДСКВ №37 “Дружная семейка” | 1982 | стены | Кирпич | 30 | 0,46 | 0,39 |  | 108,73 | 1306,76 | 17,05 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | МБДОУ ДСКВ № 54 «Катюша» | г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, 12 | МБДОУ ДСКВ № 54 «Катюша» | 1979 | стены | Кирпич | 9 | 0,41 | 0,39 |  | 129,8 | 982,79 | 4,8 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | МБДОУ ДСКВ № 65 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 2 | МБДОУ ДСКВ № 65 "Озорница", Лит. А, А1 | 1987 | стены | Кирпич | 16 | 0,37 | 0,39 |  | 91,89 | 1832,1 | 4,87 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка, Лит. Б, Б1 | 1987 | стены | Кирпич | 16 | 0,54 | 0,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная в 3 слоя по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | МБДОУ ДСКВ № 76 «Подснежник» | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 21а | Здание МБДОУ ДСКВ № 76 «Подснежник» | 1987 | стены | Керамзитобетонные плиты | 25 | 0,43 | 0,39 |  | 54,55 | 999,46 | 5,06 |
|  |  |  |  |  | окна | Деревянные створные, двойные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | МБДОУ ДСКВ № 21 «Звездочка» | г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 18а | Здание МБДОУ ДСКВ № 21 «Звездочка» | 1975 | стены | Кирпич | 14 | 0,41 | 0,39 |  | 139,17 | 817,55 | 4,78 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые, створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная пристройка | 2007 | стены | Металлический профлист с утеплителем по металлическому каркасу | 2 | 0,37 | 0,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ой металлопластиковый стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по металлическим конструкциям |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | МАДОУ ДСКВ № 4 "Сказка" | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 5А | Здание МАДОУ ДСКВ № 4 "Сказка" | 1976 | стены | Керамзитобетонные панели | 32 | 0,31 | 0,39 |  | 79,01 | 1073,13 | 2,22 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковый стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки» | г. Нижневартовск, ул. Пермская, 17 | Здание МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки» | 1988 | стены | Кирпич | 10 | 0,41 | 0,39 |  | 115,28 | 1479,73 | 12,12 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок» | г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 14 | Здание МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок» | 1991 | стены | Керамзитобетонные панели | 14 | 0,49 | 0,39 |  | 114,53 | 1114,39 | 5,51 |
|  |  |  |  |  | окна | Тройные створные переплеты, деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | МБДОУ ДСКВ № 61 “Соловушка” | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 14а | Здание МБДОУ ДСКВ № 61 “Соловушка”, Лит. А | 1986 | стены | Кирпич | 23 | 0,42 | 0,39 |  | 141,05 | 1469,79 | 18,26 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бассейн, Лит. А1 | 1986 | стены | Кирпич | 19 | 0,41 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | МБДОУ ДСКВ № 67 «Лесная сказка» | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 4 | Здание МБДОУ ДСКВ № 67 «Лесная сказка» | 1987 | стены | Керамзитобетонные блоки | 20 | 0,36 | 0,39 |  | 104,24 | 1739,95 | 6,03 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | МДОУ ДСКВ № 69 “Светофорчик” | г. Нижневартовск, п. Тепличный, ул. Молодежная, д. 12А | Здание МДОУ ДСКВ № 69 “Светофорчик” | 1987 | стены | Кирпич | 23 | 0,27 | 0,39 |  | 109,29 | 674,74 | 3,85 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | МБДОУ ДСКВ № 88 «Одуванчик» | г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 22 | Здание МБДОУ ДСКВ № 88 «Одуванчик» | 1990 | стены | Керамзитобетонные блоки | 21 | 0,26 | 0,39 |  | 104,64 | 582,2 | 7,98 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные деревянные переплеты с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | МБДОУ ДСКВ № 68 “Ромашка” | г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 11А | Здание МБДОУ ДСКВ № 68 “Ромашка” | 1987 | стены | Кирпич | 16 | 0,47 | 0,39 |  | 125,37 | 1529,48 | 7,7 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МБДОУ ДСКВ № 23 “Гуси-Лебеди” | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, 4В | Здание МБДОУ ДСКВ № 23 “Гуси-Лебеди” | 1977 | стены | Кирпич | 22 | 0,29 | 0,39 |  | 75,64 | 839,32 | 4,19 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | МБДОУ ДС № 79 “Голосистое горлышко” | 628601, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ж/п ННДСР, 62 | Здание МБДОУ ДС № 79 “Голосистое горлышко”, Лит. А | 1988 | стены | Железобетонные панели | 33 | 0,41 | 0,39 |  | 70,3 | 523,3 | 3 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка | 2007 | стены | Металлический профлист с утеплителем по металлическому каркасу | 6 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ой металлопластиковый стеклопакет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по металлическим конструкциям |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа имени Ю.Д.Кузнецова" | 628615, Россйская Федереция Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 3 | Здание МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа имени Ю.Д.Кузнецова" | 1982 | стены | Железобетонные плиты | 30 | 0,38 | 0,38 |  | 24,42 |  | 0,28 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые с тройным остеклением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | МСОШ № 34 | 628609, Тюменская область, ХМ АО, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 19 | Здание МСОШ № 34, Лит. А | 1995 | стены | Кирпич | 16 | 0,38 | 0,38 |  | 235,47 | 3030,21 | 6,39 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка, Лит. Б | 1995 | стены | Кирпич | 16 | 0,81 | 0,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | МВ(С)ОШ № 3 | 628624, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 62 "А" | Здание МВ(С)ОШ № 3 | 1981 | стены | Силикатный кирпич | 15 | 0,38 | 0,38 |  | 118,64 | 842,05 | 2,41 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Рулонная, трехслойная |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | МОСШ № 32 | 628605, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 82 | Здание МОСШ № 32 | 1991 | стены | Железобетонные блоки, сайдинг, мин. плита | 21 | 0,38 | 0,38 |  | 309,512 | 2109,61 | 4,95 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые двойные, створные, преплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | МОСШ № 3 | 628624, г. Нижневартовск, ул. Мира, 76Б Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. | Здание МОСШ № 3 |  | стены | Кирпич | 18 | 0,49 | 0,38 |  | 217,28 | 3509,98 | 9,48 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Двускатная, металлический профлист по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | МОСШ № 7 | 628606, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 2 "А" | Здание МОСШ № 7 | 1974 | стены | Кирпич | 37 | 0,38 | 0,38 |  | 137,64 | 1341,6 | 2,34 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | МОСШ № 24 | 628617, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Пермская, 25 | Здание МОСШ № 24, Лит. А | 1985 | стены | Кирпич | 25 | 0,39 | 0,38 |  | 155,31 | 1725,88 | 2,5 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию, Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплица, лит. Б1 | 1985 | стены | Кирпич | 16 | 0,68 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | МОСШ № 2 «Многопрофильная», корпус № 1 (Пионерская 9А) | г. Нижневартовск, ул. Пионерская, д. 9 А | Здание МОСШ № 2 «Многопрофильная», корпус № 1 (Пионерская 9А) | 1968 | стены | Кирпичные, обшивка металлическим профлистом с окраской | 40 | 0,21 | 0,39 |  | 153,36 | 903,16 | 7,52 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые створные с 3-ым стеклопакетом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | МОСШ №2 «Многопрофильная», корпус № 2 (Омская 16А) | г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 16 А | Здание МОСШ №2 «Многопрофильная», корпус № 2 (Омская 16А) | 1971 | стены | Кирпичные, обшивка металлическим профлистом с окраской | 39 | 0,24 | 0,39 |  | 130,64 | 874,71 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые створные с 2-ым стеклопакетом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | МБОУ ДОД "СДЮШОР по игровым видам спорта им. А. М. Беляева" | ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 20/1, Прибрежная зона, квартал "Прибрежный-1" | Здание МБОУ ДОД "СДЮШОР по игровым видам спорта им. А. М. Беляева" (стадион "Центральный" | 1990 | стены | Кирпич | 17 | 1,1 | 0,58 |  | 134,95 | 1550,71 | 6,67 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | МОСШ № 10 | 628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 20В | Здание МОСШ № 10, Лит. А | 1976 | стены | Кирпич | 28 | 0,38 | 0,38 |  | 289,2 | 1657,44 | 5,71 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инженерный корпус, Лит. А2 | 1976 | стены | Кирпич | 28 | без отопления | без отопления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гараж, Лит. А3 | 1995 | стены | Железобетонные блоки, сайдинг, мин. плита | 14 | 0,81 | 0,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | МБОУ ДОД "ДЮСШ "Феникс" | 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Пермская д. 26а, Индустриальная д. 85б | Здание МБОУ ДОД "ДЮСШ "Феникс" (спортивно-оздоровительный центр | 1985 | стены | Кирпич | 53 | 0,45 | 0,45 |  | 51,43 | 983,65 | 0,96 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Спортивный комплекс | 1988 | стены | Профлист с утеплителем по металлическому каркасу | 69 | 0,34 | 0,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический лист оцинкованный по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | МОСШ № 43 | 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, проезд Заозерный, дом 8-Б. | Блок А здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43 | 2000 | стены | Железобетонные панели | 10 | 0,42 | 0,42 |  | 402,06 | 1704,86 | 14,66 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок Б здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43 | 2000 | стены | Железобетонные панели | 10 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок В здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43 | 2000 | стены | Железобетонные панели | 10 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок Г здания Муниципальной общеобразовательной средней школы № 43 | 2000 | стены | Железобетонные панели | 10 | 0,38 | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлочерепица |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | МОСШ № 31 | г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, д. 16А | Здание МОСШ № 31 | 1990 | стены | Кирпич | 20 | 0,43 | 0,38 |  | 256,53 | 2046,12 | 5,65 |
|  |  |  |  |  | окна | Стеклопакеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | МОУ Лицей № 2 | 628605, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Омская д. 66а | Здание МОУ Лицей № 2 | 1989 | стены | Кирпич | 21 | 0,32 | 0,38 |  | 349,97 | 2535,42 | 4,64 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | МОУ ДОД «Центр детского творчества» | г. Нижневартовск, ул. Северная, 3 | Здание МОУ ДОД ЦДТ «Непоседа» (ул. Северная, 48, кв. 198) | 1995 | стены | Железобетонные панели | 8 | 0,32 | 0,38 |  | 220,97 | 1518,99 | 0,69 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание МОУ ДОД ЦДТ «Огонек» (Проспект Победы, 13а, кв. 3, 4) | 1974 | стены | Железобетонные панели | 29 | 0,32 | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание МОУ ДОД ЦДТ «Романтика» (ул. Мира, 60, кор. 3, кв. 128) | 1982 | стены | Железобетонные панели | 19 | 0,32 | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Здание МОУ ДОД ЦДТ «Ласточка» (ул. 60 лет Октября, 42, кв. 1) | 1985 | стены | Железобетонные панели | 15 | 0,32 | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные, 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | МОУ Гимназия № 2 | г. Нижневартовск, Дружбы Народов, 19а | Здание МОУ Гимназия № 2, Лит. А | 1993 | стены | Кирпичные | 14 | 0,43 | 0,38 |  | 243,98 | 1539,64 | 11,93 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-х створные и глухие переплеты, деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бассейн, Лит. А1 | 1993 | стены | Кирпичные | 17 | 0,45 | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-х створные и глухие переплеты, деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | МБДОУ ДСКВ № 90 «Айболит» | г. Нижневартовск, ул. Ленина, 17Б | Здание МБДОУ ДСКВ № 90 «Айболит» | 1990 | стены | Керамзитобетонные блоки | 18 | 0,49 | 0,39 |  | 175,7 | 2287,11 | 25,45 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | МБОУ ЦДТ ДС № 71 | 628600, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 12 | ЗданиеМБОУ ЦДТ ДС № 71, Лит. А, А1 | 1987 | стены | Кирпичные | 21 | 0,39 | 0,39 |  | 111,15 | 2067,36 | 5,59 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные, пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Кровельная сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная постройка, Лит. А2 | 1987 | стены | Кирпичные | 70 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Асбоцементные листы по обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | МОСШ № 14 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 39б | Здание МОСШ № 14, Лит. А | 1981 | стены | Кирпичные | 21 | 0,38 | 0,39 |  | 231,03 | 2612,72 | 5,48 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бассейн, Лит. А1 | 1981 | стены | Кирпичные | 20 | 0,38 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Совмещенная, мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | МОСШ № 22 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 14 | Здание МОСШ № 22 | 1987 | стены | Кирпичные, блочные | 23 | 0,55 | 0,39 |  | 222,65 | 1893,89 | 2,07 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | МОСШ № 42 | 628620, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 93 "А" | Здание МОСШ № 42 |  | стены | Кирпичные, блочные | 12 | 0,39 | 0,39 |  | 331,34 | 2744,16 | 3,62 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию. Стеклянная по металлическим перекрытиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | МОСШ № 18 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 13 А | Здание МОСШ № 18 | 1984 | стены | Керамзитобетонные панели | 26 | 0,39 | 0,39 |  | 158,08 | 1281,83 | 4,26 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые створные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | МОСШ № 11 | г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, д. 10а | Здание МОСШ № 11, Лит. А | 1977 | стены | Кирпичные | 25 | 0,39 | 0,39 |  | 138,87 | 1057,7 | 3,85 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инженерный блок, Лит. А1 | 1977 | стены | Кирпичные | 25 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | МОСШ № 19 | г. Нижневартовск, ул. Мира 76в | Здание МОСШ № 19, Лит. А | 1984 | стены | Кирпичные | 14 | 0,48 | 0,39 |  | 213,98 | 2398,59 | 3,57 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию, совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бассейн, Лит. А1 | 1984 | стены | Железобетонные плиты | 17 | 0,51 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | МОСШ № 29 | г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 27А | Здание МОСШ № 29 | 1990 | стены | Керамзитобетонные плиты, кирпич, дощатые | 16 | 0,33 | 0,39 |  | 200,65 | 2053,75 | 6,11 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | МОСШ № 9 с УИПОО "Технология" | г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, д. 3 | Здание МОСШ № 9 с УИПОО "Технология", Лит. А | 1984 | стены | Кирпичные | 14 | 0,42 | 0,39 |  | 226,32 | 1366,24 | 4,19 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные, пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бассейн, Лит. А1 | 1984 | стены | Железобетонные плиты | 17 | 0,45 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | МОСШ № 15 | Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21 | Здание МОСШ № 15 | 1982 | стены | Кирпичные | 28 | 0,39 | 0,39 |  | 364,48 | 3319,58 | 16,15 |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные створные, переплеты деревянные, пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | МОСШ № 30 | г. Нижневартовск, ул. Ленина 23а | Здание МОСШ № 30 | 1990 | стены | Кирпичные, блочные | 18 | 0,42 | 0,39 |  | 195,2 | 2610,92 | 4,64 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке и стропилам |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | МОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического творчества» | г. Нижневартовск, проспект Победы, 17А | ЦДЮТТ (Северная 66) | 1990 | стены | Кирпичные блочные |  |  |  |  | 148,83 | 864,44 | 0,9 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, окрашенные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦДЮТТ (Дружбы Народов 34) | 1983 | стены | Железобетонные панели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦДЮТТ (пр. Победы 17а) | 1975 | стены | Железобетонные панели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | металлопластиковые створные переплеты, 3-ое остекление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЦДЮТТ (Пермская 5) | 1981 | стены | Кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные, металлопластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | МОСШ № 17 | 628621, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Заводская д. 9 | Здание МОСШ № 17 | 1989 | стены | Кирпичные | 21 | 0,39 | 0,39 |  | 253,6 | 2183,48 | 5,7 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Шифер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДК "Спутник" | 1989 | стены | Кирпичные | 23 | 0,37 | 0,39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Шифер |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | МБДОУ ДСКВ № 56 “Северяночка” | 628605, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 19А | Здание МБДОУ ДСКВ № 56 “Северяночка” | 1985 | стены | Кирпичные | 17 | 0,44 | 0,34 |  | 99,99 | 1533,55 | 11,8 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Совмещенная |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | МОСШ № 21 | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 13б | Здание МОСШ № 21 | 1986 | стены | Кирпичные | 24 | 0,37 | 0,39 |  | 217,6 | 2454,08 | 8,88 |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Мягкая рулонная по бетонному основанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | МАОУ ДОД "СДЮШОР ЗВС" | 628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 60 лет Октября ул, 12/Б | Крытый тренировочный хоккейный корт | 2004 | стены | Стальной профлист с 2-х сторонней обшивкой и утеплителем, панели типа "Сэндвич" | 5 | 0,066 | 0,13 | 147,78 | 1845,6 | 1423 | 18,77 |
|  |  |  |  |  | окна | Металлопластиковые, 2-е створные и глухие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Профлист с утеплителем по металлическому каркасу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детский игровой парк на озере Комсомольском | 2004 | стены | Металлический каркас с двухсторонней обшивкой металлическим профлистом и ДСП с утеплителем, окраска | 5 | 0,73 | 1,3 | 781 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | Двойные деревянные со стеклопакетами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Металлический профлист по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Хозяйственная пристройка | 1987 | стены | Кирпичные | 18 | 0,653 | 0,72 | 280,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | 2-ые створные, переплеты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Асбоцементные листы по деревянной обрешетке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гаражный бокс № 1 | 2004 | стены | Панели с двухсторонней обшивкой асбестоцементные плоским листом и утеплитель на металлическом каркасе | 23 | 0,483 | 0,65 | 345,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Профлист с утеплителем (Сэндвич-панель) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гаражный бокс № 2 | 2004 | стены | Панели с двухсторонней обшивкой асбестоцементные плоским листом и утеплитель на металлическом каркасе | 23 | 0,483 | 0,65 | 345,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | крыша | Профлист с утеплителем (Сэндвич-панель) |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Определение группы типовых зданий муниципального образования и определение их характеристик

Общественные здания в муниципальном образовании, состоящие на балансе Администрации муниципального образования, относятся к:

учреждениям повседневного пользования (вузы, колледжи, лицеи, школы, детские ясли-сады, продовольственные магазины, универсамы, столовые, библиотеки).

учреждениям периодического пользования (кафе, рестораны, стадионы, торговые центры, почта, телеграф, дома культуры, клубы, кинотеатры).

учреждения эпизодического пользования (административные учреждения и общественные организации, театры, музеи, курорты, санатории, дома отдыха, архивы, загсы).

В зависимости от нормативных радиусов доступности учреждения (длина пешеходного пути до него) культурно-бытовое обслуживание в системе поселения в муниципальном образовании присутствуют все три ступени обслуживания:

первой ступенью обслуживания является обслуживание первичной жилой группы с радиусом доступности 150–200 м и нормативной численностью 1000–2500 чел. В этот блок обслуживания входят учреждения и предприятия первой необходимости (учреждения первой и второй групп – приемные пункты прачечных и химчисток, ремонтные мастерские, аптеки, сбербанки и т.п.).

во вторую ступень обслуживания с радиусом 300–500 м входят учреждения, рассчитанные на повседневное обслуживание 9–25 тыс. чел. В этот блок обслуживания входят учреждения первой, второй и частично третьей групп (универсамы, школы, детские сады).

третью ступень обслуживания представляет центр обслуживания района, в состав которого входят учреждения третьей и четвертой групп периодического и эпизодического пользования (театры, музеи, почты, телеграф и т. п.).

По функциональной универсальности в муниципальном образовании присутствуют здания четырех видов:

к первому относятся дома однофункционального назначения (театры, цирки, школы и др.).

ко второму – здания многопланового использования (спортивные комплексы и др.).

к третьему – универсальные здания, приспособленные к быстрой трансформации (киноконцертные, спортивно-зрелищные сооружения, дома культуры с многофункциональными залами).

к четвертому виду относятся блокированные здания, где размещаются различные учреждения (объединяют все службы жилого района, – включая зрительный зал, библиотеку, комбинат бытового обслуживания, магазин и др.).

По способам строительства в муниципальном образовании присутствуют здания массовой застройки с III группой капитальности. Это, в основном все общественные здания массовой застройки. Но также присутствуют здания уникальные со II группой капитальности, дома культуры, спортивные сооружения, которые построены по индивидуальным (уникальным) проектам.

4.5. Оценка потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности общественных, офисных и жилых зданий

В программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» проведена оценка потенциала энергосбережения в муниципальном образовании для бюджетного и жилого секторов, а также объектов коммунальной энергетики. Оценка потенциала энергосбережения выполнена на основе анализа текущего уровня удельных показателей энергоэффективности в сравнении с существующими нормативами, лучшими практиками, имеющейся статистики по аналогичным процессам и технологиям.

Оценка потенциала энергосбережения по направлениям приведена в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 – Оценка потенциала энергосбережения по направлениям

| Сектор энергосистемы | Потенциал энергосбережения по направлениям |  |
| --- | --- | --- |
|  | т у. т./год | % |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии | 127 075 | 68 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях | 25 870 | 14 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе | 29 733,5 | 16 |
| Общий потенциал | 183 114,6 | 100 |

Основными секторами повышения энергоэффективности, курируемыми на муниципальном уровне, являются: производство и передача тепловой энергии; потребление энергоресурсов бюджетными организациями; потребление энергоресурсов объектами жилищного сектора.

Потенциал энергосбережения на организациях бюджетной сферы по тепловой энергии составляет порядка 90% текущего теплопотребления, что в денежном эквиваленте составляет около 320 млн. рублей в год.

Потенциал энергосбережения в жилом фонде муниципального образования сосредоточен на снижении потребления электрической энергии до 30%, что в денежном эквиваленте составляет порядка 260 млн. рублей в год.

4.6. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

В городе Нижневартовске на розничном рынке полностью налажен учет потребляемой электрической энергии, в том числе оснащены приборами учета энергоресурсов котельные и водоочистные сооружения.

Жилищный фонд не в полном объеме оснащен индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов. Общедомовые приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды установлены только в отношении 65% зданий. Индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды оборудованы 93% квартир жителей города. Рабочие водомеры имеются практически у всех домов, относимых к группе управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Общее количество таких домов достигает 85%. По частным домам количество подключений через водомеры достигает 60%. Установка водомеров в частных домах обычно выполняется населением при достижении определенного уровня тарифа, когда возникает экономическая выгода в экономии воды. Отказ от установки приборов учета связан с меньшим фактическим потреблением ресурса по отношению к нормативному уровню.

В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» до 1 июля 2012 года собственники жилых домов, а также собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В случае неисполнения вышеуказанной обязанности, до 1 июля 2013 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны совершить действия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми и передачу которых указанные организации осуществляют.

Объекты социальной сферы обеспечены приборами учета энергоресурсов на 83%. Неполный охват объектов приборами относится к учету водо-и теплоресурсов.

Сведения по оснащённости потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды представлены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1 – Уровень оснащенности потребителей города Нижневартовска приборами учета энергоресурсов и воды

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 Год | 2023 год | 2024 год | 2018 год | 2025 год | 2026-2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии | % | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| 3 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета холодной воды | % | 86 | 88 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета горячей воды | % | 86 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 5 | Общий уровень оснащенности потребителей приборами учета газа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятиями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на перспективу до 2030 года» к 2030 году планируется довести уровень обеспеченности приборным учетом потребителей тепловой энергии до 88%, холодной – 95% и горячей воды до 96%. В дальнейшем приборным учетом должны быть охвачены 100% точек поставки энергоресурсов и воды потребителям.

5. Перечень инвестиционных проектов

5.1. Электроснабжение

АО «Городские электрические сети»

| - Наименование проекта: Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция) |
| Цель проекта | Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция) |
| Технические параметры проекта | Реконструкция со строительством до 2022 г: ПС 35кВ: Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2 346,7 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 362,6 |
|  | 2019 г.: 245,5 |
|  | 2020 г.: 226,3 |
|  | 2021 г.: 32,7 |
|  | 2022 г.: 179,6 |
|  | 2023-2035 гг: 1300,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| - Наименование проекта: Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 |
| Цель проекта | создание условий для освоения з/у промзоны |
| Технические параметры проекта | до 2020г.пан.9 инвестплощ.регион.№4 S=2га завод теплоизоляционных материалов ВЛ-10кВ 0,7км; 2035г.:пан.9 ип рег.№2 технопарк высоких технологий S=30га; пан.7ип рег.№5 S=4,7га завод кирпича,древесн.угля; пан.8 ип рег №6 S=2га переработка древесины |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 45,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2022 г.:15,0 |
|  | 2023-2035 гг.: 30,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 3 |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| - Наименование проекта: Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х |
| Цель проекта | Создание условий для освоения тер.ст.Вартовска |
| Технические параметры проекта | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 8,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.:8,5 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| - Наименование проекта: ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П |
| Цель проекта | Создание условий для освоения территорий панели № 6 ЗПУ |
| Технические параметры проекта | Прокладка ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 9,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 9,5 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

| - Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города |
| Цель проекта | Электроснабжение агропромышленного комплекса до 2020г.тепличный ип гор.№1 S=2,78га, до 2035г. птицеферма ип регион.№1,2 S=1,7га |
| Технические параметры проекта | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 33,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 33,0 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

6

| Наименование проекта: Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска |
| Цель проекта | Развитие северной части панель №16 |
| Технические параметры проекта | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 11,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 1,5 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 10,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020, 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

7

| Наименование проекта: Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ |
| Цель проекта | Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Технические параметры проекта | Строительство распределительных сетей 10 кВ от РП-10 кВ СПУ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 20,2 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.:10,2 |
|  | 2023-2035 гг.: 10,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

8

| Наименование проекта: Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С |
| Цель проекта | Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Технические параметры проекта | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 52,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 22,0 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 30,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2020, 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

9

| Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток |
| Цель проекта | Повышение надежности электроснабжения объектов, относящихся к первой категории электроснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей 10 кВ РП-10 кВ СПУ от ПС 110/35/10 кВ Восток |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 12,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.:12,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Повышение надежности электроснабжения объектов, относящихся к первой категории электроснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

10

| Наименование проекта: Строительство РП-10 кВ СПУ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство РП-10 кВ СПУ |
| Цель проекта | Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ,ЗПУ,КС3 2 очереди строительства. |
| Технические параметры проекта | Строительство РП-10 кВ СПУ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 34,1 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.:34,1 |
| Срок реализации проекта, год | 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития северного промузла. Создание новых источников электроснабжения СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

11

| Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Технические параметры проекта | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, КЛ-10 кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 28,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 28,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

12

| Наименование проекта: Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ с БКТП-22/4 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ с БКТП-22/4 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Технические параметры проекта | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г. Нижневартовска, Прокладка кабельных линий 10 кВ до БКТП-22/2, БКТП-22/4 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 18,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 18,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

13

| Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Строительство взамен существующей ВЛ-10 кВ ГПП-5-РП-29, расположенной в зоне нового строительства 1 очереди Старого Вартовска. |
| Технические параметры проекта | Строительство магистральных сетей 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 34,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 34,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Строительство взамен существующей ВЛ-10 кВ ГПП-5-РП-29, расположенной в зоне нового строительства 1 очереди Старого Вартовска. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

14

| Наименование проекта: Строительство РП-10 кВ Восточного объезда |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство РП-10 кВ Восточного объезда |
| Цель проекта | Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание новых источников электроснабжения ввиду их отсутствия СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Технические параметры проекта | Строительство РП-10 кВ Восточного объезда |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 42,9 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.:42,9 |
| Срок реализации проекта, год | 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание новых источников электроснабжения ввиду их отсутствия СПУ, ЗПУ, КС3 2 очереди строительства. |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

15

| Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 25-26 кварталах ВПР. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г, Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 4,9 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 4,9 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 25-26 кварталах ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 25-26 кварталах ВПР. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

16

| Наименование проекта: Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к (от РПЖ-25, от ГПП-5) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к (от РПЖ-25, от ГПП-5) |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящейся котельной в 27 квартале ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 27 квартале ВПР. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение котельной ВПР (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Прокладка КЛ-10,0 кВ до ТП 27/к (от РПЖ-25, от ГПП-5) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 33,9 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 33,9 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящейся котельной в 27 квартале ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 27 квартале ВПР. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

17

| Наименование проекта: Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов жилья и соцкультбыта в Прибрежной зоне города. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в Прибрежной зоне города. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение прибрежной, набережной, спортивной "С" зоны г. Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10,0/0,4 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 102,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 27,0 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 75,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2021, 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов жилья и соцкультбыта в Прибрежной зоне города. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в Прибрежной зоне города. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

18

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ с БКТП |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в квартале В-1.2 - В-1.6. |
| Технические параметры проекта | Застройка Старого Вартовска, I очередь. Электроснабжение кварталов В-1,2 - В-1,6. Прокладка 2КЛ-10,0 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 25,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 25,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в квартале В-1.2 - В-1.6. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в квартале В-1.2 - В-1.6. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

19

| Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ |
| Цель проекта | Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 350,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 30,00 |
|  | 2019 г.: 30,00 |
|  | 2020 г.: 30,00 |
|  | 2021 г.: 30,00 |
|  | 2022 г.: 30,00 |
|  | 2023-2035 гг.: 200,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2020 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

20

| Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ. |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ. |
| Цель проекта | Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 230,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 20,00 |
|  | 2019 г.: 20,00 |
|  | 2020 г.: 20,00 |
|  | 2021 г.: 20,00 |
|  | 2022 г.: 20,00 |
|  | 2022-2035 гг.: 130,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2020 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

21

| Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ |
| Цель проекта | Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 490,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 20,00 |
|  | 2019 г.: 20,00 |
|  | 2020 г.: 20,00 |
|  | 2021 г.: 20,00 |
|  | 2022 г.: 20,00 |
|  | 2022-2035 гг.: 390,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в северной части в западного промузла. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2020 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

22

| Наименование проекта: Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 180,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 10,0 |
|  | 2019 г.: 10,0 |
|  | 2020 г.: 10,0 |
|  | 2021 г.: 10,0 |
|  | 2022 г.: 10,0 |
|  | 2022-2035 гг.: 130,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2019 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

23

| Наименование проекта: Распределительные сети 10кВ от ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Распределительные сети 10кВ от ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе панели 16 Западного промышленного узла города. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение панели 16 ЗПУ г. Нижневартовска. Строительство ТП-10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 16,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: 16,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе панели 16 Западного промышленного узла города. организация центров питания 35/10 кВ соответствующей категории надежности электроснабжения объектов производственного характера в районе панели 16 Западного промышленного узла города. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

24

| Наименование проекта: Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города |
| Цель проекта | Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в старой части города. |
| Технические параметры проекта | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35 кВ в старой части города |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,7 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: 1,7 |
| Срок реализации проекта, год | 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличение пропускных показателей сетей в старой части города. |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

25

| Наименование проекта: Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское (Универсальная ледовая арена. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10 кВ, ТП-2х630 кВА,2КЛ-10 кВ от ТП-5/12, 1КЛ-10 кВ от ТП-7/2 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 15,4 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 15,4 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

26

| Наименование проекта: Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) |
| Цель проекта | Создание технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ сети 10/0,4кВ: Городской краеведческий музей, Сети 0,4кВ от ТП-5/15. Манеж легкоатлетический. Сети 0,4кВ от стр. ТП перес. Нефт-Интернац. Церковь пересеч. ул. Интернац.-Северная. Сети 10/0,4 кВ от РПЖ-10 (сети 10кВ участок выноса ВЛ-10,0 кВ ф. 5, 9 Галина) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 25,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 25,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

27

| Наименование проекта: Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 10В мкр. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 10В мкр. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение 10В мкр. МЖК Строительство ТП-10,0/0,4кВ с КЛ-10 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 48,7 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.:13,7 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 35,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в 10В мкр. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в 10В мкр. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

28

| Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска кварталов 40, 41, 42, 43. ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ от РП-Восточного объезда, кв.40 4ТП-2х630 кВА от ТП кв.41 и от РПЖ-23 1кв-41 4ТП-2х1000 кВА от РП-Восток кв. 42 4ТП-2х630 кВА от кв. 43 кв.43 РП-2х1000,4ТП 2х1000 кВА |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 312,3 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 12,6 |
|  | 2021 г.: 38,2 |
|  | 2022 г.: 51,5 |
|  | 2023-2035 гг.: 210,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

29

| Наименование проекта: 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов соцкультбыта в районе общественного центра 4-й очереди застройки. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в районе общественного центра 4-й очереди застройки. |
| Технические параметры проекта | 'Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска квартал 27. Ледовый дворец спорта с детской и юношеской спортивной школой. ТП-10/0,4 кВ, сети 10,0 кВ от ТП-от РП-2стр |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 47,6 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 12,6 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 35,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся и существующих объектов соцкультбыта в районе общественного центра 4-й очереди застройки. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в районе общественного центра 4-й очереди застройки. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

30

| Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10,0 кВ кв.29 4ТП-2х630 кВА от РПЖ-23 1 кв-30 2ТП 2x1000,2ТП 2x630 от РПЖ-25 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 155,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 17,4 |
|  | 2022 г.: 43,1 |
|  | 2023-2035 гг.: 95,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2025 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

31

| Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение кварталов 31-32 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска. ТП-10/0,4кВ с КЛ-10,0 кВ кв. 31а 2ТП 2х630 кВА от РПЖ-25 кв 316 4ТП-2х630 кВА от РП-2стр. и кв. 31а кв. 32 ЗТП от РП-2 стр. и от кв. 26 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 225,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 48,1 |
|  | 2020 г.: 24,5 |
|  | 2021 г.: 27,4 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 125,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта в ВПР. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности в ВПР. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2021 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

32

| Наименование проекта: Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП-2, ТП- 10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП-2, ТП- 10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ |
| Цель проекта | Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска РП, ХП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ. Строительство РП-2 кв. 33 4ТП-2х1000 кВА, РП-2 от ГПП-5 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 120,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 35,2 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 85,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2021 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

33

| Наименование проекта: Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) |
| Цель проекта | Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г. Нижневартовска, Магистральные КЛ-10,0 кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,1 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 6,1 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Перспектива нового строительства для развития зоны. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

34

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4 кВ |
| Цель проекта | Устранение ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличения пропускных показателей сетей в старой части города. |
| Технические параметры проекта | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской, Электроснабжение кварталов В-3,4,5,6,7,8. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ кв. В-7 ТП-2х400 кВА, 2КЛ-10,0 кВ от РП-29, 2КЛ-10,0 кВ РП-29-РП-Дагестан |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 145,4 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 5,4 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 140,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. устранения ограничения на потребление электроэнергии по существующим сетям и в перспективе нового строительства и увеличения пропускных показателей сетей в старой части города |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2021 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

35

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. Строительство ТП-10/0,4 кВ, сетей 10/0,4кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. Строительство ТП-10/0,4 кВ, сетей 10/0,4кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Технические параметры проекта | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. кв. В-9 БКТП-2х400 кВА сети от РП-29. 0рганизация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья в районе старой части города |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 116,6 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 15,8 |
|  | 2020 г.: 15,8 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 85,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2023 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

36

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Технические параметры проекта | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной килой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4 кВ, сетей 10/0,4 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 152,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 12,0 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 140,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

37

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Квартал П-14 ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС до РТС |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Квартал П-14 ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС до РТС |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение Старого Вартовска, 2 очередь, кварталов П-11,12,13,1;.15,16,17, В-15, В-16, B-17, К-6. Строительство ВЛ-10,0 кВ от РП-СТПС для электроснабжения РТС квартал П-14 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 202,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,5 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 200,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2020 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

38

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей, ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Технические параметры проекта | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей,ТП-10/0,4 кВ от ПС 35/10,0 кВ Совхозная Электроснабжение 12 П мкр.ТП 2x630 2кл-10 кВ от ПС Совхоз, КЛ-10,0 кВ 71х-75-х в рассечку |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 214,7 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 14,7 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 200,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Срок получения эффекта, год | Частично с 2021 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

39

| Наименование проекта: Застройка 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Технические параметры проекта | 11МВТ от ПС Южная, РП-Совхоз ,РП-3х; 17ТП:(1*2*1,0МВА; 11*2х0,63МВА, 5*2х0,4МВА, 1*2х0,25), 10кВ 2х4км, 0,4кВ 10км 16П мкр. 6ТП: 2017-1(2*1,0МВА, 2018- 1(2*1,0);2019-2(2*0,63)сети 10 кВ; 2020 2(2*0,63) ТУ ГЭС№22-05-317 от 11.07.2017,S=14,0611га, ТПшкола 17П-2021г. 8Пмкр. - 2ТП(2*0,25;2*0,4) сети 10кВ от РП- Совхоз 3П мкр 2021г.-ТП-10/0,4кВ 2*0,63, сети 10кВ от РП-3х К9 жилье 2021г. ТП-10/0,4кВ 2х0,63; сети 10кВ от ТП-65/х в2П мкр. 9Пмкр. ул.Молодежная 2022г.ТП-2*0,63; сети 10кВ от РП-Совхоз и от ТП-55/х; 2022- 2035:4ТП 2*0,4МВА К-7,К-8,7П-6П; 15П-13П |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 190,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 9,50 |
|  | 2019 г.: 21,7 |
|  | 2020 г.: 24,9 |
|  | 2021 г.: 25,9 |
|  | 2022 г.: 18,0 |
|  | 2023-2035 гг.: 90,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья в районе старой части города. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2021 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

40

| Наименование проекта: Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Западный Эмтор, квартал №44, ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ от ТП кв. 31Б |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 88,9 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 88,9 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2024 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

41

| Наименование проекта: Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 22,3 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 22,3 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

42

| Наименование проекта: Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилого назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 32,9 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 32,9 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

43

| Наименование проекта: Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилого назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 69,1 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 43,9 |
|  | 2021 г.: 12,6 |
|  | 2022 г.: 12,6 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 - 2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

44

| Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 110,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 110,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

45

| Наименование проекта: Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 100,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 100,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

46

| Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Южный Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 55,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 55,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2025 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

47

| Наименование проекта: Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. Оз. Эмтор. ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 65,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 65,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов общественно-делового назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2025 года |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

48

| Наименование проекта: 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) .Сети 0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) .Сети 0,4 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов коммунально-бытового и социального назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) .Сети 0,4 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 5,2 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 5,2 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов коммунально-бытового и социального назначения. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

49

| Наименование проекта: Электроснабжение кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39 района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор . Строительство сетей 10,0 кВ . |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39 района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор . Строительство сетей 10,0 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение кварталов 34, 35, 36, 37, 38, 39 района жилой застройки юго-западного направления от озера Эмтор . Строительство сетей 10,0 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 280,00 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 280,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

50

| Наименование проекта: Электроснабжение района жилой застройки общественного центра севернее оз.Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП, ТП-10/0,4кВ. Сети 10,0 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение района жилой застройки общественного центра севернее оз.Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП, ТП-10/0,4кВ. Сети 10,0 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение района жилой застройки общественного центра севернее оз.Эмтор кварталов 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. РП, ТП-10/0,4кВ. Сети 10,0 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 600,00 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 600,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10)/0,4 кВ, соответствующей категории надежности для объектов жилья и соцкультбыта с заявленной мощностью до 15 кВт. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

51

| Наименование проекта: Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежности. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г. Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале № 45, сети 10 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 45,00 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 45,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 6(10) кВ, соответствующей категории надежности. |
| Срок получения эффекта, год | частично с 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

52

| Наименование проекта: Восточная коммунально-складская зона. Квартала 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11К,РП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение коммунальной зоны 2-й оч. застройки 6К, 7К, 8К, 9К, 10К, 11КРП, ТП-10/0,4 кВ, сети 10 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 170,1 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 52,1 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 118,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов. Организация распределительной сети электроснабжения 10/0,4 кВ, |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

53

| Наименование проекта: Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ |
| Цель проекта | Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе Северо-Западного промышленного узла города. Организация распределительной сети электроснабжения 6 кВ, соответствующей категории надежности в районе ГПЗ. |
| Технические параметры проекта | Электроснабжение Северо-Западного промышленного узла г. Нижневартовска (район ГПЗ) РП, ТП, сети 6 кВ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 150,00 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 150,00 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Создание технической возможности подключения к электрическим сетям вновь строящихся объектов производственных объектов малого и среднего бизнеса в районе Северо-Западного промышленного узла города. Организация распределительной сети электроснабжения 6 кВ, соответствующей категории надежности в районе ГПЗ. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

54

| Наименование проекта: Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранстпорта, сетей, модернизация иных основных средств (АСДУ, АСУ) и др. |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Приобретение специализированной техники и автотранспорта |
| Цель проекта | Расширения автопарка в связи с увеличением электросетевого хозяйства, что требует дополнительных мощностей по их обслуживанию. Замена автотехники, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, значительную часть времени простаивающую в ремонтах, дальнейшее проведение которых нецелесообразно. |
| Технические параметры проекта | Приобретение специализированной техники и автотранспорта |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1 054,9 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 100,2 |
|  | 2019 г.: 84,1 |
|  | 2020 г.: 81,2 |
|  | 2021 г.: 69,1 |
|  | 2022 г.: 70,3 |
|  | 2023-2035 гг.: 650,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб. | без прямого эффекта. Расширения автопарка в связи с увеличением электросетевого хозяйства, что требует дополнительных мощностей по их обслуживанию. Замена автотехники, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, значительную часть времени простаивающую в ремонтах, дальнейшее проведение которых нецелесообразно. |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

АО «Тюменьэнерго»

55

| Наименование проекта: ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) |
| Цель проекта | Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения |
| Технические параметры проекта | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 102,40 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 102,40 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

56

| Наименование проекта: Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС |
| Цель проекта | Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения |
| Технические параметры проекта | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 10,949 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 10,949 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Замена изношенного оборудования. Повышение надежности системы электроснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

57

| Наименование проекта: Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС |
| Цель проекта | Улучшение условий для работы персонала. Обновление парка транспорта и механизмов. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 31,563 |
|  | в том числе: |
|  | 2019 г.: 31,563 |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Улучшение условий для работы персонала. Обновление парка транспорта и механизмов. |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

58

| Наименование проекта: Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство |
| Цель проекта | Улучшение условий для работы персонала. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 37,426 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 37,426 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Улучшение условий для работы персонала. |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

59

| Наименование проекта: Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) |
| Цель проекта | Повышение энергетической эффективности существующих электросетевых объектов. Повышение надежности. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 137,478 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 67,993 |
|  | 2020 г.: 69,484 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Повышение энергетической эффективности существующих электросетевых объектов. Повышение надежности. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

ЗАО "Городское освещение"

60

| Наименование проекта: Строительство: наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 36,948 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 8,868 |
|  | 2022 г.: 28,08 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

61

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,913 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 6,913 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

62

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2,405 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 2,405 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

63

| Наименование проекта: Строительство: Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2,223 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,223 |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

64

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,90 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 1,90 |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

65

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,781 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 1,781 |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

66

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,901 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 1,901 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

67

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,993 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 0,993 |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

68

| Наименование проекта: Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,707 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 0,707 |
| Срок реализации проекта, год | 2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год | 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

69

Наименование проекта: Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 13,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 13,5 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

70

Наименование проекта: Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства территории |
| Технические параметры проекта | Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 111,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 37,0 |
|  | 2021 г.: 74,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства территории |
| Срок получения эффекта, год | 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

71

Наименование проекта: Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства территории |
| Технические параметры проекта | Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 140,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 35,0 |
|  | 2021 г.: 105,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства территории |
| Срок получения эффекта, год | 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

72

Наименование проекта: Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства территории |
| Технические параметры проекта | Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 13,395 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 13,395 |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства территории |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

73

Наименование проекта: Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 11,525 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 11,525 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

74

Наименование проекта: Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 22,865 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 22,865 |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

75

Наименование проекта: Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 10,867 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 10,867 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

76

Наименование проекта: Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 12,164 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 12,164 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

77

Наименование проекта: УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 23,434 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 23,434 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

78

Наименование проекта: УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 16,467 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 16,467 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

79

Наименование проекта: УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,143 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 1,143 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

80

Наименование проекта: УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км)

| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц |
| Технические параметры проекта | УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2,806 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,806 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

81

| Наименование проекта: Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) |
| Цель проекта | Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Технические параметры проекта | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,328 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 1,58 |
|  | 2019 г.: 1,58 |
|  | 2020 г.: 1,58 |
|  | 2021 г.: 1,59 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Обеспечение благоустройства улиц нового строительства |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

82

| Наименование проекта: Наружное освещение: Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,28 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 1,57 |
|  | 2019 г.: 1,57 |
|  | 2020 г.: 1,57 |
|  | 2021 г.: 1,57 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год | 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

83

| Наименование проекта: Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 78,573 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 78,573 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

84

| Наименование проекта: Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 16,204 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 16,204 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

85

| Наименование проекта: Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 16,844 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 16,884 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

86

| Наименование проекта: Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 15,095 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 15,095 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

87

| Наименование проекта: Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 208,711 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 208,711 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

88

| Наименование проекта: Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,913 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 6,913 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

89

| Наименование проекта: Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 3,769 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 3,769 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

90

| Наименование проекта: Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 15,84 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 15,84 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

91

| Наименование проекта: Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 57,542 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 57,542 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

92

| Наименование проекта: Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 9,169 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 9,169 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

93

| Наименование проекта: Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 76,867 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 76,867 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

94

| Наименование проекта: Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 45,52 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 45,52 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

95

| Наименование проекта: Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 53,311 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 53,311 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

96

| Наименование проекта: Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 65,054 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 65,054 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

97

| Наименование проекта: Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 31,185 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 31,185 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

98

| Наименование проекта: Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 51,865 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 51,865 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

99

| Наименование проекта: Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 185,837 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 185,837 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

100

| Наименование проекта: Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 97,39 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 97,39 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

101

| Наименование проекта: Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 25,364 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 25,364 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

102

| Наименование проекта: Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 43,179 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 43,179 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

103

| Наименование проекта: Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,44 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 1,44 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

104

| Наименование проекта: Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 133,871 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 133,871 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

105

| Наименование проекта: Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 26,077 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 26,077 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

106

| Наименование проекта: Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 20,884 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 20,884 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

107

| Наименование проекта: Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 68,210 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 68,210 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

108

| Наименование проекта: Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 21,447 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 21,447 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

109

| Наименование проекта: Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 4,067 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 4,067 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

110

| Наименование проекта: Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 5,864 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 5,864 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

111

| Наименование проекта: Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 15,646 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 15,646 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

112

| Наименование проекта: Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 19,405 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 19,405 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

113

| Наименование проекта: Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 21,936 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 21,936 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

114

| Наименование проекта: Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт – 35 шт., монтаж проводов и кабелей 0,085 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,825 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 1,825 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

115

| Наименование проекта: Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС – 68 шт., светильники УСС 250 Эксперт – 68 шт., монтаж проводов и кабелей 3,12 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км) |
| Цель проекта | Уменьшение потерь электрической энергии на освещение улиц. |
| Технические параметры проекта | Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 24,788 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 24,788 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год |  |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

5.2. Теплоснабжение

1

| Наименование проекта: Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство котельной производительностью 90 Гкал/ч |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 450,488 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 450,488 |
| Срок реализации проекта, год | 2028-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

2

| Наименование проекта: Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство котельной производительностью 90 Гкал/ч |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 450,488 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 450,488 |
| Срок реализации проекта, год | 2028-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

3

| Наименование проекта: Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газовой котельной производительностью 20 Гкал/ч |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 79,643 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 79,643 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

4

| Наименование проекта: Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство котельной производительностью 6,5 Гкал/ч |
| Цель проекта | Замена выработавшей нормативный срок котельной, улучшение экономических показателей при выработке тепловой энергии |
| Технические параметры проекта | Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 77,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 7,000 |
|  | 2020 г.: 40,000 |
|  | 2021 г.: 30,000 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 7,93 |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 4 |

5

| Наименование проекта: Строительство котельной В-5.1 для теплоснабжения жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Теплоснабжение жилой застройки и застройки общественно-делового назначения кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 установленной мощностью 90 Гкал/ч |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство новой котельной В-5.1 (90 Гкал/ч) в две очереди и сетей теплоснабжения |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 564,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 114,800 |
|  | 2019 г.: 114,800 |
|  | 2020 г.: 114,800 |
|  | 2021 г.: 112,800 |
|  | 2022 г.: 106,800 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

6

| Наименование проекта: Реконструкция котельной №1 (Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП |
| Цель проекта | Модернизация устаревшего оборудования. Увеличение срока межремонтного периода насосов. Увеличение срока службы электрооборудования и коммутационных узлов. Экономия электроэнергии. |
| Технические параметры проекта | Замена сетевых насосов (4 шт., 500 кВт) на энергоэффективные (4 шт., 315 кВт) с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП. Снижение потребления электрической энергии на 1383,858 тыс. кВт×ч в год. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 65,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: 5,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 60,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2022, 2023-2033 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 24,00 |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет | 5,3 |

7

| Наименование проекта: Реконструкция котельной № 2А |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция котельной № 2А |
| Цель проекта | • обновление основных фондов; • снижение процента износа оборудования котельной; • экономия энергетических ресурсов; • повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | • Демонтаж паровых котлов ГМ – 50/14 (4 ед.); • Приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 3 Гкал/ч каждый |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 55,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 5,000 |
|  | 2021 г.: 30,000 |
|  | 2022 г.: 20,000 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 6,39 |
| Срок получения эффекта, год | 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 31,6 |

8

| Наименование проекта: Реконструкция котельной № 3А |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция котельной № 3А |
| Цель проекта | • обновление основных фондов; • снижение процента износа оборудования котельной; • экономия энергетических ресурсов; • повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | • модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 № 5, 6; • установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов котлов КВГМ-100 № 5, 6; • установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов парового котла ДКВР-20 № 1, 2. • техническое перевооружение ГРП-1 котельной №3А; • выполнение работ по модернизации котлов КВГМ-100 №№ 2, 3, 5, 6, заключающейся в 100% демонтаже и 100% монтаже комплекта котлов; • демонтаж паровых котлов ДКВР 20/13 (2 ед.); • приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 510,890 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 6,867 |
|  | 2019 г.: 63,000 |
|  | 2020 г.: 46,000 |
|  | 2021 г.: 100,000 |
|  | 2022 г.: 100,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 195,022 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2028 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 2,33 |
| Срок получения эффекта, год | 2019; 2021, 2033 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 6,2 |

9

| Наименование проекта: Реконструкция котельной № 5 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция котельной № 5 |
| Цель проекта | • обновление основных фондов; • снижение процента износа оборудования котельной; • экономия энергетических ресурсов; • повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | • Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (6 шт., 45+75 кВт) паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1, 2, 3; • Демонтаж паровых котлов ДЕ – 25/14ГМ (3 ед.); • Приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 224,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 52,000 |
|  | 2020 г.: 80,000 |
|  | 2021 г.: 42,000 |
|  | 2022 г.: 50,000 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 5,05 |
| Срок получения эффекта, год | 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 2,5 |

10

| Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция котельной № 8 |
| Цель проекта | • обновление основных фондов; • снижение процента износа оборудования котельной; • экономия энергетических ресурсов; • повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | • установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 № 1 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 22,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 2,000 |
|  | 2022 г.: 20,000 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 0,46 |
| Срок получения эффекта, год | 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 3 |

11

| Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8А |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция котельной № 8А |
| Цель проекта | • обновление основных фондов; • снижение процента износа оборудования котельной; • экономия энергетических ресурсов; • повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | • установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 № 1 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 22,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: 2,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 20,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 0,46 |
| Срок получения эффекта, год | 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 3 |

12

| Наименование проекта: Реконструкция котельной № 8Б |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция котельной № 8Б |
| Цель проекта | • обновление основных фондов; • снижение процента износа оборудования котельной; • экономия энергетических ресурсов; • повышение надежности системы теплоснабжения. |
| Технические параметры проекта | • установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 № 1 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 22,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: 2,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 20,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 0,46 |
| Срок получения эффекта, год | 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 3 |

13

| Наименование проекта: Демонтаж здания котельной ДКВР |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Демонтаж здания котельной ДКВР |
| Цель проекта | Демонтаж здания котельной ДКВР |
| Технические параметры проекта | Демонтаж здания котельной ДКВР |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 30,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 30,000 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

14

| Наименование проекта: Модернизация и техническое перевооружение ЦТП Московского типа – 22 шт. |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосов ТС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского типа (5 шт.) |
| Цель проекта | • модернизация устаревшего оборудования; • увеличение срока межремонтного периода насосного оборудования; • увеличение срока службы электрооборудования. |
| Технические параметры проекта | • замена средств автоматики и КиП с установкой частотно-регулируемых приводов на электородвигатели насосов ТС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП московского типа; • внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП московского типа с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС); • замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП московского типа; • замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов ТС, запорной арматуры, регуляторов и КиП на ЦТП московского типа. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 220,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 20,000 |
|  | 2020 г.: 50,000 |
|  | 2021 г.: 50,000 |
|  | 2022 г.: 50,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 50,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 18,11 |
| Срок получения эффекта, год | 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 4,6 |

15

| Наименование проекта: Модернизация подмешивающих насосных станций (ПС) – 12 шт. |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Модернизация подмешивающих насосных станций (ПС) – 12 шт. |
| Цель проекта | Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4) |
| Технические параметры проекта | Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 97,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 10,000 |
|  | 2020 г.: 22,000 |
|  | 2021 г.: 22,000 |
|  | 2022 г.: 22,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 21,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

16

| Наименование проекта: Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей, общая протяженность строительства 33,012 км |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство тепловых сетей протяженностью 33,012 км |
| Цель проекта | - Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения - Развитие системы теплоснабжения; - Улучшение качества жизни населения |
| Технические параметры проекта | Строительство перспективных сетей теплоснабжения: 1) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 28, протяженность 1,76 км; 2) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 29, 30 протяженность 3,52 км 3) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 0,4 км 4) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 3,52 км 5) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 40, протяженность 1,668 км 6) Строительство сетей теплоснабжения в квартале 41, протяженность 1,834 км 7) Строительство сетей теплоснабжения (По ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33): d=600 мм. – 41,9 м.; d=350 мм. – 542,6 м. 8) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 274,47 (По ул. Салманова от котель-ной квартала В-5 до ул. Строителей (квартала В-3, В-5): d=600мм - 11,61м.; d=350мм - 262,86 м.; 9) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1451 м (территория застройки в районе оз. Комсомольское); 10) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1522 м (территория прибрежной зоны); 11) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2181 м (Территория микрорайонов 16П и 17П); 12) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 828 м (МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1); 13) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 306 м (Индивидуальные жилые до-ма в квартале В-12.2); 14) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 669,45 м (Застройка территории мик-рорайонов 9А и 9Б 2); 15) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 220 м (Застройка квартала П-4); 16) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3441 м (Застройка кварталов 45-54); 17) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3923 м (Застройка кварталов 40-42, 3К-6К); 18) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2122,77 м (По ул. Северной от котель-ной квартала 5К до Восточ-ного объезда: d=700 мм (квартал 40-43)); 19) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1240 м (По ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда: d=700мм, квартал (40-43)); 20) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 956 м (Застройка кварталов 8, 17, 18, 23); 21) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 590,95 м (Застройка квартала 10В) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2 561,994 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 64,024 |
|  | 2019 г.: 1 624,102 |
|  | 2020 г.: 109,244 |
|  | 2021 г.: 192,268 |
|  | 2022 г.: 93,272 |
|  | 2023-2035 гг.: 479,084 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

17

| Наименование проекта: Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения перспективных потребителей, протяженность 11,616 км |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| Цель проекта | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| Технические параметры проекта | Замена сетей теплоснабжения: 1) Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 6334 м (От котельных №№3А, 5 до территории перспективной застройки кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33); 2) Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 2157 м (Сети от котельной «Рыбзавод»); 3) Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 3125 м (По всей территории города) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 592,097 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 261,971 |
|  | 2021 г.: 261,971 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 68,154 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2034 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 6,1 |

18

| Наименование проекта: Реконструкция существующих тепловых сетей теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция существующих тепловых сетей |
| Цель проекта | Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя при транспортировке до потребителя |
| Технические параметры проекта | Реконструкция тепловых сетей: 1) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ 103 доУТ 68 по ул.Мира (выход УТ 103(УТ-15-103), ввод УТ 68(УТ-10- 68-1). проход компенсаторов – 2 шт, проход Н.О. – 3 шт), контур котельной №3А №3363; 2) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от уэ.74А до ЦТП-78 (10А/4) (по ул.Интернациональная от т.А (5,0м от УТ- 74А( УТ-16-74А)) до ЦТП-10А/4). контур котельной №3А №3772; 3) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-57 до УТ-58 по ул.60 лет Октября (выход УТ-57, проход компенсаторов - 2игг, проход Н.0 - 2шт, до.т.А (11,0м от УТ-2-58)), контур котельной №3А №3280; 4) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от узла 73А до УТ-3 (к ЦТП-10А/5 от точки А (3,0м от УТ-73А), переход под ул. Интернациональная, переход под ул. Дзержинского до точки Б (УП-2 (угол поворота))). контур котельной №3А №3461; 5) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз17до Уз18 ул. Мира (выход с УТ- 17, проход УТ-17-1, ввод УТ-18, проход компенсаторов - 2шт, проход Н.О.-2шт), контур котельной №1 №7605; 6) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-58 до УТ-59 по ул.60 лет Октября (выход УТ-58, проход УТ-59-1, ввод УТ-59А, проход компенсаторов - 1 шт, проход Н.О.-2шт), контур котельной №5 №3233; 7) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-77 (ПТК-1) до УТ-77 А по ул.Интернациональной (проход УТ-77Д, ввод УТ-77 А, проход компенсаторов – 1шт, проход Н.О.-Зшт). контур котельной №1 №3430; 8) Замена трубопроводов ТС под ул.Интернаииональной от Уз70 до т. врезки (от УТ-70(УТ-16-70) до точки А), контур котельной №ЗА №3950; 9) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз 75 до Уз-62 по ул. 2П (60 лет Октября) (вход, выход компенсатора - 1шт; от точки А ( 83,0м от УТ-75(УТ-2- 75)) до точки Б (3.0м от УТ- 75(УT-2- 75))). контур котельной №5 №3198; 10) Замена трубопроводов ТС от Уз.6“ через Уз.7" до У3.8" по ул. Индустриальная. контур котельной №2А №7611; 11) Капитальный ремонт трубопроводов трубопроводов ТС от УТ-14-4 до УТ-14-5 по ул. Авиаторов (надземный трубопровод), контур котельной №2А №7610; 12) Капитальный ремонт трубопроводов трубопроводов ТС от УТ-16-72 до УТ- 11-81 (от точки А (угол поворота 2) до точки Б (вход компенсатора)), контур котельной №3А; 13) Замена трубопроводов трубопроводов ТС от УТ-76 до ЦТП-10Б/2 (вр№ 2-вр-№1) под ул.Интернациональная, контур котельной №3А №3948; 14) Замена трубопроводов трубопроводов ТС от врезки 1 (Уз. 16-126) до врезки 2 (т.А (врезка у ж .д. 35 по ул. Интернациональная) (переход через ул. Интернациональная), контур котельной №ЗА №3365; 15) Капитальный ремонт участка тепловой от Узла 8-5 до Узла 8-13, контур котельной № 8 №3222; 16) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз.1 - УТ-11 до Уз. 11-2 по ул. Пионерская, контур котельной №1 №3086; 17) Замена трубопроводов ТС от Узла - Магистраль до опуска СМП-90 (ТС от котельной № 8Б) №3344; 18) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-73 до ЦТП 8( 10А/1), квартал Северный; 19) Замена трубопроводов ТС от точки врезки (Уз.3-1) до ТК-1 (к спорткомплексу "Нефтяник") (под ул.Кузоваткина), Общественный центр I очереди застройки №8573; 20) Замена трубопроводов ТС от ЦТП23 (14/1) до УТ-2,14 микрорайон №6089; 21) Замена трубопроводов ТС от УТ-20 до УТ- 21,6 микрорайон №7899; 22) Замена трубопроводов ТС от УТ-33 до УТ-25, 6 микрорайон №7797; 23) Замена трубопроводов ТС от УТ-25 до ж/д по ул. Менделеева, 28,6 микрорайон №7804; 24) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Ут 92 через Ут-1 и Ут-2 до ЦТП-5 (9/4) по ул. Ленина №17, строение 1 (от точки А (23,5м от УТ-8-92) до точки Б (1,5м до ТК-3), от точки В (2,5м от ТК-3) до ЦТП-9/4), квартал Ленина №3376 25) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз 21А доТК-1,(от т.А (11,0м от УТ- 10-20А) до ТК-1). 8А мкр. №5960; 26) Замена трубопроводов ТС от ТК 1 до ТК 2, 8А мкр. №5961; 27) Замена трубопроводов ТС от УТ -12 до гл. врезки в ж/д Ленина 256, 14 микрорайон №6193; 28) Замена трубопроводов ТС от ТК-27 до ТК- 28, мкр.2П №4091; 29) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от Уз. 1-75д доУз. 1-76д (подземный переход) пос. НДРСУ №8879; 30) Замена трубопроводов ТС от ТК-2А до ЦТП- 7/3,7 микрорайон №3431; 31) Замена обратного трубопровода (Т2) ТС от ТК-2 до ЦТП-7/3. 7 микрорайон №3431; 32) Замена трубопроводов ТС от ТК-6 до здания детской поликлиники №5 (Дзержинского,8А), 7А микрорайон №8946; 33) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от ТК-28 до школы №14 (Ханты- Мансийская, 39Б), 13 микрорайон №5830; 34) Замена трубопроводов ТС от ТК6 - ТК36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45А, 13 микрорайон №5838; 35) Замена трубопроводов ТС от ТК-4 до дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б) 13 микрорайон №5824; 36) Замена трубопроводов ТС от ТК-8 до ТК-28, 13 микрорайон №5829; 37) Замена трубопроводов ТС от ТК-36 до ж.д. Ханты-Мансийская, 45, 13 микрорайон №5785; 38) Замена трубопроводов ТС от ТК-28 до ЦТП- 13/1,13 микрорайон №5834; 39) Замена трубопроводов ТС от ж.д. Ханты- Мансийская, 37Б до ж.д. Ханты- Мансийская, 37А. 13 микрорайон №5856; 40) Замена трубопроводов ТС от дет.сада №50 "Лесная сказка" (Интернациональная, 24Б) до дет.сада №37 "Дружная семейка” Интернациональная, 24В), 13 микрорайон №5822; 41) Замена трубопроводов ТС от ТК-9 до ж.д. Ханты-Мансийская, 37Б, 13 микрорайон №5854; 42) Замена трубопроводов ТС от перехода Уз. 1 - 35ц до Уз.1-4а пос. АТБ-10, контур котельной № 3А №8879; 43) Замена трубопроводов ТС от TK-15 до ж.д. Нефтяников, 78,7 микрорайон Хз8107; 44) Замена трубопроводов ТС от ТК-7 до ж.д.Интернациональная, 8Б,7 микрорайон №8131; 45) Замена трубопроводов ТС от ТК1 - ТК6 до ЦТП- 8А/1, 8А микрорайон №5948; 46) Замена трубопроводов ТС от ТК-2 до ЦТП- 8А/2, 8А микрорайон №5951; 47) Замена трубопроводов ТС от ТК-3 до ж.д. Мира, 64,12 микрорайон №5973; 48) Замена трубопроводов ТС от ж.д. Мира, 70 до ТК-24, 12 микрорайон №5979; 49) Замена трубопроводов ТС от ТК-30 до ж.д Ленина, 23, 12 микрорайон №6007; 50) Замена трубопроводов ТС от ж.д. Мира, 64 до ТК-9,12 микрорайон №5989; 51) Замена трубопроводов ТС от ТК-8А до ТК- 19,14 микрорайон №6168; 52) Замена трубопроводов ТС от УТ-5-20-2 - Нефтяной техникум (Мира, 37) до ТК- 2, Учебная зона №8206; 53) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-10’ до ТК-11 (на м-н "Центральный универсам” (Ленина, 12) (от точки А (57,40м от УТ-10’) до ТК- 11), Общественный центр I очереди застройки №8575; 54) Замена трубопроводов ТС от Уз.2-1/1а до Уз.2-4/2а пос. УТТ-4 ж.д. 18, контур котельной №3А №8880; 55) Замена трубопроводов ТС от ж/д по ул. Ленина, 3 до УТ-4-2, от УТ-4-2 до ж/д по ул. Ленина, 3 а (участок по тех. подполью ж/д ул. Ленина. 3). 3 микрорайон №5225; 56) Замена трубопроводов ТС от ТК 10-111 до подъема, от подъема до Узла -1 у здания Пож. Депо по ул. Менделеева, д.31 №5281; 57) Замена трубопроводов ТС от ж/д по ул. Менделеева, ЗОБ до ж/д по ул. Северная, 6А 6 микрорайон №7834; 58) Замена трубопроводов ТС от ТК-2 до ТК-4 №8208; 59) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-121 – УТ-122 до УТ-123А по ул.Нефтяников (от УТ-121 до УТ-121А по ул.Нефтяников); 60) Капитальный ремонт трубопроводов ТС от УТ-121 – УТ-122 до УТ-123А по ул.Нефтяников (от УТ-121А до УТ-122 по ул.Нефтяников); 61) Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-8А-1 до ЦТП-8А/1. 8А мкр, №5948 Ду200; 62) Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 8А-1 до ТК-8А-2. 8А мкр. №5961 Ду250; 63) Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК 13-28 до ТК-13-8. 13 мкр., №5829 Ду200; 64) Замена трубопроводов тепловых сетей от ТК-13-28 до ЦТП-13/1. 13 мкр., №5834 Ду200; 65) Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-16-130Б до ж.д. Интернациональная,2/1. 10Г мкр, №3966 Ду200; 66) Замена трубопроводов тепловых сетей от УТ-11-23-2 до ТК ОЦ2-2. Общественный центр 2-ой очереди застройки, №5919 Ду200; 67) Замена трубопроводов ТС от УТ-6 - УТ- 6-1 до УТ-7 по ул.Маршала Жукова, контур котельной №1. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2 745,606 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 133,457 |
|  | 2019 г.: 81,457 |
|  | 2020 г.: 139,009 |
|  | 2021 г.: 15,000 |
|  | 2022 г.: 15,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 2 361,683 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2029 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

19

| Наименование проекта: Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| Цель проекта | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| Технические параметры проекта | Демонтаж тепловых сетей протяженностью 8,418 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 379,559 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 200,943 |
|  | 2019 г.: 22,327 |
|  | 2020 г.: 22,327 |
|  | 2021 г.: 22,327 |
|  | 2022 г.: 22,327 |
|  | 2023-2035 гг.: 89,308 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

20

| Наименование проекта: Реконструкция и модернизация сетей горячего водоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена сетей горячего водоснабжения: квартал Ленина (от ЦТП-9/4) квартал Б (от ЦТП-9/3) 5 Западный микрорайон (от ЦТП-5/2) квартал Мира (от ЦТП-7/1) Больничный комплекс (от ПС-4) 2 микрорайон (от ЦТП-2/2) 15 микрорайон (от ЦТП-15/4) 10А микрорайон (от ЦТП-10А/2) 9 микрорайон (от ЦТП-9/1) 10 микрорайон (от ЦТП-10/1) 14 микрорайон (от ЦТП-14/2) |
| Цель проекта | Снижение потерь тепловой энергии и утечек теплоносителя при транспортировке до потребителя |
| Технические параметры проекта | Замена сетей с истекшим сроком службы |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 252,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 12,000 |
|  | 2020 г.: 30,000 |
|  | 2021 г.: 30,000 |
|  | 2022 г.: 30,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 150,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2024 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 5,3 |

21

| Наименование проекта: Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа – 22 шт. |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена насосного оборудования, замена теплообменников (ГВС), установка ЧРП |
| Цель проекта | Повышение эффективности ЦТП (ГВС). Снижение потребления электрической энергии. |
| Технические параметры проекта | - Замена средств автоматики и КИП с установкой частотно- регулируемых приводов на электродвигатели насосов ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП новосибирского типа (5 шт.); - Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (5 шт.); - Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые ( 20 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (15 шт.), запорной арматуры; - Внедрение автоматизированной системы контроля технологического процесса и параметров ЦТП новосибирского типа ( 5 шт.) с передачей данных в ПДС (АСК ЦТП, АСК ТС). |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 220,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 20,000 |
|  | 2020 г.: 50,000 |
|  | 2021 г.: 50,000 |
|  | 2022 г.: 50,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 50,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2023 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 4,4 |

5.3. Водоснабжение

1

| Наименование проекта: Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства. |
| Цель проекта | - Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения - Повышение качества жизни населения |
| Технические параметры проекта | Строительство новых сетей централизованного водоснабжения, в т.ч.: 1) Строительство сетей водоснабжения в квартале 28, протяженность 0,934 км 2) Строительство сетей водоснабжения в квартале 29, 30, протяженность 1,867 км 3) Строительство сетей водоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,21 км 4) Строительство сетей водоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 1,867 км 5) Строительство сетей водоснабжения в квартале 40, протяженность 0,884 км 6) Строительство сетей водоснабжения в квартале 41, протяженность 0,972 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 728,922 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 17,000 |
|  | 2019 г.: 524,922 |
|  | 2020 г.: 17,000 |
|  | 2021 г.: 17,000 |
|  | 2022 г.: 17,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 136,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2030 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни |
| Срок получения эффекта, год | После подключения новых потребителей |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

2

| Наименование проекта: Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 63,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 4,500 |
|  | 2019 г.: 5,000 |
|  | 2020 г.: 3,000 |
|  | 2021 г.: 4,500 |
|  | 2022 г.: 4,500 |
|  | 2023-2035 гг.: 41,500 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2030 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни |
| Срок получения эффекта, год | После подключения новых потребителей |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

3

| Наименование проекта: Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 51,517 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 15,000 |
|  | 2021 г.: 26,517 |
|  | 2022 г.: 10,000 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2027 года |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

4

| Наименование проекта: Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 29,300 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 15,000 |
|  | 2020 г.: 14,300 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

5

| Наименование проекта: Подключение резервного источника электроснабжения – дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Подключение резервного источника электроснабжения – дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2 |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Подключение резервного источника электроснабжения – дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 9,956 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 9,956 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

6

| Наименование проекта: Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 35,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 35,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2027 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

7

| Наименование проекта: Реконструкция хлораторной 50 т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция хлораторной 50 т хлора |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция хлораторной 50 т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 15,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 15,000 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

8

| Наименование проекта: Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 65,438 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: 15,438 |
|  | 2022 г.: 50,000 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

9

| Наименование проекта: Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 57,259 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 57,259 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

10

| Наименование проекта: Реконструкция отстойников 1 очереди |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция отстойников 1 очереди |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция отстойников 1 очереди |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 32,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 32,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

11

| Наименование проекта: Реконструкция отстойников 2 очереди |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция отстойников 2 очереди |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция отстойников 2 очереди |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 32,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 32,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

12

| Наименование проекта: Реконструкция фильтров 1 очереди |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция фильтров 1 очереди |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция фильтров 1 очереди |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 40,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 40,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

13

| Наименование проекта: Реконструкция фильтров 2 очереди |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция фильтров 2 очереди |
| Цель проекта | Повышение надежности системы водоснабжения |
| Технические параметры проекта | Реконструкция фильтров 2 очереди |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 40,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 40,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

14

| Наименование проекта: Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования |
| Цель проекта | - Снижение аварийности на сетях водоснабжения; - Снижения уровня утечек воды; - Снижение потребляемой электрической энергии насосными станциями; - Повышение надежности системы водоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 7,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 7,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

15

| Наименование проекта: Реконструкция отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий |
| Цель проекта | - Повышение надежности системы горячего водоснабжения; - Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования; - Повышение уровня качества жизни населения. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 50,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 30,000 |
|  | 2020 г.: 10,000 |
|  | 2021 г.: 10,000 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2021 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | с 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

16

| Наименование проекта: Реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 136 км |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена сетей водоснабжения 136 км |
| Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях. |
| Технические параметры проекта | Замена сетей водоснабжения протяженностью 136 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2 575,500 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 151,500 |
|  | 2020 г.: 151,500 |
|  | 2021 г.: 151,500 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 2 121,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 4,65 |
| Срок получения эффекта, год | 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 7,4 |

17

| Наименование проекта: Реконструкция магистрального водовода с водозабора р. Вах до ВОС (2 нитки) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция магистрального водовода с водозабора р. Вах до ВОС (2 нитки) |
| Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях |
| Технические параметры проекта | Реконструкция магистрального водовода с водозабора р. Вах до ВОС (2 нитки) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1 000,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 1 000,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 2,40 |
| Срок получения эффекта, год | 2027 |
| Срок окупаемости проекта, лет | 6,6 |

18

| Наименование проекта: Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) |
| Цель проекта | Снижение ЦТП. Повышение надежности системы централизованного водоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 181,122 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 10,654 |
|  | 2020 г.: 10,654 |
|  | 2021 г.: 10,654 |
|  | 2022 г.: 10,654 |
|  | 2023-2035 гг.: 138,505 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

19

| Наименование проекта: Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций |
| Цель проекта | • снижение процента износа оборудования насосных станций; • экономия энергетических ресурсов; • снижение аварийности оборудования насосных станций и распределительных сетей водоснабжения; • повышение надежности системы водоснабжения; |
| Технические параметры проекта | Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 1,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

20

| Наименование проекта: Автоматизация системы водоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Автоматизация системы водоснабжения |
| Цель проекта | Исключение человеческого фактора в работе системы водоснабжения. Снижение потребления электрической энергии. Уменьшение численности обслуживающего персонала. Снижение затрат на ФОТ |
| Технические параметры проекта | Автоматизация системы водоснабжения |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 23,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 23,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | 8,18 |
| Срок получения эффекта, год | с 2025 года |
| Срок окупаемости проекта, лет | 2,2 |

21

| Наименование проекта: Установка зональных водомеров |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Установка зональных водомеров |
| Цель проекта | Повышение качества учета отпущенной воды, более точные условия для расчетов за потребленную воду. |
| Технические параметры проекта | Установка зональных водомеров |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 6,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта |
| Срок получения эффекта, год |  |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

5.4. Водоотведение

1

| Наименование проекта: Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб. м в сутки |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства |
| Технические параметры проекта | Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб. м в сутки |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2 100,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 2 100,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства. |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

2

| Наименование проекта: Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства |
| Цель проекта | - Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения - Повышение качества жизни населения |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства, в т.ч.: 1) Строительство сетей канализации в квартале 28, протяженность 0,82 км; 2) Строительство сетей канализации в квартале 29, 30, протяженность 1,639 км; 3) Строительство сетей канализации в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,23 км; 4) Строительство сетей канализации в квартале 34, 35, протяженность 1,639 км 5) Строительство сетей канализации в квартале 40, протяженность 0,777 км; 6) Строительство сетей канализации в квартале 41, протяженность 0,854 км; |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 455,059 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 17,000 |
|  | 2019 г.: 251,059 |
|  | 2020 г.: 17,000 |
|  | 2021 г.: 17,000 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 153,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2031 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. |
| Срок получения эффекта, год | с 2022 года |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

3

| Наименование проекта: Строительство КНС производительностью 230 л/сек |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство КНС производительностью 230 л/сек |
| Цель проекта | - Увеличение надежности системы водоотведения - Повышение качества жизни населения |
| Технические параметры проекта | Строительство КНС в квартале 41 производительностью 230 л/сек |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 94,768 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 94,768 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | - |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

4

| Наименование проекта: Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А (от КГ до точки врезки в сущ. напорный коллектор) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А (от КГ до точки врезки в сущ. напорный коллектор) |
| Цель проекта | Увеличение пропускной способности сетей. Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Уменьшение потерь воды при транспортировке до потребителей и авариях. |
| Технические параметры проекта | Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А (от КГ до точки врезки в сущ. напорный коллектор) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 12,681 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 12,681 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

5

| Наименование проекта: Строительство станции УФ обеззараживания |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство станции УФ обеззараживания |
| Цель проекта | - Снижение концентраций загрязняющих веществ на выпуске КОС; |
| Технические параметры проекта | Строительство станции УФ обеззараживания |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 147,541 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 88,525 |
|  | 2020 г.: 59,016 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

6

| Наименование проекта: Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоснабжения, повышение качества жизни. |
| Технические параметры проекта | Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов: подключение потребителей в п. Ст. Вартовск |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 85,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 12,000 |
|  | 2019 г.: 12,000 |
|  | 2020 г.: 12,000 |
|  | 2021 г.: 12,000 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 37,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2031 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. |
| Срок получения эффекта, год | с 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

7

| Наименование проекта: Реконструкция существующих КОС |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция существующих КОС, в т. ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования) |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция существующих КОС, в т. ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1 852,113 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: 50,000 |
|  | 2021 г.: 80,000 |
|  | 2022 г.: 90,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 1 632,113 |
| Срок реализации проекта, год | 2020-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства |
| Срок получения эффекта, год | 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

8

| Наименование проекта: Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км) |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км) |
| Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт. Повышение надежности системы централизованного водоотведения. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 91,920 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 91,920 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | Без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного водоотведения, повышение качества жизни. Уменьшение количества штрафов за нарушение экологического законодательства. |
| Срок получения эффекта, год | 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

9

| Наименование проекта: Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи |
| Цель проекта | Повышение надежности системы централизованного водоотведения |
| Технические параметры проекта | Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 30,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 30,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2023-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2026 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

10

| Наименование проекта: Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города |
| Цель проекта | - Повышение надежности системы централизованного водоотведения; - Снижение уровня износа оборудования; - Снижение удельного потребления электрической энергии КНС |
| Технические параметры проекта | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 480,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 15,000 |
|  | 2020 г.: 15,000 |
|  | 2021 г.: 25,000 |
|  | 2022 г.: 30,000 |
|  | 2023-2035 гг.: 395,000 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

11

| Наименование проекта: Замена сетей водоотведения |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена сетей водоотведения |
| Цель проекта | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт, утечек Повышение надежности системы централизованного водоотведения. |
| Технические параметры проекта | Замена сетей водоотведения |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1 584,217 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 93,189 |
|  | 2020 г.: 93,189 |
|  | 2021 г.: 93,189 |
|  | 2022 г.: 93,189 |
|  | 2023-2035 гг.: 1 211,460 |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

12

| Наименование проекта: Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления |
| Цель проекта | Повышение надежности системы централизованного водоотведения. Снижение энергопотребления |
| Технические параметры проекта | Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 7,883 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 7,883 |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

13

| Наименование проекта: Реконструкция системы отопления ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция системы отопления ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий |
| Цель проекта | - Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования; |
| Технические параметры проекта | Реконструкция системы отопления ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 50,000 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 10,000 |
|  | 2020 г.: 10,000 |
|  | 2021 г.: 20,000 |
|  | 2022 г.: 10,000 |
|  | 2023-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2022 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2023 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

5.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами

1

| Наименование проекта: Приобретение и размещение контейнеров для сбора ТКО |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Приобретение и размещение контейнеров для сбора ТКО |
| Цель проекта | Модернизация контейнерного парка |
| Технические параметры проекта | 4887 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 78,192 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.:13,536 |
|  | 2019 г.: 4,672 |
|  | 2020 г.: 3,536 |
|  | 2021 г.: 4,112 |
|  | 2022 г.: 4,128 |
|  | 2023-2035 гг.: 48,208 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

2

| Наименование проекта: Приобретение мусоровозов |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Приобретение мусоровозов |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 100 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 195,900 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.:29,385 |
|  | 2019 г.: 13,713 |
|  | 2020 г.: 15,672 |
|  | 2021 г.: 15,672 |
|  | 2022 г.: 9,795 |
|  | 2023-2035 гг.: 111,63 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

3

| Наименование проекта: Приобретение 8 м3 бункеров |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Приобретение 8 м3 бункеров |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 837 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 36,828 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 7,040 |
|  | 2019 г.: 2,112 |
|  | 2020 г.: 1,628 |
|  | 2021 г.: 1,672 |
|  | 2022 г.: 1,716 |
|  | 2023-2035 гг.: 22,660 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

4

| Наименование проекта: Приобретение бункеровозов |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Приобретение бункеровозов |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 96 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 130,176 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 13,560 |
|  | 2019 г.: 8,136 |
|  | 2020 г.: 8,136 |
|  | 2021 г.: 8,136 |
|  | 2022 г.: 8,136 |
|  | 2023-2035 гг.: 84,072 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

5

| Наименование проекта: Приобретение универсальной уборочной техники |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Приобретение универсальной уборочной техники |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 40 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 97,200 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 24,0 |
|  | 2019 г.: 12,0 |
|  | 2020 г.: 12,0 |
|  | 2021 г.: 3,6 |
|  | 2022 г.: 2,4 |
|  | 2023-2035 гг.: 49,2 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

6

| Наименование проекта: Малогабаритная техника для уборки тротуаров |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Малогабаритная техника для уборки тротуаров |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 24 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 28,8 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 7,2 |
|  | 2019 г.: 3,6 |
|  | 2020 г.: 3,6 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 14,40 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

7

| Наименование проекта: Снегоочистители |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Снегоочистители |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 14 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 46,345 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 12,995 |
|  | 2019 г.: 5,8 |
|  | 2020 г.: 4,35 |
|  | 2021 г.: 2,9 |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 20,3 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

8

| Наименование проекта: Снегопогрузчики |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Снегопогрузчики |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 22 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 46,640 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 11,66 |
|  | 2019 г.: 5,830 |
|  | 2020 г.: 5,830 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022 г.: |
|  | 2023-2035 гг.: 23,32 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

9

| Наименование проекта: Скалыватели-разрыхлители |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Скалыватели-разрыхлители |
| Цель проекта | Обновление парка |
| Технические параметры проекта | 4 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 238,48 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 13,55 |
|  | 2019 г.: 27,1 |
|  | 2020 г.: 18,97 |
|  | 2021 г.: 21,68 |
|  | 2022 г.: 18,97 |
|  | 2023-2035 гг.: 138,21 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

10

| Наименование проекта: Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья |
| Цель проекта |  |
| Технические параметры проекта | 1 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 9,5 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 1,0 |
|  | 2019 г.: 1,0 |
|  | 2020 г.: 1,0 |
|  | 2021 г.: 1,5 |
|  | 2022 г.: 1,5 |
|  | 2023-2035 гг.: 3,5 |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2032 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2018 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

11

| Наименование проекта: Строительство сортировочной станции, проектно-изыскательские работы, экспертизы, строительно-монтажные работы. |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство сортировочной станции, проектно-изыскательские работы, экспертизы, строительно-монтажные работы. |
| Цель проекта | Вовлечение в промышленную переработку ТКО и отходов предприятий, сокращение техногенной нагрузки на окружающую природную среду и снижение экологического ущерба от ее загрязнения. |
| Технические параметры проекта | 1 шт |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 130,0 |
|  | в том числе: |
|  | 2018 г.: 130,0 |
| Срок реализации проекта, год | 2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | - |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет | - |

5.6. Газоснабжение

1 – 3

| Наименование проекта: Строительство пункта редуцирования газа |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство пункта редуцирования газа: - ПРГ «Старый Вартовск», квартал 35 производительностью 2 881 куб. м/ч; - ПРГ квартал К-9; - ПРГ квартал К-36. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство пункта редуцирования газа: - ПРГ «Старый Вартовск», квартал 35 производительностью 2 881 куб. м/ч; - ПРГ квартал К-9; - ПРГ квартал К-36. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 1,40 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 700,00 |
|  | 2020 г.: 700,00 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2018-2019 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | с 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

4

| Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного теплоснабжения |
| Технические параметры проекта | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 5,46 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,73 |
|  | 2020 г.: 2,73 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | с 2020 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

5

| Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 136,95 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 136,95 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | с 2025 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

6

| Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 6,32 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 6,32 |
| Срок реализации проекта, год | 2021-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | с 2022 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

7

| Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 4,97 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 2,48 |
|  | 2020 г.: 2,49 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | с 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

8

| Наименование проекта: Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 8,14 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: 4,07 |
|  | 2020 г.: 4,07 |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2019-2020 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | 2021 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

9

| Наименование проекта: Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 12,60 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 12,60 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

10

| Наименование проекта: Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 16,38 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 16,38 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Увеличение надежности системы газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

11

| Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Покорителям Самотлора» |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Покорителям Самотлора». |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска «САТУ» |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника «Покорителям Самотлора» диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 13,05 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 13,05 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

12

| Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий и дачных участков. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 17,30 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 17,30 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | После ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

13

| Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация промышленных предприятий. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 27,49 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 27,49 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

14

| Наименование проекта: Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П. |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Газификация дачных участков. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 34,82 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 34,82 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

15

| Наименование проекта: Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных |
| Цель проекта | Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 5,45 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 5,45 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

16

| Наименование проекта: Реконструкция ГРС-2 |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Реконструкция ГРС-2 |
| Цель проекта | Обновление основных фондов. Увеличение пропускной способности. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Реконструкция ГРС-2 |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 386,70 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: 386,70 |
| Срок реализации проекта, год | 2022-2035 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Срок получения эффекта, год | после ввода в эксплуатацию |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

17

| Наименование проекта: Замена участка газопровода среднего давления |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) |
| Цель проекта | Обновление основных фондов. Увеличение пропускной способности. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 13,52 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: 4,51 |
|  | 2018 г.: 4,74 |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016-2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Увеличение охвата потребителей услугой централизованного газоснабжения. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

18

| Наименование проекта: Ремонт изоляции газопровода высокого давления и среднего давления |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления Ø325 мм |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 7,54 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: 2,51 |
|  | 2018 г.: 2,79 |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016-2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

19

| Наименование проекта: Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 2,40 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: 0,80 |
|  | 2018 г.: 0,86 |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016-2018 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2019 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

20

| Наименование проекта: Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Замена задвижек на г/пр высокого и среднего давлений |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Замена задвижек (2 шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений. |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,52 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2017 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

21

| Наименование проекта: Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,85 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2017 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

22

| Наименование проекта: Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Описание (значение) показателя |
| Краткое описание проекта | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений |
| Цель проекта | Повышение надежности системы газоснабжения. |
| Технические параметры проекта | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) |
| Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Всего за весь период: 0,80 |
|  | в том числе: |
|  | 2017 г.: |
|  | 2018 г.: |
|  | 2019 г.: |
|  | 2020 г.: |
|  | 2021 г.: |
|  | 2022-2035 гг.: |
| Срок реализации проекта, год | 2016 |
| Ожидаемый эффект, млн. руб./год | без прямого эффекта. Повышение надежности системы газоснабжения |
| Срок получения эффекта, год | 2017 |
| Срок окупаемости проекта, лет |  |

6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Нижневартовска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Нижневартовска – администрация города Нижневартовска.

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.

Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

| Виды проектов | Источник финансирования | Достоинства / Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории) | Частные инвестиции, в том числе концессионная схема | Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора |
| Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями (в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры) | 1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя. 2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса. 3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя | Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей |
| Проекты, реализуемые действующими на территории организациями (за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории) | Бюджетные средства (муниципальные и государственные финансы) | Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей) |

Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета города Нижневартовска. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета города Нижневартовска при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории города Нижневартовска, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы города Нижневартовска в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций».

Постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Система инженерного обеспечения города нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Реконструкция с применением новых материалов, технологий и оборудования для получения нового качества в системах инженерного обеспечения на сетях и сооружениях более эффективна, чем проведение ремонтно-восстановительных работ.

В городе Нижневартовск:

для развития систем теплоснабжения принята актуализированная схема теплоснабжения города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года (утверждена постановлением администрации города от 02.07.2018 № 931);

для развития системы водоснабжения и водоотведения принята актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2031 года (утверждена постановлением администрации города от 03.02.2017 № 147);

для развития систем газо- и электроснабжения приняты схемы электроснабжения и газоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (утверждены постановлением администрации города от 28.03.2017 № 459);

для развития системы обращения с ТКО принята Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска (утверждена постановлением администрации города от 28.06.2018 №907).

На момент разработки Программы сформированы следующие инвестиционные программы основных организаций по соответствующим коммунальным системам:

инвестиционная программа (скорректированная) АО «Городские электрические сети» на 2018-2022 годы, утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2018 № 33-Пр-75;

инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 05.11.2014 № 820;

региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2022 года (утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.12.2017 № 722-рп);

инвестиционная программа МУП города Нижневартовска «Горводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020.

проект инвестиционной программы МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» по развитию системы централизованного горячего водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2018-2020;

В качестве основных источников финансирования инвестиционных проектов выступают: амортизация и прибыль в составе необходимой валовой выручки, плата за подключение к инженерным сетям, заемные средства, целевые бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

Возможный объем финансирования инвестиционных проектов за счет амортизации и прибыли определяется предельным уровнем тарифов организаций коммунального комплекса, а также мероприятиями по переоценке основных фондов. Финансирование инвестиционных проектов по подключению к инженерным сетям в рамках индивидуальных проектов покрывается платой за подключение, в отношении «льготной категории потребителей» – за счет включения выпадающих доходов в состав необходимой валовой выручки на последующие периоды регулирования в части непокрываемой «льготной» платой.

В соответствии с соглашениями об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2018 № 25 и от 23.04.2018 № 26, заключёнными с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Акционерному обществу «Югра-Экология» (далее – региональный оператор) присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Дата начала работы регионального оператора не позднее 01.10.2018.

Плата за обращение с ТКО исключается из состава платы за содержание жилого помещения и переходит в состав платы за коммунальные услуги (ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Оценка достаточности прогнозируемых уровней тарифов для финансирования инвестиционных проектов приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Оценка достаточности прогнозируемых уровней тарифов для финансирования инвестиционных проектов Программы

| № п/п | Наименование коммунальной системы/организации | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости: | млн. руб. | 2550,8 | 2652,8 | 2758,9 | 2869,3 | 2984,1 | 3103,4 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 193,9 | 201,7 | 209,7 | 218,1 | 226,8 | 235,9 | 4079,3 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 33,0 | 34,3 | 35,6 | 616,4 |
| 1.2. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 98,4 | 140,3 | 29,5 | 101,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 98,4 | 140,3 | 29,5 | 101,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 124,8 | 91,8 | 212,0 | 149,6 | 231,1 | 271,6 | 4695,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 95,5 | 61,3 | 180,3 | 116,7 | 196,8 | 235,9 | 4079,3 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 29,3 | 30,5 | 31,7 | 33,0 | 34,3 | 35,6 | 616,4 |
| 1.4. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | 2,3 | 1,7 | 8,2 | 2,5 | 8,7 | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | 2,0 | 1,4 | 7,1 | 2,1 | 7,6 | - | - |
|  | – прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МУП города Нижневартовска «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 487,5 | 507,0 | 527,2 | 548,3 | 570,3 | 593,1 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 99,2 | 103,1 | 107,3 | 111,6 | 116,0 | 120,7 | 2086,5 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 32,1 | 33,4 | 34,7 | 36,1 | 37,6 | 39,1 | 675,3 |
|  | Оценка размера платы за подключение | млн. руб. | 15,8 | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 18,5 | 19,2 | 331,9 |
| 2.2. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,0 |
|  | в том числе: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 92,0 | 152,9 | 159,1 | 165,4 | 172,0 | 178,9 | 2063,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 59,9 | 119,6 | 124,3 | 129,3 | 134,5 | 139,9 | 1388,4 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 32,1 | 33,4 | 34,7 | 36,1 | 37,6 | 39,1 | 675,3 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | 2,7 | - | - | - | - | - | 3,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | 1,9 | - | - | - | - | - | 2,0 |
|  | – прибыль |  | 14,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | – плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | МУП города Нижневартовска «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 439,5 | 457,1 | 475,4 | 494,4 | 514,2 | 534,7 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 53,2 | 55,3 | 57,5 | 59,8 | 62,2 | 64,7 | 1119,2 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 25,9 | 26,9 | 28,0 | 29,1 | 30,3 | 31,5 | 544,9 |
|  | Оценка размера платы за подключение | млн. руб. | 20,7 | 21,6 | 22,4 | 23,3 | 24,2 | 25,2 | 436,0 |
| 3.2. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,9 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 63,8 | 103,8 | 108,0 | 112,3 | 116,8 | 121,4 | 2008,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 37,9 | 76,9 | 80,0 | 83,2 | 86,5 | 89,9 | 1463,2 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 25,9 | 26,9 | 28,0 | 29,1 | 30,3 | 31,5 | 544,9 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | 2,8 | - | - | - | - | - | 22,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | 1,6 | - | - | - | - | - | 12,2 |
|  | – прибыль |  | 8,4 | - | - | - | - | - |  |
|  | – плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | АО «Городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 1439,6 | 1497,2 | 1557,1 | 1619,4 | 1684,1 | 1751,5 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 78,5 | 81,6 | 84,9 | 88,3 | 91,8 | 95,5 | 1651,5 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 172,7 | 179,6 | 186,8 | 194,3 | 202,0 | 210,1 | 3633,3 |
|  | Оценка размера платы за подключение | млн. руб. | 497,5 | 517,4 | 538,1 | 559,6 | 582,0 | 605,3 | 10466,3 |
| 4.1.1. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 87,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 661,0 | 778,6 | 809,8 | 842,2 | 875,9 | 910,9 | 15751,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 488,3 | 599,0 | 623,0 | 647,9 | 673,8 | 700,8 | 12117,8 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 172,7 | 179,6 | 186,8 | 194,3 | 202,0 | 210,1 | 3633,3 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 497,5 | 517,4 | 538,1 | 559,6 | 582,0 | 605,3 | 10466,3 |
| 4.1.3. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | – прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – плата за подключение |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | АО «Тюменьэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 54176,2 | 56343,3 | 58597,0 | 60940,9 | 63378,5 | 65913,7 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 1045,8 | 1087,7 | 1131,2 | 1176,4 | 1223,5 | 1272,4 | 22002,8 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 2300,9 | 2392,9 | 2488,6 | 2588,2 | 2691,7 | 2799,3 | 48406,1 |
|  | Оценка размера платы за подключение | млн. руб. | 83,4 | 86,8 | 90,3 | 93,9 | 97,6 | 101,5 | 1755,5 |
| 4.1.1. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 3430,1 | 3465,0 | 3710,1 | 3858,5 | 4012,8 | 4173,3 | 72164,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 1129,3 | 1072,1 | 1221,4 | 1270,3 | 1321,1 | 1374,0 | 23758,3 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 2300,9 | 2392,9 | 2488,6 | 2588,2 | 2691,7 | 2799,3 | 48406,1 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 83,4 | 86,8 | 90,3 | 93,9 | 97,6 | 101,5 | 1755,5 |
| 4.1.3. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | - | 34,8 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – плата за подключение |  | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 4.3. | АО «Городское освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 425,1 | 442,1 | 459,8 | 478,2 | 497,3 | 517,2 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 40,2 | 41,8 | 43,4 | 45,2 | 47,0 | 48,9 | 844,9 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 88,3 | 91,9 | 95,6 | 99,4 | 103,4 | 107,5 | 1858,7 |
|  | Оценка размера платы за подключение | млн. руб. | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 99,0 |
| 4.1.1. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 133,2 | 138,5 | 144,1 | 149,8 | 155,8 | 162,1 | 2802,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 44,9 | 46,7 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,6 | 943,9 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 88,3 | 91,9 | 95,6 | 99,4 | 103,4 | 107,5 | 1858,7 |
|  | – плата за подключение | млн. руб. | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 99,0 |
| 4.1.3. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | – плата за подключение |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ООО «Нижневартовскгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 54,9 | 57,1 | 59,4 | 61,8 | 64,2 | 66,8 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 31,6 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 138,9 |
| 5.2. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 7,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,7 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 7,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,7 | 0,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 0,3 | 0,0 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | -376,8 | 170,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | -6,3 | -6,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | -384,9 | 31,6 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 138,9 |
| 5.4. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 0,03 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,005 | - |
|  | – прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ООО «Коммунальник» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка себестоимости | млн. руб. | 2272,6 | 2363,5 | 2458,1 | 2556,4 | 2658,6 | 2765,0 | × |
|  | Оценка размера амортизации | млн. руб. | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 97,3 |
|  | Оценка размера прибыли | млн. руб. | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 57,6 |
| 6.2. | Плановые источники финансирования ИП | млн. руб. | 0,0 | 132,9 | 83,0 | 67,7 | 57,8 | 45,1 | 512,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 0,0 | 132,9 | 83,0 | 67,7 | 57,8 | 45,1 | 512,0 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Резерв (+), недостаток (-) тарифных источников финансирования | млн. руб. | 7,4 | -125,3 | -75,0 | -59,4 | -49,2 | -36,2 | -357,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация | млн. руб. | 4,6 | -128,1 | -78,0 | -62,5 | -52,4 | -39,5 | -414,8 |
|  | – прибыль | млн. руб. | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 57,6 |
| 6.4. | Коэффициент покрытия затрат на реализацию ИП тарифными источниками (k) | k>=1 - достаточно; k<1 - не достаточно | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – амортизация |  | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,2 |
|  | – прибыль |  | - | - | - | - | - | - | - |

Сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы определено, что сдерживать рост цен на услуги в 2018 г. будет сохранение уровня индексации регулируемых тарифов в коммунальном секторе на уровне 2017 г. Размеры индексации стоимости коммунальных услуг (включает два фактора – тарифы и объемы коммунальных услуг) на период до 2020 года определены в размере 4 %. Технико-экономическими параметрами Программы допускается соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги для населения по данным периодам с дальнейшей экстраполяцией их роста до 2035 годы в размере – 1,04 ежегодно. К основным тарифным составляющим, являющимся одновременно источниками финансирования инвестиционных проектов Программы, относится амортизация и прибыль регулируемых организаций. При увеличении тарифов на коммунальные услуги в пределах вышеуказанных темпов допустим рост текущих размеров амортизации и прибыли регулируемых организаций соответствующим образом. В табл. 7.1. представлено сопоставление размеров плановой амортизации и прибыли с необходимыми объемами финансирования инвестиционных проектов в разрезе этапов реализации Программы. Оценочная величина покрытия тарифом (тарифными составляющими) затрат на реализацию инвестиционных проектов (k) выражается следующим аналитическим коэффициентом:

k=(Aро+Прро)/Зип

где: Aро – плановая величина амортизации регулируемой организации за год;

Прро – плановая величина прибыли регулируемой организации за год;

Зип – совокупные затраты на реализацию инвестиционных проектов регулируемой организации за счет собственных источников финансирования за год.

При k>=1 – величина тарифной составляющей является достаточной для финансирования инвестиционных проектов; при k<1 – величина тарифной составляющей является недостаточной для финансирования инвестиционных проектов организации.

В отношении регулируемых организаций рассчитаны следующие значения параметра (k):

МУП города Нижневартовска «Теплоснабжение» – на протяжении I этапа реализации Программы от 1,7 до 8,7 (значительный запас величины источников финансирования). На II этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. Прогнозируемые уровни тарифов, учтенные в Программе, полностью покрывают затраты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.

МУП города Нижневартовска «Горводоканал» в части оказания услуг водоснабжения – на I этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. На протяжении II этапа реализации Программы – 3,0 (также значительный запас величины источников финансирования). Прогнозируемые уровни тарифов, учтенные в Программе, полностью покрывают затраты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.

МУП города Нижневартовска «Горводоканал» в части оказания услуг водоотведения – на I этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. На протяжении II этапа реализации Программы – 22,8 (значительный запас величины источников финансирования). Прогнозируемые уровни тарифов, учтенные в Программе, полностью покрывают затраты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.

АО «Городские электрические сети» – на протяжении всего периода реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается.

АО «Тюменьэнерго» – на протяжении I этапа реализации Программы 34,8. На II этапе реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается.

АО «Городское освещение» – на протяжении всего периода реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается.

ООО «Нижневартовскгаз» – на протяжении I этапа реализации Программы – от 0,03 до 1,0, на протяжении II этапа реализации Программы финансирование инвестиционных проектов за счет собственных источников не предусматривается. На I этапе реализации Программы возможно наличие перекрестного финансирования инвестиционных проектов по источникам – амортизация, прибыль. При регулировании на соответствующий период возможный недостаток средств по амортизационным отчислениям покрывается плановой прибылью организации. Оценка возможного недостатка собственных средств организации на I этапе реализации Программы подлежит дополнительному рассмотрению ежегодно.

ООО «Коммунальник» – на протяжении I этапа реализации Программы до 0,13, на протяжении II этапа реализации Программы – 0,2. Суммарный объем средств по данным источникам не обеспечивает достаточную базу для финансирования инвестиционных проектов Программы на обоих этапах, поэтому предусматривается возможность дополнительного финансирования мероприятий за счёт средств частного инвестора.

В качестве источников (способов) покрытия дефицита могут выступать: корректировка состава, а также плановых сумм финансирования инвестиционных проектов (уточнение проектов, замена другими проектами, уточнение их сметной стоимости и др.), переоценка основных средств организации в соответствии с ее учетной политикой с целью приведения стоимости основных средств к текущей рыночной цене и увеличения плановой суммы амортизационных отчислений, а также перераспределение плановых сумм финансирования по источникам – амортизация, прибыль на другие источники финансирования – заемные средства, бюджетные средства.

Оценка минимального объема бюджетных средств, возможных к направлению на финансирование развития систем коммунальной инфраструктуры, финансирования мероприятий по созданию условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг в городе Нижневартовске проведена с 2017 года.

Оценка минимальной величины расходов бюджета города Нижневартовска, направляемых на развитие систем коммунальных инфраструктуры приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Оценка минимальной величины расходов бюджета города Нижневартовска, направляемых на развитие систем коммунальной инфраструктуры

| № п. | Наименование коммунальной системы/организации | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные средства города Нижневартовска, направляемые на реализацию инвестиционных мероприятий в сфере коммунального хозяйства | млн. руб. | 239,3 | 251,7 | 261,8 | 272,2 | 283,1 | 295,3 | 5 090,7 |

8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги и соответствие критериям доступности

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 определены основные принципы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ. Распоряжением Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год» утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ. Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры от 30.11.2015 № 155 (с изменениями на 28.11.2017) установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для города Нижневартовска: на 2018 год с 01 июля по 31 декабря – 6,4.

Сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы определены размеры индекса стоимости коммунальных услуг на период до 2020 года в размере 4 %.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими нормативно-правовыми актами:

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2013 № 26-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями согласно Приказам от 23.01.2018 № 2-нп, от 19.05.2016 № 11-нп, от 13.01.2015 № 2-нп, от 05.11.2014 № 56-нп, от 28.08.2014 № 47-нп, от 10.08.2014 № 39-нп, 29.06.2014 № 32-нп, 29.12.2013 № 32-нп).

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями согласно Приказу от 29.06.2017 № 6-нп, от 26.05.2017 № 4-нп, от 10.08.2014 № 38-нп, от 29.06.2014 № 31-нп, от 22.01.2014 № 3-нп).

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 № 24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.02.2018 № 23-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории города Нижневартовска приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории города Нижневартовска

| Категории жилых домов | Постройки до 1999 года включительно | Постройки после 1999 года |
| --- | --- | --- |
|  | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Для жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц |
| 1-этажные жилые дома | 0,0400 | 0,0184 |
| 2-этажные жилые дома | 0,0315 | 0,0157 |
| 3-этажные жилые дома | - | 0,0154 |
| 3-4-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 4-5-этажные жилые дома | - | 0,0134 |
| 6-7-этажные жилые дома | - | 0,0124 |
| 5-9-этажные жилые дома | 0,0212 | - |
| 8-9-этажные жилые дома | - | 0,0119 |
| 10-11-этажные жилые дома | 0,0200 | 0,0112 |
| 12-14-этажные жилые дома | 0,0198 | 0,0107 |
| 16 этажей и более | 0,0217 | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц)

| Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабжения | Норматив горячего водоснабжения | Норматив водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 3,901 | 3,418 | 7,319 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на этажах и в секциях | 2,782 | 2,375 | 5,157 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |  |  |
| Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоустройством | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| Жилые дома квартирного типа с душами без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн | 2,718 | 1,076 | 3,794 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми | 4,446 | 2,873 | 7,319 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,155 | 2,002 | 5,157 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 7,014 | - | 7,014 |
| Жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,089 | - | 6,089 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 5,323 | - | 5,323 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, без ванн, с душем, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,708 | - | 4,708 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 4,719 | - | 4,719 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией, с ваннами, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,793 | - | 3,793 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,474 | - | 3,474 |
| Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,178 | - | 3,178 |
| Жилые дома только с холодным водоснабжением, без канализации | 1,641 | - | - |
| Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в секциях, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | - | 3,927 |
| Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн | 2,397 | - | 2,397 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды для собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категории жилищного фонда | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1-5 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  | 10-16 | 0,022 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | более 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением | 1-5 | 0,036 | 0,036 | 0,072 |
|  |  | 6-9 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | 10-16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 1-5 | 0,045 | × | 0,045 |
|  |  | 6-9 | 0,035 | × | 0,035 |
|  |  | 10-16 | 0,019 | × | 0,019 |
|  |  | более 16 | 0,039 | × | 0,039 |
| 4. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1-5 | 0,034 | × | 0,034 |
|  |  | 6-9 | 0,023 | × | 0,023 |
|  |  | 10-16 | 0,035 | × | 0,035 |
|  |  | более 16 | 0,020 | × | 0,020 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,019 | × | × |
|  |  | 6-9 | - | × | × |
|  |  | 10-16 | - | × | × |
|  |  | более 16 | - | × | × |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,041 | 0,041 | × |
|  |  | 6-9 | - | - | × |
|  |  | 10-16 | • | - | × |
|  |  | более 16 | - | - | × |
|  | Дополнительные категории: |  |  |  |  |
| 7. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями | 1-5 | 0,031 | 0,031 | × |
|  |  | 6-9 | - | - | × |
|  |  | 10-16 | - | - | × |
|  |  | более 16 | - |  | × |
| 8. | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | × | 0,014 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов приведены в таблице 8.4-8.6.

Таблица 8.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению собственниками и пользователями жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах

| Количество комнат в жилом помещении | Нормативы потребления в зависимости от численности проживающих в жилом помещении (кВт×ч на 1 человека в месяц) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 и более человек |
| Раздел I. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами |  |  |  |  |  |
| 1 комната | 97,3 | 60,3 | 46,7 | 38,0 | 33,1 |
| 2 комнаты | 125,6 | 77,8 | 60,3 | 49,0 | 42,7 |
| 3 комнаты | 142,1 | 88,1 | 68,2 | 55,4 | 48,3 |
| 4 и более комнат | 153,8 | 95,3 | 73,8 | 60,0 | 52,3 |
| Раздел II. Многоквартирные дома, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами |  |  |  |  |  |
| 1 комната | 139,0 | 86,2 | 66,7 | 54,2 | 47,3 |
| 2 комнаты | 164,0 | 101,7 | 78,7 | 64,0 | 55,8 |
| 3 комнаты | 179,3 | 111,2 | 86,1 | 69,9 | 61,0 |
| 4 и более комнат | 190,4 | 118,1 | 91,4 | 74,3 | 64,8 |

Таблица 8.5 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными и водонагревательными установками

| Категория жилых помещений | Норматив потребления |  |
| --- | --- | --- |
|  | на нагрев воды для целей горячего водоснабжения (кВт×ч на 1 человека в месяц) | для целей отопления жилых помещений (кВт×ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц) |
| Жилые помещения многоквартирных и жилых домов, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными и (или) водонагревательными установками | 72,0 | 48,8 |

Таблица 8.6 – Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях общежитий коридорного, гостиничного и секционного типов

| Численность проживающих в жилом помещении | Норматив потребления (кВт×ч на 1 человека в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами и отопительными и водонагревательными установками для целей горячего водоснабжения | общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами и не оборудованные электрическими отопительными и водонагревательными установками для целей горячего водоснабжения |
| 1 человек | 101,5 | 144,9 |
| 2 человека | 62,9 | 89,8 |
| 3 человека | 48,7 | 69,5 |
| 4 человека | 39,6 | 56,5 |
| 5 и более человек | 34,5 | 49,3 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах приведены в таблице 8.7.

Таблица 8.7 – Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями жилых помещений в многоквартирных домах

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Нормативы потребления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без чердаков и подвалов | с чердаком | с подвалом | с чердаком и подвалом |
|  |  |  | в которых имеются инженерные коммуникации (с освещением) |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт×ч в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,0 |
| 2 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (1 ед. в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения |  | 2,7 | 3,9 | 3,0 | 2,6 |
| 3 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. и более в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения |  | 3,6 | - | 6,4 | 3,3 |
| 4 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием |  | 3,6 | 1,8 | 1,2 | 1,4 |
| 5 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (1 ед. в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием |  | 9,7 | 3,1 | 2,4 | 3,5 |
| 6 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. и более в подъезде) и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием |  | 4,4 | - | 5,1 | 7,6 |
| 7 | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными установками, применяемыми на обогрев помещений, входящих в состав общего имущества, и насосным оборудованием |  | - | - | 24,5 | - |
| 8 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами (2 ед. в подъезде), оборудованные электроотопительными установками, применяемыми на обогрев помещений, входящих в состав общего имущества, и оборудованные насосным оборудованием |  | 26,7 | - | - | - |
| 9 | Дополнительный норматив для многоквартирных домов всех категорий при наличии вентиляторов для принудительной вентиляции |  | 1,6 |  |  |  |

Нормативы потребления сжиженного углеводородного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при отсутствии приборов учета приведены в таблице 8.8.

Таблица 8.8 – Нормативы потребления сжиженного/природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при отсутствии приборов учета

| № п/п | Категория многоквартирного (жилого) дома | При использовании природного газа |  | При использовании сжиженного газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы измерения | норматив потребления | единицы измерения | норматив потребления |
| I. Для приготовления пищи |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой при централизованном теплоснабжении и горячем водоснабжении | м3 на 1 человека в месяц | 10,1 | кг на 1 человека в месяц | 6,9 |
| II. Для подогрева воды |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | м3 на 1 человека в месяц | 27,0 | кг на 1 человека в месяц | 16,9 |
| 2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | м3 на 1 человека в месяц | 16,9 | кг на 1 человека в месяц | 10,0 |
| 2.3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | м3 на 1 человека в месяц | 15,0 | кг на 1 человека в месяц | 10,4 |
| III. Для отопления жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Многоквартирные и жилые дома при отсутствии централизованного теплоснабжения (только отопление) | м3 на 1 кв. м площади жилых помещений в месяц | 8,5 | кг на 1 м2 площади жилых помещений в месяц | 19,8 |

Расчет платы за коммунальные услуги в июле 2018 года приведены в таблицах 8.9 – 8.11.

Таблица 8.9 – Расчет платы за коммунальные услуги (1 чел., 40 м2, жилой дом 5 этажный с водопроводом, ванной, с ЦВГС, стационарной электроплитой) июль 2018 года

| Вид услуги | Тариф |  | Объем потребления |  | Расчет |  | Итог, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 34,67 | 34,67 | 7,319 | 0,064 | 34,67 руб./м3× 7,319 м3/чел. × 1 чел. | 34,67 руб./м3 × 0,064 м3/м2 × 40 м2 | 342,5 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел | м3/м2 |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 42,44 | 42,44 | 3,901 | 0,032 | 42,44 руб./м3× 3,901 м3/чел. × 1 чел. | 42,44 руб./м3 × 0,032 м3/м2 × 40 м2 | 219,9 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел | м3/м2 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | 137,30 | 137,30 | 3,418 | 0,032 | 137,3 руб./м3 × 3,418 м3/чел. × 1 чел. | 137,3 руб./м3 × 0,032 м3/чел. × 40 м2 | 645,0 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел | м3/м2 |  |  |  |
| Отопление | 1560,24 |  | 0,0212 |  | 1560,24 руб./Гкал × 0,0212 Гкал/м2 × 40 м2 |  | 1323,1 |
|  | руб./Гкал |  | Гкал / м2 |  |  |  |  |
| Электроснабжение | 1,95 | 1,95 | 139 | 1 | 1,95 руб./кВтч × 139 кВтч/чел. × 1 чел. | 1,95 руб./кВтч × 1 кВтч/м2 × 40 м2 | 349,1 |
|  | руб./кВтч | руб./кВтч | кВтч/чел. | кВтч/м2 |  |  |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 4,05 |  | 10,1 |  | 4,05 руб./ м3 × 10,1 м3/чел. × 1 чел. |  | 40,9 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел |  |  |  |  |
| ТКО | 102,61 |  | 0,128 |  | 102,61 руб./кВтч × 0,128 кВтч/чел. × 1 чел. |  | 13,1 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2933,5 |

Таблица 8.10 – Расчет платы за коммунальные услуги (2 чел., 60 м2, жилой дом 5 этажный с водопроводом, ванной, с ЦВГС, стационарной электроплитой) июль 2018 года

| Вид услуги | Тариф |  | Объем потребления |  | Расчет |  | Итог, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 34,67 | 34,67 | 7,319 | 0,064 | 34,67 руб./м3× 7,319 м3/чел. × 2 чел. | 34,67 руб./м3 × 0,064 м3/м2 × 60 м2 | 640,6 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 42,44 | 42,44 | 3,901 | 0,032 | 42,44 руб./м3× 3,901 м3/чел. × 2 чел. | 42,44 руб./м3 × 0,032 м3/м2 × 60 м2 | 412,6 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | 137,30 | 137,30 | 3,418 | 0,032 | 137,3 руб./м3 × 3,418 м3/чел. × 2 чел. | 137,3 руб./м3 × 0,032 м3/чел. × 60 м2 | 1202,2 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Отопление | 1560,24 |  | 0,0212 |  | 1560,24 руб./Гкал × 0,0212 Гкал/м2 × 60 м2 |  | 1984,6 |
|  | руб./Гкал |  | Гкал/м2 |  |  |  |  |
| Электроснабжение | 1,95 | 1,95 | 139 | 1 | 1,95 руб./кВтч × 139 кВтч/чел. × 2 чел. | 1,95 руб./кВтч × 1 кВтч/м2 × 60 м2 | 659,1 |
|  | руб./кВтч | руб./кВтч | кВтч/чел. | кВтч/м2 |  |  |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 4,05 |  | 10,1 |  | 4,05 руб./ м3 × 10,1 м3/чел. × 2 чел. |  | 81,8 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел. |  |  |  |  |
| ТКО | 102,61 |  | 0,128 |  | 102,61 руб./кВтч × 0,128 кВтч/чел. × 2 чел. |  | 26,2 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5007,1 |

Таблица 8.11 – Расчет платы за коммунальные услуги (3 чел., 80 м2, жилой дом 5 этажный с водопроводом, ванной, с ЦВГС, стационарной электроплитой) июль 2018 года

| Вид услуги | Тариф |  | Объем потребления |  | Расчет |  | Итог, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН | Индивид. потребление | ОДН |  |
| Водоотведение | 34,67 | 34,67 | 7,319 | 0,064 | 34,67 руб./м3× 7,319 м3/чел. × 3 чел. | 34,67 руб./м3 × 0,064 м3/м2 × 80 м2 | 938,8 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Холодное водоснабжение | 42,44 | 42,44 | 3,901 | 0,032 | 42,44 руб./м3× 3,901 м3/чел. × 3 чел. | 42,44 руб./м3 × 0,032 м3/м2 × 80 м2 | 605,3 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Горячее водоснабжение | 137,30 | 137,30 | 3,418 | 0,032 | 137,3 руб./м3 × 3,418 м3/чел. × 3 чел. | 137,3 руб./м3 × 0,032 м3/чел. × 80 м2 | 1759,3 |
|  | руб./м3 | руб./м3 | м3/чел. | м3/м2 |  |  |  |
| Отопление | 1560,24 |  | 0,0212 |  | 1560,24 руб./Гкал × 0,0212 Гкал/м2 × 80 м2 |  | 2646,2 |
|  | руб./Гкал |  | Гкал/м2 |  |  |  |  |
| Электроснабжение | 1,95 | 1,95 | 139 | 1 | 1,95 руб./кВтч × 139 кВтч/чел. × 3 чел. | 1,95 руб./кВтч × 1 кВтч/м2 × 80 м2 | 969,2 |
|  | руб./кВтч | руб./кВтч | кВтч/чел. | кВтч/м2 |  |  |  |
| Газоснабжение (природный газ) | 4,05 |  | 10,1 |  | 4,05 руб./ м3 × 10,1 м3/чел. × 3 чел. |  | 122,7 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел. |  |  |  |  |
| ТКО | 102,61 |  | 0,128 |  | 102,61 руб./кВтч × 0,128 кВтч/чел. × 3 чел. |  | 39,3 |
|  | руб./м3 |  | м3/чел |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 7080,7 |

К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относятся:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 11 % (1/2 от предельной доли, вносимой населением платы за жилищно-коммунальные услуги от совокупного дохода семьи – 22 %);

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – целевой уровень 98 %;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15 %.

К последнему году основных этапов реализации Программы запланировано следующее увеличение тарифов на коммунальные услуги для населения:

отопление – к 2022 году – 1825,26 руб./Гкал, к 2035 году – 3039,19 руб./Гкал;

водоснабжение (холодная питьевая вода) – к 2022 году – 49,65 руб./м3, к 2035 году – 82,67 руб./м3;

водоснабжение (горячее) – к 2022 году – 160,62 руб./м3, к 2035 году – 267,44 руб./м3;

водоотведение – к 2022 году – 40,56 руб./м3, к 2035 году – 67,53 руб./м3;

электроснабжение – к 2022 году – 2,37 руб./кВт×ч, к 2035 году – 4,47 руб./кВт×ч.

газоснабжение – к 2022 году – 4,56 руб./м3, к 2035 году – 6,70 руб./м3.

обращение с ТКО – к 2022 году – 167,75 руб./м3, к 2035 году – 279,32 руб./м3.

Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года) приведена в таблице 8.12

Таблица 8.12 – Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения (на начало года)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап |  |  |  |  | (2018-2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 1435,22 | 1478,02 | 1560,24 | 1622,65 | 1687,56 | 1755,06 | 1825,26 | 1690,15 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 34,01 | 36,39 | 42,44 | 44,14 | 45,90 | 47,74 | 49,65 | 45,97 |
| 3 | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 124,86 | 129,95 | 137,30 | 142,79 | 148,50 | 154,44 | 160,62 | 148,73 |
| 4 | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 33,68 | 35,08 | 34,67 | 36,06 | 37,50 | 39,00 | 40,56 | 37,56 |
| 5 | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт×ч | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,26 | 2,37 | 2,15 |
| 6 | Тариф на природный газ | руб./м3 | 3,80 | 3,93 | 4,05 | 4,18 | 4,30 | 4,43 | 4,56 | 4,30 |
| 7 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | × | × | 102,61 | 128,84 | 155,10 | 161,30 | 167,75 | 143,12 |
| 8 | Индекс изменения платы за коммунальные услуги |  | 1,064 | 1,042 | 1,056 | 1,071 | 1,063 | 1,040 | 1,040 | 1,237 |

Продолжение таблицы 8.13

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 1898,27 | 1974,20 | 2053,17 | 2135,30 | 2220,71 | 2309,54 | 2401,92 | 2497,99 | 2597,91 | 2701,83 | 2809,90 | 2922,30 | 3039,19 | 2 427,86 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 51,63 | 53,70 | 55,85 | 58,08 | 60,41 | 62,82 | 65,33 | 67,95 | 70,67 | 73,49 | 76,43 | 79,49 | 82,67 | 66,04 |
| 3 | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 167,04 | 173,72 | 180,67 | 187,90 | 195,41 | 203,23 | 211,36 | 219,81 | 228,61 | 237,75 | 247,26 | 257,15 | 267,44 | 213,64 |
| 4 | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 42,18 | 43,87 | 45,62 | 47,45 | 49,35 | 51,32 | 53,37 | 55,51 | 57,73 | 60,04 | 62,44 | 64,94 | 67,53 | 53,95 |
| 5 | Тариф на электрическую энергию | руб./кВт×ч | 2,49 | 2,61 | 2,74 | 2,88 | 3,03 | 3,18 | 3,34 | 3,50 | 3,68 | 3,86 | 4,05 | 4,26 | 4,47 | 3,39 |
| 6 | Тариф на природный газ | руб./м3 | 4,70 | 4,84 | 4,99 | 5,14 | 5,29 | 5,45 | 5,61 | 5,78 | 5,95 | 6,13 | 6,32 | 6,51 | 6,70 | 5,65 |
| 7 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | 174,46 | 181,44 | 188,70 | 196,24 | 204,09 | 212,26 | 220,75 | 229,58 | 238,76 | 248,31 | 258,24 | 268,57 | 279,32 | 223,13 |
| 8 | Индекс изменения платы за коммунальные услуги | × | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,604 |

Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги приведён в таблице 8.14.

Таблица 8.14 – Прогноз изменения среднего размера платы за коммунальные услуги

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап |  |  |  |  | (2018-2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Однокомнатная квартира (1 чел.) | руб./мес. | 2436,2 | 2548,3 | 2933,5 | 3050,9 | 3172,9 | 3299,8 | 3431,8 | 3177,8 |
| 2 | Двухкомнатная квартира (2 чел.) | руб./мес. | 4149,6 | 4340,5 | 5007,1 | 5207,4 | 5415,7 | 5632,4 | 5857,6 | 5424,1 |
| 3 | Трехкомнатная квартира (3 чел.) | руб./мес. | 5863,0 | 6132,7 | 7080,7 | 7364,0 | 7658,5 | 7964,9 | 8283,5 | 7670,3 |

Продолжение таблицы 8.14

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Однокомнатная квартира (1 чел.) | руб./мес. | 3569,1 | 3711,9 | 3860,3 | 4014,8 | 4175,4 | 4342,4 | 4516,1 | 4696,7 | 4884,6 | 5080,0 | 5283,2 | 5494,5 | 5714,3 | 4564,8 |
| 2 | Двухкомнатная квартира (2 чел.) | руб./мес. | 6092,0 | 6335,6 | 6589,1 | 6852,6 | 7126,7 | 7411,8 | 7708,3 | 8016,6 | 8337,3 | 8670,7 | 9017,6 | 9378,3 | 9753,4 | 7791,5 |
| 3 | Трехкомнатная квартира (3 чел.) | руб./мес. | 8614,8 | 8959,4 | 9317,8 | 9690,5 | 10078,1 | 10481,2 | 10900,5 | 11336,5 | 11789,9 | 12261,5 | 12752,0 | 13262,1 | 13792,6 | 11018,2 |

Динамика среднедушевых доходов населения города Нижневартовска приведена в таблице 8.15.

Таблица 8.15 – Динамика среднедушевых доходов населения

| Наименование показателей | Ед. изм. | Годы Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Среднедушевой доход | руб./мес. | 36633,7 | 37162,5 | 38236,2 | 39519,4 | 41019,1 | 42391,9 | 43810,6 | 45276,8 | 46792,1 | 48358,0 |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | 49976,4 | 51649,0 | 53377,5 | 55163,9 | 57010,0 | 58918,0 | 60889,8 | 62927,6 | 65033,5 | 67210,0 |

Критерии доступности реализации Программы для населения приведены в таблице 8.16.

Таблица 8.16 – Критерии доступности реализации Программы для населения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2016 | 2017 | I этап |  |  |  |  | (2018-2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (базовый) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 6,65 | 6,86 | 7,67 | 7,72 | 7,74% | 7,78% | 7,83% | 7,75% |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,21 | 1,02 | 1,07 | 1,09% | 1,13% | 1,18% | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -4,35 | -4,14 | -3,33 | -3,28 | -3,26% | -3,22% | -3,17% | × |
| 1.2 | двухкомнатная квартира (2 чел.) | % | 5,66 | 5,84 | 6,55 | 6,59 | 6,60% | 6,64% | 6,69% | 6,61% |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,18 | 0,88 | 0,92 | 0,94% | 0,98% | 1,02% | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -5,34 | -5,16 | -4,45 | -4,41 | -4,40% | -4,36% | -4,31% | × |
| 1.3 | трехкомнатная квартира (3 чел.) | % | 5,33 | 5,50 | 6,17 | 6,21 | 6,22% | 6,26% | 6,30% | 6,23% |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,17 | 0,84 | 0,88 | 0,89% | 0,93% | 0,97% | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -5,67 | -5,50 | -4,83 | -4,79 | -4,78% | -4,74% | -4,70% | × |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 94,3 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 95,6 |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | × |
|  | отклонение от целевого уровня (не менее 98%) | % | -3,7 | -3,5 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -1,0 | × |
| 3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 18,0 | 17,2 | 17,1 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 14,6 | 15,81 |
|  | отклонение от 2016 года | % | × | -0,9 | -0,9 | -2,0 | -2,2 | -2,4 | -3,4 | × |
|  | отклонение от целевого уровня (не более 15%) | % | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | -0,4 | × |

Продолжение таблицы 8.16

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | однокомнатная квартира (1 чел.) | % | 7,88 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,08 | 8,14 | 8,19 | 8,24 | 8,29 | 8,34 | 8,40 | 8,45 | 8,50 | 8,19 |
|  | отклонение от 2016 года | % | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -3,12 | -3,07 | -3,02 | -2,97 | -2,92 | -2,86 | -2,81 | -2,76 | -2,71 | -2,66 | -2,60 | -2,55 | -2,50 | × |
| 1.2 | двухкомнатная квартира (2 чел.) | % | 6,73 | 6,77 | 6,81 | 6,86 | 6,90 | 6,94 | 6,99 | 7,03 | 7,08 | 7,12 | 7,17 | 7,21 | 7,26 | 6,99 |
|  | отклонение от 2016 года | % | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,37 | 1,41 | 1,46 | 1,50 | 1,55 | 1,59 | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -4,27 | -4,23 | -4,19 | -4,14 | -4,10 | -4,06 | -4,01 | -3,97 | -3,92 | -3,88 | -3,83 | -3,79 | -3,74 | × |
| 1.3 | трехкомнатная квартира (3 чел.) | % | 6,34 | 6,38 | 6,42 | 6,46 | 6,50 | 6,55 | 6,59 | 6,63 | 6,67 | 6,71 | 6,75 | 6,80 | 6,84 | 6,59 |
|  | отклонение от 2016 года | % | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,34 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,51 | × |
|  | отклонение от нормативного уровня (не более 11%) | % | -4,66 | -4,62 | -4,58 | -4,54 | -4,50 | -4,45 | -4,41 | -4,37 | -4,33 | -4,29 | -4,25 | -4,20 | -4,16 | × |
| 2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 97,9 |
|  | отклонение от 2016 года | % | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | × |
|  | отклонение от целевого уровня (не менее 98%) | % | -1,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | × |
| 3 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 14,5 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 13,54 |
|  | отклонение от 2016 года | % | -3,5 | -3,7 | -3,8 | -4,0 | -4,1 | -4,3 | -4,4 | -4,8 | -4,9 | -5,0 | -5,1 | -5,2 | -5,2 | × |
|  | отклонение от целевого уровня (не более 15%) | % | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | -2,2 | × |

Средний размер коммунальных платежей составит:

для одного проживающего в однокомнатной квартире, к 2022 году – 3431,8 руб. в месяц, к 2035 году – к 5714,3 руб. в месяц;

для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире, к 2022 году – 5857,6 руб. в месяц, к 2035 году – к 9753,4 руб. в месяц;

для трех человек, проживающих в трехкомнатной квартире, к 2022 году – 8283,5 руб. в месяц, к 2035 году – к 13792,6 руб. в месяц.

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с уровнем 2016 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги) не ухудшают текущую ситуацию (2016-2017 годы) по доступности услуг коммунального комплекса. Расчетные значения проанализированных 3-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

9. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии со ст.159 Жилищного Кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектами РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Субсидии предоставляются гражданам Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Условия предоставления субсидий также регулируются постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:

региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;

региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

40 м2 общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;

46 м2 общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

18 м2 общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

6 м2 жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.

Региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа установлены в следующих размерах:

0 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

5 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

10 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

15 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

22 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг установлен Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2012 № 505-п (ред. от 16.01.2015) «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг».

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг приведён в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

| Муниципаль-ное образование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям городских округов и сельских поселений муниципальных образований автономного округа, руб. в месяц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные жилые дома |  |  | индивидуальные жилые дома |  |  |
|  | на одиноко проживающе го человека | на семью из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | на одиноко проживающего человека | на семью из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек |
| город Нижневар-товск | 4590,29 | 6016,20 | 2533,27 | 2144,32 | 2704,12 | 1108,54 |

Размер совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогнозной динамики изменения числа семей-получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также индекса изменения платы за коммунальные услуги и уровня доходов населения к 2022 году запланирован на уровне 561 млн. руб., к 2035 году – 562 млн. руб.

Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску приведён в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по городу Нижневартовску

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 | I этап |  |  |  |  | (2018-2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | чел. | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 |
| Численность граждан (семей), получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | семей | 30 044 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта (с учетом членов семьи) | чел. | 47 096 | 47 100 | 44 294 | 44 072 | 43 852 | 41 602 | 44 184 |
| Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | млн. руб. | 525 | 532 | 539 | 547 | 554 | 561 | 547 |

Продолжение таблицы 9.2

| Наименование показателей | Ед. изм. | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2023-2035) |
| Число граждан, пользующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | чел. | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 | 35 170 |
| Численность граждан (семей), получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | семей | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Численность граждан, получающих компенсацию на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта (с учетом членов семьи) | чел. | 41 546 | 41 490 | 41 434 | 41 378 | 41 323 | 41 267 | 41 212 | 41 156 | 41 101 | 41 045 | 40 990 | 40 935 | 40 880 | 41 212 |
| Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и капитального ремонта | млн. руб. | 566,6 | 565,8 | 565,0 | 564,3 | 563,5 | 562,8 | 562,0 | 561,2 | 560,5 | 559,7 | 559,0 | 558,2 | 557,5 | 562,0 |

10. Описание возможных вариантов развития и технических решений по реализации Программы

10.1. Сценарные варианты технических решений для систем коммунальной инфраструктуры

Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска на перспективу предусмотрено в Генеральном плане, соответствующих программах (инвестиционных, целевых, муниципальных, энергосбережения), Схемах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и планах (капитального и текущего ремонта) предприятий коммунальной инфраструктуры и ресурсоснабжающих организаций. В данных документах предусматривается только один вариант перспективного развития. На основании предоставленных данных в Программе комплексного развития также на перспективу рассматривается один вариант развития систем коммунальной инфраструктуры.

10.1.1. Электроснабжение

Обоснование планируемых мероприятий в сфере электроснабжения представлено в таблице 10.1.1.1.

Таблица 10.1.1.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере электроснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Обоснование проекта |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция) | Реконструкция со строительством до 2022 г: ПС 35кВ: Энергонефть, Татра, Дивный, Литейная, БИО, КОС; РПЖ-3,6,11; РПП-11, РПП-2С; ТП и сетей; 2023-2035г.:ежегодно по 100млн. 10 км, 3МВА |
| 1.1.2 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | создание условий для освоения з/у промзоны: до 2020г.пан.9 инвестплощ.регион.№4 S=2га завод теплоизоляционных материалов ВЛ-10кВ 0,7км; 2035г.:пан.9 ип рег.№2 технопарк высоких технологий S=30га; пан.7ип рег.№5 S=4,7га завод кирпича,древесн.угля; пан.8 ип рег №6 S=2га переработка древесины |
| 1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | создание условий для освоения тер.ст.Вартовска |
| 1.1.4 | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | оздание условий для освоения территорий панели № 6 ЗПУ |
| 1.1.5 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | агропромышленный комплекс до 2020г.тепличный ип гор.№1 S=2,78га, до 2035г. птицеферма ип регион.№1,2 S=1,7га |
| 1.1.6 | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска | развитие северной части панель №16 |
| 1.1.7 | Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ | создание условий для освоения территорий северного промузла; план торгов з/у ДМСиЗР 2016 п.1 -инвест площ.№1 адм.гор. ТУ ГЭС 22-05-08 от 13.01.2016 |
| 1.1.8 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | ТУ ГЭС: №22-05-06 от 15.01.15 №22-05-07 от 15.01.15 №22-05-08 от 15.01.15 №22-05-31 от 29.01.15 №22-05-32 от 29.01.15 №22-05-148 от 11.03.15 №22-05-149 от 11.03.15 №22-05-469 от 07.08.15 №22-05-72 от 01.03.16 №22-05-139 от 01.04.16 |
| 1.1.9 | Строительство магистральных сетей 10 кВ РП- СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток | 1) отсутствие сетей, удаленность от сущ.сетей, создание условий для развития промзоны 2) план торгов з/у ДМСиЗР 2016 п.1-инвест площ.№1 адм.гор. 3)ТУ ГЭС 22-05-08 от 13.01.2016 |
| 1.1.10 | Строительство РП-СПУ |  |
| 1.1.11 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г.Нижневартовска, КЛ- 10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | ввод ж.д.кв.21 |
| 1.1.12 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с БКТП-22/4 | ввод ж.д. кв.22 |
| 1.1.13 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | эл.снабжение 1 оч стр.ст..Вартовска |
| 1.1.14 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | электроснабжение кварталов №40,41,42,43 ВПР 4 оч.стр. |
| 1.1.15 | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 | повышение надежности эл.снабжения(связи) |
| 1.1.16 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | электроснабжение котельной, 2019г-кл-10кВ от рпж-25 2х1,2 км.; 2020г-от гпп-5 |
| 1.1.17 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | Р-4,5МВт(общая сущ.+персп.=12МВт) ТП- 4*2*630кВА, сети общ.6,2км в т.ч.: 2021-2022г: П-3.1.ТП-2*2*1МВА, сети=2х0,6км; 2021-2035г.: -Набережная: КДЦ вместо "Мир чудес" сети 0,4кВ от БКТП-9/30(заявка №02-33-748 от 08.08.16проект ТУот 15.08.16 200кВт от 9/30); - кв.П.2 ТП-10/0,4кВ,сети 1км Торговый комплекс ул.60л.Октября. -Спортивная зона "С"-спорткомплекс ТП-10/0,4кВ 2*630кВа от ТП-9/19, сети 2км. -Речвокзал ТП-10/0,4кВ 2*630кВа,сети 1,2км. |
| 1.1.18 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП | 1) план ввода жилья адм.гор. №16/38-01 от 10.03.2015 2) муниц.программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" пост адм гор №1304 от 28.06.2013 ,с изм.№2346 от 28.12.2015 прил.2 п.1.7 |
| 1.1.19 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2023-2035г.: по8км |
| 1.1.20 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ. | до 2022-по 10КТПН-10*0,4 *4,0МВА ; 2023-2035: по 2МВА и 10млн.р. |
| 1.1.21 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | прогноз тех.прис. с учетом Сотов по 3км в год (прогноз) на 10 млн.р.(3х13х10=390) |
| 1.1.22 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2023-2-35: 2МВА и 10млн.в год |
| 1.1.23 | Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | развитие сетей, повышение надежности эл.снабж |
| 1.1.24 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ- 35кВ в старой части города | перевод на 10кВ,электроснабжение дачной зоны, усил |
| 1.1.25 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП- 10/0,4кВ, сетей 10кВ | 1)ТУ ГЭС №526 от 03.10.2014 Р=506,51кВт БКТП-2*630кВА, 2кл-10кВ от 5/12,1кл-10кВ от 7/2 2) прил.2 п.5.1 муниц.прогр. "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" пост адм гор №1304 от 28.06.2013, с изм.№2346 от 28.12.2015 2) ПДП оз Комсомольское пост.№2669 от 19.12.2013. 3) ГП №953 от 21.12.2015 |
| 1.1.26 | Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП- 10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | до 2035-Р=2 МВт ТП*1*2*630кВА многофун.комплекс 850кВт, сети 5км; до 2022г.- церковь 50-60кВт 0,4кВ от РПЖ-10 (вынос ВЛ-10кВ ф.5,9 Галина-РПЖ-10), город.краевед музей 6кл-0,4 кВ ТУ ГЭС -41 и 453/2015 Р=536,24кВТ от ТП-5/15; манеж легкоатлетический 100кВт 0,4кВ от проект ТП универс.ледовая арена п.39, тир 62кВт0,4кВ от ТП-5/15(вынос сущ.кл-10кВ 5/15-5/8,5/15-5/12); гостинич.комп. 500кВт 0,4кВ от РПЖ-14; ГП матер.по обос. табл.25 №953 от 21.12.2015 ПДП оз Комсомольское №2669 от 19.12 13 |
| 1.1.27 | Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ | жилье, реконст.мед.колледжа-объект регион., детская п-ка: до 2020-стр.РПЖ(вместо РПЖ-11 2х1000кВа), стр.1БКТП-2х630, рек.БКТП-10в/6-зам.тр.на 2х1000; сети 4км укруп. Рукруп.=2500кВт (1000кВт на стр.БКТП-2х1000кВА, 500кВт на 10В/6, 880кВт на РПЖ-11) |
| 1.1.28 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | мкрIV ВПР кв.№ №40,41,42,43 компл.осв.жил.стр-ва: Р =12,6МВт 1РП-Восток, 16ТП, сети 2х7=14км: кв.40- 2,1МВт 4ТП*2*0,63МВА от кв.41 и от РПЖ-23 кв.41-3МВт 4ТП*2*1,0МВА от РП-Восток кв.42-2,5МВт 4ТП*2*0,63МВА от кв.43 и РПЖ-17 кв.43-5МВт РП-1*2*1,0МВА ,4ТП*2*1,0МВА |
| 1.1.29 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | Р укр.=2МВт 3ТП*2*0,63МВА, сети 2х1,5км (от РП-2, от ТП-26/2) до 2020г. ледовый дворец с детской и юношеской спортивной школой- объект регионального значения ГП матер по обос.табл.25 №953 от 21.12.2015, прил.2 п.5.3.муниц.прогр. "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" пост адм гор №1304 от 28.06.2013, с изм.№2346 от 28.12.2015 до 2035-объекты общест.зоны(гостиница, бизнес- центр, а/с, церковь) |
| 1.1.30 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 8ТП 6*2*0,63МВА, 2*2*1,0МВА, сети 2х3км ТУ ГЭС №22-05-133 от 04.03.2015 ГП матер по обос.табл.18 №953 от 21.12.15 Кв.29: 3,7 МВт от РПЖ-23, 4ТП*2*0,63МВАкВА, S=8,23га; Кв.30: 4,3 МВт от РПЖ-25, 2ТП*2*1,0МВА, 2ТП*2*0,63МВА, S=9,93га. |
| 1.1.31 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | ТУ ГЭС №22-05- 133 от 04.03.2015 ГП ПЗ табл.18 №953 от 21.12.15 Кв.31А-1,8МВт от РПЖ-25, 3ТП*3*1,0,МВА, S=6,23га; Кв.31Б- 2,35МВт от РП-2стр.в кв.33 источник ГПП-5, 3ТП*2*0,63МВА,S=6,71 га ; Кв 32-5,9МВт от БКТП-26/4 до 2022г; от РП- 2стр.в кв.33. до 2035г. 3ТП*2*1,0МВА, S=9,89га Возможно потреб-ся перенести РП-2стр. из кв.33 в кв. 32. |
| 1.1.32 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | кв.33 S=19,68 га, Р=4,4 МВт от ГПП-5 до РП- 2стр.4ТП* 2*1,0МВА(1ТП доп.), РП-2стр. 1*2*1,0МВА. сети 2х2км ТУ ГЭС №22-05-133 от 04.03.2015 ГП матер по обосн. табл.19 №953 от 21.12.15 |
| 1.1.33 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | L= 6х1,5одноф. 15млн.р. (зависит от размещения РП №2стр: в кв.32 до 2021 или в кв.33 после 2021) |
| 1.1.34 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | ГП №953 от 21.12.15 ПЗ матер по обосн. табл.18,ПДП 1оч ст.Варт. Р=8МВт, 10ТП*2*0,4МВА),сети 10кв 2х4,7, сети 0,4кВ 10км 2019-Кв.В-7 стр.БКТП 1*2*0,4МВА, сети 10кВ от РП-29, 2020г.- КЛ-10кВ от РП-29 до РП-Дагестан. до 2035 табл.19 квартал В-5.1,В-5,2; табл.22 В-3 (студ.городок). 1оч.ст.Вартовск В-4, В-6,В-8 |
| 1.1.35 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | от РП-Дагестан 3ТП*2*0,4МВА, сети 10кВ 2х4км,0,4кВ 5км, связи с кв.П-10,П- 8(переход ч/з ул.Лопарева) до.2020-кв.В-9 ТП 1*2*0,4МВА сети от РП-Дагестан, кл-10кВ от ТП-кв.В-7 |
| 1.1.36 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П- 5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2020г.-кв.П-10 Шихшабеков БКТП-2*0,4кВА, связь 10кВ от В-14; 2023: РПЖ-8 5ТП*2*0,4МВА, сети 10кВ 2х3км, 0,4кВ-8км, плюс перераспределение нагрузок сущ.ф.10 РПЖ-8, РП-29 ф.12 и др. см.п.49 |
| 1.1.37 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 7ТП*2*0,4МВА(4ТП ИЖД, 1ТП ОД, 2ТП (Агропром) сети 10кВ 2х5км, 0,4кВ 8км ИЖС (источник Южная-РП СТПС) до 2020г.Строительство ВЛ-10кВ от РП- СТПС для электроснабжения РТС квартала П-14 2035 К-6- птицефабрика предприятие по производству удобрений S=0,7га инвест.регион; теплица,мясная ферма и др. S=1га инвест.регион |
| 1.1.38 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительсчтво сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная. Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 | от ПС Совхозная 7ТП-6*2*0,4МВА, 1*2*0,63МВА, сети 10кВ 2х5км,0,4кВ 12км ГП ПЗ 953/21.12.15, ПДП 3 оч.ст Вартовска №847 от 27.09.2007г.: 2020г.- 12П мкр.ТУГЭС№22-05-359 от14.07.2014 S=18,3984га, Р=590кВт стр.БКТП 1*2*0,63МВА , 2кл-10кВ от пс Совхозная, КЛ-10кВ в рассечку 71х-75х. |
| 1.1.39 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 11МВТ от ПС Южная, РП-Совхоз ,РП-3х; 17ТП:(1*2*1,0МВА; 11*2х0,63МВА, 5*2х0,4МВА, 1*2х0,25), 10кВ 2х4км, 0,4кВ 10км 16П мкр. 6ТП: 2017-1(2*1,0МВА, 2018- 1(2*1,0);2019-2(2*0,63)сети 10 кВ; 2020 2(2*0,63) ТУ ГЭС№22-05-317 от 11.07.2017,S=14,0611га, ТПшкола 17П-2021г. 8Пмкр. - 2ТП(2*0,25;2*0,4) сети 10кВ от РП- Совхоз 3П мкр 2021г.-ТП-10/0,4кВ 2*0,63, сети 10кВ от РП-3х К9 жилье 2021г. ТП-10/0,4кВ 2х0,63; сети 10кВ от ТП-65/х в2П мкр. 9Пмкр. ул.Молодежная 2022г.ТП-2*0,63; сети 10кВ от РП-Совхоз и от ТП-55/х; 2022- 2035:4ТП 2*0,4МВА К-7,К-8,7П-6П; 15П-13П |
| 1.1.40 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | Р=6МВт (3МВт западный Эмтор, 3МВТ кв.44) 5ТП-2х630,сети 2х3,5км 2023г. ТП-2х630кВА,сети 10кВ от ТПкв.31Б (ист-к РП-2-ГПП-5) Керлинг центр (региональный) + объекты образования (ист- к РП-2-ГПП-5) 2035г. ТП-2х630кВА, 10кВ от ТП кв.44 спорт.сооруж.,учреждения культуры; 3ТП*2*630, сети кв.№44 от кв.№41 и от РП- 2 северный Эмтор |
| 1.1.41 | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | письмо исх.№45/30-01 от 23.01.2018г. От администрации города |
| 1.1.42 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | ввод ж.д. |
| 1.1.43 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | ввод ж.д. |
| 1.1.44 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 | повышение надежности эл.снабжения |
| 1.1.45 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 | повышение надежности эл.снабжения |
| 1.1.46 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 3МВт 2ТП*2х630кВа от РП-южный Эмтор(ф.1,29 ПС Южная), сети 2х2км, связь от ТП-К-10 учреждения здравоохранения(хоспис,онкодиспансер и др) |
| 1.1.47 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 3МВт 2ТП*2х1000,сети 2х1,5км спортив.сооруж.; ипподром, биатлонный центр, оздоровительный центр круглогодичного действия-объект регион.; инвест пл. №1 регион.-туризм, рекреация S=8га база отдыха. От ТП общ.южный Эмтор, связь ТП-керлинг центр, ВЛ-10кВ ф.3 ПС Совхозная |
| 1.1.48 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 0,4кВ от ТП-8П мкр (РП-Совхоз) Объект регионального значения до 2020г. (ул.Молодежная -Декабристов в районе 8-1.П мкр) ГП, муниц.прогр.капстр.города |
| 1.1.49 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор. Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | Р=10МВт РП-южный Эмтор 2х1000кВА перенести на 2023+сети 1км, 12ТП*2х630кВА ,2х10км (ф.1,29 ПС Южная ф.1,29), +связи |
| 1.1.50 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | жилая застройка Р=16МВт РП-1 северный Эмтор, РП-2 северный Эмтор 2* 2*1,0МВА от ПС Эмтор ф.107,208; 20*ТП-2х630кВА 2х16км; общ.центр РП-3 северный Эмтор 1*2х1,0 МВА, 5*ТП-2х1,0 МВА,2х4км |
| 1.1.51 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | ТП-1*2*0,63МВА, сети 2х2,5км от ПС Колмаковская, от РП-2 северный Эмтор(ПС Эмтор) |
| 1.1.52 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 8К,11К-ТУ ГЭС-22-05-541 от 02.11.2016 на Р=2,4МВт. Робщ.расчет=9МВт РП-1 коммунальной зоны 1*2*0,63МВА в 8К или 11К от ВЛ-10кВ Эмтор 8ТП 2*0,63МВА, сети 2х5км в т.ч стр.ВЛ-10кВ от РПЖ-17 ф.13 для К-6,К-7) (до 2020г 11К S=11,05га инвестплощака, транспортно-логистический комплекс а/д НВ- Излучинск, 2035г. 2 этап: 8К-5,5га восточный объезд, S=13,3 а/д НВ-ск-пгт Излучинск по ГП) |
| 1.1.53 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | Р =8-10МВт.РП-1*2*0,63МВА, 6ТП 2*0,63МВА, 3КТПН* 1*0,4МВА, сети-2х5км 2020г. ип регион №1 НВ-ский Индуст.парк S=10,85(район ГПЗ); 2035г:ип рег.№3 нефтегазоперераб комплекс S=16,5га; Агропромыш.комплекс ип №2 регион. КФХ S=2,72 га |
| 1.1.54 | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. |  |
| 2 | АО «Тюменьэнерго» |  |
| 2.1 | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 2.2 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта") | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 2.3 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 2.4 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 2.5 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3 | ЗАО «Городское освещение» |  |
| 3.1 | Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.2 | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.3 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.4 | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.5 | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.6 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.7 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.8 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.9 | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.10 | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.11 | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.12 | Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.13 | Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.14 | Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.15 | Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.16 | Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.17 | Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.18 | Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.19 | Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.20 | УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.21 | УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.22 | УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.23 | УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.24 | Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.25 | Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.26 | Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.27 | Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.28 | Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.29 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.30 | Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.31 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.32 | Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.33 | Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.34 | Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.35 | Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.36 | Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.37 | Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.38 | Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.39 | Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.40 | Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.41 | Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.42 | Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.43 | Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.44 | Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.45 | Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.46 | Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.47 | Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.48 | Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.49 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.50 | Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.51 | Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоеч-ная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.52 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоеч-ная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.53 | Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.54 | Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.55 | Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |
| 3.56 | Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км) | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения |

10.1.2. Теплоснабжение

Таблица 10.1.2.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решаемые задачи | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу |
|  | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |
| 1 | Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 2 | Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 3 | Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 4 | Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 5 | Строительство котельной В-5.1 по 1 варианту развития (Застройка кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
|  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |
|  | Модернизация источников теплоснабжения |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |
| 6 | Замена сетевых насосов (4 шт.) на энергоэффективные с переводом питания с 6 кВ на 0,4 кВ, внедрение АСУ насосами с ЧРП | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Котельная №2А |  |  |  |
| 7 | Реконструкция оборудования котельной, в том числе демонтаж паровых котлов ГМ – 50/14 (4 ед.), приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 3 Гкал/ч каждый | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Котельная №3А |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной, в том числе модернизация системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котлов КВГМ-100 №5, №6.; демонтаж паровых котлов ДКВР 20/13 (2 ед.); приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый; техническое перевооружение ГРП-1; выполнение работ по модернизации котлов КВГМ-100 №№ 2, 3, 5, 6, заключающейся в 100% демонтаже и 100% монтаже комплекта котлов; Установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов котлов КВГМ-100 №5, №6 (2 шт., 200/85 кВт), вентиляторов и дымососов (4 шт., 30+55 кВт) паровых котлов ДКВР-20 №1, №2 | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Котельная №5 |  |  |  |
| 9 | Реконструкция котельной, в том числе установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (6 шт., 45+75 кВт) паровых котлов ДЕ-25, ГМ №1, 2, 3; демонтаж паровых котлов ДЕ – 25/14ГМ (3 ед.); приобретение и монтаж паровых котлов на собственные нужды (2 ед.) по 10 МВт каждый | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Котельная 8 |  |  |  |
| 10 | Реконструкция котельной, в том числе установка ЧРП на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1 | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Котельная 8А |  |  |  |
| 11 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентиляторов и дымососов (2 шт., 18,5+55 кВт) паровых котлов ДКВР 10/13 №1 | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Котельная 8Б |  |  |  |
| 12 | Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели вентилятора и дымососа (2 шт.., 45+75 кВт) водогрейного котла ДЕ-В-25 №4 | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Модернизация и техническое перевооружение централизованных тепловых пунктов и ПС |  |  |  |
| 13 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП Московского типа – 22 шт. | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
| 14 | Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4) | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии. | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
|  | Развитие сетей теплоснабжения |  |  |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей |  |  |  |
| 15 | Строительство сетей теплоснабжения (Территория кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33), общая протяженность 11757,16 м | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 16 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 28, протяженность 1,76 км | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 17 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 29, 30 протяженность 3,52 км | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 18 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 0,4 км | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 19 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 3,52 км | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 20 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 40, протяженность 1,668 км | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 21 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 41, протяженность 1,834 км | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 22 | Строительство сетей теплоснабжения (По ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33): d=600 мм. – 41,9 м.; d=350 мм. – 542,6 м. | Повышение качества жизни населения | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 23 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 274,47 (По ул. Салманова от котель-ной квартала В-5 до ул. Строителей (квартала В-3, В-5): d=600мм - 11,61м.; d=350мм - 262,86 м. | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 24 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1451 м (территория застройки в районе оз. Комсомольское) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 25 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1522 м (территория прибрежной зоны) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 26 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2181 м (Территория микрорайонов 16П и 17П) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 27 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 828 м (МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 28 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 306 м (Индивидуальные жилые до-ма в квартале В-12.2) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 29 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 669,45 м (Застройка территории мик-рорайонов 9А и 9Б 2) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 30 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 220 м (Застройка квартала П-4) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 31 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3441 м (Застройка кварталов 45-54) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 32 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3923 м (Застройка кварталов 40-42, 3К-6К) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 33 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2122,77 м (По ул. Северной от котель-ной квартала 5К до Восточ-ного объезда: d=700 мм (квартал 40-43)) Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1240 м (По ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда: d=700мм, квартал (40-43)) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 34 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 956 м (Застройка кварталов 8, 17, 18, 23) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
| 35 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 590,95 м (Застройка квартала 10В) | Повышение качества жизни в поселении | Расширение оказания услуги по централизованному теплоснабжению; Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения оказания услуги по централизованному теплоснабжению |
|  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |
| 36 | Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 6334 м (От котельных №№3А, 5 до территории перспективной застройки кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) | Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке. | Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства. |
| 37 | Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 2157 м (Сети от котельной «Рыбзавод») | Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке. | Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства. |
| 38 | Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 3125 м (По всей территории города) | Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке. | Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства. |
|  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |
| 39 | Строительство перемычки общей протяженностью 510 м (между проектируемыми сетями кварталов 23, 24 и сетями котельной №3А) | Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке. | Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства. |
| 40 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города) | Снижение износа сетей. Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке. | Развитие системы теплоснабжения. Повышение надежности системы теплоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной и сетевого хозяйства. |
|  | Развитие централизованной системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация существующих сетей горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения квартал Ленина (от ЦТП-9/4) |  |  |  |
| 41 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/4 до ТК-4 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 42 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 43 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д.Ленина, 17/2 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 44 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/4 до ТК-1 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 45 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-1 до ж.д.Ленина, 17 (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 46 | Замена трубопроводов ГВ от ТК1 - ТК2 (в сторону д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б)) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 47 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до д.сада №90 "Айболит" (Ленина, 17Б) (сшитый полиэтилен), квартал Ленина | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения квартал Б (от ЦТП-9/3) |  |  |  |
| 48 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/3 через ж.д.Ленина, 38, ж.д.Ленина, 36 до ж.д.Ленина, 34 (сшитый полиэтилен), квартал Б | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 49 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/3 - ТК2 до ж.д.Ленина, 36А (сшитый полиэтилен), квартал Б | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 50 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-4 до ж.д.Таежная, 31, 31А (сшитый полиэтилен), квартал Б | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 5 Западный микрорайон (от ЦТП-5/2) |  |  |  |
| 51 | Замена трубопроводов ГВ точки А до ж.д.Ленина, 11/2 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 52 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-5/2 до ж.д.Ленина, 11/1 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 53 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 11/2 до ж.д.Ленина, 11/3 (сшитый полиэтилен), 5 Западный микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения квартал Мира (от ЦТП-7/1) |  |  |  |
| 54 | Замена трубопроводов ГВ ЦТП-7/1 - ТК-9ГВ до ж.д.Мира, 31/2 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 55 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 до ТК-5 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 56 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-6 до д.сада №74 "Дельфиненок" (Спортивная, 4) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 57 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-7/1 через ж.д.Мира, 31, ж.д.Мира, 31/1 до ж.д.Мира, 31/3 (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 58 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до д.сада №29 "Елочка" (Спортивная, 2) (сшитый полиэтилен), квартал Мира | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения Больничный комплекс (от ПС-4) |  |  |  |
| 59 | Замена трубопроводов ГВ от узла врезки №1 через ТК-5 и ТК-6 до Гинекологии (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс, инв № 5490 | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 60 | Замена трубопроводов ГВ от узла врезки №2 до отделения патологии беременных (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс, инв № 5493 | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 61 | Замена трубопроводов ГВ от Уз.2 до Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 62 | Замена трубопроводов ГВ от ПС-4 через Уз.1-1 - Уз.2 (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 63 | Замена трубопроводов ГВ от Уз.1-1 до Уз.1-2 (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 64 | Замена трубопроводов ГВ от Уз.1-2 до здания хирургического корпуса Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 65 | Замена трубопроводов ГВ от Уз.1-2 до здания пищеблока (Ленина, 18/1) Городской больницы №1 (Ленина, 18) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 66 | Замена трубопроводов ГВ от Уз.2 до прачечной Отделения гинекологии №1 (Ленина, 18/10) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 67 | Замена трубопроводов ГВ от ТК- 5 до паталого-анатомического корпуса (Ленина, 18/6) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 68 | Замена трубопроводов ГВ от ТК- 6 до здания судебно-медицинской экспертизы (Омская, 13А) (сшитый полиэтилен), Больничный комплекс | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 2 микрорайон (от ЦТП-2/2) |  |  |  |
| 69 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Пионерская, 7 до ж.д. Пионерская 9,11 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 70 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-2/2 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 71 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до общежития №18 (Проспект Победы, 6Б) (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 72 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 - ТК-7 до ТК-8 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 73 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-8 до общежития №19 (Проспект Победы, 6А) (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 74 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП- 2/2 до ж.д.Пионерская, 5 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 75 | Замена трубопроводов ГВ по тех.подполью ж.д.Пионерская, 7 (сшитый полиэтилен), 2 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 15 микрорайон (от ЦТП-15/4) |  |  |  |
| 76 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 60 до ж.д.Дружбы Народов, 15А (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 77 | Замена трубопроводов ГВ от ТК- 1 до ж.д. Омская, 60 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 78 | Замена трубопроводов ГВ от ТК- 1 до ж.д.Омская, 62 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 79 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 62 до ж.д.Дружбы Народов, 17 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 80 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Омская, 60 до ж.д.Омская,58 (сшитый полиэтилен), 15 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 10А микрорайон (от ЦТП-10А/2) |  |  |  |
| 81 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-34 до НГГУ (Интернациональная, 35А) (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 82 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-28 до школы №40 (Дзержинского, 29А) (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 83 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-33 до ТК-34 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 84 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-34 до ж.д.Нефтяников, 80 (сшитый полиэтилен), 10А микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 9 микрорайон (от ЦТП-9/1) |  |  |  |
| 85 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/1 до ж.д.Нефтяников, 2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 86 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Нефтяников, 2 до ж.д.Нефтяников, 4 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 87 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-9/1 до ТК-2 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 88 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-2 до ТК-3 (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 89 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до д.сада №38 "Домовенок" (Пионерская, 14) (сшитый полиэтилен), 9 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 10 микрорайон (от ЦТП-10/1) |  |  |  |
| 90 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Северная, 70 до ж.д.Северная, 72 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 91 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-10/1 - ТК2 - ТК4 - ТК5 до ж.д.Чапаева, 85Б(сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 92 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-3 до ж.д.Северная, 74 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 93 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-5 до ж.д.Чапаева, 87А (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 94 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д. Чапаева, 87А до ж.д. Чапаева, 87 (сшитый полиэтилен), 10 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Замена сетей горячего водоснабжения 14 микрорайон (от ЦТП-14/2) |  |  |  |
| 95 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-14 до ж.д.Ленина, 29А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 96 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-18 до ТК-14 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 97 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-14 до ТК-15 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 98 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-15 до ж.д.Ханты-Мансийская, 27 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 99 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-18 до ж.д.Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 100 | Замена трубопроводов ГВ от глухой врезки в ж.д.Ленина, 25Б до ж.д.Дружбы Народов, 26Г (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 101 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Дружбы Народов, 26Г - ТК16 до ж.д.Дружбы Народов, 26А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 102 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 26Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 103 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Дружбы Народов, 26А до ж.д.Дружбы Народов, 28А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 104 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Дружбы Народов, 26Б до ж.д.Ленина, 25(сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 105 | Замена трубопроводов ГВ от точки врезки в тех.подполье ж.д.Ленина, 29 до здания МЧС (рентгенкабинет) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 106 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-17 до Ханты-Мансийской таможни (Ханты-Мансийская, 25Б) (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 107 | Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-14/2 до ТК-12 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 108 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-12 до глухой врезки в ж.д.Ленина, 25Б (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 109 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 25 до вставки ж.д.Дружбы Народов, 24 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 110 | Замена трубопроводов ГВ от ж.д.Ленина, 25 до вставки ж.д.Ленина, 25А (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
| 111 | Замена трубопроводов ГВ от ТК-16 до ж.д.Дружбы Народов, 26 (сшитый полиэтилен), 14 микрорайон | Снижение износа сетей. Снижение потерь горячей воды при ее транспортировке. | Развитие системы ГВС. Повышение надежности системы ГВС. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности теплового и сетевого хозяйства. |
|  | Модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа – 22 шт. |  |  |  |
| 112 | Замена средств автоматики и КИП с установкой частотно- регулируемых приводов на электродвигатели насосов ГВС, автоматизацией контроля параметров и электроснабжения ЦТП новосибирского типа (5 шт.) | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
| 113 | Замена ВРУ-0,4 кВ в связи с внедрением ЧРП на электродвигателях насосного оборудования ЦТП новосибирского типа (5 шт.) | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |
| 114 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые (20 шт.) с одновременной заменой насосов ГВС (15 шт.), запорной арматуры, | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Повышение надежности источника тепловой энергии | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности котельной. |

10.1.3. Водоснабжение

Таблица 10.1.3.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решаемые задачи | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу |
|  | Строительство |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 28, протяженность 0,934 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 29, 30, протяженность 1,867 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,21 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 1,867 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 40, протяженность 0,884 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 41, протяженность 0,972 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 8 | Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Расширение оказания услуги по централизованному водоснабжению | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |
| 9 | Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 10 | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 11 | Подключение резервного источника электроснабжения - дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2 | Повышение надежности системы водоснабжения | Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 12 | Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 13 | Реконструкция хлораторной 50т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 14 | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 15 | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 16 | Реконструкция отстойников 1 очереди | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 17 | Реконструкция отстойников 2 очереди | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 18 | Реконструкция фильтров 1 очереди | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 19 | Реконструкция фильтров 2 очереди | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 20 | Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования | - Снижение аварийности на сетях водоснабжения; - Снижения уровня утечек воды; - Снижение потребляемой электрической энергии насосными станциями; - Повышение надежности системы водоснабжения. | - Снижение аварийности на сетях водоснабжения; - Снижения уровня утечек воды; - Снижение потребляемой электрической энергии насосными станциями; - Повышение надежности системы водоснабжения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 21 | Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий | - Повышение надежности системы горячего водоснабжения; - Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования; - Повышение уровня качества жизни населения. | - Повышение надежности системы горячего водоснабжения; - Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования; - Повышение уровня качества жизни населения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 22 | Реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 136,00 км. | Повышение надежности системы водоснабжения Снижение уровня износа сети. Снижение аварийности и утечек воды | Повышение надежности системы водоснабжения Снижение уровня износа сети. Снижение аварийности и утечек воды | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 23 | Реконструкция магистрального водовода с водозабора ВАХ до ВОС-2 (2 нитки) | Повышение надежности системы водоснабжения Снижение уровня износа сети. Снижение аварийности и утечек воды | Повышение надежности системы водоснабжения Снижение уровня износа сети. Снижение аварийности и утечек воды | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 24 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоснабжения |
| 25 | Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций | Повышение надежности системы водоснабжения | Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности системы водоснабжения |
| 26 | Автоматизация системы водоснабжения | Снижение себестоимости подачи воды потребителям. Повышение надежности системы водоснабжения. | Снижение затрат на подачу воды потребителям. Увеличение ресурса работы оборудования. Снижение вероятности отказа оборудования. Повышение надежности оборудования | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности системы водоснабжения. |
| 27 | Установка зональных водомеров | Повышение качества учета потребляемой и воды. Своевременное реагирование на отклонения при транспортировке воды к потребителю | Совершенствование учета отпуска воды. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности системы водоснабжения. |

10.1.4. Водоотведение

Таблица 10.1.4.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решаемые задачи | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу |
|  | Строительство |  |  |  |
| 1 | Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни. Повышение качества очистки хозяйственно-бытовых стоков. Снижение негативного воздействия на природу отходов жизнедеятельности человека | Расширение оказания услуги по централизованному водоотведению. Улучшение качества сточных вод после очистки | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоотведения, фактической производительностью и качеством очистки сточных вод КОС |
| 2 | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения новых потребителей. Снижение износа сетей. Снижение утечек сточных вод при их транспортировке | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 3 | Строительство сетей канализации в квартале 28, протяженность 0,82 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 4 | Строительство сетей канализации в квартале 29, 30, протяженность 1,639 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 5 | Строительство сетей канализации в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,23 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 6 | Строительство сетей канализации в квартале 34, 35, протяженность 1,639 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 7 | Строительство сетей канализации в квартале 40, протяженность 0,777 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 8 | Строительство сетей канализации в квартале 41, протяженность 0,854 км | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 9 | Строительство КНС производительностью 230 л/сек | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения. |
| 10 | Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения новых потребителей. Снижение износа сетей. Снижение утечек сточных вод при их транспортировке | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 11 | Строительство станции УФ обеззараживания | Снижение концентраций загрязняющих веществ на выпуске КОС; | Улучшение экологической обстановки в городе | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 12 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск | Подключение новых потребителей. Расширение зоны охвата системой водоотведения. Повышение качества жизни в поселении | Развитие системы водоотведения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата системой централизованного водоотведения |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |
| 13 | Реконструкция существующих КОС, в т.ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования) | Техническая возможность развития перспективной застройки. Повышение качества жизни. Повышение качества очистки хозяйственно-бытовых стоков. Снижение негативного воздействия на природу отходов жизнедеятельности человека | Расширение оказания услуги по централизованному водоотведению. Улучшение качества сточных вод после очистки | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами расширения зоны охвата централизованной системой водоотведения, фактической производительностью и качеством очистки сточных вод КОС |
| 14 | Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км) | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения новых потребителей. Снижение износа сетей. Снижение утечек сточных вод при их транспортировке | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 15 | Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи | Повышение надежности системы централизованного водоотведения | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 16 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города | Повышение надежности системы централизованного водоотведения; Снижение уровня износа оборудования; Снижение удельного потребления электрической энергии КНС | Развитие системы водоотведения. Повышение надежности системы водоотведения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 17 | Замена сетей водоотведения | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт, утечек Повышение надежности системы централизованного водоотведения. | Снижение износа сетей, затрат на их ремонт, утечек Повышение надежности системы централизованного водоотведения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 18 | Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления | Повышение надежности системы централизованного водоотведения. Снижение энергопотребления | Повышение надежности системы централизованного водоотведения. Снижение энергопотребления | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |
| 19 | Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий | Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования; | Снижение потребления тепловой энергии за счет погодного регулирования; | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами повышения энергоэффективности и качества системы водоотведения |

10.1.5. Обращение с твердыми коммунальными отходами

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми коммунальными отходами можно рассматривать следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТКО;

2) вывоз ТКО;

3) сортировка, переработка ТКО;

4) захоронение неутилизируемых фракций.

Таблица 10.1.5.1 Основные аспекты модернизации системы сбора и вывоза отходов

| Аспект модернизации системы сбора и вывоза | Организационные мероприятия | Технические мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Модернизация контейнерного парка | Определение общих правил сбора и вывоза ТКО, содержащих: - требования к контейнерам для сбора ТКО; - требования к контейнерным площадкам; - правила проектирования строительства объектов сбора отходов; - правила содержания контейнеров, контейнерных площадок и прилегающей территории; - правила раздельного сбора отходов, сбора вторичного сырья и опасных отходов. Информационная поддержка раздельного сбора | Реконструкция существующих контейнерных площадок в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и типом контейнеров. Модернизация системы сбора и вывоз отходов населения частного жилого фонда |
| Разделение потоков ТКО и КГО |  | Реконструкция контейнерных площадок с выделением участка для сбора КГО. Установка бункеров для сбора КГО |
| Выделение потока отходов инфраструктуры |  | Установка дополнительных контейнеров |
| Выделение вторичного сырья и опасных отходов |  | Расширение сети пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов |
| Охват всех источников образования услугой по удалению ТКО | Внедрения жесткой системы мониторинга и контроля Внедрение навигационных системы мониторинга | Устройство необходимых дополнительных контейнеров и контейнерных площадок |
| Внедрение раздельного сбора |  | Расширение контейнерного парка с выделением контейнеров для разных фракций. Введение дополнительных маршрутов для вывоза разных фракций (расширение парка мусоровозов) |

10.1.6. Газоснабжение

Таблица 10.1.6.1 – Обоснование планируемых мероприятий в сфере газоснабжения

| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | решаемые задачи | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу |
|  | ООО "Нижневартовскгаз" |  |  |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ГРС-2 | Техническая возможность развития перспективной застройки | Расширение зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по расширению зоны охвата потребителей централизованного газоснабжения |
| 17 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | Повышение надежности системы газоснабжения. | Замена изношенного сетевого хозяйства. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения |
| 18 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | Повышение надежности системы газоснабжения. | Замена и восстановление изношенного сетевого хозяйства. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения |
| 19 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | Повышение надежности системы газоснабжения. | Замена и восстановление изношенного оборудования газового хозяйства. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения |
| 20 | Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений | Повышение надежности системы газоснабжения. | Замена и восстановление изношенного оборудования газового хозяйства. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения |
| 21 | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) | Повышение надежности системы газоснабжения. | Замена и восстановление изношенного оборудования газового хозяйства. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения |
| 22 | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) | Исключение случайного повреждения газопроводов | Повышение надежности системы газоснабжения. | Необходимость инвестиционного проекта подтверждается задачами по повышению надежности системы централизованного газоснабжения |

10.2. Прогноз надежности и доступности коммунальных услуг

Теплоснабжение

Оценка надежности теплоснабжения проводится в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надежности теплоснабжения установлены СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, а также коэффициент готовности, коэффициент живучести.

Надежность системы теплоснабжения, а также вероятность безотказной работы по основным зонам города Нижневартовска оценена в разделе 9 Актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска на период до 2032 года.

Водоснабжение, водоотведение

Надежность поставки ресурса в системе водоснабжения определяется положительной динамикой показателей количества аварий в системе водоснабжения, количества аварий на сетях водоснабжения в частности (на 1 км). Надежность системы водоотведения определяется положительной динамикой таких показателей, как число засоров на канализационных коллекторах, число порывов на канализационных коллекторах.

Электроснабжение

Надежность и качество услуг по передаче электрической энергии регламентируется Приказом Министерства энергетики РФ от 14.102013 №718 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

Показатель уровеня надежности реализуемых товаров входит в состав долгосрочных параметров регулирования сетевых организаций и устанавливается на каждый год в рамках долгосрочного периода регулирования.

10.3. Прогноз достижимости целевых показателей Программы

Достижимость установленных значений целевых показателей по этапам реализации Программы обусловлена степенью выполнения мероприятий инвестиционных проектов, а также полнотой их финансирования за счет всех источников.

Значения целевых показателей по годам реализации Программы установлены для оптимистического сценария. В основе принципа установления целевых значений показателей находится реалистичность их достижения.

Количественная оценка достижимости целевых значений выражается в мере отклонения фактических значений показателей по годам реализации Программы, от установленных целевых уровней, а именно:

М = (Фi – Цi) / Цi, (2)

где:

М – мера достижения целевого значения показателя;

Фi – фактическое значение показателя для i-ого года реализации Программы;

Цi – целевое значение показателя для i-ого года реализации Программы.

Численные критерии достижимости целевых показателей представлены в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1 – Численные критерии достижимости целевых показателей

| Вид показателей | Целевые значения не достигнуты | Целевые значения условно достигнуты | Целевые значения достигнуты |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель имеет положительную динамику при тенденции увеличения значений по годам | М < 0,9 | М находится в диапазоне [0,9 – 1) | М => 1 |
| Показатель имеет положительную динамику при тенденции уменьшения значений по годам | М > 1,1 | М находится в диапазоне (1 – 1,1] | М <= 1 |

Целевые показатели объединены в 5 групп: спрос на ресурсы; доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета; качество и надежность поставки ресурса; показатели эффективности производства ресурса; показатели эффективности транспортировки ресурса. Для определения интегральной меры достижения целевых значений показателей необходимо использовать значимость каждой группы показателей.

Внутригрупповой удельный вес каждого показателя определяется равномерным распределением удельного веса группы между всеми показателями, входящими в группу, в зависимости от системы коммунальной инфраструктуры.

Значимость групп целевых показателей представлена в таблице 10.3.2.

Таблица 10.3.2 – Значимость групп целевых показателей

| Наименование группы целевых показателей | Удельный вес группы для 5 групп | Удельный вес группы для 4 групп | Удельный вес группы для 3 групп | Удельный вес группы для 3 групп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| спрос на ресурсы | 0,1 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 0,1 | 0,20 |  | 0,30 |
| качество и надежность поставки ресурса | 0,35 | 0,40 | 0,45 |  |
| показатели эффективности производства ресурса | 0,25 |  | 0,35 | 0,40 |
| показатели эффективности транспортировки ресурса | 0,20 | 0,30 |  |  |

11. Перспективная схема электроснабжения

11.1. Существующее положение в подсистемах системы электроснабжения

На территории города Нижневартовска снабжение потребителей электрической энергией осуществляется на основе договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) гарантирующим поставщиком электрической энергии ООО «НЭСКО». Зоной деятельности ООО «НЭСКО» является границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска.

Основными сетевыми организациями города Нижневартовска являются Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) – Магистральные электрические сети (МЭС) Западной Сибири, АО «Тюменьэнерго» (вышестоящие сетевые организации) и АО «Городские электрические сети» города Нижневартовска (нижестоящая смежная сетевая организация).

Суммарная котловая выручка территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2016 году составляет 66844,7 млн. руб., доля АО «Городские электрические сети» - незначительна и составляет 2,1% от общего объема необходимой валовой выручки региона без учета оплаты потерь электрической энергии.

Существующие электросети имеют удовлетворительное состояние и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Из основного оборудования и линий передачи электроэнергии 35% эксплуатируются 25 и более лет.

Фактические объемы электроэнергии и мощности АО «Горэлектросеть» города Нижневартовск за 2017 год преставлены в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1 – Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

| Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 813 353,4620 |  | 195 134,1180 | 618 219,3440 |  |
| из сетей ФСК | 20 | 14 768,8980 |  |  | 14 768,8980 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 40 | 798 584,5640 |  | 195 134,1180 | 603 450,4460 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 507 139,4890 |  |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |
| ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 70 | 144 161,9420 |  |  | 144 161,9420 |  |
| СН2 | 80 | 362 977,5470 |  |  |  | 362 977,5470 |
| НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 750 318,0620 |  | 44 688,8570 | 369 039,5310 | 336 589,6740 |
| конечные потребители | 110 | 746 824,2620 |  | 44 688,8570 | 365 545,7310 | 336 589,6740 |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 3 493,8000 |  |  | 3 493,8000 |  |
| поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 507 139,4890 |  | 144 161,9420 | 362 977,5470 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 160 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 170 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 180 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 190 | 63 035,4000 |  | 6 283,3190 | 30 364,2080 | 26 387,8730 |
| относимые на собственное потребление | 200 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Мощность (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 300 | 116,6200 |  | 27,6220 | 88,9980 |  |
| из сетей ФСК | 310 | 3,6000 |  |  | 3,6000 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 320 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 330 | 113,0200 |  | 27,6220 | 85,3980 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 340 | 72,3702 |  |  | 20,3254 | 52,0448 |
| ВН | 350 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 360 | 20,3254 |  |  | 20,3254 |  |
| СН2 | 370 | 52,0448 |  |  |  | 52,0448 |
| НН | 380 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 390 | 107,5819 |  | 6,4076 | 52,9135 | 48,2608 |
| конечные потребители | 400 | 107,0809 |  | 6,4076 | 52,4126 | 48,2608 |
| другие сети | 420 | 0,5009 |  |  | 0,5009 |  |
| поставщики | 430 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 440 | 72,3702 |  | 20,3254 | 52,0448 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 450 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 460 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 470 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 480 | 9,0381 |  | 0,8890 | 4,3651 | 3,7840 |
| относимые на собственное потребление | 490 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Небаланс | 500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2017 г. 9,19 % от поступления электроэнергии в сеть.

Наибольшие фактические потери электрической энергии в сетях АО «Городские электрические сети» приходятся на уровень напряжения НН - около 7,2%. Данный показатель является высоким и свидетельствует о необходимости модернизации сетей низкого напряжения, непосредственно присоединенным к энергопринимающим установкам бытовых (коммунальных) потребителей электрической энергии. Следует отметить значительное уменьшение потерь электроэнергии по НН за последние 5 лет, что связано с успешной работой по обновлению оборудования, переходу на СИП (ВЛ), замене старых кабельных линий и полном коммерческом учете.

С учетом времени эксплуатации потери в изоляции кабельных линий определяют по формуле:

ΔWкаб= t×bc×U2×tg δ×Lкаб, (3)

где: bc – емкостная проводимость кабеля, Сим/км

U – линейное напряжение, кВ

Lкаб- длина кабеля, км

tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь, определяемый по формуле:

tgδ=(0,003+0,0002 Тсл)(1+атТсл),

где: Тсл – число лет эксплуатации кабеля (среднее 25 лет).

ат – коэффициент старения, ат= 0,05

Емкостные проводимости кабелей, Сим/км × 10-6 берутся из таблиц.

Чем больше время эксплуатации кабельных линий, тем выше потери. Необходимо постоянно проводить модернизацию сетей с заменой старых КЛ и ВЛ.

Оснащенность энергопринимающих устройств потребителей города Нижневартовска приборами учета электрической энергии является высокой (около 99%). В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» к 100% уровню приближена оснащенность промышленных объектов, бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии.

Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже) представлены в таблице 11.1.2.

Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» приведено в таблице 11.1.3

Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть» на 01.07.18 показана на рисунке 11.1

Таблица 11.1.2 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения АО «Городские электрические сети» по состоянию на 01.07.2018 (центры питания 35кВ и ниже)

| № п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 5,107 | 0,342 | 4,551 | Обская,яч.103, 804 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,589 | 0,039 | 0,772 |  |  |
| 2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 2,882 | 0,804 | 6,314 | Индустр., яч109,203 | 20.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,507 | 0,005 | 0,048 |  |  |
| 3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 4,493 | 0,258 | 5,249 | Обская, яч.705, 208 | 28.02.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,561 | 1,425 | -1,104 |  |  |
| 4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 5,008 | 1,653 | 3,339 | Обская, яч.802,108 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,458 | 0,000 | 0,942 |  |  |
| 5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 5,402 | 2,342 | 2,256 | Центральная,яч.309,409 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,287 | 0,000 | 1,113 |  |  |
| 6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4,949 | 0,000 | 5,051 | Городская-5,яч.349,210 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,21 | 0,000 | 0,672 |  |  |
| 7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1,432 | 1,681 | 6,887 | Городская-5,яч.105,452 | 07.06.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,191 | 0,000 | 1,209 |  |  |
| 8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4,589 | 2,641 | 2,770 | Городская-5,яч.103,458 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,633 | 0,015 | 0,752 |  |  |
| 9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 4,908 | 0,675 | 4,417 | Центр-106, Восток-234 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,443 | 0,000 | 0,957 |  |  |
| 10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 2,196 | 2,203 | 5,601 | Индустр.-303,Восток-113 | 12.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,083 | 0,000 | 0,799 |  |  |
| 11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2,87 | 0,479 | 6,651 | Западная-яч.9,6 | 10.09.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,258 | 0,000 | 0,624 |  |  |
| 12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 4,633 | 1,236 | 4,131 | Городская- 5-139,456 | 10.09.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,426 | 0,000 | 0,456 |  |  |
| 13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5,705 | 2,392 | 1,903 | Городская-5-107,450 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,497 | 0,000 | 0,385 |  |  |
| 14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5,753 | 3,164 | 1,083 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 09.02.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,449 | 0,000 | 0,951 |  |  |
| 15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4,807 | 0,011 | 5,182 | Западная-9,6 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,529 | 0,015 | 0,338 |  |  |
| 16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 3,524 | 1,357 | 5,119 | Индустриальная-410,106 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,764 | 0,242 | 0,035 | 1,487 |  |  |
| 17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2,495 | 2,204 | 5,301 | Обская-510, 604 | 09.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,218 | 0,000 | 0,664 |  |  |
| 18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 3,26 | 1,357 | 5,383 | Обская-506,402 | 11.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,007 | 0,000 | 0,875 |  |  |
| 19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3,318 | 0,341 | 6,341 | Эмтор-107,208 | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,023 | 0,068 | 1,309 |  |  |
| 20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 1,905 | -0,427 | 8,522 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 16.10.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,146 | 0,000 | 0,736 |  |  |
| 21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,863 | 1,303 | 5,834 | Восток, Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,145 | 0,000 | 1,255 |  |  |
| 22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0,85 | 0,645 | 8,505 | Городская-5-208,323 | 30.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,15 | 0,245 | 1,005 |  |  |
| 23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,86 | 1,376 | 5,764 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | 0,4кВ | 1,4 | 0,381 | 1,264 | -0,245 |  |  |
| 24. | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1,02 | 0,677 | 8,303 | Колмаковская яч.114 214 | 25.11.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,084 | 0,000 | 1,316 |  |  |
| 25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 3,402 | 0,840 | 1,758 | Нижневартовская-37,16 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,034 | 0,017 | 0,509 |  |  |
| 26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2,269 | 0,413 | 3,318 | Нижневартовская-14,33 | 13.12.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,281 | 0,014 | 0,587 |  |  |
| 27. | РПП-3, 6/0,4кВ 2х630 | 6кВ | 6 | 4,922 | 0,171 | 0,907 | Нижневартовская-35,12 | 13.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,339 | 0,040 | 0,503 |  |  |
| 28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 2,984 | 0,729 | 6,287 | Западная-7,14 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,116 | 0,025 | 0,741 |  |  |
| 29. | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1,26 | 0,050 | 4,690 | Нижневартовская-17,22 | 16.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,21 | 0,000 | 0,672 |  |  |
| 30. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0,353 | 0,670 | 8,977 | ПС Западная, ф.5,12 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,047 | 0,000 | 0,835 |  |  |
| 31. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 2,096 | 1,653 | 6,251 | Восток - 212,121 | 10.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,25 | 0,000 | 0,632 |  |  |
| 32. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 3,247 | 0,699 | 2,054 | Н-Варт-19,20 | 04.08.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,136 | 0,145 | 1,119 |  |  |
| 33. | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 2,219 | 1,355 | 6,426 | Городская-5-361,204 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,068 | 0,000 | 0,814 |  |  |
| 34. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400 | 10кВ | 10 | 1,996 | 1,042 | 6,962 | Южная-20,27 | 26.11.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,037 | 0,000 | 0,523 |  |  |
| 35. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 3,19 | 0,840 | 5,970 | Южная-25,22 | 06.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,14 | 0,106 | 0,000 | 0,034 |  |  |
| 36. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2,816 | 1,378 | 5,806 | Южная-1,29 | 19.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 1,4 | 0,117 | 1,050 | 0,233 |  |  |
| 37. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 1,638 | 3,180 | 5,182 | Восток -101,226 | 26.01.2017 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,274 | 0,000 | 0,608 |  |  |
| 38. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 2,419 | 0,416 | 7,165 | Южная-8,11 | 29.01.2018 |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,56 | 0,037 | 0,040 | 0,483 |  |  |
| 39. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 14.02.2017 |
|  |  | 6 кВ | 6,3 | 2,944 | 0,620 | 2,736 |  |  |
|  |  | в т.ч.0,4кВ | 0,882 | 0,046 | 0,000 | 0,836 |  |  |
| 40. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-2,1 | 09.02.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 4,277 | 1,531 | 0,492 |  |  |
| 41. | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная -Ф-2,3 | 09.02.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 3,894 | 0,551 | 1,855 |  |  |
| 42. | ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-3,4 | 14.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,136 | 2,073 | 2,091 |  |  |
| 43. | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 20.02.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,107 | 1,061 | 4,832 |  |  |
|  |  | 0,4кВ | 0,882 | 0,2 | 0,025 | 0,657 |  |  |
| 44. | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 | 10.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 2,156 | 1,292 | 0,552 |  |  |
| 45. | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,588 | 0,000 | 2,412 |  |  |
| 46. | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 27.12.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,472 | 0,000 | 3,828 |  |  |
| 47. | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-5,6 | 26.09.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 4,484 | 0,000 | 5,516 |  |  |
| 48. | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Западная-Ф-2,3 | 15.02.2017 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 2,228 | 0,785 | 3,287 |  |  |
| 49. | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | ГПП-7-Ф-4,3 | 07.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 4 | 1,833 | 1,145 | 1,022 |  |  |
| 50. | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Савкинская-Ф-2,4 | 22.12.2016 |
|  |  | 10кВ | 6,3 | 1,468 | 0,920 | 3,912 |  |  |
| 51. | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Восток,Западная | 06.01.2017 |
|  |  | 6кВ | 6,3 | 2,159 | 0,268 | 3,873 |  |  |
| 52. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 5,891 | 0,000 | -5,891 | Восток-Ф-3, Колмаковская Ф-3 | 10.11.2017 |
|  |  | 10кВ | 10 | 5,768 | 0,172 | 4,060 |  |  |
| 53. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | Восток, Колмаковская | 31.12.2017 |
|  |  | 10кВ | 16 | 3,891 | 3,199 | 8,910 |  |  |

Таблица 11.1.3 – Наличие свободной для технологического присоединения мощности АО «Тюменьэнерго» по состоянию на 29.06.2018 (центры питания 35кВ и выше)

| № п/п | Наименование центра питания | Месторасположение | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальное образование (город, район, месторождение) | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВА |
| 1 | ПС 35/10 кВ Новая | г. Нижневартовск | 35 | 1x6.30+1x10.00 | 4,837 | 4,7707 |
| 2 | ПС 35/6 кВ Стройиндустриальная | г. Нижневартовск | 35 | 2x6.30 | 3,727 | 3,727 |
| 3 | ПС 35/10 кВ Водозабор | г. Нижневартовск | 35 | 2x10.00 | 10,37 | 10,37 |
| 4 | ПС 110/10/10 кВ Индустриальная | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 26,267 | 25,9839 |
| 5 | ПС 110/35/10 кВ Восток | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 27,73 | 27,2252 |
| 6 | ПС 110/35/10 ГПП-3 (Западная) | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 29,552 | 29,4857 |
| 7 | ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 23,369 | 23,369 |
| 8 | ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 28,306 | 28,306 |
| 9 | ПС 110/10/10 ГПП-5 (Городская-5) | г. Нижневартовск | 110 | 2x40.00 | 20,508 | 20,508 |
| 10 | ПС 110/10/10 Обская | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00+2x32.00 | 61,885 | 61,885 |
| 11 | ПС 110/10/10 кВ Центральная | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 15,787 | 15,458 |
| 12 | ПС 110/10/10 кВ Южная | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 17,534 | 17,534 |
| 13 | ПС 110/35/10 кВ Колмаковская | г. Нижневартовск | 110 | 2x25.00 | 19,749 | 19,749 |

Рисунок 11.1 - Загрузка центров питания АО «Горэлектросеть»

В текущем моменте энергосистема города Нижневартовска по центрам питания АО «Горэлектросеть» по ПС-35/10(6) кВ составляет 45%, по РП, РПЖ-10(6)/0,4 кВ составляет 54%. Карта-схема загрузки центров питания АО «Горэлектросеть» Перспективные планы строительства обьектов электроснабжения АО «Горэлектросеть» до 2035 года предусматривает строительство новых, замену существующих сетей и обьектов для рационального и максимального использования свободных мощностей.

11.2. Технико-экономические показатели сетей

По результатам анализа технического состояния системы электроснабжения города Нижневартовска выявлен ряд проблем технологического и технико-экономического характера, в частности: высокая степень износа оборудования; высокий уровень потерь электрической энергии в сетях; ежегодный рост тарифов на электрическую энергию; недостаточная обеспеченность в долгосрочной перспективе энергосистемы города Нижневартовска свободными мощностями.

Таблица 11.2.1 – Периоды службы оборудования

| Наименование ЭО | Фактический средний срок службы, лет | Нормативный срок службы, лет | Возможный остаточный срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ, ВЛ с проводом СИП | 19 | 30 | 12 |
| ВЛ с голым проводом | 20 | 45 | 38 |
| Трансформаторные подстанции, распределительные пункты | 20 | 25 | 19 |

Увеличение электрической нагрузки в жилищно-коммунальном секторе города вследствие развития малого предпринимательства, массового строительства, коттеджной застройки, приобретения населением высокоэффективных бытовых приборов мощностью свыше 1 кВт, привело к снижению надежности и качества электроснабжения города, появлению дефицита мощности на источниках.

Покрытие электрических нагрузок города в перспективе сохранится преимущественно от энергосистемы по сети 35-110 кВ.

Большинство трансформаторов от 400 кВА до 1000 кВА, а большинство трансформаторных подстанций 2-х транформаторные. При замене возможна установка транформаторов большей мощности с заменой оборудования и кабельных линий.

По итогам рассмотрения состояния системы сделаны выводы о необходимости приоритетного направления расходов на модернизацию устаревших трансформаторных подстанций и линий электропередач. Замену трансформаторов и оборудования необходимо вести в соответствии с таблицей с учетом аварийности, а также данных обследования состояния трансформаторов, оборудования и сетей.

11.3. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания

На расчетный срок Генерального плана предложено сохранение действующей системы электроснабжения города Нижневартовска.

С учетом мероприятий СТП Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрена реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Медвежья» до 2017 года.

Ликвидация и строительство новой ПС 35/6 кВ «Базовая» мощностью 2х6,3 МВА с целью обеспечения перспективных нагрузок западной части города выполнено в 2016 году.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи электроэнергии потребителям предложено:

- на первую очередь Генерального плана (до 2020 года включительно):

- перевод в кабель участка воздушной ЛЭП 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» - ПС 110/10 кВ «Городская-5» от ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» до ПС 110/10 кВ «Городская-5». Мероприятие предусмотрено в связи с тем, что трасса существующей ЛЭП 110 кВ проходит по планируемой селитебной территории. Данный участок предложено проложить по улице Фармана Салманова, протяженность кабельной ЛЭП 110 кВ составит 2,6 км;

- вынос воздушной ЛЭП 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» - ПС 110/10 кВ «Городская-5» с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)» за границы квартала (29);

- ликвидация и строительство новой ПС 35/6 кВ «Рямная» мощностью 4 МВА с целью повышения надежности энергоснабжения дачных участков, находящихся в восточной части города, и питающей воздушной ЛЭП 35 кВ протяженностью 2 км (вне границ городского округа);

- реконструкция воздушной ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Савкинская» до ПС 35/10 кВ «Совхозная» протяженностью 3,7 км в границах городского округа (общая протяженность – 19,6 км) в 2017 году;

- ликвидация и строительство новой ПС 35/6 кВ «Энергонефть» мощностью 2*6,3 МВА с целью повышения надежности энергоснабжения промышленной зоны западной части города в 2018 году.

- ликвидация и строительство новой ПС 35/10 кВ «Совхозная» в 2017 году мощностью 2х6,3 МВА с целью повышения надежности энергоснабжения жилой застройки старой части города;

на расчетный срок Генерального плана (до 2035 года включительно):

перевод в кабель участка воздушной ЛЭП 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» - ПС 110/10 кВ «Городская-5» от ПС 220/110/10 кВ «Эмтор» до ПС 110/35/10 кВ «ГПП-9А (Колмаковская)», протяженность кабельной ЛЭП 110 кВ составит 3,1 км;

строительство ПС 35/10 кВ «Котельная №4» и питающей воздушной ЛЭП 35 кВ протяженностью 0,2 км;

По надежности электроснабжения значительная часть потребителей электроэнергии города относится к III категории, за исключением таких, как:

установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

образовательные и медицинские организации, учреждения социального обслуживания (детские сады, школы, больницы и т.д.), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения (ВОС, КОС, КНС, ГКНС) в соответствии с требованием СП 31.13330.2012. «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям I и II категории и, с учетом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией:

потребители I категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, перерыв электроснабжения которых, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

потребители II категории – от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций сборных шин распределительных пунктов РП 10(6) кВ или непосредственно с разных секций шин распределительных устройств низшего напряжения понизительных подстанций.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчет выполнен без учета промышленных (производственных) потребителей.

Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2021 года включительно приведены в таблице 11.3.1.

Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно приведены в таблице 11.3.2.

Таблица 11.3.1 – Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2021 года включительно (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | I этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | (2018-2021) |
| 1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 274,5 | 276,2 | 277,7 | 279,87 | 282,66 | 282,66 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 5 287,1 | 5 827,1 | 5 947 | 6 386 | 6 518 | 6 518 |
| 3 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,60 | 20,00 | 20,40 | 22,40 | 22,64 | 22,64 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1669,9 | 1711,7 | 1754,5 | 1798,3 | 1843,3 | 1889,4 |
| 6 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 747,5 | 754,1 | 776,7 | 800,0 | 824,0 | 824,0 |
| 6.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 423,4 | 423,1 | 435,7 | 448,8 | 462,3 | 462,3 |
| 6.2 | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 324,1 | 331,1 | 341,0 | 351,2 | 361,8 | 361,8 |
| 7 | Мощность (общая) | МВт | 120,1 | 122,1 | 124,3 | 126,1 | 128,3 | 128,3 |
| 7.1 | Мощность (юридические лица) | МВт | 65,2 | 67,9 | 69,0 | 69,6 | 71,3 | 71,3 |
| 7.2 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 54,0 | 54,2 | 55,3 | 56,5 | 57,0 | 57,0 |
| 8 | ЧЧИМ (общее) | час | 6250 | 6155 | 6209 | 6289 | 6322 | 6322 |
| 8.1 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6749 | 6475 | 6573 | 6722 | 6777 | 6777 |
| 8.2 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2021 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов в границах города Нижневартовска составляет 128,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке – 141,13 МВт.

Таблица 11.3.2 – Основные показатели электропотребления города Нижневартовска до 2035 года включительно (оптимистический сценарий)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 (базовый) | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | (2022-2035) |
| 1 | Cреднегодовая численность населения | тыс. чел. | 274,5 | 285,4 | 288,2 | 291,0 | 293,9 | 296,7 | 299,6 | 302,6 | 305,5 | 314,3 | 316,8 | 319,2 | 321,4 | 323,4 | 325,0 | 325,0 |
| 2 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 5 287,1 | 6 652 | 6 787 | 6 925 | 7 065 | 7 206 | 7 350 | 7 496 | 7 644 | 7 795 | 7 933 | 8 069 | 8 203 | 8 330 | 8 470 | 8 470 |
| 3 | Обеспеченность населения жилой площадью | м2/чел. | 19,30 | 22,88 | 23,12 | 23,36 | 23,60 | 23,84 | 24,08 | 24,32 | 24,56 | 24,80 | 25,04 | 25,28 | 25,52 | 25,76 | 26,06 | 26,06 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Протяженность сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжение | км | 1629,2 | 1889,4 | 1936,6 | 1985,0 | 2034,6 | 2085,5 | 2137,7 | 2191,1 | 2245,9 | 2302,0 | 2359,6 | 2418,6 | 2479,0 | 2541,0 | 2604,5 | 2604,5 |
| 6 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт.ч | 747,5 | 832,3 | 840,6 | 849,0 | 857,5 | 866,1 | 874,7 | 883,5 | 892,3 | 901,2 | 910,2 | 919,3 | 928,5 | 937,8 | 947,2 | 947,2 |
| 6.1 | Юридические лица, в том числе промышленность | млн. кВт.ч | 423,4 | 467,0 | 471,6 | 476,3 | 481,1 | 485,9 | 490,8 | 495,7 | 500,6 | 505,6 | 510,7 | 515,8 | 521,0 | 526,2 | 531,4 | 531,4 |
| 6.2 | Население и приравненные к нему категории | млн. кВт.ч | 324,1 | 365,4 | 369,1 | 372,8 | 376,5 | 380,3 | 384,1 | 387,9 | 391,8 | 395,7 | 399,7 | 403,7 | 407,7 | 411,8 | 415,9 | 415,9 |
| 7 | Мощность (общая) | МВт | 118,5 | 130,6 | 132,1 | 133,8 | 136,4 | 139,1 | 141,4 | 144,4 | 146,6 | 148,7 | 151,4 | 153,4 | 155,8 | 157,4 | 159,3 | 159,3 |
| 7.1 | Мощность (юридические лица) | МВт | 64,8 | 73,0 | 74,0 | 75,1 | 77,1 | 79,2 | 81,0 | 83,4 | 85,0 | 86,5 | 88,7 | 90,2 | 92,2 | 93,4 | 94,9 | 94,9 |
| 7.2 | Мощность (население и приравненные к нему категории) | МВт | 53,7 | 57,6 | 58,1 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,4 | 61,0 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,4 |
| 8 | ЧЧИМ (общее) | час | 6341 | 6356 | 6426 | 6493 | 6519 | 6544 | 6585 | 6602 | 6658 | 6721 | 6755 | 6824 | 6874 | 6962 | 7040 | 7 040 |
| 8.1 | ЧЧИМ (юридические лица) | час | 6827 | 6830 | 6953 | 7071 | 7108 | 7141 | 7205 | 7222 | 7313 | 7416 | 7463 | 7574 | 7647 | 7790 | 7912 | 7912 |
| 8.2 | ЧЧИМ (население и приравненные к нему категории) | час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов в области энергетики:

регионального значения:

ПС 110 кВ – 1 объект;

кабельные ЛЭП 110 кВ – 5,7 км.

местного значения городского округа:

ПС 35/10 кВ – 2 объекта;

ПС 35/6 кВ – 2 объекта;

воздушная ЛЭП 35 кВ – 3,9 км.

Размещение на территории города Нижневартовска вышеперечисленных объектов электроснабжения позволит:

повысить надежность работы систем электроснабжения;

снизить аварийность электрических сетей и технологического оборудования;

снизить потери электроэнергии в электрических сетях;

осуществить бесперебойное обеспечение города Нижневартовска электрической энергией с заданными параметрами;

осуществлять электроснабжение для обеспечения жизнедеятельности города с учетом перспектив его развития в необходимом объеме;

обеспечить возможность подключения к системе электроснабжения застраиваемых территорий, планируемых под жилищное строительство.

До 2035 года суммарная максимальная электрическая нагрузка (в режиме пикового потребления энергии) жилого сектора и общественно-деловых объектов составляет 159,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 175,23 МВт.

Если рассматривать центры питания обособленно, то можно сделать вывод, что электросетевое хозяйство АО «Тюменьэнерго» располагает свободной электрической мощностью, которая позволит обеспечить развитие жилищного сектора и общественно-деловых зон до конца действия Программы комплексного развития: профицит мощности центров питания 110 кВ составит 78,0%; ПС 35/10/6 кВ составит 16,5%.

Можно предложить ряд мероприятий, направленных на ликвидацию дефицита мощности:

•	перераспределение нагрузки между центрами питания;

•	увеличение мощности дефицитных центров питания;

•	снижение потерь в сетях;

•	строительство новых центров питания.

Но при выборе пути уменьшения дефицита мощности необходимо руководствоваться экономической целесообразностью принимаемых решений, что подтверждается проведением проектных работ.

11.4. Перспективные схемы электроснабжающих сетей районов города

В городе Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Сети и оборудование АО «Городские электрические сети» находятся в удовлетворительном состоянии. Необходимо учитывать в плане развития электроснабжения, что введенные в строй ТП и сети после 1991 года будут стареть и потребуют модернизации и замены.

Развитие инфраструктуры города, расширение его границ требует дальнейшего развития электрических сетей, воздушшных и кабельных линий.

Перспективная схема электроснабжения приведена на рисунке 11.4.1

Рисунок 11.4.1 - Перспективная схема электроснабжения

11.5. Схемы распределительных сетей 10(6) кВ и их параметры

Схемы перспективных распределительных сетей приведены на рис 11.5.1

Рисунок 11.5.1 – Карта строительства сетей электроснабжения 2017-2035гг.

11.6. Режимные параметры электрических сетей от 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю

Энергетической системой называется совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и теплоты при общем управлении этим режимом.

Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергетической системы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Передача и распределение электроэнергии осуществляется электрической сетью - совокупностью электроустановок, состоящей из подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, токопроводов электропроводок, работающих на определенной территории. Как составной элемент энергетической и электроэнергетической систем (ЭЭС) электрическая сеть обеспечивает прием электроэнергии от электростанций, ее передачу на различные расстояния, преобразование параметров электроэнергии на подстанциях и распределение электроэнергии по определенной территории, вплоть до непосредственных потребителей.

Электрически сеть должна проектироваться и эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивалась ее работоспособность во всех возможных режимах - нормальных, ремонтных послеаварийных Параметры режима электрической сети (частота, токи ветвей, напряжения в узлах) должны лежать в допустимых пределах, обеспечивая нормальные условия работы электрооборудования сети и приемников электроэнергии.

Такие параметры режима, как отклонения частоты и напряжения от номинальных значений, характеризуют качество поставляемой потребителям электроэнергии. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013, который регламентирует качество электроэнергии.

Наличие определенных технических требований к параметрам режима вызывает необходимость их контроля и регулирования в процессе эксплуатации и выбора средств регулирования этих параметров на этапе проектирования электрической сети.

Определение параметров режима на стадии проектирования развития электрической сети составляет задачу расчета ее установившихся режимов. Расчетная схема электрической сети состоит из схем замедления отдельных ее элементов и характеризует взаимную связь этих элементов. Исходными данными для расчетов служат мощности потребителей электроэнергии и значения напряжения в отдельных узлах электрической сети.

Электрическая сеть должна обеспечивать требуемую степень надежности электроснабжения потребителей в соответствии с Правилами устройства электроустановок». Эти правила делят все электроприемники на категории в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Каждая категория электроприемников характеризуется последствиями, вызываемыми перерывом электроснабжения. При известном составе потребителей электроэнергии на стадии проектирования развития электрической сети решается вопрос о необходимости или экономической целесообразности резервирования питания.

Электрическая сеть должна быть гибкой, т.е. приспособленной для разных режимов распределения мощности, возникающих в результате изменений нагрузок потребителей, а также приспособленной для плановых и аварийных отключений отдельных элементов сети. Схема электрической сети должна обеспечивать возможность ее последующего развития без коренных изменений.

Наряду с обеспечением работоспособности, гибкости, надежности электроснабжения и качества поставляемой потребителям электроэнергии электрическая сеть должна быть экономичной. Это требование заключается в обеспечении минимального расхода финансовых, энергетических, трудовых и других ресурсов на сооружение электрической сети, передачу и распределение по ней электроэнергии.

При разработке вариантов развитая электрической сети и режимов ее работы требование экономичности должно выполняться при обеспечении отмеченных выше технических требований в электрической сети и к параметрам ее режима.

Электричестве сети характеризуются достаточно сложной структурой и конфигурацией, имеют разные номинальные напряжения, разное назначение, охватывают различную территорию, питают различные по своему характеру потребители электроэнергии. Поэтому затруднительно провести классификацию электрических сетей по какому-либо одному определяющему признаку.

Рад признаков можно связать с номинальным напряжением сети. К таким признакам относятся охват территории, назначение электрической сети, характер потребителей.

По величине номинальное напряжения различают электрические сети напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. Электрические сети напряжением выше 1 кВ можно условно разделить на сети среднего СН, высокого ВН и сверхвысокого СВН напряжения.

По размерам охватываемой территории различают местные электрические сети напряжением до 35 кВ, районные - напряжением 110...220 кВ и региональные - напряжением 330 кВ и выше, служащие для связи между собой отдельных ЭЭС.

По иерархическому признаку электрические сети делятся: на сетевые районы; предприятия электрических сетей; электрические сети районных ЭЭС; электрические сети объединенных ЭЭС; электрические сети единой ЭЭС страны.

По назначению могут быть выделены распределительные и системообразующие электрические сети. Основой распределительных сетей являются распределительные линии электропередачи н потребительские подстанции. Как следует из названия этих сетей, они служат для распределения электроэнергии от крупных системных подстанций до потребителей на определенной территории. Системообразующие сети объединяют крупные электростанции на параллельную (совместную) работу, осуществляют передачу электроэнергии от электростанций к системным подстанциям, служат для связи между собой от дельных ЭЭС и их частей.

По характеру питаемых потребителей различают промышленные, городские и сельскохозяйственные сети. Сельскохозяйственные сети характеризуются значительной протяженностью и невысокой плотностью нагрузки. Промышленные сети имеют незначительную протяженность и большую плотность нагрузки Промежуточное положение занимают городские электрические сети, питающие коммунально-бытовых потребителей и промышленные предприятия средней и малой мощности.

По конфигурации электрические сети делятся на разомкнутые и замкнутые. В разомкнутых сетях каждый потребитель получает питание с одной стороны, в замкнутых – не менее, чем с двух сторон. Простейшей замкнутой сетью является кольцевая сеть, в которой каждый потребитель получает питание с двух сторон.

По конструктивному исполнению электрические сети делятся на воздушные, кабельные, токопроводы и электропроводки. Первые выполняются воздушными линиями электропередачи, вторые – кабельными линиями электропередачи. Воздушные линии электропередачи выполняются на весь спектр освоенных напряжений, кабельные – на напряжения до 500 кВ включительно. На промышленных предприятиях с мощными концентрированными нагрузками электрическая сеть может выполняться токопроводами напряжением 6...35 кВ. Токопроводы напряжением до 1 кВ с жесткими токоведущими элементами (шинами) называются шинопроводами и используются, как правило, для распределения электроэнергии внутри цехов промышленных предприятий. Распределение электроэнергии на напряжение до 1 кВ внутри жилых, производственных, общественных зданий и сооружении осуществляется с помощью электропроводок.

По роду тока электрические сети делятся на сети переменного и постоянного тока. В большинстве электрических сетей используется переменный ток. Сети постоянного тока используются для некоторых технологических процессов в промышленности, в частности, для электролизных и гальванических установок цветной металлургии и химической промышленности.

Протяженные передачи постоянного тока служат в качестве системообразующих связей. Для связи ЭЭС с различными номинальными частотами (50 и 60 Гц) используются вставки постоянного тока. Эти вставки используются и для независимой связи ЭЭС с номинальными частотами. В последнем случае изменение частоты одной системе не оказывает влияния на частоту в другой системе.

В г. Нижневартовске по охвату территории сети – местные, по назначению – распределительные, по конфигурации – разомкнутые, по конструктивному исполнению – воздушные, кабельные, токопроводы и внутренние электропроводки, по роду тока – переменные, служат для электроснабжения городских, промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

11.7. Расчет токов короткого замыкания и реактивной мощности

Расчет токов короткого замыкания производится в соответствии с РД 153-34.0-20.527-98 (Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования), а также ГОСТ 28249-93 (Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ).

Чтобы определить расчетный ток КЗ с целью выбора или проверки электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания, необходимо предварительно выбрать расчетные условия, отвечающие требованиям ПУЭ, в частности, расчетную схему электроустановки.

Выбор этой схемы следует производить с учетом возможных электрических схем соответствующей электроустановки при различных продолжительных режимах ее работы, включая ремонтные и послеаварийные режимы, а также с учетом электрической удаленности различных источников энергии (генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей) от расчетной точки КЗ.

В соответствии с ГОСТ 26522-85 все короткие замыкания подразделяются на удаленные и близкие. КЗ считается удаленным, если амплитуды периодической составляющей тока статора данной электрической машины в начальный и произвольный моменты КЗ практически одинаковы, и близким, если эти амплитуды существенно отличаются. Обычно под электрической удаленностью расчетной точки КЗ от какого-либо источника энергии понимают приведенное к номинальной мощности и номинальному напряжению источника внешнее сопротивление, которое оказывается включенным между источником и точкой КЗ в момент возникновения КЗ. Однако такой способ оценки удаленности применим лишь в тех случаях, когда различные источники энергии связаны с расчетной точкой КЗ независимо друг от друга. Более универсальной величиной, которая в полной мере характеризует электрическую удаленность расчетной точки КЗ от произвольного источника энергии и может быть сравнительно легко определена в схеме любой конфигурации и при любом числе источников энергии, является отношение действующего значения периодической составляющей тока источника энергии (генератора, синхронного компенсатора, электродвигателя) в начальный момент КЗ к его номинальному току.

В тех случаях, когда решаемая задача ограничивается приближенной оценкой значения тока в месте КЗ, для генератора или синхронного компенсатора КЗ допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится по отношению к синхронной машине за двумя и более трансформаторами или за реактором (кабельной линией), сопротивление которого превышает сверхпереходное сопротивление генератора или синхронного компенсатора более чем в 2 раза. Для синхронного или асинхронного электродвигателя КЗ допустимо считать удаленным, если расчетная точка КЗ находится на другой ступени напряжения сети (т.е. за трансформатором) или за реактором, кабелем и т.д., сопротивление которого в 2 раза и более превышает сверхпереходное сопротивление электродвигателя.

Для рассмотрения и проведения анализа токов короткого замыкания расчеты не предоставлены.

Данные по показаниям активной и реактивной составляющих потребляемой электроэнергии в пределах соsφ=0,865-0,94 (замеры ГЭСНВ 2015, 2016 гг. При модернизации старых ТП и строительстве новых возможна установка компенсаторов реактивной мощности, но только после анализа суточных потреблений по активной и реактивной составляющим электроэнергии.

Потери активной энергии в распределительных электросетях находятся в прямой зависимости от величин полного тока в проводниках, реактивная составляющая которого определяется режимом компенсации реактивной мощности. Минимум потерь в распределительных сетях обеспечивается при полной компенсации реактивной мощности.

Таким образом, ситуация, к которой следует стремиться, - это минимизация потоков реактивной мощности во внутрипроизводственных электросетях 0,4 кВ и ее компенсация для приближения к нормативным показателям на границе балансовой принадлежности.

При средних фактических величинах сosφф = 0,865 и соответствующем коэффициенте реактивной мощности tgφф = 0,579 cнижение потерь электроэнергии в годовом исчислении составит:

∆W=k×Wa×(tgφф – tgφн)=0,08×Wa×(0,579 – 0,4)=0,01432×Wa тыс. кВт×ч, (4)

или 1,43% электропотребления, где k = 0,08 – экономический эквивалент реактивной мощности.

Для компенсации реактивной мощности в системе электроснабжения используют статические компенсаторы на основе батарей конденсаторов. Для ТП 0,4 кВ характерны переменные нагрузки в течении суток, по данным измерений характерных дней зима-лето нагрузки в течении суток изменяются на 40-60%, соответственно меняются активные и реактивные составляющие потребляемой электроэнергии. Поэтому необходимо устанавливать автоматические устройства компенсации реактивной составляющей. Стоимость подобных автоматических устройств КРМ в 2-2,5 раза выше стоимости простых КРМ (с ручным переключением). Можно рекомендовать в первую очередь установку автоматических КРМ на стороне высокого напряжения 6-10 кВ. Преимущество централизованной автоматической компенсации заключается в следующем: включенная мощность конденсаторов соответствует потребляемой в конкретный момент времени реактивной мощности без перекомпенсации или недокомпенсации.

Использование конденсаторных установок позволяет:

- разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и распределительные устройства;

- снизить расходы на оплату электроэнергии;

- при использовании определенного типа установок снизить уровень высших гармоник;

- подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;

- при использовании определенного типа установок (с фильтро-компенсирующими устройствами) снизить уровень высших гармоник;

- сделать распределительные сети более надежными и экономичными.

На практике коэффициент мощности после компенсации находится в пределах от 0,92 до 0,95.

При выборе конденсаторной установки требуемая мощность конденсаторов может определяться как:

Qc = P × (tgφ1 – tgφ2), квар, (5)

где: tgφ1 – коэффициент мощности потребителя до установки компенсирующих устройств;

tgφ2 – коэффициент мощности после установки компенсирующих устройств (желаемый или задаваемый энергосистемой коэффициент).

P = W/T, кВт, (6)

где:

W – показания счетчика активной энергии, кВт×ч.;

Т – период, час.

Расчеты соsφ по данным, переданным электроснабжающими организациями, показали, что компенсация реактивной мощности включена со стороны 35 кВ. На стороне 6(10) кВ и 0,4 кВ также имеются устройства компенсации реактивной мощности, которые в большинстве своем часто отключают при незначительных изменениях отклонений от заданных параметров коэффициента мощности. В связи с совершенствованием системы освещения, вентиляции, приводной техники (с внедрением электронных преобразователей), увеличения преобразовательной техники в квартирах, необходимо не реже раз в год отслеживать значения коэффициента мощности и по необходимости уменьшать реактивную составляющую электропотребления в первую очередь со стороны 6-10 кВ, что и делается на данный момент на подстанциях и распределительных пунктах АО «Горэлектросеть».

В таблице 11.7.1 приведены значения коэффициентов мощности.

Таблица 11.7.1 – Значения соsφ:

| ПС Базовая |  |  |  |  |  | 1СШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2СШ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| яч.12 Ввод-2 |  |  | яч.2 Ввод-1 |  |  | яч.6 |  |  | яч.8 |  |  |  | яч.14 |  |  | яч.16 |  |  | яч.18 |  |  |
| 0,966 |  |  | 0,973 |  |  | 0,801 |  |  | 0,981 |  |  |  | 0,977 |  |  | 0,959 |  |  | 0,981 |  |  |
| ПС Галина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод-1 яч.2 |  | яч.1 |  |  | яч.5 |  |  | яч.6 |  |  | яч.15 |  |  | яч.10 |  |  | яч.11 |  |  | яч.9 |  |
| 0,991 |  | 0,987 |  |  | 0,999 |  |  | 0,992 |  |  | 1 |  |  | 0,962 |  |  | 0,99 |  |  | 1 |  |
| ПС Дивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС ПТВМ-2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1СШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2СШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яч.113 Ввод-1 | Яч.203 Ввод-2 |  |  | Яч.111 |  |  | Яч.115 |  |  | Яч.205 |  | ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.1 ТСН-1 |  |  | ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.11 |  |  | ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.12 |  |  | ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.2 Ввод-1 |
| 0,989 | 0,952 |  |  | 0,971 |  |  | 0,982 |  |  | 0,943 |  | 0,708 |  |  | 0,999 |  |  | 0,719 |  |  | 0,833 |

| ПС-2С |  |  |  |  |  | РП-2С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 СШ |  | 2 СШ |  |  |  |  |  |
| яч.1 | яч.15 | яч.9 | яч.12 | яч.6 | яч.8 | РП-2С: яч.19 Ввод-1 | яч.20 Ввод-2 |
| 0,967 | 0,993 | 0,998 | 0,93 | 0,98 | 0,998 | 0,996 | 0,995 |

Можно выделить следующие ячейки требующие подключения КРМ:

ПС Базовая: 1СШ яч. 6 – соsφ=0,801

ПС: ПТВМ-2а ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.1 ТСН-1 соsφ=0,708;

ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.12 соsφ=0,719;

ПТВМ 2А и РПП-1: ПТВМ 2А яч.2 Ввод-1 соsφ=0,833.

Выбор номинала КРМ можно проводить по таблицам производителей с учетом максимальных и минимальных значений коэффициента мощности.

Как указывалось выше, на стороне 6(10) кВ и 0,4 кВ имеются устройства компенсации реактивной мощности, которые в большинстве своём часто отключают при незначительных изменениях отклонений от заданных параметров коэффициента мощности.

В таблице 11.7.2 приведены сведения об установленных УКРМ на объектах АО «Горэлектросеть».

Таблица 11.7.2 – Установленные УКРМ на объектах АО «Горэлектросеть»

| № | Наименование объекта | Тип КУ | Мощность |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ном. | Факт |  |
| 1 | ПС 35/6 "Базовая" | КРМ-6,3-900-150 УХЛ1 | 900 | 900 | 2011 |
| 2 | ПС 35/6 "ПТВМ-2А" | КРМ-6,3-900-150 УХЛ1 | 900 | 900 | 2011 |
| 3 | ПС 35/6 "КОС" | КРМ-6,3-450-150 УХЛ1 | 450 | 450 | 2011 |
| 4 | ПС 35/6 "Энергонефть" | КРМ-6,3-750-50 ХЛ1 | 750 | 750 | 2015 |
| 5 | ПС 35/10 Юбилейная | КРМ-10,5-450-50 УХЛ4 | 450 | 450 | 2015 |
| 6 | ПС 35/10 Котельная 3А | КРМ-10,5кВ-900-75 ХЛ1 | 900 | 900 | 2011 |
| 7 | ПС 35/10 Котельная | КРМ-10,5-750-150 УХЛ4,2 | 750 | 750 | 2014 |
| 8 | РПП-3 | КРМ-6,3-750-150 УХЛ4 | 750 | 750 | 2015 |
| 9 | ПС 35/6 РПП-4 | КРМ-6,3-750-75 ХЛ1 | 450 | 450 | 2011 |
| 10 | РПП-6 | КРМ-6,3-450-75 ХЛ1 | 450 | 450 | 2015 |
| 11 | РПП-7 | КРМ-10,5-450-75 ХЛ1 | 450 | 450 | 2013 |
| 12 | РПЖ-16 | КРМ-10,5-750-150 УХЛ4,2 | 750 | 750 | 2013 |
| 13 | РПЖ-17 | КРМ-10,5-450-50 | 450 | 450 | 2013 |
| 14 | РПЖ-19 | КРМ(УКП56)-10,5-600-150 УХЛ4 | 600 | 600 | 2013 |
| 15 | РПЖ-21 | КРМ(УКП56)-10,5-600-150 УХЛ4 | 600 | 600 | 2014 |
| 16 | РПЖ-22 | КРМ-10,5-450-50 | 450 | 450 | 2014 |
| 17 | РП Дагестан | КРМ(УКРМ)-10,5-450-75 | 450 | 450 | 2015 |
| 18 | ТП-1/4 | КРМ-0,4-200-25 | 200 | 50 | 2015 |
| 19 | ТП-1/7 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2011 |
| 20 | ТП-1/8 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2014 |
| 21 | ТП-1/9 | КРМ-0,4-200-25 | 200 | 50 | 2015 |
| 22 | БКТП-1/15 | КРМ-0,4-200-25 | 200 | 50 | 2014 |
| 23 | БКТП-1/16 | УКМ58-0,4-200-33,3 | 200 | 50 | 2014 |
| 24 | ТП-2/5 | АКУ-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2014 |
| 25 | ТП-2/6 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2015 |
| 26 | ТП-2/7 | УКРМ-0,4-200-25 У1 | 200 | 50 | 2015 |
| 27 | ТП-2/9 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2011 |
| 28 | ТП-2/10 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2014 |
| 29 | ТП-2/11 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 30 | ТП-3/4 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 31 | ТП-3/7 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 32 | ТП-4/1 | КРМ-0,4-200-25 У1 | 200 | 50 | 2016 |
| 33 | ТП-4/2 | КРМ-0,44-200-25 У1 | 200 | 50 | 2016 |
| 34 | ТП-4/3 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 35 | ТП-5/1 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 36 | ТП-5/2 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 37 | ТП-5/7 | КРМ-0,4-200-25У1 | 200 | 50 | 2015 |
| 38 | ТП-5/8 | КРМ(УКМ 58)-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2011 |
| 39 | ТП-5/10 | КРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2012 |
| 40 | ТП-5/12 | УКМ-58-0,4-162,5-12,5У3 | 190 | 50 | 2012 |
| 41 | ТП-5/15 | КРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 42 | ТП-6/4 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 43 | ТП-6/8 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 44 | ТП-7/1 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 45 | ТП-7/4 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 46 | ТП-7/10 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 47 | ТП-7/14 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 48 | ТП-8/1 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 49 | ТП-8/2 | КРМ-0,44-190-10 У21 | 190 | 50 | 2014 |
| 50 | ТП-8/3 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 51 | ТП-8/8 | УКРМ-0,4-100-25 УХЛ3 | 100 | 50 | 2015 |
| 52 | ТП-9/1 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 53 | ТП-9/4 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 54 | ТП-9/8 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 200 | 50 | 2012 |
| 55 | ТП-9/9 | УКРМ-58-0,4-190-6У1 | 190 | 50 | 2012 |
| 56 | ТП-9/10 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2012 |
| 57 | ТП-9/12 | УКРМ-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2013 |
| 58 | БКТП-9/13 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2013 |
| 59 | БКТП-9/14 | УКМ58-0,4-200-20 У3 | 200 | 50 | 2012 |
| 60 | БКТП-9/15 | УКРМ-58-0,4-200-20 У3 | 200 | 50 | 2013 |
| 61 | ТП-9/16 | УКРМ-58-0,4-190-10-6У1 | 190 | 50 | 2013 |
| 62 | ТП-9/17 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 63 | ТП-9/19 | УКРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 64 | БКТП-9/22 | АКУТ-0,4-200 | 200 | 50 | 2014 |
| 65 | БКТП-9/23 | КРМ-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2014 |
| 66 | БКТП-9/24 | УКРМ-58-0,4-190-10-У3 | 190 | 50 | 2014 |
| 67 | БКТП-9/25 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 68 | БКТП-9/26 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 69 | БКТП-9/27 | УКМ58-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2016 |
| 70 | БКТП-9/28 | КРМФ-0,44-200-25-У1 | 200 | 50 | 2016 |
| 71 | ТП-10/1 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 72 | ТП-10/3 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 73 | ТП-10/4 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 74 | ТП-10/5 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 75 | ТП-10/7 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2013 |
| 76 | ТП-10/8 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2013 |
| 77 | ТП-10А/6 | КРМ-0,44-240-10-У2 | 240 | 50 | 2013 |
| 78 | ТП-10Б/1 | КРМ-0,4кВ-190-10 | 190 | 50 | 2014 |
| 79 | ТП-10Б/4 | АУКРМ-0,44-190-10УХЛ4 | 190 | 50 | 2013 |
| 80 | ТП-10Б/5 | УКРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 81 | ТП-10Б/6 | УКРМ-58-0,4-190-10-6 У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 82 | ТП-10Б/7 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10УХЛ4 | 190 | 50 | 2015 |
| 83 | ТП-10В/2 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2015 |
| 84 | ТП-10В/5 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2015 |
| 85 | БКТП-10В/6 | КРМ-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 86 | ТП-10Г/2 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 87 | ТП-10Г/3 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 88 | ТП-10Г/5 | УКМ-0,4/3-187,5-12,5 | 190 | 50 | 2015 |
| 89 | ТП-10Г/7 | КРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 90 | ТП-11/8 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 91 | БКТП-11/13 | АКУ-0,4-300-25 У3 | 300 | 50 | 2015 |
| 92 | БКТП-11/14 | АКУ-0,4-300-25 У3 | 300 | 50 | 2015 |
| 93 | БКТП-11/15 | КРМФ-0,4-200-25 У1 | 200 | 50 | 2015 |
| 94 | ТП-12/3 | КРМ-0,44-190-10 У21 | 190 | 50 | 2014 |
| 95 | ТП-12/4 | КРМ-0,4-200-25 У1 | 200 | 50 | 2016 |
| 96 | ТП-13/3 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 97 | ТП-13/6 | КРМ-0,44-200-25-У3 | 200 | 50 | 2015 |
| 98 | БКТП-13/8 | УКРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2015 |
| 99 | ТП-14/1 | КРМ-0,4-200-25 | 200 | 50 | 2015 |
| 100 | ТП-14/3 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 101 | ТП-14/5 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 102 | БКТП-14/7 | КРМ(УКМ58)-0,4-200-20 У3 | 200 | 50 | 2012 |
| 103 | ТП-15/4 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 104 | ТП-15/8 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2013 |
| 105 | ТП-15/9 | АУКРМ-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2013 |
| 106 | ТП-15/13 | АУКРМ-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2013 |
| 107 | ТП-16/2 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2013 |
| 108 | ТП-16/4 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2013 |
| 109 | ТП-16/7 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 110 | ТП-16/8 | КРМ-0,4-200-25 | 200 | 50 | 2015 |
| 111 | ТП-16/11 | КРМ-0,4-200-25 У1 | 200 | 50 | 2015 |
| 112 | БКТП-16/12 | КРМ 0,44-200-20 УХЛ 4 | 200 | 50 | 2015 |
| 113 | ТП-16/10 | УКРМ 0,44-190-10 УХЛ 4 | 190 | 50 | 2016 |
| 114 | ТП-17/2 | УКМ-58-0,4-100-10У3 | 100 | 50 | 2016 |
| 115 | ТП-17/3 | УКМ-58-0,4-100-10У3 | 100 | 50 | 2016 |
| 116 | ТП-17/4 | УКМ-58-0,4-100-10У3 | 100 | 50 | 2017 |
| 117 | ТП-18/1 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 118 | ТП-18/2 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2016 |
| 119 | ТП-18/3 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 120 | ТП-18/4 | УКМ-58-0,44-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 121 | ТП-18/5 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 122 | ТП-18/6 | УКМ-58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 123 | ТП-18/7 | АКУ-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 124 | ТП-18/8 | АКУ-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2016 |
| 125 | ТП-18/9 | УКРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 126 | БКТП-19/2 | УКМ58-0,4-200-20 У3 | 200 | 50 | 2015 |
| 127 | БКТП-19/3 | УКМ58-0,4-200-20 У3 | 200 | 50 | 2015 |
| 128 | ТП-20/1 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 129 | ТП-20/2 | АУКРМ58-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 130 | ТП-20/4 | АУКРМ58-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 131 | БКТП 21/3 | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 132 | БКТП 21/6 | КРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 133 | БКТП-22/1 | УКМ58-0,4-200-20 У3 | 200 | 50 | 2017 |
| 134 | БКТП-22/2 | УКМ58-0,4-200-20 У3 | 190 | 50 | 2017 |
| 135 | БКТП-22/5 | УКМ-58-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2017 |
| 136 | БКТП-22/6 | УКМ58-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 137 | БКТП-23/1 | КРМ-0,44-200-20 УХЛ-4 | 200 | 50 | 2017 |
| 138 | БКТП-23/3 | КРМ-0,44-200-20 У-3 | 200 | 50 | 2017 |
| 139 | БКТП-23/4 | КРМ-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2017 |
| 140 | БКТП-23/5 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 141 | БКТП-24/1 | КРМ-0,44-200-20 УХЛ4 | 200 | 50 | 2017 |
| 142 | БКТП-24/2 | КРМ-0,44-200-20 УХЛ-4 | 200 | 50 | 2017 |
| 143 | БКТП-24/3 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 144 | БКТП-24/4 | КРМ-0,4-190-10 У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 145 | БКТП-24/5 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2017 |
| 146 | БКТП-25/1 | КРМ-0,4-200-25-У1 | 200 | 50 | 2017 |
| 147 | ТП-К-4 | КРМ-0,44-190-10 УХЛ 4 | 190 | 50 | 2015 |
| 148 | БКТП-К-5 | КРМ-0,44-200-20 УХЛ4 | 200 | 50 | 2015 |
| 149 | КТПН-23/х | УКМ58-0,44-140-10 У1 | 140 | 50 | 2016 |
| 150 | ТП-59/х | АКУ-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2014 |
| 151 | ТП-62/х | УКРМ-0.4кВ -15 | 15 | 15 | 2014 |
| 152 | ТП-63/х | УКМ58-0,4-190-10У3 | 190 | 50 | 2012 |
| 153 | ТП-78/з |  | 50 | 50 | 2012 |
| 154 | БКТП-109/х | УКМ58-0,4-250-25 У3 | 250 | 50 | 2012 |
| 155 | БКТП-106/х | УКМ58-0,4-250-25 У3 | 250 | 50 | 2012 |
| 156 | КТПН-320/з | УКРМ 58-0,4-250-25 У3 | 250 | 50 | 2013 |
| 157 | БКТП-370/з | УКМ58-0,4-250-25 У3 |  | 50 | 2013 |
| 159 | КТПН-353/з | УКРМ 58-0,4-250-25 У3 | 250 | 50 | 2013 |
| 160 | КТПН-412/з |  | 200 | 50 | 2012 |
| 161 | БКТП-405/з | КРМФ-0,4-200-25-У1 | 200 | 50 | 2014 |
| 162 | БКТП-406/з | КРМФ-0,4-200-25-У1 | 200 | 50 | 2014 |
| 163 | БКТП-399/з | КРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 164 | КТПН-5/з | КРМ-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2012 |
| 165 | КТПН-40/с |  | 140 | 50 | 2012 |
| 166 | КТПН-46/с | КРМ-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2012 |
| 167 | КТПН-55/С | КРМ-0,44-130-10 У1 | 130 | 50 | 2012 |
| 168 | РПП-2 | КРМ-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2013 |
| 169 | РПП-5 | КРМФ-0,4-250-25-У1 | 250 | 50 | 2013 |
| 170 | РПП-6 | КРМ-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2015 |
| 171 | РП-10 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 172 | РПЖ-1 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2014 |
| 173 | РПЖ-1А | КРМ 04-200-25 | 200 | 50 | 2014 |
| 177 | РПЖ-4 | УКРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 178 | РПЖ-6 | УКРМ-0,44кВ-190-10 | 190 | 50 | 2014 |
| 179 | РПЖ-7 | КРМ-0,44-190-10 У1 | 190 | 50 | 2014 |
| 180 | РПЖ-8 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 181 | РПЖ-10 | УКРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 182 | РПЖ-13 | УКРМ-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2013 |
| 183 | РПЖ-14 | УКРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 184 | РПЖ-15 | КРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2013 |
| 185 | РПЖ-18 | УКРМ-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2013 |
| 186 | РПЖ-19 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У3 | 190 | 50 | 2014 |
| 187 | РПЖ-20 | КРМ(УКМ58)-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 188 | РПЖ-21 | КРМ-0,44-190-10-У2 | 190 | 50 | 2014 |
| 189 | РПЖ-22 | КРМ-0,44-190-10У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 190 | РПЖ-23 | КРМ-0,4-190-10 У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 191 | РП-3х | УКРМ-0,44-190-10 У2 | 190 | 50 | 2016 |
| 192 | РП Дагестан | КРМ(УКРМ)-0,44-190-10 | 190 | 50 | 2015 |

В таблице 11.7.3 приведены значения разрешенных техническими условиями мощностей и фактические мощности.

Таблица 11.7.3 – Значения разрешенных техническими условиями мощностей и фактические мощности

| № п/п | Наименование ПС |  | Разрешенная техническими условиями мощность по ЦП на 29.10.2018 г. |  |  |  | Максимальная нагрузка по ЦП-110 кВ по ПОТРЕБИТЕЛЮ за 18-00 московского времени 20.12.2017 г |  |  |  | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник питания | Наименование контрагента | Р, МВт | Q, МВАр | tgφ | соsφ | Р, МВт | Q,МВАр | tgφ | соsφ | о. е. |
| 1 | Восток | АО "Горэлектросеть" | 31,31 | 3,13 | 0,1 | 0,995 | 11,3 | 1,86 | 0,165 | 0,987 | 0,008 |
| 2 | ГПП-7 | АО "Горэлектросеть" | 34,22 | 3,42 | 0,1 | 0,995 | 16,77 | 2,25 | 0,134 | 0,991 | 0,004 |
| 3 | Городская-5 | АО "Горэлектросеть" | 35,35 | 3,53 | 0,1 | 0,995 | 21,23 | 2,4 | 0,113 | 0,994 | 0,001 |
| 4 | Западная (НвЭС) | АО "Горэлектросеть" | 27,83 | 2,78 | 0,1 | 0,995 | 12,18 | 1,73 | 0,142 | 0,990 | 0,005 |
| 5 | Индустриальная | АО "Горэлектросеть" | 22,09 | 2,21 | 0,1 | 0,995 | 13,73 | 2,16 | 0,157 | 0,988 | 0,007 |
| 6 | Нижневартовская | АО "Горэлектросеть" | 30,69 | 3,07 | 0,1 | 0,995 | 12,66 | 1,63 | 0,129 | 0,992 | 0,003 |
| 7 | Обская | АО "Горэлектросеть" | 37,95 | 3,79 | 0,1 | 0,995 | 20,48 | 2,2 | 0,107 | 0,994 | 0,001 |
| 8 | Савкинская | АО "Горэлектросеть" | 3,15 | 0,32 | 0,1 | 0,995 | 0,09 | 0,00 | 0,000 | 1,0 | -0,005 |
| 9 | Центральная (НвЭС) | АО "Горэлектросеть" | 16,48 | 1,65 | 0,1 | 0,995 | 10,06 | 1,5 | 0,149 | 0,989 | 0,006 |
| 10 | Южная (НвЭС) | АО "Горэлектросеть" | 17,23 | 1,72 | 0,1 | 0,995 | 8,29 | 1,26 | 0,152 | 0,989 | 0,006 |
| 11 | Колмаковская | АО "Горэлектросеть" | 24,12 | 2,41 | 0,1 | 0,995 | 6,42 | 0,59 | 0,092 | 0,996 | -0,001 |

По данным, представленным в таблице 11.7.3 можно судить об эффективности работы устройств компенсации реактивной мощности. Разница между разрешенной и максимальной нагрузкой объясняется тем, что установки компенсации реактивной мощности имеют большой шаг регулирования и погрешностью измерений. На точность измерения величины реактивной мощности влияет то, что регулировка ее компенсации осуществляется только по одной фазе.

11.8. Потребность в основном оборудовании и материалах

С внедрением энергосберегающих технологий и оборудования, уменьшения потерь при замене старого оборудования и подключения новых ТП, предполагается стабилизация уровня потребления электроэнергии по мощности 120,8 МВт к 2020 году.

Надежность электроснабжения в настоящее время  соответствует критериям, определенным «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения не показал превышение допустимых отклонений в системе электроснабжения по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения показал  соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов.

Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надежность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

К основным мероприятиям по повышению надежности электроснабжения в рамках текущей производственной деятельности относятся: замена электрооборудования 6-10 кВ, находящегося в эксплуатации более 25 лет, проверка устройств РЗиА, замена кабельных выводов 6-10 кВ трансформаторных подстанций в сторону воздушных линий электропередач, ревизия концевых муфт, ревизия разъединителей типа РЛНД, замена трансформаторов и т.п.

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 №718 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕНЭС и территориальных сетевых организаций», в отношении сетевых организаций утверждены: уровень надежности реализуемых услуг и уровень качества реализуемых услуг, включающий в себя показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети и показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг. В рамках фактической деятельности осуществляется контроль исполнения установленных целевых показателей, оказывающих влияния на размер необходимой валовой выручки сетевых организаций.

Источники электроснабжения для прогнозируемого развития города  достаточны. В настоящее время существует профицит электроснабжения.При увеличении промышленного потребления необходимо оценить нагрузки в переходные периоды и при необходимости увеличить мощность источников. Главная задача на данный период – совершенствование (обновление) линий электросети, полное метрологическое обеспечение и модернизация трансформаторных подстанций и распределительных устройств.

С целью повышения долговечности существующих объектов коммунальной инфраструктуры системы электроснабжения, эксплуатационной надежности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Основными направлениями модернизации объектов электроснабжения являются:

замена устаревшего оборудования ТП;

строительство новых ЛЭП 10(6) кВ для присоединения вновь строящихся объектов;

строительство трансформаторных подстанций (ТП);

реконструкция воздушных ЛЭП с применением провода СИП;

реконструкция кабельных линий с применением кабелей, сечение нулевого провода которых не менее сечения фазных проводов;

установка частотных преобразователей на электроприводы;

установка энергосберегающего уличного освещения и освещения в городских организациях.

Одним из мероприятий – замена ламп уличного освещения на светодиодные прожектора. Следует заметить, что замена уличных ламп ДРЛ на светодиодные прожектора (СДП) имеет простой срок окупаемости от 2 до 3 лет, и с учетом падения стоимости светодиодных прожекторов переход на СДП актуален.

Для освещения улиц, площадок, проходов на территории используются ртутные лампы (ДРЛ) мощностью 125-250-400 Вт. Рассмотрим замену 100 подобных светильников. Потери, вызванные малым сроком службы, оплатой утилизации ДРЛ достаточно существенны, необходима замена подобных ламп на современные светодиодные прожектора (уличные светильники СД).

В качестве экономичных источников освещения предлагается использовать прожектора светодиодные серии Эффест «Д» или подобные на светодиодах. При одинаковой яркости света СД потребляют в 3-4 раза меньше электроэнергии (экономия до 70% электроэнергии по сравнению с ДРЛ), а срок службы имеют в 10 раз больший, чем у применяемых ламп ДРЛ. Начать замену можно с замены обычной ДРЛ250 на СД Стандарт 80 Вт (ДРЛ125 на СД Стандарт 50 Вт) при условии обеспечения одной и той же освещенности при высоте установки 4,5-6 м на улицах.

Один прожектор СД типа Эффест «Д» 80 Вт стоит 8 324 руб. (цена оптовой партии светильников), 132 Вт – 14 671 руб., 50 Вт – 3 675 руб. т. е. затраты на приобретение СД выше, чем стоимость ДРЛ. Общие затраты составят сумму затрат на электроэнергию и приобретение ламп. За счет экономии электроэнергии получаем выгоду в размере:

Э=(Рсд-Рдрл)×N×T×C, руб., (7)

где:

Рсд, Рдрл – мощности светодиодного светильника и с лампой ДРЛ, соответственно, Вт;

N – число ламп;

Т – время работы уличного освещения, ч;

С – тариф за электроэнергию, руб./кВт×ч.

Э=((0,4-0,132)×94+(0,25-0,08)×320+(0,125-0,05)×80)×3735×3,64=1 163 657,48 руб.

Затраты на покупку светодиодных светильников составят:

З=Цсд×N, руб.; (8)

где:

Цсд – цена на светодиодный светильник, руб.;

N – количество светильников, шт.

З=14 671×94+8 324×320+3 675×80=4 336 754,00 руб.

Простой срок окупаемости замены светильников с лампами ДРЛ на светодиодные составит:

Ток=З/Э; (9)

Ток=4 336 754,00/1 163 657,48=3,73 года.

Замена ламп уличного освещения (ДРЛ) на светодиодные прожектора имеет удовлетворительный срок окупаемости только при обязательном условии равенства гарантийного срока и срока эксплуатации (срока службы) светильников, используемого в расчётах окупаемости.

При замене трансформаторов оптимальным является установка сухих трансформаторов, эксплуатационные расходы которых на порядок меньше. Ориентировочная стоимость трансформатора 1000 кВА – 17000 €, ТП-1000 кВА стоит 30000 €.

11.9. Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии, электрических сетей, в том числе уличного освещения

Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения приведены в таблице 11.9.1.

Таблица 11.9.1 – Направления по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения

| Мероприятия |  |
| --- | --- |
| Мероприятия по ремонту подстанций | для категорийных потребителей (котельных, больничных учреждений и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС |
|  | строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и по техническим условиям энергоснабжающей организации |
| Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений |  |
| Мероприятия по реконструкции и/или новому строительству электрических сетей, обеспечивающих перераспределение электрической нагрузки из зон с дефицитом в зоны с избытком электрических мощностей (использование существующих резервов) |  |
| Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения и новых объектов системы электроснабжения |  |
| Мероприятия по реконструкции электрической сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (при этом остаточный ресурс требуется определять по текущему состоянию) | реконструкция электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6/10 и 0,4 кВ. |
| Мероприятия по дополнительному монтажу уличного освещения |  |
| Мероприятия по диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами электроснабжения |  |
| Мероприятия по установке автоматической системы контроля и управления энергоресурсами (АИСКУЭ) |  |

Мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения приведены в таблице 11.9.2.

Таблица 11.9.2 – Мероприятия по новому строительству, реконструкции, модернизации системы электроснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |
| 1 | АО «Городские электрические сети» |  |
| 1.1 | Строительство |  |
| 1.1.1 | Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция) | 2018-2035 |
| 1.1.2 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | 2022-2035 |
| 1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | 2022 |
| 1.1.4 | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | 2019 |
| 1.1.5 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | 2019 |
| 1.1.6 | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска | 2019-2035 |
| 1.1.7 | Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ | 2022-2035 |
| 1.1.8 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 2019 |
| 1.1.9 | Строительство магистральных сетей 10 кВ РП- СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток | 2022 |
| 1.1.10 | Строительство РП-СПУ | 2022 |
| 1.1.11 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | 2020 |
| 1.1.12 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с БКТП-22/4 | 2020 |
| 1.1.13 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 2020 |
| 1.1.14 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 2022 |
| 1.1.15 | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 | 2020 |
| 1.1.16 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 2018 |
| 1.1.17 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 2021-2035 |
| 1.1.18 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП | 2020 |
| 1.1.19 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2018-2035 |
| 1.1.20 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ. | 2018-2035 |
| 1.1.21 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 2018-2035 |
| 1.1.22 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2018-2035 |
| 1.1.23 | Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | 2022 |
| 1.1.24 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ- 35кВ в старой части города | 2022 |
| 1.1.25 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП- 10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2020 |
| 1.1.26 | Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП- 10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 2023-2035 |
| 1.1.27 | Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ | 2021-2025 |
| 1.1.28 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2020-2035 |
| 1.1.29 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 2020-2035 |
| 1.1.30 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 2021-2035 |
| 1.1.31 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | 2019-2035 |
| 1.1.32 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 2020-2035 |
| 1.1.33 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 2020 |
| 1.1.34 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 2020-2035 |
| 1.1.35 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2019-2035 |
| 1.1.36 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П- 5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2020-2035 |
| 1.1.37 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П 11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 2019-2035 |
| 1.1.38 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительсчтво сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 | 2020-2025 |
| 1.1.39 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 2018-2035 |
| 1.1.40 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | 2023-2035 |
| 1.1.41 | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | 2018 |
| 1.1.42 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | 2020 |
| 1.1.43 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 2020-2022 |
| 1.1.44 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 | 2019 |
| 1.1.45 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 | 2020 |
| 1.1.46 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 2023-2035 |
| 1.1.47 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2023-2035 |
| 1.1.48 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 2020 |
| 1.1.49 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор. Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2023-2035 |
| 1.1.50 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 2023-2035 |
| 1.1.51 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП 10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 2023-2035 |
| 1.1.52 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 2021-2035 |
| 1.1.53 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | 2023-2035 |
| 1.1.54 | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 2018-2035 |
| 2 | АО «Тюменьэнерго» |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |
| 2.1 | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) | 2018 |
| 2.2 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта") | 2018 |
| 2.3 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | 2019 |
| 2.4 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | 2018 |
| 2.5 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) | 2019-2020 |
| 3 | ЗАО "Городское освещение" |  |
|  | Строительство |  |
| 3.1 | Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) | 2021-2022 |
| 3.2 | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 |
| 3.3 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 |
| 3.4 | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 |
| 3.5 | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 |
| 3.6 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) | 2019 |
| 3.7 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) | 2020 |
| 3.8 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) | 2020 |
| 3.9 | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) | 2021 |
| 3.10 | Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км) | 2019 |
| 3.11 | Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км) | 2020-2021 |
| 3.12 | Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км) | 2020-2021 |
| 3.13 | Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км) | 2020 |
| 3.14 | Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км) | 2019 |
| 3.15 | Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км) | 2020 |
| 3.16 | Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км) | 2019 |
| 3.17 | Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км) | 2019 |
| 3.18 | УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км) | 2019 |
| 3.19 | УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км) | 2019 |
| 3.20 | УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км) | 2019 |
| 3.21 | УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км) | 2019 |
|  | Реконструкция и модернизация |  |
| 3.22 | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) | 2017-2021 |
| 3.23 | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) | 2017-2021 |
| 3.24 | Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) | 2023-2035 |
| 3.25 | Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) | 2023-2035 |
| 3.26 | Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)) | 2023-2035 |
| 3.27 | Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) | 2023-2035 |
| 3.28 | Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) | 2023-2035 |
| 3.29 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) | 2023-2035 |
| 3.30 | Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) | 2023-2035 |
| 3.31 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) | 2023-2035 |
| 3.32 | Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) | 2023-2035 |
| 3.33 | Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) | 2023-2035 |
| 3.34 | Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) | 2023-2035 |
| 3.35 | Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) | 2023-2035 |
| 3.36 | Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) | 2023-2035 |
| 3.37 | Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) | 2023-2035 |
| 3.38 | Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) | 2023-2035 |
| 3.39 | Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) | 2023-2035 |
| 3.40 | Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) | 2023-2035 |
| 3.41 | Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) | 2023-2035 |
| 3.42 | Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) | 2023-2035 |
| 3.43 | Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) | 2023-2035 |
| 3.44 | Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) | 2023-2035 |
| 3.45 | Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) | 2023-2035 |
| 3.46 | Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) | 2023-2035 |
| 3.47 | Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) | 2023-2035 |
| 3.48 | Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) | 2023-2035 |
| 3.49 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) | 2023-2035 |
| 3.50 | Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) | 2023-2035 |
| 3.51 | Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) | 2023-2035 |
| 3.52 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) | 2023-2035 |
| 3.53 | Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) | 2023-2035 |
| 3.54 | Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) | 2023-2035 |
| 3.55 | Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км) | 2023-2035 |
| 3.56 | Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км) | 2023-2035 |

11.10. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям

Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы электроснабжения города Нижневартовска приведена в таблице 11.10.1.

Таблица 11.10.1 – Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы электроснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия | Годы реализации | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОРОВАНИЯ |  | 11 234 272,82 | 773 624,15 | 850 721,92 | 1 065 891,61 | 587 828,50 | 623 579,75 | 7 332 626,89 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  | 9 391 119,41 | 619 695,95 | 748 012,18 | 993 255,23 | 584 676,30 | 623 579,75 | 5 821 900,00 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, всего |  | 1 843 153,41 | 153 928,20 | 102 709,74 | 72 636,38 | 3 152,20 | - | 1 510 726,89 |
|  | АО «Городские электрические сети» |  | 8 954 300,00 | 608 500,00 | 650 200,00 | 882 100,00 | 396 100,00 | 595 500,00 | 5 821 900,00 |
|  | АО «Тюменьэнерго» |  | 319 817,72 | 150 776,00 | 99 557,54 | 69 484,18 | - | - | - |
|  | ЗАО "Городское освещение" |  | 1 960 155,10 | 14 348,15 | 100 964,38 | 114 307,43 | 191 728,50 | 28 079,75 | 1 510 726,89 |
| 1 | АО "Городские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 8 954 300,00 | 608 500,00 | 650 200,00 | 882 100,00 | 396 100,00 | 595 500,00 | 5 821 900,00 |
| 1.1 | Замена сущ.со строительством новых объектов (реконструкция) | 2018-2035 | 2 346 700,00 | 362 600,00 | 245 500,00 | 226 300,00 | 32 700,00 | 179 600,00 | 1 300 000,00 |
| 1.2 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | 2022-2035 | 45 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | 2022 | 8 500,00 |  |  |  | - | 8 500,00 |  |
| 1.4 | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | 2019 | 9 500,00 |  | 9 500,00 |  | - |  | - |
| 1.5 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | 2019 | 33 000,00 |  | 33 000,00 | - | - |  | - |
| 1.6 | Строительство распределительных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг, Нижневартовска | 2020-2035 | 11 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 10 000,00 |
| 1.7 | Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ | 2022-2035 | 20 200,00 |  |  |  | - | 10 200,00 | 10 000,00 |
| 1.8 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 2020-2035 | 52 000,00 |  |  | 22 000,00 | - |  | 30 000,00 |
| 1.9 | Строительство магистральных сетей 10 кВ РП- СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток | 2022 | 12 000,00 |  |  |  | - | 12 000,00 |  |
| 1.10 | Строительство РП-СПУ | 2022 | 34 100,00 |  | - | - | - | 34 100,00 |  |
| 1.11 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | 2020 | 28 000,00 |  |  | 28 000,00 |  |  |  |
| 1.12 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ- 10кВ с БКТП-22/4 | 2020 | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  |  |
| 1.13 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 2020 | 34 000,00 |  |  | 34 000,00 |  |  |  |
| 1.14 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 2022 | 42 900,00 |  |  |  |  | 42 900,00 |  |
| 1.15 | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 | 2020 | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  |  |
| 1.16 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 2018 | 33 900,00 | 33 900,00 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 2021-2035 | 102 000,00 |  |  |  | 27 000,00 |  | 75 000,00 |
| 1.18 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП | 2020 | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 1.19 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2018-2035 | 350 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
| 1.20 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН- 10/0,4 кВ. | 2018-2035 | 230 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| 1.21 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 2018-2035 | 490 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 |
| 1.22 | Строительство сетей электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2018-2035 | 180 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| 1.23 | Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | 2022 | 16 000,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |  |
| 1.24 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ- 35кВ в старой части города | 2022 | 1 700,00 |  |  |  |  | 1 700,00 |  |
| 1.25 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсальная ледовая арена.Строительство ТП- 10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2020 | 15 400,00 | - |  | 15 400,00 |  |  |  |
| 1.26 | Электроснабжение р-на озКомсомольское. ТП- 10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 2023-2035 | 25 000,00 |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 1.27 | Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ | 2021-2025 | 48 700,00 |  |  |  | 13 700,00 |  | 35 000,00 |
| 1.28 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР 4 оч.строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2020-2035 | 312 300,00 |  |  | 12 600,00 | 38 200,00 | 51 500,00 | 210 000,00 |
| 1.29 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 2020-2035 | 47 600,00 |  |  | 12 600,00 |  |  | 35 000,00 |
| 1.30 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 2021-2035 | 155 500,00 |  |  |  | 17 400,00 | 43 100,00 | 95 000,00 |
| 1.31 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч строительстваг.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | 2019-2035 | 225 000,00 |  | 48 100,00 | 24 500,00 | 27 400,00 |  | 125 000,00 |
| 1.32 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 2020-2035 | 120 200,00 |  |  | 35 200,00 |  |  | 85 000,00 |
| 1.33 | Электроснабжение ВПР 4 оч.строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 2020 | 6 100,00 |  |  | 6 100,00 |  |  |  |
| 1.34 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 2020-2035 | 145 400,00 |  |  | 5 400,00 |  |  | 140 000,00 |
| 1.35 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер.Обской до пер Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2019-2035 | 116 600,00 |  | 15 800,00 | 15 800,00 |  |  | 85 000,00 |
| 1.36 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П- 5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2020-2035 | 152 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |  | 140 000,00 |
| 1.37 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 2019-2035 | 202 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  | 200 000,00 |
| 1.38 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительсчтво сетей,ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 | 2020-2025 | 214 700,00 | - | - | 14 700,00 |  |  | 200 000,00 |
| 1.39 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 2018-2035 | 190 000,00 | 9 500,00 | 21 700,00 | 24 900,00 | 25 900,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |
| 1.40 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | 2023-2035 | 88 900,00 | - | - | - | - |  | 88 900,00 |
| 1.41 | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | 2018 | 22 300,00 | 22 300,00 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | 2020 | 32 900,00 | - | - | 32 900,00 |  |  | - |
| 1.43 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 2020-2022 | 69 100,00 | - | - | 43 900,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |  |
| 1.44 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 | 2019 | 110 000,00 | - | 110 000,00 | - | - |  |  |
| 1.45 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 | 2020 | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | - |  | - |
| 1.46 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 2023-2035 | 55 000,00 | - | - | - | - |  | 55 000,00 |
| 1.47 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Оз.Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2023-2035 | 65 000,00 | - | - | - | - |  | 65 000,00 |
| 1.48 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 2020 | 5 200,00 | - | - | 5 200,00 | - |  |  |
| 1.49 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2023-2035 | 280 000,00 | - | - |  | - |  | 280 000,00 |
| 1.50 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 2023-2035 | 600 000,00 | - | - |  | - |  | 600 000,00 |
| 1.51 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 2023-2035 | 45 000,00 | - | - |  | - |  | 45 000,00 |
| 1.52 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 2021-2035 | 170 100,00 | - | - |  | 52 100,00 |  | 118 000,00 |
| 1.53 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | 2023-2035 | 150 000,00 | - | - |  |  |  | 150 000,00 |
| 1.54 | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 2018-2035 | 1 054 900,00 | 100 200,00 | 84 100,00 | 81 200,00 | 69 100,00 | 70 300,00 | 650 000,00 |
| 2 | АО «Тюменьэнерго» |  | 319 817,72 | 150 776,00 | 99 557,54 | 69 484,18 |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) | 2018 | 102 400,00 | 102 400,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта") | 2018 | 10 949,30 | 10 949,30 |  | - | - |  |  |
| 2.3 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | 2019 | 31 563,60 |  | 31 563,60 |  | - |  |  |
| 2.4 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | 2018 | 37 426,70 | 37 426,70 |  |  | - |  |  |
| 2.5 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) | 2019-2020 | 137 478,12 |  | 67 993,94 | 69 484,18 | - |  |  |
| 3 | ЗАО "Городское освещение" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 57 653,41 | 11 195,95 | 5 906,18 | 2 895,23 | 9 576,30 | 28 079,75 |  |
| 3.1 | Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) | 2021-2022 | 36 948,65 |  |  |  | 8868,90 | 28 079,75 |  |
| 3.2 | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 | 6 913,43 | 6 913,43 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 | 2 405,67 | 2 405,67 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 | 1 876,85 | 1 876,85 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 | 2 223,68 |  | 2 223,68 |  |  |  |  |
| 3.6 | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 | 1 900,65 |  | 1 900,65 |  |  |  |  |
| 3.7 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) | 2019 | 1 781,85 |  | 1 781,85 |  |  |  |  |
| 3.8 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) | 2020 | 1 901,40 |  |  | 1 901,40 |  |  |  |
| 3.9 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) | 2020 | 993,83 |  |  | 993,83 |  |  |  |
| 3.10 | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) | 2021 | 707,40 |  |  |  | 707,40 |  |  |
| 3.11 | Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км) | 2019 | 13 500,00 | - | 13 500,00 | - | - | - | - |
| 3.12 | Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км) | 2020-2021 | 111 000,00 | - | - | 37 000,00 | 74 000,00 | - | - |
| 3.13 | Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км) | 2020-2021 | 140 000,00 | - | - | 35 000,00 | 105 000,00 | - | - |
| 3.14 | Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км) | 2020 | 13 395,00 | - | - | 13 395,00 | - | - | - |
| 3.15 | Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км) | 2019 | 11 525,00 | - | 11 525,00 | - | - | - | - |
| 3.16 | Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км) | 2020 | 22 865,00 | - | - | 22 865,00 | - | - | - |
| 3.17 | Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км) | 2019 | 10 867,00 | - | 10 867,00 | - | - | - | - |
| 3.18 | Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км) | 2019 | 12 164,00 | - | 12 164,00 | - | - | - | - |
| 3.19 | УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км) | 2019 | 23 434,00 | - | 23 434,00 | - | - | - | - |
| 3.20 | УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км) | 2019 | 16 467,00 | - | 16 467,00 | - | - | - | - |
| 3.21 | УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км) | 2019 | 1 143,00 | - | 1 143,00 | - | - | - | - |
| 3.22 | УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км) | 2019 | 2 806,00 | - | 2 806,00 | - | - | - | - |
|  | Реконструкция и модернизация |  | 12 608,80 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 |  |  |
| 3.23 | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) | 2018-2021 | 6 328,80 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | - | - |
| 3.24 | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) | 2018-2021 | 6 280,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | - | - |
| 3.25 | Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) | 2023-2035 | 78 573,37 | - | - | - | - | - | 78 573,37 |
| 3.26 | Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) | 2023-2035 | 16 204,23 | - | - | - | - | - | 16 204,23 |
| 3.27 | Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)) | 2023-2035 | 16 844,59 | - | - | - | - | - | 16 844,59 |
| 3.28 | Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) | 2023-2035 | 15 095,32 | - | - | - | - | - | 15 095,32 |
| 3.29 | Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) | 2023-2035 | 208 711,23 | - | - | - | - | - | 208 711,23 |
| 3.30 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) | 2023-2035 | 6 913,76 | - | - | - | - | - | 6 913,76 |
| 3.31 | Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) | 2023-2035 | 3 769,57 | - | - | - | - | - | 3 769,57 |
| 3.32 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) | 2023-2035 | 15 840,12 | - | - | - | - | - | 15 840,12 |
| 3.33 | Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) | 2023-2035 | 57 542,05 | - | - | - | - | - | 57 542,05 |
| 3.34 | Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) | 2023-2035 | 9 169,22 | - | - | - | - | - | 9 169,22 |
| 3.35 | Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) | 2023-2035 | 76 867,10 | - | - | - | - | - | 76 867,10 |
| 3.36 | Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) | 2023-2035 | 45 520,59 | - | - | - | - | - | 45 520,59 |
| 3.37 | Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) | 2023-2035 | 53 311,21 | - | - | - | - | - | 53 311,21 |
| 3.38 | Наружное освещение Чепаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) | 2023-2035 | 65 054,69 | - | - | - | - | - | 65 054,69 |
| 3.39 | Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) | 2023-2035 | 31 185,41 | - | - | - | - | - | 31 185,41 |
| 3.40 | Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) | 2023-2035 | 92 886,43 | - | - | - | - | - | 92 886,43 |
| 3.41 | Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) | 2023-2035 | 185 837,51 | - | - | - | - | - | 185 837,51 |
| 3.42 | Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) | 2023-2035 | 97 390,31 | - | - | - | - | - | 97 390,31 |
| 3.43 | Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) | 2023-2035 | 25 364,84 | - | - | - | - | - | 25 364,84 |
| 3.44 | Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) | 2023-2035 | 43 179,21 | - | - | - | - | - | 43 179,21 |
| 3.45 | Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) | 2023-2035 | 1 440,00 | - | - | - | - | - | 1 440,00 |
| 3.46 | Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 279шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) | 2023-2035 | 133 871,65 | - | - | - | - | - | 133 871,65 |
| 3.47 | Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 Лет Октября до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) | 2023-2035 | 26 077,00 | - | - | - | - | - | 26 077,00 |
| 3.48 | Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) | 2023-2035 | 20 884,88 | - | - | - | - | - | 20 884,88 |
| 3.49 | Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) | 2023-2035 | 68 210,92 | - | - | - | - | - | 68 210,92 |
| 3.50 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) | 2023-2035 | 21 447,74 | - | - | - | - | - | 21 447,74 |
| 3.51 | Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) | 2023-2035 | 4 067,77 | - | - | - | - | - | 4 067,77 |
| 3.52 | Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) | 2023-2035 | 5 864,76 | - | - | - | - | - | 5 864,76 |
| 3.53 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) | 2023-2035 | 15 646,41 | - | - | - | - | - | 15 646,41 |
| 3.54 | Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 57шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) | 2023-2035 | 19 405,55 | - | - | - | - | - | 19 405,55 |
| 3.55 | Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) | 2023-2035 | 21 936,22 | - | - | - | - | - | 21 936,22 |
| 3.56 | Наружное освещение пос.Дивный ) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км) | 2023-2035 | 1 825,02 | - | - | - | - | - | 1 825,02 |
| 3.57 | Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км) | 2023-2035 | 24 788,21 | - | - | - | - | - | 24 788,21 |

12. Перспективная схема газоснабжения

12.1. Существующее положение в системе газоснабжения

Газоснабжение города осуществляется на базе попутного нефтяного отбензиненного газа, поступающего из магистральных газопроводов «Парабель-Кузбасс», «Уренгой-Челябинск», а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).

Из магистрального газопровода и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ).

ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог «Нижневартовск – Радужный» и «1-й тракторный путь». ГРС введена в эксплуатацию в 2007 году и имеет проектную производительность 150 000 куб. м/ч. На ГРС природный газ подается по магистральному газопроводу-отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель».

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

от ГРС-2 и НВГПЗ подключены газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к котельным и пунктам редуцирования газа (далее по тексту ПРГ);

от ПРГ подключены газопроводы среднего давления (0,3 МПа), так же от ПРГ подключены сети низкого давления (до 0,005 МПа).

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:

очистка газа от твердых и жидких примесей;

снижение давления (редуцирование);

одоризация;

учет количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.

Основное назначение ГРС - снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. На выходе из ГРС обеспечивается подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между газоснабжающей организацией и потребителем с точностью до 10%.

Надежность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается:

а) Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;

б) Поддержанием их в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;

в) Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;

г) Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

д) Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.

В состав газораспределительной станции входят:

I - узлы:

переключения станции;

очистки газа;

предотвращения гидратообразования;

редуцирования газа;

подогрева газа;

коммерческого измерения расхода газа;

одоризации газа;

автономного энергопитания;

отбора газа на собственные нужды;

II - системы:

контроля и автоматики;

связи и телемеханики;

электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества;

электрохимзащиты;

отопления и вентиляции;

охранной сигнализации;

контроля загазованности.

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.

В узле переключения ГРС установлено следующее оборудование:

- краны с пневмоприводом на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны с переключающими трехходовыми кранами на каждом выходном газопроводе и свечой для сброса газа;

- изолирующие устройства на газопроводах входа и выхода для сохранения потенциала катодной защиты при раздельной защите внутриплощадочных коммуникаций ГРС и внешних газопроводов;

- свеча на входе ГРС для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов;

- обводная линия, соединяющая газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающая кратковременную подачу газа потребителю, минуя ГРС. Обводная оснащена двумя кранами: первый - по ходу газа отключающий кран; второй - для дросселирования кран-регулятор. Обводная линия оснащена приборами контроля параметров газа.

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твердых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование, средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.

Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

Линии редуцирования газа оборудованы сбросными свечами.

Узел учета газа предназначен для учета количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счетчиков.

Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан (не менее 16 г на 1000 м3).

Узел одоризации установлен на выходе станции после обводной линии. Подача одоранта производится автоматически.

На ГРС установлены емкости для хранения одоранта. Заправка их производилась не чаще 1 раза в 2 мес.

Давление газа измеряется с помощью манометров, размещенных на входном газопроводе, выходном газопроводе, перед и за фильтром, перед газовым счетчиком, на байпасе, за регулятором давления и на линии редуцирования. Давление газа на входе и выходе регистрируется в регистрационном устройстве.

Дросселирование газа осуществляется в несколько потоков, на каждом из которых установлен соответствующий регулятор давления.

Снижение давления газа на ГРС приводит к существенному снижению его температуры, что может привести к образованию гидратов, обмерзанию регулирующих клапанов, запорной арматуры, приборов и трубопроводов. Поэтому на газораспределительной станции применяется система подогрева природного газа. Подогрев производится перед редуктором, так чтобы температура газа поддерживалась на приемлемом уровне после понижения давления, чтобы исключить эффект гидратообразования в газораспределительной сети.

Принципиальная схема ГРС представлена на рисунке 1.

Один раз в год ГРС останавливается для выполнения ремонтно-профилактических работ.

Здание ГРС оборудовано системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики.

ГРС имеет линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС.

Рисунок 12.1.1 – Принципиальная схема ГРС

Для подключения непосредственно потребителей в системе газоснабжения МО «Город Нижневартовск» используются либо шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), либо газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ). В таблицах 2 и 4 приведены технические характеристики газораспределительных пунктов, установленных в МО «Город Нижневартовск».

ГРС подает газ в город по газопроводам высокого (1,2 МПа) давления 1 категории диаметром 720-530 мм. НВГПЗ подает газ по газопроводу высокого давления 1 категории диаметром 530 мм, среднего и низкого давления. Непосредственно к потребителям газ поступает по газопроводным вводам.

Так же для газоснабжения потребителей предусмотрен аварийный источник газоснабжения – узел редуцирования. Узел редуцирования принадлежит ООО «Нижневартовский ГПК». Газ к нему поступает из газопровода Парабель-Кузбасс.

Узел редуцирования газа и газопровод к нему предназначены для бесперебойного снабжения природным газом потребителей МО «Город Нижневартовск». Подача газа через него производится только в аварийных случаях и непродолжительное время. Его используют два дня в году во время профилактических работ на ГРС. Узел редуцирования расположен на территории Нижневартовского ГПЗ, на площадке узла замера сухого газа. Точкой врезки является первая линия узла замера газа. Границей раздела является фланец задвижки № 1 Ø530 мм. Производительность узла не менее 150 000 м3/ч. Давление на входе – рабочее 36,0 кгс/см2, максимальное 55,0 кгс/см2, на выходе 12 кгс/см2. Для удобства обслуживания предусмотрены мостки и площадки. Прокладка трубопроводов надземная на металлических опорах и по существующей эстакаде. Изоляция трубопроводов – минераловатные маты, покрытые оцинкованной сталью.

Описание технологической схемы, контроля и автоматики.

Отбензиненный газ с технологических установок завода давлением 55,0 кгс/см2 поступает на узел редуцирования по трубопроводу Dy300 мм через диафрагму учета газа F-HB1 (бывшая линия газа на Сургут).

Узел редуцирования (УР) состоит из двух линий автоматического регулирования, каждая из которых оснащена регуляторами прямого действия РД-1, РД-2 типа РД-100-64, установленными между двумя отключающими шаровыми кранами.

На узле редуцирования газа шаровые краны:

№ 9, К-3А, К-3Б, К-5А, К-5Б имеют местное управление;

№ К-1, К-2 имеют местное и дистанционное управление с операторной ПОЗиС-2.

В целях бесперебойной работы УР, в случае ремонта или замены регуляторов РД-1, РД-2, предусмотрена линия ручного редуцирования (байпас), снабженная шаровым краном № К-1 и задвижкой № 3-1.

В зависимости от потребности газа в работе может находиться одна или две линии редуцирования.

Контроль над давлением и температурой на входе газа в УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2011, TIR-1011 и по месту: PI-2001, NI-1001.

Контроль над давлением и температурой на выходе газа из УР осуществляется дистанционно со щита управления в операторной ПОЗиС-2 по приборам: PIR-2021, TIR-1021 и по месту: PI-2002, NI-1002.

На каждой линии редуцирования, в том числе и на байпасе, установлены сигнализирующие манометры: PIA-2031, PIA-2041, PISA-2051 о понижении или повышении давления на УР с выводом звукового и светового сигнала на щит управления в операторную ПОЗиС-2. При срабатывании сигнализации PISA-2051 происходит автоматическое закрытие шаровых кранов № К-1, К-2.

Для защиты трубопровода от превышения давления на выходе с УР установлены два предохранительных клапана: рабочий (Руст=12,8 кгс/см2) и резервный (Руст=12,8 кгс/см2), со сбросом давления в факельную систему завода.

Предусмотрена продувка всех линий редуцирования на свечу.

Отбензиненный газ, пройдя линии редуцирования, объединяется в один трубопровод Dy 500 мм и направляется через узел одоризации к потребителям.

Основными потребителями природного газа являются котельные города.

Транспортировка природного газа от ГРС до газорегуляторных пунктов и, далее – потребителям, осуществляется по системе газопроводов.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземным способом. По принципу построения сети газоснабжения выполнены по тупиковой схеме.

В систему газоснабжения здания входят следующие элементы: ввод, распределительный газопровод, стояки, поэтажные подводки, запорная арматура, газовые приборы, в отдельных случаях - контрольно-измерительные устройства. Внутри здания газопроводы проложены открыто и смонтированы из стальных труб на сварке с разъемными резьбовыми или фланцевыми соединениями в местах установки запорной арматуры и газовых приборов, регуляторов давления.

Запорная арматура внутри зданий установлена на вводе, на ответвлениях к каждому газовому прибору или агрегату, перед газовыми горелками и запальниками, на продувочных трубопроводах, внизу каждого стояка.

Газопроводы прикреплены к стенам зданий с помощью хомутов, крючьев, подвесок, кронштейнов на расстоянии, обеспечивающем монтаж, ремонт и осмотр трубопроводов.

При подаче газа ввод и распределительный трубопровод располагаются с внешней стороны здания. В местах пересечения фундаментов, перекрытий, стен, перегородок, лестничных площадок газопроводы заключены в футляры из стальных труб с кольцевым зазором не менее 5 - 10 мм и с возвышением над уровнем пола не менее чем на 30 мм. Зазор между трубой и футляром заделывают просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. На этих участках не должно быть стыковых соединений. Длина футляра должна соответствовать полной толщине пересекаемой конструкции. Все газопроводы окрашены масляной водостойкой краской.

Все горизонтальные прокладки газопроводов выполнены на высоте не менее 2,2 м с креплением труб с помощью скоб, крючьев, хомутов, кронштейнов.

На промышленных предприятиях, где предусматривается оборудование, потребляющее газ высокого давления, прокладка ввода осуществляется непосредственно в помещение, где будет использован газ.

Если требуется редуцирование газа, то газорегуляторные установки размещаются непосредственно на вводе снаружи здания или в помещении предприятия с устройством огнезащитного (металлического) шкафа или изолированного специального помещения.

Для прокладки вводов и газовой сети в зданиях применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 и ГОСТ 11017-80. Трубы соединяют сваркой при тщательном контроле ее качества. Резьбовые и фланцевые соединения применяют только при монтаже газовых и измерительных приборов.

Обеспечение природным газом потребителей осуществляет ООО «Нижневартовскгаз» по распределительным газопроводам, которые находятся на балансе Администрации города Нижневартовск и переданы в аренду ООО «Нижневартовскгаз» по Договорам аренды № 54-и 27 октября 2011 года, от № 66-и от 17 апреля 2013 года, № 76-и от 03 декабря 2014 года, №№ 92-и, 93-и от 10 августа 2015 года и по газопроводу, который по Договору купли-продажи № 24/14 от 02 июля 2015 года между ООО «Сибирский пивоваренный завод» (Продавец) и ООО «Нижневартовскгаз» (Покупатель) принадлежит ООО «Нижневартовскгаз».

Часть газопроводов (в основном, газопроводы-отводы от магистральных сетей) принадлежат абонентам и обслуживаются по договору ООО «Нижневартовскгаз».

Для строительства всех газопроводов выполнен комплекс проектно-изыскательских работ.

Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз», представлен в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1 – Перечень газопроводов, принадлежащих ООО «Нижневартовскгаз»

| № п/п | Наименование газопровода | Наименование участка газопровода | Условный диаметр, мм | Матери-ал труб | Протяженность, м |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Наруж-ной про-кладки | Подзем-ной про-кладки |  |
| Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Западный промышленный узел, Панель 16 (ООО "Сибирский пивоваренный завод" | Газопровод до ПГБ ООО "Сибирский пивоваренный завод" (ул. Северная № 9П) | 57 | сталь | 501,25 |  | 501,25 | 2011 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 501,25 | 0 | 501,25 |  |
| 2 | Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспредели-тельный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления ГПЗ - площадка ГРС | 530 | сталь | 9600 |  | 9600 | 1977 |
| 3 |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - точка врезки на ГРП котельной № 2 | 530 | сталь | 2650 |  | 2650 | 1978 |
| 4 |  | Участок газопровода высокого давления площадка ГРС - ГГРП от ПК-0 до ПК-9+50 | 530 | сталь | 618 | 108 | 510 | 1978 |
| 5 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки на ГРП котельной № 2 до точки врезки на ГГРП | 530 | сталь | 933 |  | 933 | 1982 |
| 6 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП котельной № 2 | 325 | сталь | 79 |  | 79 | 1982 |
| 7 |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до точки врезки на котельную № 3 | 720 | сталь | 7171 |  | 7171 | 1983 |
| 8 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП-2 котельной № 3 | 325 | сталь | 5 | 5 |  | 1983 |
| 9 |  | Участок газопровода высокого давления от ГРС-2 до котельной № 3 | 530 | сталь | 252 |  | 252 | 1983 |
| 10 |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза "Нижневартовский" | 530 | сталь | 7025 |  | 7025 | 1986 |
| 11 |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной совхоза "Нижневартовский" | 325 | сталь | 10,5 |  | 10,5 | 1986 |
| 12 |  | Участок газопровода высокого давления от котельной № 3 до котельной № 8 совхоза "Нижневартовский" | 89 | сталь | 99,4 | 99,4 |  | 1995 |
| 13 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до ГРП гостиницы "Альберта Хаус" | 89 | сталь | 57 |  | 57 | 1995 |
| 14 | Газоперераба-тывающий завод (ГПЗ) – газораспредели-тельная станция № 2 (ГРС № 2) – газораспредели-тельный пункт совхоза "Нижневартовский" (ГРП) - Котельная ПТВМ | Участок газопровода высокого давления перемычка от одоризационной установки до ГРС-2 в промзоне | 720 | сталь | 2715 |  | 2715 | 1983 |
| 15 |  | Участок газопровода высокого давления от ГГРП до котельной 1а | 530 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1982 |
| 16 |  | Участок газопровода высокого давления от точки врезки до задвижки № 18 | 530 | сталь | 40 |  | 40 | 1980 |
| 17 |  | Участок газопровода высокого давления от задвижки № 18 до ГРПБ | 219 | сталь | 25,88 |  | 25,88 | 2008 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 32575,78 | 212,4 | 32363,38 |  |
| Газопровод среднего давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Газоснабжение завода "Татра" | От ГГРП до котельной № 1а | 325 | сталь | 1295 |  | 1295 | 1980 |
| 19 |  | От ГГРП до котельной № 2 | 325 | сталь | 933 |  | 933 | 1980 |
| 20 |  | От ГРП котельной № 2 до завода "Татра" | 325 | сталь | 1650 |  | 1650 | 1980 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 3878 |  | 3878 |  |
| Газопровод низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 2а по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 84,31 |  | 84,31 | 1974 |
| 22 |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 150 | сталь | 157,01 |  | 157,01 | 1974 |
| 23 |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября | 125 | сталь | 77,03 |  | 77,03 | 1974 |
| 24 |  | Газопровод низкого давления к домам № 2 по ул. Менделеева и № 1 по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 75,48 |  | 75,48 | 1974 |
| 25 |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева | 125 | сталь | 53,69 |  | 53,69 | 1974 |
| 26 |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева | 100 | сталь | 76,9 |  | 76,9 | 1974 |
| 27 |  | Газопровод низкого давления к домам № 4 и № 4а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 14,02 |  | 14,02 | 1979 |
| 28 |  | Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы) | 70 | сталь | 83,49 |  | 83,49 | 1974 |
| 29 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 4б по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 24,95 |  | 24,95 | 1974 |
| 30 |  | Газопровод низкого давления к дому № 6 по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 155,05 |  | 155,05 | 1974 |
| 31 |  | Газопровод низкого давления к дому № 6 по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 49,91 |  | 49,91 | 1974 |
| 32 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы) | 100 | сталь | 51,15 |  | 51,15 | 1974 |
| 33 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы) | 80 | сталь | 123,6 |  | 123,6 | 1974 |
| 34 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по ул. Менделеева (вводы) | 50 | сталь | 48,36 |  | 48,36 | 1974 |
| 35 |  | Газопровод низкого давления от ГРП-1 к дому № 5а по ул. 60 лет Октября (перемычка) | 200 | сталь | 67,1 |  | 67,1 | 1973 |
| 36 |  | Газопровод низкого давления к дому № 6б по ул. Менделеева (с вводами) | 50 | сталь | 178,74 |  | 178,74 | 1973 |
| 37 |  | Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября | 200 | сталь | 189,68 |  | 189,68 | 1973 |
| 38 |  | Газопровод низкого давления к домам № 5а и № 7а по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 78,44 |  | 78,44 | 1973 |
| 39 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы | 200 | сталь | 119,52 |  | 119,52 | 1974 |
| 40 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы | 150 | сталь | 47,49 |  | 47,49 | 1974 |
| 41 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 47,23 |  | 47,23 | 1974 |
| 42 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября | 100 | сталь | 214,2 |  | 214,2 | 1973 |
| 43 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по ул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 36,51 |  | 36,51 | 1973 |
| 44 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7б по ул. 60 лет Октября | 80 | сталь | 49,35 |  | 49,35 | 1973 |
| 45 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7б поул. 60 лет Октября (вводы) | 50 | сталь | 23,76 |  | 23,76 | 1973 |
| 46 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы | 70 | сталь | 171,15 |  | 171,15 | 1973 |
| 47 |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 55,63 |  | 55,63 | 1973 |
| 48 |  | Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка) | 70 | сталь | 14,4 |  | 14,4 | 1976 |
| 49 |  | Газопровод низкого давления от дома № 3а к дому № 5а по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 87,65 |  | 87,65 | 1976 |
| 50 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы | 70 | сталь | 92,55 |  | 92,55 | 1973 |
| 51 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 25,73 |  | 25,73 | 1973 |
| 52 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы | 150 | сталь | 112,68 |  | 112,68 | 1973 |
| 53 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы | 125 | сталь | 26,75 |  | 26,75 | 1973 |
| 54 |  | Газопровод низкого давления к дому № 7 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 66 |  | 66 | 1973 |
| 55 |  | Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы | 100 | сталь | 105,56 |  | 105,56 | 1977 |
| 56 |  | Газопровод низкого давления к домам № 9 и № 11 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 11,98 |  | 11,98 | 1977 |
| 57 |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы | 125 | сталь | 132,51 |  | 132,51 | 1973 |
| 58 |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы | 80 | сталь | 65,1 |  | 65,1 | 1973 |
| 59 |  | Газопровод низкого давления к домам № 7а и № 9а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,49 |  | 53,49 | 1973 |
| 60 |  | Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская | 70 | сталь | 351,96 |  | 351,96 | 1973 |
| 61 | Газопровод низкого давления I микрорайона | Газопровод низкого давления к домам № 11а по проспекту Победы и № 6а, № 4, № 4 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 110,69 |  | 110,69 | 1973 |
| 62 |  | Газопровод низкого давления от дома № 6 к дому № 8 по ул. Омская (перемычка) | 100 | сталь | 67,75 |  | 67,75 | 1977 |
| 63 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская | 80 | сталь | 34,1 |  | 34,1 | 1974 |
| 64 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская | 70 | сталь | 108,1 |  | 108,1 | 1974 |
| 65 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по ул. Омская (вводы) | 50 | сталь | 49,28 |  | 49,28 | 1974 |
| 66 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы | 100 | сталь | 57,95 |  | 57,95 | 1973 |
| 67 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы | 70 | сталь | 95,2 |  | 95,2 | 1973 |
| 68 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 53,25 |  | 53,25 | 1973 |
| 69 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,6 |  | 77,6 | 1973 |
| 70 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 27,43 |  | 27,43 | 1973 |
| 71 |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 80 | сталь | 52,4 |  | 52,4 | 1973 |
| 72 |  | Газопровод низкого давления к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) | 150 | сталь | 118,2 |  | 118,2 | 1973 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4352,06 | 0 | 4352,06 |  |
| 73 | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 7 по ул. Пионерской | 200 | сталь | 152,8 |  | 152,8 | 1972 |
| 74 |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 7, 5, 3, 2 по ул. Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 90,6 |  | 90,6 | 1972 |
| 75 |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 5, 3, 1 по ул Пионерской и к дому № 6 по проспекту Победы (вводы) | 150 | сталь | 304,17 |  | 304,17 | 1972 |
| 76 |  | Газопровод низкого давления - пермычка между домами № 6 по проспекту Победы -вдоль дома № 8 по проспекту Победы | 150 | сталь | 84 |  | 84 | 1975 |
| 77 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8а по проспекту Победы | 70 | сталь | 77,8 |  | 77,8 | 1975 |
| 78 |  | Газопровод низкого давления к домам № 8а и № 12а по проспекту Победы | 50 | сталь | 78,5 |  | 78,5 | 1973 |
| 79 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы | 80 | сталь | 53,22 |  | 53,22 | 1973 |
| 80 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы (вводы) | 50 | сталь | 7,4 |  | 7,4 | 1973 |
| 81 |  | Газопровод низкого давления к дому № 8 по проспекту Победы | 50 | сталь | 28 |  | 28 | 1979 |
| 82 |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 150,8 |  | 150,8 | 1976 |
| 83 |  | Газопровод низкого давления - от КС 14 до дома № 12 по проспекту Победы | 150 | сталь | 80,3 |  | 80,3 | 1973 |
| 84 |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по проспекту Победы | 50 | сталь | 5,8 |  | 5,8 | 1976 |
| 85 |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по проспекту Победы | 50 | сталь | 117,2 |  | 117,2 | 1972 |
| 86 |  | Газопровод низкого давления - перемычка вдоль дома № 14 по проспекту Победы | 150 | сталь | 107,5 |  | 107,5 | 1972 |
| 87 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской | 150 | сталь | 134,05 |  | 134,05 | 1972 |
| 88 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 55,6 |  | 55,6 | 1972 |
| 89 |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской | 80 | сталь | 110,35 |  | 110,35 | 1971 |
| 90 |  | Газопровод низкого давления к дому № 12 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 18 |  | 18 | 1971 |
| 91 |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской | 70 | сталь | 136,51 |  | 136,51 | 1971 |
| 92 |  | Газопровод низкого давления к дому № 14 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 21 |  | 21 | 1971 |
| 93 | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской | 70 | сталь | 187,91 |  | 187,91 | 1972 |
| 94 |  | Газопровод низкого давления к дому № 16 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 20,3 |  | 20,3 | 1972 |
| 95 |  | Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской | 80 | сталь | 152,36 |  | 152,36 | 1972 |
| 96 |  | Газопровод низкого давления к дому № 18 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 13,2 |  | 13,2 | 1972 |
| 97 |  | Газопровод низкого давления к домам №№ 20, 20а, 18 а по ул. Омской | 50 | сталь | 67,18 |  | 67,18 | 1972 |
| 98 |  | Газопровод низкого давления к дому № 20 по ул. Омской | 100 | сталь | 91,1 |  | 91,1 | 1972 |
| 99 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской | 100 | сталь | 160,37 |  | 160,37 | 1974 |
| 100 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22а по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 27,5 |  | 27,5 | 1974 |
| 101 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской | 100 | сталь | 65,9 |  | 65,9 | 1974 |
| 102 |  | Газопровод низкого давления к дому № 22 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1974 |
| 103 |  | Газопровод низкого давления - перемычка между домами № 22 и № 24 по ул. Омской | 50 | сталь | 37,14 |  | 37,14 | 1973 |
| 104 |  | Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской | 100 | сталь | 93,05 |  | 93,05 | 1973 |
| 105 |  | Газопровод низкого давления к дому № 24 по ул. Омской (вводы) | 50 | сталь | 19,1 |  | 19,1 | 1973 |
| 106 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников | 100 | сталь | 157,45 |  | 157,45 | 1972 |
| 107 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 30,5 |  | 30,5 | 1972 |
| 108 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников | 150 | сталь | 128,6 |  | 128,6 | 1971 |
| 109 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5а по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,9 |  | 25,9 | 1971 |
| 110 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников | 150 | сталь | 144,06 |  | 144,06 | 1970 |
| 111 |  | Газопровод низкого давления к дому № 5б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 25,8 |  | 25,8 | 1970 |
| 112 | Газопровод низкого давления II микрорайона | Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников | 70 | сталь | 133,85 |  | 133,85 | 1973 |
| 113 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1б по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 18,9 |  | 18,9 | 1971 |
| 114 |  | Газопровод низкого давления к домам № 1а и № 3 по улице Нефтяников | 70 | сталь | 120 |  | 120 | 1973 |
| 115 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1а и № 3 по улице Нефтяников (вводы) | 50 | сталь | 62,6 |  | 62,6 | 1973 |
| 116 |  | Газопровод низкого давления к дому № 1 по улице Нефтяников | 50 | сталь | 78,2 |  | 78,2 | 1972 |
| 117 |  | Газопровод низкого давления к домам № 11а, № 13 и № 15 по улице Пионерской | 70 | сталь | 255,8 |  | 255,8 | 1972 |
| 118 |  | Газопровод низкого давления к дому № 15 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 19,2 |  | 19,2 | 1972 |
| 119 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской | 80 | сталь | 56,36 |  | 56,36 | 1972 |
| 120 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13 по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 22,8 |  | 22,8 | 1972 |
| 121 |  | Газопровод низкого давления вдоль дома № 11а по ул. Пионерской до ГРП-2 | 200 | сталь | 130,05 |  | 130,05 | 1971 |
| 122 |  | Газопровод низкого давления к дому № 11а по улице Пионерской (вводы) | 70 | сталь | 24 |  | 24 | 1971 |
| 123 |  | Газопровод низкого давления перемычка между домами № 11а и № 13а | 150 | сталь | 130 |  | 130 | 1971 |
| 124 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской | 100 | сталь | 70,18 |  | 70,18 | 1971 |
| 125 |  | Газопровод низкого давления к дому № 13а по улице Пионерской (вводы) | 50 | сталь | 30 |  | 30 | 1971 |
| 126 |  | Газопровод низкого давления к дому № 10а по проспекту Победы | 50 | сталь | 102,1 |  | 102,1 | 1973 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 4540,86 | 0 | 4540,86 |  |
| 127 | Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны" | Газопровод низкого давления к памятнику "Мемориал воинам Великой Отечественной Войны" | 50 | сталь | 169,5 |  | 169,5 | 1990 |
| 128 |  |  | 32 | сталь | 19,5 |  | 19,5 | 1990 |
| 129 |  |  | 250 | сталь | 3,05 |  | 3,05 | 1990 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 192,05 | 0 | 192,05 |  |
| 130 | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора" | Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта к памятнику "Покорителям Самотлора" | 50 | сталь | 129,1 |  | 129,1 | 1980 |
| 131 |  |  | 50 | сталь | 4,9 | 4,9 |  | 1980 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 134 | 4,9 | 129,1 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 46174 | 217,3 | 45956,7 |  |

Газоснабжение потребителей г. Нижневартовска осуществляется согласно макетам, изображённым на рисунках 12.1.2 – 12.2.5.

Рисунок 12.1.2 – Макет существующих сетей газоснабжения в микрорайонах 2 и 3

Рисунок 12.1.3 – Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 12.1.4 – Макет части существующего магистрального газопровода

Рисунок 12.1.5 – Макет части существующего магистрального газопровода

Сведения о протяженности внутридомовых газопроводах в многоквартирных домах приведены в таблице 12.1.2.

Таблица 12.1.2 – Перечень газифицированных многоквартирных домов

| № п/п |  | адрес | номер дома | Этажность | диаметр | длина, м | год | надз, м | подз, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкого давления | ул. Менделеева (с вводами) | 2а | 5 | 50 | 84,31 | 1974 |  | 84,31 |
| 2 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 2 | 3 | 150 | 157,01 | 1974 |  | 157,01 |
| 3 | Низкого давления | к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября |  | 5 | 125 | 77,03 | 1974 |  | 77,03 |
| 4 | Низкого давления | к домам №2 по ул. Менделеева и №1 по ул. 60 лет Октября (вводы) |  | 5 | 50 | 75,48 | 1974 |  | 75,48 |
| 5 | Низкого давления | ул. Менделеева | 4, 4а | 9 | 125 | 53,69 | 1974 |  | 53,69 |
| 6 | Низкого давления | ул. Менделеева | 4, 4а | 9 | 100 | 76,9 | 1974 |  | 76,9 |
| 7 | Низкого давления | ул, Менделеева (вводы) | 4,4а | 9 | 50 | 14,02 | 1974 |  | 14,02 |
| 8 | Низкого давления | ул. Менделеева | 46 | 5 | 70 | 83,49 | 1974 |  | 83,49 |
| 9 | Низкого давления | ул.Менделеева (вводы) | 46 | 5 | 50 | 24,95 | 1974 |  | 24,95 |
| 10 | Низкого давления | ул. Менделеева | 6 | 5 | 100 | 155,05 | 1974 |  | 155,05 |
| 11 | Низкого давления | дому №6 по ул. Менделеева (вводы) | 6 | 5 | 50 | 49,91 | 1974 |  | 49,91 |
| 12 | Низкого давления | ул. Менделеева | 8а | 5 | 100 | 51,15 | 1974 |  | 51,15 |
| 13 | Низкого давления | Менделеева | 8а | 5 | 80 | 123,6 | 1974 |  | 123,6 |
| 14 | Низкого давления | ул. Менделеева (вводы) | 8а | 5 | 50 | 48,36 | 1974 |  | 48,36 |
| 15 | Низкого давления | от ГПР-1 к дому №5а по ул. 60 лет Октября (перемычка) |  |  | 200 | 67,1 | 1973 |  | 67,1 |
| 16 | Низкого давления | ул. Меделеева.(с вводами) | 6Б | 5 | 50 | 178,74 | 1973 |  | 178,74 |
| 17 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 5а, 7а | 5 | 200 | 189,68 | 1973 |  | 189,68 |
| 18 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября (вводы) | 5а, 7а | 5 | 50 | 78,44 | 1973 |  | 78,44 |
| 19 | Низкого давления | проспект Победы | 1 | 5 | 200 | 119,52 | 1974 |  | 119,52 |
| 20 | Низкого давления | проспект Победы | 1 | 5 | 150 | 47,49 | 1974 |  | 47,49 |
| 21 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 1 | 5 | 50 | 47,23 | 1974 |  | 47,23 |
| 22 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 5Б | 5 | 100 | 214,2 | 1973 |  | 214,2 |
| 23 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября (вводы) | 5Б | 5 | 50 | 36,51 | 1973 |  | 36,51 |
| 24 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября | 7Б | 5 | 80 | 49,35 | 1973 |  | 49,35 |
| 25 | Низкого давления | ул. 60 лет Октября (вводы) | 7Б | 5 | 50 | 23,76 | 1973 |  | 23,76 |
| 26 | Низкого давления | проспект Победы | 1а,3а | 5 | 70 | 171,15 | 1973 |  | 171,15 |
| 27 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 1а,3а | 5 | 50 | 55,63 | 1973 |  | 55,63 |
| 28 | Низкого давления | проспект Победы (перемычка) | 3а,5а | 5 | 70 | 14,4 | 1976 |  | 14,4 |
| 29 | Низкого давления | проспект Победы (перемычка) | 3а,5а | 5 | 80 | 87,65 | 1976 |  | 87,65 |
| 30 | Низкого давления | проспект Победы | 5а | 5 | 70 | 92,55 | 1973 |  | 92,55 |
| 31 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 5а | 5 | 50 | 25,73 | 1973 |  | 25,73 |
| 32 | Низкого давления | проспект Победы | 7 | 5 | 150 | 112,68 | 1973 |  | 112,68 |
| 33 | Низкого давления | проспект Победы | 7 | 5 | 125 | 26,75 | 1973 |  | 26,75 |
| 34 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 7 | 5 | 50 | 66 | 1973 |  | 66 |
| 35 | Низкого давления | проспект Победы | 9,11 | 10 | 100 | 105,56 | 1977 |  | 105,56 |
| 36 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 9,11 | 10 | 50 | 11,98 | 1977 |  | 11,98 |
| 37 | Низкого давления | проспект Победы | 7а, 9а | 5 | 125 | 132,51 | 1973 |  | 132,51 |
| 38 | Низкого давления | проспект Победы | 7а, 9а | 5 | 80 | 65,1 | 1973 |  | 65,1 |
| 39 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 7а, 9а | 5 | 50 | 53,49 | 1973 |  | 53,49 |
| 40 | Низкого давления | №11а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская |  |  | 70 | 351,96 | 1973 |  | 351,96 |
| 41 | Низкого давления | №11 а по проспекту Победы №6а, №4, №6 по ул. Омская (вводы) |  |  | 50 | 110,69 | 1973 |  | 110,69 |
| 42 | Низкого давления | ул. Омская (перемычка) | 6, 8 |  | 100 | 67,75 | 1977 |  | 67,75 |
| 43 | Низкого давления | ул. Омская | 8 | 5 | 80 | 34,1 | 1974 |  | 34,1 |
| 44 | Низкого давления | ул. Омская | 8 | 5 | 70 | 108,1 | 1974 |  | 108,1 |
| 45 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 8 | 5 | 50 | 49,28 | 1974 |  | 49,28 |
| 46 | Низкого давления | проспект Победы | 13 | 5 | 100 | 57,95 | 1973 |  | 57,95 |
| 47 | Низкого давления | проспект Победы | 13 | 5 | 70 | 95,2 | 1973 |  | 95,2 |
| 48 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 13 | 5 | 50 | 53,25 | 1973 |  | 53,25 |
| 49 | Низкого давления | проспект Победы | 13а | 5 | 70 | 77,6 | 1973 |  | 77,6 |
| 50 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 13а | 5 | 50 | 27,43 | 1973 |  | 27,43 |
| 51 | Низкого давления | к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) |  |  | 80 | 52,4 | 1973 |  | 52,4 |
| 52 | Низкого давления | к КС-14 по проспекту Победы (перемычка) |  |  | 150 | 118,2 | 1973 |  | 118,2 |
| 53 | Низкого давления | Пионерская | 7 | 5 | 200 | 152,8 | 1972 |  | 152,8 |
| 54 | Низкого давления | к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы) |  |  | 50 | 90,6 | 1972 |  | 90,6 |
| 55 | Низкого давления | к домам №№ 5, 3, 1 по ул. Пионерской и к дому №6 по проспекту Победы (вводы) |  |  | 150 | 304,17 | 1972 |  | 304,17 |
| 56 | Низкого давления | перемычка между домами № 6 по проспекту Победы - вдоль дома №8 по проспекту Победы |  |  | 150 | 84 | 1975 |  | 84 |
| 57 | Низкого давления | проспект Победы | 8а | 5 | 70 | 77,8 | 1975 |  | 77,8 |
| 58 | Низкого давления | проспект Победы | 8а, 12 | 5 | 50 | 78,5 | 1975 |  | 78,5 |
| 59 | Низкого давления | проспект Победы | 10а | 5 | 80 | 53,22 | 1973 |  | 53,22 |
| 60 | Низкого давления | проспект Победы (вводы) | 10а | 5 | 50 | 7,4 | 1973 |  | 7,4 |
| 61 | Низкого давления | проспект Победы | 8 | 10 | 50 | 28 | 1979 |  | 28 |
| 62 | Низкого давления | перемычка вдоль дома №12 по проспекту Победы |  |  | 150 | 150,8 | 1976 |  | 150,8 |
| 63 | Низкого давления | от КС14 до дома №12 по проспекту Победы |  |  | 150 | 80,3 | 1973 |  | 80,3 |
| 64 | Низкого давления | проспект Победы | 12 | 10 | 50 | 5,8 | 1976 |  | 5,8 |
| 65 | Низкого давления | проспект Победы | 14 | 5 | 50 | 117,2 | 1972 |  | 117,2 |
| 66 | Низкого давления | перемычка водль дома №14 по проспекту Победы |  |  | 150 | 107,5 | 1972 |  | 107,5 |
| 67 | Низкого давления | ул. Омская | 10 | 5 | 150 | 134,05 | 1972 |  | 134,05 |
| 68 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 10 | 5 | 50 | 55,6 | 1972 |  | 55,6 |
| 69 | Низкого давления | ул. Омская | 12 | 5 | 80 | 110,35 | 1971 |  | 110,35 |
| 70 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 12 | 5 | 50 | 18 | 1971 |  | 18 |
| 71 | Низкого давления | ул. Омская | 14 | 5 | 70 | 136,5 | 1971 |  | 136,5 |
| 72 | Низкого давления | Омская (вводы) | 14 | 5 | 50 | 21 | 1971 |  | 21 |
| 73 | Низкого давления | ул. Омская | 16 | 5 | 70 | 187,91 | 1972 |  | 187,91 |
| 74 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 16 | 5 | 50 | 20,3 | 1972 |  | 20,3 |
| 75 | Низкого давления | ул. Омская | 18 | 5 | 80 | 152,36 | 1973 |  | 152,36 |
| 76 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 18 | 5 | 50 | 13,2 | 1973 |  | 13,2 |
| 77 | Низкого давления | ул. Омская | 18а, 20, 20а | 5 | 50 | 67,18 | 1972 |  | 67,18 |
| 78 | Низкого давления | ул. Омская | 22 | 5 | 100 | 91,13 | 1972 |  | 91,13 |
| 79 | Низкого давления | ул. Омская | 22а | 5 | 100 | 160,37 | 1974 |  | 160,37 |
| 80 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 22а | 5 | 50 | 27,5 | 1974 |  | 27,5 |
| 81 | Низкого давления | ул. Омская | 22 | 5 | 100 | 65,9 | 1974 |  | 65,9 |
| 82 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 22 | 5 | 50 | 25,8 | 1974 |  | 25,8 |
| 83 | Низкого давления | перемычка между домами №22 и 24 по ул. Омской |  |  | 80 | 37,14 | 1973 |  | 37,14 |
| 84 | Низкого давления | ул. Омская | 24 | 5 | 100 | 93,05 | 1973 |  | 93,05 |
| 85 | Низкого давления | ул. Омская (вводы) | 24 | 5 | 50 | 19,1 | 1973 |  | 19,1 |
| 86 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5 | 5 | 100 | 157,45 | 1972 |  | 157,45 |
| 87 | Низкого давления | Нефтяников (вводы) | 5 | 5 | 50 | 30,5 | 1972 |  | 30,5 |
| 88 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5а | 5 | 150 | 128,6 | 1971 |  | 128,6 |
| 89 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5а | 5 | 50 | 25,9 | 1971 |  | 25,9 |
| 90 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 5Б | 5 | 150 | 144,05 | 1970 |  | 144,05 |
| 91 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 5Б | 5 | 50 | 25,8 | 1970 |  | 25,8 |
| 92 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1Б | 5 | 70 | 133,85 | 1973 |  | 133,85 |
| 93 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 1Б | 5 | 50 | 18,9 | 1973 |  | 18,9 |
| 94 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1а, 3 | 5 | 70 | 120 | 1972 |  | 120 |
| 95 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 1а, 3 | 5 | 50 | 62,6 | 1972 |  | 62,6 |
| 96 | Низкого давления | ул. Нефтяников | 1 | 5 | 50 | 78,2 | 1972 |  | 78,2 |
| 97 | Низкого давления | Пионерская | 11а, 13, 15 | 5 | 70 | 255,8 | 1972 |  | 255,8 |
| 98 | Низкого давления | ул. Нефтяников (вводы) | 15 | 5 | 50 | 19,2 | 1972 |  | 19,2 |
| 99 | Низкого давления | ул. Пионерская | 13 | 5 | 80 | 56,35 | 1972 |  | 56,35 |
| 100 | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 13 | 5 | 50 | 22,8 | 1972 |  | 22,8 |
| 101 | Низкого давления | вдоль дома №11а по ул. Пионерской до ГРП-2 |  |  | 200 | 130,05 | 1971 |  | 130,05 |
| 102 | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 11а |  | 70 | 24 | 1971 |  | 24 |
| 103 | Низкого давления | перемычка между домами №11а и №13а Пионерская |  |  | 150 | 130 | 1974 |  | 130 |
| 104 | Низкого давления | ул. Пионерская | 13а | 5 | 100 | 70,18 | 1971 |  | 70,18 |
| 105 | Низкого давления | ул. Пионерская (вводы) | 13а | 5 | 50 | 30 | 1971 |  | 30 |
| 106 | Низкого давления | проспект Победы | 10а | 5 | 50 | 102,1 | 1973 |  | 102,1 |
| 107 |  | Мемориал ВОВ |  |  | 50 | 169,5 | 1990 |  | 169,5 |
| 108 |  | Мемориал ВОВ |  |  | 32 | 19,5 | 1990 |  | 19,5 |
| 109 |  | Мемориал ВОВ |  |  | 250 | 3,05 | 1990 |  | 3,05 |
| 110 |  | Алеша |  |  | 50 | 4,9 | 1980 |  | 4,9 |
| 111 |  | Алеша |  |  | 50 | 129,1 | 1980 |  | 129,1 |
| 112 | Среднее |  |  |  | 325 | 1650 | 1980 |  | 1650 |
| 113 | Среднее |  |  |  | 325 | 933 | 1980 |  | 933 |
| 114 | Среднее |  |  |  | 325 | 40 | 1980 |  | 40 |
| 115 | Среднее |  |  |  | 325 | 21,8 | 2008 |  | 21,8 |
| 116 | Среднее |  |  |  | 325 | 1409 | 1980 |  | 1409 |
| 117 | Среднее |  |  |  | 219 | 1854,29 | 1973 |  | 1854,29 |
| 118 | Среднее |  |  |  | 50 | 15,03 | 1990 |  | 15,03 |
| 119 |  | Альберта хаус |  |  | 150 | 3,7 | 1995 |  | 3,7 |
| 120 |  | Альберта хаус |  |  | 150 | 86,8 | 1995 |  | 86,8 |
| 121 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 9600 | 1977 |  | 9600 |
| 122 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 2650 | 1978 |  | 2650 |
| 123 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 618 | 1978 | 108 | 510 |
| 124 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 933 | 1982 |  | 933 |
| 125 | Высокое давление |  |  |  | 325 | 79 | 1983 |  | 79 |
| 126 | Высокое давление |  |  |  | 720 | 7171 | 1983 |  | 7171 |
| 127 | Высокое давление |  |  |  | 325 | 5 | 1983 | 5 | 0 |
| 128 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 252 | 1983 |  | 252 |
| 129 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 7025 | 1986 |  | 7025 |
| 130 | Высокое давление |  |  |  | 325 | 10,5 | 1986 |  | 10,5 |
| 131 | Высокое давление |  |  |  | 89 | 99,4 | 1995 | 99,4 | 99,4 |
| 132 | Высокое давление |  |  |  | 89 | 57 | 1995 |  | 57 |
| 133 | Высокое давление |  |  |  | 720 | 2715 | 1983 |  | 2715 |
| 134 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 1295 | 1982 |  | 1295 |
| 135 | Высокое давление |  |  |  | 530 | 40 | 1980 |  | 40 |
| 136 | Высокое давление |  |  |  | 219 | 25,88 | 2008 |  | 25,88 |
| 137 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 127,55 | 2006 |  | 127,55 |
| 138 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 990,15 | 2006 | 990,15 | 0 |
| 139 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 277,84 | 2006 |  | 277,84 |
| 140 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 349,51 | 2006 | 349,51 | 0 |
| 141 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 114 | 1418,95 | 2006 |  | 1418,95 |
| 142 | Высокое давление | ОКДБ |  |  | 108 | 17,9 | 2006 | 17,9 | 0 |
| 143 | Среднее | ОКДБ |  |  | 200 | 10,9 | 2006 |  | 10,9 |
| 144 | Среднее | ОКДБ |  |  | 300 | 192,22 | 2006 | 28,1 | 164,12 |
| 145 | Среднее | ОКДБ |  |  | 300 | 23,3 | 2006 |  | 23,3 |
| 146 | Высокое давление | 10П |  |  | 50 | 182,86 | 2004 | 9,66 | 173,2 |
| 147 | Низкого давления | 10П |  |  |  | 2446,57 | 2004 | 2446,57 | 0 |
| 148 | Низкого давления | 14П |  |  |  | 1244,57 | 2011 | 1244,8 | 0 |
| 149 | Высокое давление | 3П, 4П |  |  | 70 | 229,76 | 2014 | 7,7 | 222,06 |
| 150 | Высокое давление | 3П, 4П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 151 | Среднее | 3П, 4П (Полиэтилен) |  |  | 160 | 452,83 | 2014 |  | 452,83 |
| 152 | Среднее | 3П, 4П |  |  | 150 | 2 | 2014 | 2 | 0 |
| 153 | Среднее | 3П, 4П |  |  | 100 | 9,15 | 2014 | 9,15 | 0 |
| 154 | Среднее | 3П (полиэтилен) |  |  | 110 | 386,85 | 2014 |  | 386,85 |
| 155 | Среднее | 3П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 156 | Среднее | 4П |  |  | 100 | 4,35 | 2014 | 4,35 | 0 |
| 157 | Среднее | 4П (полиэтилен) |  |  | 110 | 1013,82 | 2014 |  | 1013,82 |
| 158 | Среднее | 4П |  |  | 25 | 0,3 | 2014 | 0,3 | 0 |
| 159 | Высокое давление | 14П |  |  |  | 579 | 2011 |  | 579 |
| 160 | Высокое давление | СП3 |  |  | 57 | 501,25 | 2011 |  | 501,25 |
| 161 | Высокое давление | 2П |  |  | 57 | 470,82 | 2012 |  | 470,82 |
| 162 | Низкого давления | 2П |  |  | 76 | 55 | 2012 |  | 55 |
| 163 | Низкого давления | 2П |  |  | 76 | 103,34 | 2012 | 103,34 |  |
| 164 | Низкого давления | 2П |  |  | 57 | 354 | 2012 | 354 |  |
| 165 | Низкого давления | 2П |  |  | 89 | 1,5 | 2012 | 1,5 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 59 255,26 |  |  | 53 572,86 |

Природный газ используется для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей среднеэтажной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Расчеты за потребленный природный газ коммерческими потребителями и коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в индивидуальных домах, на 100% осуществляются на основании показаний узлов учета газа, коммунально-бытовыми потребителями, проживающими в МКД – в основном по нормативам потребления природного газа.

Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз» приведены в таблице 12.1.3.

Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям, приведены в таблице 12.1.4.

Таблица 12.1.3 – Характеристики коммерческих узлов учета газа ООО «Нижневартовскгаз»

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав.№ прибора | Пределы измерения | Погрешность | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "НЗРА" | датчик расхода газа ДРГ.М-400 | 04562 | Qmin=10м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax | 18.07.2012г. | 18.07.2015г. | 3 г. |
|  |  |  |  | Qmax=400м3/ч | ±1,0% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | датчик давления 408ДА мод.8063М | 9948 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 26.06.2015г. | 25.06.2017г. | 2г. |
|  |  | комплект термометров платиновых | 10117 |  | 100П | 24.07.2012г. | 24.07.2016г. | 1 г.??? |
|  |  | технических разностный КТПТР-05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | AB615 |  |  | 19.07.2012г. | 19.07.2015г. | 3 г. |
| 2 | ООО "ВТБ-Сервис" | датчик многопараметрический | 972 | Qmax=160м3/ч | δv=±1,0% | 17.09.2015г. | 17.09.2018г. | 3г. |
|  |  | Dymetic-2721-ВН-160-0,6-Г-01-С-К1 |  | Qnom=80м3/ч | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  | котельная | (измерение объема, t, давления) |  | Qmin=6м3/ч | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | MQ026 |  |  | 03.10.2014г. | 03.10.2017г. | 3г. |
|  |  | счетчик газа ультразвуковой АГАТ-25 | 13255 | Qmin=0,25м3/ч | ±3,0% от Qmin до 10Qmin | 01.2012г. | 01.2018г. | 6 лет |
|  | цех РММ | (с приведением измеряемого V газа |  | Qnom=25м3/ч | ±1,5% от 10Qmin до Qmax |  |  |  |
|  |  | к н.у. по t) |  | Qmax=40м3/ч |  |  |  |  |
| 3 | ООО "РИМЕРА-Сервис" | датчик расхода ДРГ.М-160 | 10866 | Qmin=4м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2016г. | 3г. |
|  | Нижневартовск |  |  | Qmax=160м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,9Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | датчик давления 408ДИ мод.0802 | 2680 | 0,6МПа | кл.т. 0,5 | 26.06.2015г. | 25.06.2017г. | 2г. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 0141/02/0 | -50… +150 | 100М/ В | 24.06.2015г. | 24.06.2016г. | 1г. |
|  |  | ТМ9201 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | МС095 |  |  | 08.08.2014г. | 02.08.2017г. | 3г. |
| 4 | ООО "Белозерное" | Корректор СПГ741 мод.01 (резерв) | 2354 |  |  | 27.08.2008г. | 27.08.2012г. | 4г. |
|  |  | Корректор СПГ741 мод.01 | 5055 |  |  | 13.08.2014г. | 13.08.2018г. |  |
|  |  | термометр медный технический | 4385 | -50… +200 | 100М/ В | 20.07.2015г. | 20.07.2018г. | 3г. |
|  |  | ТМТ-1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик избыточного давления | 08212730 | 0,01МПа | ±0,5% | 30.07.2012г. | 30.07.2015г. | 3г. |
|  |  | МИДА-ДИ-13П01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | счетчик газа турбинный | 3095816 | Qmin=10м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2015г. | 3г. |
|  |  | СГ-16М-100-30-С |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
| 5 | ООО "СибАвтоГазСервис" | Счетчик газа диафрагменный | 18151203 | Qmax=40м3/ч | ±3% Qmin≤Q<Qnom | 30.08.2013г. | 30.08.2023г. | 10 лет |
|  |  | ВК-G25 с to компенсацией (Pt500) |  | Qnom=25м3/ч | ±1,5% 0,1Qnom≤Q≤Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа ТС-90/К | 36505 | Qmin=0,25м3/ч |  | 30.08.2013г. | 30.08.2018г. | 5л. |
| 6 | ИП ВЛАСЮК О.С. | счетчик газа турбинный | 2073259 | Qmax=250м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2016г. | 3г. |
|  |  | СГ-16М-250-40-С |  | Qmin=25м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,1Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±4% от 0,1Qmax до 0,05Qmax |  |  |  |
|  |  | Комплект термометров платиновых | 826 | 0… +200 | 100П/А | 30.09.2013г. | 30.09.2017г. | 3г. |
|  |  | технических разностный КТПТР-01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик давления Метран-55-Ех-ДИ | 62443 | 1,0МПа | кл.т. 0,5 | 24.07.2015г. | 23.07.2018г. | 2г.-3г. |
|  |  | мод.515 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KL068 |  |  | 07.10.2013г. | 07.10.2016г. | 3г. |
| 7 | ООО "Птицефабрика Нижневартовская" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 23092723 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2016г. | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 30300799 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 3102131 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 6852 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2309022 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-2.0-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 8 | ООО "НефтеСервис" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 23072288 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2017г. | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 9 | ОАО "ЗСМ" | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 25111401 | Qmin=2,5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 13.07.2012г | 13.07.2016г. | 3г./4г.? |
|  |  |  |  | Qmax=250м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 8132150507135660 | -50… +150 | 100М/В | 20.06.2015г. | 20.06.2017г. | 2г. |
|  |  | ДТС035-100М.В3.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления КРТ9 | 910159 | 1 МПа | ±0,5% | 02.06.2015г. | 02.06.2017г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KS054 |  |  | 20.08.2014г. | 20.08.2017г. | 3г. |
| 10 | ООО "Агрофирма" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 14108295 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 07.10.2014г. | 07.10.2019г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 14117665 |  | при измерении давления ±0,35% | 27.02.2015г. | 27.02.2020г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204785 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14417 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1410059 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 27.02.2015г. | 27.02.2020г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 11 | ООО "Реммаш" | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229404 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 27.03.2014г. | 27.03.2024г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |  |  |
| 12 | ОАО "СУ № 909" | счетчик газа ротационный RVG-G400 | 75045587 | Qmin=4м3/ч | 2% от Qmin до 0,1Qmax | 08.04.2011г. | 08.04.2021г. | 10 лет |
|  | общий УУГ |  |  | Qmax=650м3/ч | 1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления | 258856 | 0,6МПа | ±0,5% | 15.05.2014г. | 15.05.2017г. | 3г. |
|  |  | Метран-55-Ех-ДИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 65 | -50… +200 | 100М | 06.02.2015г. | 06.02.2017г. | 2г. |
|  |  | ТМТ-15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV160 |  |  | 06.08.2014г. | 06.08.2017г. | 3г. |
|  | водогрейная часть | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 26063903 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 27.08.2015г. | 27.08.2019г. | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления | 23597 | 0,6МПа | ±0,5% | 26.06.2015г. | 25.05.2017г. | 2г. |
|  |  | 415-ДА-Ех |  |  |  |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 64 | -50… +200 | 100М | 06.02.2015г. | 06.02.2017г. | 2г. |
|  |  | ТМТ-15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KV059 |  |  | 07.10.2013г. | 07.10.2016г. | 3г. |
|  | на котле ВК-21 | Счетчик газа вихревой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-9421-530-0,6-Г-01-С-К1" |  |  |  | 20.07.2012г. | 20.07.2015г. | 3г. |
|  |  | состоит из: |  |  | δvр=±1,0% |  |  |  |
|  |  | датчик многопараметрический | 1158 | Q=15-530 м3/ч | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-2721-530-0,6-Г-01-С-К1" |  | t°=-20… +60°С | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |  |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 423-08 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% |  |  |  |
|  |  | "Dymetic-5121-530-0,6-01-С" |  |  | δт=±0,01% |  |  |  |
| 13 | ООО | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25101080 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2016г. | 4г. |
|  | "СибСеверСтройМонтаж" |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 50307974 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | DS302 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 8915 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2510218 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 14 | ЗАО "АМК-ВИГАС" | счетчик газа турбинный | 3110742 | Qmin=20м3/ч |  | 20.07.2012г. | 20.07.2017г. | 3г.-5л. |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-С |  | Qmax=400м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 4720 | -50… +200 | 100М/ В | 30.09.2013г. | 30.09.2016г. | 3г. |
|  |  | ТМТ-2-5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления "Метран-55-ДИ" | 197009 | 0,6МПа | 0,50% | 09.07.2014г. | 09.07.2017г. | 2г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KY075 |  |  | 07.10.2013г. | 07.10.2016г. | 3г. |
| 15 | ООО "Нижневартовский | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28100710 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  | молочный завод" |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 80321655 |  | при измерении давления ±0,4% | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 8212565 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14603 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2810096 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Р-2,0-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 16 | "Покорителям Самотлора" | Счетчик газа ВК G40 | 15178967 | Qmin=0,4м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 05.04.2011г. | 05.04.2021г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Температурный корректор ТС 215 | 11508145 |  | при измерении температуры ±0,1% | 27.05.2011г. | 27.05.2016г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |  |  |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 53502 | Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 19.04.2008г. | 19.04.2016г. | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 17 | ГРП "Альберта Хаус" | датчик расхода газа ДРГ.М-2500 | 27924 | Qmin=125м3/ч | ±1,5% от Qmin до 0,1Qmax и |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmax=2500м3/ч | от 0,9Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,1Qmax до 0,9Qmax |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 1637 | -50… +200 | 100М/ В/2 | 24.06.2015г. | 24.06.2018г. | 3г. |
|  |  | ТМТ-6-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления МИДА-ДА-13П | 11105734 | 0,16МПа | 0,25% | 28.03.2011г. | 28.03.2014г. | 3г. |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА970 |  |  | 06.04.2011г. | 06.04.2014г. | 3г. |
| 18 | коттеджи 10П мкр. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 25090383 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 08.07.2009г. | 08.07.2013г. | 4г. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 19 | ООО "Дерть" | счетчик газа ротационный | 1527 | Qmin=0,4м3/ч | ±2% от Qmin до 0,05Qmax | 07.11.2013г. | 07.11.2019г. | 6л. |
|  | котельная | РГС СИГНАЛ-50-G40 |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,05Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Блок коррекции объема газа БК-10А1(1МПА) | 04740 |  | при измерении давления ±0,4% | 15.10.2013г. | 15.10.2017г. | 4г. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11208131 |  | при измерении температуры ±0,15% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 340811139 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 04524 |  | ±2,5% от Qmin до 0,05Qmax | 29.11.2013г. | 29.11.2016г. | 3г.. |
|  |  | КИ-СТГ-РС-Б-50/G40-10АIм |  |  | ±1,5% от 0,05Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | цех | Счетчик газа ВК G40 | 15219797 | Qmin=0,4м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 13.09.2013г. | 13.09.2023г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Температурный корректор ТС 220 | 132008160 |  | при измерении температуры ±0,1% | 08.11.2013г. | 08.11.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |  |  |
|  |  | Измерительно-вычислительный |  |  | ±3,2% от Qmin до 0,1Qmax |  |  |  |
|  |  | комплекс СГ-ТК-д-65в |  |  | ±1,7% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | цех №2 | Счетчик газа ВК G16T | 30927174 | Qmin=0,16м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 06.11.2013г. | 06.11.2023г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 20 | ЗАО "НСД" | счетчик газа турбинный TRZ-G1000 | 12113567 | Qmin=50м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 16.11.2012г. | 16.11.2020г. | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=1600м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12109253 |  | при измерении давления ±0,4% | 22.11.2012г. | 22.11.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53043479 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 17111 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1211133 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 22.11.2012г. | 22.11.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 21 | ИП Малышев | счетчик газа диафрагменный BK-G16Т | 30927131 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 06.11.2013г. | 06.11.2023г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |  |  |
| 22 | ИП Фоменко | Счетчик газа RVG G65 | 11014275 | Qmin=3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 26.01.2011г. | 26.01.2016г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Корректор ТС215 | 11506908 |  | при измерении температуры ±0,1% | 31.01.2011г. | 31.01.2016г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,2% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 4101304 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 31.01.2011г. | 31.01.2016г. | 5л. |
|  |  | СГ-ТК2-Р-100 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Счетчик газа бытовой СГБ G 4 | 55087 | Qmin=0,04м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qmax | 21.04.2008г. | 21.04.2016г. | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 23 | ООО "Теплоресурс-Югра" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13080635 | Qmin=1,3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 09.08.2013г. | 09.08.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112235 |  | при измерении давления ±0,4% | 09.08.2013г. | 09.08.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204804 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 10761 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1308119 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 09.08.2013г. | 09.08.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 24 | ООО "ТК "Система" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13091517 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 16.09.2013г. | 16.09.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13112853 |  | при измерении давления ±0,4% | 17.09.2013г. | 17.09.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 13204846 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 10776 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1309234 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 17.09.2013г. | 17.09.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 25 | ООО "СплавТехнология" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069619 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 28.06.2013г. | 28.06.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111565 |  | при измерении давления ±0,4% | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062847 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7491 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1306285 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 26 | ООО "НВГ" | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 13017167 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 24.01.2013г. | 24.01.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13109980 |  | при измерении давления ±0,4% | 25.01.2013г. | 25.01.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53047096 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 20870 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1301216 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 25.01.2013г. | 25.01.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-65/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 27 | Парк Победы | счетчик газа диафрагменный BK-G6 | 31864274 | Qmax=10м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 05.11.2014г. | 05.11.2024г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=0,6м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,06м3/ч |  |  |  |  |
| 28 | ООО "АЛМАЗ" | счетчик газа турбинный | 3052741 | Qmax=… м3/ч |  | 22.12.2014г. | 22.12.2017г. | 3г. |
|  |  | СГ-16М-200-30-С |  | Qmin=… м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 60309518 |  | при измерении давления ±0,4% | 13.03.2006г. | 31.08.2016г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 6100079 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 14942 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
| 29 | ООО "СМФ "Славутич" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069620 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 28.06.2013г. | 28.06.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111569 |  | при измерении давления ±0,4% | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53062876 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7333 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1306286 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 01.07.2013г. | 01.07.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 30 | ООО "НБК" | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 13069254 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 07.06.2013г. | 07.06.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=25м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 13111725 |  | при измерении давления ±0,4% | 09.07.2013г. | 09.07.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 53061493 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7029 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1307103 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 09.07.2013г. | 09.07.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 31 | ООО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Сибирский пивоваренный | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10080863 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 23.10.2015г. | 23.10.2020г. | 5л. |
|  | завод" |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК260 | 10328745 |  | при измерении давления ±0,4% |  |  |  |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 1038125 |  | при измерении температуры ±0,1% | 27.10.2015г. | 27.10.2020г. | 5л. |
|  |  | датчик температуры | 7026 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | Комплекс для измерения количества газа |  |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 27.10.2015г. | 27.10.2020г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 32 | ООО СК "РПС" | счетчик газа диафрагменный BK-G16T | 31824319 | Qmax=25м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 14.10.2014г. | 14.10.2024г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16м3/ч |  |  |  |  |
| 33 | ООО "ВАРИАНТ" | Комплекс для измерения количества газа | 1509354 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 28.09.2015г. | 28.09.2020г. | 5л. |
|  | котельная 5П мкр-н | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 15121852 |  | при измерении давления ±0,35% | 28.09.2015г. | 28.09.2020г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: преобразователь давления | 53097462 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | преобразователь температуры | 12483 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | преобразователь перепада давления | 15304545 |  | при измерении разности давлен ±0,1% |  |  |  |
|  |  | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 15093687 | Qmin=0,8м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 25.09.2015г. | 25.09.2020г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |

Таблица 12.1.4 – Характеристики коммерческих узлов учета газа, принадлежащих смежным организациям

| № п/п | Организация | Тип СИ | Зав.№ прибора | Пределы измерения | Погрешность | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО "Нобили" | счетчик газа турбинный | 5010366 | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 6.11.2014г. | 06.11.2019г. | 5л. |
|  |  | СГ16МТ-400-40-С-2 |  | Qmin=20 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 вкл. в себя: датчик давления датчик температуры | 90325965 |  | при измерении давления ±0,4% | 25.11.2014г. | 25.11.2019г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-400/1,6 | 2909466 |  | ±2,5% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 25.11.2014г. | 25.11.2019г. | 5л. |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
| 2 | ООО ПКФ "Стор" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АЗС | счетчик газа диафрагменный BK-G4 | 02299353 | Qmax=6м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 31.08.2005г. | 31.08.2015г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=4м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,04 м3/ч |  |  |  |  |
|  | ж/д тупик | счетчик газа турбинный СГ-16МТ-400-Р-2 | 3060833 |  |  | 29.07.2013г. | 29.07.2018г. | 5л. |
|  | старый Вартовск | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 13070347 | Qmin=3м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 29.07.2013г. | 29.07.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 3 | ИП Посников В.В. | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 28089607 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 20.09.2013г. | 20.09.2018г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | датчик давления Метран-55-Вн-ДИ | 812022 | 1,6МПа | кл.т. 0,5 | 01.09.2014г. | 01.09.2017г. | 2г. |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 759073 | -50… +500 | 100П/ В | 19.09.2014г. | 19.09.2015г. | 1г. |
|  |  | ТСП Метран-256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LA155 |  |  | 10.07.2014г. | 10.07.2017г. | 3г. |
| 4 | ООО | счетчик газа турбинный | 2010117 | Qmin=10 м3/ч |  | 14.02.2012г. | 14.02.2017г. | 5л. |
|  | "СибурТюменьГаз" | СГ-16МТ-100 |  | Qmax=100 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК270 | 12106969 |  |  | 04.07.2012г. | 04.07.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик температуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1207042 |  |  | 04.07.2012г. | 04.07.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО "Кварт" | Расходомер-счетчик газа вихревой ВРСГ-1 | 1347 | Qmax=1750нм3/ч | ±1,3% от Qmin до 0,2Qmax | 05.09.2013г. | 09.08.2015г. | 2г. |
|  |  |  |  | Qmin=12 нм3/ч | ±1% 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
| 6 | ЗАО "Автохолдинг" | счетчик газа турбинный | 2071710 | Qmin=40 м3/ч | ±4% от 0,05Qmax до 0,1Qmax | 03.07.2012г. | 03.07.2015г. | 3г. |
|  |  | СГ-16М-400-Р-2 |  | Qmax=400 м3/ч | ±2% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик давления ИМ2346ДИ | 1211 | 0,6 Мпа | ±0,25% | 18.12.2014г. | 18.12.2017г. | 3г. |
|  |  | термометр медный | 3403 | -50… +200 | 100М | 18.12.2014г. | 18.12.2016г. | 2г. |
|  |  | ТМТ-15-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | СА809 |  |  | 14.02.2014г. | 14.02.2017г. | 3г. |
| 7 | Окружная Детская больница | Датчик многопараметрический | 0267 | Qmax=530 м3/ч | δv=±1,0% | 29.01.2015г. | 29.01.2018г. | 3г. |
|  |  | "Dymetic-2721-ВИ530-1,6-Г-С-К1" |  | Qnom=265 м3/ч | Δt=±0,5°С |  |  |  |
|  |  | (измерение объема, t, давления) |  | Qmin=15 м3/ч | ΔР=±0,008×(P+0,1) МПа |  |  |  |
|  |  | устройство микровычислительное | 130-13 | Р=0,2 - 0,6 МПа | δvс=±1,5% | 23.05.2013г. | 23.05.2016г. | 3г |
|  |  | "Dymetic-5123.2" |  |  | δт=±0,01% |  |  |  |
| 8 | ОАО "Сибнефтепровод" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦРС | счетчик газа турбинный | 3116224 |  |  | 13.08.2012г. | 13.08.2015г. | 3г. |
|  |  | СГ-16М-100-30-С |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 40302176 |  | при измерении давления ±0,4% | 24.08.2012г. | 24.08.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2403033 |  |  | 24.08.2012г. | 24.08.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т-0,75-100/1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЛПДС | Счетчик газа турбинный TRZ G250 | 10061628 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 07.08.2012г. | 07.08.2020г | 8л. |
|  |  |  |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 10328128 |  |  | 07.08.2012г. | 07.08.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 4001994 |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 1107 |  |  |  |  |  |
| 10 | ООО "Альфа-Бим" | счетчик газа турбинный | 04325 | Qmin=13 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 18.03.2010г. | 18.03.2016г. | 6л. |
|  |  | СТГ-100-400 |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 0460 | -50 … +150 | гр. 100М/В/2 | 23.09.2015г. | 23.09.2016г. | 1г. |
|  |  | ТМ-9201 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик давления | 52033716 | 6 бар | ±0,5%ВПИ | 25.09.2014г. | 25.09.2016г. | 2г. |
|  |  | DMP 330L 6001-1-100-100-00R |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LB255 |  |  | 23.09.2014г. | 23.09.2017г. | 3г. |
| 11 | ООО "Автоуниверсал-Моторс" | счетчик газа турбинный | 7072407 | Qmin=12,5 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax | 21.09.2012г. | 21.09.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-16МТ-250-40-С-2 |  | Qmax=250 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax |  |  |  |
|  |  | термометр медный технический | 957 | -50… +200 | 100М/ В | 17.10.2013г. | 17.10.2016г. | 2г.??? |
|  |  | ТМТ-15-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик абсолютного давления | 22608 | 160кПа | ±0,25% | 05.12.2014г. | 05.12.2017г. | 3г. |
|  |  | 415-ДА-Ех, мод.8048М |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | KZ094 |  |  | 17.10.2013г. | 17.10.2016г. | 3г. |
|  | Цех | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 10123933 | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 23.12.2010г. | 23.12.2015г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 12 | ИП Макаров Р.Н. | Delta |  | Qmin=1м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 15.08.2014г. | 15.08.2019г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | термопреобразователь сопротивления | 8,43E+15 | -50…+180 | 100М/В | 23.09.2015г. | 23.09.2016г. | 1-2г. |
|  |  | ДТС035-100М.В3.120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | датчик избыточного давления 415-ДИ | 16491 | 0,6МПа | ±0,5% | 23.09.2015г. | 22.09.2018г. | 3г. |
|  |  | модель 8160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | теплоэнергоконтроллер ИМ2300 | LУ139 |  |  | 29.09.2015г. | 28.09.2018г. | 3г. |
| 13 | ООО "Газпром трансгаз Томск" |  |  | Qmin=1,3 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax |  |  |  |
|  | Общий | счетчик газа ротационный RVG-G16 | 27071652 | Qmax=25 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax | 08.07.2014г. | 08.07.2019г. | 5л. |
|  |  | Преобразователь давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метран-100 | 222945 | 0…1,6МПа | ±0,15% | 20.05.2014г. | 20.05.2016г. | 3г. |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 395 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013г. | 20.08.2017г. | 4г. |
|  |  | Корректор СПГ 761 | 13211 |  | ±0,2% | 23.05.2014г. | 23.05.2018г. | 4г. |
|  | Котел №1 | счетчик газа турбинный |  | Qmin=10 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-с | 9122416 | Qmax=100 м3/ч |  | 31.01.2010г. | 31.01.2015г. | 5л. |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3092 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 08.08.2013г. | 08.08.2015г. | 2г. |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 352 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013г. | 20.08.2017г. | 4г. |
|  | Котел №2 | счетчик газа турбинный |  | Qmin=10 м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | СГ-16МТ-100-40-с | 9122567 | Qmax=100 м3/ч |  | 31.01.2010г. | 31.01.2015г. | 5л. |
|  |  | Датчик давления ДМ5007А | 3099 | 0…0,06МПа | ±0,5% | 08.08.2013г. | 08.08.2015г. | 2г. |
|  |  | Термопреобразователь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТПТ-15-2 | 198 | -50…+200 | Кл.А | 20.08.2013г. | 20.08.2017г. | 4г. |
| 14 | Филиал "Халлибуртон | счетчик газа ротационный RVG-G160 | 1108704 | Qmin=2,5 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 11.10.2011г. | 11.10.2016г. | 5л. |
|  | Интернешнл. Инк" |  |  | Qmax=250 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | Датчик давления | 12207141 |  |  | 01.04.2015г. | 31.03.2017г. | 3г. |
|  |  | Термометр сопротивления ТПТ 17/1 | 1246 |  | 100П кл.А | 02.04.2015г. | 02.04.2019г. | 3г. |
|  |  | Корректор СПГ 742 | 198 |  |  | 22.03.2016г. | 22.03.2016г. | 4г. |
| 15 | ОАО "Хлебокомбинат" | счетчик газа турбинный | 5052212 | Qmin=20 м3/ч | ±2% от 0,2Qmax до 0,05Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2018г. | 3г.?? |
|  |  | СГ-16МТ-400-30-С |  | Qmax=400 м3/ч | ±1% от Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  | коректор объема газа электронный ЕК260 | 50307363 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.09.2013г. | 27.09.2018г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 5308799 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 7338 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 2509120 |  | ±1,5% от 0,2Qmax до Qmax | 27.09.2013г. | 27.09.2018г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭКВз-Т1-0,5-400/1,6 |  |  | ±2,5% от 0,1Qmax до 0,2Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ±4,5% от 0,05Qmax до 0,1Qmax |  |  |  |
| 16 | ИП Бучельников | счетчик газа ротационный RVG-G40 | 11055626 | Qmin=2м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 03.05.2011г. | 03.05.2016г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=65 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11102049 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.04.2011г. | 27.04.2016г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11103463 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 3702 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1105015 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 04.05.2011г. | 04.05.2016г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-65/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 17 | ООО "Экспром сервис" | счетчик газа ротационный RVG-G65 | 11129814 | Qmin=3 м3/ч | ±2% от Qmin до 0,1Qmax | 05.12.2011г. | 05.12.2016г. | 5л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11104776 |  | при измерении давления ±0,4% | 02.12.2011г. | 02.12.2016г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11315360 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 15896 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1112037 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 05.12.2011г. | 05.12.2016г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Р-2,0-100/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
| 18 | ООО "Автогигант" | счетчик газа диафрагменный BK-G16 | 31229406 | Qmax=25 м3/ч | ±3% от Qmin до 0,1Qnom | 27.03.2014г. | 27.03.2024г. | 10л. |
|  |  |  |  | Qnom=16 м3/ч | ±1,5% от 0,1Qnom до Qmax |  |  |  |
|  |  |  |  | Qmin=0,16 м3/ч |  |  |  |  |
| 19 | ООО "Катобьнефть" | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 80102102 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 03.01.2012г. | 03.01.2020г. | 8л. |
|  | второй блок |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 12106156 |  | при измерении давления ±0,4% | 27.04.2012г. | 27.04.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 12104180 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 3225 |  | при вычислении объема ±0,5% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1204241 |  | ±2,2% от Qmin до 0,1Qmax | 27.04.2012г. | 27.04.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,2% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |
|  | первый блок | счетчик газа турбинный TRZ-G65 | 11022138 | Qmin=5м3/ч | ±2% от Qmin до 0,2Qmax | 20.11.2013г. | 20.11.2021г. | 8л. |
|  |  |  |  | Qmax=100 м3/ч | ±1% от 0,2Qmax до Qmax |  |  |  |
|  |  | корректор объема газа электронный ЕК270 | 11101515 |  | при измерении давления ±0,35% | 20.11.2013г. | 20.11.2017г. | 5л. |
|  |  | вкл. в себя: датчик давления | 11101972 |  | при измерении температуры ±0,1% |  |  |  |
|  |  | датчик температуры | 62 |  | при вычислении объема ±0,37% |  |  |  |
|  |  | комплекс для измерения количества газа | 1102106 |  | ±2,5% от Qmin до 0,1Qmax | 20.11.2013г. | 20.11.2017г. | 5л. |
|  |  | СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6 |  |  | ±1,5% от 0,1Qmax до Qmax |  |  |  |

Нормативы потребления природного газа утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 02.02.2018 №23-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа».

Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета представлены в таблице 12.1.5.

Таблица 12.1.5 – Нормативы потребления природного газа населением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета

| № п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления газа (при равномерном распределении по месяцам года) | Среднемесячная норма расхода газа, кубических метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и подогрев воды |  |  |
| 1.1. | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 10,1 |
| 1.2. | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 27,0 |
| 1.3. | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 15,0 |
| 2. | На отопление жилых помещений |  |  |
| 2.1. | При наличии газовых приборов | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года | 8,5 |
|  | На отопление нежилых помещений |  |  |
| 2.2. | Отопление гаражей | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона | 17,1 |
| 2.3. | Отопление теплиц и оранжерей | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона | 29,11 |
| 2.4. | Отопление бань | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года | 28,75 |
| 3. | На приготовление кормов и подогрев воды для животных |  |  |
| 3.1. | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| 3.2. | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
| 3.3. | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2,0 |
| 3.4. | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22,0 |
| 3.5. | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
| 3.6. | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
| 3.7. | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |

В городе Нижневартовске два микрорайона из 26 подключены от внешних газовых сетей, принятых в эксплуатацию в период 1971-1978 гг. Глубина заложения газовых сетей 2,5 – 3 м, вблизи с газовыми сетями расположены инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Насыщенность прокладки сетей в данных микрорайонах, а также глубина заложения газовых сетей затрудняет производство аварийного ремонта газовых сетей. Учитывая то, что сети до конца 2004 года находились в собственности ЗАО «Нордгазсервис», обследования на внешних сетях газоснабжения за годы эксплуатации предприятием не проводились. Согласно «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03) срок службы наружных подземных газовых сетей к жилым домам составляет 40 лет, по истечению срока службы требуется замена газовых сетей.

В соответствии с требованиями «Положения о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий» МДС 42-1.2000 в течение 2004 года проведено первичное техническое диагностирование внутренних газопроводов, отработавших нормативный срок службы – 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. По результатам экспертизы сделано заключение о техническом состоянии внутренних газопроводов жилых домов - принимаемый остаточный ресурс 8 лет.

Затраты по обслуживанию внешних и внутренних газовых сетей по двум микрорайонам в 2005 году составили 5248,6 тыс. руб., в том числе дотация за счет бюджета города составляла 414,975 тыс. руб.

Учитывая то обстоятельство, что в начале 2005 года внешние газовые сети были приняты в муниципальную собственность, на выполнение капитального ремонта понадобилось бы выделение дополнительных средств из бюджета города, так как затрат на эти цели, предусмотренные в надбавке к тарифу на газ, оказалось недостаточно.

В связи с этим Администрацией МО «Город Нижневартовск» совместно с ООО «Нижневартовскгаз» и АО «Горэлектросеть» для проведения данных работ в 2016 году была разработана городская целевая программа «Программа реконструкции внутридомового электрооборудования 1 и 2 микрорайонов на 2006-2010 годы». Программой было предусмотрено с 2006 года по 2010 год провести реконструкцию внутридомового электрооборудования в 64 многоквартирных домах 1 и 2 микрорайонов для перевода с газового на электропищеприготовление. Целями реконструкции являлись:

а).	Обеспечение повышения безопасности эксплуатации внутридомовых инженерных сетей, за счет демонтажа газовых сетей, как источника повышенной опасности;

б).	Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения квартир;

в).	Снижение затрат населения в составе платы за содержание жилья за счет ликвидации газовых сетей и оборудования.

За период с 2006 года по 2018 год реконструкция проведена в 35 МКД. Всего осталось перевести реконструкцию в 27 жилых домах, в том числе:

в 1 микрорайоне 5 жилых домов по адресу:

- ул. Менделеева дд. 2, 2а, 4, 4а, 8а;

во 2 микрорайоне 22 жилых дома по адресам:

- Омская 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24;

- пр. Победы 8,8а,10а,12;

- Пионерская 1, 3, 5, 7, 13, 13а, 15;

- Нефтяников 1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 5б.

Распределительными газопроводами высокого давления охвачена значительная часть территории городского округа. Протяженность распределительных газопроводов различного давления составляет 79,61 км.

Объёмы газа по данным ООО «Нижневартовскгаз» за 2013-2017 гг. распределялись согласно графикам на рисунках 12.1.6 – 12.1.8.

Рисунок 12.1.6 – Объёмы потребления газа по данным ООО «Нижневартовскгаз»

за 2013-2017 гг., млн. н. м3

Рисунок 12.1.7 – Объемы потребления газа промышленными потребителями

за 2013-2017 гг., млн. н. м3

Рисунок 12.1.8 – Объемы потребления газа населением и бюджетными организациями

за 2013-2017 гг., млн. н. м3

В течение 2013-2014 гг. происходило увеличение потребления природного газа всеми категориями потребителей. В 2015 году, в связи с экономическим кризисом, произошел спад производства, снижение выработки продукции, сокращение численности персонала, в связи с чем снизилось потребление природного газа производственными потребителями и бюджетными организациями. Наблюдается только увеличение потребления природного газа населением в связи с увеличением численности населения и расширением охвата услугой централизованного газоснабжения.

Доли расходов природного газа по направлениям потребления в общем объеме в 2015 году распределились согласно диаграмме на рисунке 12.1.9.

Рис. Рисунок 12.1.9 – Доли расходов природного газа по направлениям потребления

в общем объеме в 2015 году, (%)

В муниципальном образовании город Нижневартовск основную долю (98,57%) составляет потребление природного газа промышленными потребителями.

Химический состав газа соответствует требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», согласно паспорта качества № 6 от 30.06.2015 г., выданного аккредитованной центральной заводской лабораторией ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс».

Газораспределительная система в целом удовлетворяет потребностям городского округа и обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Основной проблемой в области газоснабжения является низкий уровень газификации жилой застройки. Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для теплогазоснабжения позволит разрешить проблемы обеспеченности теплом и топливом, а также существенно снизить нагрузку на электросети. ГРС-2 не имеет резерва мощности и запланирована к реконструкции в «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», утвержденной Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.04.2014 №231-рп.

Подключение новых потребителей к централизованным сетям газоснабжения производится на основании письменного заявления и выполнения технических условий. По сведениям, предоставленным ПТО ООО «Нижневартовскгаз», в 2015 году коммунально-бытовым потребителям выдано 28 технических условий, юридическим лицам – 16.

Реестр выданных технических условий на подключение коммунально-бытовых потребителей в 2015 году представлен в таблице 12.1.6.

Таблица 12.1.6 – Реестр выданных технических условий на подключение коммунально-бытовых потребителей в 2015 году

| № п/п | № ТУ | ФИО Заявителя | Адрес газифицируемого жилого дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ № 1 от 03.02.2015 г. | Макаров Р. Н. | 4П мкрн, пер. Казачий, д. 16 |
| 2 | ТУ № 2 от 06.02.2015 г. | Безрученкова Л. А. | 4П мкрн., ул. Осенняя, д. 36 |
| 3 | ТУ № 3 от 06.02.2015 г. | Стремяков Д. В. | 4П мкрн., ул. Осенняя, д. 38 |
| 4 | ТУ № 4 от 02.03.2015 г. | Макаров Р. Н. | 4П мкрн, пер. Казачий, д. 16 |
| 5 | ТУ № 5 от 20.03.2015 г. | Иванов А. С. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Уральская, д. 449а |
| 6 | ТУ № 6 от 15.05.2015 г. | Крамарук С. В. | 10П мкрн., ул. Брусничная, д. 12 |
| 7 | ТУ № 7 от 15.05.2015 г. | Саган М. В. | 14П мкрн, ул. Осиновая, д. 9 |
| 8 | ТУ № 8 от 22.07.2015 г. | Арчагова А. А. | СОНТ «Авиатор-3», уличный газопровод |
| 9 | ТУ № 9 от 22.07.2015 г. | Арчагова А. А. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Жемчужная , д. 19 |
| 10 | ТУ № 10 от 22.07.2015 г. | Филиппов В. А. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 607 |
| 11 | ТУ № 11 от 22.07.2015 г. | Гусейнов З. Д. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 608 |
| 12 | ТУ № 12 от 22.07.2015 г. | Чиликин С. К. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 610 |
| 13 | ТУ № 13 от 22.07.2015 г. | Гусейнов В. Д. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 612 |
| 14 | ТУ № 14 от 22.07.2015 г. | Мансуров А. Я. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 604 |
| 15 | ТУ № 15 от 22.07.2015 г. | Здоровенко М. С. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 600 |
| 16 | ТУ № 16 от 22.07.2015 г. | Елимесова А. Ж. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 611 |
| 17 | ТУ № 17 от 22.07.2015 г. | Ахадов А. А. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 604а |
| 18 | ТУ № 18 от 22.07.2015 г. | Аникин В. В. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 602 |
| 19 | ТУ № 19 от 22.07.2015 г. | Ларичев В. Н. | СОНТ «Авиатор-3», участок № 9 |
| 20 | ТУ № 20 от 22.07.2015 г. | Жданов С. В. | СОНТ «Авиатор-3», ул. Земляничная, д. 628 |
| 21 | ТУ № 21 от 27.08.2015 г. | Каримов А. Х. | 14П мкрн, ул. Осиновая, д. 5а |
| 22 | ТУ № 22 от 06.10.2015 г. | Баширов Ч. Ф. | 10П мкрн., ул. Сосновая, д. 23 |
| 23 | ТУ № 23 от 19.10.2015 г. | Фролов В. Ю. | 4П мкрн, пер. Оренбургский, д. 17 |
| 24 | ТУ № 24 от 23.10.2015 г. | Скоробогатов В. М. | 4П мкрн, ул. Осенняя, д. 34 |
| 25 | ТУ № 25 от 28.10.2015 г. | Галиуллин Р. Р. | 4П мкрн, пер. Оренбургский, д. 20 |
| 26 | ТУ № 26 от 16.11.2015 г. | Фокин В. Ф. | 4П мкрн, пер. Казачий, д. 14 |
| 27 | ТУ № 27 от 04.12.2015 г. | Соломатов А. А. | 14П мкрн, ул. Луговая, д. 77 |
| 28 | ТУ № 28 от 09.12.2015 г. | Разумовский К. Ю. | 14П мкрн, пер. Клиновый, д. 10 |

Реестр выданных технических условий на подключение юридических лиц в 2015-2016 гг. представлен в таблице 12.1.7.

Таблица 12.1.7 – Реестр выданных технических условий на подключение юридических лиц в 2015-2016 гг.

| № п/п | № ТУ | Юридическое лицо | Объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ № 53 от 05.02.2015 г. | ООО «Вариант», генеральный директор Телепнев О. Ф. | Объекты «Комплексной застройки жилого квартала 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска, г. Нижневартовск» |
| 2 | ТУ № 59 от 05.02.2015 г. | Нижневартовский филиал Фонда «Жилище», директор Кузьмин Ю. Н. | Объекты «Кварталов В 1.2 – В 1.7. Первая очередь застройки Старого Вартовска, г. Нижневартовск» |
| 3 | ТУ № 134 от 18.03.2015 г. | ЗАО «Самотлорнефтепромхим», генеральный директор Галимьянов И. Д. | Производственная база, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел города (панель № 3), ул. Индустриальная, д. 95, стр. 1 – 15. |
| 4 | ТУ № 172 от 08.04.2015 г. | ООО «Бытсервис», генеральный директор Шицкий В. И. | Производственная база, расположенная по адресу: г. Нижневартовск, Северный промышленный узел, ул. 4ПС, № 4 |
| 5 | ТУ № 229 от 18.05.2015 г. | МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», Директор Шалапа С. Н. | Котельная поселка «Рыбзавод, г. Нижневартовск, ул. Первомайская, д. 63, строение 1» |
| 6 | ТУ № 261 от 25.05.2015 г. | Михайлов С. Н. | Здание РММ, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 1, ул. Индустриальная |
| 7 | ТУ № 290 от 09.06.2015 г. | ООО «Сибирьнефтегаз», директор Горбунова А. В. | Автозаправочная станция, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 3, ул. Индустриальная, д. 95а |
| 8 | ТУ № 294 от 10.06.2015 г. | ООО «АСК», директор Килин А. С. | Производственная база, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 23, ул. 2П-2, строение 1, 2 |
| 9 | ТУ № 405 от 22.07.2015 г. | ЗАО «Хаски и К», директор Бруховский Л. Г. | Теплый бокс стоянки автомобилей, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 10 км Самотлорской дороги |
| 10 | ТУ № 461 от 12.08.2015 г. | ООО «ЛМКстрой» | Производственная база, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 3, ул. Индустриальная, д. 99 |
| 11 | ТУ № 446 от 06.08.2015 г. | Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, директор Громовой Е.А | Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города, 10 км объездной автодороги Нижневартовск-Радужный |
| 12 | ТУ № 566 от 08.10.2015 г. | УФСИН Росси по ХМАО-Югре, начальник, полковник внутренней службы Томашевский В. И. | СИЗО № 1, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пер. Клубный, д. 145. (с изменениями от 22.04.2016 г. № 243) Взамен ТУ № 400 от 05.09.2013 г. |
| 13 | ТУ № 589 от 21.10.2015 г. | ЗАО «Строитель-88», генеральный директор Кравченко А. В. | Производственная база, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 60Б |
| 14 | ТУ № 628 от 10.11.2015 г. | ООО «Корона», директор Харисов Р. Ю. | Жилые дома коттеджного типа, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 3П мкрн. |
| 15 | ТУ № 678 от 30.11.2015 г. | Гр-нка Володина Г. Е., проживающая по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 60, кв. 168 | Механическая мастерская на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301011:174, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная |
| 16 | ТУ № 16 от 22.07.2015 г. | Гр-нка Рудевич Е. Б., проживающая по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 62, кв. 174 | Земельный участок с кадастровым номером 86:11:0402001:1274, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел города |

12.2. Технико-экономические показатели сетей газоснабжения

Использование природного газа предложено для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения части потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Укрупненные показатели потребления газа на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³), при наличии централизованного горячего водоснабжения – 163,2 нм³/год. Расход газа на отопление и горячее водоснабжение определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно приведены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1 – Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска до 2020 года включительно

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, н.м3/ч | Годовой расход газа, н.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 8П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Квартал 6П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 431 | 23 | 70339 |
| Квартал 7П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 199 | 11 | 32477 |
| Квартал 11П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72134 |
| Квартал 12П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 442 | 24 | 72134 |
| Квартал 13П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 396 | 22 | 64627 |
| Квартал 15П |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 369 | 20 | 60221 |
| Квартал 16 П |  |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | 1360 | 74 | 221952 |
| Квартал 17 П |  |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | 363 | 20 | 59242 |
| Всего | 4377 | 238 | 714326 |

Примечание: *Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории города Нижневартовска.

Суммарный расход газа на первую очередь для нужд отопления и пищеприготовления составит 8,7 млн. н.м3/год.

Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года представлены в таблице 12.2.2.

Таблица 12.2.2 – Основные показатели газопотребления в целях пищеприготовления города Нижневартовска на конец 2035 года

| Тип застройки* | Кол-во проживающих, чел. | Часовой расход газа, н.м3/ч | Годовой расход газа, н.м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон 02:12 (кварталы В-1; В-2.1; В-2.2; В-2.3; В-2.4; В-2.5; В-2.6; В-2.7; В-2.8; В-3.1 – В-3.7; В-3.8 – В-3.9; В-4.1; В-4.2; В-4.3; В-4.4; В-4.5; В-4.6; В-4.7; В-4.8; В-4.9; В-4.10; В-4.11; В-5; В-6.1; В-6.2; В-6.3; В-6.4; К-1; К-2) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 724 | 39 | 118157 |
| Малоэтажной жилой застройки | 330 | 18 | 53856 |
| Микрорайон 03:01 (кварталы К-6; В-9.3; В-9.2; В-9.1; В-8.2; В-8.1; В-7.4; В-7.3; В-7.2; В-7.1; В-17.4; В-17.3; В-17.2; В-17.1; В-16; В-15; В-14.3; В-14.2; В-14.1; В-13.2; В-12.3; В-12.2; В-12.1; В-11.4; В-11.3 + В-13.1; В-11.2; В-11.1; В-10.4; В-10.3; В-10.2; В-10.1; 9П) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1305 | 71 | 212976 |
| Малоэтажной жилой застройки | 2193 | 119 | 357898 |
| Микрорайон 03:02 (квартал 1П) |  |  |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 1256 | 68 | 204979 |
| Микрорайон 03:03 (кварталы К-9; 2П; 3П; 4П; 5П; 16П; 17П) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1295 | 70 | 211344 |
| Малоэтажной жилой застройки | 3289 | 179 | 536765 |
| Микрорайон 03:05 (кварталы 34; 35; 36; 37; 38; 39; 8П; Общ.центр южный Эмтор) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 375 | 20 | 61200 |
| Микрорайон 05:01 (кварталы К3 + П-4.2; П-7.1; П-7.2; П-7.3; П-7.4; П-7.5; П-7.6; П-5.4; П-5.3; П-5.2; П-5.1; П-4.1; П-6; П-10.1; П-10.2; П-10.3; П-10.4; П-11.1; П-11.2; П-11.3; П-12.1; П-12.2; П-13; П-14; П-15; П-16; П-8.1; П-8.2; П-8.3; П-8.4; П-9.1; П-9.2; П-9.3; П-9.4; П5.5 + П5.6) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1815 | 99 | 296208 |
| Малоэтажной жилой застройки | 151 | 8 | 24643 |
| Микрорайон 08:01 (кварталы 11П; 12П; 14П; 15П; 18П; 19П; 20П; 21П 22П; 23П; П-17) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 3934 | 214 | 642029 |
| Микрорайон 09:01 (кварталы 10П; 13П 44; 6П; 7П; К-10; Общ. центр западный Эмтор; Общ. центр южный Эмтор) |  |  |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 1368 | 74 | 223258 |
| Всего | 18035 | 979 | 2943313 |

Примечание: * Соответствие существующих и планируемых наименований планировочных элементов и номеров системы планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Потребление газа котельными для отопления и горячего водоснабжения на период до 2035 года определено, исходя из расчетов теплопотребления. Основные показатели газопотребления г. Нижневартовска в целях отопления на расчетный срок генерального плана приведены в таблице 12.2.3.

Таблица 12.2.3 – Основные показатели газопотребления в целях отопления города Нижневартовска на конец 2035 года

| Потребители | Часовой расход газа, н.м3/ч | Годовой расход газа, н.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 26726,4 | 75479408 |
| Котельная № 2А | 22210,0 | 62935053 |
| Котельная № 3А | 69677,1 | 192380109 |
| Котельная № 5 | 52074,3 | 150533449 |
| Котельная № 8, № 8А, № 8Б | 10010,9 | 27188473 |
| Котельная пос. Рыбзавод | 601,0 | 1759350 |
| Котельная в квартале 5К (проект) | 2857,1 | 8354882 |
| Котельная в квартале В-5 (проект) | 8019,3 | 21307892 |
| Котельная ПС-1С (проект) | 12020,1 | 29790358 |
| Котельная восточная (проект) | 2443,4 | 6560639 |
| Котельные ТКУ-1,8 и ТКУ-30 комплексной застройки квартала 5П (проект) | 11689,1 | 30186832 |
| БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» | 936,1 | 2132874 |
| ЗАО «Нижневартовсктрансгидромеханизация» | 826,2 | 1797362 |
| ООО «Нижневартовское НПО» | 461,3 | 1001809 |
| ООО «Сибирский пивоваренный завод» | 366,3 | 795554 |
| Индивидуальное теплоснабжение кварталов* В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.4, В-2.5, В-2.6, В-2.6, В-2.7, В-2.8, В-4.10, В-4.11, В-4.5, В-4.6, В-4.7, В-4.8, В-4.9, В-6.1, В-6.2, В-6.3, В-6.4, В-7.1, В-7.2, В-7.3, В-7.4, В-8.1, В-8.1, В-8.2, В-8.2, В-9.1, В-9.2, В-9.3, В-10.1, В-10.2, В-10.2, В-10.3, В-10.4, В-12.3, 3П, П-4.1, П-4.2+К-3, 4П, 6П, 7П, 8П, 10П, 11П, 12П, 13П, 15П, 18П, 19П, 20П, 21П ,22П, 23П | 4699,5 | 13962049 |
| Всего | 225618,0 | 626166093 |

Примечание: * Существующие и планируемые наименования планировочных элементов планировочной организации территории г. Нижневартовска.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец 2035 года, с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа. Общее годовое потребление газа составляет 629,1 млн. н.м3/год.

12.3. Схемы распределительных сетей газоснабжения и их параметры с учетом категорий потребителей, перспективые схемы газоснабжения

Характеристики газорегуляторных пунктов приведены в таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Характеристики газорегуляторных пунктов

| № п/п | Наименование | Давление газа на входе, кгс/см2 | Давление газа на выходе, кгс/см2 | Производительность нм3/ч (пропускная способность регулятора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП ЗАО «Автохолдинг» |  |  |  |
| 2 | ГРП ООО «Кварт» | 12 | 3 | 2925 |
| 3 | ГРП ЛПДС АО «Транснефть-Сибирь» | 12 | 0,6 | 900 |
| 4 | ГРП ЦРС АО «Транснефть-Сибирь» | 12 | 1 | 900 |
| 5 | ГРП кот. АО «СибурТюменьГаз» | 12 | 0,5 | До 1000 |
| 6 | ГРП кот. ЗАО «Нобили» |  |  |  |
| 7 | ГРУ кот. АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» |  |  |  |
| 8 | ГРУ кот. ИП Макаров Р.Н. | 0,3 | 0,0022 |  |
| 9 | ПГБ ООО «ЛесСтройРеконструкция» | 11,8 | 4 | 2400 |
| 10 | ПГБ ООО «Экспром-Сервис» | 12 | 2,2 | 2 регулятора по 2100 м3/ч. Всего 4200 м3/ч. |
| 11 | ПГБ ИП Рудевич Е.Б. | Проектируемый объект | Нет данных | Нет данных |

Существующую газифицированную среднеэтажную жилую застройку в центральной части города – микрорайон 01:01 (кварталы 1 и 2) – подлежит перевести до конца 2035 года с газовых плит на электрические.

В соответствии с решениями СТП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на территории городского округа предусмотрены следующие мероприятия: реконструкция ГРС-2; строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм для подачи природного газа в городской округ город Мегион.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня газификации, обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей г. Нижневартовска. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предусмотрены в течение срока реализации генерального плана, с учетом физического износа действующего оборудования и газораспределительных сетей.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых планируемых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на первую очередь (до 2020 г. включительно):

строительство ПРГ "Старый Вартовск" производительностью 2881 н. куб. м/ч с целью газификации старой части города (Старого Вартовска, микрорайонов 02:12, 03:01, 05:01) и подачи газа на реконструируемую котельную пос. Рыбзавод;

строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км;

строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9;

строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ.

С целью обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям в требуемом объеме и заданных параметров для новых микрорайонов города генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия на расчетный срок (на конец 2035 года):

реконструкция ГРС-2 со строительством дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км;

строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) «Старый Вартовск» с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км;

строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км;

строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км.

Общая протяженность проектируемых сетей газоснабжения высокого давления составит 44,6 км. Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения среднего давления составит 2,9 км.

Прокладка газопроводов предусмотрена подземная, материал газопроводов – сталь и полиэтилен.

Газораспределительная система предусмотрена смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения населения

В соответствии с решениями Генерального плана, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень предусмотренных к размещению объектов, относящихся к сфере газоснабжения:

регионального значения:

газораспределительная станция – 1 объект (реконструкция);

магистральный газопровод-отвод, протяженностью 4,6 км.

местного значения городского округа:

пункт редуцирования газа – 3 объекта;

газопроводы высокого давления, протяженностью 44,6 км;

газопроводы среднего давления, протяженностью 2,9 км.

Размещение на территории г. Нижневартовска вышеперечисленных объектов регионального и местного значения городского округа позволит:

обеспечить развитие системы газоснабжения городского округа в соответствии с потребностями жилищного строительства;

улучшить надежность работы системы газоснабжения.

Сведения о размещении объектов системы газоснабжения приведены в таблице 12.3.2.

Таблица 12.3.2 – Размещение объектов системы газоснабжения

| № п/п | Наименова-ние | Мощность, ед. изм. | Коли-чество объектов | Местополо-жение | Срок реализа-ции | Наименование функциональ-ной зоны | Зоны с особыми условиями использо-вания территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт редуцирования газа | 2881 нм3/ч | 1 | Квартал 35 | до 2020 г. | Зона улично-дорожной сети | охранная зона - 10 м |
| 2 | Пункт редуцирования газа | - | 1 | квартал К-9 | до 2020 г. | Зона среднеэтажной жилой застройки | охранная зона - 10 м |
| 3 | Пункт редуцирования газа | - | 1 | квартал 36 | до 2020 г. | Зона улично-дорожной сети | охранная зона - 10 м |
| 4 | Газопроводы высокого давления | 1,3 км | - | территория города Нижневартовска | до 2020 г. | - | охранная зона 2 м |
| 5 | Газопроводы высокого давления | 43,3 км | - | территория города Нижневартовска | 2021-2035 гг. | - | охранная зона 2 м |
| 6 | Газопроводы среднего давления | 2,9 | - | территория города Нижневартовска | до 2020 г. | - | охранная зона 3; 2 м |

Перспективное развитие схемы газоснабжения

Генеральным планом предусматривается строительство газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовск по следующим проектам:

Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П г. Нижневартовска

Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО «Гражданпроектстрой», г. Нижневартовск, на основании технических условий № 628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО «Нижневартовскгаз».

Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска

Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО «Климатэнергоавтоматика» г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 99 от 02.03.2015 года, выданных ОАО «Нижневартовскгаз» и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.

Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска г. Нижневартовск (Три очереди строительства)

Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО «КлиматЭнергоАвтоматика».

Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим.

Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска.

Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа.

В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания и сооружения.

Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество, дизельное топливо.

Количество жилых домов в микрорайоне – 1006

Основные проектные решения

Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона:

- населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов для домашних животных, отопления индивидуальных домов;

Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.

Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.

Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.

Прокладка газопроводов принята подземная.

Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.

Схема газоснабжения

Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.

Прокладка распределительных газопроводов - подземная. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные.

Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.

Комплексная застройка жилого квартала «Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска»

Проектная документация газоснабжения комплексной застройки жилого квартала «Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска» (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО «Климатэнергоавтоматика» г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО «Нижневартовскгаз» и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.

Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:

по первому этапу предусматривается строительство магистрального газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;

по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.

Распределительные газопроводы низкого давления выполняются по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий стальной газопровод высокого давления «Котельная № 3 - совхоз «Нижневартовский» Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.

На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО «ЭльтонСпецгаз» г. Саратов. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления III категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО «ЭльтонСпецгаз» г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч. В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления 0,003 МПа -0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц № 8* и № 11*.

Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* на границе микрорайонов 4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.

По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления 111 категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.

ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице № 8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице № 8* на границе участков индивидуальной жилой застройки № 83 и № 97.

По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* в подземном исполнении до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы № 9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П.

Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.

Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.

Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471 -2002 из стали марки 09Г2с по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму № 281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций (существующих и проектируемых) согласно письмам № 287/0003т от 07.05.2010, № 281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска. В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.

В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0 м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов на участках газопроводов выше пересечения улиц № 8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка № 4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.

В местах перехода подземного газопровода в надземное положение, устанавливается неразъемное соединение «полиэтилен-сталь». Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией «весьма усиленного типа» из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.

Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.

На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.

Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.

На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.

Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.

Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3821,2 га, по второму этапу - 3856,8 га.

Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр 56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий максимально-часовой расход природного газа составляет 1268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.

Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.

По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"» г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.

Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 110 нм3/ч.

По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон 5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).

Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.

Протяженность по диаметрам проектируемых газопроводов приведена в таблице 12.3.3.

Таблица 12.3.3 – Ведомость протяженности по диаметрам проектируемых газопроводов

| Наименование | Протяженность газопроводов, м (по диаметрам Dн×δ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 76×3,5 | 110×10,0 | 160×14,6 | Всего |
| 1 этап строительства: Газопроводы высокого давления до ГРПБ | 184,8 | — | — | 184,8 |
| Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 3П | — | 303,0 | 467,5 | 770,5 |
| 2 этап строительства: Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 5П | — | 964,2 | — | 964,2 |
| Всего: | 184,8 | 1267,2 | 467,5 | 1919,5 |

Состав газа и его характеристики приведены в таблице 12.3.4.

Таблица 12.3.4 – Состав газа и его характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота сгорания (низшая) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | 34,1 (8140) |
| 2 | Число Воббе (высшее) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м-3 (ккал/м3) | 49,19 (11750) |
| 3 | Массовая концентрация Сероводорода | г/м3 | 0,02 |
| 4 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | 0,036 |
| 5 | Объемная доля этана | % | 3,31 |
| 6 | Объемная доля метана | % | 94,09 |
| 7 | Объемная доля пропана | % | 0,58 |
| 8 | Объемная доля азота | % | 1,42 |
| 9 | Объемная доля углекислого газа | % | 0,46 |
| 10 | Объемная доля изо-бутана | % | 0,02 |
| 11 | Объемная доля н-бутана | % | 0,03 |
| 12 | Объемная доля изопентана | % | 0,02 |
| 13 | Объемная доля суммы гексанов | % | 0,01 |
| 14 | Плотность | кг/м3 | 0,7097 |

В точке подключения, перед и после газорегуляторных пунктов, а также в месте ответвления газопровода к микрорайону 5П (узел трубопроводов УТ3) устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении. Установка отключающей арматуры в точке подключения и в УТ3 предусмотрена в шкафах для защиты от несанкционированного доступа согласно выданным ООО «Нижневартовскгаз» техническим условиям на проектирование газоснабжения.

Проектная документация на строительство распределительных газопроводов микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска (1 и 2 этапы) разработана с учетом требований Правил, строительных норм и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором. Карта-схема размещения проектируемого района приведена на рис. 12.3.1.

Рисунок 12.3.1 – Карта-схема размещения проектируемого района

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П приведён в таблице 12.3.5.

Таблица 12.3.5 – Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Присоединение трубопроводов диаметром 219 мм к задвижке диаметром 200 мм | присоед. | 1 |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1 с | шт. | 1 |
| РДНК-1000 с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа |  |  |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 200 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 150 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 3 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 8 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со |  |  |
| стационарно установленного барабана, |  |  |
| диаметр газопровода: 63 мм | м | 2223 |
| диаметр газопровода: 110 мм | м | 201 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, |  |  |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 710 |
| диаметр газопровода: 225 мм | м | 466 |

-

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П приведён в таблице 12.3.6.

Таблица 12.3.6 – Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П

| Газопровод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врезка диаметром 57 мм в существующий газопровод высокого | врезка. | 1 |
| давления 1,2 МПа диаметром 530 мм |  |  |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-02-2У1 с |  |  |
| РДНК-У с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа | шт. | 1 |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 150 мм | шт. | 2 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 5 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 2 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, |  |  |
| диаметр газопровода: 63 мм | м | 1893 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею диаметр газопровода: 110 мм | м | 1117 |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 144 |

На рисунке 12.3.2 приведен общий вид газорегуляторного пункта ПГБ-07-2У1.

Рисунок 12.3.2 – Общий вид газорегуляторного пункта ПГБ-07-2У1

Газорегуляторный пункт ПГБ-07-2У1 на базе регулятора РДНК-1000 используется для обеспечения понижения давления газа с высокого и среднего на установленное. Пункт ПГБ-07-2У1 корректирует выходное давление, что гарантирует поддержание его в границах заданных значений независимо от колебаний входного давление и количества газа, расходуемого потребителем. При повышении выходного давления на критический уровень газорегуляторным пунктом осуществляется перекрытие подачи газа к системе. Благодаря установленному перед системой фильтру поступающий к регулятору газ очищен от механических примесей, что значительно продлевает срок службы оборудования.

Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-07-2У1 представляет собой металлический отапливаемый блок, внутри которого размещено технологическое оборудование и узлы: фильтр газовый, регулятор (регуляторы), краны шаровые, предохранительный сбросной клапан, импульсный сбросной продувочный трубопровод, входной и выходной клапан.

В конструкции пункта предусмотрена естественно постоянно действующая вентиляция через жалюзийные решетки, обеспечивающая трехкратный воздухообмен.

Пункты блочные имеют легкосбрасываемые конструкции, естественное и искусственное освещение, электрооборудование, выполненное во взрывозащищенном исполнении.

Пункты имеют строповочные устройства.

Пункт ПГБ-07-2У1 включает в себя следующие составные части: узлы фильтрации; основная линия редуцирования давления газа; резервная линия редуцирования давления газа.

Для обеспечения стабильного выходного давления на газопровод выходной линии устанавливается предохранительный сбросной клапан и импульсный трубопровод, который соединяет место отбора с регулятором.

Технические характеристики ПГБ-07-2У приведены в таблице 12.3.7.

Таблица 12.3.7 – Технические характеристики ПГБ-07-2У

| Наименование параметра | ПГБ-07-2У1 |
| --- | --- |
| Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 800 |
| Масса, кг | 1600 |

Устройство и принцип работы ПГБ-07-2У1

Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем к регулятору давления газа 6, регулятор снижает давление газа до установленного значения и поддерживает его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходной кран 13 поступает потребителю. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 11 и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, перекрывая подачу газа.

На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра - 5 кПа.

В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходном 13 кранах газ поступает к потребителю по резервной линии редуцирования. Контроль давления производится по выходному манометру 5.

Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором.

На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора давления газа 6 и на резервной линии редуцирования предусмотрены продувочные трубопроводы.

В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора в «тупике».

На рисунке 12.3.3 приведена схема пневматическая функциональная ПГБ-07-2У1.

На рисунке 12.3.4 приведён габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1.

Рисунок 12.3.3 – Схема пневматическая функциональная:

1, 3, 7, 12, 13 - краны шаровые; 2 - фильтр типа ФГ; 4 - манометр входной МТ; 5 - выходной манометр (не комплектуется); 6 - регулятор давления газа; 8 - счетчик газовый; 9 - регулятор (на отопление); 10 - аппарат отопительный; 11 - клапан предохранительный сбросной

Рисунок 12.3.4 – Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1:

1 - Рвх; 2 - выход клапана предохранительного сбросного; 3 - дымоход; 4 - дефлектор; 5 -легкосбрасываемая конструкция; 6 - молниеотвод; 7 - продувочный патрубок; 8 - вход клапана предохранительного сбросного; 9 - Рвых; 10 - подвод импульса к регулятору.

Размещение объектов инженерной инфраструктуры в области газоснабжения потребителей на перспективу приведены на макетах.

В ходе разработки Схемы газоснабжения была создана электронная модель системы газоснабжения в программно-расчетном комплексе ZULU-GAZ компании «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Программно-расчетный комплекс ZuluGaz предназначен для расчета стационарного режима работы тупиковой и кольцевой газовой сети с одним или несколькими ГРС, ГРП.

Расчет газопроводов низкого, среднего и высокого давления в данном комплексе может производиться как для одного вида газа, так и для смеси газов с использованием двух методик:

с учетом температуры газа принятой для нормальных условий в соответствии с СП 42-101-2003;

с учетом температуры газа, отличающейся от нормальных условий.

В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление и плотность газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.

Расчеты работают в тесной интеграции с геоинформационной системой и выполнены в виде модуля расширения ГИС. Сеть весьма просто и быстро заноситься в ГИС с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Программный комплекс ZuluGaz позволяет рассчитывать газопроводную сеть большого объема и любой сложности. Основой программного комплекса ZuluGaz является географическая информационная система Zulu. ГИС позволяет создать карту города (населенного пункта) и нанести на нее любые инженерные коммуникации.

Состав расчетов:

Поверочный расчет газовой сети среднего, высокого или низкого давления.

Конструкторский расчет газовой сети.

Построение графика падения давления в газовой сети.

Коммутационные задачи.

Поверочный расчет газопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов газа на участках газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей. Созданная математическая имитационная модель системы газоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический режим работы системы, а также прогнозировать его изменения в случае каких-либо переключений. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при отключении отдельных участков газовой сети.

Конструкторский расчет газопроводной сети

Целью конструкторского расчета газопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов газа при обеспечении заданных напоров на потребителях.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора газа, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности газопроводной сети.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые газопроводные сети, работающие от одного или от нескольких источников.

График падения давления

Целью построения графика падения давления по заданному направлению является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета газовой сети.

Для построения графика выбирается направление, указываемое флажками и цветом линии, и запускается задача построения графика.

На рисунке 12.3.5 приведён пример пьезометрического графика.

Рисунок 12.3.5 – Пример пьезометрического графика

Цвет и стиль линий падения давления задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

График изменения давления газовой сети является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для газопроводных сетей. Этот график изображает линию изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от регулирующего устройства до потребителя.

Пьезометрический график в системе строится по маршруту. Маршрут указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае, если нужен другой путь, то надо указать промежуточные узлы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Система позволяет задать следующие опции протоколирования проведения расчетов:

Выводить сообщения по участкам без узлов - при установке данной опции при расчете не будут выводить предупреждения об участках не имеющих связи с объектом в начальном или конечном узле;

- Выводить сообщения о нехватке давления на потребителе - если опция установлена, то сообщения о нехватке давления по результатам расчета будут выведены в окно Сообщения;

- Выводить сообщения о превышении максимального давления - если опция установлена, то сообщения о превышении максимального давления будут выведены в окно Сообщения;

- Очищать поля объектов, не связанных с источниками - при установке данной опции, у объектов, не участвовавших в расчетах, данные во всех полях результатов будут очищены;

- Автоматически изменять направление участков - если установлена данная опция, то при завершении гидравлического расчета будет автоматически изменено направление участков в соответствии с направлением движения газа по трубопроводу

В результате расчета по каждому объекту газопроводной сети будут записаны итоговые данные.

Для просмотра результатов необходимо открыть окно семантической информации по конкретному объекту и посмотреть результаты:

По регулирующим устройствам

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По потребителям

1. Pin, Давление на входе, кПа - в результате расчета определяется давление на входе.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По колодцам на газопроводе

1. P, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа.

По участкам газопроводной сети

1. Lr, Расчетная длина участка, м - определяется расчетная длина участка.

2. G, Расход при нормальных условиях, м3/ч - в результате расчета определяется расход при нормальных условиях.

3. Gv, Фактический расход, м3/ч - в результате расчета определяется фактический расход газа участке в м3/ч.

4. Pin, Давление в начале участка, кПа - в результате расчета определяется давление в начале участка.

5. Pout, Давление в конце участка, кПа - в результате расчета определяется давление в конце участка.

6. dPfact, Потеря давления, кПа - в результате расчета определяется потеря давления на участке.

7. V, Скорость в начале участка, м/сек - в результате расчета определяется скорость газа в начале участка.

8. Re, Число Рейнольдса - в результате расчета определяется число Рейнольдса.

9. Lamda, Коэффициент гидравлического трения - в результате расчета определяется коэффициент гидравлического трения.

10.Pg, Гидростатическое давление, кПа - в результате расчета определяется гидростатическое давление.

11.Nu, Кинематическая вязкость, м2/сек - в результате расчета определяется кинематическая вязкость.

По запорной арматуре

1. Pin, Давление, кПа - в результате расчета определяется давление в узле.

2. Gin, Расход, м3/ч - в результате расчета определяется расход.

3. Ro_t, Плотность, кг/м3

- в результате расчета определяется плотность газа

Электронная модель Схемы газоснабжения мунциипального образования «город Нижневартовск» является неотъемлемым приложением к данному документу.

12.4. Проекты по развитию (модернизации) газовых сетей

В городском округе планируется развитие сетей газоснабжения. В связи с этим определен ряд инвестиционных проектов.

Генеральным планом предусматривается строительство газопровода в микрорайонах индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовск по следующим проектам:

- Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 0041-13-ГС) выполнен ООО "Гражданпроектстрой", г. Нижневартовск, на основании технических условий № 628 от 10 ноября 2015 года, выданных ООО "Нижневартовскгаз".

- Газоснабжение микрорайона 4П г. Нижневартовска. Проект (Шифр 017/2015-ТКР) выполнен ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий №99 от 02.03.2015, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 216.10-85*, ПБ 12-529-03, СП.42-101-2003, СП.42-102-2004, СП.42-103-2003.

- Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска г. Нижневартовск (Три очереди строительства). Проект газоснабжения 43/2016 выполнен ООО "КлиматЭнергоАвтоматика". Согласно заданию на проектирование, газоснабжение микрорайона осуществляется в три этапа. Первый этап предполагает газоснабжение ГРП-1, ГРП-2, второй этап охватывает зону действия ГРП-3, третий этап попадает под зону действия ГРП-5. ГРП-4 является существующим. Индивидуальная жилая застройка Старого Вартовска г. Нижневартовска. Существующая застройка микрорайона представлена в основном жилыми домами усадебного типа.

В микрорайоне присутствуют административные, культурно-развлекательные, учебные, коммунально-бытовые и т.д. здания и сооружения.

Существующие виды топлива - дрова, уголь, электричество, дизельное топливо.

Количество жилых домов в микрорайоне – 1006.

Природный газ используется следующими категориями потребителей микрорайона:

- населением при приготовлении пищи и горячей воды, для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, стирки белья, приготовления кормов для домашних животных, отопления индивидуальных домов;

Проектом предполагается 100% охват газоснабжаемых домов.

Принята одноступенчатая схема газоснабжения микрорайона.

Проектом предусмотрено прокладка газопровода среднего (Г3) давления до ГРП.

Прокладка газопроводов принята подземная.

Гидравлический расчет газопроводов среднего (Г3) давления выполнен по формуле 15 п. 3.39 СП42-101-2003 "Общее положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

Диметры газопроводов определены из условия обеспечения расчетных давлений в конечных точках распределительных газопроводов в часы максимального газопотребления не менее 1,0 МПа.

Гидравлическая схема предусматривает газоснабжение микрорайона от существующих ГГРП установленных на окраине микрорайона.

Прокладка распределительных газопроводов - подземная. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые и стальные. Избыточное давление газа в месте врезки - 3,0 МПа.

Комплексная застройка жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска".Проектная документация газоснабжения комплексной застройки жилого квартала "Квартал 5П. Третья очередь застройки Старого Вартовска" (Шифр 049-1/2014-ТКР), расположенного в г. Нижневартовск, разработана ООО "Климатэнергоавтоматика" г. Нижневартовск, в 2015 году на основании технических условий № 53 от 05.02.2015 года, выданных ОАО "Нижневартовскгаз" и задания на проектирование, выданного генпроектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 21.610-85*, ПБ 12-529-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.

Строительство по этим проектам предполагается выполнять в два этапа:

- по первому этапу предусматривается строительство магистрального газопровода для газоснабжения микрорайона 3П с установкой газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ с общим максимально-часовым расходом газа 1268 нм3/ч и газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 650 нм3/ч;

- по второму этапу обеспечивается строительство магистрального газопровода микрорайонов 4П, 5П с установкой газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ с расчетным расходом газа 618 нм3/ч.

Распределительные газопроводы низкого давления выполняются по локальным проектам. При этом отдельное газорегуляторное оборудование для микрорайона 4П не предусматривается, расчетный расход газа на микрорайон 4П обеспечивается газорегуляторным оборудованием, предназначенным для микрорайонов 3П и 5П. Проектируемая система газоснабжения обеспечит потребности зданий жилой застройки микрорайонов в природном газе для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Точка подключения проектируемого газопровода – существующий стальной газопровод высокого давления "Котельная № 3 - совхоз "Нижневартовский" Ду500 по улице Заводской. Давление в точке подключения 1,2 МПа.

На трассе проектируемого газопровода устанавливаются газораспределительные пункты. Газопровод высокого давления от точки подключения прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1.

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления III категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 3П производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1, Расчетный расход газа 650 нм3/ч. В ГРПШ предусматривается снижение входного среднего давления до низкого давления 0,003 МПа -0,002 МПа. ГРПШ расположен на участке микрорайона ЗП в районе улиц № 8* и № 11*.

Для микрорайонов 4П и 5П газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* на границе микрорайонов 4П и 5П. Расчетный расход газа 618 нм3/ч.

По 1 этапу строительства газопровод высокого давления прокладывается подземно вдоль улицы № 8* до газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ (ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1).

В ГРПБ предусматривается снижение входного высокого давления до среднего давления 111 категории Р=0,3 МПа. Газопровод среднего давления прокладывается в подземном исполнении от ГРПБ до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ (ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1) микрорайона ЗП.

ГРПБ расположен в зеленой зоне проектируемой библиотеки на расстоянии 54,36 м от автодороги по улице № 8*. ГРПШ микрорайона ЗП расположен на расстоянии 21,17 м от автодороги по улице № 8* на границе участков индивидуальной жилой застройки № 83 и № 97.

По 2 этапу строительства газопровод среднего давления от узла трубопроводов УТ-3 прокладывается вдоль улицы № 9* в подземном исполнении до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ микрорайона 5П. ГРПШ микрорайона 5П расположен у автодороги улицы № 9* на границе существующих участков индивидуальной жилой застройки микрорайона 4П.

Газопровод высокого давления выполнен из стальных труб Ø76x3,5 мм по ГОСТ 8734-75 из стали марки 10Г2 по ГОСТ 8733-74 в заводской изоляции весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 диаметром 160x14,6; 110x10,0 мм по ГОСТ Р 50838-95.

Стальной и полиэтиленовые газопроводы прокладываются подземно на глубине не менее 2,7÷3,0 м, что обеспечивает отсутствие на них сверхнормативных динамических и статических воздействий машин. При пересечении с подземными коммуникациями газопровод среднего давления III категории заключается в полиэтиленовые футляры из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11, расстояние по вертикали в свету не менее 0,2 м.

Прокладка стального газопровода высокого давления под существующей автодорогой по ул. Заводской выполняется методом прокола в футляре из стальных труб Ø219x5,0 мм по ТУ 14-ЗР-1471 -2002 из стали марки 09Г2с по ГОСТ 19281-89 в заводской изоляции весьма усиленного типа битумной с покрытием полимерными липкими лентами по ГОСТ 9.602-2005 согласно письму № 281/0003т от 06.05.2010 МБУ УКС города Нижневартовска. Прокладка полиэтиленовых газопроводов среднего давления III категории под проектируемыми автодорогами выполняется открытым способом, в полиэтиленовых футлярах из труб марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 11. Концы всех футляров выведены на 3,0 м от края дороги и от края пересекаемых подземных коммуникаций (существующих и проектируемых) согласно письмам № 287/0003т от 07.05.2010, № 281/0003т от 06.05.2010. МБУ УКС города Нижневартовска. В каждом футляре в верхней точке предусмотрена контрольная трубка.

В связи с тем, что уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5÷3,5 м от поверхности земли, а подземные газопроводы прокладываются на глубине 2,7÷3,0м, выполнены защитные мероприятия от всплытия газопроводов на участках газопроводов выше пересечения улиц № 8* и 9* до ГРПШ микрорайона 3П (по 1 этапу) и от участка № 4* микрорайона ЗП до середины микрорайона 4П (по 2 этапу). Проектом предусмотрена балластировка газопроводов мешками с цементно-песочной смесью (соотношение 1:3, плотностью 2000 кг/м3). Шаг укладки пригрузов принят 3 м, масса одного пригруза составляет 30,0 кг. Шаг и масса пригрузов определены расчетом. Также, расчетом выполнена проверка обеспечения допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения проектируемых газопроводов, в результате которой установлено, что проектируемые газопроводы соответствуют необходимым требованиям по условиям прочности.

В местах перехода подземного газопровода в надземное положение, устанавливается неразъемное соединение "полиэтилен-сталь". Стальные участки неразъемного соединения защищаются изоляцией "весьма усиленного типа" из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Выход газопровода из земли выполняется в защитном футляре. Пространство между трубой и футляром необходимо заделать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичным материалом.

Электрохимическая защита стального подземного газопровода высокого давления от коррозии выполняется по локальному проекту.

На газопроводах, ГРПБ и ГРПШ предусмотрена установка продувочных газопроводов.

Для каждого газорегуляторного пункта предусмотрена молниезащита. Молниезащита выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". Молниезащита выполнена отдельно стоящими молниеотводами, установленными на ГРПБ и площадках ГРПШ. Все газорегуляторные пункты и продувочные газопроводы заземлены.

На расстоянии до 50 м по обе стороны от проектируемых газопроводов обеспечена герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья зданий. Расчетный срок эксплуатации проектируемых подземных стальных газопроводов составляет 40 лет, полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.

Применяемое в проекте газовое оборудование соответствует требованиям нормативно-технической документации. Конструкция газового оборудования обеспечивает надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, принятого в технических условиях.

Площадь участка застройки под проектируемые газопроводы составляет: по первому этапу - 3821,2 га, по второму этапу - 3856,8 га.

Расчетные расходы природного газа приняты в соответствии с исходными данными - "Проект планировки Старого Вартовска" III очередь, шифр 56-С.В.IIII-ПЗ, выполненный ОАО "АТБ Проект" г. Новосибирск. Общий максимально-часовой расход природного газа составляет 1268 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 220 нм3/ч; 5П -508 нм3/ч.

Схема газоснабжения микрорайонов принята двухступенчатой по давлению - газопроводами высокого давления I категории 1,2 МПа и среднего давления III категории 0,3 МПа.

По первому этапу строительства для снижения давления природного газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусматривается установка газорегуляторного пункта блочного типа ГРПБ по улице Ленина, производства ООО "ЭльтонСпецгаз"" г. Саратов. Оборудование ГРПБ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПБ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ПГБ-139/02(30)/2-У1. Расчетный максимально-часовой расход природного газа через ГРПБ составляет 1268 нм/ч.

Для снижения давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6/2 ПБ 12-529-03) на территории микрорайона ЗП предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г.Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 650 нм3/ч, в том числе микрорайон 3П - 540 нм3/ч; микрорайон 4П – 110 нм3/ч.

По второму этапу строительства газорегуляторный пункт устанавливается на территории микрорайона 4П и обеспечивает снижение давления природного газа со среднего 0,3 МПа до низкого 0,003 МПа (см. п. 5.6.2 ПБ 12-529-03). Предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного типа, производства ООО "ЭльтонСпецгаз" г. Саратов. Оборудование ГРПШ сертифицировано и имеет разрешение Ростехнадзора на применение. Марка ГРПШ по обозначению завода-изготовителя - ЭС-ГРПШ-139/01 (30)/2-У1. Расчетный расход газа через ГРПШ составляет 618 нм3/ч, в том числе микрорайон 5П - 508 нм3/ч; микрорайон 4П - 110 нм3/ч.

Диаметры проектируемых трубопроводов приняты с учетом требований СП 42-101-2003 п. 3.21-3.40 (расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления).

Общая протяженность газопроводов для 1-го этапа строительства составляет: металлические газопроводы - 184,8 м, полиэтиленовые газопроводы - 770,5 м. Протяженность полиэтиленовых трубопроводов для 2-го этапа строительства составляет - 964,2 м.

Протяженность по диаметрам проектируемых газопроводов приведена в таблице 12.4.1.

Таблица 12.4.1 - Ведомость протяженности по диаметрам проектируемых газопроводов

| Наименование | Протяженность газопроводов, м (по диаметрам Dн×δ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 76×3,5 | 110×10,0 | 160×14,6 | Всего |
| 1 этап строительства: Газопроводы высокого давления до ГРПБ | 184,8 | — | — | 184,8 |
| Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 3П | — | 303,0 | 467,5 | 770,5 |
| 2 этап строительства: Газопроводы среднего давления до ГРПШ микрорайона 5П | — | 964,2 | — | 964,2 |
| Всего | 184,8 | 1267,2 | 467,5 | 1919,5 |

Состав газа и его характеристики приведены в таблице 12.4.2.

Таблица 12.4.2 - Состав газа и его характеристики

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплота сгорания (низшая) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м3 (ккал/м3) | 34,1 (8140) |
| 2. | Число Воббе (высшее) при 20°С и 101,3 кПа | МДж/м-3 (ккал/м3) | 49,19 (11750) |
| 3. | Массовая концентрация Сероводорода | г/м3 | 0,02 |
| 4. | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | 0,036 |
| 5. | Объемная доля этана | % | 3,31 |
| 6. | Объемная доля метана | % | 94,09 |
| 7. | Объемная доля пропана | % | 0,58 |
| 8. | Объемная доля азота | % | 1,42 |
| 9. | Объемная доля углекислого газа | % | 0,46 |
| 10. | Объемная доля изо-бутана | % | 0,02 |
| 11. | Объемная доля н-бутана | % | 0,03 |
| 12. | Объемная доля изопентана | % | 0,02 |
| 13. | Объемная доля суммы гексанов | % | 0,01 |
| 14. | Плотность | кг/м3 | 0,7097 |

В точке подключения, перед и после газорегуляторных пунктов, а также в месте ответвления газопровода к микрорайону 5П (узел трубопроводов УТ3) устанавливаются отключающие устройства в надземном исполнении. Установка отключающей арматуры в точке подключения и в УТ3 предусмотрена в шкафах для защиты от несанкционированного доступа согласно выданным ООО "Нижневартовскгаз" техническим условиям на проектирование газоснабжения.

Проектная документация на строительство распределительных газопроводов микрорайонов 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска (1 и 2 этапы) разработана с учетом требований Правил, строительных норм и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором. Карта-схема размещения проектируемого района приведена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Карта-схема размещения проектируемого района

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П приведен в таблице 12.4.3.

Таблица 12.4.3 - Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 3П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Присоединение трубопроводов диаметром 219 мм к задвижке диаметром 200 мм | присоед. | 1 |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-07-2У1 с РДНК-1000 | шт. | 1 |
| с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа |  |  |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 200 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 150 мм | шт. | 1 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 3 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 8 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со |  |  |
| стационарно установленного барабана, |  |  |
| диаметр газопровода: 63 мм | м | 2223 |
| диаметр газопровода: 110 мм | м | 201 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, |  |  |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 710 |
| диаметр газопровода: 225 мм | м | 466 |

Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П приведен в таблице 12.4.4.

Таблица 12.4.4. – Перечень работ на сетях газоснабжения квартала 8П

| Газопровод | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Врезка диаметром 57 мм в существующий газопровод высокого | врезка. | 1 |
| давления 1,2 МПа диаметром 530 мм |  |  |
| Монтаж пункта газорегуляторного блочного ПГБ-02-2У1 с |  |  |
| РДНК-У с основной и резервной линией редуцирования с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа | шт. | 1 |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным |  |  |
| диаметром: 150 мм | шт. | 2 |
| диаметром: 100 мм | шт. | 5 |
| диаметром: 50 мм | шт. | 2 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | м | 1893 |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею диаметр газопровода: 110 мм | м | 1117 |
| диаметр газопровода: 160 мм | м | 144 |

Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска приведён в таблице 12.4.5.

Таблица 12.4.5 – Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cтроительство |  |  |
| 1.1.1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 н. куб. м/ч | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2021-2035 | ГП |
| 1.1.7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.1.9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | ГП |
| 1.1.16 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция ГРС-2 | 2022-2035 | ГП |
| 1.2.2 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | План кап. ремонта 2016-2018 гг. |
| 1.2.3 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 | План кап. ремонта 2016-2018 гг. |
| 1.2.4 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 | План кап. ремонта 2016-2018 гг. |
| 1.2.5 | Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений | 2016 | План кап. ремонта 2016-2018 гг. |
| 1.2.6 | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) | 2016 | План кап. ремонта 2016-2018 гг. |
| 1.2.7 | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) | 2016 | План кап. ремонта 2016-2018 гг. |

12.5. Стоимость строительства и реконструкции сетей по укрупненным показателям

Данные укрупненной оценки строительства и реконструкции системы газоснабжения, а также источники финансирования мероприятий, указаны на основе предоставленной инвестиционной программы ООО «Нижневартовскгаз». Также мероприятия по прокладке (замене сетей) газоснабжения, представленных в Генеральном плане, оценены по государственным сметным нормативам (укрупненные нормативы цены строительства) НЦС 81-02-15-2014, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 №506/пр. Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска приведена в таблице 12.5.1.

Таблица 12.5.1 – Укрупненная оценка строительства и реконструкции системы газоснабжения города Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022- 2035 |
|  | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСЕГО |  | 710 936,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | 14 123,00 | 14 123,00 | - | 657 049,00 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | 298 595,00 | - | - | - | 14 123,00 | 14 123,00 | - | 270 349,00 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | 412 341,51 | 9 428,31 | 7 823,40 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 |
| 1.1 | Cтроительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч | 2019-2020 | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
| 1.1.2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
| 1.1.3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | 700,00 | - | - | - | 350,00 | 350,00 | - | - |
| 1.1.4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | 5 460,00 | - | - | - | 2 730,00 | 2 730,00 | - | - |
| 1.1.5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2022-2035 | 136 947,00 | - | - | - | - | - | - | 136 947,00 |
| 1.1.6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2021-2035 | 6 318,00 | - | - | - | - | - | - | 6 318,00 |
| 1.1.7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | 4 972,00 | - | - | - | 2 486,00 | 2 486,00 | - | - |
| 1.1.8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | 8 136,00 | - | - | - | 4 068,00 | 4 068,00 | - | - |
| 1.1.9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022-2035 | 12 600,00 | - | - | - | - | - | - | 12 600,00 |
| 1.1.10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022-2035 | 16 380,00 | - | - | - | - | - | - | 16 380,00 |
| 1.1.11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022-2035 | 13 046,00 | - | - | - | - | - | - | 13 046,00 |
| 1.1.12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022-2035 | 17 304,00 | - | - | - | - | - | - | 17 304,00 |
| 1.1.13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022-2035 | 27 492,00 | - | - | - | - | - | - | 27 492,00 |
| 1.1.14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022-2035 | 34 816,00 | - | - | - | - | - | - | 34 816,00 |
| 1.1.15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | 5 446,00 | - | - | - | - | - | - | 5 446,00 |
| 1.1.16 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | 7 578,00 | - | - | - | 3 789,00 | 3 789,00 | - | - |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция ГРС-2 | 2022-2035 | 386 700,00 | - | - | - | - | - | - | 386 700,00 |
| 1.2.2 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | 13 522,80 | 4 271,60 | 4 507,60 | 4 743,60 | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 | 7 540,20 | 2 242,00 | 2 513,40 | 2 784,80 | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 | 2 407,20 | 743,40 | 802,40 | 861,40 | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Замена задвижек (2шт., Ду300мм) на г/пр высокого и среднего давлений | 2016 | 519,31 | 519,31 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Герметизация футляров на газопроводах-вводах в 1-2 мкр-х (50 шт.) | 2016 | 849,60 | 849,60 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Изготовление знаков, пикетов на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (120 шт.) | 2016 | 802,40 | 802,40 | - | - | - | - | - | - |

Планировочная организация территории города Нижневартовска приведена в таблице 12.5.2.

Таблица 12.5.2 – Планировочная организация территории города Нижневартовска

| Существующие планировочные элементы (кварталы) | Номера планировочных элементов на территории под развитие (кварталы) | Планировочная организация территории по микрорайонам для расчета показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 01:01 |
| 2 |  |  |
| Парк Победы |  |  |
| Ком. зона 1 очередь застройки |  |  |
| Общ. центр 1 очередь застройки |  | 01:02 |
| Общ. центр 1 очередь застройки |  | 01:03 |
| 3 |  | 01:04 |
| 4 |  |  |
| Ком. зона 1 очередь застройки |  |  |
| 5 Зап |  | 01:05 |
| 5 Вост |  |  |
| 6 |  | 01:06 |
| 7 |  | 01:07 |
| 7А |  |  |
| Общ. центр 2 очередь застройки |  |  |
| 8 |  | 01:08 |
| 8А |  |  |
| 9 |  | 01:09 |
| 9А |  |  |
| Центральный |  |  |
| Молодежный |  | 01:10 |
| Б |  |  |
| Озеро Комсомольское |  | 01:11 |
| 10 |  | 04:01 |
| 10А |  | 04:02 |
| Северный |  |  |
| 10Б |  | 04:03 |
| 10В |  | 04:04 |
| 2К |  | 04:05 |
| 10Г |  | 01:12 |
| ПIII-3 |  |  |
| 1К |  |  |
| 11 |  | 02:01 |
| Общ. центр 2 очередь застройки |  |  |
| 12 |  | 02:02 |
| В-6.2 |  |  |
| В-6.3 |  |  |
| В-6.4 |  |  |
| К-1 |  |  |
| К-2 |  |  |
| 3К |  | 02:16 |
| 4К |  |  |
| 5К |  |  |
|  | 6К | 02:17 |
|  | 7К |  |
|  | 8К |  |
|  | 42 |  |
|  | 43 |  |
|  | Общ. центр западный Эмтор | 02:18 |
|  | 40 |  |
|  | 41 |  |
| В-7.1 |  | 03:01 |
| В-7.2 |  |  |
| В-7.3 |  |  |
| В-7.4 |  |  |
| В-8.1 |  |  |
| В-8.2 |  |  |
| В-9.1 |  |  |
| В-9.2 |  |  |
| В-9.3 |  |  |
| В-10.1 |  | 03:01 |
| В-10.2 |  |  |
| В-10.3 |  |  |
| В-10.4 |  |  |
| В-11.1 |  |  |
| В-11.2 |  |  |
| В-11.4 |  |  |
| В-12.1 |  |  |
| В-12.2 |  |  |
| В-12.3 |  |  |
| В-13.1 |  |  |
| В-13.2 |  |  |
| В-14.1 |  |  |
| В-14.2 |  |  |
| В-14.3 |  |  |
| В-15 |  |  |
| В-16 |  |  |
| В-17.1 |  |  |
| В-17.2 |  |  |
| В-17.3 |  |  |
| В-17.4 |  |  |
| 9П |  |  |
| К-6 |  |  |
| 1П |  | 03:02 |
| 2П |  | 03:03 |
| 3П |  |  |
| 4П |  |  |
| 5П |  |  |
| 16П |  |  |
| 17П |  |  |
| К-9 |  |  |
| К-7 |  | 03:04 |
| К-8 |  |  |
|  | 21П |  |
|  | 22П |  |
|  | 23П |  |
|  | П-17 |  |
| 6П |  | 09:01 |
| 7П |  |  |
| 10П |  |  |
| 13П |  |  |
| К-10 |  |  |
|  | озеро Эмтор |  |
|  | Общ. центр южный Эмтор |  |
|  | Общ. центр западный Эмтор |  |
|  | 44 |  |
|  | 45 | 09:02 |
|  | 46 |  |
|  | 47 |  |
|  | 48 |  |
|  | 49 |  |
|  | 50 |  |
|  | 51 |  |
|  | 52 |  |
|  | 53 |  |
|  | 54 |  |
|  | Общ. центр северный Эмтор |  |
| 13 |  | 02:03 |
| 14 |  | 02:04 |
| 15 |  | 02:05 |
| 15А |  | 02:06 |
| 16 |  | 02:07 |
| 16А |  | 02:08 |
| 17 |  | 02:09 |
| 18 |  |  |
| 19 |  | 02:10 |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  | 02:11 |
| 23 |  | 02:15 |
| 24 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 25 |  | 02:14 |
| 26 |  |  |
| 31а |  |  |
| 31б |  |  |
| 32 |  |  |
| 27 |  | 02:13 |
| 33 |  |  |
| В-1 |  | 02:12 |
| В-2.1 |  |  |
| В-2.2 |  |  |
| В-2.3 |  |  |
| В-2.4 |  |  |
| В-2.5 |  |  |
| В-2.6 |  |  |
| В-2.7 |  |  |
| В-2.8 |  |  |
| В-3.1 - В-3.7 |  |  |
| В-3.8 - В-3.9 |  |  |
| В-4.1 |  |  |
| В-4.2 |  |  |
| В-4.3 |  |  |
| В-4.4 |  |  |
| В-4.5 |  |  |
| В-4.6 |  |  |
| В-4.7 |  |  |
| В-4.8 |  |  |
| В-4.9 |  |  |
| В-4.10 |  |  |
| В-4.11 |  |  |
| В-5 |  |  |
| В-6.1 |  |  |
| 8П |  | 03:05 |
|  | 34 |  |
|  | 35 |  |
|  | 36 |  |
|  | 37 |  |
|  | 38 |  |
|  | 39 |  |
|  | Общ. центр южный Эмтор |  |
| Набережная |  | 05:02 |
| С |  |  |
| П-1 |  |  |
| П-2 |  |  |
| П-3.1 |  |  |
| П-3.2 |  |  |
| П-3.3 |  |  |
| П-4.1 |  | 05:01 |
| П-4.2 |  |  |
| К-3 |  |  |
| П-5.1 |  | 05:01 |
| П-5.2 |  |  |
| П-5.3 |  |  |
| П-5.4 |  |  |
| П-5.5 |  |  |
| П-5.6 |  |  |
| П-6 |  |  |
| П-7.1 |  |  |
| П-7.2 |  |  |
| П-7.3 |  |  |
| П-7.4 |  |  |
| П-7.5 |  |  |
| П-7.6 |  |  |
| П-8.1 |  |  |
| П-8.2 |  |  |
| П-8.3 |  |  |
| П-8.4 |  |  |
| П-9.1 |  |  |
| П-9.2 |  |  |
| П-9.3 |  |  |
| П-9.4 |  |  |
| П-10.1 |  |  |
| П-10.2 |  |  |
| П-10.3 |  |  |
| П-10.4 |  |  |
|  | П-11.1 |  |
|  | П-11.2 |  |
|  | П-11.3 |  |
|  | П-12.1 |  |
|  | П-12.2 |  |
|  | П-13 |  |
|  | П-14 |  |
|  | П-15 |  |
|  | П-16 |  |
| 11П |  | 08:01 |
| 12П |  |  |
| 14П |  |  |
| 15П |  |  |
|  | 18П |  |
|  | 19П |  |
|  | 20П |  |
| Панель 1 |  | 06:01 |
| Панель 2 |  |  |
| Панель 3 |  |  |
| Панель 4 |  |  |
| Панель 6 |  |  |
| Панель 7 |  | 06:02 |
| Панель 10 |  |  |
| Панель 11 |  |  |
| Панель 12 |  |  |
| Панель 5 |  | 06:04 |
| Панель 8 |  |  |
| Панель 9 |  |  |
| Панель 13 |  | 04:06 |
| Панель 16 |  |  |
|  | 9К |  |
|  | 10К |  |
|  | 11К |  |
| Панель 14 |  | 01:14 |
| Панель 15 |  |  |
| Панель 16 |  |  |
| Панель 17 |  | 01:15 |
| Панель 18 |  | 01:16 |
| Панель 19 |  | 01:17 |
| Панель 20 |  |  |
| Панель 21 |  |  |
| Панель 22 |  | 05:03 |
| Панель 23 |  |  |
| Панель 25 |  |  |
| Панель 24 |  | 06:03 |
| Панель 25 |  |  |

Расчёт потребности газа для мкр 3П

1 Максимальный часовой расход тепла на отопление

Средний объем дома V=250 м3

Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21+43)=11776 ккал/ч

2	Среднечасовой расход тепла на отопление

на 1 жилой дом Qo.ср. = 11776 * 21+10,4 = 5777,6 ккал/ч

21+43

На 106 жилых домов

Qo.ср=6847,5х106= 612425,6 ккал/ч

3	Среднегодовой расход тепла на отопление

на 1 жилой дом Qo год = 5777*7913/1000000= 45,7 Гкал/год

На 106 жилых домов

Qo год =45,7х106=4839,7 Гкал/год

4	Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита)

На один дом:

Qтех 1 кв = QГП.* 7900* КПД/ 860 = 1,2 * 7900 * 0,56 /860  = 5309 ккал/ч

где:

QГП =1,2 м3/ч - расход газа на 1 ПГ;

КПД = 0,56 для газовой плиты;

k - коэффициент одновременности по СНиП.

5	Годовой расход тепла на технологические нужды

Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,

где:

Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата;

Пт - число суток работы агрегатов в году;

Тт - число часов работы агрегатов в сутки;

N - количество агрегатов;

К - коэффициент одновременности.

На 106 жилых домов

Qтех год = 5309 * 106* 0,21*2100/ 1000000 =248,2 Гкал/год

6	Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение

QГв.ср. = а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60-5) / 24 = 47700 ккал/ч = 0,0477 Гкал/ч,

где:

а = 60 л/ч - норматив расхода воды n =318 чел. (принимаем по справке);

60° - температура горячей воды;

5° - температура холодной воды зимой.

7	Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение

60 - tхл

Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср.*	 * (365-По)] * 24 = 60 - tхз

= [0,0477 * 329 + 0,8 * 0,0477 * (60-15)/(60-5) * (365-329)]* 24 = 403,6 Гкал/год

где:

По = 222дн - продолжительность отопительного периода;

tхл = 15° - температура холодной воды летом;

tхз = 5° - температура холодной воды зимой.

8	Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь

Qгод =(Qог +Qвг +Qгг +Qтг)* 1,1 =(4839,7+403,6+273)* 1,1=5516,3*1,1=6067,9 Гкал/год

9 Годовой расход условного топлива, ТУТ

Qо. у.т. = Qгод х 1000 = 6067,9 х 1000 = 963,16 т.у.т=0,96316 тыс. т.у.т.

7000 х КПД	 7000 х 0,917

10 Годовой расход природного газа в м3

Q0 = Q у.т. *7000 * 103 = 963,16 * 7000 * 1000 = 853,43 тыс. м3

7900 7900 * 1000

11 Часовой максимальный расход природного газа

Расход газа на отопление: Q = 11776/ 7900 * 0,9 = 1,66 м3/ч

где:

11776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление;

0,9 - КПД котла.

На отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003)

Qо = 1,66х0,85=1,41 м3/ч

На плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП 42-101-2003)

Qгв = (1,2+2,3)*0,7=2,45 м3/ч

Qч = 1,41+2,45=3,86 м3/ч

12 Общий часовой расход газа на жилые дома

G = 106х3,86 = 409,2 м3/ч

13 Суточный максимальный расход природного газа

Gсут=409,2 * 24 = 9820,8 м3/ч

Расчёт потребности газа мрн 8П

1	Максимальный часовой расход тепла на отопление

Средний объем дома V=250 м3

Qo = 0,92*0,8 * 250 * 0,92 * (21+43)=11776 ккал/ч

2	Среднечасовой расход тепла на отопление на 1 жилой дом

Qo.ср. = 11776 * 21+10,4 = 5777,6 ккал/ч

21+43

На 108 жилых дома

Qo.ср=6847,5х108= 739530 ккал/ч

3	Среднегодовой расход тепла на отопление

на 1 жилой дом

Qo год = 5777*7913/1000000= 45,7 Гкал/год

На 108 жилых домов

Qo год =45,7х108= 4935,6 Гкал/год

4	Среднечасовой расход тепла на технологические нужды (4-х конф. газовая плита)

На один дом:

Qтех 1 кв = QГП.* 7900* КПД / 860 = 1,2 * 7900 * 0,56 /860 = 5309 ккал/ч

где:

QГП =1,2 м3/ ч - расход газа на 1 ПГ;

КПД = 0,56 для газовой плиты;

k - коэффициент одновременности по СНиП.

5	Годовой расход тепла на технологические нужды

Qтг = Qтч * К * Пт * Тт * N,

где:

Qтг - часовой расход тепла теплоагрегата;

Пт - число суток работы агрегатов в году;

Тт - число часов работы агрегатов в сутки;

N - количество агрегатов;

К - коэффициент одновременности;

На 108 жилых дома;

Qтех год = 5309 * 108* 0,21*2100/ 1000000 = 252,9 Гкал/год.

6 Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение

QГв.ср. = а * n * (60 - t х.з) / 24 = 60 * 318 * (60-5) / 24 = 47225 ккал/ч = 0,047225 Гкал/ч

где :

а = 60 л/ч - норматив расхода воды;

n =324 чел. (принимаем по справке);

60° - температура горячей воды;

t х.з =5° - температура холодной воды зимой.

7	Среднегодовой расход тепла на горячее водоснабжение

60 - tхл

Q Гв год = [QГв. ср* По + 0,8 * QГв.ср.*	 * (365-По)] * 24 =

60 - tхз

= [0,047225 * 329 + 0,8 * 0,047225 * (60-15)/(60-5) * (365-329)]* 24 = 373 Гкал/год

где:

По = 222дн - продолжительность отопительного периода;

tхл = 15° - температура холодной воды летом;

tхз = 5° - температура холодной воды зимой.

8	Суммарный годовой расход тепла с учетом потерь

Qгод =(Qог +Qвг +Qгг + Qтг)*1,1 =(4935,6+373+252,9)*1, 1=5561,5*1,1=6118 Гкал/год

9	Годовой расход условного топлива, ТУТ

Qо.у.т. = Qгод х 1000 = 6118 х 1000 = 953,2 т.у.т.

7000 х КПД 7000 х 0,917

10	Годовой расход природного газа в м3

Q0 = Q у.т. *7000 * 103 = 953,2* 7000 * 1000 = 844,5 тыс. м3

7900 7900 * 1000

11	Часовой максимальный расход природного газа

Расход газа на отопление:

Q = 11776/ 7900 * 0,9 = 1,66 м3/ч

где: 11776 ккал/ч - максимальный часовой расход тепла на отопление;

0,9 - КПД котла.

На отопление с коэффициентом одновременности k1 = 0,85 (согласно СП 42-101-2003)

Qо = 1,66х0,85=1,41 м3/ч

На плиту 4-конфорочную и водонагреватель k2 = 0,7 (согласно СП 42-101-2003)

Qгв = (1,2+2,3)*0,7=2,45 м3/ч

Qч = 1,41+2,45=3,86 м3/ч

12 Общий часовой расход газа на жилые дома

G= 108*3,86 = 416,88 м3/ч

13 Суточный максимальный расход природного газа

G сут=397,58 * 24 = 10005 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 1

1 Жилые дома – 332 шт (1031 чел.)

в т. ч. существующие – 332 шт (861 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*332=11 653 200 ккал/ч=1 713,7 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды

Qгв=8000*1031=8 248 000 МДж/год=289 650 м3/год

Qгв=144,8 м3/ч

Количество домашних животных:

Коровы – 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год

Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 1:

Q= 1 859,7 + 59,0 +105,0=2 023,7 м3/ч

3. Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 1

3.1 Насосная станция

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,30*(0-(-20))*100=702 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,10*(0-(-20))*100=234 ккал/ч

Итого: Q=936 ккал/ч=0,15 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч

3.2 Магазин на 100 м2

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(0-(-20))*300=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202ккал/ч

Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч

3.3 Детский сад на 120 мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,11*(20-(-20))*5070=26 100 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,36*(20-(-20))*5070=85 419 ккал/ч

Итого: Q=111 520 ккал/ч=17,42 м3/ч. Принимаем 18,00 м3/ч

3.4 ФОК с баней-сауной на 25 мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*1,00*(25-(-20))*3651=192 225 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,28*(25-(-20))*3651=53 823 ккал/ч

Итого: Q=246 048 ккал/ч=38 45 м3/ч. Принимаем 39,00 м3/ч

Итого по листу: 59,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители

3.5 Школа на 600 учащихся

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,08*(18-(-20))*34258=121 847 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,36*(18-(-20))*34258=548 313 ккал/ч

Итого: Q=670 161 ккал/ч=104,71 м3/ч. Принимаем 105,00 м3/ч

Итого по листу: 105 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 2

1 Жилые дома – 228 шт (854 чел.)

в т. ч. существующие – 228 шт (684 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*228=8 002 800 ккал/ч=1 176,9 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды

Qгв=8000*854=6 832 000 МДж/год=1 631 482 Мкал/год=239 924 м3/год

Qгв=133,3 м3/ч

Количество домашних животных:

Коровы – 5 гол, в т. ч. 5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год

Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 2:

Q= 1 311,5 + 146,0 +3,0=1 460,48 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 2

3.1 Кафе на 20 посадочных мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3888=114 634 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3888=57 317 ккал/ч

Итого: Q=171 951 ккал/ч=26,87 м3/ч. Принимаем 27,00 м3/ч

3.2 Магазин на 150 м2 торговой площади

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*450=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*450=7 803 кал/ч

Итого: Q=7 803 ккал/ч=1,22 м3/ч. Принимаем 2,00 м3/ч

3.3 Магазин на 50 м2 торговой площади

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*500=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*500=8 670 кал/ч

Итого: Q=8 670 ккал/ч=1,35 м3/ч. Принимаем 2,00 м3/ч

3.4 Детская спортивная школа

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*34260=137 088 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,39*(18-(-20))*34260=594 048 ккал/ч

Итого: Q=731 136 ккал/ч=114,24 м3/ч. Принимаем 115,00 м3/ч

Итого по листу: 146,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители

3.5 Лодочная станция

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,14*(15-(-20))*650=3 726 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,48*(15-(-20))*650=12 776 ккал/ч

Итого: Q=16 503 ккал/ч=2,58 м3/ч. Принимаем 3,00 м3/ч

Итого по листу: 3,0 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 3

1 Жилые дома – 168 шт (674 чел.)

в т. ч. существующие – 168 шт (504 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*168=5 896 800 ккал/ч=867,2 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды

Qгв=8000*674=5 392 000 МДж/год=1 287 610 Мкал/год=189 354 м3/год

Qгв=105,2 м3/ч

Количество домашних животных:

Коровы –2 гол. перспектива

Свиньи – 2 гол. перспектива

Лошади – 1 гол. перспектива

Приготовление кормов

Qк= 2*8400+2*4200+1*1700=26 900 МДж/год

Подогрев воды

Qв=(2+2+1)*420=2 100 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=26 900 МДж/год = 6 925 Мкал/год=1 018 м3/год

Qживотн=0,6 м3/ч

Всего по ГРП № 3:

Q= 972,9 + 15,5 +26,5=1 014,9 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 3

3.1 Комплекс повседневного обслуживания

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч

Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м3/ч. Принимаем 1,50 м3/ч

3.2 Комплекс повседневного обслуживания

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч

Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м3/ч. Принимаем 1,50 м3/ч

3.3 Детский сад-ясли на 140 мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,11*(20-(-20))*2 504=12 891 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,36*(20-(-20))*2 504=42 187 кал/ч

Итого: Q=55 078 ккал/ч=8 61 м3/ч

3.4 Магазины

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*1 423=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*1 423=24 674 ккал/ч

Итого: Q=24 674 ккал/ч=3,86 м3/ч

Итого по листу: 15,47 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители

3.5 Столовая на 50 мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3 840=113 219 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3 840=56 609 ккал/ч

Итого: Q=169 828 ккал/ч=26,54 м3/ч

Итого по листу: 26,54 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 4

1 Жилые дома – 172 шт (815 чел.)

в т. ч. существующие – 172 шт (645 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*172=6 037 200 ккал/ч=887,8 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды

Qгв=8000*815=6 520 000 МДж/год=1 556 976 Мкал/год=228 967 м3/год

Qгв=127,2 м3/ч

Количество домашних животных:

Коровы –5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год

Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 4:

Q= 1 016,3 + 57,0+38,7+58,0+25,22=1 195,27 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4

3.1 Рынок «Старовартовский»

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,27*(19-(-20))*12880=158 681 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,31*(19-(-20))*12880=182 190 ккал/ч

Итого: Q=340 871 ккал/ч=53,26 м3/ч. Принимаем 54,0 м3/ч

3.2 Административное здание

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*300=1 200 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*300=5 735 ккал/ч

Итого: Q=6 936 ккал/ч=1,08 м3/ч. Принимаем 1,0 м3/ч

3.3 Магазин

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*300=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202 ккал/ч

Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч

3.4 Коммерческий магазин

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*300=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*300=5 202 ккал/ч

Итого: Q=5 202 ккал/ч=0,81 м3/ч. Принимаем 1,00 м3/ч

Итого по листу: 57,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4

3.5 Кафе на 20 посадочных мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*354=10 437 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*354=5 219 ккал/ч

Итого: Q=15 656 ккал/ч=2,45 м3/ч

3.6 Административное здание

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,41*(15-(-20))*4 974=83 516 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,29*(15-(-20))*4 974=59 073 ккал/ч

Итого: Q=142 589 ккал/ч=22,28 м3/ч

3.7 Торговый центр на 300 м2 торговой площади

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,06*(19-(-20))*5033=13 779 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,33*(19-(-20))*5033=75 786 ккал/ч

Итого: Q=89 566 ккал/ч=13,99 м3/ч

Итого по листу: 38,72 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 4

1 Жилые дома – 172 шт (815 чел.)

в т. ч. существующие – 172 шт (645 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*172=6 037 200 ккал/ч=887,8 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды

Qгв=8000*815=6 520 000 МДж/год=1 556 976 Мкал/год=228 967 м3/год

Qгв=127,2 м3/ч

Количество домашних животных:

Коровы –5 гол. перспектива

Свиньи – 4 гол. перспектива

Лошади – 2 гол. перспектива

Приготовление кормов

Qк= 5*8400+4*4200+2*1700=62 200 МДж/год

Подогрев воды

Qв=(5+4+2)*420=4 620 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=66 820 МДж/год = 15 957 Мкал/год=2 347 м3/год

Qживотн=1,3 м3/ч

Всего по ГРП № 4:

Q= 1 016,3 + 57,0+38,7+58,0+25,22=1 195,27 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4

3.1 Административное здание

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*1000=29 484 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*1000=14 742 ккал/ч

Итого: Q=44 226 ккал/ч=6,91 м3/ч. Принимаем 7,0 м3/ч

3.2 Административное здание

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*1000=29 484 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*1000=14 742 ккал/ч

Итого: Q=44 226 ккал/ч=6,91 м3/ч. Принимаем 7,0 м3/ч

3.3 Детский ясли-сад

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,10*(20-(-20))*5070=23 728 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(20-(-20))*5070=80 674 ккал/ч

Итого: Q=104 401 ккал/ч=16,31 м3/ч. Принимаем 17,00 м3/ч

3.4 Столовая на 50 мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*3840=113 219 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*3840=56 609 ккал/ч

Итого: Q=169 828 ккал/ч=26,54 м3/ч. Принимаем 27,00 м3/ч

Итого по листу: 58,00 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 4

3.5 Административное здание

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*500=2 001 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*500=9 559 ккал/ч

Итого: Q=11 560 ккал/ч=181 м3/ч

3.6 ФОК с баней и сауной на 25 посадочных мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,70*(16-(-20))*956=28 187 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,35*(16-(-20))*956=14 093 ккал/ч

Итого: Q=42 280 ккал/ч=6,61 м3/ч

3.7 Административные здания

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*4650=18 607 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*4650=88 898 ккал/ч

Итого: Q=107 504 ккал/ч=16,80 м3/ч

Итого по листу: 25,22 м3/ч

Расчёт нагрузок по ГРП № 5

1 Жилые дома – 108 шт (494 чел.)

в т. ч. существующие – 108 шт (324 чел.)

перспектива – 0 шт. (170 чел.)

Отопление

Qот=α * qo * (tвн – tн) * Vзд * n

Qот=1,17*0,5*40*1500*108=3 790 800 ккал/ч=557,5 м3/ч

Приготовление пищи и подогрев воды

Qгв=8000*494=3 952 000 МДж/год=943 738 Мкал/год=138 785 м3/год

Qгв=77,1 м3/ч

Количество домашних животных:

Коровы –2 гол. перспектива

Свиньи – 1 гол. перспектива

Лошади – 1 гол. перспектива

Приготовление кормов

Qк= 2*8400+1*4200+1*1700=22 700 МДж/год

Подогрев воды

Qв=(2+1+1)*420=1 680 МДж/год

ИТОГО:

Qживотн=24 380 МДж/год = 5 822 Мкал/год=856 м3/год

Qживотн=0,5 м3/ч

Всего по ГРП № 5:

Q= 635,0 + 37,1=672,10 м3/ч

Коммунально-бытовые потребители по ГРП № 5

3.1 Административное здание

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,29*(20-(-20))*3500=47 502 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,40*(20-(-20))*3500=65 520 ккал/ч

Итого: Q=113 022 ккал/ч=17,66 м3/ч. Принимаем 20,00 м3/ч

3.2 Ресторан на 50 мест

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,09*(18-(-20))*3564=14 261 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,43*(18-(-20))*3564=68 136 ккал/ч

Итого: Q=82 397 ккал/ч=12,87 м3/ч. Принимаем 15,00 м3/ч

3.3 СТО

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,25*(16-(-20))*326=3 433 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,37*(16-(-20))*326=5 081 кал/ч

Итого: Q=8 513 ккал/ч=1,33 м3/ч

3.4 РПЖ

Q= α * q * (tвн – tн) * Vзд

Теплозатраты на нагревание воздуха для вентиляции помещения:

Qв=1,17*0,00*(19-(-20))*265=0 ккал/ч

Теплозатраты на отопление:

Qо=1,17*0,38*(19-(-20))*265=4 595 ккал/ч

Итого: Q=4 595 ккал/ч=0,72 м3/ч

Итого по листу: 37,05 м3/ч

13. Распределение зон ответственности по реализации программных мероприятий

Инвестиционные проекты реализуются непосредственно организациями коммунального комплекса города Нижневартовска. Конкретный способ реализации инвестиционных проектов (доля хозяйственного или подрядного способов) определяется в рамках план-графиков выполнения работ в отношении каждого инвестиционного проекта.

Закрепление зон ответственности, а также конкретных исполнителей (соисполнителей) мероприятий и контролирующего субъекта осуществляется рамками внутренних распорядительных документов организаций. Для осуществления общего административного контроля организации коммунального комплекса предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска копии данных распорядительных документов.

Общий контроль реализации инвестиционных проектов на уровне организаций коммунального комплекса осуществляется непосредственно директором (генеральным директором) организации.

Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Основные направления ответственности по реализации программных мероприятий

| Наименование организационных мероприятий | Зона ответственности | Контроль | Способ закрепления ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование план-графиков выполнения работ по каждому инвестиционному проекту (помесячно) | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Проведение конкурсных процедур (внесение проекта в план закупок, организация проведения торгов, заключение договора) | Структурное подразделение регулируемой организации (юридическая служба, договорной отдел) | Заместитель директора по направлению (юридическое направление) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов хозяйственным способом | Структурное подразделение регулируемой организации (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Строительство, реконструкция и модернизация объектов подрядным способом | Структурное подразделение регулируемой организации – контроль подрядчика (служба капитального строительства, ремонтно-эксплуатационная служба) | Заместитель директора по направлению (капитальное строительство, реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Финансирование инвестиционных проектов в соответствии с план-графиком работ | Финансово-экономические службы, бухгалтерия | Заместитель директора по направлению (финансы, экономика) | Внутренний распорядительный документ организации |
| Общий контроль реализации инвестиционных проектов | Заместители директора по направлению | Директор (Генеральный директор) организации | --- |

14. План-график работ по реализации Программы

Программа реализуется:

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города Нижневартовска – администрацией города Нижневартовска;

действующими организациями коммунального комплекса города Нижневартовска.

При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовска.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 №424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Проект организации работ по реализации Программы приведён в таблице 14.1.

Таблица 14.1 – Организация работ по реализации Программы

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры / Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация города Нижневартовска |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация города Нижневартовска |
| 1.4. | Электроснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 1.5. | Газоснабжение | --- | организация коммунального комплекса |
| 1.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | администрация города Нижневартовска |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 2.1. | Теплоснабжение | до 15 марта (представляется в РСТ Югры); до 18 марта (представляется на согласование в ОМС); до 30 октября (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; Администрация города Нижневартовска; РСТ Югры |
| 2.2. | Водоснабжение | до 1 января (направить в орган местного самоуправления для согласования); до 1 февраля (направить в РСТ Югры для утверждения инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.3. | Водоотведение | до 1 ноября (представляется в РСТ Югры); до 1 декабря (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.4. | Электроснабжение | до 15 марта (представляется в РСТ Югры); рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней; до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.5. | Газоснабжение | до 15 марта (представляется в РСТ Югры); рассмотрение РСТ Югры в течение 50 дней; до 15 августа (РСТ Югры утверждает инвестиционную программу) | Регулируемые организации; РСТ Югры |
| 2.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | до 1 ноября (представляется в ОМС на утверждение); до 1 декабря (ОМС утверждает инвестиционную программу); | Регулируемые организации; Администрация города Нижневартовска |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 3.1. | Теплоснабжение | декабрь, (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | РСТ Югры |
| 3.2. | Водоснабжение | декабрь, (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | РСТ Югры |
| 3.3. | Водоотведение | декабрь, (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | РСТ Югры |
| 3.4. | Электроснабжение | декабрь, (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округ; РСТ Югры |
| 3.5. | Газоснабжение | декабрь, (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | РЭК Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округ; РСТ Югры |
| 3.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | декабрь, (вывоз и утилизация ТБО, уборка контейнерных площадок; утилизация и захоронение ТБО) | Администрация города Нижневартовска; РСТ Югры |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Нижневартовска на очередной год и плановый период) | Дума города Нижневартовска |
| 4.2. | Водоснабжение | Ноябрь (в составе проекта бюджета города Нижневартовска на очередной год и плановый период) | Дума города Нижневартовска |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.5. | Газоснабжение |  |  |
| 4.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ) и достижении основных показателей Программы |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.5. | Газоснабжение | ежеквартально | Регулируемые организации |
| 5.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ежеквартально | Регулируемые организации, организации коммунального комплекса |
| 6. | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |  |  |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.5. | Газоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации |
| 6.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие | Регулируемые организации, организации коммунального комплекса |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |  |  |
| 7.1. | Теплоснабжение | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе, Итоговый контроль - полугодовой, ежегодно | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска; РСТ Югры |
| 7.2. | Водоснабжение |  |  |
| 7.3. | Водоотведение |  |  |
| 7.4. | Электроснабжение |  |  |
| 7.5. | Газоснабжение |  |  |
| 7.6. | Обращение с твердыми коммунальными отходами |  |  |

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава города Нижневартовска.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом города Нижневартовска, долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса города Нижневартовска.

15. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации, а также анализ выполнения мероприятий, предусмотренных Программой.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска один раз в год представляет на совещаниях при Главе города Нижневартовска отчет о ходе выполнения Программы, в случае исполнения Программы в целом – информацию за весь период реализации.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» и рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формуле:

ЭПi=БРПiЦИПi;  ЭФi=БРФiЦИФi, где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi, (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактической) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

Cроки опубликования отчета в соответствии с п.2.2 поручений протокола № 200 от 26.09.2017:

«п.2.2 Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований автономного округа обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования ежегодного отчета об эффективности реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры, в том числе отчетов о реализации предусмотренных указанными программами проектов, а также протоколов заседаний муниципальных общественных советов по вопросам привлечения инвестиций с информацией о рассмотрении указанных отчетов.

Информацию представить в Департамент экономического развития автономного округа.

Срок: ежегодно до 1 марта следующего года за отчетным 2018 годом»

Информация и отчетность об исполнении мероприятий Программы, входящих в состав инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижневартовска, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями регулирующих органов государственной власти к формам и срокам раскрытия, в том числе с использованием ЕИАС.

16. Порядок и сроки корректировки Программы

Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Думы города Нижневартовска, которым утверждена Программа.

При необходимости по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке программы комплексного развития.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

а) описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

б) анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

в) анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

г) выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке программ комплексного развития согласовываются главой, городского округа и являются основанием для:

а) корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водо-, снабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

б) внесения изменений в программу комплексного развития.

Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. происходит в течение финансового года, но не чаще 1 раза в полугодие.

Планирование расходов на реализацию всех  муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, в перечне мероприятий которых  предусмотрены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг на обеспечение муниципальных нужд в основной части осуществлено с увязкой целевых статей расходов  с основными мероприятиями муниципальных программ   и непрограммных направлений деятельности.

Заключение

Программой установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Сформированный комплекс инвестиционных мероприятий (проектов) направлен на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также обращение с твердыми коммунальными отходами в отношении действуюших и перспективных объектов жилой застройки, социальной и коммерческой инфраструктур муниципального образования.

Инвестиционные мероприятия полностью корреспондируются с соответствующими программами регулируемых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета. Инвестиционные мероприятия также направлены на повышение надежности ресурсообеспечения и качества коммунальных ресурсов, а также энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.

Программа является сбалансированной по источникам финансирования установленных мероприятий.

Программой определена потребность муниципального образования в коммунальных ресурсах с учетом положений Генерального плана, Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также предпроектных материалов по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры территории.

Срок действия Программы соответствует сроку действия Генерального плана муниципального образования.

При разработке Программы учтены показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов.

В составе Программы отражены действующие тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также разработан прогноз их роста, исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики территории.

Проведена оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию Программы на соответствие критериям доступности. Сформированные параметры Программы соответствуют критериям доступности, что позволяет сделать вывод о ее обоснованности.

Особенностью Программы в сравнении с разработками по развитию коммунальных подсистем других муниципальных образований является сценарный подход к формированию перспектив социально-экономического развития территории, а также к прогнозу спроса на коммунальные ресурсы.

Программой и Обосновывающими материалами к ней в полной мере решены задачи, установленные Техническим заданием на выполнение научно-исследовательской работы.

Структура Программы и Обосновывающих материалов соответствуют требованиям к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов.

Программа является базовым документом для дальнейшей перспективной разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Список использованных источников

Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.: одобр. Советом Федерации 24 дек. 2004 г.].

Российская Федерация. Законы. Водный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 12 апр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 26 мая 2006 г.].

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г.: одобр. Советом Федерации 24 сент. 2003 г.].

Российская Федерация. Законы. Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.: одобр. Советом Федерации 24 дек. 2004 г.].

Российская Федерация. Законы. О теплоснабжении [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 09 июля 2010 г.: одобр. Советом Федерации 14 июля 2010 г.].

Российская Федерация. Законы. О водоснабжении и водоотведении [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 нояб. 2011 г.: одобр. Советом Федерации 29 нояб. 2011 г.].

Российская Федерация. Законы. Об электроэнергетике [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 фев. 2003 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 2003 г.].

Российская Федерация. Законы. О газоснабжении в Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 12 марта 1999 г.: одобр. Советом Федерации 17 марта 1999 г.].

Российская Федерация. Законы. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 11 нояб. 2009 г.: одобр. Советом Федерации 18 нояб. 2009 г.].

Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.].

Российская Федерация. Законы. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 12 марта 1999 г.: одобр. Советом Федерации 17 марта 1999 г.].

Российская Федерация. Постановления. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации [Текст]: [постановление Правительства РФ: 08 авг. 2012 г. №808].

Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации [Текст]: [постановление Правительства РФ: 29 июля 2013 г. №644].

Российская Федерация. Постановления. Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 [Текст]: [постановление Правительства РФ: 29 июля 2013 г. №642].

Российская Федерация. Постановления. Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов [Текст]: [постановление Правительства РФ: 14 июня 2013 г. №502].

Российская Федерация. Приказы. О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований [Текст]: [Приказ Министерства регионального развития РФ: 06 мая 2011 г. №204].

Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса [Текст]: [Приказ Министерства регионального развития РФ: 10 окт. 2007 г. №99].

Российская Федерация. Приказы. Об утверждении Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст]: [Приказ Госстроя РФ: 18 апр. 2001 г. №81].

Приложение 2

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск до 2035 года

Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры г. Нижневартовска

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реали-зации | Исто-чник инфор-мации | Общий объем финанси-рования, тыс. руб. с НДС | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2035 |
| 1 | Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения |  |  | 9 462 149,75 | 341 475,27 | 2 031 686,64 | 1 079 994,50 | 1 020 366,50 | 583 399,00 | 4 405 227,84 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 301 237,27 | 140 324,27 | 29 457,00 | 101 456,00 | 30 000,00 | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2 206 677,64 | 64 024,00 | 1 561 102,64 | 79 244,00 | 127 268,00 | 28 272,00 | 346 767,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 954 234,84 | 137 127,00 | 441 127,00 | 899 294,50 | 863 098,50 | 555 127,00 | 4 058 460,84 |
|  | Строительство, всего |  |  | 4 183 613,64 | 178 824,00 | 1 745 902,64 | 343 687,00 | 335 068,00 | 200 072,00 | 1 380 060,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2 206 677,64 | 64 024,00 | 1 561 102,64 | 79 244,00 | 127 268,00 | 28 272,00 | 346 767,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 976 936,00 | 114 800,00 | 184 800,00 | 264 443,00 | 207 800,00 | 171 800,00 | 1 033 293,00 |
|  | Строительство: система теплоснабжения |  |  | 4 183 613,64 | 178 824,00 | 1 745 902,64 | 343 687,00 | 335 068,00 | 200 072,00 | 1 380 060,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2 206 677,64 | 64 024,00 | 1 561 102,64 | 79 244,00 | 127 268,00 | 28 272,00 | 346 767,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 976 936,00 | 114 800,00 | 184 800,00 | 264 443,00 | 207 800,00 | 171 800,00 | 1 033 293,00 |
|  | Строительство: ГВС |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Модернизация и реконструкция, всего |  |  | 5 278 536,11 | 162 651,27 | 285 784,00 | 736 307,50 | 685 298,50 | 383 327,00 | 3 025 167,84 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 301 237,27 | 140 324,27 | 29 457,00 | 101 456,00 | 30 000,00 | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 977 298,84 | 22 327,00 | 256 327,00 | 634 851,50 | 655 298,50 | 383 327,00 | 3 025 167,84 |
|  | Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения, в т. ч. источники ТС, сети ТС, ЦТП (система ТС) |  |  | 4 806 536,11 | 162 651,27 | 253 784,00 | 656 307,50 | 605 298,50 | 303 327,00 | 2 825 167,84 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 301 237,27 | 140 324,27 | 29 457,00 | 101 456,00 | 30 000,00 | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 505 298,84 | 22 327,00 | 224 327,00 | 554 851,50 | 575 298,50 | 303 327,00 | 2 825 167,84 |
|  | Модернизация и реконструкция ГВС, в т. ч. сети ГВС, ЦТП (ГВС) |  |  | 472 000,00 | - | 32 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 472 000,00 | - | 32 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1 | Развитие системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство котельной Восточная производительностью 90 Гкал/ч для новой жилой застройки в микрорайоне 09:02 (кварталы 45-54) | 2028-2032 | Схема ТС | 450 488,00 | - | - | - | - | - | 450 488,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 450 488,00 | - | - | - | - | - | 450 488,00 |
| 1.1.2 | Строительство котельной ПС-1С производительностью 90 Гкал/ч для теплоснабжения микрорайона 03:05 и южной части микрорайона 09:01, а также территории подключенной к подмешивающей станции - ПС-1С | 2028-2032 | Схема ТС | 450 488,00 | - | - | - | - | - | 450 488,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 450 488,00 | - | - | - | - | - | 450 488,00 |
| 1.1.3 | Строительство газовой котельной установленной мощностью 20 Гкал/ч для строящихся объектов центральной больницы по ул. Маршала Жукова, а также проектируемой гостиницы и проектируемого комплекса зданий на берегу озера Комсомольское (оздоровительный комплекс, база отдыха, кафе) | 2020 | Схема ТС | 79 643,00 | - | - | 79 643,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 79 643,00 | - | - | 79 643,00 | - | - | - |
| 1.1.4 | Строительство новой блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Рыбзавод» мощностью 6,5 Гкал/ч | 2019-2021 | Схема ТС | 77 000,00 | - | 7 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 77 000,00 | - | 7 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| 1.1.5 | Строительство котельной В-5.1 по 1 варианту развития (Застройка кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) | 2018-2022 | Схема ТС | 564 000,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 112 800,00 | 106 800,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 564 000,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 114 800,00 | 112 800,00 | 106 800,00 | - |
|  | Итого по строительству источников теплоснабжения |  |  | 1 621 619,00 | 114 800,00 | 121 800,00 | 234 443,00 | 142 800,00 | 106 800,00 | 900 976,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 621 619,00 | 114 800,00 | 121 800,00 | 234 443,00 | 142 800,00 | 106 800,00 | 900 976,00 |
|  | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Реконструкция котельной №1 | 2019-2021 | Схема ТС | 65 000,00 | - | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 65 000,00 | - | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 1.1.7 | Реконструкция котельной №2А | 2020-2022 | Схема ТС | 55 000,00 | - | - | 5 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 55 000,00 | - | - | 5 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | - |
| 1.1.8 | Реконструкция котельной №3А | 2018-2028 | Схема ТС | 510 890,11 | 6 867,27 | 63 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 195 022,84 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 6 867,27 | 6 867,27 | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 504 022,84 | - | 63 000,00 | 46 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 195 022,84 |
| 1.1.9 | Реконструкция котельной №5 | 2019-2022 | Схема ТС | 224 000,00 | - | 52 000,00 | 80 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 224 000,00 | - | 52 000,00 | 80 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 | - |
| 1.1.10 | Реконструкция котельной №8 | 2021-2022 | Схема ТС | 22 000,00 | - | - | - | 2 000,00 | 20 000,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 22 000,00 | - | - | - | 2 000,00 | 20 000,00 | - |
| 1.1.11 | Реконструкция котельной №8А | 2022-2023 | Схема ТС | 22 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 20 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 22 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.12 | Реконструкция котельной №8Б | 2022-2023 | Схема ТС | 22 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 20 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 22 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.13 | Демонтаж здания котельной ДКВР | 2021 | Схема ТС | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по модернизации источников теплоснабжения |  |  | 950 890,11 | 6 867,27 | 120 000,00 | 161 000,00 | 234 000,00 | 194 000,00 | 235 022,84 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 36 867,27 | 6 867,27 | - | - | 30 000,00 | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 914 022,84 | - | 120 000,00 | 161 000,00 | 204 000,00 | 194 000,00 | 235 022,84 |
|  | Модернизация и техническое перевооружение ЦТП и ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП Московского типа - 22 шт. | 2019-2023 | Схема ТС | 220 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 220 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.15 | Модернизация (техническое перевооружение) ПС - 12 шт. (ПС-1; ПС-2Б; ПС-Дивный; 2П-1; 2П-2; 14П/1; ПС-1с; ПС-Леспромхоз;ПС-Магистраль;ПС-УГГ-4; ПС-НДРСУ; ПС-4) | 2019-2023 | Схема ТС | 97 000,00 | - | 10 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 97 000,00 | - | 10 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 000,00 |
|  | Итого по модернизации ЦТП (Система ТС) |  |  | 317 000,00 | - | 30 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 71 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 317 000,00 | - | 30 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 71 000,00 |
|  | Развитие сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Строительство сетей теплоснабжения (Территория кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33), общая протяженность 11757,16 м | 2018-2032 | Схема ТС | 322 881,00 | 56 846,00 | 56 846,00 | 56 846,00 | 56 846,00 | - | 95 497,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 322 881,00 | 56 846,00 | 56 846,00 | 56 846,00 | 56 846,00 | - | 95 497,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.17 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 28, протяженность 1,76 км | 2019 |  | 204 615,45 | - | 204 615,45 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 204 615,45 | - | 204 615,45 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.18 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 29, 30 протяженность 3,52 км | 2019 |  | 409 230,89 | - | 409 230,89 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 409 230,89 | - | 409 230,89 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.19 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 0,4 км | 2019 |  | 46 494,26 | - | 46 494,26 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 46 494,26 | - | 46 494,26 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.20 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 3,52 км | 2019 |  | 409 230,89 | - | 409 230,89 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 409 230,89 | - | 409 230,89 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.21 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 40, протяженность 1,668 км | 2019 |  | 193 822,96 | - | 193 822,96 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 193 822,96 | - | 193 822,96 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.22 | Строительство сетей теплоснабжения в квартале 41, протяженность 1,834 км | 2019 |  | 213 269,19 | - | 213 269,19 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 213 269,19 | - | 213 269,19 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.23 | Строительство сетей теплоснабжения (По ул. Нововартовской от котельной квартала В-5 до ул. Энтузиастов (квартал 33): d=600 мм. – 41,9 м.; d=350 мм. – 542,6 м. | 2019-2020 | Схема ТС | 36 000,00 | - | 21 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 36 000,00 | - | 21 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| 1.1.24 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 274,47 (По ул. Салманова от котель-ной квартала В-5 до ул. Строителей (квартала В-3, В-5): d=600мм - 11,61м.; d=350мм - 262,86 м. | 2019-2020 | Схема ТС | 16 717,00 | - | 16 717,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 16 717,00 | - | 16 717,00 | - | - | - | - |
| 1.1.25 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1451 м (территория застройки в районе оз. Комсомольское) | 2018-2021 | Схема ТС | 28 715,00 | 7 178,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 28 715,00 | 7 178,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | 7 179,00 | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.26 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1522 м (территория прибрежной зоны) | 2019-2032 | Схема ТС | 25 449,00 | - | 5 112,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 5 113,00 | 5 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 25 449,00 | - | 5 112,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 5 113,00 | 5 000,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.27 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2181 м (Территория микрорайонов 16П и 17П) | 2019-2022 | Схема ТС | 44 427,00 | - | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 106,00 | 4 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 44 427,00 | - | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 106,00 | 4 000,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.28 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 828 м (МКД №№1-11 территории кварталов В-14.3 и П-10.1) | 2021 | Схема ТС | 20 343,00 | - | - | - | 20 343,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 20 343,00 | - | - | - | 20 343,00 | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.29 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 306 м (Индивидуальные жилые дома в квартале В-12.2) | 2019 | Схема ТС | 5 195,00 | - | 5 195,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5 195,00 | - | 5 195,00 | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.30 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 669,45 м (Застройка территории мик-рорайонов 9А и 9Б 2) | 2021 | Схема ТС | 7 515,00 | - | - | - | 7 515,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 7 515,00 | - | - | - | 7 515,00 | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.31 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 220 м (Застройка квартала П-4) | 2021 | Схема ТС | 2 467,00 | - | - | - | 2 467,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2 467,00 | - | - | - | 2 467,00 | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.32 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3441 м (Застройка кварталов 45-54) | 2027-2032 | Схема ТС | 71 327,00 | - | - | - | - | - | 71 327,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 71 327,00 | - | - | - | - | - | 71 327,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.33 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 3923 м (Застройка кварталов 40-42, 3К-6К) | 2022-2032 | Схема ТС | 177 943,00 | - | - | - | - | 7 000,00 | 170 943,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 177 943,00 | - | - | - | - | 7 000,00 | 170 943,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.34 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 2122,77 м (По ул. Северной от котель-ной квартала 5К до Восточ-ного объезда: d=700 мм (квартал 40-43)) | 2019-2022 | Схема ТС | 191 000,00 | - | 25 283,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 33 000,00 | 52 717,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 191 000,00 | - | 25 283,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 33 000,00 | 52 717,00 |
| 1.1.35 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 1240 м (По ул. Героев Самотлора от котельной квартала 5К до Восточного объезда: d=700мм, квартал (40-43)) | 2022-2023 | Схема ТС | 111 600,00 | - | - | - | - | 32 000,00 | 79 600,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 111 600,00 | - | - | - | - | 32 000,00 | 79 600,00 |
| 1.1.36 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 956 м (Застройка кварталов 8, 17, 18, 23) | 2021-2022 | Схема ТС | 12 105,00 | - | - | - | 6 052,00 | 6 053,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 12 105,00 | - | - | - | 6 052,00 | 6 053,00 | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.37 | Строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 590,95 м (Застройка квартала 10В) | 2021 | Схема ТС | 11 647,00 | - | - | - | 11 647,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 11 647,00 | - | - | - | 11 647,00 | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по строительству сетей теплоснабжения в целях подключения перспективных потребителей |  |  | 2 561 994,64 | 64 024,00 | 1 624 102,64 | 109 244,00 | 192 268,00 | 93 272,00 | 479 084,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2 206 677,64 | 64 024,00 | 1 561 102,64 | 79 244,00 | 127 268,00 | 28 272,00 | 346 767,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 355 317,00 | - | 63 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 132 317,00 |
|  | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 6334 м (От котельных №№3А, 5 до территории перспективной застройки кварталов В-1, В-3, В-5, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33) | 2020-2021 | Схема ТС | 523 943,00 | - | - | 261 971,50 | 261 971,50 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 523 943,00 | - | - | 261 971,50 | 261 971,50 | - | - |
| 1.1.39 | Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 2157 м (Сети от котельной «Рыбзавод») | 2023-2032 | Схема ТС | 14 664,00 | - | - | - | - | - | 14 664,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 14 664,00 | - | - | - | - | - | 14 664,00 |
| 1.1.40 | Перекладка тепловых сетей по 2 варианту развития, общая протяженность 3125 м (По всей территории города) | 2023-2032 | Схема ТС | 53 490,00 | - | - | - | - | - | 53 490,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 53 490,00 | - | - | - | - | - | 53 490,00 |
|  | Итого по мероприятиям увеличения пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  | 592 097,00 | - | - | 261 971,50 | 261 971,50 | - | 68 154,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 592 097,00 | - | - | 261 971,50 | 261 971,50 | - | 68 154,00 |
|  | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Строительство перемычки общей протяженностью 510 м (между проектируемыми сетями кварталов 23, 24 и сетями котельной №3А) | 2020 | Схема ТС | 21 553,00 | - | - | 21 553,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 21 553,00 | - | - | 21 553,00 | - | - | - |
| 1.1.42 | Модернизация (техническое перевооружение) тепловых сетей (магистральные и внутриквартальные сети города) | 2018-2029 | Схема ТС | 2 724 053,00 | 133 457,00 | 81 457,00 | 117 456,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 361 683,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 264 370,00 | 133 457,00 | 29 457,00 | 101 456,00 | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 459 683,00 | - | 52 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 361 683,00 |
|  | ИТОГО по реконструкции и модернизации существующих тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  | 2 745 606,00 | 133 457,00 | 81 457,00 | 139 009,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 361 683,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 264 370,00 | 133 457,00 | 29 457,00 | 101 456,00 | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 481 236,00 | - | 52 000,00 | 37 553,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 361 683,00 |
|  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 | Демонтаж тепловых сетей протяженностью 8418 м | 2018-2028 | Схема ТС | 200 943,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 89 308,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 200 943,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 89 308,00 |
|  | Итого по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу тепловых сетей |  |  | 200 943,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 89 308,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 200 943,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 22 327,00 | 89 308,00 |
| 1.2 | Развитие централизованной системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция и модернизация существующих сетей горячего водоснабжения | 2018-2035 | Схема ВС | 252 000,00 | - | 12 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 252 000,00 | - | 12 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ЦТП (ГВС) Новосибирского типа - 22 шт. | 2019-2023 | Схема ВС | 220 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 220 000,00 | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Итого по мероприятиям развития системы ГВС, в том числе сети ГВС и ЦТП (ГВС) |  |  | 472 000,00 | - | 32 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 472 000,00 | - | 32 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения |  |  | 5 043 015,71 | 21 500,00 | 747 033,08 | 236 454,20 | 235 609,20 | 92 154,20 | 3 710 265,03 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 1 030 000,00 | - | - | - | - | - | 1 030 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 013 015,71 | 21 500,00 | 747 033,08 | 236 454,20 | 235 609,20 | 92 154,20 | 2 680 265,03 |
|  | Строительство |  |  | 791 922,40 | 21 500,00 | 529 922,40 | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 177 500,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 791 922,40 | 21 500,00 | 529 922,40 | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 177 500,00 |
|  | Модернизация и реконструкция |  |  | 4 251 093,31 | - | 217 110,68 | 216 454,20 | 214 109,20 | 70 654,20 | 3 532 765,03 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 1 030 000,00 | - | - | - | - | - | 1 030 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 3 221 093,31 | - | 217 110,68 | 216 454,20 | 214 109,20 | 70 654,20 | 2 502 765,03 |
| 2.1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство сетей водопровода с целью подключения нового многоэтажного строительства | 2018-2030 | Схема ВС и ВО | 221 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 136 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 221 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 136 000,00 |
| 2.1.2 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 28, протяженность 0,934 км | 2019 |  | 48 707,36 | - | 48 707,36 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 48 707,36 | - | 48 707,36 | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 29, 30, протяженность 1,867 км | 2019 |  | 97 414,71 | - | 97 414,71 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 97 414,71 | - | 97 414,71 | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,21 км | 2019 |  | 167 511,02 | - | 167 511,02 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 167 511,02 | - | 167 511,02 | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 34, 35 протяженность 1,867 км | 2019 |  | 97 414,71 | - | 97 414,71 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 97 414,71 | - | 97 414,71 | - | - | - | - |
| 2.1.6 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 40, протяженность 0,884 км | 2019 |  | 46 130,76 | - | 46 130,76 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 46 130,76 | - | 46 130,76 | - | - | - | - |
| 2.1.7 | Строительство сетей водоснабжения в квартале 41, протяженность 0,972 км | 2019 |  | 50 743,84 | - | 50 743,84 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 50 743,84 | - | 50 743,84 | - | - | - | - |
| 2.1.8 | Строительство сетей водопровода с целью подключения индивидуальных частных домов | 2018-2030 | Схема ВС и ВО | 63 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 41 500,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 63 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 41 500,00 |
|  | Итого по строительству |  |  | 791 922,40 | 21 500,00 | 529 922,40 | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 177 500,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 791 922,40 | 21 500,00 | 529 922,40 | 20 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 177 500,00 |
| 2.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация водозабора на р. Вах с оптимизацией режимов работы основного технологического оборудования | 2020-2023 | Схема ВС и ВО | 51 517,00 | - | - | 15 000,00 | 26 517,00 | 10 000,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 51 517,00 | - | - | 15 000,00 | 26 517,00 | 10 000,00 | - |
| 2.2.2 | Модернизация технологической части III-го подъема ВОС-2 | 2019-2020 | Схема ВС и ВО | 29 300,00 | - | 15 000,00 | 14 300,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 29 300,00 | - | 15 000,00 | 14 300,00 | - | - | - |
| 2.2.3 | Подключение резервного источника электроснабжения - дизель-генератора в схему электроснабжения ВОС-2 | 2019 | Схема ВС и ВО | 9 956,48 | - | 9 956,48 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 9 956,48 | - | 9 956,48 | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Реконструкция хлораторной на 8т хлора с разработкой проекта и прохождением экспертизы для перевода на гипохлорит в соответствие с нормами «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» (ПБХ) | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 35 000,00 | - | - | - | - | - | 35 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 35 000,00 | - | - | - | - | - | 35 000,00 |
| 2.2.5 | Реконструкция хлораторной 50т хлора с разработкой проекта и прохождениемп экспертизы для обустройства кустового реагентного склада, перевода на гипохлорит для перспективного обеспечения резервных мощностей в соответствие с нормами "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора" (ПБХ) | 2020 | Схема ВС и ВО | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | - | - | - |
| 2.2.6 | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №1 | 2021-2022 | Схема ВС и ВО | 65 438,00 | - | - | - | 15 438,00 | 50 000,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 65 438,00 | - | - | - | 15 438,00 | 50 000,00 | - |
| 2.2.7 | Реконструкция технологической части реагентного хозяйства №2 | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 57 259,13 | - | - | - | - | - | 57 259,13 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 57 259,13 | - | - | - | - | - | 57 259,13 |
| 2.2.8 | Реконструкция отстойников 1 очереди | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 32 000,00 | - | - | - | - | - | 32 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 32 000,00 | - | - | - | - | - | 32 000,00 |
| 2.2.9 | Реконструкция отстойников 2 очереди | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 32 000,00 | - | - | - | - | - | 32 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 32 000,00 | - | - | - | - | - | 32 000,00 |
| 2.2.10 | Реконструкция фильтров 1 очереди | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 2.2.11 | Реконструкция фильтров 2 очереди | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 40 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 |
| 2.2.12 | Мероприятия по снижению гарантированного давления на территории муниципального образования | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 7 000,00 | - | - | - | - | - | 7 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 7 000,00 | - | - | - | - | - | 7 000,00 |
| 2.2.13 | Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий | 2019-2021 | Схема ВС и ВО | 50 000,00 | - | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 50 000,00 | - | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 2.2.14 | Реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 136,00 км. | 2019-2035 | Схема ВС и ВО | 2 575 500,00 | - | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | - | 2 121 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 575 500,00 | - | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | - | 2 121 000,00 |
| 2.2.15 | Реконструкция магистрального водовода с водозабора ВАХ до ВОС-2 (2 нитки) | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.16 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) | 2019-2035 | Схема ВС и ВО | 181 122,70 | - | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 138 505,90 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 181 122,70 | - | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 10 654,20 | 138 505,90 |
| 2.2.17 | Оптимизация режимов подачи и рабочих характеристик насосных станций | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.18 | Автоматизация системы водоснабжения | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 23 000,00 | - | - | - | - | - | 23 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 23 000,00 | - | - | - | - | - | 23 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.19 | Установка зональных водомеров | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 6 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 6 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по реконструкции и модернизации |  |  | 4 251 093,31 | - | 217 110,68 | 216 454,20 | 214 109,20 | 70 654,20 | 3 532 765,03 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 1 030 000,00 | - | - | - | - | - | 1 030 000,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 3 221 093,31 | - | 217 110,68 | 216 454,20 | 214 109,20 | 70 654,20 | 2 502 765,03 |
| 3 | Инвестиционные проекты в сфере водоотведения |  |  | 6 991 183,59 | 29 000,00 | 572 424,83 | 256 206,02 | 247 189,25 | 223 189,25 | 5 663 174,24 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 91 920,00 | - | - | - | - | - | 91 920,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | 22 131,29 | - | 13 278,78 | 8 852,51 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 125 410,68 | - | 75 246,42 | 50 164,26 | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 751 721,62 | 29 000,00 | 483 899,63 | 197 189,25 | 247 189,25 | 223 189,25 | 5 571 254,24 |
|  | Строительство |  |  | 2 895 050,30 | 29 000,00 | 446 352,53 | 88 016,77 | 29 000,00 | - | 2 302 681,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | 22 131,29 | - | 13 278,78 | 8 852,51 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 125 410,68 | - | 75 246,42 | 50 164,26 | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 747 508,33 | 29 000,00 | 357 827,33 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 2 302 681,00 |
|  | Модернизация и реконструкция |  |  | 4 096 133,29 | - | 126 072,30 | 168 189,25 | 218 189,25 | 223 189,25 | 3 360 493,24 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 91 920,00 | - | - | - | - | - | 91 920,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 004 213,29 | - | 126 072,30 | 168 189,25 | 218 189,25 | 223 189,25 | 3 268 573,24 |
| 3.1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Расширение КОС до общей производительности 150 т. куб м в сутки | 2018-2024 | Схема ВС и ВО | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | 2 100 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | 2 100 000,00 |
| 3.1.2 | Строительство сетей водоотведения для подключения нового многоэтажного строительства | 2018-2031 | Схема ВС и ВО | 221 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 153 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 221 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 153 000,00 |
| 3.1.3 | Строительство сетей канализации в квартале 28, протяженность 0,82 км | 2019 |  | 21 415,62 | - | 21 415,62 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 21 415,62 | - | 21 415,62 | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Строительство сетей канализации в квартале 29, 30, протяженность 1,639 км | 2019 |  | 42 831,24 | - | 42 831,24 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 42 831,24 | - | 42 831,24 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Строительство сетей канализации в квартале 31а, 31б, 32, протяженность 3,23 км | 2019 |  | 84 372,08 | - | 84 372,08 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 84 372,08 | - | 84 372,08 | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Строительство сетей канализации в квартале 34, 35, протяженность 1,639 км | 2019 |  | 42 831,24 | - | 42 831,24 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 42 831,24 | - | 42 831,24 | - | - | - | - |
| 3.1.7 | Строительство сетей канализации в квартале 40, протяженность 0,777 км | 2019 |  | 20 283,26 | - | 20 283,26 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 20 283,26 | - | 20 283,26 | - | - | - | - |
| 3.1.8 | Строительство сетей канализации в квартале 41, протяженность 0,854 км | 2019 |  | 22 325,95 | - | 22 325,95 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 22 325,95 | - | 22 325,95 | - | - | - | - |
| 3.1.9 | Строительство КНС производительностью 230 л/сек | 2019 |  | 94 767,94 | - | 94 767,94 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 94 767,94 | - | 94 767,94 | - | - | - | - |
| 3.1.9 | Строительство напорного коллектора от РНС-1А до ГКНС-1А | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 12 681,00 | - | - | - | - | - | 12 681,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 12 681,00 | - | - | - | - | - | 12 681,00 |
| 3.1.10 | Строительство станции УФ обеззараживания | 2019-2020 | Схема ВС и ВО | 147 541,97 | - | 88 525,20 | 59 016,77 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | 22 131,29 | - | 13 278,78 | 8 852,51 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 125 410,68 | - | 75 246,42 | 50 164,26 | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.11 | Строительство сетей водоотведения с целью подключения индивидуальных частных домов в п. Ст. Вартовск | 2018-2031 | Схема ВС и ВО | 85 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 37 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 85 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 37 000,00 |
|  | Итого по строительству |  |  | 2 895 050,30 | 29 000,00 | 446 352,53 | 88 016,77 | 29 000,00 | - | 2 302 681,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | 22 131,29 | - | 13 278,78 | 8 852,51 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 125 410,68 | - | 75 246,42 | 50 164,26 | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 747 508,33 | 29 000,00 | 357 827,33 | 29 000,00 | 29 000,00 | - | 2 302 681,00 |
| 3.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция существующих КОС, в т.ч. иловые поля (включая замену и модернизацию оборудования) | 2020-2035 | Схема ВС и ВО | 1 852 112,99 | - | - | 50 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 1 632 112,99 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 852 112,99 | - | - | 50 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 | 1 632 112,99 |
| 3.2.2 | Реконструкция самотечных коллекторов (1,12 км) | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 91 920,00 | - | - | - | - | - | 91 920,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 91 920,00 | - | - | - | - | - | 91 920,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Установка датчиков и контрольного оборудования, сервера и каналов связи | 2023-2035 | Схема ВС и ВО | 30 000,00 | - | - | - | - | - | 30 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 30 000,00 | - | - | - | - | - | 30 000,00 |
| 3.2.4 | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города | 2019-2035 | Схема ВС и ВО | 480 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 395 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 480 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 395 000,00 |
| 3.2.5 | Замена сетей водоотведения | 2019-2035 | Схема ВС и ВО | 1 584 217,25 | - | 93 189,25 | 93 189,25 | 93 189,25 | 93 189,25 | 1 211 460,25 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 584 217,25 | - | 93 189,25 | 93 189,25 | 93 189,25 | 93 189,25 | 1 211 460,25 |
| 3.2.6 | Модернизация системы освещения с применением энергосберегающего оборудования и автоматических систем управления | 2019 | Схема ВС и ВО | 7 883,05 | - | 7 883,05 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 7 883,05 | - | 7 883,05 | - | - | - | - |
| 3.2.7 | Реконструкция системы отопления объектов ГВК с внедрением системы автоматизации и погодного регулирования. Утепление зданий | 2019-2022 | Схема ВС и ВО | 50 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 50 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | - |
|  | Итого по реконструкции и модернизации |  |  | 4 096 133,29 | - | 126 072,30 | 168 189,25 | 218 189,25 | 223 189,25 | 3 360 493,24 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 91 920,00 | - | - | - | - | - | 91 920,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 004 213,29 | - | 126 072,30 | 168 189,25 | 218 189,25 | 223 189,25 | 3 268 573,24 |
| 4 | Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения |  |  | 686 106,80 | 8 389,80 | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 520 102,00 | 136 947,00 |
|  | Строительство |  |  | 291 017,00 | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 133 402,00 | 136 947,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 291 017,00 | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 133 402,00 | 136 947,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация и реконструкция |  |  | 395 089,80 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 | - |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 395 089,80 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Cтроительство |  |  | 291 017,00 | - | 10 334,00 | 10 334,00 | - | 133 402,00 | 136 947,00 |
| 4.1.1 | Строительство пункта редуцирования газа (ПРГ "Старый Вартовск", квартал 35) производительностью 2881 куб.м/ч | 2019-2020 | ГП | 700,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 700,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал К-9) | 2019-2020 | ГП | 700,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 700,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Строительство пункта редуцирования газа (квартал 36) | 2019-2020 | ГП | 700,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 700,00 |  | 350,00 | 350,00 |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Строительство газопроводов высокого давления 1,3 км | 2019-2020 | ГП | 5 460,00 |  | 2 730,00 | 2 730,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5 460,00 |  | 2 730,00 | 2 730,00 |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Строительство газопровода высокого давления первой категории от Нижневартовского газоперерабатывающего завода до проектируемого пункта редуцирования газа (ПРГ) "Старый Вартовск" с целью повышения надежности газоснабжения города диаметром 530 мм, протяженностью 23,9 км | 2022-2035 | ГП | 136 947,00 |  |  |  |  |  | 136 947,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 136 947,00 |  |  |  |  |  | 136 947,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемой к размещению котельной ТКУ-1,8 в квартале 5П диаметром 160-90 мм протяженностью 1,3 км, с установкой ПРГ в квартале К-9 | 2021-2035 | ГП | 6 318,00 |  |  |  |  | 6 318,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 6 318,00 |  |  |  |  | 6 318,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Строительство газопровода среднего давления для подключения ФБУ ИЗ-86/1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре протяженностью 1,1 км с установкой ПРГ | 2019-2020 | ГП | 4 972,00 |  | 2 486,00 | 2 486,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 4 972,00 |  | 2 486,00 | 2 486,00 |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Строительство газопровода среднего давления от ПРГ "Старый Вартовск" к котельной пос. Рыбзавод диаметром 300 мм, протяженностью 1,8 км | 2019-2020 | ГП | 8 136,00 |  | 4 068,00 | 4 068,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 8 136,00 |  | 4 068,00 | 4 068,00 |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Строительство дополнительного магистрального газопровода-отвода к ГРС-2 от МГВД «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (НВГПЗ)-Парабель» диаметром 325 мм, протяженностью 2 км | 2022-2035 | ГП | 12 600,00 |  |  |  |  | 12 600,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 12 600,00 |  |  |  |  | 12 600,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Строительство магистрального газопровода-отвода г. Нижневартовск- АГРС «г. Мегион» диаметром 426 мм протяженностью в границах городского округа 2,6 км | 2022-2035 | ГП | 16 380,00 |  |  |  |  | 16 380,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 16 380,00 |  |  |  |  | 16 380,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы Интернациональной от пересечения улицы Интернациональной и Зимней до памятника "Покорителям Самотлора" с целью газификации промышленных предприятий и МУП г. Нижневартовска "САТУ" диаметром 159 мм, протяженностью 2,2 км | 2022-2035 | ГП | 13 046,00 |  |  |  |  | 13 046,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 13 046,00 |  |  |  |  | 13 046,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль автомобильной дороги г. Нижневартовск-пгт. Излучинск от пересечения улицы Северной до дорожной развязки "Бегущая Лань" с целью закольцовки планируемого газопровода от НВГПЗ, а также с целью газификации промышленных предприятий и дачных участков диаметром 530 мм и протяженностью 1,5 км, диаметром 108 протяженностью 1,7 км | 2022-2035 | ГП | 17 304,00 |  |  |  |  | 17 304,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 17 304,00 |  |  |  |  | 17 304,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Строительство газопровода высокого давления первой категории вдоль улицы П-2 до района РЭБ Флота с целью газификации промышленных предприятий диаметром 219 мм, протяженностью 5,8 км | 2022-2035 | ГП | 27 492,00 |  |  |  |  | 27 492,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 27 492,00 |  |  |  |  | 27 492,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Строительство газопровода высокого давления первой категории подключенного к планируемому газопроводу от НВГПЗ до микрорайона 14П с целью газификации дачных участков диаметром 159 мм, протяженностью 6,8 км | 2022-2035 | ГП | 34 816,00 |  |  |  |  | 34 816,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 34 816,00 |  |  |  |  | 34 816,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Строительство газопроводов высокого давления для подключения планируемых котельных диаметром 160-90 мм протяженностью 1,4 км | 2022-2035 | ГП | 5 446,00 |  |  |  |  | 5 446,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 5 446,00 |  |  |  |  | 5 446,00 |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству |  |  | 291 017,00 |  | 10 334,00 | 10 334,00 |  | 133 402,00 | 136 947,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | 291 017,00 |  | 10 334,00 | 10 334,00 |  | 133 402,00 | 136 947,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция и модернизация |  |  | 395 089,80 | 8 389,80 | - | - | - | 386 700,00 | - |
| 4.2.1 | Реконструкция ГРС-2 | 2022-2035 | ГП | 386 700,00 |  |  |  |  | 386 700,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 386 700,00 |  |  |  |  | 386 700,00 |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Замена участка газопровода среднего давления Ø325×8 мм по ул. 5 П от ПК до ПК (L=250 м в год) | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 4 743,60 | 4 743,60 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 4 743,60 | 4 743,60 |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Ремонт изоляции газопровода высокого давления Ø530 мм и Ø720 мм, среднего давления ø325 мм | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 2 784,80 | 2 784,80 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 2 784,80 | 2 784,80 |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Ремонт и ревизия задвижек на газопроводах высокого, среднего и низкого давлений (126 шт. в год) | 2016-2018 | План кап.ремонта 2016-2018 гг | 861,40 | 861,40 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 861,40 | 861,40 |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения |  |  | 11 234 272,82 | 773 624,15 | 850 721,92 | 1 065 891,61 | 587 828,50 | 623 579,75 | 7 332 626,89 |
|  | Строительство, всего |  |  | 9 391 119,41 | 619 695,95 | 748 012,18 | 993 255,23 | 584 676,30 | 623 579,75 | 5 821 900,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 9 391 119,41 | 619 695,95 | 748 012,18 | 993 255,23 | 584 676,30 | 623 579,75 | 5 821 900,00 |
|  | Модернизация и реконструкция, всего |  |  | 1 843 153,41 | 153 928,20 | 102 709,74 | 72 636,38 | 3 152,20 | - | 1 510 726,89 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | 102 400,00 | 102 400,00 | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 740 753,41 | 51 528,20 | 102 709,74 | 72 636,38 | 3 152,20 | - | 1 510 726,89 |
|  | АО «Городские электрические сети» (строительство) |  |  | 8 954 300,00 | 608 500,00 | 650 200,00 | 882 100,00 | 396 100,00 | 595 500,00 | 5 821 900,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 8 954 300,00 | 608 500,00 | 650 200,00 | 882 100,00 | 396 100,00 | 595 500,00 | 5 821 900,00 |
|  | АО «Тюменьэнерго» (реконстр. и модернизация) |  |  | 319 817,72 | 150 776,00 | 99 557,54 | 69 484,18 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | 102 400,00 | 102 400,00 | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 217 417,72 | 48 376,00 | 99 557,54 | 69 484,18 | - | - | - |
|  | ЗАО "Городское освещение", всего |  |  | 1 960 155,10 | 14 348,15 | 100 964,38 | 114 307,43 | 191 728,50 | 28 079,75 | 1 510 726,89 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 960 155,10 | 14 348,15 | 100 964,38 | 114 307,43 | 191 728,50 | 28 079,75 | 1 510 726,89 |
|  | ЗАО "Городское освещение" (строительство) |  |  | 436 819,41 | 11 195,95 | 97 812,18 | 111 155,23 | 188 576,30 | 28 079,75 | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 436 819,41 | 11 195,95 | 97 812,18 | 111 155,23 | 188 576,30 | 28 079,75 | - |
|  | ЗАО "Городское освещение" (реконструкция и модернизация) |  |  | 1 523 335,69 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | - | 1 510 726,89 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 523 335,69 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | - | 1 510 726,89 |
|  | АО "Городские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство |  |  | 8 954 300,00 | 608 500,00 | 650 200,00 | 882 100,00 | 396 100,00 | 595 500,00 | 5 821 900,00 |
| 5.1.1 | Замена существующих объектов со строительством новых объектов (реконструкция) | 2018-2035 | Утверждённая ИП 2018-2035 гг. | 2 346 700,00 | 362 600,00 | 245 500,00 | 226 300,00 | 32 700,00 | 179 600,00 | 1 300 000,00 |
|  |  |  | Программа ИП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 346 700,00 | 362 600,00 | 245 500,00 | 226 300,00 | 32 700,00 | 179 600,00 | 1 300 000,00 |
| 5.1.2 | Строительство 2х цепной распределительной ВЛ-6 кВ ЗПУ панели 7, 8, 9 | 2022-2035 | Утверждённая ИП 2018-2035 гг. | 45 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 | 30 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 5.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РП-3/Х до ТП 71/Х | 2022 | Программа ИП | 8 500,00 |  |  |  | - | 8 500,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 8 500,00 |  |  |  |  | 8 500,00 |  |
| 5.1.4 | ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от жил,/пос, УТТ-2 до ул, 9П | 2019 | Программа ИП | 9 500,00 |  | 9 500,00 |  | - |  | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 9 500,00 |  | 9 500,00 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ от РП СТПС в старой части города | 2019 | Программа ИП | 33 000,00 |  | 33 000,00 | - | - |  | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 33 000,00 |  | 33 000,00 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Строительство распределитель-ных сетей 10кВ от РП-1(стр.) панель 16, ЗПУг.Нижневартовска | 2020-2035 | Программа ИП (проект) | 11 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 10 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 11 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 10 000,00 |
| 5.1.7 | Распределительные сети 10 кВ от РП-10 кВ СПУ | 2022-2035 | Программа ИП | 20 200,00 |  |  |  | - | 10 200,00 | 10 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 20 200,00 |  |  |  |  | 10 200,00 | 10 000,00 |
| 5.1.8 | Строительство 2-х цепной распред, ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ в северном промузле с подключением к РПП-2С | 2020-2035 | Программа ИП | 52 000,00 |  |  | 22 000,00 | - |  | 30 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 52 000,00 |  |  | 22 000,00 |  |  | 30 000,00 |
| 5.1.9 | Строительство магистральных сетей 10 кВ РП-СПУ от ПС -110/35/10кВ Восток | 2022 | Программа ИП | 12 000,00 |  |  |  | - | 12 000,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 |  |
| 5.1.10 | Строительство РП-СПУ | 2022 | Программа ИП | 34 100,00 |  | - | - | - | 34 100,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 34 100,00 |  |  |  |  | 34 100,00 |  |
| 5.1.11 | Внешнее электроснабжение квартала 21 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с ТП-21/3, ТП-21/4 | 2020 | Программа ИП (проект) | 28 000,00 |  |  | 28 000,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 28 000,00 |  |  | 28 000,00 |  |  |  |
| 5.1.12 | Внешнее электроснабжение квартала 22 Восточного планировочного района г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-22/4 | 2020 | ГП, Программа ИП (проект) | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  |  |
| 5.1.13 | Магистральные сети 10 кВ от ГПП-5 до РП-29 | 2020 | ГП, Программа ИП (проект) | 34 000,00 |  |  | 34 000,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 34 000,00 |  |  | 34 000,00 |  |  |  |
| 5.1.14 | РП-10кВ Восточного объезда с ЛЭП-10кВ | 2022 | ГП, Программа ИП (проект) | 42 900,00 |  |  |  |  | 42 900,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 42 900,00 |  |  |  |  | 42 900,00 |  |
| 5.1.15 | Электроснабжение кварталов 25-26 ВПР г,Нижневартовска, КЛ-10кВ с БКТП-26/2; ТП-26/3, ТП-26/4; 2КЛ-10кВ БКТП-25/3-БКТП-24/4 | 2020 | ГП, Программа ИП (проект) | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  |  |
| 5.1.16 | Электроснабжение котельной ВПР (IV оч. стр-ва) г,Нижневартовска, ТП-27/к, КЛ-10кВ (от РПЖ-25, от ГПП-5) | 2018 | Программа ИП (проект) | 33 900,00 | 33 900,00 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 33 900,00 | 33 900,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.17 | Электроснабжение прибрежной,набережной, спортивной "С" зоны г,Нижневартовска. Строительство ТП, сетей 10/0,4кВ. | 2021-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 102 000,00 |  |  |  | 27 000,00 |  | 75 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 102 000,00 |  |  |  | 27 000,00 |  | 75 000,00 |
| 5.1.18 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь, Электроснабжение кварталов В-1.2 - В-1.6. КЛ-10 кВ с БКТП | 2020 | Программа ИП (проект) | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 25 000,00 |  |  | 25 000,00 |  |  |  |
| 5.1.19 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 до 150 кВт. Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ. | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 350 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 350 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
| 5.1.20 | Строительство сетей электроснабжения объектов техприсоединения, энергоприни-мающих устройств максималь-ной мощностью от 15 до 150 кВт. КТПН-10/0,4 кВ. | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 230 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 230 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| 5.1.21 | Строительство сетей электро-снабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, Линии электропередач 10, 6, 0,4 кВ, | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 490 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 490 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 |
| 5.1.22 | Строительство сетей электросна-бжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт, КТПН-10/0,4 кВ | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 180 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 180 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| 5.1.23 | Распределительные сетей 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ в районе панели 16 ЗПУ | 2022 | ГП, Программа ИП (проект) | 16 000,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |  |
| 5.1.24 | Строительство ПС 35/10 кВ Рямная с участком ВЛ-35кВ в старой части города | 2022 | Программа ИП (проект) | 1 700,00 |  |  |  |  | 1 700,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 700,00 |  |  |  |  | 1 700,00 |  |
| 5.1.25 | Электроснабжение р-на оз.Комсомольское. Универсаль-ная ледовая арена.Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2020 | Программа ИП (проект) | 15 400,00 | - |  | 15 400,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 15 400,00 |  |  | 15 400,00 |  |  |  |
| 5.1.26 | Электроснабжение р-на оз. Комсомольское. ТП-10/0,4кВ, сети 10/0,4кВ | 2023-2035 | Программа ИП | 25 000,00 |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 25 000,00 |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 5.1.27 | Электроснабжение 10В мкр., МЖК Строительство РПЖ, ТП-10/0,4кВ с кл-10кВ | 2021-2035 | Программа ИП (проект) | 48 700,00 |  |  |  | 13 700,00 |  | 35 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 48 700,00 |  |  |  | 13 700,00 |  | 35 000,00 |
| 5.1.28 | Электроснабжение кварталов №№ 40,41,42,43 ВПР4 оч. строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2020-2035 | Программа ИП (проект) | 312 300,00 |  |  | 12 600,00 | 38 200,00 | 51 500,00 | 210 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 312 300,00 |  |  | 12 600,00 | 38 200,00 | 51 500,00 | 210 000,00 |
| 5.1.29 | ВПР IV очередь квартал 27. ТП-10/0,4кв, сети 10кВ | 2020-2035 | Программа ИП (проект) | 47 600,00 |  |  | 12 600,00 |  |  | 35 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 47 600,00 |  |  | 12 600,00 |  |  | 35 000,00 |
| 5.1.30 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г.Нижневартовска кварталов 29-30. ТП-10/0,4кВ сети 10 кВ | 2021-2035 | Программа ИП (проект) | 155 500,00 |  |  |  | 17 400,00 | 43 100,00 | 95 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 155 500,00 |  |  |  | 17 400,00 | 43 100,00 | 95 000,00 |
| 5.1.31 | Электроснабжение кварталов 31а,31б,32 ВПР 4 оч. строительства г.Нижневартовска ТП-10/0,4кВ, сети 10 кВ | 2019-2035 | Программа ИП (проект) | 225 000,00 |  | 48 100,00 | 24 500,00 | 27 400,00 |  | 125 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 225 000,00 |  | 48 100,00 | 24 500,00 | 27 400,00 |  | 125 000,00 |
| 5.1.32 | Электроснабжение квартала 33 ВПР 4 оч. строительства г.Нижневартовска. РП-2(стр),ТП-10/0,4кВ , сети 10 кВ | 2020-2035 | ГП, Программа ИП (проект) | 120 200,00 |  |  | 35 200,00 |  |  | 85 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 120 200,00 |  |  | 35 200,00 |  |  | 85 000,00 |
| 5.1.33 | Электроснабжение ВПР 4 оч. строительства г.Нижневартовска, Магистральные КЛ-10кВ от ГПП-5 до РП-2 (стр.) | 2020 | Программа ИП (проект) | 6 100,00 |  |  | 6 100,00 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 100,00 |  |  | 6 100,00 |  |  |  |
| 5.1.34 | Застройка Старого Вартовска 1 очередь до пер. Обской. Квартала В-3,4,5,6,7,8. ТП 10/0,4 кВ, сети 10/0,4кВ | 2020-2035 | Программа ИП (проект) | 145 400,00 |  |  | 5 400,00 |  |  | 140 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 145 400,00 |  |  | 5 400,00 |  |  | 140 000,00 |
| 5.1.35 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь, от пер. Обской до пер. Больничный. Электроснабжение кварталов В-9,10,11,12,13,14. Строительство ТП-10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2019-2035 | Программа ИП (проект) | 116 600,00 |  | 15 800,00 | 15 800,00 |  |  | 85 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 116 600,00 |  | 15 800,00 | 15 800,00 |  |  | 85 000,00 |
| 5.1.36 | Застройка Старого Вартовска, 1 очередь. Электроснабжение объектов индивидуальной жилой застройки прибрежной зоны кварталов П-5,6,7,8,9.10. Строительство ТП 10/0,4кВ, сетей 10/0,4кВ | 2020-2035 | Программа ИП (проект) | 152 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |  | 140 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 152 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |  | 140 000,00 |
| 5.1.37 | Застройка Старого Вартовска, 2 очередь.Электроснабжение кварталов П-11,12,13,14,15,16, В-15, В-16,В-17, К-6 Квартал П-14 ВЛ-10кВ от РП-СТПС до РТС | 2019-2035 | Программа ИП (проект) | 202 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  | 200 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 202 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  | 200 000,00 |
| 5.1.38 | Застройка Старого Вартовска, 3 очередь. Строительство сетей, ТП-10/0,4кВ от ПС 35/10кВ Совхозная Электроснабжение кварталов 11П,12П,18П,19П,20П-21П22П,23П,П-17 | 2020-2025 | Программа ИП (проект) | 214 700,00 | - | - | 14 700,00 |  |  | 200 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 214 700,00 |  |  | 14 700,00 |  |  | 200 000,00 |
| 5.1.39 | Застройка Старого Вартовска 3 очередь. ТП, сети 10/0,4 кВ. Квартала 17П,16П,3П,7П,6П,13П, 15П,8П-К-10,9П,К-7,К-8,К-9 | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 190 000,00 | 9 500,00 | 21 700,00 | 24 900,00 | 25 900,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 190 000,00 | 9 500,00 | 21 700,00 | 24 900,00 | 25 900,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |
| 5.1.40 | Западный Эмтор.Квартал 44, ТП,сети 10кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 88 900,00 | - | - | - | - |  | 88 900,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 88 900,00 |  |  |  |  |  | 88 900,00 |
| 5.1.41 | Электроснабжения школы на 1125 мест в 9А мкр. БКТП-9/12 с КЛ-10кВ | 2018 | Программа ИП (проект) | 22 300,00 | 22 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 22 300,00 | 22 300,00 |  |  |  |  |  |
| 5.1.42 | Электроснабжение 9Б мкр.БКТП-9/31, БКТП-9/32 с КЛ-10кВ | 2020 | Программа ИП (проект) | 32 900,00 | - | - | 32 900,00 |  |  | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 32 900,00 |  |  | 32 900,00 |  |  |  |
| 5.1.43 | Застройка Старого Вартовска. 3 очередь. ТП. Сети 10/0,4кВ. Квартал 5П | 2020-2022 | Программа ИП (проект) | 69 100,00 | - | - | 43 900,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 69 100,00 |  |  | 43 900,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |  |
| 5.1.44 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-5 | 2019 | Программа ИП (проект) | 110 000,00 | - | 110 000,00 | - | - |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 110 000,00 |  | 110 000,00 |  |  |  |  |
| 5.1.45 | Строительство магистральных сетей 10 кВ до РПЖ-3 | 2020 | Программа ИП (проект) | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | - |  | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 5.1.46 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения.Южный Эмтор ТП-10/0,4кВ. Сети 10кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 55 000,00 | - | - | - | - |  | 55 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 55 000,00 |  |  |  |  |  | 55 000,00 |
| 5.1.47 | Электроснабжение зоны общественно-делового назначения. оз. Эмтор ТП-10/0,4кВ, сети 10кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 65 000,00 | - | - | - | - |  | 65 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |  | 65 000,00 |
| 5.1.48 | 8-1 П мкр.Старого Вартовска. Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3.4 вида(школа, д/сад, интернат для слепых и слабовидящих детей. Сети 0,4кВ | 2020 | Программа ИП (проект) | 5 200,00 | - | - | 5 200,00 | - |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 5 200,00 |  |  | 5 200,00 |  |  |  |
| 5.1.49 | Электроснабжение кварталов 34,35,36,37,38,39 район жилой застройки юго-западного направления от оз.Эмтор Строительство РП, ТП-10/0,4кВ, сетей 10кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 280 000,00 | - | - |  | - |  | 280 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 280 000,00 |  |  |  |  |  | 280 000,00 |
| 5.1.50 | Электроснабжение района жилой застройкии общественного центра севернее от оз.Эмтор кварталов 45,46,47,48,49,50,51, 52,53,54 РП,ТП-10/0,4кВ Сети 10кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 600 000,00 | - | - |  | - |  | 600 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |  | 600 000,00 |
| 5.1.51 | Электроснабжение котельной застройки северного Эмтора г,Нижневартовска. ТП-10/0,4 кВ в квартале №45, сети 10кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 45 000,00 | - | - |  | - |  | 45 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  | 45 000,00 |
| 5.1.52 | Восточная коммунально-складская зона.Квартала 6К, 7К, 8К, 9К,10К, 11К. РП,ТП, сети 10кВ | 2021-2035 | Программа ИП (проект) | 170 100,00 | - | - |  | 52 100,00 |  | 118 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 170 100,00 |  |  |  | 52 100,00 |  | 118 000,00 |
| 5.1.53 | Электроснабжение Северо-Западного промыщленного узла г.Нижневартовска(район ГПЗ) РП,ТП,сети 6кВ | 2023-2035 | Программа ИП (проект) | 150 000,00 | - | - |  |  |  | 150 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 5.1.54 | Прочие инвестиционные проекты, в т.ч. приобретение нематериальных активов, спецтехники и автотранспорта, сетей, модернизация иных основных средств(АСДУ, АСУ) и др. | 2018-2035 | Программа ИП (проект) | 1 054 900,00 | 100 200,00 | 84 100,00 | 81 200,00 | 69 100,00 | 70 300,00 | 650 000,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 054 900,00 | 100 200,00 | 84 100,00 | 81 200,00 | 69 100,00 | 70 300,00 | 650 000,00 |
| 5.2 | АО «Тюменьэнерго» |  |  | 319 817,72 | 150 776,00 | 99 557,54 | 69 484,18 |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ЦУС ДП в филиале НВЭС (Реконструкция системы коллективного отображения, программно-аппаратного комплекса управления энергосистемой на диспетчерском пункте в филиале НВЭС) | 2018 | Программа ИП (проект) | 102 400,00 | 102 400,00 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | 102 400,00 | 102 400,00 |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК и "Эгида" для ПС 110 кВ НВЭС ("Бахиловская";"Узловая";"Факел";"Нижневартовская";"Мартовская";"Ватинская";"Ватинская";"Таежная"; Центральная";"Истоминская";"Дельта") | 2018 | Программа ИП (проект) | 10 949,30 | 10 949,30 |  | - | - |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 10 949,30 | 10 949,30 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС | 2019 | Программа ИП (проект) | 31 563,60 |  | 31 563,60 |  | - |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 31 563,60 |  | 31 563,60 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Реконструкция насосной, опера-торной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | 2018 | Программа ИП (проект) | 37 426,70 | 37 426,70 |  |  | - |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 37 426,70 | 37 426,70 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДГУ, УРЗА) | 2019-2020 | Программа ИП (проект) | 137 478,12 |  | 67 993,94 | 69 484,18 | - |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 137 478,12 |  | 67 993,94 | 69 484,18 |  |  |  |
| 5.3 | ЗАО "Городское освещение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  |  | 436 819,41 | 11 195,95 | 97 812,18 | 111 155,23 | 188 576,30 | 28 079,75 |  |
| 5.3.1 | Наружное освещение улиц № 2*, № 4*, № 6а*, № 8*, № 9*, № 11* (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 295 шт., светильники ЖКУ - 280 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 8 шт., монтаж проводов и кабелей 5 км) | 2021-2022 |  | 36 948,65 |  |  |  | 8868,90 | 28 079,75 |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 36 948,65 |  |  |  | 8 868,90 | 28 079,75 |  |
| 5.3.2 | Наружное освещение ул. Ленина: 1 этап от ул. Ханты-Мансийская до ул. Героев Самотлора (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 |  | 6 913,43 | 6 913,43 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 913,43 | 6 913,43 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 |  | 2 405,67 | 2 405,67 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 405,67 | 2 405,67 |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | Наружное освещение ул. Ленина: 2 этап от ул. Героев Самотлора до ул. Первопоселенцев (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,565 км) | 2018 |  | 1 876,85 | 1 876,85 |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 876,85 | 1 876,85 |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | Наружное освещение ул. Мира 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 |  | 2 223,68 |  | 2 223,68 |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 223,68 |  | 2 223,68 |  |  |  |  |
| 5.3.6 | Наружное освещение ул. Мира 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники ЖКУ - 97 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,675 км) | 2019 |  | 1 900,65 |  | 1 900,65 |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 900,65 |  | 1 900,65 |  |  |  |  |
| 5.3.7 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 1 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 70 шт., светильники ЖКУ - 70 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,07 км) | 2019 |  | 1 781,85 |  | 1 781,85 |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 781,85 |  | 1 781,85 |  |  |  |  |
| 5.3.8 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 2 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 76 шт., светильники ЖКУ - 76 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 3,06 км) | 2020 |  | 1 901,40 |  |  | 1 901,40 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 901,40 |  |  | 1 901,40 |  |  |  |
| 5.3.9 | Наружное освещение ул. Первопоселенцев 3 этап (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 33 шт., светильники ЖКУ - 43 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,605 км) | 2020 |  | 993,83 |  |  | 993,83 |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 993,83 |  |  | 993,83 |  |  |  |
| 5.3.10 | Наружное освещение ул. Романтиков (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 28 шт., светильники ЖКУ - 28 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,02 км) | 2021 |  | 707,40 |  |  |  | 707,40 |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 707,40 |  |  |  | 707,40 |  |  |
| 5.3.11 | Наружное освещение ул. Северная (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 54 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 54 шт., монтаж проводов и кабелей 1,62 км) | 2019 |  | 13 500,00 | - | 13 500,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 13 500,00 |  | 13 500,00 |  |  |  |  |
| 5.3.12 | Освещение территорий социальных объектов (сады) - 60 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 600 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 600 шт., шкаф управления освещением - 60 шт., монтаж проводов и кабелей 18 км) | 2020-2021 |  | 111 000,00 | - | - | 37 000,00 | 74 000,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 111 000,00 |  |  | 37 000,00 | 74 000,00 |  |  |
| 5.3.13 | Освещение территорий социальных объектов (школы) - 40 шт. (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 800 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 800 шт., шкаф управления освещением - 40 шт., монтаж проводов и кабелей 24 км) | 2020-2021 |  | 140 000,00 | - | - | 35 000,00 | 105 000,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 140 000,00 |  |  | 35 000,00 | 105 000,00 |  |  |
| 5.3.14 | Освещение Парка победы (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 100 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 100 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 2 км) | 2020 |  | 13 395,00 | - | - | 13 395,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 13 395,00 |  |  | 13 395,00 |  |  |  |
| 5.3.15 | Наружное освещение ул.2П-2 (1 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 2 шт., монтаж проводов и кабелей 1,38 км) | 2019 |  | 11 525,00 | - | 11 525,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 11 525,00 |  | 11 525,00 |  |  |  |  |
| 5.3.16 | Наружное освещение ул.2П-2 (2 этап) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 117 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 117 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 3 шт., монтаж проводов и кабелей 3,51 км) | 2020 |  | 22 865,00 | - | - | 22 865,00 | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 22 865,00 |  |  | 22 865,00 |  |  |  |
| 5.3.17 | Реконструкция ул. Рабочая (от Заводской до Осенней) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 45 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 1,51 км) | 2019 |  | 10 867,00 | - | 10 867,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 10 867,00 |  | 10 867,00 |  |  |  |  |
| 5.3.18 | Реконструкция проездов вокруг мкр. 3п, 4п, 5п (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 110 шт., шкаф управления освещением Омь-21 - 1 шт., монтаж проводов и кабелей 2,89 км) | 2019 |  | 12 164,00 | - | 12 164,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 12 164,00 |  | 12 164,00 |  |  |  |  |
| 5.3.19 | УО 3 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 157 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 157 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,44 км) | 2019 |  | 23 434,00 | - | 23 434,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 23 434,00 |  | 23 434,00 |  |  |  |  |
| 5.3.20 | УО 4 мкр. (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 164 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 164 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 3 шт., монтаж проводов и кабелей 4,12 км) | 2019 |  | 16 467,00 | - | 16 467,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 16 467,00 |  | 16 467,00 |  |  |  |  |
| 5.3.21 | УО Мира 27 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 8 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 0,51 км) | 2019 |  | 1 143,00 | - | 1 143,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 143,00 |  | 1 143,00 |  |  |  |  |
| 5.3.22 | УО Мира 31 (торшер освещения металлический одностоечный ОГК - 9 шт., светильники УСС 150 Эксперт - 12 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 2 шт., монтаж проводов и кабелей 0,335км) | 2019 |  | 2 806,00 | - | 2 806,00 | - | - | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 2 806,00 |  | 2 806,00 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация |  |  | 1 523 335,69 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | 3 152,20 | - | 1 510 726,89 |
| 5.3.23 | Реконструкция системы уличного освещения: замена светильников РКУ на ЖКУ (876 шт. РКУ-250, 588 шт. РКУ-400) | 2018-2021 |  | 6 328,80 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 328,80 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 | 1 582,20 |  |  |
| 5.3.24 | Замена голых проводов ВЛ на СИП (26,172 км) | 2018-2021 |  | 6 280,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | - | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 280,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |  |  |
| 5.3.25 | Наружное освещение 60 Лет Октября (от ул. 5П до ул. Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 196 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 196 шт., монтаж проводов и кабелей 11,125 км) | 2023-2035 |  | 78 573,37 | - | - | - | - | - | 78 573,37 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 78 573,37 |  |  |  |  |  | 78 573,37 |
| 5.3.26 | Наружное освещение Дружба Народов (от ул.60 Лет Октября до ул. Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 49 шт., монтаж проводов и кабелей 1,8 км) | 2023-2035 |  | 16 204,23 | - | - | - | - | - | 16 204,23 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 16 204,23 |  |  |  |  |  | 16 204,23 |
| 5.3.27 | Наружное освещение Кузоваткина (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 44 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 76 шт., монтаж проводов и кабелей 1,732 км)) | 2023-2035 |  | 16 844,59 | - | - | - | - | - | 16 844,59 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 16 844,59 |  |  |  |  |  | 16 844,59 |
| 5.3.28 | Наружное освещение Менделеева (от ул. Мира до ул.60 Лет Октября) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 41 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 41 шт., монтаж проводов и кабелей 1,867 км) | 2023-2035 |  | 15 095,32 | - | - | - | - | - | 15 095,32 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 15 095,32 |  |  |  |  |  | 15 095,32 |
| 5.3.29 | Наружное освещение Ленина (от ул.5П до ул. Ханты-Мансийской) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 420 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 830 шт., монтаж проводов и кабелей 31,287 км) | 2023-2035 |  | 208 711,23 | - | - | - | - | - | 208 711,23 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 208 711,23 |  |  |  |  |  | 208 711,23 |
| 5.3.30 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Ленина до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 14 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 14 шт., монтаж проводов и кабелей 1,264 км) | 2023-2035 |  | 6 913,76 | - | - | - | - | - | 6 913,76 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 6 913,76 |  |  |  |  |  | 6 913,76 |
| 5.3.31 | Наружное освещение М.Джалиля (от ул.Ленина до ул.Таежна) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,35 км) | 2023-2035 |  | 3 769,57 | - | - | - | - | - | 3 769,57 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 3 769,57 |  |  |  |  |  | 3 769,57 |
| 5.3.32 | Наружное освещение Нефтяников (от ул.60 Лет Октября до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 45 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 66 шт., монтаж проводов и кабелей 1,56 км) | 2023-2035 |  | 15 840,12 | - | - | - | - | - | 15 840,12 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 15 840,12 |  |  |  |  |  | 15 840,12 |
| 5.3.33 | Наружное освещение Омская (от ул.Кузоваткина до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 151 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 204 шт., монтаж проводов и кабелей 7 км) | 2023-2035 |  | 57 542,05 | - | - | - | - | - | 57 542,05 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 57 542,05 |  |  |  |  |  | 57 542,05 |
| 5.3.34 | Наружное освещение Пионерская (от ул.Победы до ул.Нефтяников) (опора освещения металлическая одностоечная ОГК - 37 шт., светильники УСС 70 Эксперт - 37 шт., монтаж проводов и кабелей 0,8 км) | 2023-2035 |  | 9 169,22 | - | - | - | - | - | 9 169,22 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 9 169,22 |  |  |  |  |  | 9 169,22 |
| 5.3.35 | Наружное освещение Проспект Победы (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 184 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 257 шт., монтаж проводов и кабелей 10,7 км) | 2023-2035 |  | 76 867,10 | - | - | - | - | - | 76 867,10 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 76 867,10 |  |  |  |  |  | 76 867,10 |
| 5.3.36 | Наружное освещение Заводская (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 86 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 190 шт., монтаж проводов и кабелей 7,2 км) | 2023-2035 |  | 45 520,59 | - | - | - | - | - | 45 520,59 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 45 520,59 |  |  |  |  |  | 45 520,59 |
| 5.3.37 | Наружное освещение Лопарева (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 74 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 555 шт., шкаф управления освещением Омь-21- 17 шт., монтаж проводов и кабелей 1,24 км) | 2023-2035 |  | 53 311,21 | - | - | - | - | - | 53 311,21 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 53 311,21 |  |  |  |  |  | 53 311,21 |
| 5.3.38 | Наружное освещение Чапаева (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 164 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 239 шт., монтаж проводов и кабелей 8,2 км) | 2023-2035 |  | 65 054,69 | - | - | - | - | - | 65 054,69 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 65 054,69 |  |  |  |  |  | 65 054,69 |
| 5.3.39 | Наружное освещение Рабочая (от ул.Пикмана до ул.Мира) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 110 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 0,4 км) | 2023-2035 |  | 31 185,41 | - | - | - | - | - | 31 185,41 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 31 185,41 |  |  |  |  |  | 31 185,41 |
| 5.3.40 | Наружное освещение Мира (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 238шт., светильники УСС 250 Эксперт - 216 шт., монтаж проводов и кабелей 13 км) | 2023-2035 |  | 92 886,43 | - | - | - | - | - | 92 886,43 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 92 886,43 |  |  |  |  |  | 92 886,43 |
| 5.3.41 | Наружное освещение Интернациональная (от ул.5П до ул.Ханты-Мансийская) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 410шт., светильники УСС 250 Эксперт - 532 шт., монтаж проводов и кабелей 29,4 км) | 2023-2035 |  | 185 837,51 | - | - | - | - | - | 185 837,51 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 185 837,51 |  |  |  |  |  | 185 837,51 |
| 5.3.42 | Наружное освещение Северная (от ул.5П до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 296шт., светильники УСС 250 Эксперт - 266 шт., монтаж проводов и кабелей 10,5 км) | 2023-2035 |  | 97 390,31 | - | - | - | - | - | 97 390,31 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 97 390,31 |  |  |  |  |  | 97 390,31 |
| 5.3.43 | Наружное освещение Привокзальной площади (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 71шт., светильники УСС 250 Эксперт - 103 шт., монтаж проводов и кабелей 2,6 км) | 2023-2035 |  | 25 364,84 | - | - | - | - | - | 25 364,84 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 25 364,84 |  |  |  |  |  | 25 364,84 |
| 5.3.44 | Наружное освещение Авиаторов (от ул.5П до Аэропорта) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 87шт., светильники УСС 250 Эксперт - 156 шт., монтаж проводов и кабелей 6,85 км) | 2023-2035 |  | 43 179,21 | - | - | - | - | - | 43 179,21 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 43 179,21 |  |  |  |  |  | 43 179,21 |
| 5.3.45 | Наружное освещение пос. Солнечный (от ул.5П до Аэропорта) (светильники УСС 250 Эксперт - 32 шт.) | 2023-2035 |  | 1 440,00 | - | - | - | - | - | 1 440,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 440,00 |  |  |  |  |  | 1 440,00 |
| 5.3.46 | Наружное освещение 5П (от ул.2П-2 до ул.Интернациональ-ная) (опора освещения металли-ческая одностоечная ОГС-279 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 552 шт., монтаж проводов и кабелей 19,6 км) | 2023-2035 |  | 133 871,65 | - | - | - | - | - | 133 871,65 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 133 871,65 |  |  |  |  |  | 133 871,65 |
| 5.3.47 | Наружное освещение Ханты-Мансийская (от ул.60 лет Октяб-ря до ул.Интернациональная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 61шт., светильники УСС 250 Эксперт - 114 шт., монтаж проводов и кабелей 3,3 км) | 2023-2035 |  | 26 077,00 | - | - | - | - | - | 26 077,00 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 26 077,00 |  |  |  |  |  | 26 077,00 |
| 5.3.48 | Наружное освещение Пермская (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 59шт., светильники УСС 250 Эксперт - 59 шт., монтаж проводов и кабелей 2,5 км) | 2023-2035 |  | 20 884,88 | - | - | - | - | - | 20 884,88 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 20 884,88 |  |  |  |  |  | 20 884,88 |
| 5.3.49 | Наружное освещение Чапаева (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 165шт., светильники УСС 250 Эксперт - 219 шт., монтаж проводов и кабелей 9,5 км) | 2023-2035 |  | 68 210,92 | - | - | - | - | - | 68 210,92 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 68 210,92 |  |  |  |  |  | 68 210,92 |
| 5.3.50 | Наружное освещение Дзержинского (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 64шт., светильники УСС 250 Эксперт - 64 шт., монтаж проводов и кабелей 2,3км) | 2023-2035 |  | 21 447,74 | - | - | - | - | - | 21 447,74 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 21 447,74 |  |  |  |  |  | 21 447,74 |
| 5.3.51 | Наружное освещение Школы №15 (опора освещения металли-ческая одностоечная ОГС – 10 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 20 шт., монтаж проводов и кабелей 0,45км) | 2023-2035 |  | 4 067,77 | - | - | - | - | - | 4 067,77 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 4 067,77 |  |  |  |  |  | 4 067,77 |
| 5.3.52 | Наружное освещение УПК (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 10шт., светильники УСС 250 Эксперт - 24 шт., монтаж проводов и кабелей 1км) | 2023-2035 |  | 5 864,76 | - | - | - | - | - | 5 864,76 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 5 864,76 |  |  |  |  |  | 5 864,76 |
| 5.3.53 | Наружное освещение Нефтяни-ков (от ул.Мира до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 46шт., светильники УСС 250 Эксперт - 48 шт., монтаж проводов и кабелей 1,7км) | 2023-2035 |  | 15 646,41 | - | - | - | - | - | 15 646,41 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 15 646,41 |  |  |  |  |  | 15 646,41 |
| 5.3.54 | Наружное освещение Спортивная (от ул.Нефтяников до ул.Пермс-кая) (опора освещения металли-ческая одностоечная ОГС – 57 шт., светильники УСС 250 Эксперт - 57шт., монтаж проводов и кабелей 2,15км) | 2023-2035 |  | 19 405,55 | - | - | - | - | - | 19 405,55 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 19 405,55 |  |  |  |  |  | 19 405,55 |
| 5.3.55 | Наружное освещение Маршала Жукова (от ул.Омска до ул.Северная) (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 55шт., светильники УСС 250 Эксперт - 92шт., монтаж проводов и кабелей 2,6км) | 2023-2035 |  | 21 936,22 | - | - | - | - | - | 21 936,22 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 21 936,22 |  |  |  |  |  | 21 936,22 |
| 5.3.56 | Наружное освещение пос.Дивный) (светильники УСС 250 Эксперт - 35шт., монтаж проводов и кабелей 0,085км) | 2023-2035 |  | 1 825,02 | - | - | - | - | - | 1 825,02 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 1 825,02 |  |  |  |  |  | 1 825,02 |
| 5.3.57 | Наружное освещение озера Комсомольское (опора освещения металлическая одностоечная ОГС - 68шт., светильники УСС 250 Эксперт - 68шт., монтаж проводов и кабелей 3,12км) | 2023-2035 |  | 24 788,21 | - | - | - | - | - | 24 788,21 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 24 788,21 |  |  |  |  |  | 24 788,21 |
| 6 | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО | 2018-2032 |  | 1 038 061,00 | 263 926,00 | 83 963,00 | 68 722,00 | 59 272,00 | 46 645,00 | 515 533,00 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 139 500,00 | 131 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 139 500,00 | 131 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 898 561,00 | 132 926,00 | 82 963,00 | 67 722,00 | 57 772,00 | 45 145,00 | 512 033,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 898 561,00 | 132 926,00 | 82 963,00 | 67 722,00 | 57 772,00 | 45 145,00 | 512 033,00 |
|  | - прибыль |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -заемные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Приобретение и размещение контейнеров для сбора ТКО | 2018-2032 | Программа ИП | 78 192,00 | 13 536,00 | 4 672,00 | 3 536,00 | 4 112,00 | 4 128,00 | 48208 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 78 192,00 | 13 536,00 | 4 672,00 | 3 536,00 | 4 112,00 | 4 128,00 | 48208 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Приобретение мусоровозов | 2018-2032 | Программа ИП | 195 900,00 | 29 385,00 | 13 713,00 | 15 672,00 | 15 672,00 | 9 795,00 | 111663 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 195 900,00 | 29 385,00 | 13 713,00 | 15 672,00 | 15 672,00 | 9 795,00 | 111663 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Приобретение 8 м3 бункеров | 2018-2032 | Программа ИП | 36 828,00 | 7 040,00 | 2 112,00 | 1 628,00 | 1 672,00 | 1 716,00 | 22660 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 36 828,00 | 7 040,00 | 2 112,00 | 1 628,00 | 1 672,00 | 1 716,00 | 22660 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Приобретение бункеровозов | 2018-2032 | Программа ИП | 130 176,00 | 13 560,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 84072 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 130 176,00 | 13 560,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 8 136,00 | 84072 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Приобретение универсальной уборочной техники | 2018-2032 | Программа ИП | 97 200,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 3 600,00 | 2 400,00 | 49200 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 97 200,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 6 000,00 | 3 600,00 | 2 400,00 | 49200 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Малогабаритная техника для уборки тротуаров | 2018-2032 | Программа ИП | 28 800,00 | 7 200,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - | 14400 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 28 800,00 | 7 200,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |  | - | 14400 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7 | Снегоочистители | 2018-2032 | Программа ИП | 46 345,00 | 12 995,00 | 5 800,00 | 4 350,00 | 2 900,00 | - | 20300 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 46 345,00 | 12 995,00 | 5 800,00 | 4 350,00 | 2 900,00 | - | 20300 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8 | Снегопогрузчики | 2018-2032 | Программа ИП | 46 640,00 | 11 660,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | - | - | 23320 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 46 640,00 | 11 660,00 | 5 830,00 | 5 830,00 |  | - | 23320 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9 | Скалыватели-разрыхлители | 2018-2032 | Программа ИП | 238 480,00 | 13 550,00 | 27 100,00 | 18 970,00 | 21 680,00 | 18 970,00 | 138210 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 238 480,00 | 13 550,00 | 27 100,00 | 18 970,00 | 21 680,00 | 18 970,00 | 138210 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10 | Создание стационарных пунктов приема вторичного сырья | 2018-2023 | Программа ИП | 9 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3500 |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 9 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3500 |
| 6.10 | Строительство сортировочной станции, проектно-изыскательские работы, экспертизы, строительно-монтажные работы. | 2018 | Программа ИП | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - |  | - |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - |  | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  | 34 454 789,67 | 1 437 915,22 | 4 296 163,47 | 2 717 602,33 | 2 150 265,45 | 2 089 069,20 | 21 763 774,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 17 692 222,75 | 980 019,95 | 3 481 523,75 | 1 456 293,00 | 971 744,30 | 980 053,75 | 9 822 588,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | 22 131,29 | - | 13 278,78 | 8 852,51 | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | 2 623 105,32 | 64 024,00 | 1 646 683,06 | 139 742,26 | 127 268,00 | 161 674,00 | 483 714,00 |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 15 046 986,14 | 915 995,95 | 1 821 561,91 | 1 307 698,23 | 844 476,30 | 818 379,75 | 9 338 874,00 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 16 762 566,92 | 457 895,27 | 814 639,72 | 1 261 309,33 | 1 178 521,15 | 1 109 015,45 | 11 941 186,00 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амортизационные отчисления |  |  | 2 716 808,07 | 281 640,07 | 112 420,00 | 169 178,00 | 87 772,00 | 431 845,00 | 1 633 953,00 |
|  | - прибыль |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -плата за подключение |  |  | 102 400,00 | 102 400,00 | - | - | - | - | - |
|  | -заемные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетные средства |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -средства частных инвесторов |  |  | 13 943 358,85 | 73 855,20 | 702 219,72 | 1 092 131,33 | 1 090 749,15 | 677 170,45 | 10 307 233,00 |

Перспективная схема электроснабжения на 2018-2035 годы

Перспективная схема электроснабжения на 2018-2035 годы

Перспективная схема электроснабжения на 2018-2035 годы

Перспективная схема электроснабжения на 2018-2035 годы

Перспективная схема электроснабжения на 2018-2035 годы

Перспективная схема электроснабжения на 2018-2035

Численность граждан уникальных. Численность не равна сумме получателей субсидии в строке 2.

Предельный уровень установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 07.12.2017 № 160-нп.

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 07.12.2017 № 160-нп.

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.12.2017 № 185-нп

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.11.2017 № 117.

Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО от 28.12.2017 № 51.

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 14.06.2018 № 36-нп.

Приказ РСТ ХМАО-Югры от 06.09.2018 № 51-нп.

Постановление администрации города Нижневартовска от 19.01.2018 № 56.

Предельный уровень установлен Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Базовые данные (2016 г.) и прогноз на 2018-2020 гг. приняты в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на плановый период до 2020 года.