от 21.08.2017 №1373-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города от 28.04.2017 №632-р "Об утверждении [план](#Par34)а мероприятий ("дорожной карты") по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования) в городе Нижневартовске на 2017 год"

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы", учитывая распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.04.2017 №229-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017 год", приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2017 №10-Исх-6480, в целях организации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей на территории города Нижневартовска внести изменения в распоряжение администрации города от 28.04.2017 №632-р "Об утверждении [план](#Par34)а мероприятий ("дорожной карты") по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования) в городе Нижневартовске на 2017 год":

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова), управлению культуры администрации города (Я.В. Гребнева) обеспечить реализацию [план](#Par34)а мероприятий ("дорожной карты") по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Сертификата дополнительного образования) в городе Нижневартовске на 2017 год.";

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности

главы города Т.А. Шилова

Приложение к распоряжению

администрации города

от 21.08.2017 №1373-р

[**План**](#Par34) **мероприятий ("дорожная карта")**

**по введению персонифицированного финансирования дополнительного**

**образования детей (Сертификата дополнительного образования) в городе Нижневартовске на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****реализации** | **Ответственные** **исполнители** |
| 1. | Формирование реестра поставщиков услуг (в том числе негосударственных) и внесение их в региональный реестр поставщиков в информационной системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 05.05.2017, далее - постоянно до конца 2017 года | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 2. | Формирование перечня дополнительных общеразвивающих программ для проведения их сертификации и внесения в региональный реестр дополнительных общеразвивающих программ | 10.05.2017, далее - постоянно до конца 2017 года | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 3. | Определение нормативной стоимости дополнительных общеразвивающих программ, в том числе тех, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | 10.05.2017, далее - постоянно до конца 2017 года | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 4. | Внесение изменений в муниципальные программы развития образования в части включения мероприятий по обеспечению получения образования детьми в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 20.05.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 5. | Предоставление в департамент финансов администрации города предложений об изменении объемов бюджетных ассигнований (перемещение объемов бюджетных ассигнований с муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" на муниципальную программу "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы") | до 31.08.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 6. | Определение размера финансового обеспечения муниципального Сертификата дополнительного образования | 20.05.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 7. | Формирование реестра Сертификатов дополнительного образования, действующих с 01.09.2017, внесение их в информационную систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 20.05.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 8. | Внесение изменений в муниципальные задания по учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города и управлению культуры администрации города, принявшим участие в программе персонифицированного финансирования и сертификатов учета, за счет уменьшения объемов финансового обеспечения муниципальных заданий и направление на финансовое обеспечение сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | до 31.08.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 9. | Определение муниципальной уполномоченной организации, включение ее в региональную информационную систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  | 30.08.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 10. | Апробация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нижневартовске | 01.09.2017 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |
| 11. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди поставщиков услуг дополнительного образования детей, включая негосударственных поставщиков услуг, а также среди родителей и общественности по вопросам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нижневартовске | постояннодо конца 2017 года | департамент образования администрации города; управление культуры администрации города |
| 12. | Введение Сертификата дополнительного образования | 01.01.2018 | департамент образования администрации города;управление культуры администрации города |