**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 июня 2022 года |  |  №6 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 5 человека. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

2. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Воликовская, Сериков, Антонова, Попенко, Саврасова, Павлык**)**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2022"" принять к сведению.

2.1.1. Отметить высокий уровень подготовки и проведения мероприятия "XLV фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи — 2022"". По итогам реализации данного проекта получены многочисленные положительные отзывы граждан, в том числе в социальных сетях.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2.1. Отметить необходимость обеспечения контроля качества и своевременности выполнения ремонтных работ автомобильных дорог.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4.1. Руководителю проекта "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" (Котов Д.А.) подготовить запрос на изменение в проекте, в части переноса сроков выполнения контрольных точек календарного плана и направить в муниципальный проектный офис.

Срок: до 25 июля 2022 года.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5.1. Отметить позитивную оценку хода реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" непосредственными участниками проекта.

2.6. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

 **2. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.5.1., 2.5.2. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |  В.П. Ситников |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 29.06.2022 №6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**29 июня 2022 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Ситников Виктор Петрович | - исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города |
| 2. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 3.Воликовская Ирина Олеговна | - заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города |
| 4. Котова Оксана Владимировна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города |
| 5. Ефремов  Сергей Иванович | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 6. Сериков Сергей  Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 7. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 8. Антонова Наталья Юрьевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 9. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 10. Морозова Наталья Владимировна | - управляющий делами администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 11. Зяблицкая Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города |
| 12. Князева  Светлана Геннадьевна | - исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города |
| 13. Павлык Андрей Владимирович | - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 14. Попенко  Олег Александрович | - начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 15. Саврасова Виктория Валентиновна | - исполняющий обязанности заместителя директора департамента образования администрации города |

 |