**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 июля 2022 года |  |  №7 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Ситников Виктор Петрович | – | Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 9 человек. |
| Приглашенные: 6 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О закрытии проекта «Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 2022»».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О закрытии проекта «Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 2022»».**

**(Гребнева)**

**РЕШИЛИ:**

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2022», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту«Организация и проведение XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2022», закрыть проект.

**2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

(Попович, Сериков, Боровик, Парубова, Котов, Силецкий**)**

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.1.1 Назначить руководителем муниципального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" Сушкова Владимира Геннадиевича - исполняющего обязанности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" принять к сведению.

2.2.1. Назначить куратором муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, квартал №42" Ситникова Виктора Петровича - заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" и "Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной","Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г.Нижневартовск", "Строительство объекта "Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска" (2 этап)" и "Благоустройство объекта "Сквер железнодорожников в 10 мкр. города Нижневартовска" принять к сведению.

 **3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

(Попович)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.3. протокола заседания Проектного комитета от 26.05.2022 №5 и пунктом 2.1.4. протокола заседания Проектного комитета от 29.06.2022 №6.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета |  В.П. Ситников |

Протокол вела:

заместитель директора департамента строительства,

начальник управления инвестиций департамента

строительства администрации города

Попович Наталья Александровна

тел. (3466) 29-12-25

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 28.07.2022 №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации****города Нижневартовска**28 июля 2022 года г. Нижневартовск

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. Ситников Виктор Петрович | - исполняющий обязанности главы города, председателя Проектного комитета администрации города |
| 2. Попович Наталья Александровна | - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города |
| 3. Князева  Светлана Геннадьевна  | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 4. Котова Оксана Владимировна | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации города |
| 5. Жукова  Наталья Сергеевна | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 6. Сериков Сергей  Евгеньевич | - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 7. Мурашко  Ирина Николаевна | - заместитель главы города по экономике и финансам |
| 8. Крутовцов  Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| 9. Морозова Наталья Владимировна | - управляющий делами администрации города |
| **Приглашенные:** |  |
| 10. Зяблицкая Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города |
| 11. Котов Дмитрий Анатольевич | - заместитель директора департамента образования администрации города |
| 12. Силецкий  Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |
| 13. Парубова  Надежда Викторовна | - исполняющий обязанности начальника управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 14. Боровик  Ольга Анатольевна | - исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 15. Гребнева  Яна Валерьевна | - заместитель директора департамента, начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |

 |