Приложение 2 к протоколу КЧС и ОПБ от 06.06.2023 №2

ПЛАН – ГРАФИК

проведения Месячника безопасности на водных объектах города Нижневартовска

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в весенне-летний период 2023 года

Цель: совершенствование организации деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах  и повышение эффективности проведения профилактической работы с населением по правилам безопасного поведения на водных объектах города Нижневартовска в весенне-летний  период 2023 года.

Участники:

- Нижневартовский местный пожарно-спасательный гарнизон;

- Нижневартовское инспекторское отделение Центра ГИМС Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре

- Управление МВД России по городу Нижневартовску;

- структурные подразделения администрации города;

- МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

- волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы по проведению занятий в образовательных организациях города и информированию детей о мерах безопасного поведения на водных объектах города в летний период; проведение профилактических бесед с родителями и преподавательским составом | департамент образования администрации города; МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Нижневартовский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию); Нижневартовское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию); волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | май - август 2023 года | Информирование (обучение) населения о правилах безопасного поведения на воде |
| 2. | Организация дежурств мобильных, спасательных постов и патрулирование мест возможного несанкционированного купания людей на водных объектах города | структурные подразделения администрации города; МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Нижневартовский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию); Нижневартовское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию); УМВД России по городу Нижневартовску (по согласованию); Волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | май - август 2023 года | предотвращение (предупреждение) случаев происшествий на воде |
| 3. | Организация мероприятий по выявлению мест несанкционированного купания людей на водных объектах города | структурные подразделения администрации города; МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; Нижневартовское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) | май - август 2023 года | предотвращение и профилактика несчастных случаев и происшествий на воде |
| 4. | Организация проведения совместных профилактических рейдов с представителями структурных подразделений администрации города и правоохранительными органами по выявлению нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах, принятие к нарушителям мер административного воздействия | структурные подразделения администрации города; МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; # Нижневартовское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре; (по согласованию); УМВД России по городу Нижневартовску (по согласованию); волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | май - август 2023 года | предотвращение и профилактика случаев происшествий на воде |
| 5. | Выставление в местах возможного несанкционированного купания людей запрещающих и информационных знаков (аншлагов) | МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | май 2023 года |  |
| 6. | Организация работы по привлечению к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований, предъявляемых к обеспечению безопасности людей на водных объектах, в соответствии со статьей 20 Закона ХМАО - Югры об Административных правонарушениях от 11.06.2010 №102-оз | структурные подразделения администрации города; УМВД России по городу Нижневартовску (по согласованию) | май - август 2023 года | предотвращение и профилактика случаев происшествий на воде |
| 7. | Информирование граждан через средства массовой информации о правилах безопасного поведения на воде, о случаях происшествий на воде, о местах разрешенного купания и где купание запрещено | структурные подразделения администрации города; МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | май - август 2023 года | предотвращение и профилактика случаев происшествий на воде |
| 8. | Обобщение результатов и предоставление сведений о выполненных мероприятиях в ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС России по ХМАО - Югре, в соответствии с приложениями 1, 2, 3, и 4 (через ЕДДС), по адресу эл. почты: FTP 10.97.154.100/ ЕДДС/ Месячник безопасности на водных объектах/ месяц/ наименование муниципального образования/ с представлением фотоматериалов | МКУ города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» | 05.06.2023г. 12.06.2023г. 19.06.2023г. 26.06.2023г. 03.07.2023г. 10.07.2023г. 17.07.2023г. 24.07.2023г. 31.07.2023г. 07.08.2023г. 14.08.2023г. 21.08.2023г. 28.08.2023г. 04.09.2023г. | проведение анализа проведенной профилактической работы |
| 9. | Проведение учений с силами постоянной готовности муниципального звена РСЧС на водных объектах по проведению поисково-спасательных работ в летний период | МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию); Нижневартовский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию); Нижневартовское инспекторское отделение Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) | май - август 2023 года | проведение анализа готовности сил и средств постоянной готовности, выработка предложений по улучшению работы |

Директор МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»                                              В.Л. Татаренков

Начальник аварийно-спасательной службы

МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»                                                                А.Н. Фокин