33

Приложение к постановлению муниципальной комиссии
 по делам несовершеннолетних и защит е
их прав при администрации города 

от 21.03.2024 №16

Информация о реализации Плана мероприятий 

Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в городе Нижневартовске на период до 2026 года
	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные

исполнители


	Сроки

исполнения
	Источники финансирования
	Сведения о реализации

	I. Профилактика правонарушений с участием несовершеннолетних



	1.1.
	Содействие в организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе состоящих на профилактическом учете,                   а также в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа
	Депобразования;
	до 31 декабря

2023 года


	пункт 1.5 государственной программы "Поддержка занятости населения" ;

распоряжение администрации города от 10.11.2020 №967-р "О мероприятиях по содействию трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте                 от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  на территории города Нижневартовска в 2020-2030 годах"
	При взаимодействии с Центром занятости населения оказано содействие в трудоустройстве  1370 несовершеннолетних граждан  

	
	
	НЦЗН
	
	
	

	1.2.
	Содействие в организации профессиональной ориентации несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в том числе состоящих на профилактическом учете,                   а также в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа
	Депобразования;


	до 31 декабря

2023 года
	пункт 1.1 ГП "Поддержка занятости населения"
	6 391 обучающийся 8-11 классов охвачены мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" (участие в онлайн-уроках проекта "Шоу профессий", реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию; занятия в рамках курса «Россия – мои горизонты») 

	
	
	НЦЗН
	
	
	Государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) оказана 1405 несовершеннолетним гражданам. В рамках проекта по профессиональной ориентации "Выбор за тобой!" 978 граждан от 14 до 18 лет прошли профессиональные пробы по профессиям, востребованным на рынке труда города Нижневартовска.

Всего проведено 18 мероприятий по профессиональной ориентации, охват составил 793 человека.

	1.3.
	Организация и проведение мероприятий              в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
	Депобразования;


	до 1 декабря

2023 года
	без финансирования
	В рамках празднования Международного дня защиты детей (1 июня), Дня знаний (1 сентября), Всероссийского дня правовой помощи детям (18 ноября) на базе образовательных организаций (100%) организованы пункты правового консультирования. 

Общее количество участников – 30 800 человек с 1 по 11 классы.

В дошкольных образовательных организациях проведены следующие мероприятия:

- беседы: "Как дружить без ссоры", "Жизнь дана на добрые дела";

- викторины: "Права литературных героев";

- игры с проблемными ситуациями для дошкольников "Что такое хорошо и что такое плохо", "Рядом с тобой друг";

- оформлены информационные стенды по правовому просвещению участников образовательного процесса. 

Общее количество мероприятий - 127, охват составил – 2 100 детей старшего дошкольного возраста.

Специалистами образовательных организаций осуществлена раздача информационно-разъяснительных материалов

	
	
	УСЗН


	
	
	23.11.2023 в учреждении организован консультационный пункт с целью проведения для правовой помощи детям. Несовершеннолетним предоставлена информация о необходимости соблюдения комендантского часа, предоставлены 7 юридических консультаций несовершеннолетним по различным вопросам.

Данные мероприятия являются эффективными, отмечается увеличение осознанного отношения несовершеннолетних к правовому, законопослушному поведению, несовершеннолетние научились ориентироваться в вопросах законности и правопорядка, в вопросах правомерного поведения, узнали правонарушения и юридическую ответственность, которая предусмотрена за них.

	
	
	Депсоцполитики;


	
	
	В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, 01-21.11.2023 МБУ «ДК «Октябрь» на своей странице, размещено объявление о проведении работы консультационного пункта в МБОУ «Лицей №1 имени А.С. Пушкина». 

https://dc-october.ru/grafik-raboty-konsul-tacionnogo-punkta/
В период с 01-21.11.2023 МАУДО г. Нижневартовска "ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова" информировали посетителей официального сайта учреждения и подписчиков аккаунта учреждения в социальной сети  "ВК" о проведении Дня правовой помощи сотрудниками Департамента региональной безопасности автономного округа , о том что будет оказана консультация по вопросам получения бесплатной юридической помощи детям-сиротам, детям оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам и их родителям, а также их законным представителям, лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  Размещено 2 материала, количество просмотров составило 1300 ед.

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 3", в рамках лагеря организован просмотр мультипликационного фильма «Азбука прав ребенка», охват -40 несовершеннолетних.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в   библиотеках МБУ «Библиотечно – информационная система» были проведены познавательные мероприятия: часы информации, уроки гражданственности, на которых несовершеннолетние познакомились с основными правами и обязанностями человека, узнали историю появления Конвенции о правах ребенка, получили знания о правах и обязанностях детей. Было проведено 4 мероприятия, с охватом 91 чел. (дети и подростки).

МБУ «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» на официальной странице одноклассники была опубликованная информация о правовой помощи детям.

МАУДО г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор» распространены буклеты:

- «Правосознание и правонарушения» - 44 экз. http://сшор-самотлор.рф/Документы%202023/Буклет%20Правосознание%20и%20правонарушение.pdf 

- «Права ребенка» - 44 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/378/4yjgdn9hvklmuqu0ix1jathvtxevjv9a.pdf
- «Права несовершеннолетних» - 44 экз.

Проведены беседы на темы: «Зачем нужно знать свои права?» - участников 47 человек; «Мы в ответе за свои поступки» - участников 75 человек.
МАУДО г. Нижневартовска «СШОР» распространены буклеты для детей и их родителей (законных представителей) на тему: «Детский телефон доверия».

Всего распространено 2350 буклетов. Кроме этого, информация была распространена в родительских группах в социальных сетях.

	
	
	УМВД России

по г. Нижневартовску
	
	
	Проведено мероприятие всероссийского «Дня правовой помощи детям». Акцентировано внимание на ответственность, обусловленную совершением общественно-опасного деяния несовершеннолетними, рассказали об уголовной ответственности, о возрасте, по достижению которого, несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, о правилах безопасности на улице, во дворе и дома, проведены беседы на темы: ответственность за причинение вреда здоровью человека, права ребенка, Конвекция о правах ребенка Конституция РФ (право на жизнь и воспитание в семейном окружение, право на имя и гражданство, право на защиту, право на образование и свободу, право на собственное мнении, право на жилье и неприкосновенность жилища, право на свободное перемещение) и другие. Информация размещена на официальных сайтах.  

	1.4.
	Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в занятия физической культурой и спортом
	Депсоцполитики;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	МАУДО г. Нижневартовска «СШОР» посредством почтовой связи, личных встреч, при содействии социальных педагогов образовательных организаций несовершеннолетним направляется информация о проведении на базе учреждений спорта физкультурных и спортивных мероприятий; памятки и буклеты на тему профилактики преступлений, самовольных уходов из дома, употребления спиртных напитков и т.д.; информация о проведении мероприятий в рамках оздоровительной кампании.

За 2023 год, специалистами учреждения были вовлечены в систему дополнительного образования, 5 несовершеннолетних, в отношении которых была организованна индивидуальная профилактическая работа.
МАУДО г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор» распространены среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, информационные материалы: о приеме в группы по видам спорта: хоккей, футбол, волейбол, баскетбол – 44 экз.  http://сшор-самотлор.рф/news/3281/ , о проведении физкультурных и спортивных мероприятий разного уровня (городские, окружные, межрегиональные, всероссийские) – 88 экз.

МАУДО г. Нижневартовска «СШ» работа по вовлечению несовершеннолетних в досуговую деятельность в учреждении осуществляется посредством реализации следующих мероприятий: взаимодействие с социальными педагогами общеобразовательных организаций, заведующим отделением БУ ХМАО - Югры "Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения". Межведомственное взаимодействие; работа приемной комиссии, распространение информационных материалов о возможностях зачисления в учреждение; приглашение несовершеннолетних на спортивные, физкультурные мероприятия различного уровня, временное трудоустройство, в лагерь дневного пребывания, посредством направления писем в образовательные организации и в центр социального обслуживания населения; пропаганда здорового образа жизни; профилактика правонарушений несовершеннолетних. Во взаимодействии с образовательными организациями, центром социального обслуживания населения, была организована работа по привлечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям физической культурой и спортом, платным оздоровительным услугам, предоставляемых учреждением, физкультурным и спортивным мероприятиям различного уровня, временному трудоустройству, летней-оздоровительной кампании, посредством телефонного разговора и отправки по электронной почте информационных сообщений в адрес образовательных организаций. Также с БУ ХМАО - Югры "Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения" заключено соглашение о сотрудничестве. За период проведенной работы среди несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 1 был трудоустроен, 10 несовершеннолетних посетили спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания, 5 несовершеннолетних зачислены в учреждение для прохождения спортивной подготовки. Проведена работа по привлечению несовершеннолетних посредством социальных сетей. В группе «Вконтакте» увеличилось число подписчиков на 500 человек и на настоящий момент количество подписчиков составляет 5600 человек. По данному направлению ведется работа по привлечению несовершеннолетних к занятиям физической культурой и спортом, а также распространению профилактических материалов и результатов.

Учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике в течении 2023 года проводилась работа по 206 Постановлениям муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях привлечения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры, в результате организованного межведомственного взаимодействия 126 несовершеннолетних из указанной категории приняли участие в мероприятиях проводимых муниципальными учреждениями культуры и спорта, 11 человек стали посещать спортивные секции регулярно.

	
	
	Депобразования
	
	
	Выполнение задач в сфере физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях обеспечивается в рамках реализации Всероссийского проекта "Спорт в школу", федерального проекта "Спорт - норма жизни» национального проекта "Образование". 

В отчетном периоде были организованы и проведены мероприятия в соответствии с календарным планом муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций города Нижневартовска (далее - План). В мероприятия Плана были вовлечены несовершеннолетние, в том числе состоящие на профилактических учетах (100%).

	1.5.
	Вовлечение в профилактические мероприятия безнадзорности и правонарушений родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа, в том числе состоящих на профилактических учетах
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	На базе образовательных организаций осуществляется деятельность 48 семейных клубов. Основной целью работы клубов является оказание педагогической помощи и поддержки семьям в воспитании детей, гармонизации детско-родительских отношений, привлечение родителей и лиц, их замещающих, к участию в организации образовательного процесса.  

В рамках работы семейных клубов по предупреждению жесткого обращения с детьми были проведены:

- консультации для родителей на темы: "Познавательные интересы вашего ребенка", "Роль отца и матери в воспитании ребенка", "Этикет внутри семьи", "Традиции семейного воспитания", "Бабушки и дедушки – кто они? " (охват родителей – более 600 человек);

- мастер-классы по проведению игровых тренингов с детьми в домашних условиях

(охват – 320 человек);

- тренинги, лектории, коммуникативные игры, подготовка практических рекомендаций родителям и лицам, их замещающим (охват более 1500 человек);

- круглые столы на темы "Герб моей семьи – семьи проживающей в городе Нижневартовске", "Трудный возраст", "Семейные традиции" (охват – 197 человек);

- "Семейные гостиные" для родительской общественности.

Общий охват составил более 12 500 родителей (законных представителей), включай 100% родителей (законных представителей), в отношении которых организовано проведение профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики.

Информация о деятельности семейных клубов размещена на сайтах образовательных организаций 

	1.6.
	Проведение для специалистов образовательных организаций, подведомственных Депобразования, семинаров на темы "Профилактика жестокого обращения с детьми", "Признаки сексуального насилия в отношении несовершеннолетних"
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В городе Нижневартовске организованы и проведены обучающие семинары
по вопросам признаков сексуального насилия над детьми, профилактики жестокого обращения с детьми на тему "Психологическая помощь несовершеннолетним, находящимся в условиях кризисных и чрезвычайных ситуациях" (20.04.2023, 24.04.2023);

Охват составил 70 педагогических работников 

	1.7.
	Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий "Здоровье", "Твой выбор", "День профилактики", "Защита", "Семья", "Всеобуч"
	Депобразования


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	Образовательные организации принимают активное участие в проводимых на территории города и округа целевых оперативно-профилактических мероприятиях: ОПМ "Подросток", ОПМ "Семья", ОПМ "Алкоголь", ОПМ "Здоровье", Общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" и т.д.

Традиционно в сотрудничестве с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родительская общественность и педагогические активы участвуют в проведении рейдовых мероприятий, направленных на проверку мест концентрации несовершеннолетних правонарушителей, а также мест, нахождение детей на которых не допускается. 

В течение 2023 года в сотрудничестве с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, родительская общественность и педагогические активы участвуют в проведении рейдовых мероприятий, направленных на проверку мест концентрации несовершеннолетних правонарушителей, а также мест, нахождение детей на которых не допускается. В течение 2023 года проведено более 300 профилактических рейдов, в ходе которых с несовершеннолетними и законными представителями проведено более 800 бесед

	
	
	 ДОКиМП;


	
	
	В целях снижения уровня подростковой преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в подростковых клубах по месту жительства в рамках оперативно-профилактических мероприятий проведены следующие мероприятия: 

- «Твой выбор»: 13.04.2023 оформлены плакаты о противодействии вовлечению несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность «Твой выбор» (количество участников - 31 несовершеннолетний); 15.04.2023 - профилактические беседы (количество участников – 17 несовершеннолетних); 18.04.2023 состоялась встреча с представителем мусульманской религиозной организации, направленная на предупреждение участия несовершеннолетних в преступной деятельности, в том числе в экстремистской и террористической, а также противодействие распространению в подростковой среде информации, пропагандирующей насилие, а также на профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов (приняли участие 21 несовершеннолетний);   20.04.2023 состоялась встреча с сотрудником ПДН ОУУП и ПДН ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску (19 несовершеннолетних); 

- «Защита»: 06.06.2023, 09.06.2023 организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП-3 и ОП-1 УМВД России по г. Нижневартовску (приняли участие 19 несовершеннолетних);

- «Подросток» 1 этап: 11.07.2023, 12.07.2023 организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП-1 и ОП-3 УМВД России по г. Нижневартовску (приняли участие 36 несовершеннолетних);

- «Подросток» 2 этап «Всеобуч»: 12.09.2023, 13.09.2023 организованы встречи с инспектором по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП-2 и ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Нижневартовску (приняли участие 34 несовершеннолетних);

- «Здоровье»: 14.11.2023 проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, состоялась встреча с психологом БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», направленная на предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании, популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних (приняли участие 56 несовершеннолетних). 

На официальной странице подростковых клубов по месту жительства МАУ                        г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/teensnv размещены следующие материалы:

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6777; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6789;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6804;
https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7133;
https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7329; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7693;
https://vk.com/wall-180897318_7970 

	
	
	УМВД России

по г. Нижневартовску


	
	
	За 2023 года проведены оперативно профилактические мероприятия: ОПМ «Алкоголь» - февраль; ОПМ «Здоровье» - март; Общероссийская акция «Сообщи где торгуют смертью» - март; ОПМ «Твой выбор» - апрель, ОПМ «Защита» с 01 по 06 июня, 20 по 27 июня, 1 этап ОПМ «Подросток» - июль, 2 этап ОПМ «Подросток» - «Всеобуч» - сентябрь, ОПМ «Здоровье» - ноябрь.
В ходе проведения операции в ежедневном формате проводились профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение совершения  преступлений и правонарушений несовершеннолетними, выявление лиц отрицательно влияющих и вовлекающих несовершеннолетних в преступную и деструктивную деятельность, на формирование законопослушного поведения, правового информирования несовершеннолетних и родителей, а так же рейдовых мероприятия по проверки мест концентрации несовершеннолетних, торговых точек на предмет выявления фактов реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Нижневартовску.

ОПМ Здоровье - В образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску проведено более 40 мероприятий, 1226 индивидуально-профилактических бесед, охват составил 7525 несовершеннолетних. Всего в период проведения мероприятия выявлено 34 административных правонарушений, из них сотрудниками ПДН: 18 - по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; 1 - ч.2 ст.14.16 КоАП РФ, 1 - по ст.6.1.1 КоАП РФ (в отношении законного представителя), 2 - по ст.18.9 КоАП РФ, сотрудниками ГИБДД по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ – 12. Поставлено на профилактический учет в ПДН ОП №1-3 УМВД России по г. Нижневартовску: 15 несовершеннолетних, 7 неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на своих детей, 2 группы антиобщественной направленности. В субъекты профилактики направлено 5 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний несовершеннолетними. В период проведения ОПМ «Здоровье» в сети Интернет размещено 11 материалов профилактической направленности (публикаций, информаций и заметок, освещающих мероприятие).
ОПМ Твой выбор - В проведении мероприятия приняло участие 298 сотрудников служб и подразделений УМВД: ПДН – 33, УУП – 18, ОУР – 17, ОБППСП – 116, ОГИБДД – 114). Проведены рабочие встречи с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения профилактической работы, направленной на противодействие распространению в образовательных учреждениях взглядов и убеждений неформальных молодежных объединений противоправной направленности, экстремистской и террористической идеологии, взаимного обмена информацией о выявленных фактах указанных явлений. Проведена сверка с образовательными организациями о склонных к деструктивному поведению несовершеннолетних, а также причисляющих себя к объединениям противоправной направленности, пропагандирующих идеологию и взгляды криминальных субкультур,  в ходе сверки несовершеннолетних причастных группам противоправной направленности или склонных к деструктивному поведению не установлено.Проведено 64 рейдовых мероприятия, 2 из которых совместно с представителями филиала по Центральному району г. Нижневартовска ФКУ УИИ УФСИН России  по ХМАО-Югре и филиала по Старовартовскому району г. Нижневартовска ФКУ УИИ УФСИН России  по ХМАО-Югре,    12 – с субъектами профилактики и общественности. Осуществлялось патрулирование по микрорайонам города, отработка мест концентрации молодежи, территорий культурных и развлекательных учреждений, баров и клубов, вокзалов, привокзальных территорий, торговых центров, проверки несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактических учетах по месту жительства, торговых предприятий с целью выявления фактов реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также  по  реализации Окружного закона от 10.07.2009  № 109 – ОЗ «О мерах  по реализации отдельных положений  Федерального закона  «Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском  автономном округе - Югре». 

Проверено:135 несовершеннолетних, в том числе 18 входящих в состав групп антиобщественной направленности, 2 взрослых лиц входящих в такие группы, 114 родителей (законных представителей), отрицательно влияющих на своих детей, состоящих на учете в ПДН ОП №1-3 УМВД России по г. Нижневартовску.292 мест концентрации, объектов, дворовые площадки, территории образовательных организаций, культурных и развлекательных учреждений, мест проведения досуга (кафе, бары, рестораны, подъезды, балконы общего пользования, чердачные помещения); ежедневно осуществлялось патрулирование ТРЦ Югра-Молл, МФК Грин-Парк, ТРЦ Европа-Сити, массового пребывания граждан (Парк Победы, Комсомольский Бульвар, Рябиновый Бульвар, ЖД и автовокзал, набережная р. Обь), несовершеннолетних, допустивших нарушение общественного порядка не выявлено;в органы исполнительной власти внесено 29 предложений (информационных писем) по устранению причин и условий, способствовавших безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних. инспекторами ПДН проведены рейды «Экстренная детская помощь» с участием органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних                                       г. Нижневартовска, в целях проверки семей, находящихся в социально-опасном положении, в ходе которых выявлено 3 детей находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетние помещены в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная детская клиническая больница», в отношении законных представителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

За период ОПМ «Твой выбор» составлено 34 протокола об административных правонарушения, из них: 32 - по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 2 - по ст.20.22 КоАП РФ, сотрудниками ГИБДД выявлено 14 административных правонарушения, предусмотренных ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. На профилактический учет поставлено 7 неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на своих детей, 11 несовершеннолетних, 2 групп антиобщественной направленности.

Сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску в 38 общеобразовательных организациях, в том числе 3 – в техникумах и колледжах, в 6 дошкольных образовательных организациях, в учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта, подростковых клубах по месту жительства, Центральной библиотеки проведено 415 мероприятий (лекции, индивидуальные профилактические беседы) по профилактике экстремизма и терроризма, охват составил 5025 учащихся, а так же проведено 2 Совета профилактики с участием инспекторов ПДН. УМВД России по г. Нижневартовску осуществлен мониторинг сети «Интернет», в том числе закрытых сообществ в социальных сетях, в целях выявления контента, пропагандирующего деструктивное поведение, субкультуры криминального характера, а также деятельности неформальных молодежных объединений противоправной направленности,  личных страниц несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН в социальных сетях, мессенджерах и средствах массовой информации с целью выявления информации о планируемых публичных мероприятиях, проверено более 80 страниц в социальных сетях, причастности к неформальным молодежным объединениям не установлено.  

В период проведения ОПМ «Твой выбор» в сети Интернет размещено 11 материалов профилактической направленности (публикаций, информаций и заметок, освещающих мероприятие).
ОПМ Подросток - В проведении мероприятия приняли участие службы и подразделения УМВД России по г. Нижневартовску: ПДН - 9, УУП - 10, ОУР - 8, ГИБДД - 24 и ППСП - 32, в том числе 1 представитель филиала по Центральному району г. Нижневартовска ФКУ УИИ УФСИН России  по ХМАО-Югре, 1 представитель филиала по Старовартовскому району г. Нижневартовска ФКУ УИИ УФСИН России  по ХМАО-Югре и 27 представителей субъектов профилактики. Проведено 39 рейдовых мероприятий, проверено 131 несовершеннолетних, в том числе входящих в состав групп антиобщественной направленности, 168 родителей (законных представителей), отрицательно влияющих на своих детей, состоящих на учете в ПДН ОП №1-3 УМВД России по г. Нижневартовску, проверен 6 родитель, осужденный за преступления, имеющий на иждивении несовершеннолетних детей и отсрочку отбывания наказания по ст.82 УК РФ. Выявлено 2 детей, находящихся в социально-опасном положении, помещены в БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая детская больница». Проверено 235 мест концентрации, объектов, дворовые площадки, территории образовательных организаций, культурных и развлекательных учреждений, мест проведения досуга (кафе, бары, рестораны, подъезды, балконы общего пользования, чердачные помещения). За период ОПМ «Подросток» выявлено 26 административных правонарушений, из них: 7 - по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 8 - по ст.20.22 КоАП РФ в отношении законных представителей, 1 – по ст.18.9 КоАП РФ (выявлен несовершеннолетний с нарушениями сроков пребывания в РФ, протокол составлен на принимающую сторону),  1 - по ст.20.20 КоАП РФ, в том числе службой ГИБДД - 9 – по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). На профилактический учет поставлено 1 неблагополучных родителя, отрицательно влияющих на своих детей, 10 – несовершеннолетних, 2 группа антиобщественной направленности. В субъекты профилактики направлено 20 предложений об устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.

Сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску проведено 70 мероприятия (лекции, индивидуальные профилактические беседы), из них: 13 лекции в пришкольных лагерях, дошкольных учреждениях и подростковых клубах, 14 бесед с группами несовершеннолетних, охват составил 705 несовершеннолетних. В СМИ размещено 7 выступлений на телевидении, 13 публикаций в сети Интернет, роздано более 200 памяток (буклетов). Фактов совершения несовершеннолетними и в отношении них преступлений в период ОПМ  допущено не было.
ОПМ Подросток – Всеобуч - с 12 по 15 сентября 2023 года в мероприятии приняло участие 42 сотрудника УМВД: ПДН – 6; УУП – 4;ОУР – 3; ППСП – 12; ГИБДД – 18, проведено 32 рейдовых мероприятий, по результатам которых проверено 153  несовершеннолетний, и 156 родителей (законных представителей), состоящих на учете в ПДН ОП №1-3 УМВД России по г. Нижневартовску, 250 мест концентрации несовершеннолетних. Сотрудниками УМВД России по г. Нижневартовску в школах, в средне-специальных образовательных учреждениях, подростковых клубах по месту жительства, в учреждениях культуры и спорта проведено более 35 профилактическое мероприятие, 61 индивидуально - профилактическая беседа, 20 инструктажей с администрацией образовательных учреждений, 18 бесед по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, охват составил 2354 несовершеннолетних, 75 законных представителей. В период проведения мероприятия составлен 41 протокол, из них по линии ПДН составлено 13 протоколов: в отношении законных представителей -  8  по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 1 - по ст.20.22 КоАП РФ, в отношении взрослых лиц – 2 по ст.14.16 КоАП РФ, 1 по ст.6.10 КоАП РФ, в отношении несовершеннолетних: 1 - по ст.20.20 КоАП РФ, 1 - по ст.7.17 КоАП РФ, в том числе сотрудниками ПДН составлено в отношении иных взрослых лиц: 10 -  по ст.20.20 КоАП РФ, 3 – по ст.20.25 КоАП РФ, 1 –по ст.20.21 КоАП РФ, 18.8 КоАП РФ - 1, 1 - по 20.1 КоАП РФ, сотрудниками ГИБДД составлено 12 протоколов по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

	
	
	УСЗН


	
	
	В рамках профилактической акции «Здоровье» учреждением проводятся:

1) специалистами отделения психологической помощи граждан в рамках осуществления профилактической работы с семьями, проводились профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями (родителями): о необходимости регулярного контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних, о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, «Правила поведения и безопасность  несовершеннолетних», «О нормах поведения, о последствиях правонарушения несовершеннолетних», «Ведение здорового образа жизни», «О родительской ответственности за поведение ребенка до достижения им совершеннолетия», «Исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию  несовершеннолетних»). По итогам проведения профилактических бесед охвачено – 98 семей (102 родителя, 99 детей);

2) С целью раннего выявления семейного неблагополучия проведен рейд «Экстренная детская помощь». Участники рейда: БУ «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения», Управление по опеке и попечительству администрации г. Нижневартовска, БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника». Посещено 3 семьи (3 взрослых, 4 ребенка).

3) В рамках отделения дневного пребывания несовершеннолетних, специалистами проведено профилактическое мероприятие «День здоровья», количество участников – 34 ребенка. 

4) В рамках отделения для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» специалистами занятия на темы: «Мое здоровье, моя ответственность», ««Правила дорожного движения для пешеходов», «Комендантский час», количество участников – 10 детей.

В рамках участия в оперативно – профилактическом мероприятии «Твой выбор»:

В период с 13 по 20 апреля 2023 года:

5) специалистами отделения психологической помощи граждан в рамках осуществления профилактической работы с семьями, проводились профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями (родителями): о необходимости регулярного контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних, о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, «Правила поведения и безопасность  несовершеннолетних», «Об ответственности за экстремистскую деятельность», ««Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Экстремизм-угроза обществу», «О родительской ответственности за поведение ребенка до достижения им совершеннолетия», «Исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию  несовершеннолетних». По итогам проведения профилактических бесед охвачено – 176 семей (176 родителей, 207 детей);

6) С целью раннего выявления семейного неблагополучия проведен рейд «Экстренная детская помощь». Участники рейда: БУ «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения», Управление по опеке и попечительству администрации г. Нижневартовска, БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника». Посещено 1 семья (2 взрослых, 3 ребенка).

7) В рамках отделения дневного пребывания несовершеннолетних, специалистами проведено:

- 2 мероприятия, направленных на профилактику наркомании «Скажем: «Нет!» вредным привычкам». Просмотр и обсуждение видеороликов о вредных привычках, обсуждение последствий употребления наркотических и иных психотропных веществ., количество участников – 35 детей;

- проведено мероприятие, направленное на профилактику криминальных проявлений в детско-подростковой среде. Викторина, просмотр и обсуждение видеороликов по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений среди несовершеннолетних, количество участников –35 детей;

- психологическое занятие с применением видеопрезентации на тему: «Доброта спасёт мир», охват участников  - 35детей;

- групповое мероприятие с применением видеопрезентации на тему: «Что такое толерантность», охват участников 35 детей

8) В рамках отделения для несовершеннолетних «Социальный приют» специалистами проведены занятия: профилактическая беседа «Алкогольная зависимость – миф или реальность», спортивные мероприятия, направленные на формирование у учащихся здорового  образа жизни, а также, для несовершеннолетних был организован просмотр фильмов антинаркотической направленности с целью формирования у несовершеннолетних негативного отношения к токсикомании и наркомании, профилактические беседы «Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление», Беседа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», «Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика», «Толерантность в правовом государстве», «Дети- за мир на планете!». Проведен конкурс рисунков «Все мы разные – в этом наше богатство» количество участников - 10 детей.

9) На официальном сайте и стендах учреждения размещена информация по профилактике злоупотребления алкогольной, никотин содержащей продукции, а также наркотическими веществами, по профилактике экстремизма.

	
	
	Депсоцполитики


	
	
	В рамках реализации оперативно-профилактического мероприятия «Защита» на официальном сайте учреждения размещено 6 информационных материалов профилактического характера. За период с 01 июня 2023 года по 09 июня 2023 года на сайт учреждения совершено 1075 визитов, согласно счетчику, установленному на официальном сайте МБУ «ДК «Октябрь», отображаемому на официальном портале Министерства культуры (https://pro.culture.ru); 16 просторов  в группе учреждения в социальной сети «Одноклассники».

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» на официальном сайте учреждения размещены 4 профилактических информационных материала в целях нейтрализации вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность и в несанкционированные митинги. За период с 14 апреля 2023 года по 18 апреля 2023 года сайт учреждения посетили 846 раз, согласно счетчику, установленному на официальном сайте МБУ «ДК «Октябрь», отображаемому на официальном портале Министерства культуры (https://pro.culture.ru).

Библиотеки МБУ «БИС» ежегодно принимают участие в проведении межведомственных профилактических акциях: «Здоровье», «Твой выбор», «Подросток». 

Мероприятия, проводимые в рамках оперативно – профилактической акции «Здоровье», были направлены формирование у детей и  подростков ценностей здорового образа жизни, отрицательного отношения к употреблению табака, алкоголя, наркотических веществ. Состоялись мероприятия: час информации «Умей сказать – НЕТ!», беседа – диспут «PRO-здоровье», книжная выставка «Еще раз о здоровье».

Так, час информации «Умей сказать – нет!» проведен во взаимодействии с фельдшером МБОУ «Средняя школа №1», который рассказал о вредном воздействии алкоголя на организм человека, особенно детского. В завершение, ребята посмотрели познавательные видеоролики о вреде алкоголя и никотина. 

Итого проведено 3 мероприятия, с охватом 45 чел.

В ходе оперативно – профилактического мероприятия «Твой выбор» в библиотеках МБУ «Библиотечно – информационная система» были проведены профилактические беседы «Это нужно знать», медиаобзоры «Прояви бдительность», познавательные часы «Будь бдителен». Большинство мероприятий было проведено во взаимодействии с сотрудниками УВД. Ребята узнали об уголовной и административной ответственности за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность, и какие наказания применяются за совершение преступлений. С участниками поговорили о вреде курения и употреблении спиртных напитков. Участникам рассказали о необходимости проявления бдительности, с целью профилактики проявлений экстремизма. Всего проведено 8 мероприятий, с охватом 193 чел.

МБУ«Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» на официальной странице одноклассники была опубликованная информация о профилактике «Здоровья» «Твой выбор», «День профилактики», «Защита», « Семья», «Всеобуч».

МБУ «ДК «Октябрь», во исполнение плана межведомственной профилактической акции по предупреждению травм и несчастных случаев с детьми «Защитить и уберечь» на официальном сайте учреждения в разделе «полезная информация» размещено 4 информационных просветительских материала по профилактике и предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, о телефонах единых служб. За период с 14 по 25 марта 2023 года сайт учреждения посетили 2333 раза, согласно счетчику, установленному на официальном сайте МБУ «ДК «Октябрь», отображаемому на официальном портале Министерства культуры (https://pro.culture.ru).

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2", 18.04.2023. проведена профилактическая беседа в рамках ОПМ «Твой выбор» с участием инспектора ПДН ОУУПиПНД ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску младшего лейтенанта полиции Андрусяк В.А. (охват 45 несовершеннолетних).

08.06.2023 Профилактическая беседа в рамках ОПМ «Защита» с привлечением стажёра по должности ПДН ОУУПиПДН ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску Валиевой С.В. (охват 60 несовершеннолетних).

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 3", в рамках межведомственной оперативно-профилактического мероприятия «Защита» проведено: 07.06.2023 -4 беседы в малых группах «Буллинг-что это такое? Работа детского телефона доверия»; 09.06.2023- беседа с привлечением инспектора ПДН ОП-1 УМВД России по г.Нижневартовску, направленная на профилактику преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. Доведена информация о работе детского телефона доверия, об акции «На детском телефоне доверия каникул не бывает». 

19.06.2023 в рамках лагеря проведена беседа «Не дай себя в обиду. Детский телефон доверия». На мероприятии рассмотрено 10 видеороликов «10 вопросов о ДТД».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» в учреждении проведены мероприятия: 17.04.2023 года – 2 беседы с обучающимися старших классов «Экстремизм-угроза человечеству», охват – 50 несовершеннолетних. В родительские группы направлена профилактическая памятка «Профилактика терроризма и экстремизма», охват – 930 родителей (законных представителей).

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье» 13.11.2023 проведена беседа с обучающимися старших классов «Уголовная и административная ответственность за употребление спиртных напитков, совершение преступлений и правонарушений в алкогольном или наркотическом опьянении», охват -78 человек; 14.11.2023 беседа с обучающимися младших классов «Здоровый образ жизни и профилактика зависимостей», охват- 72 несовершеннолетних.

МАУДО г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор» в рамках оперативно-профилактических мероприятия "Здоровье" проведена встреча с инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по г. Нижневартовску– участников 31 чел. http://сшор-самотлор.рф/media/photo/2023/2904/ 

Встреча с инспектором ОДН ОУУП и ПДН младшим лейтенантом полиции участников – 20 человек http://сшор-самотлор.рф/media/photo/2023/2905/ 
Распространение буклета среди родителей «Употребление табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних» - 165 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/c0e/c0efd110918e407 a80e7c4044adfeb56.pdf ;

В рамках акции "Твой выбор" спортшколой распространен буклет «Участие в несанкционированных митингах» - 55 экз.http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/2ec/7wh9w9rojvcst8vbwbna6mpm95anxl6g.pdf 

Организован просмотр видео презентации «Безопасность детей в сети Интернет» - 130 человек http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/b19/b19a1d3a35a6bc0377ee018ab7a9ef3a.pdf;

В рамках акции «Защита", распространен буклет «Репродуктивное здоровье» - 30 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/c7f/c7f3271d3cbb870a4dfcea1f12d73171.pdf
 Проведена беседа с просмотром видеоролика «Сила воли и здоровый образ жизни» -  участников – 25 человек;

 Распространение буклета «Переходный возраст и риск подростковой наркомании» среди родителей – 30 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/070/07028120eb0e2d6da9c352eb01dcef45.pdf  

 распространен буклет «Половая неприкосновенность несовершеннолетних» среди  родителей – 30 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/9fe/pls26rbbf8vwzpwube68mm3w44g9a034.pdf 
 Проведена беседа «У меня нет силы воли» - участников – 45 человек.

 Среди занимающихся распространен буклет «Буллинг, кибербуллинг, скулшутинг» среди тренеров – 42 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/18f/plcp8cwo2cgw93ndvtrt2ch7ewl2rhon.pdf 

В целях укрепления семейных ценностей распространен буклет «Семья, семейные ценности, ответственное родительство» - 45 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/f78/c722qgtcihkyl9attcz83wd36pjlylz1.pdf 

Буклет «Как не быть жестоким к своим детям» - 45 экз. http://сшор-самотлор.рф/upload/iblock/f6f/fxgp93573r12d2l5euydkgw6x4fq1586.pdf 

 Проведено физкультурное мероприятие «Семейный волейбол» - участников – 42 человека http://сшор-самотлор.рф/media/ 

МАУДО г. Нижневартовска «СШ» проведены оперативно-профилактического мероприятия «Здоровье»: медицинские работники, инструкторы-методисты, а также тренерско-преподавательский составом, в период с 14 по 15 ноября 2023 года проведены для обучающихся беседы по пропаганде здорового образа жизни, рациональному питанию, профилактике вредных привычек, инфекций и пр., раздали печатную продукцию: «Осторожно, грипп!», «Питание для лиц с повышенным уровнем физической активности» и другие,

- организовано участие в межведомственной профилактической акции по предупреждению травм и несчастных случаев с детьми «Защитить и уберечь»;

- проведены мероприятия в рамках акции «Защита»: 

07 июня 2023 года инспектор ПДН отдела полиции № 1 г. Нижневартовска лейтенант полиции провела с несовершеннолетними, посещающими спортивно-оздоровительные лагеря «Спортивный успех» и «Дети Олимпии» на базе МАУДО г. Нижневартовска «СШ», профилактическую беседу,

- организованы мероприятия в рамках оперативно - профилактического мероприятия «Твой выбор» в период с 13 по 20 апреля 2023 года:

12 апреля 2023 года на базе СК «Юность» (ул. Ханты-Мансийская, 21) инспектор ОУУП и ПДН отдела полиции № 2 УМВД России по г. Нижневартовску, младший лейтенант полиции провела профилактическую беседу для обучающихся отделения айкидо МАУДО г. Нижневартовска «СШ» на темы: «Административная и уголовная ответственность», «Наркотические и психотропные вещества среди несовершеннолетних»; с 13 по 20 апреля 2023 года учреждением организованно размещение профилактической информации (памятки, буклеты, брошюры и пр.) различной тематики на официальном сайте   (http://www.olimpia-nv.ru/) в разделе «Медиа/Безопасность», в том числе данная информация была распространена среди спортсменов во время учебно-тренировочных занятий;

в апреле месяце 2023 года учреждением организованно проведение тренерско-преподавательским составом профилактических бесед в рамках тренировочного процесса с обучающимися на тему: «Недопущение самовольных уходов спортсменов из спортивных сооружений» на основании локального акта учреждения (приказ МАУ г. Нижневартовска «СШ» от 15.12.2022 №1620 «Об организации профилактических мероприятий (бесед) среди несовершеннолетних спортсменов учреждения и их законных представителей»).

В рамках Семейного месяца спортшколой с 25 мая по 01 июня 2023 года проведен конкурс рисунков среди детей от 6 до 17 лет в формате онлайн в социальной сети «Вконтакте». 01 июня 2023 года была проведена массовая акция Флешмоб «Мы со спортом крепко дружим – спорт в семье нам очень нужен». С 25 мая по 01 июня 2023 года осуществлено распространение буклетов среди обучающихся на тему «Спорт – модная семейная традиция». С 15 мая по 15 июня 2023 года осуществлялась публикация статей в социальных сетях «Интернет», посвященных вопросам и проблемам семей. Общий охват мероприятиями составил: 2500 несовершеннолетних.

МАУДО г. Нижневартовска «СШОР» в рамках участия в оперативно- профилактических мероприятий "Здоровье", "Твой выбор", "День профилактики", "Защита", "Семья", "Всеобуч", организованы: 11.04.2023 Профилактическая беседа с обучающимися в рамках оперативно-профилактические мероприятия «Дети России 2023» на тему уголовной и административной ответственности за употребление, распространение, хранение и сбыт наркотических веществ несовершеннолетними и подростками. Количественный охват составил 67 человек.  https://vk.com/sshor_nv?w=wall-45663100_13860  количество просмотров более 1800; 18.04.2023, 20.04.2023 Профилактическая беседа с обучающимися в рамках оперативно-профилактические мероприятия «Твой выбор» на тему предупреждения и пресечения совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, на формирование законопослушного поведения, правового информирования несовершеннолетних, охват – 100 человек. 09-10.06.2023 профилактическая беседа с воспитанниками пришкольного лагеря                 в рамках оперативно-профилактические мероприятия «Защита» на тему уголовной и административной ответственности за совершение противозаконных действий (мелкое хищение, уничтожение чужого имущества, ложный вызов) несовершеннолетними и подростками. Воспитанникам лагеря были розданы памятки, количественный охват составил 192 человека.  13.09.2023 во исполнение поручения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХМАО - Югры учреждение приняло участие во 2 этапе межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» – «Право ребенка», профилактическая беседа 13.09.2023 на тему «Административная и уголовная ответственность», число участников мероприятия 57 человек. http://сшор-нв.рф/index.php/новости/4461-чтобы-знали
На официальном сайте учреждения размещена информация об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. Кроме этого по средствам мессенджеров  WhatsApp, Viber в детские и родительские группы была направлена памятка об ответственности несовершеннолетних. 

http://сшор-нв.рф/images/stories/files/pamyatki/Ответственность_несовершеннолетних_за_совершение_тяжких_и_особо_тяжких_преступлений.PDF 

Тренерско-преподавательским составом учреждения проведены 282 профилактические беседы с несовершеннолетними групп спортивно-оздоровительного этапа, начальной подготовки и тренировочного этапов, количественный охват 4840 человек; 104 родительских собрания, количественный охват 2139 человек; 13-14.11.2023 медицинскими работниками учреждения в рамках оперативно-профилактическом мероприятии «Здоровье» проведены профилактические беседы, направленные на предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни. Общее число участников 2458 человек. В рамках профилактических мероприятий за 2023 год специалистами учреждения проведена 41 профилактическая беседа, количественный охват – 2720 несовершеннолетних; распространено 3000 памяток направленных на профилактику употребления психотропных средств; 2 конкурса рисунков на асфальте «Мир без вредных привычек», количественный охват – 192 человека; 2 профилактических мероприятия «Путешествуя в страну «ЗОЖ», количественный охват – 192 человека; 153 родительских собрания, количественный охват – 4975 человек.

	1.8.
	Проведение среди обучающихся конкурсов социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в отношении них
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В 2023 году департаментом образования организован и проведен конкурс мультимедийной презентации, наглядной агитации "Здоровье – главная ценность". Охват составил 88 обучающихся из 21 общеобразовательной организации

	II. Формирование здорового жизненного стиля несовершеннолетних, профилактика незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных и одурманивающих веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости

	2.1.
	Проведение социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных Депобразования, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В 2022 - 2023 учебном году тестирование проведено в период с 15 сентября по 15 октября 2022 года в 34 общеобразовательных организациях (100%).  В тестировании приняли участие 11 609 обучающихся 7-11 классов в возрасте от 13 до 17 лет, что составляет 100% от общего количества обучающихся данной категории.    

По результатам тестирования выявлено 108 несовершеннолетних с явной рискогенностью социально-психологических условий, повышающих угрозу вовлечения в зависимое поведение. 

Для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, образовательными организациями (при условии получения информированного согласия на передачу персональных данных в медицинское учреждение) направлены списки обучающихся, отнесенных к группе риска, в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Нижневартовская психоневрологическая больница» (далее – БУ ХМАО-Югры "ПНБ"). Во взаимодействии с БУ ХМАО-Югры "ПНБ" разработан и реализован план-график прохождения обучающимися профилактических медицинских осмотров. 

По состоянию на май 2023 года медицинские осмотры завершены.

105 обучающихся прошли медицинские осмотры, 1 обучающийся выбыл из образовательного учреждения, в отношении 3 обучающихся поступили отказы от медицинского вмешательства законных представителей.   

По результатам тестирования в образовательных организациях проведена профилактическая работа в отношении 1091 несовершеннолетнего, попавшего в группы латентного и явного риска.

В 2023-2024 учебном году тестирование проведено с 15 сентября по 15 октября 2023 года. В тестировании приняли участие 12 092 обучающихся 7-11 классов, достигших 13-летнего возраста.

Профилактические медицинские осмотры запланированы к проведению в период с января по май 2024 года

	2.2.
	Проведение с участием представителей правоохранительных органов с использованием кино-, видеоматериалов мероприятий по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ: "круглые столы", классные часы, беседы об ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ с обучающимися 5-11 классов общеобразовательных организаций, подведомственных Депобразования


	Депобразования


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	Профилактическая работа, направленная на профилактику употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ несовершеннолетними, проводится общеобразовательными организациями на постоянной основе.

В 2023 году проведены следующие мероприятия:

- тематические классные часы для обучающихся 1-11 классов на темы: "Вредные привычки – последствия и опасности", "Хорошие и плохие привычки. Их влияние на организм ребенка", "Формирование здорового образа жизни. Развитие здоровых привычек. Опасность вредных привычек";

- классные часы для обучающихся 9 – 11 классов на тему "Человек и наркотики: кому и зачем это нужно";

- Уроки здоровых привычек для обучающихся 1 – 7 классов;

- правовые лектории "Наркомания - проблема личности и общества";

- лекции для обучающихся с 5 по 8 класс на темы: "Наркотики, о последствиях и об ответственности за их употребление", "Профилактика вредных привычек и наркомании у обучающихся", "Права, обязанности и ответственность подростков" с участием специалистов "Центра медицинской профилактики";

- разъяснительные беседы с участием представителей органов внутренних дел на темы: "Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, употреблением алкоголя и психотропных веществ", "Административная и уголовная ответственность за распространение психоактивных веществ, наркотических средств и их прекурсоров";

- комплексные инструктажи  "Здоровье – главная ценность";

- демонстрация видеороликов по формированию законопослушного поведения и профилактике употребления алкогольной и никотиносодержащей продукции, одурманивающих, токсических веществ и иных летучих препаратов;

- индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, и их родителями (законными представителями) по недопущению совершения повторных правонарушений и преступлений;

- обучающимся, их родителям (законным представителям) выданы информационные материалы с указанием детского телефона доверия; 

- на информационных стендах, сайтах образовательных организаций размещены памятки, информационные буклеты по формированию здорового образа жизни и профилактике зависимого поведения.

При проведении мероприятий используются кино-, видеоматериалы.

Дополнительно обучающиеся, родители (законные представители) информированы посредством социальных сетей о мерах уголовной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, наркотических средств и их прекурсоров.

Охват составил более 36 200 обучающихся и более 40 000 родителей (законных представителей)

	
	
	УМВД России

по г. Нижневартовску

(по согласованию)
	
	
	В рамках ОМП «Здоровье» и ОПМ «Дети России» с 13 по 22 ноября 2023 года, сотрудниками служб ОДН и ОКОН, совместно с представителями АНО «Центр социальной реабилитации «ФЕНИКС», РОО «Страна без наркотиков» проведены профилактические беседы в средне-специальных и высших учебных заведениях города на темы: «Я выбираю жизнь!», «Владеешь информацией – владеешь ситуацией», «Преступление и правонарушение», «О вредных привычках», «Употребление табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних», «Ответственность за совершение преступлений в сфере НОН», розданы памятки с указанием детского телефона доверия, охват составил 750 несовершеннолетних.
В период с 3 по 12 апреля 2023 года на территории г. Нижневартовска проведен I этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью, административными правонарушениями среди несовершеннолетних и молодежи в сфере незаконного оборота наркотических средств и новых потенциально опасных психотропных веществ на территории города. В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, субъектами профилактик наркомании, в рамках операции организовано и проведено 374 профилактических мероприятий, в том числе: 221 индивидуально-профилактических мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительских и иных мер; 109 информационно-просветительских мероприятия (интерактивные лекции, обучающих семинаров, профилактических бесед) с молодежью, а также с несовершеннолетними и их родителями, направленных на повышение правовой грамотности и формирование здорового стиля поведения; 44 мероприятия, направленных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, в том числе культурных, спортивно-массовых мероприятий, творческих конкурсов антинаркотической направленности.
Всего по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ проведено более 1500 индивидуальных бесед в образовательных учреждениях, 158 лекций.

	2.3.
	Проведение родительских собраний                       об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических  и психотропных веществ, в том числе об ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних
	Депобразования
	до 1 июня

2023 года
	без финансирования
	Общеобразовательными организациями   проведены мероприятия по профилактике наркомании с родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с использованием обучающего модуля, подготовленного бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижневартовская психоневрологическая больница". 

 В повестки родительских собраний, проводимых образовательными организациями в период с марта по декабрь 2023 года, включены вопросы о профилактике незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.  

Охват профилактическими мероприятиями составил более 34 000 родителей (законных представителей)

	2.4.
	Проведение бесед для обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, подведомственных Депобразования, с привлечением правоохранительных органов, органов здравоохранения об ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, о последствиях ранних половых связей и ранней беременности


	Депобразования;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В общеобразовательных организациях в планы воспитательной работы включены мероприятия по предупреждению ранней беременности, сохранению репродуктивного здоровья несовершеннолетних, формированию культуры и популяризации здорового образа жизни, ответственного поведения, формирования правового сознания.

Профилактические мероприятия проводятся во взаимодействии со специалистами "Центра медицинской профилактики", КУ "Центр СПИД", волонтерами Нижневартовского государственного университета, с привлечением сотрудников УМВД России по г. Нижневартовску (по согласованию). 

В 2023 году КУ "Центр СПИД" проведено обучение несовершеннолетних, при участии которых в образовательных организациях по принципу "равный-равному" проводятся беседы, классные часы, дискуссии и др. мероприятия по вопросам полового воспитания и соблюдения гигиенических норм. Для обучающихся с 7 по 11 классы проведены встречи с сотрудниками правоохранительных органов и медицинских организаций с доведением информации об ответственности при совершении противоправных деяний, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.

Для школьников 1-11 классов проведены уроки безопасности с доведением информации "Как не стать жертвой преступления?". 

В повестки родительских собраний включены вопросы о формировании ответственного родительства и семейных ценностей.

При участии педагогов-психологов, социальных педагогов проведены:

- групповые консультации по темам "Последствия абортов", "Жертвы насилия" и другие;

- цикл бесед для старшеклассниц "Разговор по душам";

- тренинговые занятия "Готов ли ты к взрослой жизни".

Охват мероприятиями составил более 14000 родителей (законных представителей) и более 7500 обучающихся (девочек). Общий охват 37200 обучающихся  

	
	
	УМВД России

по г. Нижневартовску

(по согласованию)
	
	
	Информация не предоставлена

	2.5.
	Реализация в общеобразовательных организациях, подведомственных Депобразования, программ по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	Депобразования в октябре 2022 года в деятельность образовательных организаций внедрена программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска (далее – Программа) с включением всех форм современной деятельности службы социально-психологического сопровождения участников образовательного процесса (приказ от 14.10.2022 №696).

В январе 2023 года в приказ от 14.10.2022 №696 внесены изменения в Программу с включением следующих модулей-направлений:

 - "Профилактика и разрешение конфликтов. Служба школьной медиации (примирения)";

 - "Организация ППиС-сопровождения детей в ТЖС (не обладающих признаками девиантного и делинкветного поведения), в том числе, проживающих в семьях, находящихся в СОП";

- "Половое воспитание и просвещение обучающихся. Профилактика преступлений против личности, в том числе против половой неприкосновенности обучающихся. Психолого-педагогическое
и социальное сопровождение обучающихся, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности";

- "Формирование у обучающихся традиционных семейных ценностей";

- "Профилактика аутоагрессивного и суицидального поведения";

- "Югорские школьники выбирают здоровый образ жизни" (приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.08.2022 №1826)

	2.6.
	Организация взаимодействия с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи
	Депобразования;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования

 
	На базе 34 образовательных организаций созданы и функционируют первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" (далее –Движение Первых). В реализацию мероприятий Движения Первых активно вовлекаются обучающиеся образовательных организаций, в том числе состоящие на профилактическом учете, а также несовершеннолетние, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа

	
	
	ДОКиМП
	
	
	За 2023 года в рамках тематических встреч «Движение первых» (охват 5 750 человека, зафиксировано 20 посещений мероприятий несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах) проведены следующие мероприятия по направлениям:

- культурно – досуговая деятельности, количество участников: 3023 человека;

- формирование здорового образа жизни, количество участников: 486 человек;

- профессиональное ориентирование, количество участников: 562 человека;

- профилактика правонарушений, количество участников: 335 человек;

- гражданско-патриотическое, количество участников: 1344 человека.

На официальной странице подростковых клубов по месту жительства МАУ                        г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/teensnv опубликованы материалы под хештегами: #подростковыеклубыНВ #ДвижениеПервых #ДвижениеПервых86

	2.7.
	Организация деятельности служб  примирения (медиации) в подведомственных образовательных организациях
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	Во исполнение Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации, в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния,

но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года, утвержденного Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 25.09.2019, в соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.08.2022 №10-П-1732 "О внедрении модели организации деятельности служб примирения (медиации) в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" издан приказ департамента образования администрации города от 29.09.2022 №651 (далее – приказ). В соответствии с приказом в деятельность образовательных организаций внедрена Модель медиации (примирения), рекомендованная автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Институт развития образования".

По состоянию на 31.12.2023 службы медиации (примирения) функционируют во всех (35) общеобразовательных организациях

	III. Организация отдыха, оздоровления, досуговой занятости детей и подростков



	3.1.
	Вовлечение в досуговую занятость несовершеннолетних в возрасте до 14 лет,           в том числе находящихся в социально опасном положении, учреждениями в сфере культуры и молодежной политики
	Депсоцполитики;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им.Ю.Д.Кузнецова"01.09.2023-31.12.2023 в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ проведено 35 мероприятий, в которых приняли участие 453 чел., в т.ч. несовершеннолетние в возрасте до 14 лет.

МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им.Ю.Д.Кузнецова" 30.10- 05.11.2023 периоде организована осенняя смена лагеря с дневным пребыванием детей "Музыка детства", охват воспитанников-25 человек.

В 2023 году специалистами МБУ «Дворец культуры «Октябрь» был передан 41 пригласительный билет на мероприятия учреждения несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" в течение 2023 года учреждением проведено 90 мероприятий, участие в которых приняли 2586 несовершеннолетних (из них 1400 в возрасте до 14 лет); 

27-31.03.2023, 01-26.06.2023, 30.10 -03.11.2023 Школой организована работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием "Творческая мастерская "Золотой ключик" (охват – 160 человек); Трудоустроено 10 несовершеннолетних. Заявок от родителей (законных представителей) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в МКДН не поступало.

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 3» в каникулярный период организована работа весеннего, осеннего и летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Перекресток», охват -160 несовершеннолетних. В течение 2023 года в учреждении проведено 81 творческое мероприятие, обучающиеся приняли участие в 456 конкурсах различного уровня.

МБУ «БИС» с целью организации досуга несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа, ежемесячно, посредством СЭД, планы мероприятий МБУ «БИС» в офлайн и онлайн - форматах были направлены в учебные учреждения (школы, гимназия), Нижневартовский центр социального обслуживания населения.

Для несовершеннолетних были проведены разноплановые познавательные мероприятия: часы информации, профилактические беседы, медиапрограммы, исторические часы и др.

Кроме этого, несовершеннолетние приняли участие в мероприятиях, направленных на организацию досуга несовершеннолетних: праздничных программах «По сказочным морям, литературным берегам», «Школьные годы, чудесные», часе досуга «Почитаем, поиграем»  и др. 

Всего в 2023 году для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, включая детей, находящихся в социально – опасном положении было проведено 4399 мероприятий, с охватом 77336 чел.

МБУ«Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» в целях временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период проведены беседы с социальными работниками школ №№29,40,42 на предмет выявления несовершеннолетних (из числа, состоящих на учете в КДН и ЗП), находящихся в городе в каникулярный период. За 2023 год в музее проведено 871 мероприятие для несовершеннолетних, которые посетили 36 865 чел.

	
	
	ДОКиМП
	
	
	На базе МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» функционируют 11 подростковых клубов по месту жительства, деятельность которых направлена на организацию досуга и занятости детей от 7 до 17 лет в свободное от учебы время.

За 2023 год более 47000 несовершеннолетних посетили мероприятия в подростковых клубах по месту жительства, зафиксировано более 600 посещений мероприятий несовершеннолетними, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа (состоящими на профилактических учетах как находящиеся в социально опасном положении, либо склонными к совершению правонарушений).

В мероприятиях, направленных на организацию досуга детей и подростков и молодёжи на базе подростковых клубов по месту жительства приняли участие 5850 человек, в рамках акции «Дарим лето» проведено более 25 мероприятий (3000 человек). Самые яркие мероприятия акции: открытие акции «Дарим лето», игровая программа «Будь в движении», праздничная программа «Здравствуй лето», подвижная программа «Достигай и побеждай», показ спектакля «План Б», фотоконкурс «Дружное лето», еженедельные игры «Дворница» на придворовой территории клубов, занятие «Основы поинга», встреча по разработке компьютерных игр «Начни свою игру», экологический час «Раскрасим планету в зеленый цвет», закрытие акции «Дарим лето» и др. В рамках празднования Нового года в подростковых клубах прошёл цикл мероприятий: утренник «Самый добрый Новый год», мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения «Зелёный дракон», конкурс среди подростковых клубов «Мандариновое настроение». Приняли участие 2850 человек. 

В течение года в рамках работы семейного клуба «Все свои» проведены тематические встречи, семейные мастер-классы, настольные игры, фотосессии и др. Общий охват участников за 12 месяцев составил – 1908 человек. 

В рамках проекта «Искусство в традициях», направленного на знакомство с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера проведены следующие мероприятия:

1. Открытые уроки «Этносфера». Количество участников: 1346 человек. 

2. Мастер-классы «Искусство в традициях». Количество участников: 746 человек.

На официальной странице подростковых клубов по месту жительства МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» размещены материалы:

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7074;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7077;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7078; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7110; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7275;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7309;

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7402; 

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7413; 

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7406;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7435;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7651;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8240 и др.

	IV. Обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних, включая информационную



	4.1.
	Проведение мероприятий по обучению несовершеннолетних общеобразовательных организаций, подведомственных Депобразования, безопасному поведению                 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних в сети "Интернет" в образовательных организациях классными руководителями ежедневно в социальных сетях просматриваются страницы обучающихся на наличие в них информации противоправного и деструктивного характера, в том числе экстремистской направленности. При выявлении страниц с признаками деструкции, образовательные организации информируют департамент образования администрации города. В течение 12 месяцев 2023 года осуществлена проверка более 50 000 страниц обучающихся в социальных сетях. 

С обучающимися, на страницах которых выявлены подозрительные материалы, в общеобразовательных организациях проводятся индивидуальные профилактические мероприятия, в том числе с родителями (законными представителями) об административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере информационной безопасности.

На компьютерах обучающихся установлены системы контентной фильтрации, работающие по "белым спискам". По итогам мониторинга 4 квартала 2023 года работа систем контентной фильтрации признана эффективной. Материалов, входящих в Федеральный список экстремистских материалов на страницах социальных сетей обучающихся Кибердружинами, не выявлено.

В образовательных организациях проведены уроки медиабезопасности, на которых совместно с волонтерами кибердружин обучающимся передаются знания по соблюдению безопасности в информационном пространстве, в том числе с демонстрацией тематических видеороликов. 

Организована работа дискуссионных клубов.  Среди обучающихся и их родителей (законных представителей) распространены памятки "Основные угрозы безопасности детей в Интернете", "Безопасный Интернет!", "Опасности в интернете", "Ресурсы о безопасности в Интернет", "Золотые правила безопасности в Интернете", "Безопасный Интернет родителям", "Соблюдайте правила личной безопасности" и другие. Всего проведено более 13 000 мероприятий с охватом более 37 000 обучающихся и 50 000 родителей (законных представителей)

	4.2.
	Организация и проведение в подведомственных образовательных организациях и местах организованного отдыха детей разъяснительной работы по безопасному поведению несовершеннолетних на объектах железнодорожного и водного транспорта, проведение профилактических акций, конкурсов, викторин по предупреждению детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасной работе железнодорожного транспорта,                              с включением в программы обязательного     и дополнительного образования
	Депобразования;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В образовательных организациях с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений проведены профилактические беседы с использованием интерактивного оборудования; сюжетно-ролевые и дидактические игры по закреплению знаний правил дорожного движения; выставки семейных рисунков. Среди обучающихся общеобразовательных организаций проведены дополнительные мероприятия, направленные на разъяснение требований правил дорожного движения для велосипедистов, правил пересечения проезжей части, разъяснение необходимости использования средств пассивной защиты, об уголовной и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и правил безопасного поведения несовершеннолетних на железнодорожном транспорте и в зоне движения поездов. 

Общее количество участников более 27 500 человек. 

Среди родителей (законных представителей) распространены памятки по соблюдению правил дорожной безопасности. Вручено более 5 000 памяток 

	
	
	Депсоцполитики;


	
	
	В период с 01.09.2023-31.12.2023  МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им.Ю.Д. Кузнецова" размещено и в отчетном период количество просмотров данного раздела сайта составляет 4 718 ед., количество подписчиков в соц.сети составляет 930 чел.

МБУ«Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» на официальной странице одноклассники опубликованы памятки по профилактике.

МБУ «ДК «Октябрь», в 2023 году на информационных ресурсах учреждения размещено 36 информационных материалов, по безопасному поведению несовершеннолетних на объектах железнодорожного и водного транспорта, по предупреждению детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасной работе железнодорожного транспорта.

За период с 10 января 2023 года по 05 декабря 2023 года сайт учреждения посетили 59 917 раз, согласно счетчику, установленному на официальном сайте МБУ «ДК «Октябрь», отображаемому на официальном портале Министерства культуры (https://pro.culture.ru).

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2" в период с 27-31.03.2023, 01-26.06.2023, 30.10 -03.11.2023Организована работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием "Творческая мастерская "Золотой ключик" (охват – 160 человек).

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 3"- 23.03.2023 в рамках лагеря состоялся цикл мероприятий по безопасности:  викторина «Знатоки важных правил», просмотр мультфильмов «Безопасность-это важно», 2 профилактические беседы «Безопасность дорожного движения» и  «Мы – пассажиры» с привлечением инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ОАР и ПБДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Артюшкиной Е.А.  Охват – 40 человек.

23.03.2023, 01.06.2023, 30.10.2023 в рамках лагеря с дневным пребыванием детей «Перекресток» для воспитанников состоялись «Уроки безопасности», направленные на закрепление знаний детей о безопасности дома, во дворе, в общественном месте, на дороге, рассмотрены варианты получения помощи несовершеннолетними, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Охват – 160 воспитанников лагеря (40 человек в период весеннего лагеря, 40 человек – осеннего лагеря, 80 человек – летнего лагеря).

25.05.2023 года с воспитанниками театрального отделения проведена беседа «Безопасность вблизи водоемов», охват -50 человек.

1.06.2023 года в рамках лагеря с дневным пребыванием детей проведена викторина «Знатоки правил безопасности», направленная на формирование безопасного поведения в быту, в местах повышенной опасности. Охват – 80 человек.

05.06.2023 - День безопасности в лагере, в рамках которого  проведена беседа с привлечением инспектора ОАР и ПБДД Артюшкиной Е.В. «Правила дорожного движения выполняй без возражения», охват - 80 воспитанников лагеря.

07.06.2023 года с воспитанниками лагеря проведена беседа с привлечением специалиста МЧС Землянушиным С.А. «Безопасность вблизи водоемов», охват – 80 человек.

10.11.2023 с обучающимися проведена беседа «Правила действий при возникновении экстремальных ситуаций», охват 78 человек.

    Темы безопасного поведения в начале 2023 учебного года рассмотрены во время групповых занятий хореографического, театрального, художественного и музыкального отделения школы. Состоялось 2 общешкольных мероприятия, на которых было акцентировано внимание несовершеннолетних к вопросам безопасности и бесконфликтного общения. Общий охват -680 человек.

За период с сентября по октябрь проведено 3 родительских собрания, на которых рассмотрены вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних. Охват -610 родителей (законных представителей).

На официальной странице и в социальных сетях «Детской школы искусств №3» регулярно обновляются информационные материалы и памятки по безопасности различной направленности, информация о профилактических мероприятиях и акциях, размещены номера телефонов экстренных служб, телефон горячей линии профилактики негативных социальных явлений в городе Нижневартовске, телефон круглосуточной, бесплатной психологической помощь детям и их родителям, телефоны аварийных служб. Информационные материалы дублируются в родительские группы посредством сообщений, охват – 930 родителей (законных представителей).

В центральной детской библиотеке проведена познавательная программа «Безопасное путешествие на каникулах. Ты и дорога», на которой детям рассказали о том, как безопасно вести себя вблизи железной дороги, при нахождении на платформе и в поезде, предложили разобрать ряд ситуаций, в которых они могут оказаться. Приглашенный старший инспектор ОАРиПБДД госавтоинспекции города Нижневартовска Лялюева Наталья Сергеевна рассказала о правилах безопасности в отношении средств индивидуальной мобильности (СИМ), подчеркнула необходимость строгого соблюдения ПДД в городе и за его пределами (23 чел.)

В рамках медиапросмотров "Безопасный мир" при помощи презентации и познавательных видеороликов ребята Детско – юношеского библиотеки № 7  убедились, к какой непоправимой беде может привести несоблюдение правил безопасности возле железнодорожных путей (2 мероприятия, 42 чел.)Всего: проведено 3 мероприятия, с охватом 75 чел.

МАУДО г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор» в летний каникулярный период 2023 года в рамках работы спортивно-оздоровительных лагерей: «Дружба», «Спортивные надежды», «Факел» осуществлялась реализация проекта «Мой выбор спорт», в котором реализовалось направление «Профилактика», были проведены беседы:

 - «Правила юного велосипедиста» - участников – 147 человек;

 - «Правила безопасности при использовании средств

 передвижения с электрическим двигателем (сигвеи,    

 гироскутеры, моноколеса)» –  55 человек;

 - «Бери в дорогу бдительность и осторожность» –  55 человек;

 - «Безопасное поведение на водных объектах в летний период»  –  202 человека; 

 -просмотр видео фильма «Безопасность на железнодорожном транспорте» – 202 человека;

 -  проведена викторина «Красный, желтый, зеленый» – участников – 55 человек.

МАУДО г. Нижневартовска «СШ»  в целях предупреждения чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, в рамках проведения летней оздоровительной кампании, проводились профилактические мероприятия (беседы, конкурсы, викторины и пр.), согласно Программам спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, утвержденных приказом учреждения, в том числе с приглашением представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов, участвующих в вопросах профилактики негативных проявлений в детской и молодежной среде.

В летний период 2023 года по данному направлению деятельности были проведены следующие мероприятия:

22 августа 2023 беседа «Терроризму-НЕТ!» с сотрудниками МАУДО г. Нижневартовска «СШ»;

16  августа 2023 беседа по профилактике правонарушений дорожного движения с представителем ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску;

10 августа 2023 посещение пожарной части №42;

09 августа 2023 беседа сотрудников МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС" на тему "Порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Алгоритмы действий при угрозе или возникновении различных чрезвычайных ситуаций в школе";

02 августа 2023 беседа сотрудников БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и мед профилактики» о составляющих принципах здоровья человека;

20 июня 2022 года профилактическое мероприятие, направленное на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, а также безопасное поведение в быту, на занятиях физической культурой, во время прогулок на улице с представителем ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску;

19 июня 2023 года организована экскурсия в питомник ЦКС города Нижневартовска;

15 июня 2023 года посещение пожарной части №42

14 июня 2023 года беседа о первой доврачебной помощи;

09 июня 2023 года беседа сотрудников МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС" на тему «Беседа на воде в летний период». Распространена профилактическая  информация агитационного характера (памятки, буклеты, брошюры и пр.), в том числе на официальном сайте учреждения, социальных сетях и интернет-мессенджерах: «Детям-безопасный Интернет», «Летняя безопасность для детей и родителей», «Телефон доверия», «Правила поведения на воде в летний период», «Советы семьям и подросткам», «Правила поведения на водных объектах», «Что нужно знать о безопасности юным велосипедистам», «Главное - безопасность наших детей», «О безопасности – помним всегда!», «Мошенники не дремлют», «Внимание! Дети!», «Бдительность - залог безопасности», «Крути педали по правилам», «Осторожно, клещи!», «порядок использования отрытого огня и разведения костров», «Мы - за безопасность дорожного движения», «Нам не все равно!», «Порядок действий при обнаружении бесхозных предметов», «Будь осторожен - во дворе дети», «Не дай себя в обиду», «Как понять, что подросток подвергся вербовке в националистическую экстремистскую группировку?», «Осторожно: телефонные мошенники! 5 признаков обмана», «Правила здорового образа жизни», «Правила безопасного поведения в Интернете», «ПДД соблюдаем-безопасно шагаем!», «Ваши дети летать не умеют!», «Правила поведения на детских игровых и спортивных площадках». Охват несовершеннолетних составил 207 человек.

В МАУДО г.Нижневартовска «СШОР», в соответствии с утвержденным планом, осуществляется работа по обеспечению комплексной безопасности жизни и здоровья детей. 

Так, на официальном сайте учреждения и в социальной сети «ВКонтакте» публикуются информационные посты, памятки на тему пожарной безопасности, профилактику правонарушений, правил дорожного движения, антитеррористической безопасности и т.д.. Опубликовано 15 памяток по формированию комплексной безопасности жизни и здоровья детей (более 8000 просмотров). 

За летний период 2023 года, в рамках лагерей с дневным пребыванием детей учреждением было организовано и проведено:

- 9 профилактических бесед с привлечением специалистов из МЧС, УМВД, ГИБДД. Количественный охват несовершеннолетних составил 808 человек; 

- 3 отработки эвакуации с привлечением несовершеннолетних. Количественный охват – 272 человека;

- 3 экскурсии в пожарные части города. Количественный охват – 172 человека;

- конкурс рисунков «Мир без террора», количественный охват 80 человек;

- профилактическая беседа «Не звони ради шутки» (телефонный терроризм), количественный охват 80 человек;

- викторина «ПДД», количественный охват 192 человека.

	
	
	ДОКиМП
	
	
	В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия в подростковых клубах по месту жительства проведены 40 встреч с сотрудниками Отделения организационной аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по городу Нижневартовску (498 несовершеннолетних участвовали). Специалистами по работе с молодежью проведены 106 профилактических бесед с несовершеннолетними по правилам поведения на объектах транспортной инфраструктуры (приняли участие 842 несовершеннолетних). 

На официальной странице подростковых клубов по месту жительства МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» размещены профилактические материалы:

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6725;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7014;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6813;

https://vk.com/wall-180897318_7145;

https://vk.com/wall-180897318_7187;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7261;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7336;

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7372;

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7422;

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7432;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7494;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7562;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7679;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7717;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7740;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7771;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7804;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7911;                                                             

https://vk.com/wall-180897318_8025;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8182; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6324;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6606;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6654;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7002; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7105; 

https://vk.com/wall-180897318_7276;

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7430; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7439;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7688; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7759;  

https://vk.com/wall-180897318_7921?w=wall-180897318_7929; 

https://vk.com/wall-180897318_7989;       

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8195 

	V. Профилактика антивитального поведения несовершеннолетних



	5.1.
	Организация и проведение недели психологии 
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В рамках проведения в период с 20 по 24 ноября 2023 года традиционной осенней Недели психологии образовательными организациями организованы профилактические, тренинговые и просветительские мероприятия.

В Неделе психологи приняли участие 100% общеобразовательных организаций, подведомственных Депобразования, проведено более 87 мероприятий. Охват более 35 000 обучающихся и 27 000 родителей (законных представителей)  

	5.2.
	Проведение в общеобразовательных организациях, подведомственных Депобразования, диагностических исследований суицидального поведения и суицидальных рисков несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет (с обязательным письменным согласием родителей (законных представителей)
	Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В 2023 году педагогами-психологами образовательных организаций проведена внеплановая диагностика эмоциональных состояний и личностных особенностей несовершеннолетних, направленная

на выявление рисков и признаков повышенной тревожности обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет. При проведении диагностики использованы методика выявления девиантного поведения несовершеннолетних (Э.В. Леус); методика изучения склонности подростков к суицидальному поведению (М.В. Горская); методика определения уровня тревожности (Г.В. Резапкина) и др. Обеспечен 100% охват обучающихся указанной возрастной категории.

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 22.08.2022 №531 "Об организации дополнительных профилактических мероприятий в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования администрации города», в образовательных организациях проведена работа  по раннему выявлению обучающихся с высоким уровнем тревожности, депрессивности, неустойчивым эмоциональным состоянием и оказания своевременной адресной психолого-педагогической и социально-педагогической помощи таким детям и их семьям.

С обучающимися целевых групп и их семьями организовано психолого-педагогическое сопровождение и оказание помощи в преодолении трудностей в социализации, коммуникации

	5.3.
	Реализация индивидуальных программ сопровождения для несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, подведомственных Депобразования, находящихся в социально опасном положении
	Общеобразовательные организации, 

Подведомственные Депобразования
	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	Образовательными организациями по состоянию на 31.12.2023 осуществляется профилактическая работа в отношении 263 несовершеннолетних, в том числе 188 детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. В отношении каждого ребенка организовано проведение психолого-педагогического 

сопровождения  

	VI. Информационно-методическое сопровождение



	6.1.
	Проведение информационно-разъяснительной кампании:

- о мерах, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, в том числе против их половой неприкосновенности,                 с освещением административной и уголовной ответственности за совершение деяния;

- о необходимости сообщения о наличии конфликтной ситуации в семье, имеющей несовершеннолетних, в том числе факте возможных противоправных деяний                           в отношении детей, в правоохранительные органы, УСЗН, МКДНиЗП с указанием номеров телефонов
	Депобразования;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В целях повышения информированности населения, а также педагогических работников Депобразования в 2023 году проведена информационно-разъяснительная кампания по вопросам формирования ответственного родительства и профилактики жестокого обращения с детьми; разъяснения ответственности за преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе связанные с половой и физической  неприкосновенностью; о необходимости обращения в правоохранительные органы, УСЗН, МКДНиЗП (с указанием номеров телефонов) по любой ставшей известной информации о нарушении прав и свобод несовершеннолетних, включая семейные конфликты.

В информировании приняли участие более 35 000 человек 

	
	
	ДОКиМП;


	
	
	В подростковых клубах по месту жительства проведены более 350 профилактических бесед с целью предупреждения преступлений против жизни и здоровья, профилактики буллинга, информирования о телефоне доверия и экстренных служб, формирования семейных ценностей с охватом более 2800 несовершеннолетних.

В 2023 году организованы 13 встреч с инспекторами ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу Нижневартовску, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с освещением административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний (183 участника).

Профилактическая работа с несовершеннолетними осуществляется, в том числе посредством участия в мероприятиях, организованных  в рамках межведомственного взаимодействия: с 22 мая по 12 июня акция по предупреждению жестокого обращения с несовершеннолетними «Дарю добро детям» (309 участников), оперативно-профилактическое мероприятие «Защита» в целях предупреждения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, профилактики преступлений против половой неприкосновенности и ранних половых связей, половому воспитанию и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних (19 участников), «Подросток» - оперативно-профилактическое мероприятие направленное на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, безопасного поведения в летний период (70 участников).

Специалисты по работе с молодежью подростковых клубов по месту жительства систематически осуществляют информирование несовершеннолетних о телефонах доверия и экстренных служб в целях предупреждения бытового насилия, формирования знаний о способах и средствах преодоления трудных жизненных ситуаций, поддержки детей и родителей в разрешении внутрисемейных проблем (556 участников).

В сентябре на базе подростковых клубов в рамках акции «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка», организованной общероссийским Детским телефоном доверия с целью привлечения внимания общества к проблеме детско-родительских отношений, воспитания, развития ребенка, оказания психологической помощи и поддержки, на линии Детского телефона доверия, проведены мероприятия, в которых приняли участие 76 несовершеннолетних: профилактические беседы, встреча с медицинским психологом БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», направленная на развитие позитивного восприятия себя и другого человека, обучение навыкам самоконтроля, конструктивным способам решения конфликтных ситуаций.

За 2023 год психологом учреждения проведены 143 индивидуальные консультации с несовершеннолетними, 53 – с законными представителями детей.

Помимо индивидуальных консультаций психологом учреждения с несовершеннолетними проведены психологические тренинги, в том числе направленные на предупреждение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, социальных последствий размещения в сети «Интернет» информации, порочащей честь и достоинство другого лица, профилактику отклоняющегося поведения несовершеннолетних и суицидального поведения среди подростков: «Территория свободного общения», «Безопасное общение», «Как сказать «нет» и отстоять свое мнение», «Код безопасности», «Личные границы», «Зарядка-разрядка» (охват - 91 несовершеннолетний).

15.02.2023, 26.09.2023 в арт-резиденции «Ядро» состоялись семинары для специалистов по работе с молодежью по вопросам межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе, при выявлении семейного неблагополучия и психотравмирующих факторов; профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних в условиях подростковых клубов и суицидального поведения среди подростков. Организатором выступил МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» при поддержке Управления по молодежной политике Департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города. В семинарах приняли участие специалисты муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города и психологи БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения».

На официальной странице подростковых клубов по месту жительства МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» размещены следующие материалы:

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6789;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6804; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7133;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7329;   

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7693;  

https://vk.com/wall-180897318_7970; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6398;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6642; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6715;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6719;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6720; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6722; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6723; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7081; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6537; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7280;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7687; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7709; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7719; 

https://vk.com/wall-180897318_7921?w=wall-180897318_7925; 

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7421;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7764;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8093;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6280;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6702;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7827;    

https://vk.com/wall-180897318_7362?w=wall-180897318_7391; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7682; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7856;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7444;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7461;

https://vk.com/wall-180897318_8014;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8131;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6452;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6454;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7728; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8149;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8154 

	
	
	УМВД России по г. Нижневартовску
	
	
	Информация не предоставлена

	6.2.
	Организация и проведение                                         с несовершеннолетними просветительских мероприятий, направленных                                 на предупреждение противоправных                    деяний в отношении них, выработку                           их безопасного поведения, в том числе                        в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	Депобразования;


	до 31 декабря

2023 года
	без финансирования
	В образовательных организациях проведены уроки медиабезопасности, на которых совместно с волонтерами кибердружин обучающимся передаются знания по соблюдению безопасности в информационном пространстве, в том числе с демонстрацией тематических видеороликов. Организована работа дискуссионных клубов. Среди обучающихся и их родителей (законных представителей) распространены памятки "Основные угрозы безопасности детей в Интернете", "Безопасный Интернет!", "Опасности в интернете", "Ресурсы о безопасности в Интернет", "Золотые правила безопасности в Интернете", "Безопасный Интернет родителям", "Соблюдайте правила личной безопасности" и другие. Всего проведено более 13 000 мероприятий с охватом более 37 000 обучающихся и 50 000 родителей (законных представителей)

	
	
	Депсоцполитики;


	
	
	В период с 30.10- 05.11.2023 МАУДО г.Нижневартовска "ДМШ им.Ю.Д.Кузнецова", начальник лагеря с дневным пребыванием детей "Музыка детства" Слюсарева Н.Н.в отчетном периоде проведена 1 профилактическая беседа «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», охват несовершеннолетних- 25 человек.

В 2023 году на информационных ресурсах МБУ «ДК «Октябрь», размещено 127 информационных материалов, направленных на предупреждение противоправных деяний и 10 информационных просветительских материалов по безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

За период с 10 января 2023 года по 05 декабря 2023 года сайт учреждения посетили 59 917 раз, согласно счетчику, установленному на официальном сайте МБУ «ДК «Октябрь», отображаемому на официальном портале Министерства культуры (https://pro.culture.ru).

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ №2», в течение 2023 года проведено 6 профилактических бесед с привлечением сотрудников ПНД ОУППиПНД УМВД России (охват 313 несовершеннолетних).

МАУДО г. Нижневартовска "ДШИ № 3», 20.01.2023 с несовершеннолетними проведено 2 беседы с привлечением инспектора ПДН ОП-1 УМВД России по г.Нижневартовску. С обучающимися старших классов рассмотрены вопросы профилактики преступлений против жизни и здоровья, преступлений против половой неприкосновенности, возможностях получения помощи в случаях насилия и преступных посягательств на жизнь и здоровье, по работе телефонов доверия. Охват -18 несовершеннолетних. С обучающимися средних классов рассмотрены вопросы поведения в опасных ситуациях, по возможности получения помощи в случаях насилия и преступных посягательств на жизнь и здоровье, по работе телефонов доверия. Охват – 32 несовершеннолетних.

 20.01.2023 с обучающимися проведена беседа «Безопасность в сети Интернет». Охват – 32 несовершеннолетних.

 01.03.2023 с обучающимися старших классов театрального отделения проведена беседа «Административная и уголовная ответственность за совершение преступлений и правонарушений», в том числе за травлю (буллинг). Охват -50 несовершеннолетних.

 18.04.2023 проведено 3 беседы с обучающимися 5-х классов театрального отделения «Стоп, буллинг», охват - 55 человек. В родительские группы направлена профилактическая памятка «Буллинг. Рекомендации родителям», охват – 930 родителей (законных представителей).

 07.06. 2023 года в рамках межведомственной оперативно-профилактического мероприятия «Защита» с воспитанниками лагеря проведено 4 беседы в малых группах «Буллинг-что это такое? Работа детского телефона доверия», охват – 80 несовершеннолетних. Информация о работе детского телефона доверия направлена в родительские группы воспитанников лагеря посредством сообщений, охват – 92 родителя (законных представителя).

 09.06.2023 года проведена беседа с привлечением инспектора ПДН ОП-1 УМВД России по г.Нижневартовску, направленная на профилактику преступных посягательств в отношении несовершеннолетних. До воспитанников доведена информация о работе детского телефона доверия. Охват –80 воспитанников. 

 26.06.2023 года в рамках лагеря проведена беседа «Безопасность в сети Интеренет. Кибербуллинг», охват – 80 несовершеннолетних.

 30.09.2023 с обучающимися старших классов музыкального и художественного отделений школы проведено 5 бесед «Ответственность за совершение преступлений и правонарушений». Охват – 80 несовершеннолетних.

13.11.2023 проведена беседа с обучающимися старших классов «Уголовная и административная ответственность за употребление спиртных напитков, совершение преступлений и правонарушений в алкогольном или наркотическом опьянении», Охват – 78 человек.

20.11.2023 с обучающимися 6-х классов проведены 2 беседы «Стадии прохождения конфликта», «Пути выхода из конфликтных ситуаций». Охват- 46 несовершеннолетних.

Размещение информационных материалов на официальной странице и в социальных сетях:

22.11.2023 на официальной странице размещена «Памятка о половой неприкосновенности», количество просмотров -78. Информация продублирована в родительские группы, охват-930 человек.

 09.09.2023 на официальной странице учреждения обновлены памятки для родителей «Памятка для родителей по безопасному использованию детьми сети Интернет», «Безопасность в сети интернет», количество просмотров – 138. 

 20.11.2023 на официальной странице обновлены информационные памятки «Как не стать жертвой вербовки в сети интернет?!», количество просмотров 142, «Памятка по самостоятельной блокировке сайтов», количество просмотров 124.

 Информационные памятки направлены в родительские группы, охват -930 человек.

В библиотеках МБУ «Библиотечно - информационная система» проводится комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних. 

В Центральной детской библиотеке проводятся интерактивные минутки «Маленький гражданин», в Городской библиотеке № 5 – игровые программы «Я в мире прав», на которых библиотекарь знакомит ребят с правами и обязанностями ребенка, защищаемыми «Конвенцией о правах ребенка».

В Центральной детской библиотеке проводятся квест - игры «Несекретные материалы», электронные презентации : «Сказочные герои узнают о своих правах», «Твои права и обязанности в школе», «Маленький гражданин». В ходе таких мероприятий дети получают информацию о правах и обязанностях несовершеннолетних, а также законах, их защищающих. В игровой форме была проведена игра по станциям «Правовой букварь» в Городской библиотеке № 12 им. Н.П. Смирнова. Библиотекарь объясняет ребятам, что такое правонарушения, как не допустить неправильного поступка в своей жизни.

В Центральной городской библиотеке им.М.К. Анисимковой состоялась беседа «Нет преступления без наказания» во взаимодействии с инспектором по делам несовершеннолетних ОП-2 УМВД России по г. Нижневартовску Андрусяк Викторией Анатольевной. На встрече участники узнали, какие преступления в молодежной среде совершаются наиболее часто, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, какое наказание полагается за употребление и распространение наркотиков, распитие спиртных напитков в общественных местах и др.

Во взаимодействии с начальником отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков при Управлении МВД России по г. Нижневартовску в Детской библиотеке № 2 проведен час общения «Защита прав несовершеннолетних детей». Участники узнали о правонарушениях, о том, какие наказания могут последовать за ними. В завершение встречи ребятам раздали памятку «Телефон доверия.

Ко дню молодого избирателя в Детской библиотеке № 2 проведен час правовых знаний «Я - будущий избиратель», в Городской библиотеке № 4 состоялась беседа – игра «Путеводитель по избирательному праву».в Городской библиотеке № 9 проведена беседа «Твоя жизнь – твой выбор».

В Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой состоялся час молодого избирателя «Сила одного голоса». Старшеклассники познакомились с основными понятиями и терминами выборов, узнали особенности процедуры выборов в наше время, поговорили о важности осознания своей гражданской позиции. В нюансах проведения голосования помогли разобраться представители ТИК, которые ответили на самые разные вопросы участников мероприятия.  

На информационных стендах библиотек системы представлены памятки «Если вы стали свидетелями нарушения прав детей» с телефонами УМВД России по г.Нижневартовску, прокуратуры Нижневартовска, телефона доверия. 

В городских библиотеках № 6, 9 проводятся беседы «Закон и подросток. Виновен – отвечай», «От шалости до хулиганства – один шаг», «Правовая культура» и др. 

В центрах общественного доступа в библиотеках системы размещена «Информация о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи». Виды бесплатной помощи и категории граждан, имеющих на нее право, список адвокатов для участия в системе бесплатной юридической помощи на территории города Нижневартовска, указан сайт Департамента внутренней политики ХМАО - Югры, на котором можно найти эту информацию. 

Таким образом, ребята повышают свою культуру в областях избирательного права, семейного права, прав человека, закрепляют полученные знания из области Российского законодательства.

Множество мероприятий в библиотеках МБУ «БИС» посвящено такой теме, как безопасное поведение несовершеннолетних в сети Интернет. Проводятся медиабеседы, информ - минутки, актуальные разговоры, уроки информационной грамотности, беседы, дискуссии. К Всемирному дню Интернета (09 февраля) проведены информационный обзор «Безопасный Интернет!», актуальный разговор «Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет», урок информационной грамотности «Интернет – безопасное пространство», дискуссия «Доступ без последствий», беседа «Правила поведения в сети» и др.С подростками и родителями говорили о правилах безопасности в интернете, затронуты темы родительского контроля; были разъяснены правила поведения при «выходе» в сеть Интернет, понятия: нежелательный контент, киберпреступность, а так же инструменты защиты пользователей в Интернете.

На мероприятиях, посвященных безопасности в Интернете библиотекарь рассказывает об основных проблемах, с которыми могут столкнуться   пользователи интернета и социальных сетей: спам, мошенничество, компьютерные вирусы, недостоверная информация, взлом аккаунта, троллинг и кибермоббинг, и о том, как их избежать.

За 2023 год было проведено 73 мероприятия по профилактике правонарушений, с охватом 1181 чел.

МАУДО г. Нижневартовска «СШОР «Самотлор» проведена встреча с инспектором ОПБДД госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску, количество участников 70 человек (спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Спортивные надежды») http://сшор-самотлор.рф/upload/resize_cache/iblock/e85/750_750_1/6iemoyzz8h0yt0j6ewdm6fqz4jvqimpa.jpg . Проведены встречи с инспектором ОПБДД госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску (спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба», «Факел») – участников – 90 человек http://сшор-самотлор.рф/upload/resize_cache/iblock/e3d/750_750_1/xqffxi41rtuq33jsaihbpix28pyb3vdv.jpg . Проведена встреча с инспектором ПДН ОП-3, количество участников – 27 человек теме «Предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними» среди участников спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружба» - 45 человек http://сшор-самотлор.рф/upload/resize_cache/iblock/4bb/750_750_1/kz1vqc9hiw4q1unng1tsbtu3y8ii4clo.jpg
Распространен и размещен на сайте учреждения буклет для несовершеннолетних и их родителей «Дети – интернет – медиабезопасность» - 45 экз.

http://xn----8sb7adhdbkgbdp4e.xn--p1ai/upload/iblock/a2c/a2c4a1ffd096c53919ea1aeef55a6eba.pdf
МАУДО г. Нижневартовска «СШ» в целях предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, сообщаем, что учреждением организована разработка рубрики «Безопасность несовершеннолетних» на официальном сайте (http://www.olimpia-nv.ru/) в разделе «Полезная информация», с размещением следующих информационных памяток и буклетов:  Памятка «А Ваш ребенок дома?»; Буклет «Детям о пожарной безопасности»; Буклет «Меры пожарной безопасности»; Памятка «Меры пожарной безопасности на Новогодние праздники»; Памятка «Опасность пиротехники»; Памятка для детей «Интернет. Территория безопасности»; Памятка для родителей «Как обезопасить детей в Интернете?»; Памятка «Осторожно, тонкий лед»; Памятка «Безопасность на льду»; Памятка «Не оставляйте детей без присмотра»; Памятка родителям «По усилению контроля за несовершеннолетними»; Памятка «Обморожение и переохлаждение»; Памятка «Правила безопасного поведения ребенка в подъезде и лифте»; Памятка «Бродячие собаки опасны».

Данные буклеты размещены на информационных стендах спортивных сооружений и в социальной сети Интернет «Вконтакте». 

Согласно локальному акту учреждения от 13.11.2023 №1552 «Об организации и проведении профилактических мероприятий (бесед) среди несовершеннолетних обучающихся учреждения и их законных представителей», тренерско-преподавательским составом проведены беседы и распространены информационные буклеты среди обучающихся во время учебно-тренировочных занятий, а среди родителей (законный представителей) распространены информационные сообщения в родительских группах, интернет-мессенджерах, а также проведены профилактические беседы в рамках родительских собраний по безопасному поведению несовершеннолетних. Общий охват составил: 2500 несовершеннолетних.

Психологом и тренерско-преподавательским составом МАУДО г.Нижневартовска «СШОР» с октября по декабрь 2023 года были организованы и проведены с несовершеннолетними мероприятия, направленные на обучение приемов саморегуляции, психологической защиты, снятие стресса, психологической и эмоциональной разрядки, не причиняющей вреда другим лицам, не нарушающим их права и неприкосновенность личности, доведения информации о правовых последствиях проявления нетерпимости и агрессии в адрес других людей. Таким образом, проведено 23 профилактических мероприятия, количественный охват 414 несовершеннолетних. 

Тренерско-преподавательскому составу психологом выданы рекомендации по улучшению микроклимата и психоэмоционального состояния обучающихся.

Тренерско-преподавательским составом учреждения регулярно проводится с несовершеннолетними работа о недопустимости применения своих спортивных навыков в повседневной жизни в качестве средства разрешения конфликтных ситуаций. 

Так же, специалистами учреждения распространяется информация о «Детском телефоне доверия». Информация распространяется в детских и в родительских группах в Viber, WhatsApp. 

Дополнительно сообщаем, что в отчетный период в МАУДО г.Нижневартовска «СШОР» случаи конфликтов и травли среди обучающихся не выявлены.
01.02-31.03.2023 На официальном сайте учреждения размещена памятка о половой неприкосновенности «Правило пяти «НЕЛЬЗЯ». Количество просмотров – 648.

http://xn----dtb6acke3c.xn--p1ai/images/2021/%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%98/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg;

В период с 01.04-31.05.2023 на официальном сайте учреждения размещена памятка «Какую ответственность предусматривает закон за жестокое обращение с детьми». Количество просмотров – 706.

http://xn----dtb6acke3c.xn--p1ai/images/2021/%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%98/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.jpg;

 С 06.02-31.05.2023 На телевизионных экранах в спортивных сооружениях ФСК «Арена», СК «Нефтяник», СК «Магистраль» транслируются видеоролики на темы: «Пожарная эвакуация», «Правила поведения в общественных местах». Охват более 2000 человек.

 29.03.2023 В группе «ВКонтакте» опубликована статья и памятка о детском телефоне доверия «Не дай себя в обиду!». Разъяснены понятия «Буллинг», в чем заключается его опасность и ответственность. О Важности говорить, о существовании этой проблемы и о том, что буллинг в той или иной форме имеет место в большинстве детских учреждений и коллективов. Охват 1200 человек. Ссылка на публикацию:  https://m.vk.com/wall-45663100_13739

	
	
	ДОКиМП
	
	
	В подростковых клубах по месту жительства организованы и проведены мероприятия, направленные на предупреждение противоправных деяний в отношении несовершеннолетних: специалистами по работе с молодежью проведены более 100 профилактических бесед на темы «Опасные ситуации», «Правила поведения в опасных ситуациях», «Как не стать жертвой преступления», «Профилактика преступлений против половой неприкосновенности», «Не иди за незнакомцем» и др. с охватом более 700 несовершеннолетних.

В рамках межведомственного взаимодействия в 2023 году организованы 13 встреч с инспекторами ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу Нижневартовску, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с освещением административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний (183 участника). 

С целью правового просвещения несовершеннолетних а также предупреждения преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в подростковых клубах по месту жительства проведены 98 профилактических бесед, направленных на формирование знаний о правилах безопасного поведения в сети «Интернет», критической оценки информационных материалов информационных ресурсов социальных сетей, интернет-пабликов, телеграм-каналов на темы: «Знатоки глобальной сети», «Реальная опасность виртуальных ценностей», «Безопасный интернет», «Что я знаю о безопасном интернете», «Основные правила безопасного интернета», «Как не попасть на уловки мошенников» и др. (охват 682 несовершеннолетних).

На официальной странице подростковых клубов по месту жительства МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» в социальной сети «ВКонтакте» размещены профилактические материалы:

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6364;   

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6370;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6505;   

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6627;   

https://vk.com/wall-180897318_6852;    

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6959;  

https://vk.com/wall-180897318_7189;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7351;   

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7628;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7672;  

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7735;   

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7909; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7770;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7990;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7741;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7691;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6847;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7316;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7677;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6734;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_6779;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7253;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_7545;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8084;

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8175; 

https://vk.com/teensnv?w=wall-180897318_8242 

https://vk.com/wall-180897318_8015


