АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения

г. Нижневартовск	                     «03» июня 2025 г.

Муниципальное образование город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бокова Анатолия Николаевича, действующего в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 12.12.2024 №1135 «Об осуществлении отдельных прав и обязанностей концедента структурными подразделениями администрации города при заключении 
и исполнении концессионных соглашений», именуемое в дальнейшем «Концедент», 
с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора - руководителя обособленного структурного подразделения Коротаева Максима Александровича, действующего на основании доверенности от 12.05.2023 №37, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования город Нижневартовск от 29.07.2020 № 4 (далее – Концессионное соглашение), инвестиционной программой концессионера по развитию централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск на 2024-2028 годы :

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения 
и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена в срок с 09.04.2025 по 07.05.2025.

2. Проверяемый период 2024 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию Объекта соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – Объекта соглашения и Иного имущества.

Заключение:

1. Стороны подтверждают полное/частичное выполнение Концессионером мероприятия, предусмотренного Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера:

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятий |  | Объём выполнения мероприятий за 2024г. |  | Факт выполнения мероприятий с 2020 по 2024 годы (нарастающим итогом) | Общий объем мероприятий до 2048 года в соответствии с КС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения (дата подписания акта приемки выполненных работ) | в соответствии с условиями КС/ИП | факт выполнения мероприятий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.2 КС, п. 3.1.2 ИП) | 31.12.2049 |  | 234 м | 301,25 м | 1739,04 м | 14 906,8 м |
| 1.1 | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка "Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2") (п. 3.1.2.3 ИП) | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 121,7 м | 116,38 м | 116,38 м | 116,38 м |
| 1.2 | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 (п. 3.1.2.5 ИП) | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 50,3 м | 57,97 м | 57,97 м | 57,97 м |
| 1.3 | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а (п. 3.1.2.6 ИП) | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 62 м | 126,9 м | 126,9 м | 126,9 м |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.3 КС, п.3.1.3. ИП) | 31.12.2049 |  | 241,65 м | 257,33 м | 1463,27 м | 25 590,04 м |
| 2.1 | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) (п.3.1.3.9 ИП) | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 13,1 | 13,05 м | 13,05 м | 13,1 м |
| 2.2 | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 17,3 м | 26,65 м | 26,65 м | 26,65 м |
| 2.3 | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 39 м | 32,4 м | 32,4 м | 32,4 м |
| 2.4 | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) (п.3.1.3.12 ИП) | 31.12.2024 | 20.12.2024 | 12,5 м | 12,5 м | 12,5 м | 12,5 м |
| 2.5 | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) (п.3.1.3.13 ИП) | 31.12.2024 | 20.12.2024 | 66,5 м | 70,37 м | 70,37 м | 70,37 м |
| 2.6 | Реконструкция участка сети вдоль ул.Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) | 31.12.2024 | 20.12.2024 | 93,3 м | 102,36 м | 102,36 м | 102,36 м |
| 3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п. 1.2.4 КС) | 31.12.2027 |  | 10 ед. | 10 ед. | 14 ед. | 35 ед. |
| 3.1 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.1 ИП) | 31.12.2024 | 04.10.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.2 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.2 ИП) | 31.12.2024 | 04.10.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.3 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.3 ИП) | 31.12.2024 | 04.10.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.4 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.4 ИП) | 31.12.2024 | 04.10.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.5 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.5 ИП) | 31.12.2024 | 09.12.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.6 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.6 ИП) | 31.12.2024 | 09.12.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.7 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.7 ИП) | 31.12.2024 | 09.12.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.8 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.8 ИП) | 31.12.2024 | 20.12.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.9 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.9 ИП) | 31.12.2024 | 09.12.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 3.10 | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) (п.3.2.1.10 ИП) | 31.12.2024 | 20.12.2024 | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| Мероприятия в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) (п. 1.1.1 КС, п. 3.1.1 ИП) | 31.12.2024 | 06.11.2024 | 1843 м | 1938,04 м | 4302,99 м | 4 207,95 м |
| 4.1 | Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" (п.3.1.1.8 ИП) | 31.12.2024 | 06.11.2024 | 1843 м | 1938,04 м | 3360,04 м | 3360,04 м |

2. Объект, в отношении которого было проведено мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует / не соответствует: целям задания и основным мероприятиям, предусмотренным Концессионным соглашением, инвестиционной программой Концессионера.

3. Концедент не имеет/имеет претензии к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по срокам выполнения Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

4. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в Приложении 1 к акту, сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера – в Приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в Приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

| Концедент:________/ Боков А.Н./ |  | Концессионер:_______/Коротаев М.А./ |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к Акту

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности Объекта соглашения

за период 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,02 | 0,002 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,41 | 0,03 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,96 | 8,96 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу поданной в сеть воды, в том числе: | кВтч/ м3 | - | - |
| 3.2.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ м3 | 0,876 | 0,765 |
| 3.2.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ м3 | 0,138 | 0,117 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 4,68 | 4,07 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - |
| 2.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - |
| 2.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 30,95 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод, в том числе: | кВтч/ м3 | - | - |
| 3.1.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,747 | 0,710 |
| 3.1.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,242 | 0,239 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014                             № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к Акту

Мониторинг сведений, в том числе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера по Концессионному соглашению

за период 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования) | тыс. руб. без НДС | 448 644 | 442 971 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | 0 | 0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 4 583 | 2 885 |
| 3.1. | То же самое | % | 0,67 | 0,37 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс. руб. без НДС | 727 350 | 712 833 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | +5% | +5% |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 15 413 | 14 926 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 727 350 | 712 833 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 722 766 | 788 620 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс. руб. | 4 584 | -75 787 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. |  | 39 072 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. |  | 701 955 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. |  | 289 958 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 375 | 268 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 88 321 | 76 216 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (операционные расходы на следующие годы, за первым годом долгосрочного периода регулирования) | тыс. руб. без НДС | 460 746 | 420 691 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 0 | 0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 49 797 | 174 162 |
| 3.1 | То же самое | % | 7,8 | 23,84 |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс. руб. без НДС | 739 419 | 719 951 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | +5% | +5% |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 15 125 | 14 739 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности) |  |  |  |  |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 739 419 | 719 951 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 689 622 | 737 160 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс. руб. | 49 797 | -17 209 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. |  | 154 413 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс. руб. |  | 701 955 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс. руб. |  | 289 958 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 355 | 295 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 70 575 | 66 100 |

Приложение 3 к Акту

Мониторинг финансирования мероприятий

по созданию и реконструкции Объекта соглашения

за период 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 1.1.1 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≥600 мм (в том числе проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.1.2 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Водовод по ул. Северная (18) (от ВК-1 до точки врезки 4);" | тыс. руб. с НДС | 1248,42 | 596,55 |
| 1.1.2 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения 150мм<Ду<600мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.2.3 (ИП) | Участок сети от УТ-2-58 до ЦТП-5 (9/2) (входит в состав участка "Участок сети холодного водоснабжения от Уз .58 до ЦТП 5 (ЦТП 9/2) по ул. 60 лет Октября №42, стр.2") | тыс. руб. с НДС | 2 880,00 | 2356,96 |
| 3.1.2.4 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" 2 этап | тыс. руб. с НДС | 1 188,00 | 990,00 |
| 3.1.2.5 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ТК-7 | тыс. руб. с НДС | 2691,88 | 557,67 |
| 3.1.2.6 (ИП) | Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6 до ТК16 - до жилого дома по ул. Мира,6а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,4а; Участок сети водоснабжения от ж/д по ул. Мира.6а до жилого дома по ул. Мира,8а | тыс. руб. с НДС | 3 689,78 | 3 142,99 |
| 1.1.3 (КС) | Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.3.3 (ИП) | "Участок сети холодного водоснабжения от ЦТП-70 (10А/2)-УТ1 до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки в тех. подполье жилого дома 7Б (Дзержинского, 31) до точки врезки в тех. подполье жилого дома 7А (Дзержинского, 33)" | тыс. руб. с НДС | 383,70 | 335,59 |
| 3.1.3.4 (ИП) | Участок сети холодного водоснабжения от точки врезки до УТ-8 Участок сети холодного водоснабжения от точки подключения к магистральной сети (ВК-2) до точки врезки к ж.д. Интернациональная, 47 Участок сети холодного водоснабжения от УТ8 до жилого дома 21 (Дзержинского, 27) | тыс. руб. с НДС | 432,33 | 376,12 |
| 3.1.3.6 (ИП) | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения" (Интернациональная, 27) | тыс. руб. с НДС | 339,82 | 299,03 |
| 3.1.3.9 (ИП) | Реконструкция участка сети от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) (Участок сети холодного водоснабжения от УТ44 до жилого дома 20 (Дзержинского, 25) | тыс. руб. с НДС | 171,43 | 145,67 |
| 3.1.3.10 (ИП) | Реконструкция участка сети от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул. Др. Народов, 14б). | тыс. руб. с НДС | 375,60 | 344,81 |
| 3.1.3.11 (ИП) | Реконструкция участка сети от точки врезки в тех. подполье ж/д 28 (Др. Народов, 8) до задвижек в тех. подполье вставки 23 (Др. Народов, 8а). | тыс. руб. с НДС | 228,85 | 194,78 |
| 3.1.3.12 (ИП) | Реконструкция участка сети от УТ-4 до ж/д 21 (ул. Др. Народов, 10). (Участок сети холодного водоснабжения от УТ4 до жилого дома 21 (Дружбы Народов, 10)) | тыс. руб. с НДС | 321,50 | 273,66 |
| 3.1.3.13 (ИП) | Реконструкция участка сети от ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская. (ХВ от УТ5-УТ6 до школы 15) | тыс. руб. с НДС | 958,44 | 814,14 |
| 3.1.3.14 (ИП) | Реконструкция участка сети вдоль ул.Дружбы народов от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 (Участок сети холодного водоснабжения от УТ11 до жилого дома 2 (Дружбы Народов, 20) | тыс. руб. с НДС | 1 550,86 | 1 223,71 |
| 1.2.4 (КС) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП (35 шт.) (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.2.1.1 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/3 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 384,44 | 6 469,60 |
| 3.2.1.2 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 065,26 | 6 199,51 |
| 3.2.1.3 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 7А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 5 842,31 | 6 008,73 |
| 3.2.1.4 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 10Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 5 971,67 | 6 122,65 |
| 3.2.1.5 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 322,23 | 6 417,11 |
| 3.2.1.6 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 15А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 5 019,27 | 5 308,71 |
| 3.2.1.7 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16Б/2 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 132,11 | 6 249,82 |
| 3.2.1.8 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 9/4 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 5 503,13 | 5 717,57 |
| 3.2.1.9 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 6/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 172,73 | 6 287,33 |
| 3.2.1.10 (ИП) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 16А/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | 6 862,86 | 6 876,97 |
| Всего по группе 3 |  |  | 76 736,61 | 73 309,68 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети от ВК-У14/12 до ВК-У14/11 | тыс. руб. с НДС | - | 8 721,38 |
| 3.1.1.4 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети от ВК (724) до ВК-У14/5 | тыс. руб. с НДС | - | 10 148,83 |
| 3.1.2.1 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети от ВК-У16/56 до ВК-У13а/4 | тыс. руб. с НДС | - | 7 559,92 |
| 3.1.2.9 (ИП 2020-2023) | Реконструкция сети, входящей в состав участка "Участок сети водоснабжения ЦТП-47 (10Б/1)-ЦТП-46 (10Б/2)" | тыс. руб. с НДС | - | 6 513,17 |
| 3.2.1.3 (ИП 2020-2023) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 14/1 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | - | 2 712,01 |
| 3.2.1.4 (ИП 2020-2023) | Модернизация технологической и электротехнической части на ЦТП 1/5 (в том числе энергоаудит, подготовка рабочей документации и строительно-монтажные работы) | тыс. руб. с НДС | - | 2 420,19 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  | - | 38 075,50 |
| ИТОГО по холодному водоснабжению (по КС) |  |  | 76 736,61 | 111 385,18 |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 1.1.1 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения Ду≥800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.1.1 (ИП) | Реконструкция участка сети "Напорный канализационный трубопровод от ГКНС-1А до Приемной камеры на территории Канализационно-очистных сооружений" | тыс. руб. с НДС | 157 764,93 | 110 526,74 |
| 1.1.2 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения 300мм<Ду<800мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.2.1 (ИП) | "Канализационный коллектор по улице 60 лет Октября (ул.№2) от ул. Мусы Джалиля (ул.№7) Канализационный коллектор по улице Мусы Джалиля (ул. №7) (от колодца гашения до ул. 60 лет Октября (ул.№2))" | тыс. руб. с НДС | 1200,00 | 500,00 |
| 1.1.3 (КС) | Реконструкция сетей водоотведения Ду≤300мм (в том числе проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.1.3.1 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Менделеева 32 (строит.№26); | тыс. руб. с НДС | 158,06 | 331,31 |
| 3.1.3.2 (ИП) | Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 8 (строит.№24); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 4 (строит.№25); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 12 (строит.№43и); Участок сети канализации от ж/д по ул. Северная 6а (строит.№9); | тыс. руб. с НДС | 758,21 | 726,44 |
| 1.2.8.1 КС | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. |  |  |  |
| 3.2.1.1 (ИП) | Выполнение проектных, проектно-изыскательских работ и разработка проектной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений, получение государственных и экологических экспертиз. Разработка рабочей документация по 1 этапу реконструкции КОС. | тыс. руб. с НДС | 4 648,97 | 6 115,97 |
| 1.2.7 КС | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС города (17 шт.) (в том числе энергоаудит, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) |  |  |  |
| 3.2.2.2 (ИП) | Модернизация основного технологического и электротехнического оборудования КНС- РНС-1а | тыс. руб. с НДС | 71 081,43 | 42 812,45 |
| Всего по группе 3 |  |  | 235 611,59 | 161 012,92 |
| Выполнение обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 (ИП 2020-2023) | Реконструкция сетей водоотведения, входящих в состав участка: "Участок канализационного коллектора от КК596 до КК563" | тыс. руб. с НДС | - | 3 930,26 |
| 3.1.1.3 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети от КК-У14/44 до КК-У14/78 | тыс. руб. с НДС | - | 12 231,30 |
| 3.1.1.4 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети от ГКНС-3 до сущ. Кам. | тыс. руб. с НДС | - | 18 937,59 |
| 3.1.3.16 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по ул. 60 лет Октября №1 (строит. №19), от ж/д по ул. Менделеева №2 (строит.№20) до коллектора по ул. 60 лет Октября | тыс. руб. с НДС | - | 1 466,68 |
| 3.1.3.19 (ИП 2020-2023) | Реконструкция участка сети канализации от ж/д по у. Маршала Жукова 28 (стр №5) | тыс. руб. с НДС | - | 7 959,86 |
| 3.2.2.3 (ИП 2020-2023) | Реконструкция (модернизация) здания ГКНС-1А | тыс. руб. с НДС | - | 1 420,65 |
| Всего по выполнению обязательств по оплате по реализованным мероприятиям в прошедшем периоде |  |  | 0 | 45 946,34 |
| ИТОГО по водоотведению (по КС) |  |  | 235 611,59 | 206 959,26 |
| ИТОГО по концессионному соглашению |  |  | 312 348,21 | 318 344,43 |