|  | Приложение 2 к протоколу КЧС и ОПБ города Нижневартовска от 03.03.2017 №1 |
| --- | --- |

Алгоритм

действий администрации города,  органов управления Нижневартовского городского звена РСЧС, организаций, предприятий и учреждений  города  в период  весенне-летнего половодья 2017 года

(«Половодье-2017»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об испол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень воды в реке Обь 800-850 (начало выхода воды на пойму) Превентивные мероприятия (предупредительные и организационные) |
| 1 | Сбор, обобщение, анализ и представление информации о складывающейся паводковой обстановке в городе Нижневартовске в ЦУКС ХМАО-Югры по установленным формам | ежесуточно на 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 2 | Ежедневный доклад об обстановке главе города, председателю комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | ежесуточно на 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 3 | Организация взаимодействия с ЦУКС ХМАО - Югры, Главным управ-лением МЧС России по Томской области, Верхне-Обским бассейновым водным управлением г. Новосибирска по вопросам прохождения паводка в верховьях Оби и сбросах Новосибирского водохранилища | ежесуточно на 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 4 | Мониторинг и фиксация подъема уровня воды в реке Обь в районе города Нижневартовска | ежесуточно к 08.00 час | ЕДДС города, ООО «Речной порт Нижневартовск» |  |
| 5 | Организация контроля за пропуском паводковых вод в районе города Нижневартовска, объезд береговой линии, организация и проведение профилактическая работа с населением | ежесуточно | АСС МКУ УГОЧС |  |
| 6 | Организация контроля за состоянием берегоукрепления реки Обь | постоянно в течение паводка | департамент ЖКХ администрации города |  |
| 7 | Информирование населения о паводковой обстановке на территории города Нижневартовска и в верховьях реки Обь | постоянно в течение паводка | МКУ УГОЧС, управление по инфор-мационной политике администрации города |  |
| 8 | Корректировка и уточнение планирующих документов: 1. План эвакуации населения в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска. 2. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Нижневартовска. | март - апрель | постоянная эвакуационная комиссия города Нижневартовска, МКУ УГОЧС |  |
| 9 | Проверка готовности сил и средств городского звена РСЧС, привлекаемых в паводковый период, к поисково-спасательным работам на водных акваториях | постоянно в течение паводка | МКУ УГОЧС, ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, ООО «Речной порт Нижневартовск», предприятия ЖКХ |  |
| 10 | Приведение в готовность водооткачивающей техники предприятий ЖКХ и подрядных организаций. Откачка паводковых и грунтовых вод на территориях поселков временного проживания (Дивный, Солнечный, ул. Тампонажная, ВМК, старого Вартовска и др.) | апрель - июль | департамент ЖКХ администрации города, МУП ПРЭТ №3, предприятия ЖКХ |  |
| 11 | Уточнение наличия и готовности спецтехники и автотранспорта предприятий ЖКХ и других организаций города к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем (автосамосвалы, краны, погрузчики, водооткачки, бульдозера, пескоразбрасыватели и др. техника) | апрель-май | департамент ЖКХ администрации города,МКУ УГОЧС, предприятия ЖКХ |  |
| 12 | Информационная работа с председателями СОНТов по складывающейся и прогнозируемой паводковой обстановке. Уточнение сведений о количестве граждан, постоянно проживающих на СОНТах, из них детей и нетранспортабельных больных, количество граждан (детей) нуждающихся в эвакуации и временном размещении в ПВР | апрель - июль | МКУ УГОЧС, департамент образова-ния администрации города, органы социа-льной защиты |  |
| 13 | Подготовка к устойчивой работе объектов жизнеобеспечения города; усиление состава дежурных аварийных бригад, дооснащение их необходи-мой техникой, оборудованием и имуществом, предназначенными для использования в условиях высокого половодья | апрель - июнь | МУП Горводоканал МУП ПРЭТ №3 МУП САТУ АО Горэлектросети |  |
| 14 | Контроль за состоянием линий электроснабжения, особое внимание уделять территориям садово-огороднических объединений граждан, на которых постоянно проживают люди | в течение всего паводкового периода | АО Горэлектросети, энергоснабжающие организации |  |
| 15 | Подготовка территорий и инженерных сетей временного жилищного фонда, подготовка отмостков, временных переходов, трапиков, подвоз песка и щебня и другие виды аварийных и аварийно-восстановительных работ | май - июнь | департамент ЖКХ администрации города, МУП ПРЭТ №3, предприятия ЖКХ |  |
| 16 | Контроль за работой водозабора на реке Вах, увеличение периодичности проведения химического и бактериологического анализа воды в целях предупреждения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстано-вки | май - июль | МУП «Горводо-канал», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-логиив ХМАО-Югре», ТО в г. Нижневар-товске и Нижнева-ртовском районе и городе Мегионе «Роспотребнадзора» |  |
| Уровень воды в реке Обь 850-950 угроза затопления и начало затопления отдельных территорий садово-огороднических объединений граждан РЭБ флота и Старого Вартовска Оперативные и практические мероприятия |
| 17 | Постоянный контроль за уровнем воды в реке Обь. Снятие показателя уровня воды по мерной рейке в районе ООО «Речной порт Нижневартовск» | ежесуточно к 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 18 | Ежедневный доклад о складывающейся обстановке главе города, председателю комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | ежесуточно на 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 19 | Прогнозирование возможного затопления отдельных территорий города с учетом ожидаемого высшего уровня воды в реке Обь, представляемого Ханты-Мансийским ЦГМС - филиалом ФГБУ«Об-Иртышское УГМС», подготовка и разработка графических схем с нанесением территорий СОНТов, попадающих в зону затопления | в течение 2 суток с момента превышения уровня 850 см | МКУ УГОЧС, управление архитектуры и градостроительства, управление по земельным ресурсам департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |  |
| 20 | Подготовка проекта постановления администрации города об определении зоны затопления в паводковый период 2017 года (превышение критического уровня воды в р.Обь) | в течение 2 суток с момента превышения критического уровня | управление по земельным ресурсам департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, управление архитектуры и градостроительства администрации города |  |
| 21 | Организация взаимодействия с ЦУКС ХМАО – Югры о складывающейся паводковой обстановке в низовьях Оби, мониторинг обстановки | ежесуточно на 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 22 | Организация контроля за пропуском паводковых вод в районе Нижневартовска, объезд береговой линии в границах города | ежесуточно к 08.00 час | АСС МКУ УГОЧС |  |
| 23 | Контроль за состоянием берегоукрепления реки Обь | постоянно в паводковый период | Департамент ЖКХ администрации города |  |
| 24 | Установка информационных щитов и оградительных знаков (ленты) на Прибрежной зоне в местах выхода (спуска) на реку Обь | апрель-май | АСС МКУ УГОЧС |  |
| 25 | Информирование населения об угрожающих уровнях воды в реке Обь и угрозе затопления и подтопления отдельных территорий СОТов | ежесуточно | МКУ УГОЧС, управление по инфор-мационной политике администрации города |  |
| 26 | Перевод организации дежурства сил и средств постоянной готовности городского звена РСЧС, привлекаемых к поисково-спасательным работам на воде, в режим функционирования «Повышенная готовность». Спуск на воду дежурного катера КС «Лина» с целью патрулирования береговой линии | в течение 3 часов по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | МКУ УГОЧС, ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, ООО «Речной порт Нижневартовск», ФГКУ «5 ОФПС по ХМАО-Югре» |  |
| 27 | Организация КПП ГИБДД, дежурство спасателей с плавсредствами в районе РЭБ флота и в районе перекрестка улиц Рабочая - Заводская (ст. Вартовск) в дневное время с 08.00 час до 22.00 час | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | МКУ УГОЧС, ГИМС ГУ МЧС России, УМВД России по городу Нижневартовску |  |
| 28 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска, принятие решения о введении режима «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территории города | по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | члены комиссия по ЧС и ОПБ города Нижневартовска |  |
| 29 | Подготовка пунктов временного размещения и пункта длительного проживания для приема населения из зоны затопления | в течение 6 часов по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | постоянная эвакуа-ционная комиссия города Нижневар-товска, МКУ ГОЧС, департамент обра-зования админис-трации города |  |
| 30 | Проведение совместных рейдов (подворовые обходы) по территориям СОНТов РЭБфлота и Старого Вартовска с информированием постоянно проживающего населения об угрозе затопления отдельных территорий, необходимости подготовить документы, личные и ценные вещи, домашних животных, сельхозживотных к возможной эвакуации. Составление (уточнение) списков граждан, постоянно проживающих на территориях СОНТ, из них детей, уточнение количества нуждающихся во временном размещении в ПВР или ПДП | ежедневно с момента превышения уровня 850 см | МКУ ГОЧС, управление по потребительскому рынку админист-рации города, департамент образования администрации города, управление по социальной и моло-дежной политике администрации города, волонтеры |  |
| 31 | Организация подготовительных мероприятий по эвакуации населения и сельхозживотных из зон возможного затопления, мониторинг путей эвакуации, подготовка транспорта, согласование перевозок с ГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску | в течение 3 суток при ежедневном подъеме уровня воды 10 см и более в сутки | постоянная эваку-ационная комиссии города Нижневар-товска, МКУ ГОЧС, управление по потре-бительскому рынку администрации города, руководители КФХ, ГИБДД УМВД |  |
| 32 | Решение вопроса о выделении автотранспорта для эвакуации людей и материальных ценностей. Заключение договоров |  | постоянная эваку-ационная комиссии города Нижневар-товска, МКУ ГОЧС |  |
| 33 | Организация вывоза и временное размещение сельскохозяйственных животных, кормов, сельхозоборудования и инвентаря на земельном участке, относящемся к категории земель «земли населенных пунктов» площадью 50 000 кв.м, расположенном южнее территории СОНТ «Мега-84», а районе Нижневартовского ГПК. Организация ветеринарного контроля с/х животных. | в течение 3 суток при ежедневном подъеме уровня воды 10 см в сутки и более | постоянная эвакуационная комиссия города, управление по потребительскому рынку админис-трации города, руководители КФХ, ФБУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в городе Нижневартовске |  |
| 34 | Решение вопроса о выделении спецтранспорта для перевозки сельхоз-животных, кормов и инвентаря в места временного размещения на отведенных для этих целей земельных участках. Заключение соответствующих договоров. |  | постоянная эваку-ационная комиссии города, управление по потребительскому рынку админис-трации города, МКУ УГОЧС, руководители КФХ |  |
| 35 | Организация и проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения инфекционных заболеваний среди населения города в период паводка | по решению межведомственной санитарно-противо-эпидемической коми-ссии администрации г.Нижневартовска | БУ «Нижневартовская городская поликлиника» |  |
| Уровень воды в реке Обь -950-980 затопление отдельных территорий садово-огороднических объединений граждан в районе РЭБ флота и Старого Вартовска, введение режима «Чрезвычайная ситуация» |
| 36 | Ежедневный доклад об обстановке главе города, председателю комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | ежесуточно на 08.00 час | ЕДДС города |  |
| 37 | Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ города, анализ склады-вающейся обстановки, принятие решения о необходимости введения режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» на отдельных территориях города и переводе в режим функционирования чрезвычайной ситуации органов управления и сил Нижневартовского городского звена РСЧС | по решению председателя комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | комиссия по ЧС и ОПБ города Нижневартовска |  |
| 38 | Подготовка проекта распоряжения администрации города «О введении режима чрезвычайной ситуации на отдельных территориях города Нижневартовска» | в течение 1 суток | МКУ УГОЧС |  |
| 39 | Приведение в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» органов управления и сил городского звена РСЧС, организация круглосуточного дежурства, оказание необходимой помощи пострадавшим в зоне затопления по обращениям в ЕДДС города | в течение 1 часа по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | руководители органов управления АСС, АСФ |  |
| 40 | Создание Оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, формирование оперативных групп для убытия в район ЧС | в течение 3 часов по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | члены КЧС и ОПБ города, МКУ УГОЧС, ФГКУ «5 ОФПС по ХМАО-Югре» ГИМС, УМВД России по городу |  |
| 41 | Усиление ЕДДС города одним рабочим местом на период действия режима «Чрезвычайная ситуация». Сбор, обобщение и представление информации по установленным формам в ЦУКС ХМАО - Югры | в течение 2 часов по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | МКУ УГОЧС, ЕДДС города |  |
| 42 | Перекрытие автодорог на садово-огороднические участки в связи с затоплением отдельных участков дорожного полотна, угрожающих жизни и здоровью граждан, выставление постов ДПС УМВД по городу Нижневартовску и спасателей АСС МКУ УГОЧС | в течение 3 часов по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | ГИБДД УМВД России по городу, МКУ УГОЧС |  |
| 43 | Патрулирование береговой линии и затопленных дачных территорий в дневное время суток | ежесуточно | АСС МКУ УГОЧС, ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре |  |
| 44 | Оповещение дежурными экипажами граждан на СОНТах в вечернее время с применением громкоговорящей связи и предупреждением не оставаться ночевать на своих участках и не оставлять транспортные средства в связи подъемом воды | ежесуточно в вечернее время суток | ФГКУ «5 ОФПС по ХМАО-Югре», АСС МКУ УГОЧС |  |
| 45 | Организация постов полиции УМВД РФ по г. Нижневартовску для регули-рования движения на путях выдвижения спецтехники аварийно-спасате-льных служб и формирований в район зоны ЧС, регулирование дорожного движения, организации комендантской службы в зоне ЧС | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | УМВД России по городу Нижневартовску |  |
| 46 | Разворачивание ПВР и ПДП, организация охраны общественного порядка, заключение договоров | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | постоянная эвакуационная комиссия города, МКУ УГОЧС |  |
| 47 | Организационная работа с предприятиями и организациями города по привлечению дополнительного автотранспорта и спецтехники, заключение договоров | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | МКУ УГОЧС, Департамент ЖКХ |  |
| 48 | Эвакуация населения (вывоз, вывод) из зоны затопления и размещение на ПВР и ПДП. Оформление необходимых документов, уточнение справочных данных эвакуируемых граждан, медосмотр, оповещение родственников о месте нахождения пострадавших и т.д. | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | постоянная эвакуационная комиссия города, МКУ УГОЧС |  |
| 49 | Организация всех видов жизнеобеспечения эвакуируемого населения, заключение договоров. Организация медосмотров на ПВР и ПДП, работы психологов, работников соцзащиты. | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | постоянная эвакуационная комиссия города, МКУ УГОЧС |  |
| 50 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди населения в условиях чрезвычайной ситуации по эпидемическим показаниям | по решению межведомственной санитарно-противо-эпидемической комис-сии администрации г.Нижневартовска | СПЭК города, БУ «Нижневартовская городская полик-линика» |  |
| 51 | Оповещение населения через все имеющиеся городские СМИ: официальный сайт администрации города, по каналам теле- и радиовещания, трансляция бегущей строки о складывающейся паводковой обстановке | ежедневно, формат бегущая строка до 50 раз в сутки | МКУ УГОЧС, управление по информационной политике администрации города |  |
|  | Постоянная связь с председателями СОНТов, уточнение количества постоянно проживающих граждан, в какой адресной помощи нуждаются пожилые и больные граждане (вывоз на ПВР, транспортировка в лечебное учреждение или учреждение соцзащиты, доставка продуктов питания, воды и т.д.) | постоянно до снижения уровня воды | МКУ УГОЧС, органы соцзащиты |  |
| 52 | Постоянное патрулирование береговой линии и затопленных дачных территорий в дневное время суток, оказание необходимой помощи пострадавшим, эвакуация | постоянно до снижения уровня воды | АСС МКУ УГОЧС, ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре |  |
| 53 | Доставка в зону ЧС материальных ресурсов городского резерва для ликвидации последствий ЧС | по решению комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска | МКУ УГОЧС, транспортные организации города |  |
| 54 | Оборудование временных подмостков, пешеходных трапиков, отсыпка подъездных путей при затоплении территорий поселков Дивный, Солнечный, ул. Тампонажная, ВМК | постоянно до снижения уровня воды | МУП ПРЭТ №3 |  |
| 55 | Организация подвоза людей к жилым домам при затоплении близлежащих территорий | ежедневно до снижения уровня воды | МУП ПРЭТ №3, отдел транспорта и связи департамента ЖКХ |  |
| 56 | Организация доставки на границу зоны ЧС продуктов питания, питьевой воды | ежедневно до снижения уровня воды | МУП «Горводо-канал», МУП ПРЭТ №3, торговые предприятия города |  |
| 57 | Организации 3-х разового питания личного состава служб и формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС | ежедневно с момента объявления режима ЧС | МКУ УГОЧС в соответствии с заключенными договорами |  |
| 58 | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ до полной ликвидации ЧС. Организация и проведение дезинфекционных и дератизационных работ на освободившихся от воды территориях, заключение договоров с ОАО «Нижневартовская городская дезинфекционная станция» на проведение данного вида работ. | ежедневно до снижения уровня воды | МКУ УГОЧС, АСС города, департамент ЖКХ, МУП ПРЭТ №3, организации города, ОАО «Ниж-невартовская город-ская дезстанция» |  |
| 59 | Проведение комплекса мероприятий по организованному ввозу (вводу) населения из зон временного размещения в районы постоянного проживания (реэвакуация) | после снижения уровня воды и проведения аварийно-восстановительных работ | постоянная эвакуационная комиссия города, МКУ УГОЧС |  |
| 60 | Реэвакуация сельскохозяйственных животных | после снижения уровня воды и проведения аварийно-восстановительных работ на затопленных территориях | постоянная эвакуационная комиссия города, управление по потребительскому рынку админис-трации города, руководители КФХ |  |
| 61 | Проведение необходимых расчетов, подготовка и обобщение документов для установления материального ущерба от последствий паводка и подготовки проекта распоряжения администрации города о выделении финансовых средств из резервного фонда администрации города на ликвидацию последствий ЧС | в течение 10 дней после отмены режима «Чрезвычайная ситуация» | комиссия по ЧС и ОПБ города Нижне-вартовска, МКУ УГОЧС, департамент финансов админис-трации города, департамент ЖКХ, организации, участ-ники ликвидации последствий ЧС |  |

Заместитель председателя комиссии по ЧС и ОПБ города Нижневартовска,

директор МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»                                                  В.Л. Татаренков