от 23.03.2016 №364-р

Об утверждении плана основных мероприятий на 2016-2017 годы по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска

Учитывая особую роль города Нижневартовска, крупнейшего промышленного, культурного центра Нижневартовского региона, в целях обеспечения организации работ по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  45-летию со дня основания города, широкого привлечения предприятий, учреждений, организаций, общественности и населения к подготовке Дня города,           а также в целях улучшения санитарного состояния города, его благоустройства, озеленения, на основании Устава города Нижневартовска:

1. Утвердить план основных мероприятий на 2016-2017 годы по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска согласно приложению.

2. Проводить мероприятия в течение 2017 года под утвержденной эмблемой 45-летия города Нижневартовска.

3. Главным распорядителям средств бюджета города подготовить сметы расходов на мероприятия и представить их в департамент финансов администрации города в срок, установленный для формирования бюджета города          на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Заместителям главы администрации города по курируемым направлениям, управляющему делами администрации города, руководителям структурных подразделений администрации города, руководителям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:

- обеспечить реализацию плана основных мероприятий на 2016-2017 годы по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска;

- провести работу по подготовке муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений ко Дню города;

- привлечь руководителей организаций различных форм собственности         к участию в мероприятиях, посвященных Дню города;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять организационному комитету по подготовке к празднованию 45-летия              города Нижневартовска отчет о ходе реализации плана основных мероприятий на 2016-2017 годы по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска.

5. Управлению по информационной политике администрации города (С.В. Селиванова) организовать освещение подготовительной работы ко Дню города в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы администрации города по курируемым направлениям.

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина

Приложение к распоряжению

администрации города

от 23.03.2016 №364-р

ПЛАН

основных мероприятий на 2016-2017 годы

по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Строительство и реконструкция объектов, благоустройство, озеленение, санитарная очистка территорий и оформление города |
| 1.1. | Разработка и проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города | 2016-2017 годы | С.А. Афанасьев, заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2. | Выполнение работ согласно плану основных мероприятий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города по благоустройству и озеленению города Нижневартовска в честь 45-летия города Нижневартовска |  |  |
| 1.3. | Устройство цветочных клумб на площадях города, у административных зданий администрации города с изображением эмблемы (официального знака праздничного мероприятия) ко Дню рождения города | до 1 июля 2017 года | С.А. Афанасьев, заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства; В.М. Куранова, директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 1.4. | Завершение реализации схемы озеленения набережной реки Обь | в течение 2016-2017 годов | А.А. Туниеков, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 1.5. | Проведение мероприятий природоохранной направленности в рамках ежегодной Международной экологической акции "Спасти и сохранить" |  |  |
| 1.6. | Устройство новогоднего городка в зимний период 2016-2017 годов на тему 45-летия города Нижневартовска с использованием эмблемы (официального знака праздничного мероприятия) ко Дню рождения города | декабрь 2016 года | С.А. Афанасьев, заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.7. | Ходатайство перед Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о разрешении на размещение эмблемы (официального знака праздничного мероприятия) ко Дню рождения города на общественном транспорте города Нижневартовска | ноябрь 2016 года |  |
| II. Издательская деятельность, подготовка имиджевой продукции |
| 2.1. | Организация изготовления поздравительной полиграфической продукции, посвященной 45-летию города | IV квартал 2016 года | Н.А. Богданова, начальник управления записи актов гражданского состояния администрации города; О.Н. Панина, начальник управления делами администрации города; В.М. Куранова, директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 2.2. | Создание цикла газетных публикаций | в течение 2017 года | С.В. Селиванова, исполняющий обязанности начальника управления по информационной политике администрации города |
| 2.3. | Организация издания юбилейного сборника информационно-методических материалов (организационных, правовых) о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе | май 2017 года | Е.Н. Швец, начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| 2.4. | Разработка и изготовление информационного материала для почетных гостей города | май-июнь 2017 года | О.Н. Панина, начальник управления делами администрации города; Я.В. Гребнева, начальник управления культуры администрации города |

| 2.5. | Издание книги "История Нижневартовска" | в течение 2016-2017 годов | Я.В. Гребнева, начальник управления культуры администрации города; Л.Е. Ковалева, директор муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"; С.И. Горлов, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Нижневартовский государственный университет" (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Конкурсы, фестивали, выставки, турниры |
| 3.1. | Конкурс на создание эмблемы (официального знака праздничного мероприятия) ко Дню рождения города | III-IV кварталы 2016 года; I квартал 2017 года | В.Ю. Прокофьев, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города |
| 3.2. | Городской смотр-конкурс "Лучший товар года - 2017" | март 2017 года | Е.Н. Швец, начальник управления по потребительскому рынку администрации города |
| 3.3. | Выставка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей, посвященная Дню города | март 2017 года |  |
| 3.4. | Городской конкурс "Предприниматель года - 2017" | май 2017 года |  |
| 3.5. | Выставка достижений малого и среднего бизнеса города Нижневартовска | май 2017 года |  |
| 3.6. | Выставка-ярмарка "Сладкая фантазия" | июнь 2017 года |  |
| 3.7. | Городской конкурс "Лучшее сельскохозяйственное предприятие" среди хозяйств всех категорий | июль-октябрь 2017 года |  |
| 3.8. | Выставка-ярмарка "Школьный экспресс - 2017" | август 2017 года |  |
| 3.9. | Выставки-ярмарки продукции товаропроизводителей агропромышленного комплекса города | в течение 2017 года |  |
| 3.10. | Выставка "Любимый город" | февраль-март 2016 года | И.В. Чижевская, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" |
| 3.11. | Выставка художественных работ "Тебе, мой город, посвящаю!" | март 2016 года | С.В. Очирова, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" |
| 3.12. | Городской конкурс "Первые шаги" |  |  |
| 3.13. | Выставка "Город IX пятилетки" | март-апрель 2016 года | Л.Е. Ковалева, директор муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
| 3.14. | Выставка "От села до города" | март-май 2017 года |  |
| 3.15. | Выставка работ преподавателя художественного отделения муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" Медведева С.Г. и обучающихся школы | сентябрь-октябрь 2016 года | И.В. Чижевская, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1" |
| 3.16. | Выставка-конкурс "Нижневартовск – город будущего. Любимый город" | 21 октября 2016 года | Н.В. Горина, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" |
| 3.17. | Выставка работ профессиональных художников города Нижневартовска "Нижневартовские сезоны. Мы – романтики" | 25 ноября 2016 года |  |
| 3.18. | Городской конкурс видеороликов "45 секунд о Нижневартовске" | март 2017 года | О.В. Гаврилова, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| 3.19. | Открытый городской фестиваль авторской песни "Бард-Тоника 2017", посвященный Дню города | апрель 2017 года | Л.П. Чабанец, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |
| 3.20. | Городской фестиваль детского и юношеского творчества "Самотлорские роднички" | февраль-март 2017 года | О.П. Козлова, директор департамента образования администрации города; руководители образовательных организаций; А.В. Черногалов, директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" |
| 3.21. | Выставка архивных документов и полиграфических изданий из библиотеки муниципального архива | февраль-март 2017 года | Т.В. Халиуллина, начальник архивного отдела администрации города |
| 3.22. | Виртуальная выставка архивных документов (официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска) | март-июнь 2017 года |  |

| 3.23. | Турнир по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений, посвященный Дню города | ноябрь 2017 года | О.Г. Вовк, начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города; О.А. Третьяк, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Культурно-массовые и спортивные мероприятия |
| 4.1. | Театрализованный праздничный концерт, посвященный 45-летию города Нижневартовска | март 2017 года | Я.В. Гребнева, начальник управления культуры администрации города; Л.П. Чабанец, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |
| 4.2. | XXXXII фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" | июнь 2017 года | Я.В. Гребнева, начальник управления культуры администрации города; Е.Н. Швец, начальник управления по потребительскому рынку администрации города; О.А. Третьяк, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города |
| 4.3. | Концерт творческих коллективов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" | ноябрь 2016 года | А.В. Черногалов, директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" |
| 4.4. | Фестиваль детских талантов "Радуга творчества - 2016" | апрель 2016 года |  |
| 4.5. | Участие в окружной акции "Имя героя – школе" | в течение 2016-2017 годов | О.П. Козлова, директор департамента образования администрации города; руководители образовательных организаций |
| 4.6. | Единый классный час "С днем рождения, любимый город!" | 09.03.2017 |  |
| 4.7. | Концерт творческих коллективов "Тебе, любимый Нижневартовск, посвящается!" | апрель 2017 года | А.В. Черногалов, директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" |
| 4.8. | Соревнования по видам спорта среди ветеранов спорта в рамках празднования 45-летия города Нижневартовска | в течение 2017 года | О.А. Третьяк, начальник управления по физической культуре и спорту администрации города |
| 4.9. | Спартакиада среди дошкольных образовательных организаций в рамках празднования 45-летия города Нижневартовска |  |  |

| 4.10. | Спартакиада трудящихся в рамках празднования 45-летия города Нижневартовска |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.11. | Спартакиада среди лагерей дневного пребывания и подростковых клубов по месту жительства "Самотлорские спортивные игры" в рамках празднования 45-летия города Нижневартовска | июнь, август 2017 года |  |
| 4.12. | Соревнования по лыжным гонкам "Лыжня для всех", посвященные 45-летию города Нижневартовска | март 2017 года |  |
| 4.13. | Игра-путешествие "Мой город" для подростковых клубов по месту жительства | летний период 2016 года | А.В. Лисин, директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" |
| 4.14. | Фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна" | март 2017 года | О.Г. Вовк, начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города; Л.П. Чабанец, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |
| 4.15. | Неделя Добра (помощь старожилам города) | апрель 2016 года | А.В. Лисин, директор муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" |
| 4.16. | Мероприятие ко Дню пожилых людей (с чествованием ветеранов труда, старожилов города Нижневартовска) | октябрь 2017 года | О.Г. Вовк, начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города; О.В. Гаврилова, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| 4.17. | Гражданский форум общественных объединений, посвященный 45-летию города Нижневартовска | ноябрь 2017 года | О.Г. Вовк, начальник управления по социальной и молодежной политике администрации города; Л.П. Чабанец, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |
| 4.18. | "Музыкальная гостиная" | 1 марта 2016 года; 1 марта 2017 года | Ю.В. Фетисова, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" |
| 4.19. | Цикл выездных концертов "В рабочий полдень" | февраль-март 2016-2017 годов | Л.П. Чабанец, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" |

| 4.20. | Цикл библиотечных мероприятий, посвященных Дню города | февраль-март 2016 года | И.Е. Ивлева, директор муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.21. | Праздничный концерт "Тебе, любимый город", посвященный Дню города | март 2016 года; март 2017 года | Е.А. Князева, директор муниципального бюджетного учреждения "Центр национальных культур" |
| 4.22. | Познавательно-развлекательная программа "Я люблю свой город" |  |  |
| 4.23. | Цикл праздничных гостиных для общественных организаций льготной категории граждан; цикл выездных мероприятий для детей и подростков в каникулярный период | 2016-2017 годы | О.В. Гаврилова, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| 4.24. | Музыкально-поэтический фестиваль "Тебе, мой город, посвящаю!" | 5 марта 2016 года | С.В. Очирова, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3" |
| 4.25. | Народное гулянье "Нижневартовск – лучший город земли" | 9 марта 2016 года; 9 марта 2017 года | О.В. Гаврилова, директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Октябрь" |
| 4.26. | Музыкальная гостиная. Концерт преподавателей (солистов и ансамблей), посвященный 45-летию города Нижневартовска "Город нашей судьбы" | 27 января 2017 года | Н.В. Горина, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2" |
| 4.27. | "Музыкальная гостиная" | 1 марта 2017 года | Ю.В. Фетисова, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" |
| 4.28. | Проведение дней открытых дверей в управлении ЗАГС администрации города для обучающихся муниципальных общеобразовательных школ города с организацией выставки альбомов "Семейные праздники, обряды, традиции города Нижневартовска", поздравительной документации, атрибутики, имеющей отношение к истории образования органов ЗАГС | в течение 2017 года | Н.А. Богданова, начальник управления записи актов гражданского состояния администрации города |

| V. Организационные мероприятия |
| --- |
| 5.1. | Подготовка предложений по изготовлению сувенирной продукции, посвященной 45-летию города Нижневартовска | октябрь 2016 года | Т.В. Воронова, управляющий делами администрации города; Я.В. Гребнева, начальник управления культуры администрации города; С.В. Селиванова, исполняющий обязанности начальника управления по информационной политике администрации города; В.М. Куранова, директор муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" |
| 5.2. | Организация приглашения на праздничный концерт, посвященный 45-летию города Нижневартовска, высших должностных лиц, руководителей организаций всех форм собственности, почетных гостей | I квартал 2017 года | Т.В. Воронова, управляющий делами администрации города; О.Н. Панина, начальник управления делами администрации города; структурные подразделения администрации города |
| 5.3. | Подготовка списков иногородних гостей для участия в праздничных мероприятиях | IV квартал 2016 года |  |
| 5.4. | Организация награждения муниципальным юбилейным нагрудным знаком | март-июнь 2017 года | О.Н. Панина, начальник управления делами администрации города; Я.В. Гребнева, начальник управления культуры администрации города; Т.А. Иванова, руководитель аппарата Думы города |
| 5.5. | Подготовка документов для представления к награждению: - государственными наградами Российской Федерации; - Почетной грамотой Правительства Российской Федерации; - Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; - наградами министерств и ведомств Российской Федерации; - Благодарностью Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе; - наградами Тюменской областной Думы; - наградами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - наградами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; - наградами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | в течение 2016 года | О.Н. Панина, начальник управления делами администрации города; структурные подразделения администрации города; Т.А. Иванова, руководитель аппарата Думы города |
| 5.6. | Подготовка и представление на рассмотрение Думы города документов на награждение знаком "За заслуги перед городом Нижневартовском" и на присвоение почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска" | декабрь 2016 года; декабрь 2017 года | Т.В. Воронова, управляющий делами администрации города; Т.А. Иванова, руководитель аппарата Думы города |
| 5.7. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт) статистической информации о рождении, заключении брака, популярных именах в динамике развития города с 1972 года | IV квартал 2016 года | Н.А. Богданова, начальник управления записи актов гражданского состояния администрации города |
| 5.8. | Создание на официальном сайте рубрики "45 лет городу Нижневартовску", посвященной празднованию юбилея города. Размещение баннер-ссылки на главной странице официального сайта, ведущей в созданную рубрику. Организация доступа к размещению информации структурным подразделениям администрации города, ответственным за празднование юбилея города | IV квартал 2016 года- I квартал 2017 года | С.С. Сидоров, начальник управления по информационным ресурсам администрации города |
| 5.9. | Представление в управление по информационным ресурсам администрации города информации об ответственных лицах за размещение информации в рубрике "45 лет городу Нижневартовску". Размещение информации по празднованию юбилея города в рубрике "45 лет городу Нижневартовску" | IV квартал 2016 года- I квартал 2017 года | структурные подразделения администрации города |