|  | Приложение к решению Думы города Нижневартовска от 29.03.2019 №464 |
| --- | --- |

Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Оздоровление экологической обстановки в городе

Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» за 2018 год

Основной целью муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» (далее – муниципальная программа) является обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

Реализация муниципальной программы в 2018 году осуществлялась 
по основным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления проводились мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В результате работ, проведенных в рамках муниципальных контрактов, на земельных участках, право собственности 
на которые не разграничено, ликвидировано:

- 31 несанкционированная свалка общей площадью 2,05 га, в места размещения вывезено 1 375 м3 коммунальных отходов;

- 2 несанкционированные свалки опасных отходов площадью 0,02 га, вывезено и обезврежено 509 люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства;

- 3 несанкционированные свалки на площади 0,02 га, вывезено 
и обезврежено 1 852,5 кг биологических отходов.

Всего в хозяйственный оборот возвращено 2,12 га захламленных земель.

В качестве стратегического документа, направленного на развитие города в области охраны окружающей среды и природопользования, разработана новая Генеральная схема санитарной очистки территории города Нижневартовска, мероприятия которой нацелены на совершенствование существующей системы санитарной очистки города, обеспечение рациональной организации работ по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов и рассчитаны на ближайшие 5 лет и на перспективу до 2032 года.

Расходы по задаче 1 составили 2 912,80 тыс. рублей (из них из средств бюджета автономного округа 324,00 тыс. рублей) или 97,3% от плана, что обусловлено сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур и неполным исполнением контракта в связи с отсутствием предельного количества отходов (отработанных люминесцентных ламп) предусмотренных контрактом.

Средства окружного бюджета за победу в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» по итогам 2017 года в полном объеме потрачены по целевому назначению на проведение природоохранных мероприятий – ликвидацию несанкционированных свалок на земельных участках города, право собственности на которые не разграничено.

Задача 2. Обеспечение рационального использования, сохранения 
и восстановления природных ресурсов.

В рамках основного мероприятия муниципальной программы «Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения» на разных участках улично-дорожной сети города высажены 10 ландшафтных групп из 11 деревьев разного видового состава (ель, сирень венгерская, калина обыкновенная, дерен белый, пузыреплодник   калинолистный,  яблоня   сибирская,   ирга   канадская)  на  ул. Ленина, ул. 60 лет Октября, на Комсомольском бульваре в районе ФОК «Юбилейный» на общей площади 0,8 га.

Кроме того, в течение летне-осеннего периода профессионально осуществлялись уходные работы (прополка приствольных кругов, подкормка минеральными удобрениями, полив и санитарная обрезка саженцев, а также замена не прижившихся или поврежденных саженцев) за вновь высаженными растениями и насаждениями прошлых лет, высаженными на Комсомольском бульваре, в районе ФОК «Юбилейный», на ул. Мусы Джалиля напротив дома быта «Кристалл», на ул. Ленина в створе ул. Чапаева и ул. Дзержинского, на участке ул. Интернациональная в створе ул. Нефтяников и ул. Северная и на  ул. 60 лет Октября в районе д. 59. Всего по контракту уходные работы произведены за 342 деревьями и кустарниками на общей площади 1,5 га. Проведенный комплекс уходных работ позволил обеспечить своевременное реагирование на негативные антропогенные и природные факторы, и, как следствие, увеличить процент приживаемости у всех проинвентаризированных растений до 83%.

На проведение мероприятий по задаче 2 израсходованы средства городского бюджета в общей сумме 515,00 тыс. рублей или 100% от плана.

Задача 3. Экологическое просвещение населения.

С целью формирования природоохранного мировоззрения, повышения уровня компетентности населения в сфере охраны окружающей среды 
и привлечения широкого круга жителей города к вопросам природоохранной направленности в рамках основного мероприятия «Организация и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» и обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды» 
проведены следующие мероприятия:

- изготовлены и размещены на улично-дорожной сети города 
3 баннера с информацией природоохранной и противопожарной направленности, посвященные теме обращения с отходами в рамках XVI международной экологической акции «Спасти и сохранить», а также  предупреждению возникновения лесных пожаров в городских лесах города Нижневартовска;

- осуществлена 31 трансляция 3 видеороликов «Чистый город – дело каждого из нас», «Сохраним мир вокруг себя», «Берегите лес от пожара» 
в телевизионном эфире телеканалов «Мегаполис» и «Самотлор»;

- разработаны и изготовлены информационные материалы природоохранной направленности: книжка-раскраска «Зеленой тропой» (4 600 шт.), 7 видов листовок-наклеек с информацией о раздельном сборе отходов и экологичном образе жизни, о предупреждении возникновения лесных пожаров, об озеленении города (6 700 шт.). Данные информационные материалы направлены в управляющие компании города для информирования жителей города о природоохранных правилах и требованиях для распространения их на информационных стендах жилых домов, в садово-огороднические некоммерческие товарищества, в учреждения образования - для использования в работе, а также вручены в качестве призов победителям и активным участникам природоохранных мероприятий;

- проведены торжественные мероприятия, посвященные открытию 
и подведению итогов XVI международной экологической акции «Спасти 
и сохранить» с художественным и тематическим оформлением мест проведения мероприятий;

- организован и проведен городской конкурс «ЭкоЛидер» среди образовательных организаций города с целью выявления достижений образовательных организаций города в эколого-просветительской 
и природоохранной деятельности.

Соисполнителем муниципальной программы и МБУ «Библиотечно-информационная система» проведены порядка 200 познавательных экологических мероприятий с поощрением активных участников.

В городе прошло более 3 000 природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, в которых приняли участие более 107 тыс. человек или каждый третий житель города.

Расходы по задаче 3 составили 540,84 тыс. рублей или 99,9% от плана, что обусловлено сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств окружного и городского бюджета направлено 4 048,50 тыс. рублей, из них из средств бюджета автономного округа – 324,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 968,64 тыс. рублей или 98,0%, из них из средств бюджета автономного округа 324,00 тыс. рублей - 100% (таблица 1).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы (таблица 2) свидетельствует о достижении плановых значений, 
а также об улучшении двух показателей результативности по отношению 
к ожидаемому:

1. Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление, составила 2,12 га, что на 0,01% выше планового показателя (2,11 га).

2. Количество документов, направленных на развитие города в области охраны окружающей среды и природопользования, составило 1 единицу, что соответствует ожидаемому значению показателя.

3. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города составила 39%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

4. Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям, составила 2,3 га, что соответствует ожидаемому значению показателя.

5. Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений составил 83%, что на 1% выше планового показателя (82%).

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута.

Таблица 1

Анализ объемов финансовых затрат основных мероприятий муниципальной программы

«Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

за 2018 год

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами | бюджет округа | 324,00 | 324,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 2 668,19 | 2 588,80 | -79,39 | -2,98 |
| Итого по задаче 1 |  | всего | 2 992,19 | 2 912,80 | -79,39 | -2,65 |
|  |  | бюджет округа | 324,00 | 324,00 | - | - |
|  |  | бюджет города | 2 668,19 | 2 588,80 | -79,39 | -2,98 |
| Задача 2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения | бюджет города | 515,00 | 515,00 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2 |  | бюджет города | 515,00 | 515,00 | 0 | 0 |
| Задача 3. Экологическое просвещение населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение международной экологической акции «Спасти и сохранить» и обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды | бюджет города | 541,31 | 540,84 | -0,47 | -0,09 |
| Итого по задаче 3 |  | бюджет города | 541,31 | 540,84 | -0,47 | -0,09 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 4 048,50 | 3 968,64 | -79,86 | -1,97 |
|  |  | бюджет округа | 324,00 | 324,00 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет города | 3 724,50 | 3 644,64 | -79,86 | -2,14 |

Таблица 2

Анализ показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года»

за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Результата реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемый | фактический | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1. | Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление | га | 2,11 | 2,12 | 0,01 | +0,5 |
| 2. | Количество документов, направленных на развитие города в области охраны окружающей среды и природопользования | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города | % | 39,0 | 39,0 | 0 | 0 |
| 4. | Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям | га | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 |
| 5. | Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений | % | 82 | 83 | +1 | +1 |