## Приложение 1 (мероприятия)
Приложение к решению
Думы города Нижневартовска
от 26.09.2014 №629
Приложение к муниципальной программе «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014 – 2020 годы»
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции
№ | Наименование объекта | Мощность объекта | Год начала и окончания строительства | Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости на 01.01.14 | Объем финансирования на 2014 - 2020 годы, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. рублей
[7 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1. Проектирование и строительство инженерных сетей в целях создания условий для жилищного строительства
1.1. | г. Нижневартовск, территория Старого Вартовска. Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6, в том числе: сети газоснабжения | 149980 кв.м/ 24,563 км | 2006 - 2020 | 342599 | 171522 | 171521.88 | 16820 | 0 | 0 | 40539.88 | 37400 | 37400 | 39362
| бюджет города |  |  |  |  | 17152 | 1682 |  |  | 4054 | 3740 | 3740 | 3936
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 154369.88 | 15138 |  |  | 36485.88 | 33660 | 33660 | 35426
1.2. | Старый Вартовск (III очередь строительства). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 9,23 км | 2013-2018 | 63399 | 60956 | 60956 | 2340 | 16667 | 7778 | 15000 | 19171 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6476 | 1360 | 1667 | 778 | 1500 | 1171
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 54480 | 980 | 15000 | 7000 | 13500 | 18000
1.3. | Старый Вартовск (III очередь строительства). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | 10,19 км / 5 шт | 2013-2018 | 106359 | 103638 | 103638 | 4328 | 12166 | 7442 | 52000 | 27702 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 10364 | 1637 | 1217 | 744 | 5200 | 1566
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 93274 | 2691 | 10949 | 6698 | 46800 | 26136
1.4. | Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска. Магистральные сети водоснабжения | 6,99 км | 2017-2020 | 82700 | 82700 | 82700 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 27200 | 40500
5. | Застройка Восточного планировочного района. III очередь. Магистральные инженерные сети. Кварталы №19 - 22. 2 этап. Магистральные инженерные сети. Квартал 19 | 0,714 км | 2013-2014 |  |  | 0
6. | Застройка Восточного планировочного района. III очередь. Магистральные инженерные сети. Кварталы №19 - 22. 4 этап- магистральные инженер-ные сети. Квартал 21 | 1,434 км | 2013-2014 |  |  | 0
7. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительств. Канализационная насосная станция | 230 л/сек водопровод - 0,185 км сети канализации 1,889 | 2009-2014
| бюджет города |  |  |  |  | 8270 |  |  |  | 500 | 1000 | 2720 | 4050
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 74430 |  |  |  | 4500 | 9000 | 24480 | 36450
1.5. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства). Инженерное обеспечение микрорайона 1. (кварталы 25 -26) | 12,2/1/46,5 км/шт/МВт | 2014-2016 | 117732 | 117732 | 117732 | 9582 | 47269 | 60881 | 0 | 0 | 0 | 0
0
10. | [5 empty] | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 11773 | 958 | 4727 | 6088
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 105959 | 8624 | 42542 | 54793
1.6. | Восточный планировочный район (IV очередь строительства). Инженерное обеспечение микрорайона. Кварталы №27-34 | определяется обоснованием инвестиций | 2018-2020 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 50000 | 65000
12. | Застройка микрорайона Центральный в г. Нижневартовске. Корректировка. Магистральные инженерные сети | Определяется обоснованием инвестиций | 2014-2016
13. | Инженерное обеспечение жилого дома по ул. Ленина в квартале А | Определяется обоснованием инвестиций | 2016-2017 |  |  | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 500 | 5000 | 6500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  | 4500 | 45000 | 58500
1.7. | г. Нижневартовск. Территория Старого Вартовска. 3 очередь строительства. Инженерное обеспечение кварталов В1.2 – В1.7 | 1,24 км | 2018-2020 | 338055 | 338055 | 338055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91400 | 120000 | 126655
15. | Теплотрасса и водовод по улице Мусы Джалиля от улицы Таёжной до камеры УТ-1 | 1,028 км | доввод
16. | Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной, индивидуальной застройки | 5,685 км | 2006-2014
| бюджет города |  |  |  |  | 34195 |  |  |  |  | 9140 | 12000 | 13055
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 303860 |  |  |  |  | 82260 | 108000 | 113600
1.8. | Водовод по улице Нефтяников от улицы Таёжной до улицы Ленина | 0,348 км | 2017 | 15042 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 13500 |  |  |  | 13500
1.9. | Инженерное обеспечение микрорайонов 9П, 16П | определяется обоснованием инвестиций | 2017-2019 | 38132 | 38132 | 38132 | 0 | 0 | 0 | 16313 | 11819 | 10000 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 3813 |  |  |  | 1631 | 1182 | 1000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 34319 |  |  |  | 14682 | 10637 | 9000
1.10. | Инженерное обеспечение микрорайона Прибрежный-3.1 | определяется обоснованием инвестиций | 2018-2020 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13000 | 28000
| бюджет города |  |  |  |  | 5100 |  |  |  |  | 1000 | 1300 | 2800
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 45900 |  |  |  |  | 9000 | 11700 | 25200
1.11. | Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Инженерное обеспечение и благоустройство. 2 этап | 2886/2 м/ТП | 2010-2014 | 131226 | 15887 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 150 | 150
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 1350 | 1350
1.12. | Застройка Восточного планировочного района. III очередь. Магистральные инженерные сети. Кварталы №19-22. 4 этап - магистральные инженерные сети. Квартал №21 | 1434,5 м | 2013-2014 | 38890 | 3684 | 3684 | 3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 368 | 368
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 3316 | 3316
1.13. | Теплотрасса и водовод по улице Мусы Джалиля от улицы Таежной до камеры УТ-1 | 1028 м | 2013-2014 | 34971 | 15682 | 1213 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 121 | 121
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 1092 | 1092
1.14. | Водовод от ВОС-2 - поселок малоэтажной и индивидуальной застройки | 5685 км | 2007-2014 | 206726 | 106 | 105.71 | 105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 105.71 | 105.71
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
1.15. | Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Канализационная станция. II этап - канализационная насосная станция | 230 л/ сек | 2009-2015 | 84661 | 1838 | 1838 | 4.9 | 1833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1838 | 4.9 | 1833.1
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
1.16. | Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | 27,31 км | 2005-2014 | 332890 | 5353 | 69.63 | 69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 69.63 | 69.63
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
1.17. | Застройка микрорайона №9 в г. Нижневартовске | 1128,64 куб.м/сут/3027,6 кВА/9297 Гкал/час | 2007-2014 | 12161 | 12161 | 12161 | 12161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1216 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 10945 | 10945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Застройка Старогшо Вартовска. 3-я очередь строительства. Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г.Нижневартовска. (1,2 этапы - магистральные сети газоснабжения | обследование | 2014 | 98 | 98 | 97.75 | 97.75
| бюджет города |  |  |  |  | 97.75 | 97.75
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
| Итого по задаче 1 | - | - | 2116641 | 1153544 | 1119403.97 | 51905.99 | 77935.1 | 76101 | 143852.88 | 212492 | 257600 | 299517
| бюджет города |  |  |  |  | 114609.09 | 7769.99 | 9444.1 | 7610 | 14385 | 19299 | 25760 | 30341
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 1004794.88 | 44136 | 68491 | 68491 | 129467.88 | 193193 | 231840 | 269176
Задача 2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства для обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры
2.1. | Реконструкция поверхно-стного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки питьевого назначения для г. Нижневартовска. Пусковой комплекс. Корректировка. 1 и 2 этапы | 150 тыс. куб.м в сутки | доввод | 297665 | 28741 | 28741 | 28741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 28741 | 28741
бюджет автономного округа
2.2. | Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной | 2,0 км | 2013-2015 | 519086 | 331101 | 331101 | 153614 | 177487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 16555 | 7681 | 8874
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 314546 | 145933 | 168613
2.3. | Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационные очистные сооружения | ПИР | 2017-2019 | 60375 | 60375 | 60375 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 21000 | 21375 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6038 |  |  |  | 1800 | 2100 | 2138
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 54337 |  |  |  | 16200 | 18900 | 19237
2.4. | Газоснабжение кварталов жилой застройки. I, II, III очереди Старого Вартовска | определяется обоснованием инвестиций | 2017-2020 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 11500 | 10500 | 12500
| бюджет города |  |  |  |  | 5500 |  |  |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 39500 |  |  |  | 9500 | 10000 | 9000 | 11000
2.5. | Газоснабжение города Нижневартовска на развитие города до 2010 года. Второй источник газоснабжения и кольцевой газопровод для газораспределительной системы города. Пусковой комплекс 1 | 6,55 км | 2017-2018 | 148900 | 148900 | 148900 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 78900 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 7445 |  |  |  | 3500 | 3945
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 141455 |  |  |  | 66500 | 74955
| Итого по задаче 2 | - | - | 1071026 | 614117 | 614117 | 182355 | 177487 | 0 | 98500 | 111400 | 31875 | 12500
| бюджет города |  |  |  |  | 64279 | 36422 | 8874 | 0 | 6300 | 7545 | 3638 | 1500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 549838 | 145933 | 168613 | 0 | 92200 | 103855 | 28237 | 11000
Задача 3. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования
3.1. | Реконструкция здания филиала художественной школы №31 под детский сад комбинированного вида №40 «Золотая рыбка» | 200 мест | доввод | 117606 | 60 | 59.744 | 59.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 59.744 | 59.744
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
3.2. | Реконструкция здания детского сада №22 в микрорайоне 3, ул. Менделеева 20а | 200 мест | 2013-2014 | 149090 | 101269 | 101269 | 101269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 10127 | 10127
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 91142 | 91142
3.3. | Детский сад в квартале 21 (стр. №6) | 320 мест | 2014-2017 | 379558 | 379166 | 379166 | 3646 | 242426 | 49451 | 83643 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 37917 | 365 | 24243 | 4945 | 8364
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 341249 | 3281 | 218183 | 44506 | 75279
3.4. | Детский сад в квартале 25 | 260 мест | 2017 - 2019 | 310600 | 310600 | 310600 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 160600 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 31060 |  |  |  | 5000 | 10000 | 16060
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 279540 |  |  |  | 45000 | 90000 | 144540
3.5. | Детский сад в квартале "Центральный" | 260 мест | 2014-2015 | 238083 | 238083 | 238083 | 146599 | 91484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 23808 | 14660 | 9148
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 214275 | 131939 | 82336
3.6. | Детский сад в квартале 23 (№9) | 260 мест | 2014 - 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города
бюджет автономного округа
3.7. | Детский сад в квартале 23 (№8) | 260 мест | 2014 - 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города
бюджет автономного округа
3.6. | Средняя общеобразовательная школа в квартале 18 Восточного планировочного района | 825 учащихся | 2017-2022 | 580000 | 570938 | 327440 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 56090 | 130000 | 121350
| бюджет города |  |  |  |  | 32744 |  |  |  | 2000 | 5609 | 13000 | 12135
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 294696 |  |  |  | 18000 | 50481 | 117000 | 109215
3.7. | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 17П. Старый Вартовск, 3 очередь строительства | ПИР | 2017 -2018 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 400 | 800
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 10800 |  |  |  | 3600 | 7200
3.8. | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3,4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) в г. Нижневартовске | проектный план | 2014 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 23 | 23
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
3.9. | Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки. г. Нижневартовск, жилая зона, квартал «7а», улица Дзержинского, д.6 и улица Дзержинского, д.6, строение 1 | 180 мест | 2014-2017 | 239017 | 239017 | 239017 | 4444 | 5432 | 46029 | 183112 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 23901 | 444 | 543 | 4603 | 18311
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 50315 | 4000 | 4889 | 41426 | 164801
3.10. | Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный-3 г. Нижневартовска | 260 мест | 2008-2016 | 274930 | 268795 | 268795 | 125610 | 138889 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 26880 | 12561 | 13889 | 430
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 241915 | 113049 | 125000 | 3866
3.11. | Детский сад на 320 мест в квартале №21 г. Нижневартовска | 320 мест | 2008-2016 | 325847 | 320695 | 320695 | 134068 | 147237 | 39390 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 32070 | 13407 | 14724 | 3939
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 288625 | 120661 | 132513 | 35451
3.12. | Детский сад на 320 мест в микрорайоне № 10В г. Нижневартовска | ПИР | 2014 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1090 | 1090
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
| Итого по задаче 3 |  |  | 2627844 | 2441736 | 2198237.744 | 516808.744 | 625468 | 139166 | 340755 | 164090 | 290600 | 121350
| бюджет города |  |  |  |  | 220879.744 | 52736.744 | 62547 | 13917 | 34075 | 16409 | 29060 | 12135
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 1977358 | 464072 | 562921 | 125249 | 306680 | 147681 | 261540 | 109215
Задача 4. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры
4.1. | Памятный знак жертвам политических репрессий | композиция | 2017-2018 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 14000 |  |  |  | 6000 | 8000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
36. | Монумент Покорителям Самотлора | композиция | 2013-2016
4.2. | МУ "Центр национальных культур" ПК3 |  | 2017 | 8600 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 8600 |  |  |  | 8600
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
4.3. | Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | 6000 кв.м | 2017-2020 | 591400 | 591400 | 591400 | 20000 | 0 | 0 | 71400 | 150000 | 150000 | 200000
| бюджет города |  |  |  |  | 77140 | 20000 |  |  | 7140 | 15000 | 15000 | 20000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 514260 |  |  |  | 64260 | 135000 | 135000 | 180000
4.4. | Культурно-зрелищный центр в Старом Вартовске по улице Заводской | ПИР | 2018 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 9000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
4.5. | г.Нижневартовск. Микрорайон №4. Наружные сети электроснабжения. КЛ 0,4 кВ от 2БКТП №4/5 до краеведческого музея по ул.Ленина, дом , корпус 1 | ПИР | 2014 | 130 | 130 | 130 | 130
| бюджет города |  |  |  |  | 130 | 130
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
| Итого по задаче 4 | - | - | 623130 | 623130 | 623130 | 20130 | 0 | 0 | 86000 | 167000 | 150000 | 200000
| бюджет города |  |  |  |  | 108870 | 20130 | 0 | 0 | 21740 | 32000 | 15000 | 20000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 514260 | 0 | 0 | 0 | 64260 | 135000 | 135000 | 180000
Задача 5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации обеспечения условий для развития на территории города физической культуры и спорта
5.1. | Универсальная ледовая арена | 32-50 чел/час/ 6587,3 кв.м | 2015-2017 | 490543 | 490543 | 490543 | 0 | 111020 | 119993 | 259530 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 24528 |  | 5551 | 6000 | 12977
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 466015 | 0 | 105469 | 113993 | 246553
5.2. | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в квартале 20 | 5336 кв.м | 2018-2020 | 453750 | 453750 | 453749.64 | 52.91 | 7887.73 | 0 | 0 | 89700 | 170000 | 186109
| бюджет города |  |  |  |  | 43214.64 | 52.91 | 7887.73 |  |  | 8970 | 17000 | 9304
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 410535 |  |  |  |  | 80730 | 153000 | 176805
5.3. | Ледовый дворец спорта | 3000 зрителей | 2018 -2023 | 1100000 | 1100000 | 45462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 39462
| бюджет города |  |  |  |  | 4546 |  |  |  |  | 600 |  | 3946
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 40916 |  |  |  |  | 5400 |  | 35516
| Итого по задаче 5 |  |  | 2044293 | 2044293 | 989754.64 | 52.91 | 118907.73 | 119993 | 259530 | 95700 | 170000 | 225571
| бюджет города |  |  |  |  | 72288.64 | 52.91 | 13438.73 | 6000 | 12977 | 9570 | 17000 | 13250
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 917466 | 0 | 105469 | 113993 | 246553 | 86130 | 153000 | 212321
Задача 6. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в границах города
Строительство
6.1. | Улица Зимняя (№14′) от улицы №3 до улицы №16 (Маршала Жукова – Интернациональная) | 0,58 км | 2006-2017 | 62454 | 185 | 184.53 | 28.53 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 184.53 | 28.53 |  |  | 156
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.2. | Улица Зимняя (№14′) от улицы №16 (Интернацио-нальная) до улицы №18' | 0,24 км | 2015-2016 | 52622 | 52622 | 50726.7 | 0 | 37845.7 | 12881 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 2536 |  | 1892 | 644
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 48190.7 |  | 35953.7 | 12237
6.3. | Улица Набережная (№2а) от улицы №7 до улицы №11 (Мусы Джалиля – Чапаева) | 0,54 км | 2008-2017 | 82911 | 50200 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 2510 |  |  |  | 2510
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 47690 |  |  |  | 47690
6.4. | Улица №18′ от улицы №14′ до улицы №14 и ливневая канализация по улице №14 от улицы №16 до улицы №18" | 1,106 км | 2005-2016 | 239428 | 31926 | 46443 | 0 | 0 | 46443 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 2322 |  |  | 2322
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 44121 |  |  | 44121
6.5. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17 | 1,59041 км | 2011-2015 | 238532 | 138073 | 138073 | 71213 | 66860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6904 | 3561 | 3343
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 131169 | 67652 | 63517
6.6. | Застройка Восточного планировочного района г.Нижневартовска.III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17. 3 этап. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (10) | 0,74км | 2014-2017
бюджет города
бюджет автономного округа
6.6. | г. Нижневартовск, Восточный планировочный район, 3 очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы № 19-22. Улица №17 от ул. Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от ул. Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | 1,473 км | 2014-2017 | 289597 | 289597 | 289597 | 123847 | 83722 | 41768 | 40260 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 14479 | 6192 | 4186 | 2088 | 2013
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 275118 | 117655 | 79536 | 39680 | 38247
6.7. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Улица Героев Самотлора (№17) от улицы №21 до улицы Северной (№18) | 0,44 км | 2015-2018 | 73400 | 73400 | 73400 | 0 | 4700 | 0 | 24334 | 44366 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 8135 |  | 4700 |  | 1217 | 2218
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 65265 |  |  |  | 23117 | 42148
6.8. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Улица №18 от улицы №16 до улицы №17 | 0,68 км | 2019-2020 | 93300 | 93300 | 93300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4666 | 88634
| бюджет города |  |  |  |  | 4665 | [5 empty] | 233 | 4432
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 88635 | [5 empty] | 4433 | 84202
6.9. | Застройкка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 17. Улица №20 (от улицы №22 до улицы №10) | 0,5 км | 2019-2020 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 26000
| бюджет города |  |  |  |  | 2800 | [5 empty] | 1500 | 1300
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 53200 | [5 empty] | 28500 | 24700
6.10. | г. Нижневартовск, Восточный планировочный район, 3 очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы № 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 2 этап. Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23 | 0,225 км | 2019
бюджет города
бюджет автономного округа
6.12. | г. Нижневартовск, Восточный планировочный район, 3 очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы № 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 3 этап. Улица №23 от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 | 0,545 км | 2014-2017
бюджет города
бюджет автономного округа
6.10. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Улица Мира (№10) от улицы Героев Самотлора (№17) до улицы Восточный объезд | 0,64 км | 2015-2017 | 123866 | 123866 | 123866 | 29 | 8571 | 66119.4 | 49146.6 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 14363.33 | 29 | 8571 | 3306 | 2457.33
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 109502.67 |  |  | 62813.4 | 46689.27
6.11. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство.Улица Северная (№18) от улицы Первопоселенцев до улицы Интернациональной | 1,2 км | 2015-2020 | 282147 | 229513 | 229512.63 | 0 | 8599.63 | 0 | 11821 | 61200 | 61200 | 86692
| бюджет города |  |  |  |  | 19645.63 |  | 8599.63 |  | 591 | 3060 | 3060 | 4335
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 209867 |  |  |  | 11230 | 58140 | 58140 | 82357
6.12. | Восточный объезд города Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты -Мансийской до улицы Летней (№1'). 1 этап. 2 пусковой комплекс | 1,07 км | 2016-2020 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 90000 | 60000
| бюджет города |  |  |  |  | 13501 |  |  |  | 3001 | 3000 | 4500 | 3000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 256499 |  |  |  | 56999 | 57000 | 85500 | 57000
6.13. | Восточный обход города Нижневартовска | ПИР | 2019-2020 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
57. | Проезд Заозёрный (ул.3А) от улицы №14′ до улицы №14 (Северная – Зимняя) | ПИР | 2019 |  |  | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 3000 | 3000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.14. | Инженерное обеспечение микрорайона №14П в поселке малоэтажной застройки г. Нижневартовска. Улицы №9*, №10* | 0,36 км | 2018 | 38420.157 | 38420 | 38420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38420 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | 1920
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 36500 |  |  |  |  | 36500
6.15. | г. Нижневартовск. Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П. Улицы 2, 4, 9 | 1,56 км | 2005-2020 | 67697 | 39108 | 39108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19108
| бюджет города |  |  |  |  | 1955 | [5 empty] | 1000 | 955
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 37153 | [5 empty] | 19000 | 18153
6.16. | г. Нижневартовск. Тюменская область. Территория Старого Вартовска. Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6. Улица №1В от улицы Лопарева до улицы №8В, Улица №8В от улицы №15 до улицы №1В | 0,26 км /0,53 км | 2020 | 35153 | 35153 | 35153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35153
| бюджет города |  |  |  |  | 1758 | [6 empty] | 1758
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 33395 | [6 empty] | 33395
6.17. | Инженерное обеспечение жилого квартала В-1.1. г. Нижневартовска. Проезды | 0,4 км | 2008-2018 | 51271 | 28833 | 28833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28833 | 0 | 0
62. | Застройка Старого Вартовска 3-я очередь строительства. Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П,4П,5П город Нижневартовск".Улица №8* (от улицы №9* до улицы №11*). Улица №11* (от улицы №2* до улицы №8*). Улица №2* (от улицы №9* до улицы №11*).Улица №6* (от улицы №9* до улицы №11*). .Улица №4*(от улицы №9* до улицы №11*). Улица №9*(от улицы №2* до улицы №8*) | 5.62 | 2018-2025 |  |  | 0
0
0
| бюджет города |  |  |  |  | 1442 |  |  |  |  | 1442
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 27391 |  |  |  |  | 27391
6.18. | Надземный пешеходный переход по улице Ленина в районе Центрального рынка | ПИР | 2017 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.19. | Подземный пешеходный переход по улице Интернациональной в районе Сбербанка | ПИР | 2018 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.20. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до улицы Первопоселенцев | ПИР | 2014 | 1460 | 1460 | 1460 | 0 | 1460
| бюджет города |  |  |  |  | 1460 |  | 1460
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.21. | Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до улицы Восточный обход (три этапа) | 1,8 км | 2014-2016 | 48799 | 48799 | 48795.9 | 1510 | 16889.3 | 30396.6
| бюджет города |  |  |  |  | 3874 | 1510 | 844 | 1520
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 44921.9 |  | 16045.3 | 28876.6
6.22. | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской | ПИР | 2014-2015 | 8700 | 8700 | 8700 | 33 | 8667
| бюджет города |  |  |  |  | 8700 | 33 | 8667
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.23. | Город Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18) | ПИР | 2014 | 128 | 128 | 128.206 | 128.206
| бюджет города |  |  |  |  | 128.206 | 128.206
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
6.24. | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул.Чапаева до ул. Ханты-Мансийской | ПИР | 2014 | 50 | 50 | 50 | 50
| бюджет города |  |  |  |  | 50 | 50
бюджет автономного округа
6.25. | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по устройству подъездных путей к детскому саду строительство которого предложено на базе строительства объекта "Общественно коммерческий центр в Старой части города" по улице Советской 25 б |  | 2014 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| бюджет города |  |  |  |  | 8000 | 8000
бюджет автономного округа
| Итого по строительству |  |  | 2138935.157 | 1632333 | 1644950.966 | 204838.736 | 237314.63 | 197608 | 241917.6 | 235819 | 208866 | 318587
| бюджет города |  |  |  |  | 136332.696 | 19531.736 | 42262.63 | 9880 | 17945.33 | 14640 | 13293 | 18780
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 1508618.27 | 185307 | 195052 | 187728 | 223972.27 | 221179 | 195573 | 299807
Реконструкция
6.26. | Реконструкция улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийской до улицы Нефтяников. Ливневая канализация | 1,93 км | 2017-2018 | 31471 | 31471 | 31470.794 | 70.794 | 0 | 0 | 7813 | 23587 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1641.794 | 70.794 |  |  | 391 | 1180
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 29829 |  |  |  | 7422 | 22407
6.27. | Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска | 0,074 км | 2014-2015 | 83100 | 83100 | 83100 | 20000 | 63100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 83100 | 20000 | 63100
бюджет автономного округа
6.28. | Реконструкция улицы Мусы Джалиляот улицы Г.И. Пикмана до улицы Ленина (в т.ч. проезд в микрорайон 8) | 1,3 км | 2017-2018 | 30164 | 30164 | 30164 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 18164 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 1508 |  |  |  | 600 | 908
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 28656 |  |  |  | 11400 | 17256
6.29. | Реконструкция улицы №3 (Маршала Жукова) от улицы №18 до улицы №14′ (Северная - Зимняя) | ПИР | 2019 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 9500 | [5 empty] | 9500
6.30. | Реконструкция улицы Северной (№18) от улицы Марашала Жукова (№3П) до улицы Индустриальной (№5П) | ПИР | 2020 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
| бюджет города |  |  |  |  | 600 | [6 empty] | 600
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 11400 | [6 empty] | 11400
6.31. | Реконструкция улицы Интернациональной | ПИР | 2019 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6500 | [5 empty] | 6500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
| Итого по реконструкции | - | - | 173235 | 173235 | 173234.794 | 20070.794 | 63100 | 0 | 19813 | 41751 | 16500 | 12000
| бюджет города |  |  |  |  | 93849.794 | 20070.794 | 63100 | 0 | 991 | 2088 | 7000 | 600
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 79385 | 0 | 0 | 0 | 18822 | 39663 | 9500 | 11400
| Итого по задаче 6 |  |  | 2312170.157 | 1805568 | 1818185.76 | 224909.53 | 300414.63 | 197608 | 261730.6 | 277570 | 225366 | 330587
| бюджет города |  |  |  |  | 230182.49 | 39602.53 | 105362.63 | 9880 | 18936.33 | 16728 | 20293 | 19380
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 1588003.27 | 185307 | 195052 | 187728 | 242794.27 | 260842 | 205073 | 311207
Задача 7. Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города и городского кладбища.
7.1. | Городское кладбище | 5,1 га/ 5 тыс.мест захоронения | 2014-2025 | 280000 | 280000 | 110866.1 | 40866.1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000
| бюджет города |  |  |  |  | 110866.1 | 40866.1 |  |  | 15000 | 15000 | 20000 | 20000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.2. | МБОУ "Гимназия №1". Отвод ливневых вод | 134 п.м | 2017 | 6825 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 6500 |  |  |  | 6500
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.3. | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара | 0,46 км | 2014-2020 | 54090 | 54090 | 54090 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 15000 | 12090
| бюджет города |  |  |  |  | 54090 | 2000 |  |  | 10000 | 15000 | 15000 | 12090
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.4. | Отвод ливневых вод с территорий микрорайонов города | 7 микрорайонов | 2014-2020 | 86941 | 85757 | 85757.517 | 224.907 | 0 | 0 | 25532.61 | 20000 | 20000 | 20000
| бюджет города |  |  |  |  | 85757.517 | 224.907 |  |  | 25532.61 | 20000 | 20000 | 20000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.5. | Освещение территорий микрорайонов города | 9 микрорайонов | 2014-2020 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| бюджет города |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.6. | Разворотная площадка на МЖК | 4420 кв.м | 2008-2017 | 23602 | 7950 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 7950 | 0 |  |  | 7950
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.7. | Перенос разворотной площадки - поселок "У Северной рощи" | 4100 кв.м | 2019-2020 | 69572 | 69572 | 69572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29572 | 40000
| бюджет города |  |  |  |  | 69572 | [5 empty] | 29572 | 40000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.8. | Разворотная площадка "ДРСУ" | 4240 кв.м | 2019- 2020 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000
| бюджет города |  |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 10000 | 25000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.9. | Застройка квартала "Молодёжный" по улице Ленина. Внутриквартальные инженерные сети и благоустройство. Этап - благоустройство | 6,23 га | 2017-2019 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 8000 | 8000 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 21000 |  |  |  | 5000 | 8000 | 8000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.10. | Расчистка и берегоукрепление озера Комсомольское. 2 этап. Благоустройство пляжных зон | 2,18 га | 2017 | 7201 | 7201 | 7200.5 | 0 | 0 | 0 | 7200.5 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 7200.5 |  |  |  | 7200.5
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.11. | Расчистка и берегоукрепление озера Комсомольское. 3 этап. Берегоукрепление | 2,2 км | 2017-2020 | 37203 | 37203 | 37203 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 14203 | 10000 | 5000
| бюджет города |  |  |  |  | 37203 |  |  |  | 8000 | 14203 | 10000 | 5000
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.12. | Временный объезд по улице Героев Самотлора на участке от улицы Мира (№10) до улицы №21 | 074 км | 2013-2014 | 23196 | 10811 | 10810.78 | 10810.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 10810.78 | 10810.78
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.13. | Застройка Восточного планировочного района. 4 очередь строительства. Площадка для складирования торфа | ПИР | 2014 | 1500 | 1500 | 27.111 | 27.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 27.111 | 27.111
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.14. | Жилой дом №4 в квартале Молодежный. Встроенные нежилые помещения. (Прочие затраты) | доввод | 2014 | 438 | 438 | 437.61 | 437.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 437.61 | 437.61
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0
7.15. | Капитальный ремонт памятника "Покорителям Самотлора" | ремонт | 2014 | 2797 | 2797 | 0 | 0
| бюджет города |  |  |  |  | 0 | 0
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
7.15. | Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал №18. Улица № 17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Временная автодорога | 0,739 км | 2014 | 1447 | 1447 | 1446.265 | 1446.265
| бюджет города |  |  |  |  | 1446.265 | 1446.265
бюджет автономного округа
| Итого по задаче 7 | - | - | 728015 | 698469 | 527860.883 | 55812.773 | 0 | 0 | 105183.11 | 92203 | 132572 | 142090
| бюджет города |  |  |  |  | 527860.883 | 55812.773 | 0 | 0 | 105183.11 | 92203 | 132572 | 142090
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе | - | - | 11523119.157 | 9380857 | 7890689.997 | 1051974.947 | 1300212.46 | 532868 | 1295551.59 | 1120455 | 1258013 | 1331615
в том числе:
| бюджет города |  |  |  |  | 1338969.847 | 212526.947 | 199666.46 | 37407 | 213596.44 | 193754 | 243323 | 238696
| бюджет автономного округа |  |  |  |  | 6551720.15 | 839448 | 1100546 | 495461 | 1081955.15 | 926701 | 1014690 | 1092919