**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 декабря 2019 года |  | №33 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов  Василий Владимирович | – | глава города |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 11 человек. | | |
| Приглашенные: 14 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска.**
2. **О рассмотрении проектной инициативы «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска».**
3. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**
4. **О закрытии муниципальных проектов:**
   1. **«Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)».**
   2. **«Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска».**
5. **О плане работы Проектного комитета администрации города на 2020 год.**
6. **Об исполнении решений Проектного комитета.**
7. **О системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Поручить руководителям муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» и муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» совместно с муниципальным проектным офисом и департаментом финансов администрации города проработать механизм премирования сотрудников учреждений, участвующих в проектной деятельности. Представить доклад о проделанной работе на заседании Проектного комитета администрации города в январе 2020 года.

1.3. Муниципальному проектному офису проработать вопрос о возможности применения мер за неисполнение или некачественное исполнение муниципальными служащими администрации города функций в рамках проектных ролей.

1. **О рассмотрении проектной инициативы «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска».**

**СЛУШАЛИ:**

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять проектную инициативу «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» и принять решение о запуске проекта.

2.2. Назначить руководителем проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» заместителя директора департамента образования администрации города Котова дмитрия Анатольевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

2.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

**Срок – 03.02.2020.**

1. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Информацию о ходе реализации проектов «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2020» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.3. Руководителю проекта «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы в части корректировки сроков с учетом постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 №377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

**Срок – 21.01.2020.**

3.4. Руководителю проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы в части корректировки сроков по завершению строительства объекта и вводу объекта в эксплуатацию с учетом сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

**Срок – 21.01.2020.**

3.5. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.6. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу по строительству объекта «Бульвар на Набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске» для рассмотрения вопроса о запуске проекта на заседании Проектного комитета администрации города в январе 2020 года.

**Срок – 21.01.2020.**

3.7. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1. **О закрытии муниципальных проектов:**

**4.1. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)».**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

**РЕШИЛИ:**

* + 1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
    2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», закрыть проект.

**4.2. «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска».**

**СЛУШАЛИ:**

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

4.2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

4.2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», закрыть проект.

1. **О плане работы Проектного комитета администрации города на 2020 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2020 год (приложение 2 к протоколу).

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

6.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.6. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29 в редакции пункта 2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.11.2019 №32.

6.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.10.2019 №31 в редакции пункта 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.11.2019 №32.

1. **Разное**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

7.1. Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить в муниципальный проектный офис.

**Срок – 03.02.2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города, председатель Проектного комитета администрации города | В.В. Тихонов |
| Заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города,

директор департамента строительства

администрации города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Ситников

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций департамента строительства администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

Приложение к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 25.12.2019 №33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 25 декабря 2019 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов   Василий Владимирович | – | глава города, председатель Проектного комитета администрации города | | 1. Ситников   Виктор Петрович | – | заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович   Наталья Александровна | – | заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Коротаев   Максим Александрович | – | заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам | | 1. Шилова   Татьяна Александровна | – | заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Морозова   Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | 1. Брыль   Наталья Петровна | – | исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Клец   Максим Витальевич | – | председатель Думы города | | 1. Землянкин   Сергей Федорович | – | заместитель председателя Думы города | | 1. Котов   Дмитрий Анатольевич | – | заместитель директора департамента образования администрации города | | 1. Воликовская   Ирина Олеговна | – | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Чеботарев   Станислав Васильевич | – | заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города | | 1. Боровик   Ольга Анатольевна | – | заместитель директора департамента, начальник управления земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Силецкий   Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | 1. Ивахненко   Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | 1. Камадина   Надежда Леонидовна | – | начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Павлова   Елена Владимировна | – | начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Саврасова   Виктория Валентиновна | – | начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города | | 1. Конкина   Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города | | 1. Горемыкина   Галина Михайловна | – | главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города | | 1. Манник   Ольга Геннадьевна | – | ведущий инженер службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | | |