**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 июля 2018 года |  | №15 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. |
| Приглашенные: 8 человек. |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. О закрытии проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».
4. Об исполнении решений Проектного комитета.
5. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Ракитского Алексея Алексеевича – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
1. **О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.
	2. Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений обеспечить создание временных рабочих групп для планирования мероприятий, направленных на реализацию целей и задач национальных, федеральных и региональных проектов, а также межведомственного взаимодействия в рамках реализации указанных проектов.
1. **О закрытии проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».**

**СЛУШАЛИ:**

Гребневу Яну Валерьевну – начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
	2. Утвердить итоговый отчет проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018», закрыть проект.
1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
	2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5, 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2018 №11.
	3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.5 протокола заседания Проектного комитета от 27.04.2018 №12.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета  | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета  | Н.А. Попович  |
|  |  |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета

администрации города от 31.07.2018 №15

|  |
| --- |
| **Список участников****заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** |
| 31 июля 2018 года |  | г. Нижневартовск |
|

|  |
| --- |
| **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** |
| 1. ТихоновВасилий Владимирович
2. Ситников

Виктор Петрович | –– | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации городазаместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города |
| 1. ПоповичНаталья Александровна
2. Воликовская

Ирина Олеговна | –– | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации городаисполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города  |
| 1. Николаенко

Елена Владимировна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 1. Кощенко

Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам  |
| 1. Волчанина

Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике  |
| 1. Лукаш

Николай Владимирович | – | заместитель главы города |
| 1. Морозова Наталья Владимировна
 | – | управляющий делами администрации города |
| 1. Крутовцов Александр Алексеевич
 | – | начальник юридического управления администрации города |
| **Приглашенные:** |  |  |
| 1. Князев

 Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города |
| 1. Котов

Дмитрий Анатольевич | – | исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города |
| 13. Чурбанова Татьяна Сергеевна14. Ракитский  Алексей Алексеевич15. Гребнева Яна Валерьевна | ––– | исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации городаначальник управления архитектуры и градостроительства администрации городаначальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города |
| 16. Ивахненко  Виктория Владимировна  | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 17. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города |
| 18. Силецкий Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» |

 |