**ПРОТОКОЛ**

**заседания Проектного комитета  
администрации города Нижневартовска  
(далее – Проектный комитет)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 июля 2018 года |  | №15 |
|  |  |  |
| **Председательствовал:** |  |  |
| Тихонов Василий Владимирович | – | глава города Нижневартовска |
|  |  |  |
| **Принимали участие:** |  |  |
| Члены Проектного комитета: 10 человек. | | |
| Приглашенные: 8 человек. | | |
| Полный список участников приведен в приложении к протоколу. | | |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. О закрытии проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».
4. Об исполнении решений Проектного комитета.
5. **О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**СЛУШАЛИ:**

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Ракитского Алексея Алексеевича – начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.

1. **О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию о реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.
  2. Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений обеспечить создание временных рабочих групп для планирования мероприятий, направленных на реализацию целей и задач национальных, федеральных и региональных проектов, а также межведомственного взаимодействия в рамках реализации указанных проектов.

1. **О закрытии проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018».**

**СЛУШАЛИ:**

Гребневу Яну Валерьевну – начальника управления культуры департамента по социальной политике администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.
  2. Утвердить итоговый отчет проекта «XLIII фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи – 2018», закрыть проект.

1. **Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.
  2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.5, 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 28.03.2018 №11.
  3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.5 протокола заседания Проектного комитета от 27.04.2018 №12.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета | В.В. Тихонов |
| Начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета | Н.А. Попович |
|  |  |

Протокол вела:

начальник отдела организации проектной деятельности

управления инвестиций администрации город

Ивахненко Виктория Владимировна,

тел. (3466) 42-37-88

Приложение 1 к протоколу   
заседания Проектного комитета

администрации города от 31.07.2018 №15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Список участников**  **заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска** | | |
| 31 июля 2018 года |  | г. Нижневартовск |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:** | | | | 1. Тихонов Василий Владимирович 2. Ситников   Виктор Петрович | –  – | глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города  заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города | | 1. Попович Наталья Александровна 2. Воликовская   Ирина Олеговна | –  – | начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города  исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | | 1. Николаенко   Елена Владимировна | – | исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | | 1. Кощенко   Дмитрий Александрович | – | заместитель главы города по экономике и финансам | | 1. Волчанина   Надежда Геннадьевна | – | заместитель главы города по социальной и молодежной политике | | 1. Лукаш   Николай Владимирович | – | заместитель главы города | | 1. Морозова  Наталья Владимировна | – | управляющий делами администрации города | | 1. Крутовцов  Александр Алексеевич | – | начальник юридического управления администрации города | | **Приглашенные:** |  |  | | 1. Князев   Евгений Петрович | – | директор департамента по социальной политике администрации города | | 1. Котов   Дмитрий Анатольевич | – | исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города | | 13. Чурбанова  Татьяна Сергеевна  14. Ракитский  Алексей Алексеевич  15. Гребнева  Яна Валерьевна | –  –  – | исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города  начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города  начальник управления культуры департамента по социальной политике администрации города | | 16. Ивахненко  Виктория Владимировна | – | начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 17. Попкова  Яна Андреевна | – | специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города | | 18. Силецкий  Иван Петрович | – | директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» | | | |