Приложение 1

к решениюКомиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

города Нижневартовска

протокол №7 от 5 декабря 2018 года

**ПЛАН – ГРАФИК**

**проведения Месячника безопасности на водных объектах города Нижневартовска**

**в зимний период 2018-2019 годов**

**Цель:** совершенствование организации деятельности по обеспечению безопасности людей на водных объектах и повышения эффективности проведения профилактической работы с населением по правилам безопасного поведения на водных объектах города Нижневартовска в зимний период 2018-2019 годов.

**Привлекаемые для проведения профилактической акции:**

- Нижневартовский местный пожарно-спасательный гарнизон;

# - Нижневартовское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре"

- Управление МВД России по городу Нижневартовску;

- структурные подразделения администрации города;

- МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»;

- волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок**  **проведения** | **Результат** |
| 1. | Организация работы по проведению занятий по мерам безопасного поведения на водных объектах в зимний период в образовательных учреждениях | структурные подразделения администрации города;  МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»;  Нижневартовский местный  пожарно-спасательный  гарнизон (по согласованию); Нижневартовское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре" (по согласованию);  волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | информирование населения о правилах безопасного поведения на воде |
| 2. | Организация дежурства временных спасательных постов в местах массового скопления людей на льду. Патрулирование мест возможного несанкционированного выхода людей и выезда техники на лед | структурные подразделения администрации города;  МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»;  Нижневартовский местный  пожарно-спасательный  гарнизон (по согласованию); Нижневартовское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре" (по согласованию);  Управление МВД России по г. Нижневартовску (по согласованию);  волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | предотвращение случаев провала людей под лед |
| 3. | Организация работы по выявлению незарегистрированных ледовых переправ и принятие необходимых мер по их обустройству | структурные подразделения администрации города;  МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»; Нижневартовское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре" (по согласованию); | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | предотвращение выезда на несанкционированные переправы |
| 4. | Организация проведения профилактических рейдов представителей муниципальных образований совместно с правоохранительными органами и организациями, участвующими в обеспечении безопасности людей на водных объектах по выявлению нарушителей Правил охраны жизни людей на водных объектах и принятие к ним мер административного воздействия | структурные подразделения администрации города;  МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»; Нижневартовское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре" (по согласованию);  Управление МВД России по г. Нижневартовску (по согласованию); волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | предотвращение несанкционированного выхода людей и выезда техники на лед |
| 5. | Выставление в местах возможного несанкционированного выхода людей и выезда техники на лед запрещающих знаков (в соответствии с п. 9.6 Правил охраны жизни людей на водных объектах в ханты-мансийском автономном округе – Югре утвержденных постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2007 г. № 241-п) | МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | предотвращение несанкционированного выхода людей и выезда техники на лед |
| 6. | Организация работы по привлечению к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение требований, предъявляемых к обеспечению безопасности людей на водных объектах, в соответствии со статьей 20 Закона ХМАО-Югры об Административных правонарушениях от 11 июня 2010 года № 102-оз | структурные подразделения администрации города;  Управление МВД России по г.  Нижневартовску  (по согласованию) | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | предотвращение несанкционированного выхода людей и выезда техники на лед |
| 7. | Информирование граждан через средства массовой информации о сроках и местах проведения культурных и спортивных мероприятий, состоянии льда и мерах безопасного поведения в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы, связанных с массовым выходом людей на лёд | структурные подразделения администрации города;  МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»;  волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию) | ноябрь,  декабрь  2018 года;  январь,  февраль,  март,  апрель  2019 года | информирование населения о правилах безопасного поведения на воде |
| 8. | Обобщение результатов и предоставление сведений о выполненных мероприятиях в ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, в соответствии с приложениями 1, 2, 3, и 4 (через ЕДДС), по адресу эл. почты: FTP 10.97.154.100/ ЕДДС/ Месячник безопасности на водных объектах/ месяц/ наименование муниципального образования/ с представлением фотоматериалов | МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» | 30.11.2018,  28.12.2018,  31.01.2019,  28.02.2019,  29.03.2019,  26.04.2019 | проведение анализа проведенной профилактической работы |
| 9. | Проведение учений с силами постоянной готовности города Нижневартовска на водных объектах города по проведению поисково-спасательных работ в зимний период | МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»;  волонтерские объединения и общественные организации города Нижневартовска (по согласованию);  Нижневартовский местный  пожарно-спасательный  гарнизон (по согласованию); Нижневартовское инспекторское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по ХМАО - Югре" (по согласованию) | ноябрь  2018 года | проведение анализа готовности сил и средств постоянной готовности, выработка предложений по улучшению работы |