от 13.04.2018 №497-р

Об утверждении плана-графика по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года

В целях исполнения приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры         от 05.03.2018 №33-Пр-44 "Об организации работы по разработке программ комплексного развития":

1. Утвердить план-график по актуализации программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства             администрации города М.А. Коротаева.

Исполняющий обязанности

главы города                                                                                             Т.А. Шилова

Приложение к распоряжению

администрации города

от 13.04.2018 №497-р

План-график

по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года

(далее - программа комплексного развития СКИ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка заявки на осуществление закупки в соответствии с требованиями постановления администрации города от 19.12.2013 №2681 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нижневартовска" и передача ее в управление муниципальных закупок администрации города | не позднее 01.05.2018 | М.А. Коротаев, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Размещение извещения об осуществлении закупки, конкурсной документации на выполнение работ по актуализации программы комплексного развития СКИ | не позднее 01.06.2018 | М.А. Ильина, начальник управления муниципальных закупок администрации города |
| 3. | Проведение процедур закупки и определение исполнителя муниципального контракта (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе) | до 01.08.2018 | М.А. Ильина, начальник управления муниципальных закупок администрации города |
| 4. | Заключение муниципального контракта | до 24.08.2018 | М.А. Коротаев, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 5. | Сбор и представление исполнителю муниципального контракта исходных данных для выполнения работы в рамках муниципального контракта | до 07.09.2018 | М.А. Коротаев, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. | Проведение первого этапа работ по муниципальному контракту "Анализ ситуации и проблем в системе коммунальной инфраструктуры муниципального образования" | до 21.09.2018 | исполнитель муниципального контракта |
| 7. | Проведение второго этапа работ по муниципальному контракту "Подготовка проекта актуализированной программы комплексного развития СКИ" | до 15.10.2018 | исполнитель муниципального контракта |
| 8. | Проведение третьего этапа работ по муниципальному контракту "Согласование и содействие в проведении публичных слушаний по проекту программы комплексного развития СКИ и участие в заседании Думы города при утверждении актуализированной программы комплексного развития СКИ" | до 26.10.2018 | исполнитель муниципального контракта |
| 9. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города "Об утверждении актуализированной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года" | до 22.11.2018 | М.А. Коротаев, заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 10. | Утверждение актуализированной программы комплексного развития СКИ | до 25.12.2018 | Дума города (М.В. Клец, по согласованию) |