от 01.10.2019 №822

О плане основных мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2018 №11-п "О Концепции поддержки         и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы":

1. Утвердить план основных мероприятий по реализации Концепции   поддержки и развития чтения в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы        (далее - план мероприятий) согласно приложению.

2. Департаменту по социальной политике администрации города             (Е.П. Князев), департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин), департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить:

- выполнение плана мероприятий;

- представление информации о выполнении плана мероприятий в управление культуры департамента по социальной политике администрации города        в срок до 15 декабря текущего года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальной и молодежной политике Н.Г. Волчанину, директора департамента по социальной политике администрации города Е.П. Князева.

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от 01.10.2019 №822

План основных мероприятий

по реализации Концепции поддержки и развития чтения в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие во всероссийских и международных акциях (неделя детской и юношеской книги, "Библионочь", "Ночь искусств", "Буккроссинг", "Тотальный диктант", "Дарите книги с любовью", "Пушкинский день России", "Читаем детям о войне" и др.) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 5% к предыдущему году |
| 2. | Организация и проведение акции "Неделя детской и юношеской книги" | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации | 2020-2025 годы | участие 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3. | Участие библиотек в профессиональных конкурсах | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | повышение престижа библиотек, привлечение внимания к библиотекам и чтению |
| 4. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений | департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 0,5% к предыдущему году |
| 5. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" | департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" | 2019-2025 годы | охват обучающихся |
| 6. | Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе | департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" | 2019-2025 годы | ежегодное участие в олимпиаде не менее 1 500 обучающихся 4-11 классов |
| 7. | Участие в региональной акции по дарению книг новорожденным "Подрастаю с книжкой я" | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 3% к предыдущему году |
| 8. | Участие в региональном конкурсе "Самый читающий муниципалитет Югры" | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | ежегодное участие в конкурсе |
| 9. | Участие в ежегодной читательской конференции "Югра читает", в том числе проведение муниципального этапа конференции | департамент образования администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 3% к предыдущему году |
| 10. | Участие в региональном фестивале "Читающая Югра" | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 1% к предыдущему году |
| 11. | Поддержка деятельности литературных объединений (организация и проведение встреч, информационное сопровождение и др.) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | популяризация творчества литераторов города Нижневартовска, активизация процесса общения авторов и читателей |
| 12. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию чтения с привлечением волонтеров "Я - волонтер!" | управление по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | увеличение охвата участников на 2% к предыдущему году |
| 13. | Реализация культурно-просветительских проектов на основе ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 5% к предыдущему году |
| 14. | Организация рекламы чтения в транспорте и общественных местах (акции "Книжный маршрут", "Книги под солнцем", "Библиотека под зонтиком", "Выходи читать во двор", "Библиотечный экзамен" и др.) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | охват 100% жителей города социальной рекламой |
| 15. | Реализация проекта "Книга в два клика" (подключение к электронным ресурсам "ЛитРес", "Логос", "ИВИС", "Библиотека диссертаций РНБ", "Национальная электронная библиотека" и др.) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | использование не менее 7 инсталлированных и сетевых электронных ресурсов ежегодно |
| 16. | Реализация проекта "Книга в два клика" (доступ к электронному ресурсу "ЛитРес: Школа") | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации | 2019-2025 годы | участие 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 17. | Реализация проекта "Мамочки, одарите малыша чтением!" (PR-акции "Рождены для чтения", "Читаем с папой!" и др.) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 2% к предыдущему году |
| 18. | Реализация проектов по поддержке и развитию чтения в среде мигрантов (проект "Ты нам нужен!", видеолектории для мигрантов) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | прирост количества участников не менее чем на 0,5% к предыдущему году |
| 19. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку литературно одаренных детей и молодежи (конкурсы "Мы из Нижневартовска", "История моей семьи в истории округа", "Во весь голос") | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | увеличение охвата участников на 3% к предыдущему году |
| 20. | Проведение мероприятий, направленных на повышение престижа чтения, стимулирование читательской активности (проект "Время читать?!", конкурсы "Читающая семья", "Читатель года", "Суперчитатель") | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | увеличение охвата участников на 3% к предыдущему году |
| 21. | Реализация проекта "БиблиоTime" (молодежные площадки "Book-art", "Проба пера", "Есть контакт!", литературные квартирники "Ковчег") | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | увеличение молодежной читательской аудитории |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на приобщение к чтению лиц, находящихся в местах заключения (проекты "Подросток ищет героя", "Книга для заключенного") | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | охват не менее 100 человек |
| 23. | Организация и проведение литературного конкурса "Нижневартовск - гармония в многообразии" | департамент образования администрации города; муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" | 2019-2025 годы | охват обучающихся |
| 24. | Проведение мероприятий по продвижению чтения с использованием новых информационных технологий для людей с проблемами зрения (конкурсы, мастер-классы, конференции) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | обеспечение безбарьерного доступа к информации, увеличение доли активных читателей среди людей с проблемами зрения |
| 25. | Расширение внестационарного обслуживания населения: обслуживание на дому, организация выездных читальных залов, пунктов выдачи книг | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | обеспечение свободного и равного доступа к информации |
| 26. | Организация фестивалей, недель национальных литератур, литературных конкурсов, флэш-мобов с участием национальных общественных организаций | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | формирование фондов на языках народов, проживающих в городе Нижневартовске, стимулирование чтения на родном языке |
| 27. | Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилеям российских писателей и поэтов | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации | 2019-2025 годы | участие 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 28. | Организация и проведение Недели литературы | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации | 2019-2025 годы | участие 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 29. | Организация и проведение акции "Читаем всей семьей" | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации | 2020-2025 годы | участие 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 30. | Организация и проведение литературно-музыкальных праздников, конкурсов сочинений, эссе, книжных выставок, диспутов, тематических классных часов, литературных гостиных по вопросам повышения языковой культуры | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации | 2020-2025 годы | участие 100% муниципальных общеобразовательных организаций |
| 31. | Поддержка школьного литературного образования посредством внеурочной деятельности в библиотеке (проекты "ЛитератураПлюс", "Литература без шпаргалок", "Лето без планшета", "КЛАССное внеКЛАССное чтение!" и др.) | департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные организации; муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | охват не менее 600 человек |
| 32. | Участие в обучающих мероприятиях, направленных на формирование компетенций по поддержке и развитию чтения у работников муниципальных библиотек | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | повышение квалификации не менее 10% работников муниципальных библиотек ежегодно |
| 33. | Модернизация библиотек, создание модельных библиотек, центров общественного доступа на базе библиотек | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | повышение качества библиотечного обслуживания |
| 34. | Развитие и поддержка официального сайта муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | увеличение охвата интернет-аудитории не менее чем на 3% ежегодно |
| 35. | Поддержка аккаунтов в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram), посвященных чтению и литературе, проведение PR-акций "Вы попали в наши сети!", "ОтЛИЧНЫЙ выбор!" | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | поддержка деятельности не менее 10 аккаунтов, развитие среды для неформального общения читателей, продвижение лучших образцов литературы |
| 36. | Издание журнала "Моя библиотека" | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | создание постоянно действующей творческой площадки для обмена опытом, повышение читательской компетенции |
| 37. | Организация фотосессий известных людей, медийных личностей Нижневартовска, направленных на популяризацию чтения в молодежной среде | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система"; департамент общественных коммуникаций администрации города | 2019-2025 годы | популяризация чтения в молодежной среде |
| 38. | Популяризация чтения в средствах массовой информации: создание рубрик в печатных и электронных средствах массовой информации | департамент общественных коммуникаций администрации города; муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | популяризация чтения среди широких слоев населения |
| 39. | Социальная реклама чтения (наружная, печатная, сувенирная реклама и др.) | муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 2019-2025 годы | популяризация чтения |